УТРАТИЛО СИЛУ

в соответствии с постановлением Кабинета Министров КР

от 14 января 2022 года N 9

г.Бишкек, Дом Правительства

от 28 августа 1998 года N 570

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

Об утверждении мероприятий по реализации решения

Совета безопасности Кыргызской Республики от 31 июля

1998 года N 1 "О ходе проведения военной реформы в

Кыргызской Республике и мерах по ее активизации"

Во исполнение решения Совета безопасности Кыргызской Республики от

31   июля   1998  года  N 1 и в целях активизации  мер  по  проведению

военной  реформы  в Кыргызской  Республике  Правительство   Кыргызской

Республики постановляет:

1. Утвердить прилагаемые мероприятия по реализации решения  Совета

безопасности  Кыргызской  Республики  от  31 июля 1998  года  N  1  "О

ходе проведения военной реформы в Кыргызской Республике и мерах по  ее

активизации".

2.  Министерствам,   государственным  комитетам,  административным

ведомствам,    областным  государственным  администрациям   обеспечить

выполнение мероприятий, утвержденных настоящим постановлением.

3. Контроль  за  выполнением настоящего постановления возложить на

Министерство обороны Кыргызской Республики.

Премьер-министр Кыргызской Республики             К.Жумалиев

Утверждены

Постановлением Правительства

Кыргызской Республики

от 28 августа 1998 года N 570

МЕРОПРИЯТИЯ

по реализации решения Совета безопасности Кыргызской Республики

от 31 июля 1998 года N 1 "О ходе проведения военной реформы в

Кыргызской Республике и мерах по ее активизации

-----------------------------------------------------------------------

N пп|          Мероприятия              |Cроки исполнения|Ответственные

----|-----------------------------------|----------------|-------------

1.  |Подготовить и представить в Совет  |до 1 октября    |МНБ,

|безопасности Кыргызской Республики |1998 года       |Минобороны,

|проект Концепции национальной      |                |МЧС и ГО МВД

|безопасности Кыргызской Республики |                |

2.  |Подготовить и представить на       |сентябрь        |Минобороны

|утверждение Президенту Кыргызской  |1998 года       |

|Республики - Главнокомандующему    |                |

|Вооруженными Силами Кыргызской     |                |

|Республики Государственную         |                |

|программу проведения военной       |                |

|реформы на период 1998-2005 годы,  |                |

|где предусмотреть, начиная с 1999  |                |

|года, поэтапное сокращение штатной |                |

|численности военного ведомства     |                |

|до 9 тыс.человек                   |                |

3.  |Рассмотреть и внести в             |до 1 ноября     |Минобороны

|Правительство Кыргызской Республики|1998 года       |

|проект Основных направлений военной|                |

|доктрины Кыргызской Республики     |                |

4.  |Разработать и утвердить            |до 1 ноября     |Минобороны

|Мобилизационный план подготовки    |                |

|экономики Кыргызской Республики    |                |

5.  |Подготовить и провести             |до 5 ноября     |Минобороны

|инструкторско-методические занятия |1998 года       |

|с руководителями министерств,      |                |

|государственных комитетов и        |                |

|административных ведомств          |                |

|Кыргызской Республики по вопросам  |                |

|подготовки и проведения военной    |                |

|реформы, строительства Вооруженных |                |

|сил Кыргызской Республики,         |                |

|организации мобилизационной        |                |

|подготовки экономики и мобилизации |                |

6.  |Разработать проекты законов        |до 1 декабря    |Минобороны

|Кыргызской Республики              |1998 года       |МНБ

|"О государственной границе         |                |

|Кыргызской Республики",            |                |

|"О пограничных войсках Кыргызской  |                |

|Республики", "О внесении дополнений|                |

|и изменений в Закон Кыргызской     |                |

|Республики  "Об обороне"           |                |

7.  |Разработать и представить на       |до 1 декабря    |Минобороны

|утверждение Президенту Кыргызской  |1998 года       |МВД

|Республики - Главнокомандующему    |                |МНБ

|Вооруженными Силами Кыргызской     |                |МЧС и ГО

|Республики стратегический план     |                |

|применения Вооруженных Сил         |                |

|Кыргызской Республики              |                |

8.  |Разработать и внести в Совет       |до 1 декабря    |Минобороны

|безопасности Кыргызской Республики |1998 года       |МВД

|предложения по составу и функциям  |                |МНБ

|Совета обороны Кыргызской          |                |МЧС и ГО

|Республики на военное время        |                |

9.  |Разработать военно-экономическую   |до 1 ноября     |Минобороны

|концепцию Кыргызской Республики на |1998 года       |МВД

|период до 2005 года                |                |МНБ

|                                   |                |МЧС и ГО

|                                   |                |Минфин

-----------------------------------------------------------------------