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                             УТРАТИЛ СИЛУ           в соответствии с постановлением Правительства КР                     от 17 августа 2000 года N 499                                                      Утвержден                                           постановлением Правительства                                               Кыргызской Республики                                           от 7 октября 1998 года N 655                                  ПЛАН                  мероприятий по реализации Программы                   социально-экономического развития                 Ляйлякского района на 1998-2001 годы -----------------------------------------------------------------------                Народное образование, наука и культура-----------------------------------------------------------------------1 |Организация работ по|Практи- |Респуб.|      |Посто-|МОНК, Минфин,  |обеспечению школ    |ческие  |бюджет |      |янно  |Облрайгосадмини-  |учебниками,         |действия|Местный|      |      |страция  |учебно-методическими|        |бюджет |      |      |  |пособиями           |        |       |      |      |2 |Организация фонда   |Практи- |Местный|  15,0|1998г.|Райгосадминистр-  |поддержки           |ческие  |бюджет |  18,0|1999г.|ация  |образования,        |действия|       |  20,0|2000г.|  |культуры            |        |       |  20,0|2001г.|3 |Оснащение школ      |По плану|Кредит | 136,0|1998г.|МОНК, Минфин,  |учебным             |меропри-|АБР    | 136,0|1999г.|Облрайгосадмини-  |оборудованием       |ятий    |"Разви-| 136,0|2000г.|страция  |(компьютеры,        |        |тие се-| 136,0|2001г.|  |телевизоры,         |        |ктора  |      |      |  |видеомагнитофон,    |        |образо-|      |      |  |печатные машинки,   |        |вания" |      |      |  |копировальные       |        |       |      |      |  |машинки)            |        |       |      |      |4 |Оснащение школ      |По плану|Кредит | 135,0|1999г.|МОНК, Минфин,  |учебной мебелью     |меропри-|АБР    | 135,0|2000г.|Облрайгосадмини-  |                    |ятий    |"Разви-| 135,0|2001г.|страция  |                    |        |тие се-|      |      |  |                    |        |ктора  |      |      |  |                    |        |образо-|      |      |  |                    |        |вания" |      |      |5 |Закрепление         |        |       |      |IV кв.|Облрайгосадмини-  |земельных участков  |        |       |      |1998г.|страция, МОНК,  |для подсобных       |        |       |      |      |МСВХ  |хозяйств учреждений |        |       |      |      |  |образования,        |        |       |      |      |  |культуры и          |        |       |      |      |  |профтехобразования  |        |       |      |      |6 |Завершение перевода |        |Кредит | 530,0|1999г.|Облрайгосадмини-  |общеобразовательных |        |АБР    | 530,0|2000г.|страция, МОНК,  |школ на             |        |"Разви-| 540,0|2001г.|Минздрав  |электроотопление    |        |тие се-|      |      |  |                    |        |ктора  |      |      |  |                    |        |образо-|      |      |  |                    |        |вания" |      |      |7 |Выделение средств на|        |Местный| 300,0|1999г.|Райгосадминистр-  |капитальный   ремонт|        |бюджет | 300,0|2000г.|ация, МОНК  |общеобразовательных |        |       | 300,0|2001г.|  |школ                |        |       |      |      |8 |Капитальный ремонт  |        |В рам- |2041,0|1999г.|Облгосадминистр-  |школы в с. Искра,   |        |ках    |1850,0|2000г.|ация, МОНК  |оснащение мебелью   |        |проекта|      |      |  |школы Кок-Таш,      |        |АБР    |      |      |  |приобретение парт,  |        |"Финан-|      |      |  |одежды для учащихся |        |сирова-|      |      |  |сирот в школе им.   |        |ние ус-|      |      |  |Ленина              |        |луг в  |      |      |  |                    |        |Джалал-|      |      |  |                    |        |Абадс- |      |      |  |                    |        |кой и  |      |      |  |                    |        |Ошской |      |      |  |                    |        |облас- |      |      |  |                    |        |тях"   |      |      |9 |Выделение средств на|        |Местный|  40,0|1999г.|Райгосадминистр-  |капитальный   ремонт|        |бюджет |  40,0|2000г.|ация  |объектов культуры   |        |       |  40,0|2001г.|10|Провести            |Практи- |       |      |IV кв.|Облрайгосадмини-  |паспортизацию       |ческие  |       |      |1999г.|страция, МОНК  |учреждений культуры |действия|       |      |      |11|Обеспечение         |Практи- |Местный|      |Посто-|Райгосадминистр-  |нормального режима  |ческие  |бюджет,|      |янно  |ация  |работы существующей |действия|средст-|      |      |  |сети дошкольных     |        |ва пре-|      |      |  |учреждений          |        |дприят.|      |      |12|Разработка механизма|Внесение|       |      |      |МОНК,  |по закреплению      |предло- |       |      |      |Минсоцтруд,  |педагогических      |жения   |       |      |      |Минфин  |кадров в отдаленных |        |       |      |      |  |зонах Кыргызской    |        |       |      |      |  |Республики          |        |       |      |      |13|Организация         |Практи- |       |      |1998- |МОНиК  |подготовки,         |ческие  |       |      |2000  |  |переподготовки и    |действия|       |      |годы  |  |повышения           |        |       |      |      |  |квалификации кадров |        |       |      |      |-----------------------------------------------------------------------                            Здравоохранение-----------------------------------------------------------------------1 |Усиление            |Практи- |       |      |Посто-|Минздрав,  |просветительской    |ческие  |       |      |янно  |Госагентство по  |работы среди        |действия|       |      |      |туризму и  |населения по        |        |       |      |      |спорту,  |пропаганде здорового|        |       |      |      |райгосадминистр-  |образа жизни и      |        |       |      |      |ация  |физической культуре |        |       |      |      |2 |Закрепление         |Внесение|       |      |IV кв.|Райгосадминистр-  |земельных участков  |предло- |       |      |1998г.|ация, Минздрав,  |для подсобных       |жения   |       |      |      |МСиВХ  |хозяйств учреждений |        |       |      |      |  |здравоохранения     |        |       |      |      |3 |Обеспечение         |Практи- |Респуб.| 100,0|1999г.|Райгосадминистр-  |медико-диагностичес-|ческие  |бюджет | 100,0|2000г.|ация, Минздрав  |ким оборудованием   |действия|       | 100,0|2001г.|  |центральной районной|        |       |      |      |  |больницы, ФАЛов, СВА|        |       |      |      |4 |Обеспечение         |Практи- |Респуб.| 280,0|2000г.|Минздрав,  |передвижным         |ческие  |бюджет |      |      |Райгосадминистр-  |флюорографом        |действия|       |      |      |ация  |центральной районной|        |       |      |      |  |больницы            |        |       |      |      |5 |Обеспечение вакциной|Практи- |Респуб.| 300,0|1999г.|Минздрав,  |для иммунизации     |ческие  |бюджет | 250,0|2000г.|Райгосадминистр-  |детей               |действия|       | 250,0|2001г.|ация6 |Организация центров |Практи- |Местный|      |      |Райгосадминистр-  |по первичной        |ческие  |бюджет |  50,0|1999г.|ация, Минздрав,  |медикосанитарной    |действия|Местный|      |      |Агентство по  |помощи в селах      |        |бюджет |  50,0|2000г.|иностранным  |Бешкент, Озгоруш,   |        |Респуб.|      |      |инвестициям  |Достук, Айдок       |        |бюджет | 100,0|1999г.|  |                    |        |Респуб.|      |      |  |                    |        |бюджет | 100,0|2000г.|  |                    |        |Иностр.| 150,0|1999г.|  |                    |        |инвес- | 150,0|2000г.|  |                    |        |тиции  |      |      |  |                    |        |по ли- |      |      |  |                    |        |нии Не-|      |      |  |                    |        |мецкого|      |      |  |                    |        |банка  |      |      |  |                    |        |разви- |      |      |  |                    |        |тия    |      |      |7 |Капитальный   ремонт|Практи- |Местный| 150,0|1998г.|Райгосадминистр-  |ЦРБ и    медицинских|ческие  |бюджет | 150,0|1999г.|ация  |учреждений          |действия|       | 150,0|2000г.|  |                    |        |       | 200,0|2001г.|8 |Капитальный ремонт  |        |В рам- | 422,7|1998г.|  |ЦРБ,                |        |ках    | 422,7|1999г.|  |психо-неврологическ-|        |проекта| 422,7|2000г.|  |ого диспансера,     |        |АБР    | 422,7|2001г.|  |ФАЛов сел им.       |        |"Финан-|      |      |  |Ленина, Сары-Добо,  |        |сирова-|      |      |  |Алга, СВА сел       |        |ние ус-|      |      |  |Кок-Таш, Ак-Суу,    |        |луг в  |      |      |  |Коргон              |        |Джалал-|      |      |  |                    |        |Абадс- |      |      |  |                    |        |кой и  |      |      |  |                    |        |Ошской |      |      |  |                    |        |облас- |      |      |  |                    |        |тях"   |      |      |9 |Организация частных |Практи- |Средст-|      |Посто-|Райгосадмини-  |медицинских         |ческие  |ва на- |      |янно  |страция  |учреждений          |действия|селения|      |      |10|Разработка механизма|Внесение|       |      |      |Минздрав,  |по закреплению      |предло- |       |      |      |Минсоцтруд,  |медицинских кадров в|жения   |       |      |      |Минфин  |отдельных зонах     |        |       |      |      |  |Кыргызской          |        |       |      |      |  |Республики          |        |       |      |      |11|Реконструкция       |        |Иностр.| 300,0|1999г.|Минздрав,  |канализационных     |        |инвес- |      |      |Агентство по  |сетей ЦРБ           |        |тиции  |      |      |иностранным  |                    |        |       |      |      |инвестициям,  |                    |        |       |      |      |облрайгосад-  |                    |        |       |      |      |министрация-----------------------------------------------------------------------                       Связь и телекоммуникации-----------------------------------------------------------------------1 |Установка выносных  |Внесение|В рам- |      |IV кв.|АО "Телеком",  |цифровых станций на |предло- |ках    |      |1999г.|Агентство по  |100 номеров в с.    |жения   |проекта|      |      |иностранным  |Исфана              |        |Кувейт-|      |      |инвестициям,  |                    |        |ского  |      |      |райгосадминистр-  |                    |        |фонда  |      |      |ация2 |Строительство       |Внесение|В рам- |      |IV кв.|АО "Телеком",  |цифровых РРЛ на 60  |предло- |ках    |      |1999г.|Агентство по  |каналов на трассе   |жения   |проекта|      |      |иностранным  |Исфана              |        |Кувейт-|      |      |инвестициям,  |                    |        |ского  |      |      |райгосадмини-  |                    |        |фонда  |      |      |страция3 |Строительство       |Внесение|В рам- |      |IV кв.|АО "Телеком",  |кабельной линии     |предло- |ках    |      |1999г.|Агентство по  |связи с уплотнением |жения   |проекта|      |      |иностранным  |ИКМ 120             |        |Кувейт-|      |      |инвестициям,  |протяженностью 37 км|        |ского  |      |      |райгосадмини-  |на участке Исфана - |        |фонда  |      |      |страция  |- Сулюкта           |        |       |      |      |-----------------------------------------------------------------------                  Привлечение иностранных инвестиций-----------------------------------------------------------------------1 |Организовать        |Практи- |Внешние|      |1998- |Агентство по  |совместную работу по|ческие  |гранты |      |2001  |иностранным  |подготовке          |действия|       |      |годы  |инвестициям,  |информационных      |        |       |      |      |МВТиП,  |материалов, печатных|        |       |      |      |райгосадмини-  |рекламных изданий по|        |       |      |      |страция  |инвестиционным      |        |       |      |      |  |возможностям района |        |       |      |      |  |в приоритетных      |        |       |      |      |  |отраслях            |        |       |      |      |2 |Организовать работу |Практи- |Внешние|      |1998- |Агентство по  |по привлечению      |ческие  |гранты |      |2001  |иностранным  |потенциальных       |действия|       |      |годы  |инвестициям,  |иностранных         |        |       |      |      |МВТиП, ФГИ,  |инвесторов в процесс|        |       |      |      |райгосадмини-  |для реализации новых|        |       |      |      |страция  |инвестиционных      |        |       |      |      |  |проектов            |        |       |      |      |3 |Организовать работу |Практи- |Внешние|      |1998- |Агентство по  |по привлечению      |ческие  |гранты |      |2001  |иностранным  |потенциальных       |действия|       |      |годы  |инвестициям,  |иностранных         |        |       |      |      |МВТиП, МСиВХ,  |инвесторов в процесс|        |       |      |      |Облрайгосадми-  |реструктуризации и  |        |       |      |      |нистрация  |модернизации        |        |       |      |      |  |существующих        |        |       |      |      |  |промышленных        |        |       |      |      |  |предприятий района  |        |       |      |      |  |по разработке       |        |       |      |      |  |перспективных       |        |       |      |      |  |проектов, реанимации|        |       |      |      |  |прежних             |        |       |      |      |  |сельскохозяйственных|        |       |      |      |  |предприятий         |        |       |      |      |4 |Организация отдела  |Внесение|Внешние|      |IV кв.|Агентство по  |по привлечению      |предло- |гранты |      |1999г.|иностранным  |иностранных         |жения   |       |      |      |инвестициям,  |инвестиций при      |        |       |      |      |Облрайгосадми-  |облрайгосадминистра-|        |       |      |      |нистрация  |циях                |        |       |      |      |5 |Создание учебных    |Внесение|Внешние|      |IV кв.|Агентство по  |центров по правовым |предло- |гранты |      |1999г.|иностранным  |вопросам,           |жения   |       |      |      |инвестициям,  |менеджменту,        |        |       |      |      |Облрайгосадми-  |составлению         |        |       |      |      |нистрация  |бизнес-планов,      |        |       |      |      |  |организация сети    |        |       |      |      |  |информационных,     |        |       |      |      |  |консультационных и  |        |       |      |      |  |маркетинговых услуг |        |       |      |      |-----------------------------------------------------------------------                  Развитие малого и среднего бизнеса-----------------------------------------------------------------------1 |Организация отдела  |Практи- |Местный|      |IV кв.|Райгосадми-  |по поддержке малого |ческие  |бюджет |      |1998г.|нистрация  |и среднего бизнеса  |действия|       |      |      |Госфонд ПМиСБ,  |при                 |        |       |      |      |МВТиП  |райгосадминистрации |        |       |      |      |2 |Создание областного |Практи- |В рам- |      |IV кв.|Госфонд ПМиСБ,  |консультационного   |ческие  |ках    |      |1998г.|Облгосадми-  |центра по малому    |действия|проекта|      |      |нистрация  |предпринимательству |        |ПРООН  |      |      |  |                    |        |(средс-|      |      |  |                    |        |тва уч-|      |      |  |                    |        |редите-|      |      |  |                    |        |лей и  |      |      |  |                    |        |Госфон-|      |      |  |                    |        |да     |      |      |  |                    |        |ПМиСБ) |      |      |3 |Подготовка          |Практи- |Госфонд|      |IV кв.|Госфонд ПМиСБ,  |обновленного обзора |ческие  |ПМиСБ, |      |1998г.|МСиВХ,  |предприятий по      |действия|Герм.  |      |      |Облрайгосадми-  |переработке         |        |Общ. по|      |      |нистрация  |сельхозпродукции для|        |технич.|      |      |  |последующего        |        |Сотр-ву|      |      |  |кредитования        |        |(GTZ)  |      |      |  |перспективных       |        |       |      |      |  |проектов            |        |       |      |      |4 |Содействие участию  |Практи- |       |      |посто-|МВТиП,  |субъектов малого и  |ческие  |       |      |янно  |Госфонд ПМиСБ,  |среднего бизнеса    |действия|       |      |      |Минфин, МСиВХ,  |района в            |        |       |      |      |Агентство по  |международных,      |        |       |      |      |иностранным  |республиканских     |        |       |      |      |инвестициям,  |семинарах,          |        |       |      |      |Облрайгосадми-  |совещаниях          |        |       |      |      |нистрация5 |Проведение  выездных|Практи- |       |      |еже-  |МВТиП, МСиВХ,  |семинаров, совещаний|ческие  |       |      |годно |Минфин,  |по малому и среднему|действия|       |      |      |Облрайгосадми-  |бизнесу             |        |       |      |      |нистрация6 |Финансирование      |Практи- |Кредит-|      |1998- |Госфонд ПМиСБ,  |жизнеспособных      |ческие  |ные ли-|      |2001  |Агентство по  |инвестиционных      |действия|нии    |      |годы  |иностранным  |проектов малых и    |        |внешней|      |      |инвестициям,  |средних предприятий |        |помощи |      |      |Облрайгосадми-  |                    |        |       |      |      |нистрация-----------------------------------------------------------------------                             Приватизация-----------------------------------------------------------------------1 |Обеспечение         |Практи- |       |      |1998- |ФГИ,  |выполнения Программы|ческие  |       |      |2001  |Облрайгосадми-  |приватизации и      |действия|       |      |годы  |нистрация  |разгосударствления в|        |       |      |      |  |районе              |        |       |      |      |2 |Совершенствование   |Практи- |       |      |1998- |ФГИ,  |работы с            |ческие  |       |      |2001  |Облрайгосадми-  |приватизированными  |действия|       |      |годы  |нистрация  |предприятиями по    |        |       |      |      |  |управлению          |        |       |      |      |  |государственными    |        |       |      |      |  |долями              |        |       |      |      |3 |Определение         |Практи- |       |      |IV кв.|ФГИ,  |неплатежеспособных  |ческие  |       |      |1999г.|Облрайгосадми-  |приватизированных   |действия|       |      |      |нистрация  |предприятий и       |        |       |      |      |  |подготовка          |        |       |      |      |  |предложений по их   |        |       |      |      |  |реструктуризации    |        |       |      |      |-----------------------------------------------------------------------                        Охрана окружающей среды-----------------------------------------------------------------------1 |Выведение АЗС за    |Практи- |       |      |IV кв.|МООС,  |пределы населенных  |ческие  |       |      |1999г.|Райгосадминис-  |пунктов и           |действия|       |      |      |трация  |осуществление       |        |       |      |      |  |контроля за ввозом и|        |       |      |      |  |реализацией ГСМ     |        |       |      |      |2 |Ведение мониторинга |Практи- |       |      |посто-|МООС,  |подземных вод в     |ческие  |       |      |янно  |Райгосадминис-  |населенных пунктах  |действия|       |      |      |трация  |на содержание       |        |       |      |      |  |пестицидов,         |        |       |      |      |  |ядохимикатов, других|        |       |      |      |  |примесей            |        |       |      |      |3 |Проведение          |Практи- |       |      |2001г.|МООС,  |экологической       |ческие  |       |      |      |Райгосадминис-  |паспортизации       |действия|       |      |      |трация  |предприятий района  |        |       |      |      |4 |Улучшение работ по  |План ме-|       |      |1998- |МООС,  |охране окружающей   |меропри-|       |      |2001  |Райгосадминис-  |среды и             |ятий    |       |      |годы  |трация  |рациональному       |        |       |      |      |  |использованию       |        |       |      |      |  |природных и водных  |        |       |      |      |  |ресурсов            |        |       |      |      |5 |Корректировка       |План ме-|       |      |2001г.|МООС,  |устаревших паспортов|меропри-|       |      |      |Райгосадминис-  |водопроводного      |ятий    |       |      |      |трация  |хозяйства           |        |       |      |      |-----------------------------------------------------------------------                          Сельское хозяйство-----------------------------------------------------------------------1 |Разработка          |        |КСФК по| 500,0|IV кв.|Райгосадминис-  |бизнес-проекта и    |        |проекту|      |1999г.|трация,  |выделение кредитных |        |"Разви-|      |      |КСФК, Минфин  |средств на развитие |        |тие    |      |      |  |яководства на       |        |яковод-|      |      |  |племзаводе          |        |ства"  |      |      |  |"Андарак",          |        |       |      |      |  |"Сар-Добо",         |        |       |      |      |  |"Сумбула"           |        |       |      |      |2 |Разработка          |        |Респуб.|1000,0|IV кв.|Райгосадминис-  |бизнес-проекта и    |        |бюджет |      |1999г.|трация,  |выделение средств на|        |по     |      |      |МСиВХ, Минфин  |развитие овцеводства|        |проекту|      |      |  |хозяйству "Исфана"  |        |"Разви-|      |      |  |                    |        |тие    |      |      |  |                    |        |овцево-|      |      |  |                    |        |дства" |      |      |  |                    |        |       |      |      |3 |Кредитование средств|Практи- |КСФК   |1000,0|1998г.|Райгосадминис-  |для приобретения    |ческие  |       |2000,0|1999г.|трация,  |минеральных         |действия|       |3500,0|2000г.|КСФК, Минфин  |удобрений,          |        |       |4000,0|2001г.|  |гербицидов, семян   |        |       |      |      |  |элитных сортов      |        |       |      |      |  |культур, племенного |        |       |      |      |  |скота,              |        |       |      |      |  |сельхозтехники, ГСМ |        |       |      |      |4 |Разработка          |Практи- |КСФК,  |      |1998- |Райгосадминис-  |бизнес-проектов по  |ческие  |кредит-|      |2000  |трация,  |организации         |действия|ные    |      |годы  |Госфонд ПМиСБ,  |мини-производств в  |        |союзы, |      |      |КСФК,  |аграрном секторе:   |        |гранты,|      |      |Агентство по  |- переработка и     |        |средст-|      |      |иностранным  |расфасовка молока;  |        |ва на- |      |      |инвестициям,  |- двух цехов по     |        |селения|      |      |МСиВХ  |выпуску макаронных  |        |и      |      |      |  |изделий             |        |прочее |      |      |  |- мини-мельницы     |        |       |      |      |  |мощностью до 50 тонн|        |       |      |      |  |в хозяйстве         |        |       |      |      |  |"Исфана";           |        |       |      |      |  |- реконструкция     |        |       |      |      |  |винзаводов          |        |       |      |      |  |"Бешкент",          |        |       |      |      |  |"Коминтерн", "60 лет|        |       |      |      |  |Киргизии";          |        |       |      |      |  |- расширение        |        |       |      |      |  |виноградников;      |        |       |      |      |  |- реконструкция     |        |       |      |      |  |спиртоперегонного   |        |       |      |      |  |цеха                |        |       |      |      |5 |Проведение          |Практи- |Респуб.| 200,0|1999г.|Госземгеодезия  |мониторинга земель  |ческие  |бюджет |      |      |Минфин, райго-  |                    |действия|       |      |      |садминистрация6 |Составление         |Коррек- |Респуб.| 400,0|1999г.|Госземгеодезия  |планово-картографич-|тировка |бюджет |      |      |Минфин, райго-  |еских материалов в  |        |       |      |      |садминистрация  |разрезе новых       |        |       |      |      |  |хозяйствующих       |        |       |      |      |  |субъектов района в  |        |       |      |      |  |масштабе 1:10000    |        |       |      |      |7 |Составление         |        |Респуб.| 300,0|2000г.|Госземгеодезия  |почвенных           |        |бюджет |      |      |Минфин, райго-  |планово-картографич-|        |       |      |      |садминистрация  |еских материалов в  |        |       |      |      |  |разрезе айыл окмоту |        |       |      |      |  |в масштабе 1:10000  |        |       |      |      |8 |Составление    карты|Практи- |Респуб.| 200,0|1999г.|Госземгеодезия  |района в    масштабе|ческие  |бюджет |      |      |Минфин, райго-  |1:50000             |действия|       |      |      |садминистрация9 |Изготовление бланков|        |Собст- | 200,0|1999г.|Госземгеодезия  |регистрационных карт|        |венные |      |      |Минфин, райго-  |земельного участка  |        |средст-|      |      |садминистрация  |                    |        |ва     |      |      |10|Внесение предложения|Внесение|Средст-|      |1999г.|Госземгеодезия  |по рекультивации    |предло- |ва     |      |      |райгосадминис-  |земель за счет ГАО  |жения   |предп- |      |      |трация  |"Сулюктакомур" - 229|        |риятий |      |      |  |га, ГАО             |        |       |      |      |  |"Кыргызнефтьгаз" -  |        |       |      |      |  |143 га              |        |       |      |      |11|Трансформация 283 га|Внесение|       |      |1999г.|Госземгеодезия  |орошаемой пашни в   |предло- |       |      |      |МСиВХ, райгос-  |пастбища, смытых    |жения   |       |      |      |администрация  |селевым потоком при |        |       |      |      |  |разрыве дамбы на    |        |       |      |      |  |реке Ак-Суу         |        |       |      |      |12|Внесение предложения|Внесение|       |      |      |Госземгеодезия  |в Жогорку Кенеш о   |предло- |       |      |      |МСиВХ  |закреплении         |жения   |       |      |      |  |пастбищных угодий   |        |       |      |      |  |гражданам Кыргызской|        |       |      |      |  |Республики          |        |       |      |      |-----------------------------------------------------------------------                            Промышленность-----------------------------------------------------------------------1 |Геологопоисковые    |Практи- |Респуб.| 900,0|1998г.|Госагентство  |работы по золоту и  |ческие  |бюджет | 900,0|1999г.|по геологии и  |ювелирным камням в  |действия|       | 400,0|2000г.|минеральным  |междуречье Исфара - |        |       |      |      |ресурсам,  |Кара-Суу            |        |       |      |      |Минфин2 |Разработка          |Практи- |По всем|      |IV кв.|Райгосадминис-  |бизнес-проектов по  |ческие  |источ- |      |2001г.|трация,  |организации         |действия|никам  |      |      |Госфонд ПМиСБ,  |мини-производств:   |        |финан- |      |      |КФСК,  |- по расширению     |        |сирова-|      |      |Агентство по  |добычи угля на      |        |ния    |      |      |иностранным  |участке "Кара-Алтын"|        |       |      |      |инвестициям,  |при лесхозе;        |        |       |      |      |Гослесагент-  |- цеха   по  выпуску|        |       |      |      |ство,  |национальных  котлов|        |       |      |      |райгосадминис-  |и посуды;           |        |       |      |      |трация  |- цеха   по   добыче|        |       |      |      |  |мраморных блоков    |        |       |      |      |3 |Технико-экономическ-|Внесение|Област.| 200,0|1999г.|Облгосадминис-  |ие расчеты по       |предло- |бюджет |      |      |трация, МВТиП,  |строительству       |жения   |для    |      |      |Госагентство  |стекольного завода, |        |разра- |      |      |по геологии и  |работающего с       |        |ботки  |      |      |минеральным  |использованием      |        |ТЭР    |      |      |ресурсам,  |местной             |        |       |      |      |Агентство по  |минерально-сырьевой |        |       |      |      |иностранным  |базы, при           |        |       |      |      |инвестициям  |экономической       |        |       |      |      |  |эффективности       |        |       |      |      |  |привлечение         |        |       |      |      |  |иностранных         |        |       |      |      |  |инвестиций          |        |       |      |      |-----------------------------------------------------------------------                        Рынок труда и занятость-----------------------------------------------------------------------1 |Обеспечение         |Практи- |Фонд   | 435,0|1998 г|Минсоцтруд,  |выполнения Программы|ческие  |содейс-| 373,0|1999 г|райгосадминис-  |"Рынок труда и      |действия|твия   | 405,0|2000 г|трация  |содействие занятости|        |занято-| 472,5|2001 г|  |населения района на |        |сти    |      |      |  |1998-1999 годы и на |        |       |      |      |  |период до 2005 года"|        |       |      |      |2 |Строгий контроль за |Постоян-|       |      |Посто-|Райгосадминис-  |фактами             |ный     |       |      |янно  |трация  |необоснованного     |контроль|       |      |      |  |сокращения и        |        |       |      |      |  |высвобождения       |        |       |      |      |  |работников          |        |       |      |      |3 |Трудоустройство     |Практи- |       |      |Посто-|Минсоцтруд,  |безработных граждан |ческие  |       |      |янно  |райгосадминис-  |через обучение и    |действия|       |      |      |трация  |переобучение,       |        |       |      |      |  |организация         |        |       |      |      |  |оплачиваемых        |        |       |      |      |  |общественных работ  |        |       |      |      |-----------------------------------------------------------------------                           Социальная защита-----------------------------------------------------------------------1 |Мониторинг бедности:|Практи- |       |      |Посто-|Минсоцтруд,  |организация учета   |ческие  |       |      |янно  |райгосадминис-  |доходов населения,  |действия|       |      |      |трация  |определение         |        |       |      |      |  |категорий бедности и|        |       |      |      |  |малообеспеченных    |        |       |      |      |2 |Обеспечение         |Практи- |       |      |IV кв.|Минсоцтруд,  |расчетными книжками |ческие  |       |      |1998г.|райгосадминис-  |за пользование      |действия|       |      |      |трация  |электрической,      |        |       |      |      |  |тепловой энергией,  |        |       |      |      |  |газом, коммунальные |        |       |      |      |  |услуги              |        |       |      |      |3 |Введение платной    |Практи- |Местный|      |IV кв.|Райгосадминис-  |единицы специалиста |ческие  |бюджет |      |1999г.|трация,  |по социальным       |действия|       |      |      |Минсоцтуд  |вопросам и системе  |        |       |      |      |  |айыл окмоту         |        |       |      |      |4 |Повышение адресности|Практи- |       |      |Посто-|Райгосадминис-  |социальной помощи с |ческие  |       |      |янно  |трация,  |определением        |действия|       |      |      |Минсоцтуд  |фактической         |        |       |      |      |  |нуждаемости         |        |       |      |      |  |малообеспеченных    |        |       |      |      |  |категорий           |        |       |      |      |5 |Разработка программ |Програм-|       |      |IV кв.|Райгосадминис-  |микрокредитования   |мы      |       |      |1998г.|трация,  |для фермерских и    |        |       |      |      |Минсоцтуд  |крестьянских        |        |       |      |      |  |хозяйств и поддержки|        |       |      |      |  |проектов сельских   |        |       |      |      |  |общин               |        |       |      |      |6 |Подготовка и        |Практи- |       |      |Посто-|Райгосадминис-  |переподготовка      |ческие  |       |      |янно  |трация,  |незанятого взрослого|действия|       |      |      |Минсоцтуд  |населения в системе |        |       |      |      |  |профтехобразования  |        |       |      |      |  |по модульной системе|        |       |      |      |  |обучения            |        |       |      |      |7 |Развитие сети       |Практи- |       |      |Посто-|Райгосадминис-  |неправительственных |ческие  |       |      |янно  |трация  |организаций,        |действия|       |      |      |  |оказывающих         |        |       |      |      |  |социальные услуги   |        |       |      |      |-----------------------------------------------------------------------                         Потребительский рынок-----------------------------------------------------------------------1 |Развитие    торговой|Практи- |       |      |1998- |Райгосадминис-  |сети различных  форм|ческие  |       |      |2001  |трация  |собственности       |действия|       |      |годы  |2 |Решить вопрос о     |Внесение|       |      |IV кв.|Ассоциация  |предоставлении      |предло- |       |      |1998г.|кооперативов в  |статуса юридического|жения   |       |      |      |Кыргызской  |лица коллективам    |        |       |      |      |Республике,  |магазинов в сельской|        |       |      |      |Минюст  |местности           |        |       |      |      |3 |Предоставление      |Внесение|       |      |IV кв.|Ассоциация  |кредита членам      |предло- |       |      |1998г.|кооперативов в  |ассоциации          |жения   |       |      |      |Кыргызской  |кооператоров        |        |       |      |      |Республике,  |                    |        |       |      |      |Облгосадминис-  |                    |        |       |      |      |трация,  |                    |        |       |      |      |Госфонд ПМиСБ-----------------------------------------------------------------------               Пути сообщения и транспортные предприятия-----------------------------------------------------------------------1 |Обновление          |        |Средс- |      |IV кв.|АО НАК "Кыр-  |радиотехнических    |        |тва АО |      |2001г.|гызстан аба  |средств аэропорта   |        |НАК    |      |      |жолдору",  |                    |        |"Кыргы-|      |      |Облгосадминис-  |                    |        |зстан  |      |      |трация  |                    |        |аба жо-|      |      |  |                    |        |лдору" |      |      |2 |Оказание            |        |Средс- |      |IV кв.|АО НАК "Кыр-  |материально-техниче-|        |тва АО |      |1999г.|гызстан аба  |ской помощи         |        |НАК    |      |      |жолдору",  |аэропорту           |        |"Кыргы-|      |      |Облгосадминис-  |                    |        |зстан  |      |      |трация  |                    |        |аба жо-|      |      |  |                    |        |лдору" |      |      |3 |Возобновление       |        |Средс- |      |1998г.|Облгосадминис-  |авиарейсов по       |        |тва АО |      |      |трация,  |маршруту            |        |НАК    |      |      |АО НАК "Кыр-  |Бишкек-Ош-Исфана    |        |"Кыргы-|      |      |гызстан аба  |                    |        |зстан  |      |      |жолдору"  |                    |        |аба жо-|      |      |  |                    |        |лдору" |      |      |4 |Изыскание инвесторов|Внесение|       |      |1999г.|Минтранс,  |на разработку ТЭО по|предло- |       |      |      |Агентство по  |реконструкции и     |жения   |       |      |      |иностранным  |реабилитации        |        |       |      |      |инвестициям,  |а/дороги Ош-Исфана  |        |       |      |      |Минфин  |протяженностью 224  |        |       |      |      |  |км                  |        |       |      |      |-----------------------------------------------------------------------                           Лесное хозяйство-----------------------------------------------------------------------1 |Обновление          |Практи- |Собст- | 300,0|1999г.|Гослесагент-  |технической базы    |ческие  |венные | 300,0|2000г.|ство  |лесхозов            |действия|средс- | 300,0|2001г.|  |                    |        |ва     |      |      |2 |Организация         |Практи- |Собст- | 100,0|1998г.|Гослесагент-  |Маргунского         |ческие  |венные |      |      |ство,  |лесничества         |действия|средс- |      |      |Райгосадминис-  |                    |        |ва     |      |      |трация-----------------------------------------------------------------------                       Система электроснабжения-----------------------------------------------------------------------1 |Обеспечение         |Практи- |       |      |Посто-|Облрайгосадми-  |нормального         |ческие  |       |      |янно  |нистрация,  |функционирования    |действия|       |      |      |АО "Кыргыз-  |сетей               |        |       |      |      |энерго"  |электроснабжения    |        |       |      |      |2 |Развитие сети       |План    |       |      |Посто-|Облрайгосадми-  |электроснабжения с  |меропри-|       |      |янно  |нистрация,  |учетом нарастающего |ятий    |       |      |      |АО "Кыргыз-  |объема              |        |       |      |      |энерго"  |электропотребления  |        |       |      |      |-----------------------------------------------------------------------                            Туризм и спорт-----------------------------------------------------------------------1 |Оборудование    мест|Практи- |Средс- |      |1999г.|Госагентство  |для   краткосрочного|ческие  |тва    |      |      |по туризму и  |отдыха туристов     |действия|населе-|      |      |спорту, райго-  |                    |        |ния    |      |      |садминистрация2 |Учреждение малого   |Практи- |Средс- |      |1999г.|Госагентство  |предприятия по      |ческие  |тва    |      |      |по туризму и  |предоставлению услуг|действия|населе-|      |      |спорту, райго-  |туристам в горных   |        |ния    |      |      |садминистрация  |долинах Ак-Суу,     |        |       |      |      |  |Каравшин            |        |       |      |      |-----------------------------------------------------------------------
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