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(Утратил силу в соответствии с постановлением Кабинета Министров КР от 14 января 2022 года №9)
г.Бишкек, Дом Правительстваот 4 апреля 2008 года № 126            ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ           О проведении первоочередных действий Правительства           Кыргызской Республики, направленных на улучшение                  индикаторов международного рейтинга                         Кыргызской Республики      В целях реализации решений Инвестиционного совета  при  ПрезидентеКыргызской Республики по проведению первоочередных реформ, направленныхна улучшение индикаторов международного рейтинга Кыргызстана по  отчетуВсемирного банка "Ведение бизнеса", Правительство Кыргызской Республикипостановляет:     1. Определить  следующие  индикаторы  по  улучшению международногорейтинга Кыргызской Республики по отчету Всемирного банка "Ведение биз-неса":     - открытие бизнеса;     - лицензирование;     - международная торговля;     - получение кредитов;     - защита инвесторов;     - налогообложение;     - регистрация прав собственности;     - найм и увольнение работников;     - закрытие бизнеса.     2. Утвердить прилагаемый
План
первоочередных действий Правительст-ва Кыргызской Республики по улучшению индикаторов  международного  рей-тинга  Кыргызской Республики по отчету Всемирного банка "Ведение бизне-са".     3. Межведомственной рабочей группе, созданной
распоряжением
Прави-тельства Кыргызской Республики от 20 марта 2008 года № 99-р:     - по  итогам результатов первоочередных действий разработать даль-нейшие шаги по улучшению индикаторов по отчету Всемирного банка  "Веде-ние бизнеса";     - в 5-дневный срок создать экспертные рабочие  группы,  в  составыкоторых ввести представителей органов исполнительной власти,  независи-мых экспертов,  экспертов международных организаций и  бизнес-сообществдля  выполнения  мероприятий,  предусмотренных  в  Плане первоочередныхдействий.     4. Министерству экономического развития и торговли Кыргызской Рес-публики:     - до  30  апреля  2008 года представить в Правительство КыргызскойРеспублики информацию о ходе реализации Плана первоочередных действий ивнести  на рассмотрение Координационного совета по макроэкономической иинвестиционной политике;     - до  1  июня 2008 года представить итоговый отчет в ПравительствоКыргызской Республики.     5. Внести итоги реализации Плана первоочередных действий для расс-мотрения на очередном заседании Инвестиционного совета  при  ПрезидентеКыргызской Республики.     6. Правительству  Кыргызской  Республики  информировать  Всемирныйбанк о результатах реализации Плана первоочередных действий.     7. Контроль за выполнением настоящего постановления  возложить  наотдел экономики,  торговли, туризма и предпринимательства Аппарата Пра-вительства Кыргызской Республики и Министерство экономического развитияи торговли Кыргызской Республики.      Премьер-министр                                   И.Чудинов
Утвержден                                           постановлением Правительства                                               Кыргызской Республики                                            от 4 апреля 2008 года № 126                                  ПЛАН                 первоочередных действий Правительства            Кыргызской Республики по улучшению индикаторов             международного рейтинга Кыргызской Республики             по отчету Всемирного банка "Ведение бизнеса" -----------------------------------------------------------------------|  N  |      Наименование      |  Срок  |          Исполнители        ||     |       мероприятий      |исполне-|-----------------------------||     |                        |   ния  |  Министерства  |   Доноры   ||---------------------------------------------------------------------||                   1. Индикатор "Открытие бизнеса"                   ||---------------------------------------------------------------------||1.1  |Разработать проекты     |До 20   |Минюст,         |Проект USAID||     |законов Кыргызской      |апреля  |Минэкономторг,  |по улучшению||     |Республики о внесении   |2008    |ГКНС,           |бизнес-среды||     |изменений и дополнений в|года    |Нацстатком (по  |            ||     |некоторые               |        |согласованию),  |            ||     |законодательные акты, а |        |Нацбанк (по     |            ||     |также в подзаконные     |        |согласованию),  |            ||     |акты, направленные на   |        |Соцфонд (по     |            ||     |упрощение процедур      |        |согласованию)   |            ||     |регистрации юридических |        |                |            ||     |лиц (отмена требования  |        |                |            ||     |по внесению половины    |        |                |            ||     |уплаченного уставного   |        |                |            ||     |капитала на             |        |                |            ||     |накопительный счет в    |        |                |            ||     |банке, отмена требования|        |                |            ||     |по представлению        |        |                |            ||     |документа               |        |                |            ||     |подтверждающего         |        |                |            ||     |местонахождение         |        |                |            ||     |юридического лица,      |        |                |            ||     |изменение аббревиатуры  |        |                |            ||     |ИНН в печатях           |        |                |            ||     |регистрируемых          |        |                |            ||     |юридических лиц)        |        |                |            ||-----|------------------------|--------|----------------|------------||1.2  |Внести в Жогорку Кенеш  |До 25   |Аппарат         |            ||     |Кыргызской Республики   |апреля  |Правительства   |            ||     |проекты законов         |2008    |Кыргызской      |            ||     |Кыргызской Республики о |года    |Республики      |            ||     |внесении изменений и    |        |                |            ||     |дополнений в некоторые  |        |                |            ||     |законодательные акты,   |        |                |            ||     |указанные в пункте 1.1  |        |                |            ||     |настоящего Плана        |        |                |            ||-----|------------------------|--------|----------------|------------||1.3  |Разработать проект      |До 18   |Минюст,         |Проект USAID||     |Закона Кыргызской       |мая     |Минэкономторг,  |по улучшению||     |Республики "О           |2008    |ГКНС,           |бизнес-среды||     |государственной         |года    |Нацстатком (по  |            ||     |регистрации юридических |        |согласованию),  |            ||     |лиц, филиалов и         |        |Нацбанк (по     |            ||     |представительств        |        |согласованию),  |            ||     |юридических лиц"        |        |Соцфонд (по     |            ||     |                        |        |согласованию)   |            ||-----|------------------------|--------|----------------|------------||1.4  |Разработать проекты     |До 20   |Минюст,         |Проект USAID||     |законов Кыргызской      |апреля  |Минэкономторг,  |по улучшению||     |Республики о внесении   |2008    |ГКНС,           |бизнес-среды||     |изменений и дополнений в|года    |Нацстатком (по  |            ||     |некоторые               |        |согласованию),  |            ||     |законодательные акты:   |        |Нацбанк (по     |            ||     |Гражданский кодекс КР,  |        |согласованию),  |            ||     |Кодекс КР об            |        |Соцфонд (по     |            ||     |административной        |        |согласованию)   |            ||     |ответственности, законы |        |                |            ||     |КР "Об акционерных      |        |                |            ||     |обществах", "О          |        |                |            ||     |хозяйственных           |        |                |            ||     |товариществах и         |        |                |            ||     |обществах", "О          |        |                |            ||     |кооперативах", "О       |        |                |            ||     |крестьянском хозяйстве" |        |                |            ||     |и другие необходимые    |        |                |            ||     |акты                    |        |                |            ||-----|------------------------|--------|----------------|------------||1.5  |Разработать проект      |До 1    |Минюст,         |Проект USAID||     |постановления           |сентября|Минэкономторг,  |по улучшению||     |Правительства Кыргызской|2008    |ГКНС,           |бизнес-среды||     |Республики "Об          |года    |Нацстатком,     |            ||     |утверждении Положения о |        |Нацбанк (по     |            ||     |взаимодействии          |        |согласованию),  |            ||     |государственных органов |        |Соцфонд (по     |            ||     |при регистрации         |        |согласованию),  |            ||     |(перерегистрации) и     |        |ГТК             |            ||     |ликвидации юридических  |        |                |            ||     |лиц, филиалов и         |        |                |            ||     |представительств        |        |                |            ||     |юридических лиц"        |        |                |            ||---------------------------------------------------------------------||                    2. Индикатор "Лицензирование"                    ||---------------------------------------------------------------------||2.1  |Разработать новую       |До 30   |Минэкономторг,  |Проект USAID||     |редакцию проекта        |апреля  |Госархстрой     |по улучшению||     |постановления           |2008    |                |бизнес-среды||     |Правительства Кыргызской|года    |                |            ||     |Республики "Об          |        |                |            ||     |утверждении Положения о |        |                |            ||     |порядке реализации      |        |                |            ||     |инвестиционно-строитель-|        |                |            ||     |ных намерений", с       |        |                |            ||     |учетом:                 |        |                |            ||     |- внедрения принципа    |        |                |            ||     |  "единого окна";       |        |                |            ||     |- оптимизации           |        |                |            ||     |  разрешительной системы|        |                |            ||     |  путем определения     |        |                |            ||     |  основных этапов       |        |                |            ||     |  реализации            |        |                |            ||     |  инвестиционно-строи-  |        |                |            ||     |  тельных намерений,    |        |                |            ||     |  сокращения процедур,  |        |                |            ||     |  сокращения и          |        |                |            ||     |  установления          |        |                |            ||     |  конкретных сроков     |        |                |            ||     |  прохождения этапов;   |        |                |            ||     |- пересмотра стоимости  |        |                |            ||     |  услуг при прохождении |        |                |            ||     |  отдельных процедур,   |        |                |            ||     |  определения           |        |                |            ||     |  фиксированной         |        |                |            ||     |  стоимости             |        |                |            ||-----|------------------------|--------|----------------|------------||2.2  |Провести инвентаризацию |До 10   |Минэкономторг,  |Проект USAID||     |и подготовить перечень  |апреля  |Госархстрой     |по улучшению||     |нормативных правовых    |2008    |                |бизнес-среды||     |актов в сфере           |года    |                |            ||     |строительства,          |        |                |            ||     |регламентирующих        |        |                |            ||     |процедуры реализации    |        |                |            ||     |инвестиционно-строитель-|        |                |            ||     |ных намерений,          |        |                |            ||     |подлежащих изменению    |        |                |            ||     |либо отмене             |        |                |            ||---------------------------------------------------------------------||                3. Индикатор "Международная торговля"                ||---------------------------------------------------------------------||3.1  |Разработать проект      |До 20   |Минэкономторг,  |Региональный||     |постановления           |апреля  |ГАООСиЛХ,       |Проект USAID||     |Правительства Кыргызской|2008    |Минпромэнерго,  |по либерали-||     |Республики,             |года    |Минфин,         |зации       ||     |предусматривающий       |        |Минздрав,       |торговли и  ||     |внесение изменений в    |        |"Кыргызалко" (по|таможенной  ||     |перечень товаров,       |        |согласованию),  |реформе     ||     |подлежащих импортному и |        |ГАК             |            ||     |экспортному             |        |"Кыргызтамекиси"|            ||     |лицензированию:         |        |(по             |            ||     |ювелирных изделий из    |        |согласованию)   |            ||     |драгоценных камней,     |        |                |            ||     |табачных изделий,       |        |                |            ||     |фармацевтической        |        |                |            ||     |продукции, драгоценных  |        |                |            ||     |камней, лекарственного  |        |                |            ||     |сырья                   |        |                |            ||-----|------------------------|--------|----------------|------------||3.2  |Разработать проект      |До 20   |Минэкономторг,  |ГТЦ,        ||     |Концепции внедрения     |апреля  |ГТК, ГАИРТ,     |Региональный||     |принципа "единого окна" |2008    |Минздрав,       |Проект USAID||     |в вопросах              |года    |Минсельводхоз-  |по либерали-||     |совершенствования       |        |пром            |зации       ||     |внешнеэкономической     |        |                |торговли и  ||     |деятельности            |        |                |таможенной  ||     |                        |        |                |реформе     ||-----|------------------------|--------|----------------|------------||3.3  |Разработать проект      |До 25   |ГТК,            |ГТЦ,        ||     |постановления           |апреля  |Минэкономторг   |Региональный||     |Правительства Кыргызской|2008    |                |Проект USAID||     |Республики "О внесении  |года    |                |по либерали-||     |изменений и дополнений в|        |                |зации       ||     |инструкцию по           |        |                |торговли и  ||     |таможенному оформлению и|        |                |таможенной  ||     |таможенному контролю    |        |                |реформе     ||     |товаров и транспортных  |        |                |            ||     |средств, перемещаемых   |        |                |            ||     |через таможенную границу|        |                |            ||     |Кыргызской Республики"  |        |                |            ||     |от 28 декабря 2004 года |        |                |            ||     |N 961, в том числе в    |        |                |            ||     |части процедур          |        |                |            ||     |применения              |        |                |            ||     |предварительного        |        |                |            ||     |декларирования (согласно|        |                |            ||     |рекомендациям           |        |                |            ||     |Межведомственной рабочей|        |                |            ||     |группы по сокращению    |        |                |            ||     |экспортной и импортной  |        |                |            ||     |документации)           |        |                |            ||-----|------------------------|--------|----------------|------------||3.4  |Информировать           |До 10   |Торгово-промыш- |ГТЦ,        ||     |бизнес-сообщество о     |апреля  |ленная палата   |Региональный||     |принятом сокращении     |2008    |(по             |Проект USAID||     |документов при          |года    |согласованию),  |по либерали-||     |оформлении сертификата о|        |Минэкономторг   |зации       ||     |происхождении товаров в |        |                |торговли и  ||     |Кыргызской Республике   |        |                |таможенной  ||     |                        |        |                |реформе     ||-----|------------------------|--------|----------------|------------||3.5  |Разработать проект      |До 30   |Минсельводхоз-  |ГТЦ,        ||     |постановления           |апреля  |пром,           |Региональный||     |Правительства Кыргызской|2008    |Минэкономторг,  |Проект USAID||     |Республики об           |года    |Минюст          |по либерали-||     |утверждении правил      |        |                |зации       ||     |организации работ по    |        |                |торговли и  ||     |выдаче фитосанитарных и |        |                |таможенной  ||     |карантинных сертификатов|        |                |реформе     ||     |- сокращение документов |        |                |            ||     |(согласно рекомендациям |        |                |            ||     |Межведомственной рабочей|        |                |            ||     |группы по сокращению    |        |                |            ||     |экспортной и импортной  |        |                |            ||     |документации)           |        |                |            ||-----|------------------------|--------|----------------|------------||3.6  |Подготовить и внести на |До 20   |Минсельводхоз-  |ГТЦ,        ||     |утверждение в           |апреля  |пром,           |Региональный||     |Правительство Кыргызской|2008    |Минэкономторг   |Проект USAID||     |Республики перечень     |года    |                |по либерали-||     |товаров, подлежащих     |        |                |зации       ||     |ветеринарному контролю, |        |                |торговли и  ||     |с указанием кодов ТНВЭД |        |                |таможенной  ||     |(согласно рекомендациям |        |                |реформе     ||     |Межведомственной рабочей|        |                |            ||     |группы по сокращению    |        |                |            ||     |экспортной и импортной  |        |                |            ||     |документации)           |        |                |            ||---------------------------------------------------------------------||                  4. Индикатор "Защита инвесторов"                   ||---------------------------------------------------------------------||4.1  |Провести инвентаризацию |До 15   |Минэкономторг,  |Проект USAID||     |и подготовить перечень  |апреля  |Служба надзора и|по улучшению||     |нормативных правовых    |2008    |регулирования   |бизнес-среды||     |актов, регулирующих     |года    |финансового     |            ||     |деятельность акционерных|        |рынка (по       |            ||     |обществ, подлежащих     |        |согласованию)   |            ||     |изменению либо отмене   |        |                |            ||-----|------------------------|--------|----------------|------------||4.2  |Подготовить проект      |До 15   |Минэкономторг,  |Проект USAID||     |Закона Кыргызской       |апреля  |Служба надзора и|по улучшению||     |Республики "О внесении  |2008    |регулирования   |бизнес-среды||     |изменений и дополнений в|года    |финансового     |            ||     |Закон Кыргызской        |        |рынка (по       |            ||     |Республики "Об          |        |согласованию)   |            ||     |акционерных обществах"  |        |                |            ||-----|------------------------|--------|----------------|------------||4.2.1|Внести на рассмотрение  |До 22   |Минэкономторг   |            ||     |Правительства Кыргызской|апреля  |                |            ||     |Республики проект Закона|2008    |                |            ||     |Кыргызской Республики "О|года    |                |            ||     |внесении изменений и    |        |                |            ||     |дополнений в Закон      |        |                |            ||     |Кыргызской Республики   |        |                |            ||     |"Об акционерных         |        |                |            ||     |обществах"              |        |                |            ||-----|------------------------|--------|----------------|------------||4.2.2|Внести в Жогорку Кенеш  |До 30   |Аппарат         |            ||     |Кыргызской Республики   |апреля  |Правительства   |            ||     |проект Закона Кыргызской|2008    |                |            ||     |Республики "О внесении  |года    |                |            ||     |изменений и дополнений в|        |                |            ||     |Закон Кыргызской        |        |                |            ||     |Республики "Об          |        |                |            ||     |акционерных обществах"  |        |                |            ||---------------------------------------------------------------------||                  5. Индикатор "Получение кредитов"                  ||---------------------------------------------------------------------||5.1  |Провести инвентаризацию |До 15   |Минэкономторг,  |Проект USAID||     |и подготовить перечень  |апреля  |Служба надзора и|по улучшению||     |нормативных правовых    |2008    |регулирования   |бизнес-среды||     |актов в сфере           |года    |финансового     |            ||     |кредитования, подлежащих|        |рынка (по       |            ||     |изменению либо отмене   |        |согласованию)   |            ||-----|------------------------|--------|----------------|------------||5.2  |Разработать проекты     |До 15   |Минэкономторг,  |Проект BEI  ||     |законов Кыргызской      |апреля  |Нацбанк (по     |            ||     |Республики о внесении   |2008    |согласованию)   |            ||     |изменений и дополнений в|года    |                |            ||     |некоторые               |        |                |            ||     |законодательные акты в  |        |                |            ||     |сфере кредитования      |        |                |            ||-----|------------------------|--------|----------------|------------||5.2.1|Внести на рассмотрение  |До 22   |Минэкономторг   |            ||     |Правительства Кыргызской|апреля  |                |            ||     |Республики проекты      |2008    |                |            ||     |законов Кыргызской      |года    |                |            ||     |Республики о внесении   |        |                |            ||     |изменений и дополнений в|        |                |            ||     |некоторые               |        |                |            ||     |законодательные акты в  |        |                |            ||     |сфере кредитования      |        |                |            ||-----|------------------------|--------|----------------|------------||5.2.2|Внести в Жогорку Кенеш  |До 30   |Аппарат         |            ||     |Кыргызской Республики   |апреля  |Правительства   |            ||     |проекты законов         |2008    |                |            ||     |Кыргызской Республики о |года    |                |            ||     |внесении изменений и    |        |                |            ||     |дополнений в некоторые  |        |                |            ||     |законодательные акты в  |        |                |            ||     |сфере кредитования      |        |                |            ||---------------------------------------------------------------------||                   6. Индикатор "Налогообложение"                    ||---------------------------------------------------------------------||6.1  |Разработать рекомендации|До 25   |Минэкономторг,  |Проект USAID||     |и план действий по      |мая     |ГКНС, ГТК,      |по улучшению||     |улучшению индикатора и  |2008    |Соцфонд (по     |бизнес-среды||     |внести на рассмотрение в|года    |согласованию),  |            ||     |Межведомственную        |        |Минфин, Комиссия|            ||     |комиссию                |        |по обобщению и  |            ||     |                        |        |доработке       |            ||     |                        |        |проекта новой   |            ||     |                        |        |редакции        |            ||     |                        |        |Налогового      |            ||     |                        |        |кодекса КР      |            ||---------------------------------------------------------------------||            7. Индикатор "Регистрация прав собственности"            ||---------------------------------------------------------------------||7.1  |Разработать рекомендации|До 25   |Минэкономторг,  |Проект USAID||     |и план действий по      |мая     |Госрегистр      |по улучшению||     |улучшению индикатора и  |2008    |                |бизнес-сре- ||     |внести на рассмотрение в|года    |                |ды, Проект  ||     |Межведомственную        |        |                |Всемирного  ||     |комиссию                |        |                |банка       ||---------------------------------------------------------------------||             8. Индикатор "Найм и увольнение работников"             ||---------------------------------------------------------------------||8.1  |Разработать рекомендации|До 25   |Минэкономторг,  |Проект USAID||     |и план действий по      |мая     |Минсоцтруд      |по улучшению||     |улучшению индикатора и  |2008    |                |бизнес-среды||     |внести на рассмотрение в|года    |                |            ||     |Межведомственную        |        |                |            ||     |комиссию                |        |                |            ||---------------------------------------------------------------------||                   9. Индикатор "Закрытие бизнеса"                   ||---------------------------------------------------------------------||9.1  |Разработать рекомендации|До 25   |Минэкономторг,  |Проект USAID||     |и план действий по      |мая     |Минюст, ГКНС,   |по улучшению||     |улучшению индикатора и  |2008    |Нацбанк (по     |бизнес-среды||     |внести на рассмотрение в|года    |согласованию),  |            ||     |Межведомственную        |        |Служба надзора и|            ||     |комиссию                |        |регулирования   |            ||     |                        |        |финансового     |            ||     |                        |        |рынка (по       |            ||     |                        |        |согласованию)   |            ||---------------------------------------------------------------------||          10. Индикатор "Обеспечение исполнения контрактов"          ||---------------------------------------------------------------------||10.1 |Разработать рекомендации|До 25   |Минэкономторг,  |Проект      ||     |и план действий по      |мая     |Судебный        |реализации  ||     |улучшению индикатора и  |2008    |департамент при |мероприятий ||     |внести на рассмотрение в|года    |Минюсте         |в рамках    ||     |Межведомственную        |        |                |Программы   ||     |комиссию                |        |                |вызова      ||     |                        |        |                |тысячелетия |-----------------------------------------------------------------------
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