ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЦЕНТРАЛЬНОЙ КОМИССИИ ПО ВЫБОРАМ И ПРОВЕДЕНИЮ РЕФЕРЕНДУМОВ КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

от 21 октября 2020 года № 258

О назначении повторных выборов депутатов Жогорку Кенеша Кыргызской Республики

На основании статьи 38, 63 конституционного Закона Кыргызской Республики "О выборах Президента Кыргызской Республики и депутатов Жогорку Кенеша Кыргызской Республики", руководствуясь статьями 3, 7, 14, 18 Закона Кыргызской Республики "Об избирательных комиссиях по проведению выборов и референдумов Кыргызской Республики", постановления Центральной комиссии по выборам и проведению референдумов Кыргызской Республики "О признании недействительными итогов голосования на избирательных участках на выборах депутатов Жогорку Кенеша Кыргызской Республики, назначенных на 4 октября 2020 года", от 6 октября 2020 года № 249, Центральная комиссия по выборам и проведению референдумов Кыргызской Республики

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Назначить повторные выборы депутатов Жогорку Кенеша Кыргызской Республики нового созыва на воскресенье, 20 декабря 2020 года.

2. Утвердить календарный план основных организационно-практических мероприятий по подготовке и проведению повторных выборов депутатов Жогорку Кенеша Кыргызской Республики согласно приложения 1.

3. Утвердить смету расходов на подготовку и проведение повторных выборов депутатов Жогорку Кенеша Кыргызской Республики согласно приложения 2.

4. Правительству Кыргызской Республики:

1) выделить необходимые финансовые средства для проведения повторных выборов согласно смете расходов, утвержденной Центральной комиссией по выборам и проведению референдумов Кыргызской Республики;

2) в период подготовки и проведения повторных выборов принять необходимые меры по обеспечению законности, прав и свобод граждан, санитарно-эпидемиологической безопасности и защите здоровья граждан, правопорядка и общественной безопасности, в том числе охране помещений избирательных комиссий и помещений для голосования, их пожарной безопасности, сопровождению и охране транспортных средств, перевозящих избирательные документы;

3) оказать содействие Центральной комиссии по выборам и проведению референдумов Кыргызской Республики в обеспечении кибербезопасности информационных электронных систем, применяемых в выборном процессе, обмена данными посредством системы электронного межведомственного взаимодействия, а также в обеспечении бесперебойными и безопасными каналами связи для проведения установленных законодательством процессов передачи данных, формировании списка избирателей и его актуализации на основе Единого государственного реестра населения.

5. Генеральной прокуратуре Кыргызской Республики при подготовке и проведении повторных выборов обеспечить соблюдение Конституции и законов Кыргызской Республики.

6. Главам местных государственных администраций, мэрам городов Бишкек и Ош, руководителям исполнительных органов местного самоуправления оказать содействие в работе соответствующих органов и избирательных комиссий по формированию, уточнению списка избирателей, решению организационно-технических вопросов при подготовке и проведении повторных выборов.

7. Опубликовать настоящее постановление в газете "Эркин Тоо" и на официальном сайте Центральной комиссии по выборам и проведению референдумов Кыргызской Республики.

8. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Председатель	Н.Шайлдабекова

Приложение 1

Утвержден
 постановлением Центральной комиссии по выборам и проведению референдумов Кыргызской Республики
 от 21 октября 2020 года № 258

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН
 основных организационно-практических мероприятий по подготовке и проведению повторных выборов депутатов Жогорку Кенеша Кыргызской Республики, назначенных на 20 декабря 2020 года

День повторных выборов -

20 декабря 2020 года, воскресенье

| № п/п | Содержание мероприятий | Сроки исполнения | Ответственные за исполнение |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Постановление ЦИК о назначении повторных выборов | 21 октября 2020 года | Центральная комиссия по выборам и проведению референдумов Кыргызской Республики (далее - ЦИК) |
|  | Обращение ЦИК к гражданам, политическим партиям, общественности, государственным органам и органам МСУ, СМИ | После назначения повторных выборов (21 октября 2020 г.) | ЦИК Информационный отдел |
| Информационное обеспечение повторных выборов |  |  |  |
| 1 | Обращение ЦИК к СМИ об аккредитации для участия в предвыборной агитации | После официального опубликования постановления ЦИК о назначении повторных выборов | Информационный отдел |
| 2 | Представление СМИ, интернет-изданиями в ЦИК сведений о размере и других условиях оплаты за предоставление эфирного времени, печатной площади или права публикации в интернет-издании | Не позднее 13 календарных дней со дня официального опубликования решения о назначении повторных выборов (до 3 ноября 2020 г.) | Рабочая группа ЦИК, информационный отдел, СМИ, интернет-издания ч.20 ст.22 Конституционного Закона "О выборах Президента Кыргызской Республики и депутатов Жогорку Кенеша Кыргызской Республики" (далее - Закон) |
| 3 | Опубликование ЦИК на своем официальном сайте представленных сведений о размере и других условиях оплаты за предоставление эфирного времени, печатной площади или права публикации в интернет-издании | Не позднее 16 дней со дня официального опубликования решения о назначении повторных выборов (до 6 ноября 2020 г.) | Информационный отдел ч.20 ст.22 Закона |
| 4 | Запрет на опубликование (освещение) в СМИ, интернет-изданиях результатов опросов общественного мнения, прогнозов результатов повторных выборов, иных исследований, связанных с выборами | Последние 3 календарных дня до дня голосования (с 17 декабря 2020 г.) | Рабочая группа ЦИК ч.6 ст.22 Закона |
| Образование избирательных участков за пределами Кыргызской Республики |  |  |  |
| 5 | Образование избирательных участков на территории дипломатических представительств, консульских учреждений Кыргызской Республики и представительств государственных органов Кыргызской Республики за рубежом по предложению органа, ведающего вопросами иностранных дел, и по согласованию с компетентными органами страны аккредитации, для проведения голосования и подсчета голосов избирателей, проживающих или находящихся за пределами Кыргызской Республики | После предложения МИД КР | МИД, ЦИК, Бишкекская территориальная избирательная комиссия ч. 3-5 ст.13 Закона |
| 6 | Формирование избирательных комиссий за пределами Кыргызской Республики | Не позднее 10 дней со дня назначения повторных выборов | МИД, ЦИК, Бишкекская территориальная избирательная комиссия ст.19 Закона КР "Об избирательных комиссиях по проведению повторных выборов и референдумов Кыргызской Республики", п. 9, 11 Положения "Об обеспечении реализации избирательных прав граждан КР, проживающих или находящихся за ее пределами" |
| Помещение для голосования |  |  |  |
| 7 | Составление карты потребностей избирателей с ограниченными возможностями здоровья | Не позднее 40 календарных дней до дня голосования (до 10 ноября 2020 г.) | ТИК, УИК, ОМСУ ч.6 ст.29 Закона |
| 8 | Проверка помещений для голосования на соответствие потребностям избирателей с ограниченными возможностями здоровья, указанным в карте потребностей | Не позднее 33 календарных дней до дня голосования (до 17 ноября 2020 г.) | ТИК, УИК, ОМСУ ч.6 ст.29 Закона |
| 9 | Направление обращения в соответствующие органы местного самоуправления принять меры по обеспечению доступности помещения для голосования для лиц с ограниченными возможностями здоровья | Не позднее 27 календарных дней до дня повторных выборов (до 23 ноября 2020 г.) | ТИК, УИК ч.6 ст.29 Закона |
| Международные и общественные наблюдатели |  |  |  |
| 10 | Направление приглашений международным организациям и избирательным органам зарубежных стран принять участие в наблюдении за выборами | После официального опубликования постановления ЦИК о назначении повторных выборов | Аппарат Президента, Жогорку Кенеш, Правительство, ЦИК ч.1 ст.10 Закона |
| 11 | Аккредитация наблюдателей при наличии, направленных Президентом КР, ЖК КР, Правительством, ЦИК приглашений | После официального опубликования решения о назначении повторных выборов | ЦИК ч.1 ст.10 Закона |
| 12 | Регистрация общественных наблюдателей при предоставлении письменного направления, удостоверенного печатью некоммерческой организации | На основании уведомления направления НКО, по мере поступления заявок и заканчивается в день официального опубликования результатов повторных выборов | ЦИК, ТИК ст.10-1 Закона |
| Списки избирателей |  |  |  |
| 13 | Предоставление сведений об избирателях, проживающих и находящихся за пределами Кыргызской Республики, вставших на консульский учет и прошедших биометрическую регистрацию и передача их в уполномоченный государственный орган | Не позднее 57 календарных дней до дня голосования (до 24 октября 2020 г.) | МИД, руководители соответствующих дипломатических представительств и консульских учреждений Кыргызской Республики за рубежом, ГРС ч.6 ст.14 Закона |
| 14 | Размещение на государственном портале tizme.gov.kg предварительного списка избирателей, составленного по каждому избирательному участку, району, городу | За 53 календарных дней до дня голосования (до 28 октября 2020 г.) | ЦИК (ПТО и БД) ч.4 ст.14 Закона |
| 15 | Передача в участковые избирательные комиссии предварительного списка, составленного по каждому избирательному участку | За 50 календарных дней до дня голосования (до 31 октября 2020 г.) | ЦИК, ТИК, УИК ч.7 ст.14 Закона |
| 16 | Вывешивание в УИКах предварительного списка избирателей для ознакомления избирателями | За 47 календарных дней до дня голосования (до 3 ноября 2020 г.) | УИК ч.1 ст.15 Закона |
| 17 | Прием заявлений от избирателей прошедших биометрическую регистрацию (о любой ошибке или неточности о нем) (Форма № 1) | С 3 ноября до 10 декабря 2020 г. (Не позднее 10 календарных дней до дня голосования) | УИК ч.2 ст.15 Закона |
| 18 | Прием заявлений от избирателей прошедших биометрическую регистрацию о намерении голосовать по избирательному адресу (Форма № 2) | Не позднее 10 календарных дней до дня голосования (до 10 декабря 2020 г.) | УИК, системный администратор ЦИК ч.3 ст.15 Закона |
| 19 | Вывешивание в УИКах контрольного списка избирателей для ознакомления избирателями | За 20 календарных дней до дня голосования (до 30 ноября 2020 года) | УИК ч.4 ст.15 Закона |
| 20 | Составление списков об избирателях, находящихся в день голосования в стационарных лечебно-профилактических учреждениях, в местах содержания под стражей в качестве подозреваемых и обвиняемых, на предприятиях с непрерывным циклом работы (вахтовые работы), военнослужащих срочной службы, военнослужащих и членов их семей и других лиц, проживающих в воинских частях и передача их в уполномоченный государственный орган и соответствующую УИК | Не позднее 8 календарных дней до дня голосования (до 12 декабря 2020 г.) | Руководители указанных учреждений, ГРС, УИК ч.5 ст.14 Закона |
| 21 | Размещение на официальном сайте ЦИК окончательного списка избирателей | За 7 календарных дней до дня голосования (до 13 декабря 2020 г.) | ЦИК |
| 22 | Вывешивание в УИКах окончательного списка избирателей | Не позднее 5 календарных дней до дня голосования (до 15 декабря 2020 г.) | УИК ч.5 ст.15 Закона |
| Обучение членов избирательных комиссий и других участников избирательного процесса |  |  |  |
| 23 | Проведение обучающих семинаров для представителей политических партий, СМИ, правоохранительных органов и других участников избирательного процесса | После назначения повторных выборов по отдельному плану | ЦИК |
| 24 | Проведение обучающих тренингов для членов ТИК, УИК, операторов АСУ и идентификации избирателей | После назначения повторных выборов по отдельному плану | ЦИК |
| Выдвижение и регистрация списков кандидатов |  |  |  |
| 25 | Направление в ЦИК политическими партиями, изъявившими желание участвовать в выборах, письменного уведомления об участии в выборах | В течение 3 календарных дней после назначения повторных выборов (до 25 октября 2020 г.) | Политические партии ч.4 ст.60 Закона |
| 26 | Регистрация уполномоченных представителей и выдача им регистрационных свидетельств либо мотивированного решения об отказе в регистрации кандидатур на уполномоченных представителей, представленных партией | В течение 2 календарных дней со дня поступления необходимых документов | ЦИК ч.4 ст.19 Закона |
| 27 | Регистрация доверенных лиц на основании представления политической партии и заявления самого гражданина о согласии быть доверенным лицом | После представления политической партии | ЦИК ч.2 ст.20 Закона |
| 28 | Выдвижение списка кандидатов в депутаты | Со дня назначения повторных выборов и заканчивается за 30 календарных дней до дня повторных выборов (до 20 ноября 2020 г.) | Политические партии ч.1 ст.60 Закона |
| 29 | Предоставление уполномоченными представителями политических партий для регистрации списков кандидатов соответствующих документов | Не позднее чем за 27 календарных дней до дня повторных выборов (до 18:00 часов 22 ноября 2020 г.) | ЦИК ч.1 ст.61 Закона |
| 30 | Регистрация списка кандидатов в депутаты | За 20 календарных дней до дня повторных выборов (до 30 ноября 2020 г.) | ЦИК ч.5 ст.61 Закона |
| 31 | Подача политической партией письменного заявления в ЦИК об отзыве списка кандидатов и об отказе от участия в выборах | Не позднее чем за 7 календарных дней до дня голосования (до 13 декабря 2020 г.) | Политические партии ч.10 ст.61 Закона |
| 32 | Подача политической партией письменного заявления в ЦИК об исключении некоторых кандидатов из зарегистрированного списка | Не позднее чем за 3 календарных дня до дня голосования (до 17 декабря 2020 г.) | Политические партии ч.10 ст.61 Закона |
| 33 | Подача личного письменного заявления кандидата в ЦИК, состоящего в списке кандидатов об отказе от дальнейшего участия в выборах | Не позднее чем за 2 календарных дня до дня голосования (до 18 декабря 2020 г.) | Кандидат, состоящий в списке кандидатов ч.10 ст.61 Закона |
| Предвыборная агитация |  |  |  |
| 34 | Проведение предвыборной агитации | Со дня окончания срока регистрации списков кандидатов и прекращается за 24 часа до начала голосования (с 30 ноября до 8:00 часов 19 декабря 2020 г.) | Политические партии, граждане Кыргызской Республики ч.1 ст.23 Закона |
| 35 | Предоставление платного эфирного времени для проведения предвыборной агитации | После окончания срока регистрации списков кандидатов (с 30 ноября до 08:00 часов 19 декабря 2020 г.) | Телерадиоорганизации ч.4 ст.24 Закона |
| 36 | Обеспечение кандидатам от политических партий права проведения агитации и встреч с избирателями | После окончания срока регистрации списков кандидатов (с 30 ноября до 08:00 часов 19 декабря 2020 г.) | ТИК, специальные представители ЦИК, государственные органы, органы местного самоуправления ч.9 ст.22 Закона |
| 37 | Предоставление специальных мест на территории каждого избирательного участка для вывешивания агитационных материалов | В течение 7 календарных дней со дня назначения повторных выборов | Органы местного самоуправления ч.3 ст.27 Закона |
| Финансирование повторных выборов |  |  |  |
| 38 | Создание избирательного фонда политическими партиями | В течение 3 календарных дней после регистрации избирательной комиссией уполномоченного представителя политической партии по финансовым вопросам | Уполномоченный представитель ч.1 ст.41 Закона |
| 39 | Внесение избирательного залога в пятидесятитысячекратном размере установленного законодательством расчетного показателя | Не позднее чем за 27 календарных дней до дня повторных выборов, до 18 часов местного времени (18:00 часов 22 ноября 2020 г.) | Контрольно-ревизионная группа п.31 Положения "О порядке формирования, учета поступления и расходования денежных средств избирательного фонда политической партии при проведении выборов депутатов Жогорку Кенеша Кыргызской Республики" |
| 40 | Предоставление сведений о поступлении и расходовании средств, находящихся на специальном счете политической партии | Еженедельно, а по требованию ЦИК - в течение 24 часов | Банковские или иные учреждения, ЦИК ч.12 ст.41 Закона |
| 41 | Представление политическими партиями в ЦИК финансовых отчетов о поступлении и расходовании средств избирательных фондов | Первый финансовый отчет - одновременно с представлением в ЦИК документов, подтверждающих внесение избирательного залога; Второй финансовый отчет - не позднее, чем за 7 дней до дня голосования (до 13 декабря 2020 г.) Третий итоговый финансовый отчет - не позднее, чем через 7 дней после повторных выборов (до 28 декабря 2020 г.) | Контрольно-ревизионная группа п.48 Положения "О порядке формирования, учета поступления и расходования денежных средств избирательного фонда политической партии при проведении повторных выборов депутатов Жогорку Кенеша Кыргызской Республики" |
| 42 | Прекращение финансовых операций, в том числе расчеты с физическими и юридическими лицами по специальным счетам | В 18:00 часов дня, предшествующего дню голосования (18:00 часов 19 декабря 2020 г.) | Контрольно-ревизионная группа ч.14 ст.41 Закона |
| Избирательные бюллетени |  |  |  |
| 43 | Утверждение текста избирательного бюллетеня (со шрифтом Брайля) | Не позднее чем за 17 календарных дней до дня голосования (до 3 декабря 2020 г.) | ЦИК ч.2 ст.30 Закона |
| 44 | Изготовление избирательных бюллетеней на государственном и официальном языках | Не позднее 7 календарных дней до дня голосования (до 13 декабря 2020 г.) | ЦИК ч.6 ст.30 Закона |
| 45 | Передача в территориальные избирательные комиссии избирательных бюллетеней | За 7 календарных дней до дня голосования (до 13 декабря 2020 г.) | ЦИК ч.9 ст.30 Закона |
| 46 | Передача в участковые избирательные комиссии избирательных бюллетеней | За 2-1 календарный день до дня голосования (до 19 декабря 2020 г.) | ЦИК ч.9 ст.30 Закона |
| Порядок голосования |  |  |  |
| 47 | Прием заявлений от избирателей о предоставлении им возможности проголосовать вне помещения для голосования | Не позднее 2 календарных дней до дня голосования (до 18 декабря 2020 г.) | УИК ч.2 ст.33 Закона |
| 48 | Организация и проведение голосования вне помещения для голосования | За 1 календарный день до дня голосования с 8:00 до 20:00 часов (19 декабря 2020 г.) | УИК ч.2 ст.33 Закона |
| 49 | Проведение голосования | 20 декабря 2020 года (с 08:00 до 20:00 часов) | УИК ч.1 ст.31 Закона |
| Установление итогов голосования и результатов повторных выборов |  |  |  |
| 50 | Размещение итогов голосования и списка избирателей, принявших участие в голосовании по каждому избирательному участку на официальном сайте Центральной избирательной комиссии и вывешивание на стендах перед помещениями участковых избирательных комиссий | Не позднее 2 календарных дней после окончания голосования (до 23 декабря 2020 года) | ЦИК, ТИК, УИК ч.23 ст.35 Закона |
| 51 | Определение результатов повторных выборов депутатов Жогорку Кенеша Кыргызской Республики | Не позднее 13 календарных дней со дня голосования (до 2 января 2020 г.) | ЦИК ч.1 ст.37 Закона |
| 52 | Официальное опубликование в средствах массовой информации результатов повторных выборов депутатов Жогорку Кенеша Кыргызской Республики | В десятидневный срок со дня определения результатов повторных выборов | ЦИК ч.8 ст.64 Закона |

(*) в соответствии с частью 2 статьи 63 КЗ КР "О выборах Президента Кыргызской Республики и депутатов Жогорку Кенеша Кыргызской Республики" сроки избирательных действий сокращаются на треть.