ЦЕНТРАЛЬНАЯ КОМИССИЯ ПО ВЫБОРАМ И ПРОВЕДЕНИЮ РЕФЕРЕНДУМОВ КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 27 декабря 2021 года № 840

О Календарном плане основных организационно-практических мероприятий по подготовке и проведению повторных выборов депутатов Жогорку Кенеша Кыргызской Республики по Первомайскому № 27 и Свердловскому № 29 одномандатным избирательным округам, назначенных на 27 февраля 2022 года

Руководствуясь статьей 4 конституционного Закона Кыргызской Республики "О Центральной комиссии по выборам и проведению референдумов Кыргызской Республики", в целях организации подготовки к проведению повторных выборов депутатов Жогорку Кенеша Кыргызской Республики, назначенных постановлением Центральной комиссии по выборам и проведению референдумов Кыргызской Республики "О назначении повторных выборов депутатов Жогорку Кенеша Кыргызской Республики по Первомайскому № 27 и Свердловскому № 29 одномандатным избирательным округам" от 27 декабря 2021 года № 839, Центральная комиссия по выборам и проведению референдумов Кыргызской Республики

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Календарный план основных организационно-практических мероприятий по подготовке и проведению повторных выборов депутатов Жогорку Кенеша Кыргызской Республики по Первомайскому № 27 и Свердловскому № 29 одномандатным избирательным округам, назначенных на 27 февраля 2022 года (прилагается).

2. Опубликовать настоящее постановление в газете "Эркин-Тоо" и на официальном сайте Центральной комиссии по выборам и проведению референдумов Кыргызской Республики.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя председателя Центральной комиссии по выборам и проведению референдумов Кыргызской Республики Шайназарова Т.У.

Председатель	Н. Шайлдабекова

Утвержден
 постановлением Центральной комиссии по выборам и проведению референдумов Кыргызской Республики
 от 27 декабря 2021 года №840

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН
 основных организационно-практических мероприятий по подготовке и проведению повторных выборов депутатов Жогорку Кенеша Кыргызской Республики по Первомайскому № 27 и Свердловскому № 29 одномандатным избирательным округам, назначенных на 27 февраля 2022 года

День повторных выборов -
 27 февраля 2022 года, воскресенье

| № | Содержание мероприятий | Сроки исполнения | Ответственные за исполнение |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Обращение Центральной комиссии по выборам и проведению референдумов Кыргызской Республики к избирателям, политическим партиям, средствам массовой информации (далее - СМИ), членам избирательных комиссий и участникам избирательного процесса | После назначения повторных выборов | Центральная комиссия по выборам и проведению референдумов Кыргызской Республики (далее - ЦИК) Информационный отдел |
| Информационное обеспечение выборов |  |  |  |
| 1 | Сообщение о проведении повторных выборов в средствах массовой информации. | Не позднее чем через 2 календарных дня со дня назначения | ЦИК, информационный отдел ч.2 ст.63 Конституционного Закона "О выборах Президента Кыргызской Республики и депутатов Жогорку Кенеша Кыргызской Республики" (далее - конституционный Закон) |
| 2 | Обращение Центральной избирательной комиссии к СМИ об аккредитации для участия в предвыборной агитации | После официального опубликования Постановления Центральной избирательной комиссии | ЦИК, информационный отдел |
| 3 | Представление СМИ, интернет-изданиями в ЦИК сведений о размере и других условиях оплаты за предоставление эфирного времени, печатной площади или права публикации в интернет-издании | Не позднее 13 календарных дней со дня официального опубликования решения о назначении повторных выборов (по 9 января 2022 г. (включительно)) | ЦИК, Рабочая группа, информационный отдел, СМИ, интернет-издания ч.20 ст.22 конституционного Закона |
| 4 | Опубликование ЦИК на официальном сайте сведений о размере и других условиях оплаты за предоставление эфирного времени, печатной площади или права публикации в интернет-издании | Не позднее 17 дней со дня официального опубликования решения о назначении повторных выборов (до 13 января 2022 г.) | ЦИК, информационный отдел ч.20 ст.22 конституционного Закона |
| Помещение для голосования |  |  |  |
| 5 | Составление карты потребностей избирателей с ограниченными возможностями здоровья | Не позднее 40 календарных дней до дня выборов (до 18 января 2022 г.) | ОИК, УИК, мэрия г.Бишкек ч.6 ст.29 конституционного Закона |
| 6 | Проверка помещений для голосования на соответствие потребностям избирателей с ограниченными возможностями здоровья, указанным в карте потребностей | Не позднее 33 календарных дней до дня голосования (до 25 января 2022 г.) | ОИК, УИК, ОМСУ ч.6 ст.29 конституционного Закона |
| 7 | Направление в ОМСУ обращения принять меры по обеспечению доступности помещения для голосования для лиц с ограниченными возможностями здоровья | Не позднее 27 календарных дней до дня выборов (до 30 января 2022 г.) | ОИК, УИК ч.6 ст.29 конституционного Закона |
| Списки избирателей |  |  |  |
| 8 | Размещение на государственном портале tizme.gov.kg предварительных списков избирателей, в разрезе округов, участков | За 53 календарных дней до дня голосования (до 5 января 2022 г.) | ЦИК ч.4 ст.14 конституционного Закона |
| 9 | Передача в участковые избирательные комиссии предварительных списков избирателей | За 50 календарных дней до дня голосования (до 8 января 2022 г.) | ЦИК, ОИК, УИК ч.7 ст.14 конституционного Закона |
| 10 | Вывешивание в УИКах предварительных списков избирателей для ознакомления избирателями | За 47 календарных дней до дня голосования (до 11 января 2022 года) | УИК ч.1 ст.15 конституционного Закона |
| 11 | Вывешивание в УИКах контрольных списков избирателей для ознакомления избирателями | За 20 календарных дней до дня голосования (до 7 февраля 2022 г.) | УИК ч.4 ст.15 конституционного Закона |
| 12 | Составление списков избирателей, находящихся в день голосования в стационарных лечебно-профилактических учреждениях, в местах содержания под стражей в качестве подозреваемых и обвиняемых, на предприятиях с непрерывным циклом работы (вахтовые работы), военнослужащих срочной службы, военнослужащих и членов их семей и других лиц, проживающих в воинских частях и передача их в уполномоченный государственный орган и соответствующую УИК | Не позднее 8 календарных дней до дня голосования (по 18 февраля 2021 г. (включительно)) | Руководители указанных учреждений, ГРС, УИК ч.5 ст.14 конституционного Закона |
| 13 | Прием заявлений об уточнении данных в списках избирателей (в случае обнаружения ошибки или неточности в нем) | Не позднее 10 календарных дней до дня голосования (с 11 января по 16 февраля 2022 г. (включительно)) | УИК ч.2 ст.15конституционного Закона |
| 14 | Передача окончательных списков избирателей в электронном виде уполномоченному государственному органу | За 7 календарных дней до дня голосования (до 20 февраля 2022 г.) | ЦИК, Министерство цифрового развития ч.5 ст.15 конституционного Закона |
| 15 | Вывешивание в УИКах окончательных списков избирателей | Не позднее 5 календарных дней до дня голосования (до 22 февраля 2022 г.) | УИК ч.5 ст.15 конституционного Закона |
| 16 | Опубликование списков избирателей, принявших участие на выборах, на официальном сайте ЦИК и вывешивание на стендах перед помещениями участковых избирательных комиссий | Не позднее 5 календарных дней после дня голосования (до 5 марта 2022 г.) | ЦИК, ОИК, УИК ч.23 ст.35 конституционного Закона |
| Выдвижение кандидатов по одномандатным избирательным округам |  |  |  |
| 17 | Регистрация уполномоченных представителей кандидата и выдача им регистрационных свидетельств либо мотивированного решения об отказе в регистрации | В течение 2 календарных дней со дня поступления необходимых документов | ЦИК ч.4 ст.19 конституционного Закона |
| 18 | Регистрация доверенных лиц на основании письменного заявления кандидата либо представления политической партии и заявления самого гражданина о согласии быть доверенным лицом | После подачи письменного заявления кандидатом либо представления политической партии | ЦИК ч.2 ст.20 конституционного Закона |
| 19 | Выдвижение кандидатов в депутаты по одномандатным избирательным округам | Завершается за 30 календарных дней до дня голосования (по 27 января 2022 г. (включительно)) | Политические партии, граждане ч.1 ст.601 конституционного Закона |
| 20 | Предоставление кандидатом или его уполномоченным представителем, соответствующих документов, для регистрации кандидата по одномандатному избирательному округу | Не позднее чем за 27 календарных дней до дня выборов (до 18:00 часов 30 января 2022 г.) | ЦИК ч.11 ст.61 конституционного Закона |
| 21 | Регистрация кандидатов в депутаты ЖК КР | За 20 календарных дней до дня выборов (до 7 февраля 2022 г.) | ЦИК ч.5 ст.61 конституционного Закона |
| 22 | Подача кандидатом по одномандатному избирательному округу письменного заявления в ЦИК об отказе от дальнейшего участия в выборах | Не позднее чем за 2 календарных дня до дня голосования (по 24 февраля 2022 г. (включительно)) | Кандидат ч.10 ст.61 конституционного Закона |
| Предвыборная агитация |  |  |  |
| 23 | Проведение предвыборной агитации | Со дня окончания срока регистрации всех кандидатов и прекращается за 24 часа до начала голосования (с 7 февраля до 8:00 часов 26 февраля 2022 г.) | Кандидаты, граждане Кыргызской Республики ч.1 ст.23 конституционного Закона |
| 24 | Предоставление платного эфирного времени для проведения предвыборной агитации | После окончания срока регистрации кандидатов (с 7 февраля до 8:00 часов 26 февраля 2022 г.) | Телерадиоорганизации ч.4 ст.24 конституционного Закона |
| 25 | Обеспечение гражданам Кыргызской Республики, кандидатам, права проведения агитации и встреч с избирателями | После окончания срока регистрации кандидатов (с 7 февраля до 8:00 часов 26 февраля 2022 г.) | Государственные органы, ОМСУ, ОИК, специальные представители ЦИК ч. 8, 9 ст.22 конституционного Закона |
| 26 | Предоставление специальных мест на территории каждого избирательного участка для вывешивания информационных и агитационных материалов | В течение 7 календарных дней со дня назначения выборов (до 3 января 2022 г.) | ОМСУ ч.3 ст.27 конституционного Закона |
| Финансирование выборов |  |  |  |
| 27 | Создание избирательного фонда: - подача заявления на открытие специального счета в банковском учреждении, для создания и формирования своего избирательного фонда; | Вместе с подачей письменного уведомления об участии в выборах в ЦИК/ОИК | Кандидат ч.5 ст.41 конституционного Закона, п.14 Положения "О порядке формирования, учета поступления и расходования денежных средств избирательного фонда кандидата, политической партии при проведении выборов депутатов Жогорку Кенеша Кыргызской Республики" (далее - Положение) |
|  | - получение разрешения на открытие специального счета в банковском учреждении | После получения от ЦИК/ОИК письменного разрешения (справки) на открытие специального счета | Кандидат, уполномоченный представитель по финансовым вопросам ч.5 ст.41 конституционного Закона, п.16 Положения |
| 28 | Открытие специального счета в банковском учреждении: |  |  |
|  | - кандидатами по одномандатному избирательному округу, не назначившими уполномоченного представителя по финансовым вопросам; | С момента выдвижения их кандидатами и до представления документов для регистрации | Кандидат ч.5 ст.41 конституционного Закона |
|  | - кандидатами по одномандатному избирательному округу, назначившими уполномоченного представителя по финансовым вопросам; | После регистрации избирательной комиссией уполномоченного представителя по финансовым вопросам | Уполномоченный представитель по финансовым вопросам ч. 3-5 ст.19, ч.1 ст.41 конституционного Закона |
| 29 | Внесение избирательного залога: - для кандидатов по одномандатному избирательному округу - в тысячекратном размере установленного законодательством расчетного показателя | Не позднее чем за 27 календарных дней до дня выборов, до 18 часов местного времени (18:00 часов 30 января 2022 г.) | Кандидаты Контрольно-ревизионная группа ч. 1, 2 ст.61 конституционного Закона |
| 30 | Предоставление сведений о поступлении и расходовании средств, находящихся на специальном счете кандидата | Еженедельно, а по требованию ЦИК - в течение 24 часов | Банковские или иные учреждения, ЦИК ч.12 ст.41 конституционного Закона |
| 31 | Представление кандидатом в ЦИК финансовых отчетов о поступлении и расходовании средств избирательных фондов | Первый финансовый отчет - не позднее, чем за 7 дней до дня голосования (по 19 февраля 2022 г. (включительно)). Второй итоговый финансовый отчет - не позднее, чем через 7 дней после выборов (по 6 марта 2022 г. (включительно)) | Контрольно-ревизионная группа п.48 Положения |
| 32 | Прекращение всех финансовых операций по расчетам с физическими и юридическими лицами, а также по возврату неизрасходованных денежных средств, находящихся на специальном счете голосования | Не позднее 3 календарных дней после дня голосования (по 2 марта 2022 г. (включительно)) | Контрольно-ревизионная группа ч.14 ст.41 конституционного Закона |
| Избирательные бюллетени |  |  |  |
| 33 | Утверждение текста избирательного бюллетеня (со шрифтом Брайля) | Не позднее чем за 17 календарных дней до дня голосования (до 10 февраля 2022 г.) | ЦИК ч.2 ст.30 конституционного Закона |
| 34 | Изготовление избирательных бюллетеней на государственном и официальном языках | Не позднее 5 календарных дней до дня голосования (до 22 февраля 2022 г.) | ЦИК ч.6 ст.30 конституционного Закона |
| 35 | Передача в окружные избирательные комиссии избирательных бюллетеней | За 3 календарных дня до дня голосования (до 24 февраля 2022 г.) | ЦИК ч.9 ст.30 конституционного Закона |
| 36 | Передача в участковые избирательные комиссии избирательных бюллетеней | За 2-1 календарных дней до дня голосования (до 26 февраля 2022 г.) | ОИК ч.9 ст.30 конституционного Закона |
| Порядок голосования |  |  |  |
| 37 | Прием заявлений от избирателей о предоставлении им возможности проголосовать вне помещения для голосования | Не позднее 2 календарных дней до дня голосования (до 24 февраля 2022 г.) | УИК ч.2 ст.33 конституционного Закона |
| 38 | Организация и проведение голосования вне помещения для голосования | За 1 календарный день до дня голосования с 8:00 до 20:00 часов (26 февраля 2022 г.) | УИК ч.2 ст.33 конституционного Закона |
| 39 | Проведение голосования | 27 февраля 2022 года (с 08:00 до 20:00 часов) | УИК ч.1 ст.31 конституционного Закона |
| Установление итогов голосования и результатов выборов |  |  |  |
| 40 | Подсчет голосов избирателей | Начинается сразу после окончания голосования и проводится без перерыва до установления итогов голосования | УИК ч.3-1 ст.35 конституционного Закона |
| 41 | Размещение итогов голосования по каждому избирательному участку, которые являются предварительной информацией, не имеющей юридического значения на официальном сайте ЦИК | По мере поступления | ЦИК ч.1 ст.37-1 конституционного Закона |
| 42 | Размещение протоколов об итогах голосования по каждому избирательному участку на официальном сайте ЦИК | Не позднее 12 календарных дней со дня голосования (до 11 марта 2022 г.) | ЦИК, ОИК, УИК ч.23 ст.35 конституционного Закона |
| 43 | Размещение протоколов об итогах голосования окружных избирательных комиссий на официальном сайте ЦИК | Не позднее 13 календарных дней со дня голосования (до 12 марта 2022 г.) | ЦИК, ОИК ч.23 ст.35 конституционного Закона |
| 44 | Определение результатов выборов депутатов Жогорку Кенеша Кыргызской Республики по одномандатным избирательным округам | Не позднее 13 календарных дней со дня голосования (до 12 марта 2022 г.) | ЦИК ч.1 ст.37 конституционного Закона |
| 45 | Официальное опубликование в средствах массовой информации результатов выборов депутатов Жогорку Кенеша Кыргызской Республики | Не позднее 9 календарных дней со дня определения результатов выборов (до 9 марта 2022 г.) | ЦИК ч.8 ст.64 конституционного Закона |
| Международные и общественные наблюдатели |  |  |  |
| 46 | Направление приглашений международным организациям и избирательным органам зарубежных стран принять участие в наблюдении за выборами | После официального опубликования Постановления ЦИК КР о назначении повторных выборов | Администрация Президента, Жогорку Кенеш, Кабинет Министров, ЦИК ч.1 ст.10 конституционного Закона |
| 47 | Аккредитация наблюдателей при наличии, направленных Президентом КР, ЖК КР, Кабинетом Министров, ЦИК приглашений | После официального опубликования решения о назначении повторных выборов | ЦИК ч.1 ст.10 конституционного Закона |
| 48 | Регистрация общественных наблюдателей | При предоставлении некоммерческими организациями соответствующих документов для регистрации общественных наблюдателей | ЦИК ст.10-1 конституционного Закона |
| Обучение членов избирательных комиссий и других участников избирательного процесса |  |  |  |
| 49 | Проведение обучающих семинаров для представителей политических партий, СМИ, правоохранительных органов и других участников избирательного процесса | После назначения повторных выборов по отдельному плану | ЦИК |
| 50 | Проведение обучающих тренингов для членов ОИК, УИК, операторов АСУ и идентификации избирателей | После назначения повторных выборов по отдельному плану | ЦИК |

(*) В соответствии ст. 38, 63 Конституционного Закона "О выборах Президента Кыргызской Республики и депутатов Жогорку Кенеша Кыргызской Республики" сроки избирательных действий сокращаются на треть.