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УТРАТИЛО СИЛУ
        в соответствии с постановлением Кабинета Министров КР
                   от 14 января 2022 года N 9

г.Бишкек, Дом Правительства
от 11 января 2000 года N 7

           ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

          О дополнительных мерах по повышению обоснованности
           привлечения и эффективности использования внешних
                  заимствований и технической помощи

             (В редакции постановлений Правительства КР от
20 сентября 2000 года N 585, 29 мая 2001 года N 257)
9 октября 2001 года N 616)

     Правительство Кыргызской  Республики  отмечает,  что  в  целом  за
1992-1998  годы  в  республику  было привлечено внешних заимствований и
технической помощи на сумму 1694,7 млн.долларов США, фактически получе-
но 1082,23 млн.долларов США.
     Из общей суммы предоставленной Кыргызстану  финансовой  помощи  по
подписанным соглашениям 58,65 процента является инвестиционной (то есть
направляется на конкретные инвестиционные проекты,  закупку  критически
необходимых  республике товаров),  а 41,35 процента - программной,  ис-
пользуемой на поддержку бюджета и платежного баланса страны, стабилиза-
цию национальной валюты, укрепление международных валютных резервов.
     Техническая помощь в основном предоставлялась в виде  консультаций
при подготовке технико-экономического обоснования проектов,  разработке
законодательных актов и проведении исследований, а также для обучения и
проведения  семинаров  для  местных специалистов,  поставки оргтехники,
компьютеров и офисного оборудования.
     Исходя из  тяжелого  финансового  положения  республики,  основным
принципом стратегии по привлечению иностранных кредитов является  прив-
лечение  иностранных кредитов на льготной основе.  Кредиты и займы пре-
доставляются Кыргызстану международными финансовыми институтами и стра-
нами-донорами  на  льготных условиях с низкими процентными ставками (от
0,75 процента до 3 процентов годовых)  и  длительным  сроком  погашения
(30-40 лет).
     Значительная часть финансовой и технической помощи предоставляется
на грантовой основе в форме поставки товаров и оборудования.
     Привлечение иностранных инвестиций позволило стабилизировать  мак-
роэкономическую ситуацию в республике в 1996-1998 годах.  В этот период
существенно изменилась и структура внешней финансовой помощи. Она имела
в основном инвестиционный характер.  Инвестиционная помощь,  предостав-
ленная в виде льготных займов и грантов,  в значительной мере  способс-
твовала  развитию энергетики и инфраструктуры,  реабилитации и развитию
транспортных коммуникаций,  увеличению  производства  сельхозпродукции,
техническому оснащению объектов здравоохранения, образования и других.
     Вместе с тем необходимо отметить, что не все ранее полученные кре-
диты  и техническая помощь использовались эффективно,  некоторые из них
не принесли существенной пользы экономике республики. Состояние исполь-
зования  внешних  заимствований  и  технической помощи,  ход реализации
конкретных программных займов и инвестиционных проектов регулярно расс-
матриваются на заседаниях Правительства  Кыргызской  Республики,  Госу-
дарственного комитета Кыргызской Республики по управлению государствен-
ным имуществом и привлечению прямых инвестиций. По результатам рассмот-
рения принимаются конкретные решения,  направленные на повышение эффек-
тивности реализуемых проектов.
     Счетной палатой Кыргызской Республики была проведена проверка  эф-
фективности использования внешней помощи в 1992-1998 годах.  Результаты
проверки были обсуждены на XVIII сессии Собрания народных  представите-
лей Жогорку Кенеша Кыргызской Республики, которым принято постановление
"Об итогах проверки эффективности использования внешней инвестиционной,
программной  и технической помощи,  полученной Кыргызской Республикой в
1992-1998 годах",  в котором также были отмечены серьезные недостатки в
распределении и использовании иностранных кредитов,  полученных под га-
рантию Правительства Кыргызской Республики.
     Состояние внешнего  долга  республики  требует более взвешенного и
системного подхода к увеличению объемов внешнего заимствования, обеспе-
чению  высокой  эффективности реализуемых проектов и кредитных ресурсов
для подъема и развития реального сектора и социальной сферы  страны.  В
связи  с этим необходимо определить приоритеты для внешнего заимствова-
ния путем проведения анализа реализуемых и планируемых проектов, разра-
ботать глубоко обоснованную Программу государственных инвестиций, отра-
жающую реальные возможности по ее реализации.
     Сложившиеся в  республике  экономические  условия не содержат пока
реальных предпосылок для быстрой активизации инвестиционных  процессов,
в том числе за счет внутренних источников.  В связи с этим остается ак-
туальным вопрос о создании более благоприятных условий для  привлечения
прямых иностранных инвестиций.
     В целях повышения эффективности инвестиционного процесса  на  всех
его  стадиях и обеспечения ответственности органов государственного уп-
равления за обеспечение обоснованности привлечения внешних  заимствова-
ний  в  приоритетные сектора экономики,  их эффективности и высокой ре-
зультативности реализуемых инвестиционных проектов и полученной  техни-
ческой помощи Правительство Кыргызской Республики постановляет:
     1. Принять к сведению постановление Собрания народных представите-
лей  Жогорку  Кенеша  Кыргызской  Республики от 16 ноября 1999 года П N
1034-1-18 "Об итогах проверки эффективности использования  внешней  ин-
вестиционной,  программной и технической помощи,  полученной Кыргызской
Республикой в 1992-1998 годах".
     Министерствам, государственным комитетам, административным ведомс-
твам,  областным государственным администрациям и местному самоуправле-
нию  г.Бишкека обеспечить исполнение в установленные сроки мероприятий,
предусмотренных указанным постановлением Собрания народных представите-
лей Жогорку Кенеша Кыргызской Республики.
     2. Министерству финансов Кыргызской Республики:
     - обеспечить полную координацию и постоянный мониторинг  эффектив-
ности  всех  инвестиционных проектов и привлекаемой технической помощи,
усилить согласованную работу с министерствами, государственными комите-
тами,  административными  ведомствами,  местными государственными адми-
нистрациями и организациями, реализующими конкретные проекты;
     - усилить  контроль за целевым и эффективным использованием иност-
ранных кредитов с принятием  исчерпывающих  мер  по  своевременному  их
возврату;
     (В редакции постановления Правительства КР от 9 октября 2001  года
N 616)
     - совместно с Национальным банком Кыргызской  Республики  разрабо-
тать  механизм использования иностранных кредитов с привлечением финан-
совых посредников в целях поддержки,  развития производства и повышения
эффективности их использования;
     - (исключен);
     - совместно с Министерством юстиции Кыргызской Республики и Минис-
терством внешней торговли и промышленности Кыргызской Республики,  дру-
гими министерствами, государственными комитетами, административными ве-
домствами до 1 июля 2000 года провести анализ международных контрактов,
соглашений,  заключенных  в  1992-1998 годах под гарантию Правительства
Кыргызской Республики,  с целью определения возможности  и  направлений
повышения их эффективности для экономики республики;
     - совместно с Министерством юстиции Кыргызской Республики, другими
заинтересованными министерствами и административными ведомствами внести
на рассмотрение Правительства Кыргызской Республики  нормативный  доку-
мент,  регламентирующий порядок привлечения кредитных ресурсов и выдачи
гарантий Правительства Кыргызской Республики по внешним заимствованиям,
предусмотрев в нем трехуровневую систему принятия решения по этому воп-
росу:
     а) подготовка и рассмотрение предложений  о  привлечении  кредитов
под гарантию Правительства Кыргызской Республики, их экспертиза заинте-
ресованными министерствами, государственными комитетами, административ-
ными ведомствами, организациями (в том числе неправительственными), не-
зависимыми экспертами;
     б) экспертиза при участии Национального банка Кыргызской Республи-
ки;
     в) рассмотрение  вопроса  на  заседании  Государственного комитета
Кыргызской Республики по управлению государственным имуществом и  прив-
лечению прямых инвестиций и в Правительстве Кыргызской Республики.
     3. Министерству финансов Кыргызской Республики не выделять бюджет-
ные ссуды и иностранные кредиты хозяйствующим субъектам,  имеющим прос-
роченную  задолженность по ранее полученным кредитам и ссудам,  а также
перед Социальным фондом Кыргызской Республики.
     4. Министерству  финансов Кыргызской Республики совместно с минис-
терствами, государственными комитетами и административными ведомствами,
областными  государственными  администрациями и местным самоуправлением
г.Бишкека до 1 марта 2000 года  разработать  Программу  государственных
инвестиций  на 2000-2001 годы,  направленную на повышение эффективности
экономики республики.
     При подготовке  Программы  государственных инвестиций на 2000-2001
годы:
     - обратить особое внимание на решение проблем,  связанных с выпла-
той внешнего долга,  по каждому проекту четко определить и  отразить  в
Программе  размеры  прямого экономического эффекта,  а также косвенного
социально-экономического эффекта,  связанного с созданием рабочих мест,
улучшением положения дел в социальной сфере и др.;
     - определить четкую приоритетность и структуру внешних заимствова-
ний  с точки зрения их влияния на улучшение дел в реальном секторе эко-
номики, увеличения объемов производства и экспортного потенциала.
     5. Генеральной прокуратуре Кыргызской Республики, Министерству на-
циональной безопасности Кыргызской Республики,  Министерству внутренних
дел  Кыргызской  Республики  ускорить рассмотрение материалов по фактам
злоупотреблений в использовании бюджетных ссуд и иностранных кредитов и
принять меры, предусмотренные законодательством Кыргызской Республики.
     6. Возложить персональную ответственность за реализацию инвестици-
онных проектов на руководителей соответствующих министерств,  государс-
твенных комитетов,  административных ведомств,  местных государственных
администраций и организаций, а за реализацию программных займов, средс-
тва которых идут на поддержку бюджета,  - на Министра финансов Кыргызс-
кой Республики.
     7. Министерствам,  государственным комитетам, административным ве-
домствам, местным государственным администрациям использовать кредитные
средства для оплаты обучения и стажировки за рубежом своих  сотрудников
и местных консультантов только  по  решению  Государственного  комитета
Кыргызской  Республики по управлению государственным имуществом и прив-
лечению прямых инвестиций.
     8. (Исключен)
     9. Министерствам,  государственным комитетам, административным ве-
домствам,  ответственным за реализацию проектов, финансируемых междуна-
родными  финансовыми организациями и странами-донорами,  в обязательном
порядке утверждать бюджеты проектов и отделов реализации проектов в Ми-
нистерстве финансов Кыргызской Республики.
     10. Руководителям местных государственных администраций,  местного
самоуправления г.Бишкека определить (по  согласованию  с  Министерством
финансов  Кыргызской  Республики)  в аппаратах управления ответственных
лиц по координации работы,  связанной с привлечением и мониторингом ис-
пользования иностранных инвестиций и технической помощи.
     11. Министерству финансов Кыргызской Республики,  Министерству юс-
тиции  Кыргызской Республики совместно с Национальным банком Кыргызской
Республики и  Государственной  комиссией  при  Правительстве Кыргызской
Республики по рынку ценных бумаг подготовить законопроект  о  государс-
твенных гарантиях и ответственности за их выдачу по внешним заимствова-
ниям и государственным ценным бумагам.
     (В редакции постановления Правительства КР от 9 октября 2001  года
N 616)
     12. (Исключен)
     13. Министерствам, государственным комитетам, административным ве-
домствам, местным государственным администрациям, местному самоуправле-
нию  г.Бишкека начиная с I квартала 2000 года представлять ежекварталь-
ный отчет о реализации проектов в Министерство финансов Кыргызской Рес-
публики по форме, утвержденной настоящим постановлением.
     Разработать и в установленном порядке утвердить Инструкцию  о  по-
рядке подготовки отчета о реализации проекта.
     14. Утвердить  прилагаемый  План  мероприятий по повышению ответс-
твенности за использование внешних заимствований.
     15. Контроль  за исполнением настоящего постановления возложить на
Министерство финансов Кыргызской Республики.

     Премьер-министр Кыргызской Республики             А.Муралиев


                                                     Утвержден
                                           постановлением Правительства
                                               Кыргызской Республики
                                            от 11 января 2000 года N 7

                                 ПЛАН
               мероприятий по повышению ответственности
                за использование внешних заимствований

-----------------------------------------------------------------------
N |          Мероприятия          |  Сроки   |      Ответственные
  |                               |исполнения|      за реализацию
--|-------------------------------|----------|-------------------------
1 |Разработать процедуру отбора   |До 1 июля |Госкомимущества
  |проектов и экономические       |2000 года |Кыргызской Республики,
  |критерии (включая социальное   |          |Министерство юстиции
  |воздействие) для одобрения     |          |Кыргызской Республики,
  |новых инвестиционных проектов  |          |Министерство финансов
  |для финансирования             |          |Кыргызской Республики
  |международными финансовыми     |          |
  |организациями и                |          |
  |странами-донорами              |          |
2 |Провести инвентаризацию всех   |До 1 июня |Госкомимущества
  |инвестиционных проектов,       |2000 года |Кыргызской Республики
  |финансируемых международными   |          |
  |финансовыми организациями и    |          |
  |странами-донорами, и установить|          |
  |их приоритетность              |          |
3 |Разработать Программу          |До 1 марта|Министерство финансов
  |государственных инвестиций на  |2000 года |Кыргызской Республики,
  |2000-2001 годы, направленную на|          |Государственная комиссия
  |повышение эффективности        |          |при Правительстве
  |экономики республики           |          |Кыргызской Республики по
  |                               |          |государственным закупкам
  |                               |          |и материальным  резервам
4 |Подготовка ежеквартального     |Ежеквар-  |Министерства,
  |отчета о ходе реализации       |тально    |государственные комитеты,
  |проектов с указанием достижений|          |административные
  |целей проекта и мер по         |          |ведомства и местные
  |возмещению затрат (форма N 1) и|          |государственные
  |его представление в            |          |администрации
  |Министерство финансов          |          |
  |Кыргызской Республики          |          |
5 |Утверждение решением           |Постоянно |министерства,
  |Госкоминвеста Кыргызской       |          |государственные комитеты,
  |Республики решений тендерной   |          |административные
  |комиссии по отбору             |          |ведомства и местные
  |руководителей отделов          |          |государственные
  |реализации проектов            |          |администрации
6 |В обязательном порядке:        |Постоянно |Министерства,
  |- заключать контракты с        |          |государственные комитеты,
  |  поставщиками товаров, работ и|          |административные
  |  услуг, закупаемых из         |          |ведомства и местные
  |  кредитных и грантовых        |          |государственные
  |  средств;                     |          |администрации
  |- комиссионно осуществлять     |          |
  |  прием-передачу оборудования, |          |
  |  поставляемого поставщиками по|          |
  |  контракту, с обязательным    |          |
  |  проведением экспертиз их     |          |
  |  технического состояния в     |          |
  |  целях недопущения поставок   |          |
  |  некачественного,             |          |
  |  недоукомплектованного и      |          |
  |  морально устаревшего         |          |
  |  оборудования со стороны      |          |
  |  поставщиков                  |          |
7 |При подготовке тендерных       |Постоянно |Министерства,
  |документов и определении       |          |государственные комитеты,
  |требований к участникам тендера|          |административные
  |максимально учитывать          |          |ведомства и местные
  |возможность участия местных    |          |государственные
  |подрядных организаций в тендере|          |администрации
8 |В обязательном порядке         |Постоянно |Министерства,
  |заключать контракты с          |          |государственные комитеты,
  |руководителями и сотрудниками  |          |административные
  |отделов реализации проектов в  |          |ведомства и местные
  |целях обеспечения              |          |государственные
  |ответственности сторон за      |          |администрации
  |успешную реализацию проектов   |          |
9 |Разработать типовые документы  |До 1 марта|Госагентство по закупкам
  |для заключения контракта на    |2000 года |при Правительстве
  |поставку товаров, работ и      |          |Кыргызской Республики,
  |услуг, а также гарантийного    |          |Министерство юстиции
  |соглашения                     |          |Кыргызской Республики
  |                               |          |
  |                               |          |
  |Провести обучающие семинары для|До 1 июня |Госагентство по закупкам
  |представителей министерств,    |2000 года |при Правительстве
  |государственных комитетов,     |          |Кыргызской Республики
  |административных ведомств,     |          |
  |местных государственных        |          |
  |администраций и организаций по |          |
  |изучению порядка подготовки    |          |
  |типовых документов для         |          |
  |заключения контрактов на       |          |
  |поставку товаров, работ и      |          |
  |услуг, а также гарантийных     |          |
  |соглашений                     |          |
10|Обеспечить начисление страховых|Постоянно |Министерство финансов
  |взносов по услугам местных     |          |Кыргызской Республики
  |консультантов и местных        |          |
  |сотрудников отделов реализации |          |
  |проектов в соответствии с      |          |
  |законодательством              |          |
11|Проводить глубокий анализ и    |Постоянно |Министерство финансов
  |оценку эффективности           |          |Кыргызской Республики,
  |программных и инвестиционных   |          |Министерство юстиции
  |займов и кредитов на           |          |Кыргызской Республики,
  |техническую помощь на всех     |          |Министерство национальной
  |стадиях - от их привлечения, в |          |безопасности Кыргызской
  |ходе реализации и оценки       |          |Республики, Министерство
  |результатов при завершении     |          |внешней торговли и
  |проектов, в том числе путем    |          |промышленности Кыргызской
  |создания соответствующих       |          |Республики, Министерство
  |постоянно действующих          |          |транспорта и коммуникаций
  |экспертно-аналитических групп  |          |Кыргызской Республики,
  |по каждому из кредитов         |          |Министерство сельского,
  |                               |          |водного хозяйства и
  |                               |          |перерабатывающей
  |                               |          |промышленности Кыргызской
  |                               |          |Республики, Министерство
  |                               |          |иностранных дел
  |                               |          |Кыргызской Республики,
  |                               |          |Национальная академия
  |                               |          |наук Кыргызской
  |                               |          |Республики, другие
  |                               |          |заинтересованные
  |                               |          |министерства,
  |                               |          |государственные комитеты,
  |                               |          |административные
  |                               |          |ведомства, местные
  |                               |          |государственные
  |                               |          |администрации и
  |                               |          |организации
  |                               |          |
  |                               |          |
  |                               |          |
-----------------------------------------------------------------------


                                                 Форма N 1 - Отчетность
                                                 по реализации проектов
                                                       Квартальная

                                                     Утвержден
                                           постановлением Правительства
                                               Кыргызской Республики
                                            от 11 января 2000 года N 7

                                 ОТЧЕТ
              о реализации проекта за _________ 1999 года

     Министерство (ведомство) _________________________________________
     Название проекта _________________________________________________
     Цель проекта _____________________________________________________
-----------------------------------------------------------------------
  Общая стоимость проекта   |  Общая стоимость проекта в долларах США
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
 Основной донор и его доля  |           Доля в долларах США
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
  Другие доноры и их доля   |           Доля в долларах США
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
   Доля Правительства КР    |           Доля в долларах США
   (средства госбюджета)    |
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
   Доля Правительства КР    |           Доля в долларах США
     (другие источники)     |
-----------------------------------------------------------------------
     Исполнитель ______________________________________________________
     Получатель _______________________________________________________
     Тип проекта  (программная помощь/инвестиционный проект/техническая
помощь) _______________________________________________________________
-----------------------------------------------------------------------
    Форма финансирования    |           Номер кредита/гранта
       (кредит/грант)       |
-----------------------------------------------------------------------
     Условия кредита для Кыргызской Республики ________________________
     Условия кредита для министерства/ведомства/предприятия ___________
_______________________________________________________________________
-----------------------------------------------------------------------
 Дата начала реализации |    Дата завершения    |    Дата продления
        проекта         |        проекта        |       проекта
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
Лицо, подписавшее Соглашение|       Лицо, подписавшее Соглашение
 по кредиту/гранту от имени | по кредиту/гранту от имени Правительства
           донора           |          Кыргызской Республики
-----------------------------------------------------------------------
     Номер Указа  (протокола)  и  дата ратификации Соглашения по креди-
ту/гранту _____________________________________________________________
     Обменный курс:
-----------------------------------------------------------------------
                        |                       |         Дата
------------------------|-----------------------|----------------------
1 доллар США,           |                       |
другие валюты           |                       |
-----------------------------------------------------------------------
     Распределение средств по регионам (сумма в долларах США) _________
_______________________________________________________________________

                               Раздел 1
                           Финансовый отчет

     (Информация об  источниках и использовании средств по категориям и
видам деятельности в рамках проекта,  плановых расходах,  суммах запро-
шенного  расходования  средств и использования специальных и процентных
счетов.)

                                                              Таблица 1

                             РАСХОДОВАНИЕ
          средств по проекту (в долларах США) - по категориям

-----------------------------------------------------------------------
Ка- | Общий бюджет  |Исполь- |Невыпла-|Бюд- |Исполь-|Невыпла-|Экономия
те- |---------------|зовано  |ченный  |жет  |зование|ченный  |средств
го- |до-|Прави-|дру-|с начала|остаток |теку-|средств|остаток |по кате-
рия |нор|тель- |гие |проекта |средств |щего |с нача-|средств |гории(**)
рас-|(1)|ство  |ис- |нараста-|с начала|года |ла года|с начала|
хо- |   |Кыр-  |точ-|ющим    |проекта |     |       |года по |
дов |   |гызс- |ники|итогом  |        |     |       |катего- |
    |   |кой   |(3) |        |        |     |       |рии(*)  |
    |   |Рес-  |    |--------|--------|-----|-------|--------|---------
    |   |публи-|    |1 |2 |3 |1 |2 |3 |1|2|3|1|2 |3 |1 |2 |3 |1 |2 | 3
    |   |ки(2) |    |  |  |  |  |  |  | | | | |  |  |  |  |  |  |  |
-----------------------------------------------------------------------

                                                              Таблица 2

                             РАСХОДОВАНИЕ
         средств по проекту (в долларах США) - по компонентам

-----------------------------------------------------------------------
Наи-| Общий бюджет  |Исполь- |Невыпла-|Бюд- |Исполь-|Невыпла-|Экономия
ме- |---------------|зовано  |ченный  |жет  |зование|ченный  |средств
но- |до-|Прави-|дру-|с начала|остаток |теку-|средств|остаток |по компо-
ва- |нор|тель- |гие |проекта |средств |щего |с нача-|средств |ненту(**)
ние |(1)|ство  |ис- |нараста-|с начала|года |ла года|с начала|
ком-|   |Кыр-  |точ-|ющим    |проекта |     |       |года по |
по- |   |гызс- |ники|итогом  |        |     |       |компо-  |
нен-|   |кой   |(3) |        |        |     |       |ненту(*)|
та  |   |Рес-  |    |--------|--------|-----|-------|--------|---------
    |   |публи-|    |1 |2 |3 |1 |2 |3 |1|2|3|1|2 |3 |1 |2 |3 |1 |2 | 3
    |   |ки(2) |    |  |  |  |  |  |  | | | | |  |  |  |  |  |  |  |
-----------------------------------------------------------------------
     (*) Невыплаченный остаток средств по категории/компоненту = Бюджет
текущего года - Использование средств с начала года.
     (**) Экономия  средств  по  категории/компоненту  = Общий бюджет -
Сумма по контрактам, заключенным по категории/компоненту.

                                                              Таблица 3

                             ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
                            счетов проекта

-----------------------------------------------------------------------
  Вид счета  |Обслу-|Дата|Номер|   Сумма,   |  Снятие |Оста- |  Лица,
  (в сомах/  |живаю-|от- |счета|поступившая | средств |ток на|уполномо-
в иностранной| щий  |кры-|     |  на счет   | со счета|счету | ченные
   валюте)   | банк |тия |     |  с начала  |(нараста-|      |на снятие
             |      |    |     | реализации |   ющим  |      | средств
             |      |    |     |  проекта   | итогом) |      |со счета
             |      |    |     |(нарастающим|         |      |
             |      |    |     |  итогом)   |         |      |
-------------|------|----|-----|------------|---------|------|---------
Специальный/ |      |    |     |            |         |      |
Импрест счет |      |    |     |            |         |      |
Процентный   |      |    |     |            |         |      |
счет         |      |    |     |            |         |      |
-----------------------------------------------------------------------

                               Раздел 2
                        Ход реализации проекта

     (Информация о ходе реализации проекта в  физическом  и  финансовом
выражении,  с  указанием отклонений от плана и объяснением причин таких
отклонений.)

     Описание хода реализации проекта (включая  проблемы  в  реализации
проекта) ______________________________________________________________
     Информация о подрядчиках и субподрядчиках,  разделении работ между
местными подрядными организациями  и  иностранными,  выполнении  обяза-
тельств подрядчиками, источниках оплаты подрядчиков и  условиях  оплаты
_______________________________________________________________________

                                                              Таблица 4

                              РЕАЛИЗАЦИЯ
                    проекта по основным видам работ

-----------------------------------------------------------------------
Вид работ|  Стоимость,   |       График выполнения работ        |Про-
         |   согласно    |--------------------------------------|цент
         |   контракта   |пла- |фак- |отста-|пла- |фак- |отста- |выпол-
         | (доллары США) |ниру-|ти-  |вание |ниру-|ти-  |вание  |нения
         |---------------|емая |чес- |от    |емая |чес- |от гра-|ра-
         |в    |в    |об-|дата |кая  |графи-|дата |кая  |фика по|бот(*)
         |инос-|мест-|щая|нача-|дата |ка по |за-  |дата |завер- |
         |тран-|ной  |   |ла   |нача-|началу|вер- |за-  |шению  |
         |ной  |валю-|   |работ|ла   |работ |шения|вер- |работ  |
         |валю-|те   |   |     |работ|(в ме-|работ|шения|(в ме- |
         |те   |     |   |     |     |сяцах)|     |работ|сяцах) |
---------|-----|-----|---|-----|-----|------|-----|-----|-------|------
Строи-   |     |     |   |     |     |      |     |     |       |
тельные  |     |     |   |     |     |      |     |     |       |
работы   |     |     |   |     |     |      |     |     |       |
Поставка |     |     |   |     |     |      |     |     |       |
товаров  |     |     |   |     |     |      |     |     |       |
Консуль- |     |     |   |     |     |      |     |     |       |
тационные|     |     |   |     |     |      |     |     |       |
услуги   |     |     |   |     |     |      |     |     |       |
Установка|     |     |   |     |     |      |     |     |       |
оборудо- |     |     |   |     |     |      |     |     |       |
вания    |     |     |   |     |     |      |     |     |       |
-----------------------------------------------------------------------
     (*) или укажите в стоимостном выражении.

                                                              Таблица 5

                              ВЫПОЛНЕНИЕ
            обязательств по софинансированию Правительством
                         Кыргызской Республики

-----------------------------------------------------------------------
   Источник    | Софинансирование по годам с начала реализации проекта
финансирования |                     (доллары США)
               |-------------------------------------------------------
               |1-й год реализации|2-й год реализации|другие|задолжен-
               |     проекта      |     проекта      | годы |ность
               |------------------|------------------|------|Правитель-
               |софи- |пре- |фак- |софи- |пре- |фак- |1|2|3 |ства
               |нанси-|дус- |ти-  |нанси-|дус- |ти-  | | |  |Кыргызской
               |рова- |мот- |чески|рова- |мот- |чески| | |  |Республики
               |ние,  |рено |вып- |ние,  |рено |вып- | | |  |с начала
               |сог-  |бюд- |ла-  |сог-  |бюд- |ла-  | | |  |реализации
               |ласно |жетом|чен- |ласно |жетом|чен- | | |  |проекта
               |обяза-|     |ная  |обяза-|     |ная  | | |  |нарастаю-
               |тель- |     |сумма|тель- |     |сумма| | |  |щим итогом
               |ств   |     |     |ств   |     |     | | |  |
---------------|------|-----|-----|------|-----|-----|-|-|--|----------
Республиканский|      |     |     |      |     |     | | |  |
бюджет         |      |     |     |      |     |     | | |  |
Местный бюджет |      |     |     |      |     |     | | |  |
Прочие         |      |     |     |      |     |     | | |  |
Всего          |      |     |     |      |     |     | | |  |
-----------------------------------------------------------------------

                               Раздел 3
                           Отчет о закупках

     (Информация о текущем  положении  дел  с  осуществлением  закупок,
контрактных  обязательствах и расходах,  с указанием стоимости контрак-
тов,  даты заключения и продолжительности, изменений в контрактах; сос-
тав  и дата образования тендерной комиссии,  координационных комитетов;
использование закупленной техники и оборудования.)

     Сведения о  прохождении  предквалификационного  отбора  участников
торгов,  дата проведения, список прошедших предквалификацию участников,
дата одобрения участников Заимодателем,  дата одобрения тендерных доку-
ментов Заимодателем,  дата закрытия тендера, одобрение контракта Заимо-
дателем,  дата подписания контракта, номер контракта, лицо, подписавшее
контракт от имени Поставщика, лицо, подписавшее контракт от имени Поку-
пателя ________________________________________________________________
_______________________________________________________________________

                                                              Таблица 6

                                ЗАКУПКА
             товаров, строительных работ (в долларах США)

-----------------------------------------------------------------------
 Вид  |Спи-|Дата|Ме- |Фир- |Ко- |Це-|Общая|Бюд-|Дата |Сумма|Номер|Дата
заку- |сок |про-|тод |ма-  |ли- |на |стои-|жет |под- |конт-|конт-|пос-
 пок  |    |ве- |за- |побе-|чест|за |мость|    |писа-|ракта|ракта|тав-
      |    |де- |куп-|ди-  |во  |е- |     |    |ния  |     |     |ки,
      |    |ния |ки  |тель,|    |ди-|     |    |конт-|     |     |вы-
      |    |тен-|    |стра-|    |ни-|     |    |ракта|     |     |пол-
      |    |дера|    |на   |    |цу |     |    |     |     |     |нения
      |    |    |    |про- |    |   |     |    |     |     |     |работ
      |    |    |    |ис-  |    |   |     |    |     |     |     |
      |    |    |    |хож- |    |   |     |    |     |     |     |
      |    |    |    |дения|    |   |     |    |     |     |     |
------|----|----|----|-----|----|---|-----|----|-----|-----|-----|-----
Товары|    |    |    |     |    |   |     |    |     |     |     |
Строи-|    |    |    |     |    |   |     |    |     |     |     |
тель- |    |    |    |     |    |   |     |    |     |     |     |
ные   |    |    |    |     |    |   |     |    |     |     |     |
работы|    |    |    |     |    |   |     |    |     |     |     |
-----------------------------------------------------------------------

                                                              Таблица 7

                                ЗАКУПКА
                консультационных услуг (в долларах США)

-----------------------------------------------------------------------
 Вид |О- |Ме- |Фир- |Дата|Дата|Дата |Дата |Бюд-|Дата |Номер|Сумма|Про-
заку-|пи-|тод |ма-  |о-  |вы- |одоб-|одоб-|жет |под- |конт-|конт-|дол-
 пок |са-|за- |побе-|доб-|пус-|рения|рения|    |писа-|ракта|ракта|жи-
     |ние|куп-|ди-  |ре- |ка  |оцен-|оцен-|    |ния  |     |     |тель-
     |   |ки  |тель,|ния |зап-|ки   |ки   |    |конт-|     |     |ность
     |   |    |стра-|крат|роса|тех- |фи-  |    |ракта|     |     |конт-
     |   |    |на   |кого|на  |ни-  |нан- |    |     |     |     |рак-
     |   |    |про- |пе- |пред|чес- |совых|    |     |     |     |та,
     |   |    |ис-  |реч-|ло- |ких  |пред-|    |     |     |     |чел./
     |   |    |хож- |ня  |же- |пред-|ложе-|    |     |     |     |мес.
     |   |    |дения|фирм|ния |ложе-|ний  |    |     |     |     |
     |   |    |     |    |    |ний  |     |    |     |     |     |
-----|---|----|-----|----|----|-----|-----|----|-----|-----|-----|-----
Кон- |   |    |     |    |    |     |     |    |     |     |     |
суль-|   |    |     |    |    |     |     |    |     |     |     |
таци-|   |    |     |    |    |     |     |    |     |     |     |
онные|   |    |     |    |    |     |     |    |     |     |     |
услу-|   |    |     |    |    |     |     |    |     |     |     |
ги   |   |    |     |    |    |     |     |    |     |     |     |
-----------------------------------------------------------------------

                                                              Таблица 8

                                ВЫПЛАТЫ
                    по контрактам (в долларах США)

-----------------------------------------------------------------------
  Вид  |Номер|   Поставщик/   |Сумма|Валю-| Дата  |Вы- |Дата | Невыпла-
закупок|конт-|   Подрядчик,   |конт-|та   | (курс |пла-|вы-  | ченная
       |ракта|Консультационная|ракта|     |валюты)|чено|платы|сумма по
       |     |    компания    |     |     |       |    |     |контракту
-----------------------------------------------------------------------

                                                              Таблица 9

                             ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
                       средств процентного счета

-----------------------------------------------------------------------
       Вид закупок        |Список|  Стоимость  |Сумма контракта| Дата
                          |      |(доллары США)| (доллары США) |выплаты
--------------------------|------|-------------|---------------|-------
Товары                    |      |             |               |
Строительные работы       |      |             |               |
Консультационные услуги   |      |             |               |
Прочие расходы            |      |             |               |
-----------------------------------------------------------------------

                                                             Таблица 10

                             РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
                          закупленных товаров

-----------------------------------------------------------------------
Наименование|Стоимость|Коли- |Конечный|Основание |  Номер   |  С кем
   товара   | единицы |чество| получа-| для рас- |  и дата  |заключено
            |         |      |  тель  |пределения|долгового | долговое
            |         |      |        |          |соглашения|соглашение
-----------------------------------------------------------------------

                               Раздел 4
                   Использование технической помощи

     (Информация о направлениях использования технической помощи,  зак-
люченных контрактах,  графике работы консультантов, целях и результатах
работы консультантов.)

     Информация по обучению, семинарам, с указанием следующих сведений:
цель,  название курса, место проведения, дата проведения, продолжитель-
ность, количество участников, прошедших обучение в рамках проекта, сто-
имость обучения,  организатор курса,  семинара, Ф.И.О. участников курса
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________

                                                             Таблица 11

                          ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ
                           (в долларах США)

-----------------------------------------------------------------------
Органи-|Общая |      Направления технической помощи       |Дата начала
зация, |сумма |-------------------------------------------|   и конца
предос-|техни-|техни- |техни-   |обучение|оборудо- |прочее| реализации
тавляю-|ческой|ческая |ческая   |специа- |вание,   |      |
щая    |помощи|помощь |помощь в |листов  |учебники |      |
помощь |      |на под-|виде     |        |и другие |      |
(донор)|      |готовку|консуль- |        |методи-  |      |
       |      |проекта|тацион-  |        |ческие   |      |
       |      |и ТЭО  |ных услуг|        |материалы|      |
-----------------------------------------------------------------------

                               Раздел 5
                       Отдел реализации проекта

     (Информация о месторасположении ОРП,  графике  найма  сотрудников,
краткое описание функциональных обязанностей, источников оплаты сотруд-
ников.)

     __________________________________________________________________
_______________________________________________________________________

                               Раздел 6
                                 Аудит

     Информация о проведении аудита,  дата проведения (начало,  конец),
название компании,  стоимость аудита,  результаты аудита, рекомендации,
комментарии ___________________________________________________________

                                                             Таблица 12

                                СПИСОК
                сотрудников Отдела реализации проекта,
                    оплачиваемых из средств проекта

-----------------------------------------------------------------------
 Согласно |Предусмотренный|   Фактическая    |  Сумма  | Продолжитель-
 штатному |    бюджет     |укомплектованность|контракта|ность контракта
расписанию|               |       ОРП        |         |
-----------------------------------------------------------------------

                               Раздел 7
            Рекомендации по повышению эффективности проекта

     __________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
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