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г.Бишкек, Дом Правительства от 6 июня 2000 года N 319            ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ                О мерах по выполнению задач, поставленных         в Послании Президента Кыргызской Республики А.Акаева           к народу Кыргызстана и Жогорку Кенешу Кыргызской                   Республики от 25 апреля 2000 года              (В редакции постановления Правительства КР от                      1 августа 2000 года N 471)     В целях практической реализации  задач,  поставленных  в  ПосланииПрезидента  Кыргызской  Республики А.Акаева  к  народу  Кыргызстана  иЖогорку   Кенешу  Кыргызской  Республики,   Правительство   КыргызскойРеспублики постановляет:    1.   Утвердить   прилагаемые  Мероприятия  по  выполнению   задач,поставленных  в  Послании  Президента Кыргызской Республики А.Акаева кнароду Кыргызстана и Жогорку Кенешу Кыргызской Республики.    2.  Министерствам,   государственным  комитетам,  административнымведомствам,    местным  государственным  администрациям   и   местномусамоуправлению гор. Бишкека:    - осуществлять постоянную целенаправленную  работу  по  реализацииМероприятий    по    выполнению   задач,   поставленных   в   ПосланииПрезидента  Кыргызской  Республики А.Акаева к  народу  Кыргызстана   иЖогорку  Кенешу Кыргызской Республики;    -  ежеквартально,   не  позднее  15 числа  месяца,  следующего  заотчетным     кварталом,    представлять   Аппарату    Премьер-министраКыргызской Республики информацию о ходе выполнения Мероприятий.    3. Контроль  за  исполнением настоящего постановления возложить науправления и отделы Аппарата Премьер-министра Кыргызской Республики.    4.  Опубликовать   настоящее  постановление в  средствах  массовойинформации в изложении.     Премьер-министр Кыргызской Республики             А.Муралиев                                 Утвержден                     постановлением Правительства                         Кыргызской Республики                       от 6 июня 2000 года N 319                                  ПЛАН            мероприятий на 2000 год по реализации Послания         Президента Кыргызской Республики к народу Кыргызстана                и Жогорку Кенешу от 25 апреля 2000 года-----------------------------------------------------------------------N |Сектор |     | Задачи  |       |     Меры     | Исполни- |Сроки|При-  |       |     |         |       |              |   тели   |     |ме-  |       |     |         |       |              |          |     |ча-  |       |     |         |       |              |          |     |ние--|-------|-----|---------|-------|--------------|----------|-----|----1 |Реали- |1.1  |Реализа- |1.1.1  |Мониторинг    |Правитель-|Пос- |  |зация  |     |ция      |       |реализации    |ство,     |тоян-|  |нацио- |     |Нацио-   |       |программ УЧР  |Совет по  |но   |  |нальных|     |нальной  |       |              |УЧР,      |     |  |страте-|     |стратегии|       |              |местные   |     |  |гичес- |     |по устой-|       |              |админист- |     |  |ких    |     |чивому   |       |              |рации     |     |  |прог-  |     |челове-  |       |              |          |     |  |рамм   |     |ческому  |       |              |          |     |  |       |     |развитию |       |              |          |     |  |       |     |(УЧР)    |       |              |          |     |  |       |1.2  |Разра-   |1.2.1  |Обобщение     |Правитель-|Июль |  |       |     |ботка и  |       |предложений   |ство,     |2000 |  |       |     |реализа- |       |министерств и |Минфин,   |г.   |  |       |     |ция      |       |ведомств,     |министерс-|     |  |       |     |Комплекс-|       |представление |тва и     |     |  |       |     |ных основ|       |проектов      |ведомства,|     |  |       |     |развития |       |программ на   |местные   |     |  |       |     |(КОР) до |       |рассмотрение  |админист- |     |  |       |     |2010 г. и|       |Консультатив- |рации     |     |  |       |     |Нацио-   |       |ной группы и  |          |     |  |       |     |нальной  |       |Комиссии      |          |     |  |       |     |стратегии|1.2.2  |Реализация КОР|Правитель-|В со-|  |       |     |сокраще- |       |и Национальной|ство,     |от-  |  |       |     |ния бед- |       |стратегии     |местные   |ветс-|  |       |     |ности на |       |сокращения    |админист- |твии |  |       |     |2001-2003|       |бедности      |рации     |с    |  |       |     |гг.      |       |              |          |прог-|  |       |     |         |       |              |          |рам- |  |       |     |         |       |              |          |мами |  |       |1.3  |Выполне- |1.3.1  |Мониторинг    |Правитель-|Пос- |  |       |     |ние      |       |реализации    |ство,     |тоян-|  |       |     |программ |       |программ      |Минсоц-   |но   |  |       |     |"Аракет",|       |              |труд,     |(еже-|  |       |     |"Рынок   |       |              |Комиссия  |квар-|  |       |     |труда и  |       |              |по преодо-|таль-|  |       |     |занятость|       |              |лению     |но)  |  |       |     |населе-  |       |              |бедности, |     |  |       |     |ния",    |       |              |министерс-|     |  |       |     |"Эмгек", |       |              |тва и     |     |  |       |     |поддержка|       |              |ведомства,|     |  |       |     |инвалидов|       |              |местные   |     |  |       |     |и др.    |       |              |админист- |     |  |       |     |         |       |              |рации     |     |2 |Реформа|2.1  |Создание |2.1.1  |Разработать и |рабочая   |Сен- |  |госу-  |     |эффектив-|       |реализовать   |группа по |тябрь|  |дарс-  |     |ной      |       |новую         |реформе   |2000 |  |твенно-|     |структуры|       |структуру     |госуправ- |г.   |  |го     |     |органов  |       |органов       |ления,    |     |  |управ- |     |государс-|       |государствен- |Правитель-|     |  |ления  |     |твенного |       |ного          |ство      |     |  |       |     |управле- |       |управления с  |          |     |  |       |     |ния      |       |современными  |          |     |  |       |     |         |       |функциями     |          |     |  |       |     |         |2.1.2  |Разработать и |Минюст    |Ав-  |  |       |     |         |       |внести в      |          |густ |  |       |     |         |       |Жогорку Кенеш |          |2000 |  |       |     |         |       |проект Закона |          |г.   |  |       |     |         |       |"О внесении   |          |     |  |       |     |         |       |изменений и   |          |     |  |       |     |         |       |дополнений в  |          |     |  |       |     |         |       |Конституцию"  |          |     |  |       |     |         |       |об участии    |          |     |  |       |     |         |       |Жогорку Кенеша|          |     |  |       |     |         |       |в назначении  |          |     |  |       |     |         |       |министров     |          |     |  |       |     |         |2.1.3  |Разработка и  |Правитель-|Июнь |  |       |     |         |       |внесение      |ство      |2000 |  |       |     |         |       |изменений и   |          |г.   |  |       |     |         |       |дополнений в  |          |     |  |       |     |         |       |Закон "О      |          |     |  |       |     |         |       |местном       |          |     |  |       |     |         |       |самоуправлении|          |     |  |       |     |         |       |и местной     |          |     |  |       |     |         |       |госадминистра-|          |     |  |       |     |         |       |ции" и в Указ |          |     |  |       |     |         |       |Президента от |          |     |  |       |     |         |       |20.03.96 г. "О|          |     |  |       |     |         |       |мерах по      |          |     |  |       |     |         |       |повышению роли|          |     |  |       |     |         |       |и ответствен- |          |     |  |       |     |         |       |ности глав    |          |     |  |       |     |         |       |местных       |          |     |  |       |     |         |       |госадминистра-|          |     |  |       |     |         |       |ций и местного|          |     |  |       |     |         |       |самоуправле-  |          |     |  |       |     |         |       |ния" для      |          |     |  |       |     |         |       |централизации |          |     |  |       |     |         |       |инспекционных |          |     |  |       |     |         |       |органов и     |          |     |  |       |     |         |       |обеспечения их|          |     |  |       |     |         |       |автономии от  |          |     |  |       |     |         |       |местных       |          |     |  |       |     |         |       |властей       |          |     |  |       |     |         |2.1.4  |Сократить     |Правитель-|2-3-й|  |       |     |         |       |многоярусность|ство,     |квар-|  |       |     |         |       |управленческих|местные   |талы |  |       |     |         |       |звеньев на    |админист- |2000 |  |       |     |         |       |центральном и |рации     |г.   |  |       |     |         |       |местном       |          |     |  |       |     |         |       |уровнях       |          |     |  |       |2.2  |Обеспече-|2.2.1  |Создать       |Аппарат   |3-4-й|  |       |     |ние      |       |компьютерную  |Премьер-  |квар-|  |       |     |прозрач- |       |сеть на основе|министра, |талы |  |       |     |ности    |       |информационной|Комиссия  |2000 |  |       |     |деятель- |       |системы       |по инфор- |г.   |  |       |     |ности    |       |государствен- |матизации,|     |  |       |     |органов  |       |ного          |министерс-|     |  |       |     |государс-|       |управления и  |тва и     |     |  |       |     |твенной  |       |ГАС "Шайлоо" и|ведомства,|     |  |       |     |власти и |       |обеспечить    |местные   |     |  |       |     |откры-   |       |широкий доступ|админист- |     |  |       |     |тость    |       |к ней         |рации     |     |  |       |     |информа- |       |              |          |     |  |       |     |ции      |       |              |          |     |  |       |     |         |2.2.2  |Разработать   |Правитель-|3-4-й|  |       |     |         |       |механизмы     |ство,     |квар-|  |       |     |         |       |влияния       |Минюст    |талы |  |       |     |         |       |гражданского  |          |2000 |  |       |     |         |       |общества на   |          |г.   |  |       |     |         |       |решения       |          |     |  |       |     |         |       |госорганов    |          |     |  |       |     |         |2.2.3  |Разработать и |Правитель-|В те-|  |       |     |         |       |принять       |ство      |чение|  |       |     |         |       |антикорруп-   |          |2000 |  |       |     |         |       |ционную       |          |г.   |  |       |     |         |       |программу,    |          |     |  |       |     |         |       |усилить       |          |     |  |       |     |         |       |борьбу с      |          |     |  |       |     |         |       |экономическими|          |     |  |       |     |         |       |и должностными|          |     |  |       |     |         |       |преступлениями|          |     |  |       |     |         |2.2.4  |Организовать  |Правитель-|Пос- |  |       |     |         |       |освещение     |ство, ГТРК|тоян-|  |       |     |         |       |работы        |          |но   |  |       |     |         |       |Правительства |          |     |  |       |     |         |       |по выполнению |          |     |  |       |     |         |       |поручений,    |          |     |  |       |     |         |       |изложенных в  |          |     |  |       |     |         |       |Послании      |          |     |  |       |     |         |       |Президента    |          |     |  |       |     |         |2.2.5  |Организовать  |Правитель-|Май- |  |       |     |         |       |выступление   |ство, ГТРК|июнь |  |       |     |         |       |членов        |          |2000 |  |       |     |         |       |Правительства |          |г.   |  |       |     |         |       |по ГосТВ с    |          |     |  |       |     |         |       |информацией о |          |     |  |       |     |         |       |ходе          |          |     |  |       |     |         |       |выполнения    |          |     |  |       |     |         |       |поручений,    |          |     |  |       |     |         |       |изложенных в  |          |     |  |       |     |         |       |послании      |          |     |  |       |     |         |       |Президента КР |          |     |  |       |2.3  |Создание |2.3.1  |Сформировать  |Правитель-|3-й  |  |       |     |професси-|       |информационную|ство      |квар-|  |       |     |онального|       |базу данных   |          |тал  |  |       |     |кадрового|       |"Лидер XXI    |          |2000 |  |       |     |персонала|       |века"         |          |г.   |  |       |     |органов  |       |              |          |     |  |       |     |государс-|2.3.2  |Разработать и |Правитель-|3-4-й|  |       |     |твенной  |       |утвердить     |ство      |квар-|  |       |     |власти   |       |положение о   |          |талы |  |       |     |         |       |конкурсном    |          |2000 |  |       |     |         |       |отборе на     |          |г.   |  |       |     |         |       |вакантные     |          |     |  |       |     |         |       |государствен- |          |     |  |       |     |         |       |ные должности |          |     |  |       |     |         |       |и о проведении|          |     |  |       |     |         |       |аттестации и  |          |     |  |       |     |         |       |квалификацион-|          |     |  |       |     |         |       |ных экзаменов |          |     |  |       |     |         |       |госслужащих   |          |     |  |       |     |         |2.3.3  |Разработать и |Правитель-|3-4-й|  |       |     |         |       |внести в      |ство      |квар-|  |       |     |         |       |Жогорку Кенеш |          |талы |  |       |     |         |       |проект Закона |          |2000 |  |       |     |         |       |"Об этике     |          |г.   |  |       |     |         |       |государствен- |          |     |  |       |     |         |       |ных служащих",|          |     |  |       |     |         |       |разработать   |          |     |  |       |     |         |       |проекты       |          |     |  |       |     |         |       |нормативных   |          |     |  |       |     |         |       |актов по      |          |     |  |       |     |         |       |повышению     |          |     |  |       |     |         |       |дисциплинарной|          |     |  |       |     |         |       |ответственнос-|          |     |  |       |     |         |       |ти госслужащих|          |     |3 |Разви- |3.1  |Создание |3.1.1  |Создать       |Правитель-|Де-  |  |тие    |     |благопри-|       |максимально   |ство,     |кабрь|  |частно-|     |ятных    |       |благоприятные |НКЗРК,    |2000 |  |го     |     |условий  |       |условия для   |министерс-|г.   |  |сектора|     |для      |       |развития      |тва,      |     |  |       |     |развития |       |частного      |ведомства |     |  |       |     |частного |       |предпринима-  |и местные |     |  |       |     |предпри- |       |тельства и    |админист- |     |  |       |     |ниматель-|       |роста малых и |рации     |     |  |       |     |ства и   |       |средних       |          |     |  |       |     |обеспече-|       |предприятий   |          |     |  |       |     |ния      |       |(особенно в   |          |     |  |       |     |экономи- |       |регионах)     |          |     |  |       |     |ческой   |3.1.2  |Установить    |Правитель-|Июнь |  |       |     |свободы  |       |мораторий на  |ство,     |2000 |  |       |     |         |       |принятие новых|Минюст,   |г.   |  |       |     |         |       |нормативно-   |местные   |     |  |       |     |         |       |правовых      |админист- |     |  |       |     |         |       |актов,        |рации     |     |  |       |     |         |       |ограничивающих|          |     |  |       |     |         |       |свободу       |          |     |  |       |     |         |       |экономической |          |     |  |       |     |         |       |деятельности  |          |     |  |       |     |         |       |(особенно на  |          |     |  |       |     |         |       |областных и   |          |     |  |       |     |         |       |районных      |          |     |  |       |     |         |       |уровнях)      |          |     |  |       |     |         |3.1.3  |Упорядочить   |Правитель-|2-й  |  |       |     |         |       |количество    |ство,     |квар-|  |       |     |         |       |проверяющих и |НКЗРК,    |тал  |  |       |     |         |       |контролирующих|министерс-|2000 |  |       |     |         |       |государствен- |тва,      |г.   |  |       |     |         |       |ных органов,  |ведомства |     |  |       |     |         |       |при этом      |и местные |     |  |       |     |         |       |снизив их     |админист- |     |  |       |     |         |       |число и       |рации     |     |  |       |     |         |       |количество    |          |     |  |       |     |         |       |проверок      |          |     |  |       |     |         |3.1.4  |Разработать   |Правитель-|Июль |  |       |     |         |       |проект единого|ство,     |2000 |  |       |     |         |       |свода правил и|Минюст,   |г.   |  |       |     |         |       |норм о порядке|Госфонд   |     |  |       |     |         |       |выдачи        |поддержки |     |  |       |     |         |       |государст-    |малого и  |     |  |       |     |         |       |венных        |среднего  |     |  |       |     |         |       |разрешительных|бизнеса   |     |  |       |     |         |       |документов    |          |     |  |       |     |         |       |субъектам     |          |     |  |       |     |         |       |предпринима-  |          |     |  |       |     |         |       |тельства,     |          |     |  |       |     |         |       |предусматрива-|          |     |  |       |     |         |       |ющий упрощение|          |     |  |       |     |         |       |и сокращение  |          |     |  |       |     |         |       |количества    |          |     |  |       |     |         |       |процедур при  |          |     |  |       |     |         |       |государст-    |          |     |  |       |     |         |       |венной        |          |     |  |       |     |         |       |регистрации   |          |     |  |       |     |         |       |юридических   |          |     |  |       |     |         |       |лиц           |          |     |  |       |     |         |3.1.5  |Разработать и |Правитель-|2-3-й|  |       |     |         |       |внести в      |ство,     |квар-|  |       |     |         |       |Жогорку Кенеш |НКЗРК,    |талы |  |       |     |         |       |проект Закона |Минюст,   |2000 |  |       |     |         |       |"О внесении   |министерс-|г.   |  |       |     |         |       |изменений в   |тва и     |     |  |       |     |         |       |Закон "О      |ведомства,|     |  |       |     |         |       |лицензирова-  |госкомите-|     |  |       |     |         |       |нии",         |ты        |     |  |       |     |         |       |предусматри-  |          |     |  |       |     |         |       |вающий        |          |     |  |       |     |         |       |сокращение    |          |     |  |       |     |         |       |количества    |          |     |  |       |     |         |       |лицензируемых |          |     |  |       |     |         |       |видов         |          |     |  |       |     |         |       |деятельности, |          |     |  |       |     |         |       |выполнение    |          |     |  |       |     |         |       |функций       |          |     |  |       |     |         |       |лицензирования|          |     |  |       |     |         |       |исключительно |          |     |  |       |     |         |       |органами      |          |     |  |       |     |         |       |государст-    |          |     |  |       |     |         |       |венного       |          |     |  |       |     |         |       |управления и  |          |     |  |       |     |         |       |упорядочение  |          |     |  |       |     |         |       |процедур по   |          |     |  |       |     |         |       |лицензированию|          |     |  |       |     |         |3.1.6  |Упорядочить и |Правитель-|2-3-й|  |       |     |         |       |определить    |ство,     |квар-|  |       |     |         |       |четкий круг   |министерс-|талы |  |       |     |         |       |полномочий    |тва и     |2000 |  |       |     |         |       |между         |ведомства,|г.   |  |       |     |         |       |Аппаратом     |местные   |     |  |       |     |         |       |Премьер-      |админист- |     |  |       |     |         |       |министра,     |рации     |     |  |       |     |         |       |министерст-   |          |     |  |       |     |         |       |вами,         |          |     |  |       |     |         |       |ведомствами,  |          |     |  |       |     |         |       |государст-    |          |     |  |       |     |         |       |венными       |          |     |  |       |     |         |       |предприятиями |          |     |  |       |     |         |       |и органами    |          |     |  |       |     |         |       |местных       |          |     |  |       |     |         |       |админист-     |          |     |  |       |     |         |       |раций по      |          |     |  |       |     |         |       |регулированию |          |     |  |       |     |         |       |предпринима-  |          |     |  |       |     |         |       |тельской      |          |     |  |       |     |         |       |деятельности  |          |     |  |       |     |         |       |через         |          |     |  |       |     |         |       |разрешительно-|          |     |  |       |     |         |       |лицензионные  |          |     |  |       |     |         |       |процедуры     |          |     |  |       |     |         |3.1.7  |Рационализация|Кыргыз-   |В те-|  |       |     |         |       |сертификации  |стандарт, |чение|  |       |     |         |       |качества      |Минохраны |2000 |  |       |     |         |       |продукции и   |окружающей|г.   |  |       |     |         |       |технологии ее |среды,    |     |  |       |     |         |       |изготовления и|Минздрав, |     |  |       |     |         |       |упорядочение  |Минсель-  |     |  |       |     |         |       |санитарного и |водхоз,   |     |  |       |     |         |       |экологического|Госарх-   |     |  |       |     |         |       |контроля за   |строй-    |     |  |       |     |         |       |деятельностью |инспекция,|     |  |       |     |         |       |экономических |местные   |     |  |       |     |         |       |субъектов     |админист- |     |  |       |     |         |       |              |рации,    |     |  |       |     |         |       |              |местное   |     |  |       |     |         |       |              |самоуправ-|     |  |       |     |         |       |              |ление     |     |  |       |     |         |       |              |г.Бишкек  |     |  |       |     |         |3.1.8  |Обеспечить    |Правитель-|Пос- |  |       |     |         |       |свободу       |ство,     |тоян-|  |       |     |         |       |передвижения  |МВД, ГТИ, |но   |  |       |     |         |       |товаров и     |Минсель-  |     |  |       |     |         |       |грузов внутри |водхоз,   |     |  |       |     |         |       |республики, в |Минохраны |     |  |       |     |         |       |том числе     |окружающей|     |  |       |     |         |       |сократив до   |среды,    |     |  |       |     |         |       |минимума число|Минюст,   |     |  |       |     |         |       |стационарных и|местные   |     |  |       |     |         |       |других постов |админист- |     |  |       |     |         |       |на дорогах    |рации     |     |  |       |     |         |3.1.9  |Осуществить   |Правитель-|Пос- |  |       |     |         |       |практические  |ство, МВД,|тоян-|  |       |     |         |       |меры по       |МНБ,      |но   |  |       |     |         |       |обеспечению   |Минюст,   |     |  |       |     |         |       |защиты прав и |местные   |     |  |       |     |         |       |свободы       |админист- |     |  |       |     |         |       |собственности |рации     |     |  |       |     |         |       |физических и  |          |     |  |       |     |         |       |юридических   |          |     |  |       |     |         |       |лиц,          |          |     |  |       |     |         |       |занимающихся  |          |     |  |       |     |         |       |предпринима-  |          |     |  |       |     |         |       |тельской      |          |     |  |       |     |         |       |деятельностью |          |     |  |       |     |         |3.1.10 |Обеспечить    |Правитель-|Пос- |  |       |     |         |       |оживление и   |ство,     |тоян-|  |       |     |         |       |подъем        |Минсель-  |но   |  |       |     |         |       |традиционных  |водхоз,   |     |  |       |     |         |       |отраслей      |Минвнеш-  |     |  |       |     |         |       |экономики     |торгпром, |     |  |       |     |         |       |(особенно     |местные   |     |  |       |     |         |       |перерабатываю-|админист- |     |  |       |     |         |       |щих отраслей) |рации     |     |  |       |     |         |3.1.11 |Реструктуриза-|Правитель-|Пос- |  |       |     |         |       |ция убыточных |ство, ФГИ,|тоян-|  |       |     |         |       |приватизиро-  |Минвнеш-  |но   |  |       |     |         |       |ванных        |торгпром  |     |  |       |     |         |       |предприятий за|          |     |  |       |     |         |       |счет создания |          |     |  |       |     |         |       |эффективного  |          |     |  |       |     |         |       |механизма     |          |     |  |       |     |         |       |управления и  |          |     |  |       |     |         |       |финансовой    |          |     |  |       |     |         |       |прозрачности, |          |     |  |       |     |         |       |снижения      |          |     |  |       |     |         |       |производствен-|          |     |  |       |     |         |       |ных издержек, |          |     |  |       |     |         |       |ликвидации    |          |     |  |       |     |         |       |нерентабельных|          |     |  |       |     |         |       |видов         |          |     |  |       |     |         |       |деятельности и|          |     |  |       |     |         |       |распродажи    |          |     |  |       |     |         |       |неиспользуемых|          |     |  |       |     |         |       |активов       |          |     |  |       |     |         |3.1.12 |Совершенство- |Правитель-|Пос- |  |       |     |         |       |вание         |ство,     |тоян-|  |       |     |         |       |законода-     |Госагент- |но   |  |       |     |         |       |тельства,     |ство по   |     |  |       |     |         |       |регулирующего |регистра- |     |  |       |     |         |       |имущественные |ции прав  |     |  |       |     |         |       |отношения     |на недви- |     |  |       |     |         |       |физических и  |жимое     |     |  |       |     |         |       |юридических   |имущество,|     |  |       |     |         |       |лиц           |Минюст    |     |  |       |     |         |3.1.13 |Создание      |Правитель-|Пос- |  |       |     |         |       |благоприятных |ство,     |тоян-|  |       |     |         |       |условий для   |Госагент- |но   |  |       |     |         |       |развития      |ство по   |     |  |       |     |         |       |туризма       |туризму и |     |  |       |     |         |       |(особенно в   |спорту,   |     |  |       |     |         |       |регионах)     |местные   |     |  |       |     |         |       |              |админист- |     |  |       |     |         |       |              |рации     |     |  |       |     |         |3.1.14 |Внести        |Правитель-|В те-|  |       |     |         |       |предложения по|ство,     |чение|  |       |     |         |       |ежегодному    |Минфин,   |2000 |  |       |     |         |       |снижению      |Соцфонд,  |г.   |  |       |     |         |       |тарифов       |Минсоц-   |     |  |       |     |         |       |страховых     |труд      |     |  |       |     |         |       |взносов по    |          |     |  |       |     |         |       |госсоцстрахо- |          |     |  |       |     |         |       |ванию на 3%   |          |     |  |       |3.2  |Обеспече-|3.2.1  |Расширение    |Правитель-|В те-|  |       |     |ние      |       |программ      |ство,     |чение|  |       |     |широкого |       |микрокредито- |местные   |2000 |  |       |     |доступа  |       |вания         |админист- |г.   |  |       |     |к финан- |       |(особенно     |рации     |     |  |       |     |совым    |       |среди         |          |     |  |       |     |источни- |       |малоимущих    |          |     |  |       |     |кам для  |       |граждан)      |          |     |  |       |     |предпри- |3.2.2  |Разработать и |Правитель-|Сен- |  |       |     |ниматель-|       |внедрить      |ство,     |тябрь|  |       |     |ской     |       |единую        |ФПМСБ     |2000 |  |       |     |деятель- |       |информационную|          |г.   |  |       |     |ности    |       |систему       |          |     |  |       |     |         |       |финансирования|          |     |  |       |     |         |       |малого и      |          |     |  |       |     |         |       |среднего      |          |     |  |       |     |         |       |бизнеса за    |          |     |  |       |     |         |       |счет кредитных|          |     |  |       |     |         |       |линий         |          |     |  |       |3.3  |Совер-   |3.3.1  |Реализация    |Правитель-|3-й  |  |       |     |шенство- |       |проекта АБР   |ство,     |квар-|  |       |     |вание    |       |"Развитие     |Минсоц-   |тал  |  |       |     |навыков  |       |трудовых      |труд,     |2000 |  |       |     |предпри- |       |навыков и     |местные   |г.   |  |       |     |ниматель-|       |предпринима-  |админист- |     |  |       |     |ства     |       |тельства"     |рации     |     |  |       |     |         |3.3.2  |Разработать и |МОНиК,    |В те-|  |       |     |         |       |внедрить новые|Главное   |чение|  |       |     |         |       |программы     |управление|2000 |  |       |     |         |       |обучения      |профтехоб-|г.   |  |       |     |         |       |навыкам       |разования |     |  |       |     |         |       |предпринима-  |          |     |  |       |     |         |       |тельской      |          |     |  |       |     |         |       |деятельности  |          |     |  |       |     |         |       |учащихся      |          |     |  |       |     |         |       |системы       |          |     |  |       |     |         |       |профтехобразо-|          |     |  |       |     |         |       |вания в       |          |     |  |       |     |         |       |соответствии с|          |     |  |       |     |         |       |требованиями  |          |     |  |       |     |         |       |рыночной      |          |     |  |       |     |         |       |экономики     |          |     |  |       |3.4  |Реформи- |3.4.1  |Разработать и |НКСФО,    |Сен- |  |       |     |рование  |       |утвердить     |Минфин,   |тябрь|  |       |     |системы  |       |Концепцию и   |НКРЦБ,    |2000 |  |       |     |бухгал-  |       |программу     |Госстрах- |г.   |  |       |     |терской  |       |реформирования|надзор,   |     |  |       |     |и финан- |       |системы       |министерс-|     |  |       |     |совой    |       |бухгалтерской |тва и     |     |  |       |     |отчетнос-|       |и финансовой  |ведомства |     |  |       |     |ти       |       |отчетности и  |          |     |  |       |     |         |       |обеспечить их |          |     |  |       |     |         |       |реализацию    |          |     |  |       |     |         |3.4.2  |Провести      |НКСФО     |Июль |  |       |     |         |       |инвентаризацию|совместно |2000 |  |       |     |         |       |и создать     |с госорга-|г.   |  |       |     |         |       |реестр всех   |нами,     |     |  |       |     |         |       |нормативно-   |отвечающи-|     |  |       |     |         |       |правовых актов|ми за     |     |  |       |     |         |       |в области     |внедрение |     |  |       |     |         |       |бухгалтерской |учетной   |     |  |       |     |         |       |и финансовой  |политики  |     |  |       |     |         |       |отчетности    |          |     |  |       |3.5  |Защита и |3.5.1  |Скорейшая     |НКЗРК,    |Сен- |  |       |     |развитие |       |доработка и   |Правитель-|тябрь|  |       |     |конкурен-|       |внесение в    |ство      |2000 |  |       |     |ции      |       |Жогорку Кенеш |          |г.   |  |       |     |         |       |проектов      |          |     |  |       |     |         |       |законов "О    |          |     |  |       |     |         |       |конкуренции"  |          |     |  |       |     |         |       |и "О лицензи- |          |     |  |       |     |         |       |ровании"      |          |     |  |       |     |         |3.5.2  |Разработка    |Правитель-|Ав-  |  |       |     |         |       |реестра       |ство,     |густ |  |       |     |         |       |государствен- |НКЗРК,    |2000 |  |       |     |         |       |ных бесплатных|министерс-|г.   |  |       |     |         |       |и платных     |тва,      |     |  |       |     |         |       |услуг,        |ведомства |     |  |       |     |         |       |предусматри-  |и госкоми-|     |  |       |     |         |       |вающего       |теты      |     |  |       |     |         |       |сокращение    |          |     |  |       |     |         |       |платных услуг |          |     |  |       |     |         |       |и увеличение  |          |     |  |       |     |         |       |количества    |          |     |  |       |     |         |       |бесплатных    |          |     |4 |Аграр- |4.1  |Развитие |4.1.1  |Принять меры  |Минсель-  |В те-|  |ный    |     |инфраст- |       |по улучшению  |водхоз,   |чение|  |сектор |     |руктуры  |       |агротехни-    |Минвнеш-  |2000 |  |       |     |на селе  |       |ческого,      |торгпром, |г.   |  |       |     |         |       |ветеринарного |местные   |     |  |       |     |         |       |и технического|админист- |     |  |       |     |         |       |обслуживания  |рации,    |     |  |       |     |         |       |крестьян,     |ГАЛК      |     |  |       |     |         |       |укреплению и  |"Айылтех- |     |  |       |     |         |       |развитию      |сервис",  |     |  |       |     |         |       |семеновод-    |Кыргызская|     |  |       |     |         |       |ческих и      |аграрная  |     |  |       |     |         |       |племенных     |академия  |     |  |       |     |         |       |хозяйств      |          |     |  |       |     |         |4.1.2  |Создание      |Местные   |Май  |  |       |     |         |       |условий для   |админист- |2000 |  |       |     |         |       |усиления роли |рации,    |- май|  |       |     |         |       |Ассоциации    |Минсель-  |2001 |  |       |     |         |       |водопользова- |водхоз,   |гг.  |  |       |     |         |       |телей на селе |Минфин, РО|     |  |       |     |         |       |              |"Кыргыз   |     |  |       |     |         |       |              |айыл суу",|     |  |       |     |         |       |              |Кыргызжил-|     |  |       |     |         |       |              |коммунсоюз|     |  |       |     |         |4.1.3  |Изыскать      |Минфин,   |Пос- |  |       |     |         |       |дополнительные|Минвнеш-  |тоян-|  |       |     |         |       |источники для |торгпром, |но   |  |       |     |         |       |финансирования|Минсель-  |     |  |       |     |         |       |строительства |водхоз,   |     |  |       |     |         |       |и ремонта     |Госком-   |     |  |       |     |         |       |водопровода в |инвест,   |     |  |       |     |         |       |сельской      |местные   |     |  |       |     |         |       |местности     |админист- |     |  |       |     |         |       |              |рации     |     |  |       |     |         |4.1.4  |Обеспечить    |Минсель-  |Но-  |  |       |     |         |       |подготовку    |водхоз,   |ябрь-|  |       |     |         |       |проекта       |Минфин,   |де-  |  |       |     |         |       |"Водоснабжение|Госком-   |кабрь|  |       |     |         |       |и санитария"  |инвест    |2000 |  |       |     |         |       |(для          |          |г.   |  |       |     |         |       |рассмотрения и|          |     |  |       |     |         |       |одобрения ВБ) |          |     |  |       |     |         |4.1.5  |Провести      |Минсель-  |Пос- |  |       |     |         |       |мероприятия по|водхоз,   |тоян-|  |       |     |         |       |реабилитации  |Минфин,   |но   |  |       |     |         |       |сооружений и  |Госком-   |     |  |       |     |         |       |каналов       |инвест    |     |  |       |     |         |       |системы       |          |     |  |       |     |         |       |орошения и    |          |     |  |       |     |         |       |обеспечить    |          |     |  |       |     |         |       |эффективную   |          |     |  |       |     |         |       |реализацию    |          |     |  |       |     |         |       |проекта ВБ    |          |     |  |       |     |         |       |"Реабилитация |          |     |  |       |     |         |       |ирригационных |          |     |  |       |     |         |       |систем"       |          |     |  |       |     |         |4.1.6  |Создать       |Минвнеш-  |Июнь |  |       |     |         |       |эффективные   |торгпром, |2000 |  |       |     |         |       |маркетинговые |Минсель-  |-    |  |       |     |         |       |и консультаци-|водхоз,   |июнь |  |       |     |         |       |онно-информа- |местные   |2001 |  |       |     |         |       |ционные службы|админист- |гг.  |  |       |     |         |       |для фермеров и|рации,    |     |  |       |     |         |       |крестьян,     |ГНИ, ГАК  |     |  |       |     |         |       |организовать  |"Кыргыз-  |     |  |       |     |         |       |крупные       |тамекиси",|     |  |       |     |         |       |оптовые рынки |ГАК "Кыр- |     |  |       |     |         |       |в республике и|гызалко"  |     |  |       |     |         |       |за ее         |          |     |  |       |     |         |       |пределами     |          |     |  |       |     |         |4.1.7  |Проработать   |Правитель-|В те-|  |       |     |         |       |возможность   |ство      |чение|  |       |     |         |       |строительства |          |2000 |  |       |     |         |       |завода по     |          |г.   |  |       |     |         |       |производству  |          |     |  |       |     |         |       |минеральных   |          |     |  |       |     |         |       |удобрений     |          |     |  |       |4.2  |Повышение|4.2.1  |Разработать и |Минфин,   |Июнь |  |       |     |эффектив-|       |реализовать   |КСФК,     |2000 |  |       |     |ности    |       |план          |Финансовая|г.   |  |       |     |финанси- |       |мероприятий по|компания  |     |  |       |     |рования  |       |совершенство- |по под-   |     |  |       |     |села     |       |ванию системы |держке и  |     |  |       |     |         |       |кредитования  |развитию  |     |  |       |     |         |       |сельских      |кредитных |     |  |       |     |         |       |предпринима-  |союзов    |     |  |       |     |         |       |телей,        |          |     |  |       |     |         |       |предусмотрев  |          |     |  |       |     |         |       |реорганизацию |          |     |  |       |     |         |       |КСФК в        |          |     |  |       |     |         |       |Кыргызский    |          |     |  |       |     |         |       |сельский банк |          |     |  |       |     |         |4.2.2  |Обеспечить    |Минсель-  |Июль |  |       |     |         |       |подготовку    |водхоз,   |2000 |  |       |     |         |       |проекта       |Госком-   |г.   |  |       |     |         |       |"Предостав-   |инвест,   |     |  |       |     |         |       |ление         |Минфин    |     |  |       |     |         |       |инфраструктур-|          |     |  |       |     |         |       |ных услуг на  |          |     |  |       |     |         |       |уровне        |          |     |  |       |     |         |       |населенных    |          |     |  |       |     |         |       |пунктов" (для |          |     |  |       |     |         |       |рассмотрения и|          |     |  |       |     |         |       |одобрения АБР)|          |     |  |       |     |         |4.2.3  |Обеспечить    |Минсель-  |Ав-  |  |       |     |         |       |подготовку    |водхоз,   |густ |  |       |     |         |       |проекта       |Госком-   |2000 |  |       |     |         |       |"Внутрихозяй- |инвест,   |г.   |  |       |     |         |       |ственное      |Минфин    |     |  |       |     |         |       |орошение" (для|          |     |  |       |     |         |       |рассмотрения и|          |     |  |       |     |         |       |одобрения ВБ) |          |     |  |       |     |         |4.2.4  |Провести      |Правитель-|Сен- |  |       |     |         |       |переговоры с  |ство,     |тябрь|  |       |     |         |       |международными|Минфин,   |2000 |  |       |     |         |       |финансовыми   |Госком-   |г.   |  |       |     |         |       |организациями |инвест    |     |  |       |     |         |       |об изменении  |          |     |  |       |     |         |       |условий       |          |     |  |       |     |         |       |выделения     |          |     |  |       |     |         |       |кредитов для  |          |     |  |       |     |         |       |сельских      |          |     |  |       |     |         |       |предпринимате-|          |     |  |       |     |         |       |лей           |          |     |  |       |4.3  |Развитие |4.3.1  |Разработать и |Минсель-  |Июнь |  |       |     |рынка    |       |внести в      |водхоз,   |2000 |  |       |     |земли    |       |Жогорку Кенеш |Госре-    |г.   |  |       |     |         |       |проект Закона |гистр,    |     |  |       |     |         |       |"О введении   |Минюст    |     |  |       |     |         |       |рынка земли   |          |     |  |       |     |         |       |сельскохозяй- |          |     |  |       |     |         |       |ственного     |          |     |  |       |     |         |       |назначения"   |          |     |  |       |     |         |4.3.2  |Разработка    |Минюст,   |Ав-  |  |       |     |         |       |предложений:  |Госарх-   |густ |  |       |     |         |       |о внесении    |строй-    |2000 |  |       |     |         |       |изменений в   |инспекция,|г.   |  |       |     |         |       |нормативно-   |ФГИ       |     |  |       |     |         |       |правовые акты,|          |     |  |       |     |         |       |связанных с   |          |     |  |       |     |         |       |либерализацией|          |     |  |       |     |         |       |действующей   |          |     |  |       |     |         |       |разрешительной|          |     |  |       |     |         |       |системы при   |          |     |  |       |     |         |       |совершении    |          |     |  |       |     |         |       |купли-продажи |          |     |  |       |     |         |       |объектов      |          |     |  |       |     |         |       |недвижимости и|          |     |  |       |     |         |       |других сделок |          |     |  |       |     |         |       |с ней; об     |          |     |  |       |     |         |       |упразднении в |          |     |  |       |     |         |       |местных гос-  |          |     |  |       |     |         |       |администрациях|          |     |  |       |     |         |       |комиссий по   |          |     |  |       |     |         |       |оценке        |          |     |  |       |     |         |       |недвижимого   |          |     |  |       |     |         |       |имущества;    |          |     |  |       |     |         |       |о снижении    |          |     |  |       |     |         |       |размера       |          |     |  |       |     |         |       |госпошлины,   |          |     |  |       |     |         |       |уплачиваемой  |          |     |  |       |     |         |       |при совершении|          |     |  |       |     |         |       |сделок        |          |     |  |       |4.4  |Развитие |4.4.1  |Создание      |Правитель-|Пос- |  |       |     |коопера- |       |благоприятных |ство,     |тоян-|  |       |     |тивного  |       |условий для   |Минсель-  |но   |  |       |     |хозяйс-  |       |деятельности  |водхоз,   |     |  |       |     |твования |       |кооперативных |местные   |     |  |       |     |         |       |хозяйств      |админист- |     |  |       |     |         |       |различных форм|рации     |     |  |       |     |         |       |(кредитных,   |          |     |  |       |     |         |       |сбытовых,     |          |     |  |       |     |         |       |заготови-     |          |     |  |       |     |         |       |тельных,      |          |     |  |       |     |         |       |снабженческих,|          |     |  |       |     |         |       |кооперативов  |          |     |  |       |     |         |       |по переработке|          |     |  |       |     |         |       |сельхозпродук-|          |     |  |       |     |         |       |ции)          |          |     |5 |Реаль- |5.1  |Обеспе-  |5.1.1  |Создать       |АО        |В те-|  |ный    |     |чение    |       |необходимый   |"Кыргыз-  |чение|  |сектор |     |готов-   |       |запас топлива |энерго",  |2-го |  |и инф- |     |ности    |       |на ТЭЦ и      |Кыргызжил-|полу-|  |раст-  |     |топливно-|       |котельных     |коммун-   |годия|  |руктура|     |энергети-|       |              |союз,     |2000 |  |       |     |ческого  |       |              |местные   |г.   |  |       |     |комплекса|       |              |админист- |     |  |       |     |к зиме   |       |              |рации,    |     |  |       |     |         |       |              |мэрия     |     |  |       |     |         |       |              |г.Бишкек  |     |  |       |     |         |5.1.2  |Обеспечить    |Минфин,   |В те-|  |       |     |         |       |финансирование|местные   |чение|  |       |     |         |       |расходов      |админист- |2-го |  |       |     |         |       |бюджетных     |рации,    |полу-|  |       |     |         |       |организаций,  |мэрия     |годия|  |       |     |         |       |связанных с   |г.Бишкек  |2000 |  |       |     |         |       |потреблением  |          |г.   |  |       |     |         |       |тепловой и    |          |     |  |       |     |         |       |электрической |          |     |  |       |     |         |       |энергии и газа|          |     |  |       |     |         |       |в полном      |          |     |  |       |     |         |       |объеме,       |          |     |  |       |     |         |       |предусмотрен- |          |     |  |       |     |         |       |ном в бюджете |          |     |  |       |     |         |5.1.3  |Увеличить     |Минвнеш-  |В те-|  |       |     |         |       |добычу угля на|торгпром, |чение|  |       |     |         |       |месторождении |АООТ "Кыр-|2-го |  |       |     |         |       |Кара-Кече и   |гызкомур" |полу-|  |       |     |         |       |улучшить      |          |годия|  |       |     |         |       |условия его   |          |2000 |  |       |     |         |       |транспорти-   |          |г.   |  |       |     |         |       |ровки к       |          |     |  |       |     |         |       |потребителям  |          |     |  |       |     |         |5.1.4  |Совершенство- |Госагент- |Пос- |  |       |     |         |       |вание тарифной|ство по   |тоян-|  |       |     |         |       |политики      |энергетике|но   |  |       |5.2  |Эффек-   |5.2.1  |Разработать   |Госагент- |В те-|  |       |     |тивное   |       |подробные,    |ство по   |чение|  |       |     |использо-|       |доступные и   |энергети- |2000 |  |       |     |вание    |       |прозрачные    |ке, АО    |г.   |  |       |     |ресурсов |       |общие правила |"Кыргыз-  |     |  |       |     |ТЭК      |       |функционирова-|энерго"   |     |  |       |     |         |       |ния рынка     |          |     |  |       |     |         |       |электроэнергии|          |     |  |       |     |         |       |и выработать  |          |     |  |       |     |         |       |новую систему |          |     |  |       |     |         |       |эффективного  |          |     |  |       |     |         |       |функционирова-|          |     |  |       |     |         |       |ния единой    |          |     |  |       |     |         |       |энергетической|          |     |  |       |     |         |       |сети          |          |     |  |       |     |         |5.2.2  |Разработка    |Госагент- |Июль |  |       |     |         |       |топливно-энер-|ство по   |2000 |  |       |     |         |       |гетического   |энергетике|г.   |  |       |     |         |       |баланса по    |          |     |  |       |     |         |       |республике на |          |     |  |       |     |         |       |2000-2001 гг. |          |     |  |       |     |         |       |с учетом      |          |     |  |       |     |         |       |максимального |          |     |  |       |     |         |       |использования |          |     |  |       |     |         |       |местных       |          |     |  |       |     |         |       |энергетических|          |     |  |       |     |         |       |ресурсов      |          |     |  |       |     |         |5.2.3  |Решить вопрос |Госагент- |Ок-  |  |       |     |         |       |замещения     |ство по   |тябрь|  |       |     |         |       |импортируемых |энергети- |2000 |  |       |     |         |       |энергетических|ке, АО    |г.   |  |       |     |         |       |ресурсов на   |"Кыргыз-  |     |  |       |     |         |       |местные       |энерго",  |     |  |       |     |         |       |              |АО "Кыр-  |     |  |       |     |         |       |              |гызгаз"   |     |  |       |     |         |5.2.4  |Принятие мер  |Госагент- |Пос- |  |       |     |         |       |по уменьшению |ство по   |тоян-|  |       |     |         |       |коммерческих  |энергети- |но   |  |       |     |         |       |потерь в      |ке, АО    |     |  |       |     |         |       |энергосекторе |"Кыргыз-  |     |  |       |     |         |       |(особенно в   |энерго",  |     |  |       |     |         |       |газовой       |АО "Кыр-  |     |  |       |     |         |       |отрасли)      |гызгаз",  |     |  |       |     |         |       |              |местные   |     |  |       |     |         |       |              |админист- |     |  |       |     |         |       |              |рации     |     |  |       |     |         |5.2.5  |Разработать   |Госагент- |Июль |  |       |     |         |       |методику      |ство по   |2000 |  |       |     |         |       |потребления   |энергети- |г.   |  |       |     |         |       |тепловой и    |ке,       |     |  |       |     |         |       |электрической |Минфин,   |     |  |       |     |         |       |энергии для   |местные   |     |  |       |     |         |       |потребителей  |админист- |     |  |       |     |         |       |республики,   |рации     |     |  |       |     |         |       |довести       |          |     |  |       |     |         |       |методику до   |          |     |  |       |     |         |       |сведения      |          |     |  |       |     |         |       |местных       |          |     |  |       |     |         |       |администраций |          |     |  |       |     |         |       |и местного    |          |     |  |       |     |         |       |самоуправления|          |     |  |       |     |         |       |для разработки|          |     |  |       |     |         |       |региональных  |          |     |  |       |     |         |       |топливно-     |          |     |  |       |     |         |       |энергетических|          |     |  |       |     |         |       |балансов      |          |     |  |       |     |         |5.2.6  |Внесение и    |Правитель-|В те-|  |       |     |         |       |реализация    |ство,     |чение|  |       |     |         |       |предложений по|Госагент- |2000 |  |       |     |         |       |созданию в    |ство по   |г.   |  |       |     |         |       |газовой       |энергетике|     |  |       |     |         |       |отрасли       |          |     |  |       |     |         |       |прозрачных    |          |     |  |       |     |         |       |конкурентных  |          |     |  |       |     |         |       |условий для   |          |     |  |       |     |         |       |поставки      |          |     |  |       |     |         |       |голубого      |          |     |  |       |     |         |       |топлива       |          |     |  |       |5.3  |Реструк- |5.3.1  |Разработка    |Правитель-|Но-  |  |       |     |туризация|       |программы     |ство, ФГИ |ябрь |  |       |     |и прива- |       |приватизации  |          |2000 |  |       |     |тизация  |       |государст-    |          |г.   |  |       |     |предприя-|       |венной        |          |     |  |       |     |тий      |       |собственности |          |     |  |       |     |         |       |на период до  |          |     |  |       |     |         |       |2003 года,    |          |     |  |       |     |         |       |предусматри-  |          |     |  |       |     |         |       |вающей        |          |     |  |       |     |         |       |дальнейшую    |          |     |  |       |     |         |       |реструктури-  |          |     |  |       |     |         |       |зацию и       |          |     |  |       |     |         |       |приватизацию  |          |     |  |       |     |         |       |базовых       |          |     |  |       |     |         |       |отраслей      |          |     |  |       |     |         |       |экономики,    |          |     |  |       |     |         |       |создание      |          |     |  |       |     |         |       |конкурентной  |          |     |  |       |     |         |       |среды в этих  |          |     |  |       |     |         |       |отраслях      |          |     |  |       |     |         |5.3.2  |Провести      |Правитель-|Де-  |  |       |     |         |       |инвентаризацию|ство, ФГИ,|кабрь|  |       |     |         |       |государст-    |местные   |2000 |  |       |     |         |       |венной        |админист- |г.   |  |       |     |         |       |собственности |рации     |     |  |       |     |         |       |(производст-  |          |     |  |       |     |         |       |венных и      |          |     |  |       |     |         |       |непроизводст- |          |     |  |       |     |         |       |венных        |          |     |  |       |     |         |       |активов),     |          |     |  |       |     |         |       |включая       |          |     |  |       |     |         |       |предприятия с |          |     |  |       |     |         |       |государствен- |          |     |  |       |     |         |       |ной долей     |          |     |  |       |     |         |5.3.3  |Создание новых|Правитель-|Июль |  |       |     |         |       |акционерных   |ство, ФГИ |2000 |  |       |     |         |       |обществ в     |          |г.   |  |       |     |         |       |энергетическом|          |     |  |       |     |         |       |секторе       |          |     |  |       |     |         |5.3.4  |Разработка и  |Правитель-|Сен- |  |       |     |         |       |внесение в    |ство, ФГИ |тябрь|  |       |     |         |       |Жогорку Кенеш |          |2000 |  |       |     |         |       |Программы     |          |г.   |  |       |     |         |       |реструктури-  |          |     |  |       |     |         |       |зации и       |          |     |  |       |     |         |       |приватизации  |          |     |  |       |     |         |       |АО "Кыргызгаз"|          |     |  |       |     |         |5.3.5  |Реорганизация |Правитель-|В те-|  |       |     |         |       |АО "НАК       |ство, ФГИ |чение|  |       |     |         |       |"Кыргызстан   |          |2000-|  |       |     |         |       |аба жолдору" и|          |2001 |  |       |     |         |       |выделение     |          |гг.  |  |       |     |         |       |самостоя-     |          |     |  |       |     |         |       |тельных       |          |     |  |       |     |         |       |организаций из|          |     |  |       |     |         |       |состава АО    |          |     |  |       |     |         |5.3.6  |Разработка    |ФГИ,      |Сен- |  |       |     |         |       |проектов      |Минвнеш-  |тябрь|  |       |     |         |       |нормативно-   |торгпром  |2000 |  |       |     |         |       |правовых      |          |г.   |  |       |     |         |       |актов,        |          |     |  |       |     |         |       |определяющих  |          |     |  |       |     |         |       |механизмы     |          |     |  |       |     |         |       |эффективного  |          |     |  |       |     |         |       |управления    |          |     |  |       |     |         |       |государст-    |          |     |  |       |     |         |       |венной        |          |     |  |       |     |         |       |собственностью|          |     |  |       |5.4  |Поддержка|5.4.1  |Поддержка     |Правитель-|В те-|  |       |     |пред-    |       |предприятий   |ство,     |чение|  |       |     |приятий  |       |перерабатываю-|Минвнеш-  |2000 |  |       |     |перераба-|       |щей отрасли за|торгпром, |г.   |  |       |     |тывающей |       |счет выделения|Минсель-  |     |  |       |     |промыш-  |       |товарных      |водхоз,   |     |  |       |     |ленности |       |кредитов,     |Минфин    |     |  |       |     |         |       |пересмотра    |          |     |  |       |     |         |       |обременитель- |          |     |  |       |     |         |       |ных условий   |          |     |  |       |     |         |       |выплат НДС при|          |     |  |       |     |         |       |покупке       |          |     |  |       |     |         |       |сельхозпродук-|          |     |  |       |     |         |       |ции, оказания |          |     |  |       |     |         |       |помощи по     |          |     |  |       |     |         |       |техническому  |          |     |  |       |     |         |       |перевооружению|          |     |  |       |     |         |5.4.2  |Содействие    |Минвнеш-  |Июль-|  |       |     |         |       |разработке и  |торгпром, |де-  |  |       |     |         |       |реализации    |Минсель-  |кабрь|  |       |     |         |       |проектов      |водхоз,   |2000 |  |       |     |         |       |предприятий   |Минфин,   |г.   |  |       |     |         |       |переработки   |Госком-   |     |  |       |     |         |       |сельхозпродук-|инвест    |     |  |       |     |         |       |ции по        |          |     |  |       |     |         |       |кредитным     |          |     |  |       |     |         |       |линиям ВБ,    |          |     |  |       |     |         |       |ЕБРР, KfW     |          |     |  |       |     |         |5.4.3  |Привлечение   |Минвнеш-  |Пос- |  |       |     |         |       |прямых        |торгпром, |тоян-|  |       |     |         |       |инвестиций,   |Минсель-  |но   |  |       |     |         |       |особенно      |водхоз,   |     |  |       |     |         |       |иностранных,  |Госком-   |     |  |       |     |         |       |для           |инвест,   |     |  |       |     |         |       |строительства |местные   |     |  |       |     |         |       |предприятий   |админист- |     |  |       |     |         |       |перерабаты-   |рации     |     |  |       |     |         |       |вающей        |          |     |  |       |     |         |       |промышленности|          |     |  |       |     |         |       |и модернизации|          |     |  |       |     |         |       |существующих  |          |     |  |       |     |         |5.4.4  |Разработка и  |Минфин,   |Июль-|  |       |     |         |       |внесение на   |Минсель-  |сен- |  |       |     |         |       |рассмотрение  |водхоз,   |тябрь|  |       |     |         |       |проекта       |Минвнеш-  |2000 |  |       |     |         |       |постановления |торгпром  |г.   |  |       |     |         |       |Правительства |          |     |  |       |     |         |       |о реструктури-|          |     |  |       |     |         |       |зации долгов  |          |     |  |       |     |         |       |предприятий по|          |     |  |       |     |         |       |переработке   |          |     |  |       |     |         |       |сельхозпродук-|          |     |  |       |     |         |       |ции           |          |     |  |       |5.5  |Строи-   |5.5.1  |Завершение 1-й|Правитель-|Ок-  |  |       |     |тельство |       |фазы          |ство,     |тябрь|  |       |     |и реконс-|       |реабилитации  |Минтранс- |2000 |  |       |     |трукция  |       |дороги        |коммуника-|г.   |  |       |     |дорог    |       |Бишкек-Ош     |ций       |     |  |       |     |         |5.5.2  |Обеспечить    |Минтранс- |Июнь |  |       |     |         |       |получение     |коммуника-|2000 |  |       |     |         |       |технической   |ций,      |г.   |  |       |     |         |       |помощи для    |Минфин,   |     |  |       |     |         |       |подготовки 3-й|Госком-   |     |  |       |     |         |       |фазы проекта  |инвест    |     |  |       |     |         |       |"Реконструкция|          |     |  |       |     |         |       |дороги        |          |     |  |       |     |         |       |Бишкек-Ош"    |          |     |  |       |     |         |5.5.3  |Выполнить все |Минтранс- |Сен- |  |       |     |         |       |условия для   |коммуника-|тябрь|  |       |     |         |       |одобрения     |ций,      |2000 |  |       |     |         |       |Советом       |Минфин,   |г.   |  |       |     |         |       |директоров ВБ |Госком-   |     |  |       |     |         |       |кредита для   |инвест    |     |  |       |     |         |       |проекта       |          |     |  |       |     |         |       |"Городской    |          |     |  |       |     |         |       |транспорт"    |          |     |  |       |     |         |5.5.4  |Продолжать    |Минтранс- |Ав-  |  |       |     |         |       |активную      |коммуника-|густ |  |       |     |         |       |работу по 2-й |ций,      |2001 |  |       |     |         |       |фазе          |Минфин    |г.   |  |       |     |         |       |строительства |          |     |  |       |     |         |       |автодороги    |          |     |  |       |     |         |       |Джалал-Абад - |          |     |  |       |     |         |       |Узген         |          |     |  |       |     |         |5.5.5  |Разработать и |Минтранс- |Де-  |  |       |     |         |       |утвердить ТЭО |коммуника-|кабрь|  |       |     |         |       |проекта       |ций,      |2000 |  |       |     |         |       |реконструкции |Минфин    |г.   |  |       |     |         |       |автодороги Ош |          |     |  |       |     |         |       |- Сары-Таш -  |          |     |  |       |     |         |       |Иркештам      |          |     |  |       |     |         |5.5.6  |Завершить     |Кыргызжел-|Де-  |  |       |     |         |       |работы по     |дорстрой, |кабрь|  |       |     |         |       |подготовке    |Госком-   |2000 |  |       |     |         |       |проекта       |инвест,   |г.   |  |       |     |         |       |"Строительство|Минфин    |     |  |       |     |         |       |железной      |          |     |  |       |     |         |       |дороги        |          |     |  |       |     |         |       |Джалал-Абад - |          |     |  |       |     |         |       |Торугарт" и   |          |     |  |       |     |         |       |изыскать      |          |     |  |       |     |         |       |средства для  |          |     |  |       |     |         |       |проведения ТЭО|          |     |  |       |     |         |5.5.7  |Продолжить    |Правитель-|В те-|  |       |     |         |       |работы по     |ство,     |чение|  |       |     |         |       |строительству |Кыргызжел-|2000-|  |       |     |         |       |железной      |дорстрой, |2001 |  |       |     |         |       |дороги Балыкчи|Госком-   |гг.  |  |       |     |         |       |- Кара-Кече и |инвест,   |     |  |       |     |         |       |привлечь      |Минфин    |     |  |       |     |         |       |дополнительные|          |     |  |       |     |         |       |инвестиции    |          |     |  |       |     |         |5.5.8  |Осуществление |Правитель-|В те-|  |       |     |         |       |технического  |ство      |чение|  |       |     |         |       |анализа       |          |2000 |  |       |     |         |       |проекта       |          |г.   |  |       |     |         |       |ТАСИС/ТРАСЕКА |          |     |  |       |5.6  |Реконс-  |5.6.1  |Завершение 2-й|Минтранс- |Сен- |  |       |     |трукция и|       |фазы          |коммуника-|тябрь|  |       |     |модерни- |       |реконструкции |ций,      |2000 |  |       |     |зация    |       |международного|НАК "КАЖ" |г.   |  |       |     |аэропор- |       |аэропорта     |          |     |  |       |     |тов      |       |"Манас"       |          |     |  |       |     |         |5.6.2  |Обеспечить    |Минтранс- |Июль |  |       |     |         |       |подписание    |коммуника-|2000 |  |       |     |         |       |кредитного    |ций,      |г.   |  |       |     |         |       |соглашения    |НАК "КАЖ",|     |  |       |     |         |       |Советом       |Минфин,   |     |  |       |     |         |       |директоров ИБР|Госком-   |     |  |       |     |         |       |проекта       |инвест    |     |  |       |     |         |       |"Реконструкция|          |     |  |       |     |         |       |аэропорта     |          |     |  |       |     |         |       |г.Ош"         |          |     |  |       |5.7  |Модерни- |5.7.1  |Завершить     |Кыргыз-   |Де-  |  |       |     |зация    |       |модернизацию  |телеком   |кабрь|  |       |     |телеком- |       |телекоммуника-|          |2000 |  |       |     |муникаци-|       |ционной сети  |          |г.   |  |       |     |онной    |       |Ошской области|          |     |  |       |     |сети     |       |              |          |     |6 |Внешняя|6.1  |Обеспе-  |6.1.1  |Создать       |Правитель-|В те-|  |торгов-|     |чение    |       |благоприятные |ство,     |чение|  |ля     |     |роста    |       |условия для   |Минсель-  |2000 |  |       |     |объема   |       |экспорта      |водхоз,   |г.   |  |       |     |экспорта |       |сельскохозяйс-|Минвнеш-  |     |  |       |     |товаров и|       |твенной       |торгпром  |     |  |       |     |услуг    |       |продукции     |          |     |  |       |     |         |6.1.2  |Обеспечить    |Правитель-|Пос- |  |       |     |         |       |рост объема   |ство,     |тоян-|  |       |     |         |       |экспорта в    |Минвнеш-  |но   |  |       |     |         |       |страны -      |торгпром, |     |  |       |     |         |       |основные      |МИД, ГТИ  |     |  |       |     |         |       |торговые      |          |     |  |       |     |         |       |партнеры -    |          |     |  |       |     |         |       |Россию,       |          |     |  |       |     |         |       |Казахстан,    |          |     |  |       |     |         |       |Узбекистан,   |          |     |  |       |     |         |       |Китай         |          |     |  |       |6.2  |Улучшение|6.2.1  |Продолжить    |Правитель-|Пос- |  |       |     |условий  |       |активную      |ство,     |тоян-|  |       |     |внешней  |       |работу с      |Минвнеш-  |но   |  |       |     |торговли |       |нашими        |торгпром, |     |  |       |     |         |       |основными     |МИД, ГТИ  |     |  |       |     |         |       |торговыми     |          |     |  |       |     |         |       |партнерами -  |          |     |  |       |     |         |       |Россией,      |          |     |  |       |     |         |       |Казахстаном и |          |     |  |       |     |         |       |Узбекистаном с|          |     |  |       |     |         |       |целью создания|          |     |  |       |     |         |       |благоприятных |          |     |  |       |     |         |       |условий для   |          |     |  |       |     |         |       |взаимной      |          |     |  |       |     |         |       |торговли и    |          |     |  |       |     |         |       |экономического|          |     |  |       |     |         |       |сотрудничества|          |     |  |       |     |         |6.2.2  |Подготовка и  |Минвнеш-  |Де-  |  |       |     |         |       |согласование  |торгпром, |кабрь|  |       |     |         |       |вопросов      |Минтранс- |2000 |  |       |     |         |       |снижения      |коммуника-|г.   |  |       |     |         |       |тарифов за    |ций, МИД  |     |  |       |     |         |       |транзит       |          |     |  |       |     |         |       |автомобильным |          |     |  |       |     |         |       |транспортом по|          |     |  |       |     |         |       |территории    |          |     |  |       |     |         |       |стран СНГ     |          |     |  |       |     |         |6.2.3  |Активизировать|МИД,      |Пос- |  |       |     |         |       |работу        |Минвнеш-  |тоян-|  |       |     |         |       |посольств,    |торгпром, |но   |  |       |     |         |       |консульских   |Госком-   |     |  |       |     |         |       |агентств и    |инвест    |     |  |       |     |         |       |торговых      |          |     |  |       |     |         |       |представи-    |          |     |  |       |     |         |       |тельств за    |          |     |  |       |     |         |       |рубежом по    |          |     |  |       |     |         |       |привлечению   |          |     |  |       |     |         |       |иностранных   |          |     |  |       |     |         |       |инвесторов    |          |     |  |       |     |         |6.2.4  |Улучшить      |Нацстат-  |Де-  |  |       |     |         |       |статистику    |ком,      |кабрь|  |       |     |         |       |внешней       |Минвнеш-  |2000 |  |       |     |         |       |торговли      |торгпром, |г.   |  |       |     |         |       |              |МВД, МНБ, |     |7 |Бюд-   |7.1  |Обеспе-  |7.1.1  |Ведение       |Минфин,   |Де-  |  |жетно- |     |чение    |       |борьбы с      |ГНИ, ГТИ  |кабрь|  |налого-|     |поступле-|       |контрабандой, |          |2000 |  |вая    |     |ний в    |       |налоговыми    |          |г.   |  |сфере  |     |бюджет   |       |нарушениями,  |          |     |  |       |     |согласно |       |внедрение     |          |     |  |       |     |плану и  |       |совместно с   |          |     |  |       |     |даль-    |       |производи-    |          |     |  |       |     |нейшее   |       |телями        |          |     |  |       |     |увели-   |       |подакцизных   |          |     |  |       |     |чение    |       |товаров       |          |     |  |       |     |доходов  |       |системы       |          |     |  |       |     |         |       |материального |          |     |  |       |     |         |       |поощрения     |          |     |  |       |     |         |       |работников    |          |     |  |       |     |         |       |таможни,      |          |     |  |       |     |         |       |налоговой     |          |     |  |       |     |         |       |инспекции,    |          |     |  |       |     |         |       |МВД,          |          |     |  |       |     |         |       |правоохра-    |          |     |  |       |     |         |       |нительных     |          |     |  |       |     |         |       |органов,      |          |     |  |       |     |         |       |населения при |          |     |  |       |     |         |       |выявлении     |          |     |  |       |     |         |       |фактов        |          |     |  |       |     |         |       |контрабанды   |          |     |  |       |     |         |7.1.2  |Снижение      |Минфин,   |Пос- |  |       |     |         |       |товарных      |ГНИ, ГТИ  |тоян-|  |       |     |         |       |взаимозачетов |          |но   |  |       |     |         |       |и обеспечение |          |     |  |       |     |         |       |роста         |          |     |  |       |     |         |       |поступлений в |          |     |  |       |     |         |       |бюджет в      |          |     |  |       |     |         |       |денежной форме|          |     |  |       |     |         |7.1.3  |Ликвидация    |Минфин,   |Пос- |  |       |     |         |       |задолжен-     |Минсоцтруд|тоян-|  |       |     |         |       |ностей по     |          |но   |  |       |     |         |       |финансированию|          |     |  |       |     |         |       |защищенных    |          |     |  |       |     |         |       |статей бюджета|          |     |  |       |     |         |7.1.4  |Своевременное |Минфин,   |Пос- |  |       |     |         |       |и неукосни-   |министерс-|тоян-|  |       |     |         |       |тельное       |тва,      |но   |  |       |     |         |       |исполнение    |ведомства |     |  |       |     |         |       |Закона "О     |и местные |     |  |       |     |         |       |республикан-  |админист- |     |  |       |     |         |       |ском бюджете  |рации     |     |  |       |     |         |       |на 2000 г."   |          |     |  |       |     |         |7.1.5  |Ускорить      |Правитель-|Сен- |  |       |     |         |       |принятие      |ство,     |тябрь|  |       |     |         |       |решений по    |местные   |2000 |  |       |     |         |       |закреплению   |админист- |г.   |  |       |     |         |       |основных      |рации     |     |  |       |     |         |       |принципов     |          |     |  |       |     |         |       |формирования  |          |     |  |       |     |         |       |специальных   |          |     |  |       |     |         |       |средств       |          |     |  |       |     |         |7.1.6  |Совершенство- |ГТИ,      |В те-|  |       |     |         |       |вание         |Минфин,   |чение|  |       |     |         |       |Таможенного   |Минюст    |2000-|  |       |     |         |       |кодекса в     |          |2002 |  |       |     |         |       |соответствии с|          |гг.  |  |       |     |         |       |требованиями  |          |     |  |       |     |         |       |свободной     |          |     |  |       |     |         |       |торговли      |          |     |  |       |     |         |7.1.7  |Инвентаризация|ГТИ,      |Де-  |  |       |     |         |       |и совершенс-  |Минфин,   |кабрь|  |       |     |         |       |твование      |Минвнеш-  |2000 |  |       |     |         |       |нормативных   |торгпром, |г.   |  |       |     |         |       |документов по |МИД       |     |  |       |     |         |       |регулированию |          |     |  |       |     |         |       |таможенного   |          |     |  |       |     |         |       |режима в КР в |          |     |  |       |     |         |       |рамках        |          |     |  |       |     |         |       |Всемирной     |          |     |  |       |     |         |       |Торговой      |          |     |  |       |     |         |       |Организации и |          |     |  |       |     |         |       |Таможенного   |          |     |  |       |     |         |       |союза         |          |     |  |       |     |         |7.1.8  |Усиление      |Минфин,   |Пос- |  |       |     |         |       |финансовой    |ГНИ,      |тоян-|  |       |     |         |       |дисциплины    |Соцфонд,  |но   |  |       |     |         |       |предприятий   |ФГИ       |     |  |       |     |         |       |через         |          |     |  |       |     |         |       |повышение роли|          |     |  |       |     |         |       |банкротства и |          |     |  |       |     |         |       |инициирования |          |     |  |       |     |         |       |процедуры     |          |     |  |       |     |         |       |банкротства в |          |     |  |       |     |         |       |отношении     |          |     |  |       |     |         |       |крупных       |          |     |  |       |     |         |       |неплательщиков|          |     |  |       |     |         |       |налогов и     |          |     |  |       |     |         |       |социальных    |          |     |  |       |     |         |       |взносов       |          |     |  |       |7.2  |Совер-   |7.2.1  |Разработать и |НКСФО,    |В те-|  |       |     |шенство- |       |внести        |Минфин,   |чение|  |       |     |вание    |       |предложения по|ГНИ, ГТИ, |2000 |  |       |     |налоговой|       |принятию новой|Минюст,   |г.   |  |       |     |политики |       |нормативной   |Госстрах- |     |  |       |     |         |       |базы          |надзор    |     |  |       |     |         |       |налогообложе- |          |     |  |       |     |         |       |ния на основе |          |     |  |       |     |         |       |стандартов    |          |     |  |       |     |         |       |финансовой    |          |     |  |       |     |         |       |отчетности    |          |     |  |       |     |         |7.2.2  |Обеспечить    |Минфин,   |2000-|  |       |     |         |       |переход со    |ГТИ, ГНИ  |2001 |  |       |     |         |       |всеми странами|          |гг.  |  |       |     |         |       |СНГ по        |          |     |  |       |     |         |       |взиманию НДС  |          |     |  |       |     |         |       |на принцип    |          |     |  |       |     |         |       |страны        |          |     |  |       |     |         |       |назначения    |          |     |  |       |     |         |7.2.3  |Внедрение     |Минфин,   |Пос- |  |       |     |         |       |системы       |ГТИ, ГНИ  |тоян-|  |       |     |         |       |возмещения НДС|          |но   |  |       |     |         |       |экспортерам   |          |     |  |       |     |         |7.2.4  |Активизация   |Минфин,   |Пос- |  |       |     |         |       |работ по      |ГИФК, ГНИ,|тоян-|  |       |     |         |       |взысканию     |ГФРЭ при  |но   |  |       |     |         |       |налоговых     |Минфине   |     |  |       |     |         |       |недоимок,     |          |     |  |       |     |         |       |возврату      |          |     |  |       |     |         |       |бюджетных ссуд|          |     |  |       |     |         |       |и иностранных |          |     |  |       |     |         |       |кредитов      |          |     |  |       |     |         |7.2.5  |Разработка и  |Минюст,   |Июнь |  |       |     |         |       |внесение      |ГИФК,     |2000 |  |       |     |         |       |проекта       |Минфин,   |г.   |  |       |     |         |       |постановления |ГНИ       |     |  |       |     |         |       |Правительства |          |     |  |       |     |         |       |"Об           |          |     |  |       |     |         |       |утверждении   |          |     |  |       |     |         |       |услуг,        |          |     |  |       |     |         |       |предоставляе- |          |     |  |       |     |         |       |мых налоговыми|          |     |  |       |     |         |       |органами"     |          |     |  |       |     |         |7.2.6  |Подготовка и  |Аппарат   |Июль |  |       |     |         |       |принятие      |ПМ,       |2000 |  |       |     |         |       |законодатель- |Минфин,   |г.   |  |       |     |         |       |ных актов по  |ГНИ, ГФИ  |     |  |       |     |         |       |закреплению   |          |     |  |       |     |         |       |контроля за   |          |     |  |       |     |         |       |финансово-    |          |     |  |       |     |         |       |экономической |          |     |  |       |     |         |       |деятельностью |          |     |  |       |     |         |       |Счетной палаты|          |     |  |       |     |         |       |и ГНИ         |          |     |  |       |     |         |7.2.7  |Инвентаризация|Минфин,   |Май- |  |       |     |         |       |нормативных   |ГНИ,      |июль |  |       |     |         |       |актов на      |Минюст,   |2000 |  |       |     |         |       |предмет их    |ГТИ       |г.   |  |       |     |         |       |соответствия  |          |     |  |       |     |         |       |действующему  |          |     |  |       |     |         |       |законодатель- |          |     |  |       |     |         |       |ству          |          |     |  |       |     |         |7.2.8  |Разработка мер|Минфин,   |Де-  |  |       |     |         |       |по усилению   |ГНИ       |кабрь|  |       |     |         |       |налогового    |          |2000 |  |       |     |         |       |администри-   |          |г.   |  |       |     |         |       |рования и     |          |     |  |       |     |         |       |расширения    |          |     |  |       |     |         |       |налогооблагае-|          |     |  |       |     |         |       |мой базы с    |          |     |  |       |     |         |       |отменой       |          |     |  |       |     |         |       |налоговых     |          |     |  |       |     |         |       |льгот         |          |     |  |       |     |         |7.2.9  |Увеличение    |Минфин,   |Пос- |  |       |     |         |       |налоговой базы|ГНИ       |тоян-|  |       |     |         |       |через         |          |но   |  |       |     |         |       |внедрение     |          |     |  |       |     |         |       |системы       |          |     |  |       |     |         |       |предоставления|          |     |  |       |     |         |       |патентов      |          |     |  |       |     |         |7.2.10 |Внесение      |Минфин,   |Пос- |  |       |     |         |       |изменений в   |ГНИ       |тоян-|  |       |     |         |       |налоговое     |          |но до|  |       |     |         |       |законода-     |          |2003 |  |       |     |         |       |тельство      |          |г.   |  |       |     |         |       |относительно  |          |     |  |       |     |         |       |многочисленных|          |     |  |       |     |         |       |местных       |          |     |  |       |     |         |       |налогов,      |          |     |  |       |     |         |       |налога на     |          |     |  |       |     |         |       |автодороги,   |          |     |  |       |     |         |       |ФЛЧС, налога с|          |     |  |       |     |         |       |розничного    |          |     |  |       |     |         |       |товарооборота,|          |     |  |       |     |         |       |подоходного   |          |     |  |       |     |         |       |налога, налога|          |     |  |       |     |         |       |на прибыль    |          |     |  |       |     |         |7.2.11 |Обеспечить    |Минфин,   |Июнь-|  |       |     |         |       |сокращение    |ГНИ,      |июль |  |       |     |         |       |бартерных     |Минвнеш-  |2000 |  |       |     |         |       |сделок        |торгпром  |г.   |  |       |     |         |7.2.12 |Обеспечение   |Минюст,   |Пос- |  |       |     |         |       |законных прав |судебные  |тоян-|  |       |     |         |       |налогоплатель-|органы    |но   |  |       |     |         |       |щика при      |          |     |  |       |     |         |       |подаче в суд  |          |     |  |       |     |         |       |на налоговые  |          |     |  |       |     |         |       |органы за     |          |     |  |       |     |         |       |любой         |          |     |  |       |     |         |       |нанесенный    |          |     |  |       |     |         |       |ущерб         |          |     |  |       |     |         |7.2.13 |Анализ        |Минфин,   |Май- |  |       |     |         |       |нормативно-   |ГНИ, ГТИ  |июль |  |       |     |         |       |правовых актов|          |2000 |  |       |     |         |       |по налогообло-|          |г.   |  |       |     |         |       |жению и сбору |          |     |  |       |     |         |       |таможенных    |          |     |  |       |     |         |       |пошлин и      |          |     |  |       |     |         |       |отмена        |          |     |  |       |     |         |       |устаревших и  |          |     |  |       |     |         |       |противоречащих|          |     |  |       |     |         |       |друг другу    |          |     |  |       |     |         |       |инструкций    |          |     |  |       |     |         |7.2.14 |Сокращение    |Минфин,   |3-й  |  |       |     |         |       |количества    |ГНИ,      |квар-|  |       |     |         |       |неэффективных |местные   |тал  |  |       |     |         |       |местных       |админист- |2000 |  |       |     |         |       |налогов и     |рации     |г.   |  |       |     |         |       |сборов,       |          |     |  |       |     |         |       |предоставление|          |     |  |       |     |         |       |местным       |          |     |  |       |     |         |       |органам власти|          |     |  |       |     |         |       |прав по       |          |     |  |       |     |         |       |введению      |          |     |  |       |     |         |       |ограниченного |          |     |  |       |     |         |       |количества    |          |     |  |       |     |         |       |местных       |          |     |  |       |     |         |       |налогов и     |          |     |  |       |     |         |       |сборов с      |          |     |  |       |     |         |       |учетом их     |          |     |  |       |     |         |       |региональных  |          |     |  |       |     |         |       |особенностей  |          |     |  |       |     |         |7.2.15 |Отмена        |Минфин,   |3-й  |  |       |     |         |       |неэффективных |ГНИ, ГТИ  |квар-|  |       |     |         |       |льгот и льгот,|          |тал  |  |       |     |         |       |предоставлен- |          |2000 |  |       |     |         |       |ных отдельным |          |г.   |  |       |     |         |       |хозяйствующим |          |     |  |       |     |         |       |субъектам или |          |     |  |       |     |         |       |группе        |          |     |  |       |     |         |       |субъектов     |          |     |  |       |     |         |7.2.16 |Разработка и  |Госрегистр|4-й  |  |       |     |         |       |введение      |          |квар-|  |       |     |         |       |налога на     |          |тал  |  |       |     |         |       |имущество     |          |2000 |  |       |     |         |       |              |          |г.   |  |       |     |         |7.2.17 |Внесение      |Минфин,   |В те-|  |       |     |         |       |предложений по|ГНИ       |чение|  |       |     |         |       |снижению      |          |2000 |  |       |     |         |       |ставок и      |          |г.   |  |       |     |         |       |отмене налога |          |     |  |       |     |         |       |за пользование|          |     |  |       |     |         |       |автодорогами и|          |     |  |       |     |         |       |отчислениями в|          |     |  |       |     |         |       |ФПЛЧС         |          |     |  |       |     |         |7.2.18 |Внесение      |Минфин,   |В те-|  |       |     |         |       |предложений по|ГНИ       |чение|  |       |     |         |       |снижению      |          |2000 |  |       |     |         |       |ставок        |          |г.   |  |       |     |         |       |подоходного   |          |     |  |       |     |         |       |налога и      |          |     |  |       |     |         |       |налога на --- |          |     |  |       |     |         |7.2.19 |Внесение      |Минфин,   |В те-|  |       |     |         |       |предложений по|ГНИ       |чение|  |       |     |         |       |отмене налога |          |2000 |  |       |     |         |       |за оказание   |          |г.   |  |       |     |         |       |платных услуг |          |     |  |       |     |         |       |населению и с |          |     |  |       |     |         |       |розничных     |          |     |  |       |     |         |       |продаж и      |          |     |  |       |     |         |       |введение      |          |     |  |       |     |         |       |потребитель-  |          |     |  |       |     |         |       |ских налогов  |          |     |  |       |7.3  |Поддер-  |7.3.1  |Соблюдать     |Минфин,   |Пос- |  |       |     |жание    |       |мораторий на  |Госком-   |тоян-|  |       |     |внешнего |       |заключение    |инвест,   |но   |  |       |     |долга на |       |любых         |Правитель-|     |  |       |     |прием-   |       |соглашений на |ство,     |     |  |       |     |лемом    |       |нельготных    |местные   |     |  |       |     |уровне   |       |условиях      |админист- |     |  |       |     |         |       |              |рации,    |     |  |       |     |         |       |              |государс- |     |  |       |     |         |       |              |твенные   |     |  |       |     |         |       |              |предприя- |     |  |       |     |         |       |              |тия       |     |  |       |     |         |7.3.2  |Разработка и  |Минфин    |Де-  |  |       |     |         |       |внесение в    |          |кабрь|  |       |     |         |       |Жогорку Кенеш |          |2000 |  |       |     |         |       |проекта Закона|          |г.   |  |       |     |         |       |"О государст- |          |     |  |       |     |         |       |венном долге" |          |     |  |       |     |         |7.3.3  |Создать       |Минфин,   |Пос- |  |       |     |         |       |комплексную   |Госком-   |тоян-|  |       |     |         |       |систему       |инвест    |но   |  |       |     |         |       |наблюдения и  |          |     |  |       |     |         |       |анализа       |          |     |  |       |     |         |       |состояния и   |          |     |  |       |     |         |       |устойчивости  |          |     |  |       |     |         |       |внешнего долга|          |     |  |       |     |         |       |посредством   |          |     |  |       |     |         |       |внедрения     |          |     |  |       |     |         |       |информационной|          |     |  |       |     |         |       |системы       |          |     |  |       |     |         |       |управления    |          |     |  |       |     |         |       |государствен- |          |     |  |       |     |         |       |ным долгом и  |          |     |  |       |     |         |       |его           |          |     |  |       |     |         |       |ежемесячный   |          |     |  |       |     |         |       |мониторинг    |          |     |  |       |     |         |7.3.4  |Разработать   |Минфин    |Де-  |  |       |     |         |       |долгосрочную  |          |кабрь|  |       |     |         |       |стратегию     |          |2000 |  |       |     |         |       |заимствования |          |г.   |  |       |     |         |       |на ближайшие  |          |     |  |       |     |         |       |3-5 лет с     |          |     |  |       |     |         |       |учетом        |          |     |  |       |     |         |       |фискальных    |          |     |  |       |     |         |       |параметров    |          |     |  |       |     |         |7.3.5  |Разработать и |Минфин,   |Де-  |  |       |     |         |       |внедрить      |Госком-   |кабрь|  |       |     |         |       |эффективную   |инвест,   |2000 |  |       |     |         |       |систему/      |Правитель-|г.   |  |       |     |         |       |порядок       |ство      |     |  |       |     |         |       |привлечения   |          |     |  |       |     |         |       |иностранных   |          |     |  |       |     |         |       |займов и      |          |     |  |       |     |         |       |выдачи        |          |     |  |       |     |         |       |гарантий      |          |     |  |       |     |         |       |Правительства |          |     |  |       |7.4  |Опреде-  |7.4.1  |Инвентаризация|Минфин,   |Де-  |  |       |     |ление    |       |и расстановка |МИД,      |кабрь|  |       |     |приори-  |       |приоритетов в |министерс-|2000 |  |       |     |тетов в  |       |оплате        |тва,      |г.   |  |       |     |управ-   |       |членских      |ведомства,|     |  |       |     |лении    |       |взносов в     |госкомите-|     |  |       |     |государс-|       |международных |ты        |     |  |       |     |твенными |       |и региональных|          |     |  |       |     |расходами|       |организациях, |          |     |  |       |     |         |       |экономическая |          |     |  |       |     |         |       |оптимизация   |          |     |  |       |     |         |       |числа и       |          |     |  |       |     |         |       |географическо-|          |     |  |       |     |         |       |го размещения |          |     |  |       |     |         |       |посольств и   |          |     |  |       |     |         |       |представи-    |          |     |  |       |     |         |       |тельств,      |          |     |  |       |     |         |       |включая       |          |     |  |       |     |         |       |торгово-      |          |     |  |       |     |         |       |промышленные, |          |     |  |       |     |         |       |за рубежом    |          |     |  |       |     |         |7.4.2  |Инвентаризация|Правитель-|3-й  |  |       |     |         |       |и расстановка |ство,     |квар-|  |       |     |         |       |приоритетов в |Минфин    |тал  |  |       |     |         |       |софинансирова-|          |2000 |  |       |     |         |       |нии со стороны|          |г.   |  |       |     |         |       |Правительства |          |     |  |       |     |         |       |проектов      |          |     |  |       |     |         |       |Программы     |          |     |  |       |     |         |       |государствен- |          |     |  |       |     |         |       |ных инвестиций|          |     |  |       |     |         |       |(ПГИ)         |          |     |  |       |     |         |7.4.3  |Провести      |Минфин,   |Де-  |  |       |     |         |       |инвентаризацию|Госком-   |кабрь|  |       |     |         |       |и совершенст- |инвест    |2000 |  |       |     |         |       |вовать работу |          |г.   |  |       |     |         |       |с обязатель-  |          |     |  |       |     |         |       |ствами        |          |     |  |       |     |         |       |Кыргызской    |          |     |  |       |     |         |       |Республики    |          |     |  |       |     |         |       |перед         |          |     |  |       |     |         |       |международными|          |     |  |       |     |         |       |финансовыми   |          |     |  |       |     |         |       |организациями |          |     |  |       |     |         |       |(ВБ, МВФ, АБР,|          |     |  |       |     |         |       |ИБР, ЕБРР)    |          |     |  |       |     |         |7.4.4  |Расстановка   |Правитель-|Пос- |  |       |     |         |       |приоритетов в |ство,     |тоян-|  |       |     |         |       |финансировании|Минфин,   |но   |  |       |     |         |       |определенных  |местные   |     |  |       |     |         |       |секторов      |админист- |     |  |       |     |         |       |экономики и   |рации     |     |  |       |     |         |       |программ      |          |     |  |       |     |         |7.4.5  |Усилить       |Правитель-|Пос- |  |       |     |         |       |мониторинг за |ство,     |тоян-|  |       |     |         |       |реализацией   |Минфин,   |но   |  |       |     |         |       |программ      |местные   |     |  |       |     |         |       |структурных   |админист- |     |  |       |     |         |       |реформ        |рации     |     |  |       |     |         |       |различных     |          |     |  |       |     |         |       |секторов      |          |     |  |       |     |         |       |экономики,    |          |     |  |       |     |         |       |подкрепленных |          |     |  |       |     |         |       |внешними      |          |     |  |       |     |         |       |финансовыми   |          |     |  |       |     |         |       |ресурсами (в  |          |     |  |       |     |         |       |т.ч. PRGF,    |          |     |  |       |     |         |       |CSAC, SOSAC,  |          |     |  |       |     |         |       |FIPL)         |          |     |  |       |     |         |7.4.6  |Контроль за   |Минфин,   |Пос- |  |       |     |         |       |соблюдением   |министерс-|тоян-|  |       |     |         |       |бюджетными    |тва,      |но   |  |       |     |         |       |организациями |государс- |     |  |       |     |         |       |лимитов на    |твенные   |     |  |       |     |         |       |коммунальные  |комитеты, |     |  |       |     |         |       |услуги, услуги|ведомства |     |  |       |     |         |       |связи,        |совместно |     |  |       |     |         |       |транспорта и  |с АО "Кыр-|     |  |       |     |         |       |др.           |гызгаз",  |     |  |       |     |         |       |              |АО        |     |  |       |     |         |       |              |"Кыргыз-  |     |  |       |     |         |       |              |энерго",  |     |  |       |     |         |       |              |АО        |     |  |       |     |         |       |              |"Телеком" |     |  |       |     |         |7.4.7  |Удерживать    |Минфин,   |Пос- |  |       |     |         |       |дефицит на    |министерс-|тоян-|  |       |     |         |       |уровне,       |тва,      |но   |  |       |     |         |       |который может |ведомства,|     |  |       |     |         |       |финансировать-|государс- |     |  |       |     |         |       |ся за счет    |твенные   |     |  |       |     |         |       |внешней помощи|комитеты  |     |  |       |     |         |       |на льготных   |          |     |  |       |     |         |       |условиях,     |          |     |  |       |     |         |       |средств от    |          |     |  |       |     |         |       |приватизации, |          |     |  |       |     |         |       |размещения ГКВ|          |     |  |       |     |         |       |и повысить    |          |     |  |       |     |         |       |прозрачность в|          |     |  |       |     |         |       |бюджетной     |          |     |  |       |     |         |       |сфере         |          |     |  |       |     |         |7.4.8  |Прекращение   |Правитель-|Не-  |  |       |     |         |       |предоставления|ство      |мед- |  |       |     |         |       |неэффективных |          |ленно|  |       |     |         |       |инвестиций    |          |     |  |       |     |         |       |предприятиям- |          |     |  |       |     |         |       |монополистам, |          |     |  |       |     |         |       |финансируемым |          |     |  |       |     |         |       |или           |          |     |  |       |     |         |       |гарантируемых |          |     |  |       |     |         |       |государством  |          |     |  |       |7.5  |Совер-   |7.5.1  |Внедрить      |Правитель-|Де-  |  |       |     |шенство- |       |систему учета |ство,     |кабрь|  |       |     |вание    |       |и управления  |Минфин    |2000 |  |       |     |системы  |       |государствен- |          |г.   |  |       |     |учета    |       |ными финансами|          |     |  |       |     |государс-|       |соответст-    |          |     |  |       |     |твенных  |       |вующую        |          |     |  |       |     |финансов |       |требованиям   |          |     |  |       |     |         |       |международных |          |     |  |       |     |         |       |стандартов    |          |     |  |       |     |         |       |статистики    |          |     |  |       |     |         |       |государствен- |          |     |  |       |     |         |       |ных финансов  |          |     |8 |Де-    |8.1  |Обеспе-  |8.1.1  |Исполнить меры|Правитель-|Сог- |  |нежно- |     |чение    |       |программы PRGF|ство,     |ласно|  |кредит-|     |уровня   |       |и Совместного |Минфин,   |Прог-|  |ная    |     |инфляции |       |заявления     |местные   |раммы|  |сфера  |     |не выше  |       |Правительства |админист- |     |  |       |     |20%      |       |и Нацбанка,   |рации     |     |  |       |     |         |       |вести         |          |     |  |       |     |         |       |постоянный    |          |     |  |       |     |         |       |(ежемесячный) |          |     |  |       |     |         |       |мониторинг    |          |     |  |       |     |         |8.1.2  |Придерживаться|          |В те-|  |       |     |         |       |политики      |          |чение|  |       |     |         |       |плавающего    |          |2000 |  |       |     |         |       |обменного     |          |г.   |  |       |     |         |       |курса и       |          |     |  |       |     |         |       |обеспечить    |          |     |  |       |     |         |       |последователь-|          |     |  |       |     |         |       |ное увеличение|          |     |  |       |     |         |       |международных |          |     |  |       |     |         |       |резервов      |          |     |  |       |     |         |8.1.3  |Провести      |          |В те-|  |       |     |         |       |анализ        |          |чение|  |       |     |         |       |эффективности |          |2000 |  |       |     |         |       |инструментов  |          |г.   |  |       |     |         |       |денежно-      |          |     |  |       |     |         |       |кредитной     |          |     |  |       |     |         |       |политики, по  |          |     |  |       |     |         |       |результатам   |          |     |  |       |     |         |       |анализа       |          |     |  |       |     |         |       |разработать и |          |     |  |       |     |         |       |реализовать   |          |     |  |       |     |         |       |соответствую- |          |     |  |       |     |         |       |щие меры      |          |     |  |       |8.2  |Реструк- |8.2.1  |Постоянное    |ДЕБРА,    |В те-|  |       |     |туризация|       |исполнение    |Минфин,   |чение|  |       |     |банковс- |       |плана         |Госком-   |2000 |  |       |     |кой      |       |мероприятий   |инвест,   |г.   |  |       |     |системы и|       |Госкомиссии по|Госстрах- |     |  |       |     |усиление |       |структурной   |надзор    |     |  |       |     |банковс- |       |перестройке   |          |     |  |       |     |кого     |       |банковской и  |          |     |  |       |     |надзора  |       |финансовой    |          |     |  |       |     |         |       |системы       |          |     |  |       |     |         |8.2.2  |Внести        |Минфин,   |Сен- |  |       |     |         |       |согласованные |Минюст    |тябрь|  |       |     |         |       |предложения по|          |2000 |  |       |     |         |       |совершенство- |          |г.   |  |       |     |         |       |ванию         |          |     |  |       |     |         |       |банковского   |          |     |  |       |     |         |       |законодатель- |          |     |  |       |     |         |       |ства          |          |     |  |       |     |         |8.2.3  |Повысить      |          |Пос- |  |       |     |         |       |эффективность |          |тоян-|  |       |     |         |       |функций       |          |но   |  |       |     |         |       |банковского   |          |     |  |       |     |         |       |надзора       |          |     |  |       |     |         |8.2.4  |Внести        |          |Июль |  |       |     |         |       |предложения по|          |2000 |  |       |     |         |       |изменению     |          |г.   |  |       |     |         |       |законодательс-|          |     |  |       |     |         |       |тва, связанные|          |     |  |       |     |         |       |с повышением  |          |     |  |       |     |         |       |ответствен-   |          |     |  |       |     |         |       |ности         |          |     |  |       |     |         |       |исполнительных|          |     |  |       |     |         |       |должностных   |          |     |  |       |     |         |       |лиц           |          |     |  |       |     |         |       |коммерческих  |          |     |  |       |     |         |       |банков        |          |     |  |       |     |         |8.2.5  |Внести на     |          |Июль |  |       |     |         |       |утверждение   |          |2000 |  |       |     |         |       |проект        |          |г.   |  |       |     |         |       |Положения о   |          |     |  |       |     |         |       |членах        |          |     |  |       |     |         |       |Правления НБКР|          |     |  |       |     |         |       |в целях       |          |     |  |       |     |         |       |повышениях их |          |     |  |       |     |         |       |ответственнос-|          |     |  |       |     |         |       |ти            |          |     |  |       |     |         |8.2.6  |Открыть       |ДЕБРА,    |По   |  |       |     |         |       |Кыргызский    |Минфин,   |сог- |  |       |     |         |       |индустриальный|ФГИ       |ласо-|  |       |     |         |       |кредитный банк|          |ванию|  |       |     |         |       |              |          |с    |  |       |     |         |       |              |          |меж- |  |       |     |         |       |              |          |дуна-|  |       |     |         |       |              |          |род- |  |       |     |         |       |              |          |ными |  |       |     |         |       |              |          |кре- |  |       |     |         |       |              |          |дито-|  |       |     |         |       |              |          |рами |  |       |8.4  |Развитие |8.4.1  |Усилить       |ФГИ,      |Пос- |  |       |     |рынка    |       |принципы      |Центр по  |тоян-|  |       |     |ценных   |       |корпоративного|корпора-  |но   |  |       |     |бумаг    |       |управления в  |тивному   |     |  |       |     |         |       |акционерных   |управлению|     |  |       |     |         |       |обществах     |          |     |  |       |     |         |8.4.2  |Усилить       |          |В те-|  |       |     |         |       |исполнение    |          |чение|  |       |     |         |       |функций по    |          |2000 |  |       |     |         |       |надзору и     |          |г.   |  |       |     |         |       |защите мелких |          |     |  |       |     |         |       |вкладчиков    |          |     |  |       |     |         |8.4.3  |Активизировать|НКРЦБ,    |2-3-й|  |       |     |         |       |работу по     |Минфин,   |квар-|  |       |     |         |       |концентрации  |ФГИ       |талы |  |       |     |         |       |рынков        |          |2000 |  |       |     |         |       |корпоративных,|          |г.   |  |       |     |         |       |государствен- |          |     |  |       |     |         |       |ных ценных    |          |     |  |       |     |         |       |бумаг на      |          |     |  |       |     |         |       |Кыргызской    |          |     |  |       |     |         |       |фондовой бирже|          |     |  |       |     |         |8.4.5  |Ускорить      |ФГИ, НКРЦБ|2-3-й|  |       |     |         |       |процесс       |          |квар-|  |       |     |         |       |приватизации  |          |талы |  |       |     |         |       |предприятий с |          |2000 |  |       |     |         |       |государствен- |          |г.   |  |       |     |         |       |ной долей     |          |     |  |       |     |         |       |собственности |          |     |  |       |     |         |       |через         |          |     |  |       |     |         |       |Кыргызскую    |          |     |  |       |     |         |       |фондовую биржу|          |     |9 |Су-    |9.1  |Совер-   |9.1.1  |Выработать с  |Правитель-|Сен- |  |дебно- |     |шенство- |       |учетом мнений |ство      |тябрь|  |право- |     |вание    |       |различных     |          |2000 |  |вая    |     |Кодекса  |       |общественно-  |          |г.   |  |реформа|     |КР "О    |       |политических  |          |     |  |       |     |выборах" |       |организаций   |          |     |  |       |     |         |       |предложения по|          |     |  |       |     |         |       |совершенство- |          |     |  |       |     |         |       |ванию Кодекса |          |     |  |       |     |         |       |о выборах     |          |     |  |       |9.2  |Совер-   |9.2.1  |Провести      |          |В те-|  |       |     |шенство- |       |анализ        |          |чение|  |       |     |вание    |       |действующего  |          |2000 |  |       |     |законода-|       |законода-     |          |г.   |  |       |     |тельной  |       |тельства,     |          |     |  |       |     |базы     |       |разработать   |          |     |  |       |     |         |       |предложения   |          |     |  |       |     |         |       |по его        |          |     |  |       |     |         |       |совершенство- |          |     |  |       |     |         |       |ванию с       |          |     |  |       |     |         |       |последующим   |          |     |  |       |     |         |       |представлением|          |     |  |       |     |         |       |их в          |          |     |  |       |     |         |       |Правительство |          |     |  |       |     |         |       |и в           |          |     |  |       |     |         |       |Администрацию |          |     |  |       |     |         |       |Президента    |          |     |  |       |9.3  |Обеспе-  |9.3.1  |Создать       |Правитель-|Сен- |  |       |     |чение    |       |государствен- |ство      |тябрь|  |       |     |координи-|       |ную комиссию  |          |2000 |  |       |     |рованной |       |по координации|          |г.   |  |       |     |законо-  |       |законо-       |          |     |  |       |     |проектной|       |проектной     |          |     |  |       |     |деятель- |       |деятельности  |          |     |  |       |     |ности    |       |госорганов из |          |     |  |       |     |         |       |представителей|          |     |  |       |     |         |       |Жогорку       |          |     |  |       |     |         |       |Кенеша,       |          |     |  |       |     |         |       |Администрации |          |     |  |       |     |         |       |Президента,   |          |     |  |       |     |         |       |Правительства |          |     |  |       |     |         |       |и судебных    |          |     |  |       |     |         |       |органов       |          |     |  |       |9.4  |Совер-   |9.4.1  |Разработка и  |Минюст    |Июнь |  |       |     |шенство- |       |внесение в    |          |2000 |  |       |     |вание    |       |Жогорку Кенеш |          |г.   |  |       |     |судебной |       |проекта Закона|          |     |  |       |     |системы  |       |"О внесении   |          |     |  |       |     |         |       |изменений и   |          |     |  |       |     |         |       |дополнений в  |          |     |  |       |     |         |       |Уголовно-     |          |     |  |       |     |         |       |процессуальный|          |     |  |       |     |         |       |кодекс"       |          |     |  |       |     |         |9.4.2  |Разработка и  |Минюст    |Июнь |  |       |     |         |       |внесение в    |          |2000 |  |       |     |         |       |Жогорку Кенеш |          |г.   |  |       |     |         |       |проекта Закона|          |     |  |       |     |         |       |"Об           |          |     |  |       |     |         |       |исполнительном|          |     |  |       |     |         |       |производстве и|          |     |  |       |     |         |       |статусе       |          |     |  |       |     |         |       |судебных      |          |     |  |       |     |         |       |исполнителей" |          |     |  |       |     |         |9.4.3  |Разработка и  |Минюст    |Июнь |  |       |     |         |       |внесение в    |          |2000 |  |       |     |         |       |Жогорку Кенеш |          |г.   |  |       |     |         |       |проекта Закона|          |     |  |       |     |         |       |"О внесении   |          |     |  |       |     |         |       |изменений и   |          |     |  |       |     |         |       |дополнений в  |          |     |  |       |     |         |       |Закон "О      |          |     |  |       |     |         |       |статусе судов"|          |     |  |       |     |         |9.4.4  |Разработка и  |Минюст    |Июнь |  |       |     |         |       |внесение в    |          |2000 |  |       |     |         |       |Жогорку Кенеш |          |г.   |  |       |     |         |       |проекта Закона|          |     |  |       |     |         |       |"О внесении   |          |     |  |       |     |         |       |изменений и   |          |     |  |       |     |         |       |дополнений в  |          |     |  |       |     |         |       |Закон "О      |          |     |  |       |     |         |       |системе       |          |     |  |       |     |         |       |арбитражных   |          |     |  |       |     |         |       |судов"        |          |     |  |       |     |         |9.4.5  |Разработка и  |Минюст    |Июнь |  |       |     |         |       |внесение в    |          |2000 |  |       |     |         |       |Жогорку Кенеш |          |г.   |  |       |     |         |       |проекта Закона|          |     |  |       |     |         |       |"О внесении   |          |     |  |       |     |         |       |изменений и   |          |     |  |       |     |         |       |дополнений в  |          |     |  |       |     |         |       |Арбитражный   |          |     |  |       |     |         |       |процессуальный|          |     |  |       |     |         |       |кодекс"       |          |     |  |       |     |         |9.4.6  |Разработка и  |Минюст    |Пос- |  |       |     |         |       |реализация мер|          |тоян-|  |       |     |         |       |по повышению  |          |но   |  |       |     |         |       |квалификации и|          |     |  |       |     |         |       |профессиона-  |          |     |  |       |     |         |       |лизма судей,  |          |     |  |       |     |         |       |особенно в    |          |     |  |       |     |         |       |области       |          |     |  |       |     |         |       |экономического|          |     |  |       |     |         |       |и финансового |          |     |  |       |     |         |       |права         |          |     |  |       |9.5  |Создание |9.5.1  |Разработка и  |Минюст    |Май  |  |       |     |института|       |внесение в    |          |2000 |  |       |     |омбудсме-|       |Жогорку Кенеш |          |г.   |  |       |     |на       |       |проекта Закона|          |     |  |       |     |         |       |"Об           |          |     |  |       |     |         |       |омбудсмене"   |          |     |  |       |9.6  |Обеспе-  |9.6.1  |Реализация    |Минюст    |Де-  |  |       |     |чение    |       |программы     |          |кабрь|  |       |     |широкого |       |правовой      |          |2000 |  |       |     |доступа  |       |информатизации|          |г.   |  |       |     |населения|       |Кыргызской    |          |     |  |       |     |к су-    |       |Республики    |          |     |  |       |     |дебно-   |9.6.2  |Обеспечение   |Минюст,   |Пос- |  |       |     |правовой |       |широкого      |судебные  |тоян-|  |       |     |информа- |       |доступа к     |органы    |но   |  |       |     |ции      |       |информации по |          |     |  |       |     |         |       |решениям судов|          |     |10|Соци-  |10.1 |Совер-   |10.1.1 |Разработать и |Правитель-|Май  |  |альная |     |шенство- |       |внести в      |ство,     |2000 |  |полити-|     |вание    |       |Жогорку Кенеш |Минфин,   |г.   |  |ка и   |     |законода-|       |проект Закона |Минсоцтруд|     |  |соци-  |     |тельной и|       |"О государст- |          |     |  |альная |     |норматив-|       |венных        |          |     |  |защита |     |но-право-|       |социальных    |          |     |  |       |     |вой базы |       |льготах"      |          |     |  |       |     |         |10.1.2 |Внести в      |Правитель-|Июнь |  |       |     |         |       |Жогорку Кенеш |ство,     |2000 |  |       |     |         |       |проект Закона |Минсоцтруд|г.   |  |       |     |         |       |"О внесении   |          |     |  |       |     |         |       |изменений и   |          |     |  |       |     |         |       |дополнений в  |          |     |  |       |     |         |       |Закон "О      |          |     |  |       |     |         |       |государствен- |          |     |  |       |     |         |       |ных пособиях" |          |     |  |       |     |         |10.1.3 |Внесение на   |Правитель-|Сен- |  |       |     |         |       |рассмотрение  |ство,     |тябрь|  |       |     |         |       |проекта       |Минфин,   |2000 |  |       |     |         |       |постановления |Минсоцтруд|г.   |  |       |     |         |       |Правительства |          |     |  |       |     |         |       |"О повышении  |          |     |  |       |     |         |       |ГМУП"         |          |     |  |       |10.2 |Предос-  |10.2.1 |Разработка и  |Правитель-|В те-|  |       |     |тавление |       |введение      |ство,     |чение|  |       |     |адресной |       |механизма     |Минсоцтруд|2000-|  |       |     |социаль- |       |компенсации на|          |2001 |  |       |     |ной      |       |твердое       |          |гг.  |  |       |     |помощи   |       |топливо       |          |     |  |       |     |         |       |малообеспечен-|          |     |  |       |     |         |       |ным семьям и  |          |     |  |       |     |         |       |гражданам     |          |     |  |       |     |         |10.2.2 |Разработка и  |Правитель-|В те-|  |       |     |         |       |введение      |ство,     |чение|  |       |     |         |       |механизма     |Минсоцтруд|2000-|  |       |     |         |       |компенсаций на|          |2004 |  |       |     |         |       |газ, тепловую |          |гг.  |  |       |     |         |       |энергию и     |          |     |  |       |     |         |       |горячее       |          |     |  |       |     |         |       |водоснабжение |          |     |  |       |     |         |       |малообеспечен-|          |     |  |       |     |         |       |ным семьям и  |          |     |  |       |     |         |       |гражданам     |          |     |  |       |     |         |10.2.3 |Составление и |Минсоц-   |2-ое |  |       |     |         |       |введение      |труд,     |полу-|  |       |     |         |       |социальных    |местные   |годие|  |       |     |         |       |паспортов для |админист- |2000 |  |       |     |         |       |малообеспечен-|рации     |г.   |  |       |     |         |       |ных семей и   |          |     |  |       |     |         |       |граждан       |          |     |  |       |     |         |10.2.4 |Завершение    |Минсоц-   |Де-  |  |       |     |         |       |разработки    |труд,     |кабрь|  |       |     |         |       |региональных  |местные   |2000 |  |       |     |         |       |карт бедности |админист- |г.   |  |       |     |         |       |(банка данных)|рации     |     |  |       |10.3 |Развитие |10.3.1 |Разработать и |Правитель-|Сен- |  |       |     |рынка    |       |внести в      |ство,     |тябрь|  |       |     |труда    |       |Жогорку Кенеш |Госинспек-|2000 |  |       |     |         |       |проект Закона |ция труда,|г.   |  |       |     |         |       |"Об охране    |Минсоц-   |     |  |       |     |         |       |труда"        |труд,     |     |  |       |     |         |       |              |Минюст    |     |  |       |     |         |10.3.2 |Мониторинг и  |Минсоцтруд|В те-|  |       |     |         |       |обеспечение   |          |чение|  |       |     |         |       |эффективной   |          |2000 |  |       |     |         |       |реализации    |          |г.   |  |       |     |         |       |программы     |          |     |  |       |     |         |       |"Рынок труда и|          |     |  |       |     |         |       |занятость     |          |     |  |       |     |         |       |населения"    |          |     |  |       |     |         |10.3.3 |Разработка и  |Министерс-|В те-|  |       |     |         |       |реализация    |тва,      |чение|  |       |     |         |       |региональных и|ведомства |2000 |  |       |     |         |       |отраслевых    |и местные |г.   |  |       |     |         |       |программ по   |админист- |     |  |       |     |         |       |созданию      |рации     |     |  |       |     |         |       |рабочих мест  |          |     |  |       |     |         |10.3.4 |Разработать и |Минсоц-   |В те-|  |       |     |         |       |внести в      |труд,     |чение|  |       |     |         |       |Жогорку Кенеш |Госинспек-|2000 |  |       |     |         |       |проект Закона |ция труда |г.   |  |       |     |         |       |"О страховании|          |     |  |       |     |         |       |от несчастных |          |     |  |       |     |         |       |случаев на    |          |     |  |       |     |         |       |производстве и|          |     |  |       |     |         |       |профзаболева- |          |     |  |       |     |         |       |ний"          |          |     |  |       |     |         |10.3.5 |Подготовить   |Госинспек-|Июль |  |       |     |         |       |проект        |ция труда,|2000 |  |       |     |         |       |постановления |министерс-|г.   |  |       |     |         |       |Правительства |тва и     |     |  |       |     |         |       |"О проведении |ведомства |     |  |       |     |         |       |аттестации    |          |     |  |       |     |         |       |рабочих       |          |     |  |       |     |         |       |мест на       |          |     |  |       |     |         |       |предприятиях и|          |     |  |       |     |         |       |организациях  |          |     |  |       |     |         |       |республики"   |          |     |  |       |10.4 |Реформа  |10.4.1 |Принятие      |Правитель-|3-й  |  |       |     |оплаты   |       |постановления |ство,     |квар-|  |       |     |труда    |       |Правительства |Минсоц-   |тал  |  |       |     |         |       |"Концепция    |труд,     |2000 |  |       |     |         |       |реформы оплаты|Минфин    |г.   |  |       |     |         |       |труда" для    |          |     |  |       |     |         |       |повышения     |          |     |  |       |     |         |       |заработной    |          |     |  |       |     |         |       |платы         |          |     |  |       |     |         |       |работников    |          |     |  |       |     |         |       |бюджетной     |          |     |  |       |     |         |       |сферы         |          |     |  |       |10.5 |Улучшение|10.5.1 |Разработать и |Правитель-|2-й  |  |       |     |пенсион- |       |внести в      |ство,     |квар-|  |       |     |ного     |       |Жогорку Кенеш |Соцфонд,  |тал  |  |       |     |обеспече-|       |проекты       |Минюст    |2000 |  |       |     |ния      |       |законов о     |          |г.   |  |       |     |         |       |внесении      |          |     |  |       |     |         |       |изменений и   |          |     |  |       |     |         |       |дополнений в  |          |     |  |       |     |         |       |Уголовный     |          |     |  |       |     |         |       |кодекс и      |          |     |  |       |     |         |       |Кодекс об     |          |     |  |       |     |         |       |администра-   |          |     |  |       |     |         |       |тивной        |          |     |  |       |     |         |       |ответствен-   |          |     |  |       |     |         |       |ности с целью |          |     |  |       |     |         |       |усиления      |          |     |  |       |     |         |       |ответствен-   |          |     |  |       |     |         |       |ности         |          |     |  |       |     |         |       |плательщиков  |          |     |  |       |     |         |       |страховых     |          |     |  |       |     |         |       |взносов       |          |     |  |       |     |         |10.5.2 |Расширение    |Правитель-|Де-  |  |       |     |         |       |базы сбора    |ство,     |кабрь|  |       |     |         |       |страховых     |Соцфонд   |2000 |  |       |     |         |       |взносов путем |          |г.   |  |       |     |         |       |максимального |          |     |  |       |     |         |       |вовлечения в  |          |     |  |       |     |         |       |госсоцстрахо- |          |     |  |       |     |         |       |вание граждан,|          |     |  |       |     |         |       |занимающихся  |          |     |  |       |     |         |       |любыми видами |          |     |  |       |     |         |       |деятельности  |          |     |  |       |     |         |       |на территории |          |     |  |       |     |         |       |республики    |          |     |  |       |     |         |10.5.3 |Введение      |Правитель-|Но-  |  |       |     |         |       |прозрачных    |ство,     |ябрь |  |       |     |         |       |механизмов    |Соцфонд   |2000 |  |       |     |         |       |индексации    |          |г.   |  |       |     |         |       |пенсий        |          |     |  |       |     |         |10.5.4 |Обеспечение   |Минфин    |Пос- |  |       |     |         |       |своевременного|          |тоян-|  |       |     |         |       |и полного     |          |но   |  |       |     |         |       |финансирования|          |     |  |       |     |         |       |обязательных  |          |     |  |       |     |         |       |трансфертов и |          |     |  |       |     |         |       |субвенций     |          |     |  |       |     |         |       |Соцфонда,     |          |     |  |       |     |         |       |предусмот-    |          |     |  |       |     |         |       |ренных в      |          |     |  |       |     |         |       |республикан-  |          |     |  |       |     |         |       |ском бюджете  |          |     |  |       |     |         |10.5.5 |Обеспечение   |Минфин    |Ав-  |  |       |     |         |       |погашения     |          |густ |  |       |     |         |       |задолженности |          |2000 |  |       |     |         |       |по страховым  |          |г.   |  |       |     |         |       |отчислениям   |          |     |  |       |     |         |       |организаций и |          |     |  |       |     |         |       |предприятий,  |          |     |  |       |     |         |       |финансируемых |          |     |  |       |     |         |       |из республи-  |          |     |  |       |     |         |       |канского      |          |     |  |       |     |         |       |бюджета       |          |     |  |       |     |         |10.5.6 |Обеспечение   |Местные   |Ав-  |  |       |     |         |       |полного       |админист- |густ |  |       |     |         |       |погашения     |рации     |2000 |  |       |     |         |       |задолженности |          |г.   |  |       |     |         |       |по страховым  |          |     |  |       |     |         |       |взносам       |          |     |  |       |     |         |       |предприятий и |          |     |  |       |     |         |       |организаций,  |          |     |  |       |     |         |       |финансируемых |          |     |  |       |     |         |       |из местных    |          |     |  |       |     |         |       |бюджетов      |          |     |  |       |10.6 |Обеспе-  |10.6.1 |Реализация    |МОНиК,    |В со-|  |       |     |чение    |       |образователь- |местные   |от-  |  |       |     |всеобщего|       |ных программ  |админист- |ветс-|  |       |     |доступа к|       |("Билим",     |рации     |твии |  |       |     |образова-|       |"Кадры XXI    |          |с    |  |       |     |нию и    |       |века",        |          |прог-|  |       |     |повышение|       |"Жеткинчек")  |          |рам- |  |       |     |качества |       |              |          |мами |  |       |     |образова-|10.6.2 |Контроль за   |МОНиК,    |Пос- |  |       |     |ния      |       |исполнением   |местные   |тоян-|  |       |     |         |       |кредитного    |админист- |но   |  |       |     |         |       |соглашения с  |рации     |     |  |       |     |         |       |АБР в секторе |          |     |  |       |     |         |       |образования   |          |     |  |       |     |         |10.6.3 |Разработка и  |МОНиК     |Ок-  |  |       |     |         |       |принятие      |          |тябрь|  |       |     |         |       |программы     |          |2000 |  |       |     |         |       |действий для  |          |г.   |  |       |     |         |       |улучшения     |          |     |  |       |     |         |       |ситуации в    |          |     |  |       |     |         |       |сфере         |          |     |  |       |     |         |       |образования   |          |     |  |       |     |         |       |(упорядочение |          |     |  |       |     |         |       |выдачи        |          |     |  |       |     |         |       |лицензий,     |          |     |  |       |     |         |       |повышение     |          |     |  |       |     |         |       |госстандартов,|          |     |  |       |     |         |       |поддержка     |          |     |  |       |     |         |       |открытой и    |          |     |  |       |     |         |       |конкурентной  |          |     |  |       |     |         |       |системы       |          |     |  |       |     |         |       |среднего и    |          |     |  |       |     |         |       |высшего       |          |     |  |       |     |         |       |образования и |          |     |  |       |     |         |       |т.д.)         |          |     |  |       |10.7 |Совер-   |10.7.1 |Разработка    |МОНиК     |В те-|  |       |     |шенство- |       |проекта нового|          |чение|  |       |     |вание    |       |Закона "Об    |          |2000 |  |       |     |законода-|       |образовании"  |          |г.   |  |       |     |тельства |       |              |          |     |  |       |     |в области|       |              |          |     |  |       |     |образова-|       |              |          |     |  |       |     |ния      |       |              |          |     |  |       |10.8 |Обеспе-  |10.8.1 |Разработка    |Минздрав  |Но-  |  |       |     |чение    |       |национальной  |          |ябрь |  |       |     |необходи-|       |стратегии     |          |2000 |  |       |     |мого и   |       |"Здоровье-21" |          |г.   |  |       |     |доступ-  |       |в рамках      |          |     |  |       |     |ного     |       |программы КОР |          |     |  |       |     |минимума |10.8.2 |Мониторинг    |Минздрав  |Пос- |  |       |     |государс-|       |реализации    |          |тоян-|  |       |     |твенных  |       |Программы     |          |но   |  |       |     |медицинс-|       |реформирования|          |     |  |       |     |ких услуг|       |системы       |          |     |  |       |     |(особенно|       |здравоохране- |          |     |  |       |     |для мало-|       |ния "Манас",  |          |     |  |       |     |имущих)  |       |завершение    |          |     |  |       |     |         |       |создания      |          |     |  |       |     |         |       |института     |          |     |  |       |     |         |       |семейной      |          |     |  |       |     |         |       |медицины,     |          |     |  |       |     |         |       |повсеместное  |          |     |  |       |     |         |       |введение      |          |     |  |       |     |         |       |системы       |          |     |  |       |     |         |       |обязательного |          |     |  |       |     |         |       |медицинского  |          |     |  |       |     |         |       |страхования   |          |     |  |       |     |         |10.8.3 |Разработка и  |Минздрав  |3-4-й|  |       |     |         |       |внесение      |          |квар-|  |       |     |         |       |проекта       |          |талы |  |       |     |         |       |постановления |          |2000 |  |       |     |         |       |Правительства |          |г.   |  |       |     |         |       |"Программа    |          |     |  |       |     |         |       |государствен- |          |     |  |       |     |         |       |ных гарантий  |          |     |  |       |     |         |       |по оказанию   |          |     |  |       |     |         |       |медико-       |          |     |  |       |     |         |       |санитарной    |          |     |  |       |     |         |       |помощи"       |          |     |  |       |     |         |10.8.4 |Разработка    |Минздрав, |3-й  |  |       |     |         |       |пакета        |Фонд ОМС  |квар-|  |       |     |         |       |гарантирован- |          |тал  |  |       |     |         |       |ного объема   |          |2000 |  |       |     |         |       |государст-    |          |г.   |  |       |     |         |       |венных        |          |     |  |       |     |         |       |медицинских   |          |     |  |       |     |         |       |услуг         |          |     |  |       |     |         |10.8.5 |Развитие      |Минздрав, |2000-|  |       |     |         |       |системы по    |Фонд ОМС  |2001 |  |       |     |         |       |обеспечению   |          |гг.  |  |       |     |         |       |полного охвата|          |     |  |       |     |         |       |населения     |          |     |  |       |     |         |       |медицинскими  |          |     |  |       |     |         |       |услугами,     |          |     |  |       |     |         |       |предоставляе- |          |     |  |       |     |         |       |мыми группами |          |     |  |       |     |         |       |семейных      |          |     |  |       |     |         |       |врачей        |          |     |  |       |10.9 |Активное |10.9.1 |Разработка и  |Госко-    |Июнь |  |       |     |вовле-   |       |внесение в    |миссия по |2000 |  |       |     |чение    |       |Жогорку Кенеш |делам     |г.   |  |       |     |женщин в |       |проекта Закона|семьи,    |     |  |       |     |общест-  |       |"О гендерном  |женщин и  |     |  |       |     |венную   |       |равенстве"    |молодежи  |     |  |       |     |жизнь    |10.9.2 |Реализация    |Госко-    |В те-|  |       |     |         |       |программы     |миссия по |чение|  |       |     |         |       |"Аялзат"      |делам     |2000 |  |       |     |         |       |              |семьи,    |г.   |  |       |     |         |       |              |женщин и  |     |  |       |     |         |       |              |молодежи  |     |  |       |     |         |10.9.3 |Разработка    |Госко-    |2-й  |  |       |     |         |       |проекта       |миссия по |квар-|  |       |     |         |       |Семейного     |делам     |тал  |  |       |     |         |       |кодекса       |семьи,    |2000 |  |       |     |         |       |              |женщин и  |г.   |  |       |     |         |       |              |молодежи  |     |  |       |10.10|Консоли- |10.10.1|Исполнение    |Госко-    |В те-|  |       |     |дация    |       |Указа         |миссия по |чение|  |       |     |молодежи |       |Президента и  |делам     |2000 |  |       |     |         |       |реализация    |семьи,    |г.   |  |       |     |         |       |постановления |женщин и  |     |  |       |     |         |       |Правительства |молодежи  |     |  |       |     |         |       |по проведению |          |     |  |       |     |         |       |Года молодежи |          |     |  |       |     |         |10.10.2|Разработка и  |Аппарат   |В те-|  |       |     |         |       |реализация    |Премьер-  |чение|  |       |     |         |       |Национальной  |министра, |2000 |  |       |     |         |       |программы     |Госко-    |г.   |  |       |     |         |       |действий      |миссия по |     |  |       |     |         |       |"Жаштык"      |делам     |     |  |       |     |         |       |              |семьи,    |     |  |       |     |         |       |              |женщин и  |     |  |       |     |         |       |              |молодежи  |     |  |       |10.11|Обеспе-  |10.11.1|Принятие мер  |Правитель-|Пос- |  |       |     |чение    |       |по созданию   |ство      |тоян-|  |       |     |межнацио-|       |равных        |          |но   |  |       |     |нального |       |условий для   |          |     |  |       |     |согласия |       |представителей|          |     |  |       |     |         |       |национальных  |          |     |  |       |     |         |       |меньшинств при|          |     |  |       |     |         |       |приеме на     |          |     |  |       |     |         |       |работу и на   |          |     |  |       |     |         |       |государствен- |          |     |  |       |     |         |       |ную службу    |          |     |-----------------------------------------------------------------------
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