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г.Бишкек, Дом Правительства от 17 августа 2000 года N 499            ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ              О Программе социально-экономического развития                 Баткенской области на 2000-2005 годы              (В редакции постановления Правительства КР от                        29 мая 2001 года N 257)     В связи с образованием Баткенской области и необходимостью решенияактуальных   проблем  социально-экономического  развития,  определенияприоритетных направлений развития экономики области,  повышения уровняблагосостояния   населения  и  выравнивания   возможностей    развитиярегионов, Правительство Кыргызской Республики постановляет:    1.   Одобрить   прилагаемую   Программу   социально-экономическогоразвития Баткенской области на 2000-2005 годы.    2. Утвердить прилагаемый план мероприятий по реализации Программы,одобренной настоящим постановлением.    3.    Баткенской    областной    государственной    администрации,министерствам, государственным комитетам, административным ведомствам,государственным  агентствам,   государственным  концернам  и    другимхозяйствующим субъектам независимо от форм собственности:    - принять меры по  выполнению  Программы  социально-экономическогоразвития Баткенской области на 2000-2005 годы;    -  два  раза  в  год  15 февраля и 15 августа  (за  1   полугодие)представлять   информацию   о   ходе ее  выполнения  для  обобщения  вМинистерство финансов Кыргызской Республики.    4.   Признать    утратившими   силу  постановления   ПравительстваКыргызской  Республики  от 7 октября 1998  года  N  654  "О  программесоциально-экономического развития Баткенского района Ошской области на1998-2001 годы" и от 7 октября 1998 года N 655 "О Программе социально-экономического развития Ляйлякского района Ошской области на 1998-2001годы".    5. Контроль за исполнением настоящего постановления  возложить  наПервого вице-премьер-министра Кыргызской Республики Силаева Б.И.     Премьер-министр Кыргызской Республики             А.Муралиев                                                     Утверждены                                          постановлением Правительства                                              Кыргызской Республики                                          от 17 августа 2000 года N 499                               МЕРОПРИЯТИЯ           по реализации Программы социально-экономического             развития Баткенской области на 2000-2005 годы      (По всему тексту Мероприятий в части,  касающейся привлечения  ин-вестиций  под гарантию Правительства Кыргызской Республики,  слова "Го-синвесткомитет" читать "Минфин",  а при привлечении  прямых  инвестицийслова "Госинвесткомитет" читать "Госкомимущества и инвестиций") -----------------------------------------------------------------------N |Мероприятия|  Форма   |   Источник   |  Сумма, |  Срок  |Ответствен-  |           |реализации|финансирования|тыс.сомов|исполне-|  ные за  |           |          |              |         |   ния  |исполнение--|-----------|----------|--------------|---------|--------|-----------1 |     2     |    3     |      4       |    5    |    6   |     7-----------------------------------------------------------------------                           Ляйлякский район-----------------------------------------------------------------------  |НАРОДНОЕ   |          |              |         |        |  |ОБРАЗОВАНИЕ|          |              |         |        |  |НАУКА И    |          |              |         |        |  |КУЛЬТУРА   |          |              |         |        |1 |Организация|Практичес-|Местный бюджет|В        |Постоян-|Облрайго-  |работ по   |кие       |              |соответс-|но      |садминист-  |обеспечению|действия  |              |твии с   |        |рация,  |школ       |          |              |ежегодно |        |Министерс-  |учебниками,|          |              |утверж-  |        |тво  |учебно-    |          |              |денным   |        |образова-  |методичес- |          |              |объемом  |        |ния, науки  |кими       |          |              |финанси- |        |и культуры  |пособиями  |          |              |рования  |        |2 |Организация|Практичес-|Местный бюджет|20       |Ежегодно|Облрайго-  |фонда      |кие       |              |         |        |садминист-  |поддержки  |действия  |              |         |        |рация  |образования|          |              |         |        |  |культуры   |          |              |         |        |3 |Оснащение  |Практичес-|Кредит АБР,   |В        |2000    |Министерс-  |школ       |кие       |местный бюджет|соответс-|год,    |тво  |учебным    |действия  |              |твии с   |ежегодно|образова-  |оборудова- |          |              |ежегодно |        |ния, науки  |нием       |          |              |утверж-  |        |и культуры,  |(компью-   |          |              |денным   |        |Минфин,  |теры,      |          |              |объемом  |        |облрайго-  |телевизоры,|          |              |финанси- |        |садминист-  |видеомагни-|          |              |рования  |        |рация  |тофоны,    |          |              |         |        |  |печатная/  |          |              |         |        |  |копироваль-|          |              |         |        |  |ная        |          |              |         |        |  |техника)   |          |              |         |        |4 |Оснащение  |По плану  |Кредит АБР,   |В        |2000    |Министерс-  |школ       |мероприя- |местный бюджет|соответс-|год,    |тво  |учебной    |тий       |              |твии с   |ежегодно|образова-  |мебелью    |          |              |ежегодно |        |ния, науки  |           |          |              |утверж-  |        |и культуры,  |           |          |              |денным   |        |Минфин,  |           |          |              |объемом  |        |облрайго-  |           |          |              |финанси- |        |садминист-  |           |          |              |рования  |        |рация5 |Капитальный|По плану  |Местный бюджет|300      |Ежегодно|Райгосадми-  |ремонт     |мероприя- |              |         |        |нистрация  |общеобразо-|тий       |              |         |        |  |вательных  |          |              |         |        |  |школ       |          |              |         |        |6 |Реконструк-|По плану  |Кредит АБР    |В        |2000 год|Министерс-  |ция и      |мероприя- |              |соответс-|        |тво  |ремонт     |тий       |              |твии с   |        |образова-  |систем     |          |              |утверж-  |        |ния, науки  |отопления  |          |              |денным   |        |и культуры,  |школ       |          |              |объемом  |        |Минфин,  |им.Гагарина|          |              |финанси- |        |облрайго-  |в с.Исфана |          |              |рования  |        |садминист-  |и          |          |              |         |        |рация  |Кызыл-Адыр |          |              |         |        |  |в с.Кок-Таш|          |              |         |        |7 |Капитальный|Практичес-|Местный бюджет|40       |Ежегодно|Райгосадми-  |ремонт     |кие       |              |         |        |нистрация  |объектов   |действия  |              |         |        |  |культуры   |          |              |         |        |8 |Обеспечение|Практичес-|Местный бюджет|В        |Постоян-|Райгосадми-  |нормального|кие       |              |соответс-|но      |нистрация  |режима     |действия  |              |твии с   |        |  |работы     |          |              |ежегодно |        |  |существую- |          |              |утверж-  |        |  |щей сети   |          |              |денным   |        |  |дошкольных |          |              |объемом  |        |  |учреждений |          |              |финанси- |        |  |           |          |              |рования  |        |9 |Организация|Практичес-|Местный бюджет|В        |Постоян-|Министерс-  |подготовки,|кие       |              |соответс-|но      |тво  |переподго- |действия  |              |твии с   |        |образова-  |товки и    |          |              |ежегодно |        |ния, науки  |повышения  |          |              |утверж-  |        |и культуры  |квалифика- |          |              |денным   |        |  |ции кадров |          |              |объемом  |        |  |           |          |              |финанси- |        |  |           |          |              |рования  |        |  |ЗДРАВООХРА-|          |              |         |        |  |НЕНИЕ      |          |              |         |        |1 |Усиление   |Практичес-|              |         |Постоян-|Минздрав,  |просвети-  |кие       |              |         |но      |Гостура-  |тельской   |действия  |              |         |        |гентство,  |работы     |          |              |         |        |райгосадми-  |среди      |          |              |         |        |нистрация  |населения  |          |              |         |        |  |по         |          |              |         |        |  |пропаганде |          |              |         |        |  |здорового  |          |              |         |        |  |образа     |          |              |         |        |  |жизни и    |          |              |         |        |  |физической |          |              |         |        |  |культуре   |          |              |         |        |2 |Обеспечение|Практичес-|Республикан-  |100      |Ежегодно|Минздрав,  |медико-    |кие       |ский бюджет,  |         |        |райгосадми-  |диагности- |действия  |местный       |         |        |нистрация,  |ческим     |          |бюджет,       |         |        |Госинвест-  |оборудова- |          |иностранные   |         |        |комитет  |нием       |          |инвестиции,   |         |        |  |центральной|          |гранты        |         |        |  |районной   |          |              |         |        |  |больницы,  |          |              |         |        |  |фельдшерс- |          |              |         |        |  |ко-        |          |              |         |        |  |акушерских |          |              |         |        |  |пунктов,   |          |              |         |        |  |сельских   |          |              |         |        |  |врачебных  |          |              |         |        |  |амбулаторий|          |              |         |        |3 |Обеспечение|Практичес-|Местный       |280      |2000 год|Райгосадми-  |центральной|кие       |бюджет,       |         |        |нистрация,  |районной   |действия  |республикан-  |         |        |Минздрав,  |больницы   |          |ский бюджет,  |         |        |Госинвест-  |передвижным|          |иностранные   |         |        |комитет  |флюорогра- |          |инвестиции,   |         |        |  |фом        |          |гранты        |         |        |4 |Обеспечение|Практичес-|Республикан-  |250      |Ежегодно|Минздрав,  |вакциной   |кие       |ский бюджет,  |         |        |райгосадми-  |для        |действия  |гуманитарная  |         |        |нистрация  |иммунизации|          |помощь        |         |        |  |детей      |          |              |         |        |5 |Организация|Практичес-|Местный       |250      |Ежегодно|Райгосадми-  |центров по |кие       |бюджет,       |         |        |нистрация,  |первичной  |действия  |республикан-  |         |        |Минздрав,  |медико-    |          |ский бюджет,  |         |        |Госинвест-  |санитарной |          |иностранные   |         |        |комитет  |помощи в   |          |инвестиции    |         |        |  |селах      |          |              |         |        |  |Бешкент,   |          |              |         |        |  |Озгоруш,   |          |              |         |        |  |Достук,    |          |              |         |        |  |Андарак    |          |              |         |        |6 |Капитальный|Практичес-|Местный       |60       |Ежегодно|Райгосадми-  |ремонт     |кие       |бюджет,       |         |        |нистрация,  |областной  |действия  |2 проект      |         |        |Минздрав,  |объединен- |          |Всемирного    |         |        |Госинвест-  |ной        |          |Банка         |         |        |комитет  |больницы,  |          |              |         |        |  |центральной|          |              |         |        |  |районной   |          |              |         |        |  |больницы и |          |              |         |        |  |медицинских|          |              |         |        |  |учреждений |          |              |         |        |7 |Капитальный|Практичес-|В рамках      |150      |Ежегодно|Минздрав,  |ремонт     |кие       |проекта АБР   |         |        |райгосадми-  |центральной|действия  |финансирования|         |        |нистрация  |районной   |          |услуг в       |         |        |  |больницы   |          |Джалал-       |         |        |  |психоневро-|          |Абадской и    |         |        |  |логического|          |Ошской        |         |        |  |диспансера,|          |областях      |         |        |  |фельдшерс- |          |              |         |        |  |ко-        |          |              |         |        |  |акушерских |          |              |         |        |  |пунктов в  |          |              |         |        |  |с.         |          |              |         |        |  |Раззакова, |          |              |         |        |  |Сары-Добо, |          |              |         |        |  |Алга,      |          |              |         |        |  |сельских   |          |              |         |        |  |врачебных  |          |              |         |        |  |амбулаторий|          |              |         |        |  |в селах    |          |              |         |        |  |Кок-Таш,   |          |              |         |        |  |Ак-Суу,    |          |              |         |        |  |Коргон     |          |              |         |        |8 |Организация|Практичес-|Средства      |         |Постоян-|Райгосадми-  |частных    |кие       |населения     |         |но      |нистрация  |медицинских|действия  |              |         |        |  |учреждений |          |              |         |        |9 |Реконструк-|Практичес-|Иностранные   |50       |Ежегодно|Минздрав,  |ция        |кие       |инвестиции    |         |        |Госинвест-  |канализаци-|действия  |              |         |        |комитет,  |онных сетей|          |              |         |        |облрайго-  |центральной|          |              |         |        |садминист-  |районной   |          |              |         |        |рация  |больницы   |          |              |         |        |10|Местным    |Практичес-|              |         |2000 год|Облрайго-  |государс-  |кие       |              |         |        |садминист-  |твенным    |действия  |              |         |        |рация,  |администра-|          |              |         |        |Минздрав  |циям и айыл|          |              |         |        |  |окмоту:    |          |              |         |        |  |- обеспе-  |          |              |         |        |  |чить       |          |              |         |        |  |молодых    |          |              |         |        |  |специалис- |          |              |         |        |  |тов системы|          |              |         |        |  |здравоохра-|          |              |         |        |  |нения      |          |              |         |        |  |жильем и   |          |              |         |        |  |создать    |          |              |         |        |  |необходимые|          |              |         |        |  |условия для|          |              |         |        |  |работы и   |          |              |         |        |  |проживания;|          |              |         |        |  |- принять  |          |              |         |        |  |меры к     |          |              |         |        |  |восстанов- |          |              |         |        |  |лению ранее|          |              |         |        |  |закрытых   |          |              |         |        |  |детских    |          |              |         |        |  |молочных   |          |              |         |        |  |кухонь для |          |              |         |        |  |обеспечения|          |              |         |        |  |питанием   |          |              |         |        |  |детей      |          |              |         |        |  |первых двух|          |              |         |        |  |лет жизни  |          |              |         |        |  |из малоо-  |          |              |         |        |  |беспеченных|          |              |         |        |  |семей      |          |              |         |        |  |РАЗВИТИЕ   |          |              |         |        |  |МАЛОГО И   |          |              |         |        |  |СРЕДНЕГО   |          |              |         |        |  |БИЗНЕСА    |          |              |         |        |1 |Открытие   |Практичес-|В рамках      |         |2001 год|Госфонд  |региональ- |кие       |проекта ПРООН |         |        |поддержки  |ного       |действия  |(средства     |         |        |малого и  |отделения  |          |учредителей и |         |        |среднего  |Госфонда   |          |Госфонда      |         |        |бизнеса,  |поддержки  |          |ПМиСБ)        |         |        |облгосадми-  |малого и   |          |              |         |        |нистрация  |среднего   |          |              |         |        |  |бизнеса и  |          |              |         |        |  |создание на|          |              |         |        |  |его базе   |          |              |         |        |  |бизнес-    |          |              |         |        |  |центра     |          |              |         |        |  |с участием |          |              |         |        |  |проекта    |          |              |         |        |  |ПРООН и    |          |              |         |        |  |торгово-   |          |              |         |        |  |промышлен- |          |              |         |        |  |ной палаты |          |              |         |        |2 |Разработка |Практичес-|              |         |2000-   |Госфонд  |перспектив-|кие       |              |         |2005    |поддержки  |ной        |действия  |              |         |годы    |малого и  |программы  |          |              |         |        |среднего  |поддержки и|          |              |         |        |бизнеса,  |развития   |          |              |         |        |облгосадми-  |малого и   |          |              |         |        |нистрация  |среднего   |          |              |         |        |  |бизнеса    |          |              |         |        |3 |Организация|Практичес-|              |         |2000-   |Госфонд  |и проведе- |кие       |              |         |2005    |поддержки  |ние        |действия  |              |         |годы    |малого и  |выездных   |          |              |         |        |среднего  |республи-  |          |              |         |        |бизнеса,  |канских,   |          |              |         |        |облгосадми-  |международ-|          |              |         |        |нистрация  |ных        |          |              |         |        |  |семинаров и|          |              |         |        |  |совещаний  |          |              |         |        |  |по         |          |              |         |        |  |проблемам  |          |              |         |        |  |малого и   |          |              |         |        |  |среднего   |          |              |         |        |  |бизнеса    |          |              |         |        |4 |Финансовое |Практичес-|Кредитные     |         |2000-   |Госфонд  |обеспечение|кие       |линии внешней |         |2005    |поддержки  |жизнеспо-  |действия  |помощи        |         |годы    |малого и  |собных     |          |              |         |        |среднего  |инвестици- |          |              |         |        |бизнеса,  |онных      |          |              |         |        |облгосадми-  |проектов   |          |              |         |        |нистрация  |малых и    |          |              |         |        |  |средних    |          |              |         |        |  |предприятий|          |              |         |        |  |ПРОМЫШЛЕН- |          |              |         |        |  |НОСТЬ      |          |              |         |        |1 |Геолого-   |Практичес-|Иностранные   |         |2001-   |Госагент-  |поисковые  |кие       |инвестиции    |         |2005    |ство по  |работы по  |действия  |              |         |годы    |геологии и  |золоту и   |          |              |         |        |минеральным  |ювелирным  |          |              |         |        |ресурсам,  |камням в   |          |              |         |        |Госинвест-  |междуречье |          |              |         |        |комитет  |Исфара-    |          |              |         |        |  |Кара-Суу   |          |              |         |        |2 |Организация|Практичес-|Инвестиции    |         |2001-   |Райгосадми-  |мини-произ-|кие       |              |         |2003    |нистрация,  |водств:    |действия  |              |         |годы    |Госфонд  |- по расши-|          |              |         |        |поддержки  |рению      |          |              |         |        |малого и  |добычи угля|          |              |         |        |среднего  |на участке |          |              |         |        |бизнеса,  |"Кара-     |          |              |         |        |КСФК,  |Алтын" при |          |              |         |        |Госинвест-  |лесхозе;   |          |              |         |        |комитет  |- цеха по  |          |              |         |        |  |выпуску    |          |              |         |        |  |националь- |          |              |         |        |  |ных котлов |          |              |         |        |  |и посуды;  |          |              |         |        |  |- цеха по  |          |              |         |        |  |добыче     |          |              |         |        |  |мраморных  |          |              |         |        |  |блоков     |          |              |         |        |  |СЕЛЬСКОЕ   |          |              |         |        |  |ХОЗЯЙСТВО  |          |              |         |        |1 |Кредитова- |Практичес-|КСФК,         |9095     |2000    |КСФК,  |ние средств|кие       |гранты (МСВХ),|500000 из|год,    |Минсельвод-  |для        |действия  |иностранные   |них КСФК |2001-   |хоз,  |приобрете- |          |инвестиции    |106000   |2005    |Госинвест-  |ния        |          |              |         |годы    |комитет,  |минеральных|          |              |         |        |райгосадми-  |удобрений  |          |              |         |        |нистрация  |гербицидов,|          |              |         |        |  |пестицидов,|          |              |         |        |  |семян      |          |              |         |        |  |элитных    |          |              |         |        |  |сортов,    |          |              |         |        |  |культур,   |          |              |         |        |  |племенного |          |              |         |        |  |скота,     |          |              |         |        |  |сельхозтех-|          |              |         |        |  |ники,      |          |              |         |        |  |горюче-    |          |              |         |        |  |смазочных  |          |              |         |        |  |материалов |          |              |         |        |  |предприятий|          |              |         |        |  |агробизнеса|          |              |         |        |2 |Рассмотре- |Практичес-|КСФК          |         |Ежегодно|КСФК,  |ние        |кие       |              |         |        |райгосадми-  |бизнес-    |действия  |              |         |        |нистрация  |проектов по|          |              |         |        |  |организации|          |              |         |        |  |мини-      |          |              |         |        |  |производств|          |              |         |        |  |в аграрном |          |              |         |        |  |секторе:   |          |              |         |        |  |- перера-  |          |              |         |        |  |ботка и    |          |              |         |        |  |расфасовка |          |              |         |        |  |молока;    |          |              |         |        |  |- двух     |          |              |         |        |  |цехов по   |          |              |         |        |  |выпуску    |          |              |         |        |  |макаронных |          |              |         |        |  |изделий;   |          |              |         |        |  |- мини-    |          |              |         |        |  |мельницы   |          |              |         |        |  |мощностью  |          |              |         |        |  |до 50 тонн |          |              |         |        |  |в хозяйстве|          |              |         |        |  |"Исфана"   |          |              |         |        |3 |Составление|Практичес-|Республикан-  |398,5    |2001-   |Госрегистр,  |регистраци-|кие       |ский бюджет,  |200      |2002    |райгосадми-  |онных      |действия  |местный бюджет|         |годы    |нистрация  |(кадастро- |          |              |         |        |  |вых) карт в|          |              |         |        |  |разрезе    |          |              |         |        |  |айыл окмоту|          |              |         |        |  |(зона      |          |              |         |        |  |интенсивно-|          |              |         |        |  |го         |          |              |         |        |  |земледелия)|          |              |         |        |  |в масштабе |          |              |         |        |  |1:10000,   |          |              |         |        |  |для        |          |              |         |        |  |населенных |          |              |         |        |  |пунктов в  |          |              |         |        |  |масштабе   |          |              |         |        |  |1:2000     |          |              |         |        |4 |Проведение |Практичес-|Средства      |В        |2000 год|Госрегистр,  |рекультива-|кие       |предприятий   |соответс-|        |райгосадми-  |ции земель |действия  |              |твии с   |        |нистрация  |на площади |          |              |утверж-  |        |  |451 га,    |          |              |денным   |        |  |нарушенных |          |              |объемом  |        |  |ГАО        |          |              |финанси- |        |  |"Сулюктако-|          |              |рования  |        |  |мур"       |          |              |         |        |5 |Трансформа-|Практичес-|Местный бюджет|В        |2000 год|Госрегистр,  |ция 283 га |кие       |              |соответс-|        |Минсельвод-  |орошаемой  |действия  |              |твии с   |        |хоз,  |пашни в    |          |              |утверж-  |        |райгосадми-  |пастбища,  |          |              |денным   |        |нистрация  |смытых     |          |              |объемом  |        |  |селевым    |          |              |финанси- |        |  |потоком при|          |              |рования  |        |  |разрыве    |          |              |         |        |  |дамбы на   |          |              |         |        |  |реке Ак-Суу|          |              |         |        |  |ТРАНСПОРТ  |          |              |         |        |1 |Реконструк-|Практичес-|Местный       |4577     |2001-   |Облрайго-  |ция        |кие       |бюджет,       |тыс.сом  |2005    |садминист-  |аэропорта  |действия  |иностранные   |5        |годы    |рация,  |районного  |          |инвестиции    |тыс.долл.|        |Госинвест-  |центра     |          |              |США      |        |комитет  |с.Исфана   |          |              |         |        |  |для приема |          |              |         |        |  |грузовых   |          |              |         |        |  |самолетов  |          |              |         |        |2 |Обновление |Практичес-|Местный       |70       |2000-   |Облрайго-  |радиотехни-|кие       |бюджет,       |тыс.сом  |2005    |садминист-  |ческих     |действия  |иностранные   |15,85    |годы    |рация,  |средств    |          |инвестиции    |тыс.долл.|        |Госинвест-  |аэропорта в|          |              |США      |        |комитет  |с.Исфана   |          |              |         |        |  |СВЯЗЬ И    |          |              |         |        |  |ТЕЛЕКОММУ- |          |              |         |        |  |НИКАЦИЯ    |          |              |         |        |1 |Ввод       |Практичес-|Средства      |10,0     |2000 год|АО  |аппаратуры |кие       |АО            |         |        |"Кыргызте-  |К-60 "П" на|действия  |"Кыргызтеле-  |         |        |леком",  |участке    |          |ком"          |         |        |райгосадми-  |Арка-1-    |          |              |         |        |нистрация  |Исфана     |          |              |         |        |2 |Строитель- |Практичес-|Средства      |7082,9   |2000 год|АО  |ство       |кие       |АО            |         |        |"Кыргызте-  |цифровой   |действия  |"Кыргызтеле-  |         |        |леком",  |автоматизи-|          |ком"          |         |        |райгосадми-  |рованной   |          |              |         |        |нистрация  |станции на |          |              |         |        |  |128 номеров|          |              |         |        |  |в с.Исфана |          |              |         |        |3 |Строитель- |Практичес-|Средства      |0,7      |2001 год|АО "Кыргыз-  |ство       |кие       |АО            |         |        |телеком",  |автоматизи-|действия  |"Кыргызтеле-  |         |        |райгосадми-  |рованной   |          |ком"          |         |        |нистрация  |телефонной |          |              |         |        |  |станции и  |          |              |         |        |  |линейно-   |          |              |         |        |  |кабельного |          |              |         |        |  |хозяйства  |          |              |         |        |  |на 300     |          |              |         |        |  |номеров в  |          |              |         |        |  |с.Кулунда  |          |              |         |        |  |РЫНОК ТРУДА|          |              |         |        |  |И ЗАНЯТОСТЬ|          |              |         |        |  |НАСЕЛЕНИЯ  |          |              |         |        |1 |Выполнение |Практичес-|Республикан-  |         |2000-   |Облгосадми-  |Националь- |кие       |ский и местный|         |2005    |нистрация,  |ной        |действия  |бюджеты,      |         |годы    |райгосадми-  |программы  |          |иностранные   |         |        |нистрации,  |"Рынок     |          |инвестиции,   |         |        |Минсоцтруд,  |труда и    |          |средства      |         |        |Госфонд  |занятость  |          |предприятий   |         |        |поддержки  |населения  |          |и организаций.|         |        |малого и  |на         |          |Фонд          |         |        |среднего  |1998-2000  |          |содействия    |         |        |бизнеса,  |годы и на  |          |занятости     |         |        |КСФК  |период до  |          |(ФСЗ)         |         |        |  |2005 года" |          |              |         |        |  |(Эмгек)    |          |              |         |        |2 |Развитие   |Практичес-|Местный       |1500 по  |2000-   |Облгосадми-  |инициатив  |кие       |бюджет,       |области  |2005    |нистрация,  |общин в    |действия  |фонд          |         |годы    |райгосадми-  |области    |          |содействия    |         |        |нистрации,  |занятости  |          |занятости     |         |        |Минсоцтруд  |через      |          |              |         |        |  |систему    |          |              |         |        |  |микрокреди-|          |              |         |        |  |тования,   |          |              |         |        |  |создание   |          |              |         |        |  |центра по  |          |              |         |        |  |микрокреди-|          |              |         |        |  |тованию    |          |              |         |        |3 |Участие 290|Практичес-|Местный       |12000 по |2000-   |Облгосадми-  |безработных|кие       |бюджет,       |области  |2005    |нистрация,  |граждан в  |действия  |фонд          |         |годы    |райгосадми-  |оплачивае- |          |содействия    |         |        |нистрации,  |мых        |          |занятости     |         |        |Минсоцтруд  |обществен- |          |              |         |        |  |ных работах|          |              |         |        |4 |Обучение и |Практичес-|Фонд          |8500 по  |2000-   |Минсоцтруд  |переобуче- |кие       |содействия    |области  |2005    |  |ние 65     |действия  |занятости     |         |годы    |  |граждан    |          |              |         |        |  |СОЦИАЛЬНАЯ |          |              |         |        |  |ЗАЩИТА     |          |              |         |        |1 |Введение   |Практичес-|Местный бюджет|         |2000 год|Райгосадми-  |штатной    |кие       |              |         |        |нистрации  |единицы    |действия  |              |         |        |  |специалиста|          |              |         |        |  |по         |          |              |         |        |  |социальным |          |              |         |        |  |вопросам в |          |              |         |        |  |системе    |          |              |         |        |  |айыл окмоту|          |              |         |        |2 |Повышение  |Практичес-|              |         |Постоян-|Минсоцтруд,  |адресности |кие       |              |         |но      |райгосадми-  |социальной |действия  |              |         |        |нистрации  |помощи с   |          |              |         |        |  |определени-|          |              |         |        |  |ем         |          |              |         |        |  |фактической|          |              |         |        |  |нуждаемости|          |              |         |        |  |малообеспе-|          |              |         |        |  |ченных     |          |              |         |        |  |категорий  |          |              |         |        |3 |Подготовка |Практичес-|              |В        |Постоян-|Райгосадми-  |и перепод- |кие       |              |соответс-|но      |нистрации,  |готовка    |действия  |              |твии с   |        |Минсоцтруд  |незанятого |          |              |ежегодно |        |  |взрослого  |          |              |утверж-  |        |  |населения в|          |              |денным   |        |  |системе    |          |              |объемом  |        |  |профтехоб- |          |              |финанси- |        |  |разования  |          |              |рования  |        |  |по         |          |              |         |        |  |модульной  |          |              |         |        |  |системе    |          |              |         |        |  |обучения   |          |              |         |        |  |(65        |          |              |         |        |  |человек)   |          |              |         |        |4 |Развитие   |Практичес-|              |         |Постоян-|Райгосадми-  |сети       |кие       |              |         |но      |нистрация,  |неправи-   |действия  |              |         |        |Минсоцтруд  |тельствен- |          |              |         |        |  |ных        |          |              |         |        |  |организаций|          |              |         |        |  |оказывающих|          |              |         |        |  |социальные |          |              |         |        |  |услуги     |          |              |         |        |  |ПОТРЕБИ-   |          |              |         |        |  |ТЕЛЬСКИЙ   |          |              |         |        |  |РЫНОК      |          |              |         |        |1 |Развитие   |Практичес-|              |         |2000-   |Райгосадми-  |торговой   |кие       |              |         |2005    |нистрация  |сети       |действия  |              |         |годы    |  |различных  |          |              |         |        |  |форм       |          |              |         |        |  |собствен-  |          |              |         |        |  |ности      |          |              |         |        |  |ТУРИЗМ И   |          |              |         |        |  |СПОРТ      |          |              |         |        |1 |Создание   |Практичес-|Иностранные и |         |2001 год|Райгосадми-  |кыргызско- |кие       |частные       |         |        |нистрация,  |узбекских  |действия  |инвестиции    |         |        |Госагент-  |турфирм для|          |              |         |        |ство по  |организации|          |              |         |        |туризму и  |отдыха     |          |              |         |        |спорту  |туристов из|          |              |         |        |  |соседних   |          |              |         |        |  |республик  |          |              |         |        |2 |Участие в  |Практичес-|Местный       |         |Ежегодно|Райгосадми-  |международ-|кие       |бюджет,       |         |        |нистрация,  |ных        |действия  |спонсорская   |         |        |Госагент-  |туристичес-|          |помощь        |         |        |ство по  |ких        |          |              |         |        |туризму и  |ярмарках и |          |              |         |        |спорту  |биржах с   |          |              |         |        |  |целью      |          |              |         |        |  |пропаганды |          |              |         |        |  |на мировом |          |              |         |        |  |рынке      |          |              |         |        |  |туристичес-|          |              |         |        |  |ких        |          |              |         |        |  |возможнос- |          |              |         |        |  |тей района |          |              |         |        |  |и области  |          |              |         |        |3 |Разработка |Практичес-|Местный       |         |2001 год|Райгосадми-  |специальных|кие       |бюджет,       |         |        |нистрация,  |туристичес-|действия  |инвестиции    |         |        |Госагент-  |ких        |          |              |         |        |ство по  |маршрутов  |          |              |         |        |туризму и  |по         |          |              |         |        |спорту  |спелеоту-  |          |              |         |        |  |ризму,     |          |              |         |        |  |горному    |          |              |         |        |  |туризму.   |          |              |         |        |  |Разработка |          |              |         |        |  |программ   |          |              |         |        |  |рациональ- |          |              |         |        |  |ного       |          |              |         |        |  |использова-|          |              |         |        |  |ния        |          |              |         |        |  |туристичес-|          |              |         |        |  |ких        |          |              |         |        |  |ресурсов   |          |              |         |        |-----------------------------------------------------------------------                           Баткенский район-----------------------------------------------------------------------  |НАРОДНОЕ   |          |              |         |        |  |ОБРАЗОВА-  |          |              |         |        |  |НИЕ, НАУКА |          |              |         |        |  |И КУЛЬТУРА |          |              |         |        |1 |Организация|Практичес-|Местный бюджет|В        |Постоян-|Облрайго-  |работ по   |кие       |              |соответс-|но      |садминист-  |обеспечению|действия  |              |твии с   |        |рация,  |школ       |          |              |ежегодно |        |Министерс-  |учебниками,|          |              |утверж-  |        |тво  |учебно-    |          |              |денным   |        |образова-  |методичес- |          |              |объемом  |        |ния, науки  |кими       |          |              |финанси- |        |и культуры  |пособиями  |          |              |рования  |        |2 |Организация|Практичес-|Местный бюджет|80       |Ежегодно|Райгосадми-  |фонда      |кие       |              |         |        |нистрация  |поддержки  |действия  |              |         |        |  |образова-  |          |              |         |        |  |ния,       |          |              |         |        |  |культуры   |          |              |         |        |3 |Оснащение  |По плану  |Кредит АБР,   |В        |2000    |Министерс-  |школ       |мероприя- |местный бюджет|соответс-|год,    |тво  |учебным    |тий       |              |твии с   |ежегодно|образова-  |оборудова- |          |              |ежегодно |        |ния, науки  |нием       |          |              |утверж-  |        |и культуры,  |(компьюте- |          |              |денным   |        |Минфин,  |ры,        |          |              |объемом  |        |облрайго-  |телевизоры,|          |              |финанси- |        |садминист-  |видеомагни-|          |              |рования  |        |рация  |тофон,     |          |              |         |        |  |печатная и |          |              |         |        |  |копироваль-|          |              |         |        |  |ная техника|          |              |         |        |  |и т.д.)    |          |              |         |        |4 |Оснащение  |По плану  |Кредит АБР,   |В        |2000    |Министерс-  |школ       |мероприя- |местный бюджет|соответс-|год,    |тво  |учебной    |тий       |              |твии с   |ежегодно|образова-  |мебелью    |          |              |ежегодно |        |ния, науки  |           |          |              |утверж-  |        |и культуры,  |           |          |              |денным   |        |Минфин,  |           |          |              |объемом  |        |Облрайго-  |           |          |              |финанси- |        |садминист-  |           |          |              |рования  |        |рация5 |Капитальный|По плану  |Местный бюджет|300      |Ежегодно|Райгосадми-  |ремонт     |мероприя- |              |         |        |нистрация  |общеобразо-|тий       |              |         |        |  |вательных  |          |              |         |        |  |школ       |          |              |         |        |6 |Реконструк-|По плану  |Кредит АБР    |В        |2000 год|Министерс-  |ция и      |мероприя- |              |соответс-|        |тво  |ремонт     |тий       |              |твии с   |        |образова-  |систем     |          |              |ежегодно |        |ния, науки  |отопления  |          |              |утверж-  |        |и культуры,  |6-и школ   |          |              |денным   |        |Минфин,  |района     |          |              |объемом  |        |облгосадми-  |           |          |              |финанси- |        |нистрация  |           |          |              |рования  |        |  |ЗДРАВООХРА-|          |              |         |        |  |НЕНИЕ      |          |              |         |        |1 |Обеспечение|Практичес-|Местный       |100      |2000 год|Райгосадми-  |медико-    |кие       |бюджет,       |150      |2001 год|нистрация,  |диагности- |действия  |иностранные   |150      |2002 год|Минздрав,  |ческим     |          |инвестиции    |160      |2003 год|Госинвест-  |оборудова- |          |              |160      |2004 год|комитет  |нием       |          |              |200      |2005 год|  |областной  |          |              |         |        |  |объединен- |          |              |         |        |  |ной        |          |              |         |        |  |больницы,  |          |              |         |        |  |фельдшерс- |          |              |         |        |  |ко-акушерс-|          |              |         |        |  |ких        |          |              |         |        |  |пунктов,   |          |              |         |        |  |сельских   |          |              |         |        |  |врачебных  |          |              |         |        |  |амбулаторий|          |              |         |        |2 |Обеспечение|Практичес-|Местный       |2000     |2001-   |Облрайго-  |передвижным|кие       |бюджет,       |         |2005    |садминист-  |флюорогра- |действия  |республикан-  |         |годы    |рация,  |фом        |          |ский бюджет,  |         |        |Минздрав,  |центральной|          |иностранные   |         |        |Госинвест-  |районной   |          |инвестиции,   |         |        |комитет  |больницы   |          |гранты        |         |        |3 |Обеспечение|Практичес-|Республикан-  |200      |2000 год|Минздрав,  |вакциной   |кие       |ский бюджет,  |200      |2001 год|Госинвест-  |для        |действия  |гуманитарная  |250      |2002 год|комитет,  |иммунизации|          |помощь        |250      |2003 год|облрайго-  |детей      |          |              |300      |2004 год|садминист-  |           |          |              |300      |2005 год|рация4 |Капитальный|Практичес-|Местный       |4500     |2000-   |Облрайго-  |ремонт     |кие       |бюджет,       |         |2005    |садминист-  |объединен- |действия  |2 проект      |         |годы    |рация,  |ной        |          |Всемирного    |         |        |Минздрав,  |районной   |          |Банка         |         |        |Госинвест-  |больницы и |          |              |         |        |комитет  |медицинских|          |              |         |        |  |учреждений |          |              |         |        |  |(сельских  |          |              |         |        |  |больниц    |          |              |         |        |  |"Самаркан- |          |              |         |        |  |дек",      |          |              |         |        |  |"Бужум",   |          |              |         |        |  |"Кара-Бак",|          |              |         |        |  |"Таян"     |          |              |         |        |5 |Приобрете- |Практичес-|Местный       |300      |2000 год|Облрайго-  |ние        |кие       |бюджет,       |500      |2001 год|садминист-  |необходимо-|действия  |республикан-  |300      |2002 год|рация,  |го         |          |ский бюджет,  |500      |2003 год|Минздрав,  |инвентаря  |          |иностранные   |600      |2004 год|госинвест-  |для        |          |инвестиции,   |550      |2005 год|комитет  |областной  |          |гранты        |         |        |  |объединен- |          |              |         |        |  |ной        |          |              |         |        |  |больницы,  |          |              |         |        |  |сельских   |          |              |         |        |  |больниц    |          |              |         |        |  |"Самаркан- |          |              |         |        |  |дек",      |          |              |         |        |  |"Бужум",   |          |              |         |        |  |"Кара-Бак",|          |              |         |        |  |"Таян"     |          |              |         |        |6 |Выделить   |Практичес-|Местный       |500      |2003 год|Облрайго-  |средства на|кие       |бюджет,       |450      |2004 год|садминист-  |покупку    |действия  |республикан-  |650      |2005 год|рация,  |автомашин  |          |ский бюджет,  |         |        |Госинвест-  |(скорая    |          |иностранные   |         |        |комитет,  |Самаркан-  |          |инвестиции,   |         |        |Минздрав  |дек, Бужум,|          |гранты        |         |        |  |Кара-Бак,  |          |              |         |        |  |Таян)      |          |              |         |        |7 |Местным    |Практичес-|              |         |2000 год|Облрайго-  |государс-  |кие       |              |         |        |садминист-  |твенным    |действия  |              |         |        |рация,  |администра-|          |              |         |        |Минздрав  |циям и айыл|          |              |         |        |  |окмоту:    |          |              |         |        |  |- обеспе-  |          |              |         |        |  |чить       |          |              |         |        |  |молодых    |          |              |         |        |  |специалис- |          |              |         |        |  |тов системы|          |              |         |        |  |здравоохра-|          |              |         |        |  |нения      |          |              |         |        |  |жильем и   |          |              |         |        |  |создать    |          |              |         |        |  |необходимые|          |              |         |        |  |условия для|          |              |         |        |  |работы и   |          |              |         |        |  |проживания;|          |              |         |        |  |- принять  |          |              |         |        |  |меры к     |          |              |         |        |  |восстанов- |          |              |         |        |  |лению ранее|          |              |         |        |  |закрытых   |          |              |         |        |  |детских    |          |              |         |        |  |молочных   |          |              |         |        |  |кухонь для |          |              |         |        |  |обеспечения|          |              |         |        |  |питанием   |          |              |         |        |  |детей      |          |              |         |        |  |первых двух|          |              |         |        |  |лет жизни  |          |              |         |        |  |из         |          |              |         |        |  |малообеспе-|          |              |         |        |  |ченных     |          |              |         |        |  |семей      |          |              |         |        |  |РАЗВИТИЕ   |          |              |         |        |  |МАЛОГО И   |          |              |         |        |  |СРЕДНЕГО   |          |              |         |        |  |БИЗНЕСА    |          |              |         |        |1 |Открытие   |Практичес-|В рамках      |         |2001 год|Госфонд  |региональ- |кие       |проекта ПРООН |         |        |поддержки  |ного       |действия  |(средства     |         |        |малого и  |отделения  |          |учредителей   |         |        |среднего  |Госфонда   |          |и Госфонда    |         |        |бизнеса,  |поддержки  |          |ПМиСБ)        |         |        |облгосадми-  |малого и   |          |              |         |        |нистрация  |среднего   |          |              |         |        |  |бизнеса и  |          |              |         |        |  |создание на|          |              |         |        |  |его базе   |          |              |         |        |  |бизнес-    |          |              |         |        |  |центра     |          |              |         |        |  |с участием |          |              |         |        |  |проекта    |          |              |         |        |  |ПРООН и    |          |              |         |        |  |торгово-   |          |              |         |        |  |промышлен- |          |              |         |        |  |ной палаты |          |              |         |        |2 |Разработка |Практичес-|              |         |2000-   |Госфонд  |перспектив-|кие       |              |         |2005    |поддержки  |ной        |действия  |              |         |годы    |малого и  |программы  |          |              |         |        |среднего  |поддержки и|          |              |         |        |бизнеса,  |развития   |          |              |         |        |облгосадми-  |малого и   |          |              |         |        |нистрация  |среднего   |          |              |         |        |  |бизнеса    |          |              |         |        |3 |Организация|Практичес-|              |         |2000-   |Госфонд  |и проведе- |кие       |              |         |2005    |поддержки  |ние        |действия  |              |         |годы    |малого и  |выездных   |          |              |         |        |среднего  |республи-  |          |              |         |        |бизнеса,  |канских,   |          |              |         |        |облгосадми-  |международ-|          |              |         |        |нистрация  |ных        |          |              |         |        |  |семинаров и|          |              |         |        |  |совещаний  |          |              |         |        |  |по         |          |              |         |        |  |проблемам  |          |              |         |        |  |малого и   |          |              |         |        |  |среднего   |          |              |         |        |  |бизнеса    |          |              |         |        |4 |Финансовое |Практичес-|Кредитные     |         |2000-   |Госфонд  |обеспечение|кие       |линии внешней |         |2005    |поддержки  |жизнеспо-  |действия  |помощи        |         |годы    |малого и  |собных     |          |              |         |        |среднего  |инвестици- |          |              |         |        |бизнеса,  |онных      |          |              |         |        |облгосадми-  |проектов   |          |              |         |        |нистрация  |малых и    |          |              |         |        |  |средних    |          |              |         |        |  |предприятий|          |              |         |        |  |ПРОМЫШЛЕН- |          |              |         |        |  |НОСТЬ      |          |              |         |        |1 |Строитель- |Практичес-|КСФК,         |300      |2000-   |Облгосадми-  |ство цеха  |кие       |инвестиции    |         |2005    |нистрация,  |по         |действия  |              |         |годы    |Госфонд  |консервации|          |              |         |        |поддержки  |и          |          |              |         |        |малого и  |переработке|          |              |         |        |среднего  |плодов и   |          |              |         |        |бизнеса  |овощей     |          |              |         |        |2 |Разведка и |Практичес-|Иностранные   |600      |2001-   |Облгосадми-  |эксплуата- |кие       |инвестиции    |         |2003    |нистрация,  |ция        |действия  |              |         |годы    |Госгеола-  |Газского   |          |              |         |        |гентство  |месторожде-|          |              |         |        |  |ния        |          |              |         |        |  |доломитов  |          |              |         |        |3 |Строитель- |Практичес-|Инвестиции    |         |        |Облгосадми-  |ство цехов |кие       |              |         |        |нистрация  |в г.Баткен:|действия  |              |         |        |  |- по       |          |              |150      |2000-   |  |изготовле- |          |              |         |2001 гг.|  |нию        |          |              |         |        |  |мороженого;|          |              |         |        |  |- конди-   |          |              |100      |2000-   |  |терских    |          |              |         |2002 гг.|  |изделий;   |          |              |         |        |  |- мини-    |          |              |200      |2001-   |  |цехов;     |          |              |         |2003 гг.|  |- по       |          |              |200      |2001-   |  |переработке|          |              |         |2003 гг.|  |мяса и     |          |              |         |        |  |выпуску    |          |              |         |        |  |колбасы;   |          |              |         |        |  |- по       |          |              |500      |2001-   |  |переработке|          |              |         |2002 гг.|  |молока;    |          |              |         |        |  |- по       |          |              |2000     |2001-   |  |производс- |          |              |         |2002 гг.|  |тву кирпича|          |              |         |        |  |и извести  |          |              |         |        |4 |Строи-     |Практичес-|Инвестиции    |1000     |2001 год|Облрайго-  |тельство   |кие       |              |1000     |2002 год|садминист-  |мини-      |действия  |              |         |        |рация  |завода по  |          |              |         |        |  |выпуску    |          |              |         |        |  |муки       |          |              |         |        |  |мощностью  |          |              |         |        |  |10 тонн в  |          |              |         |        |  |час        |          |              |         |        |5 |Организация|Практичес-|Инвестиции    |250      |2002 год|Облрайго-  |цеха по    |кие       |              |250      |2003 год|садминист-  |выпуску    |действия  |              |         |        |рация  |макаронных |          |              |         |        |  |изделий    |          |              |         |        |  |мощностью  |          |              |         |        |  |50 кг/час  |          |              |         |        |6 |Разведка и |Практичес-|Иностранные   |600      |2000 год|Госгеола-  |эксплуата- |кие       |инвестиции    |600      |2001 год|гентство,  |ция        |действия  |              |         |        |Госинвест-  |месторожде-|          |              |         |        |комитет  |ния угля   |          |              |         |        |  |"Чукур"    |          |              |         |        |  |(участок   |          |              |         |        |  |"Ормизан") |          |              |         |        |7 |Разведка и |Практичес-|Иностранные   |1000     |2001 год|Госгеола-  |эксплуата- |кие       |инвестиции    |1000     |2002 год|гентство,  |ция        |действия  |              |1000     |2003 год|Госинвест-  |месторожде-|          |              |         |        |комитет  |ния угля   |          |              |         |        |  |"Самаркан- |          |              |         |        |  |дек"       |          |              |         |        |8 |Продолжение|Практичес-|Государствен- |З00      |2000-   |Госгеола-  |работ по   |кие       |ный бюджет,   |тыс.долл.|2005    |гентство,  |выявлению, |действия  |иностранные   |США      |годы    |Госинвест-  |изучению   |          |инвестиции    |         |        |комитет,  |золотых    |          |              |         |        |облрайго-  |месторожде-|          |              |         |        |садминист-  |ний        |          |              |         |        |рация  |"Алтын-    |          |              |         |        |  |Жылга",    |          |              |         |        |  |"Геревшин",|          |              |         |        |  |"Чакуш"    |          |              |         |        |9 |Работы по  |Практичес-|Иностранные   |200      |2001 год|Госгеола-  |исследова- |кие       |инвестиции    |тыс.долл.|        |гентство,  |нию золотых|действия  |              |США      |        |Госинвест-  |месторожде-|          |              |         |        |комитет,  |ний на     |          |              |         |        |облрайго-  |площади    |          |              |         |        |садминист-  |Дуваташ    |          |              |         |        |рация, АГК  |           |          |              |         |        |"Хемко"10|Работы по  |Практичес-|Иностранные   |8300     |2000-   |Госгеола-  |комплексно-|кие       |инвестиции    |         |2003    |гентство  |му         |действия  |              |         |годы    |  |исследова- |          |              |         |        |  |нию        |          |              |         |        |  |Туркестанс-|          |              |         |        |  |кого       |          |              |         |        |  |горного    |          |              |         |        |  |хребта     |          |              |         |        |11|Работы по  |Практичес-|Республикан-  |500      |2001 год|Госгеола-  |геологичес-|кие       |ский бюджет   |500      |2002 год|генство,  |кому       |действия  |              |         |        |райгосадми-  |исследова- |          |              |         |        |нистрация  |нию золота |          |              |         |        |  |в бассейне |          |              |         |        |  |реки Сох   |          |              |         |        |12|Капитальный|Практичес-|Инвестиции,   |500      |2001 год|ОсОО  |ремонт и   |кие       |кредит        |500      |2002 год|"Торт-  |эксплуата- |действия  |              |         |        |Гуль",  |ция цеха по|          |              |         |        |райгосадми-  |производс- |          |              |         |        |нистрация  |тву новых  |          |              |         |        |  |технологий |          |              |         |        |  |виноделия  |          |              |         |        |13|Выпуск     |Практичес-|Инвестиции,   |250      |2001 год|ОсОО  |водки на   |кие       |кредит        |250      |2002 год|"Торт-  |производс- |действия  |              |         |        |Гуль",  |твенной    |          |              |         |        |райгосадми-  |базе ОсОО  |          |              |         |        |нистрация  |"Торт-Гуль"|          |              |         |        |14|Строитель- |Практичес-|Инвестиции,   |200      |2001 год|Госфонд  |ство       |кие       |гранты        |200      |2002 год|поддержки  |частных    |действия  |              |200      |2003 год|малого и  |цехов в    |          |              |         |        |среднего  |селах:     |          |              |         |        |бизнеса,  |- мельницы |          |              |         |        |райгосадми-  |- 10;      |          |              |         |        |нистрация  |- маслобоек|          |              |         |        |  |- 10;      |          |              |         |        |  |- рисорушек|          |              |         |        |  |- 10       |          |              |         |        |  |СЕЛЬСКОЕ   |          |              |         |        |  |ХОЗЯЙСТВО  |          |              |         |        |1 |Кредитова- |Практичес-|КСФК,         |5780     |2000    |КСФК,  |ние        |кие       |гранты (МСВХ),|500000 из|год,    |Минсельвод-  |предприятий|действия  |иностранные   |них КСФК |2001-   |хоз,  |агробизнеса|          |инвестиции    |67200    |2005    |райгосадми-  |для        |          |              |         |годы    |нистрация  |приобрете- |          |              |         |        |  |ния        |          |              |         |        |  |минеральных|          |              |         |        |  |удобрений  |          |              |         |        |  |гербицидов,|          |              |         |        |  |пестицидов |          |              |         |        |  |семян      |          |              |         |        |  |элитных    |          |              |         |        |  |сортов/    |          |              |         |        |  |культур,   |          |              |         |        |  |племенного |          |              |         |        |  |скота,     |          |              |         |        |  |сельхозтех-|          |              |         |        |  |ники,      |          |              |         |        |  |горюче-    |          |              |         |        |  |смазочных  |          |              |         |        |  |материалов |          |              |         |        |2 |Развитие   |Практичес-|Республикан-  |1500     |2000-   |Минсельвод-  |коз        |кие       |ский бюджет,  |         |2005    |хоз, КСФК,  |чистопород-|действия  |кредиты,      |         |годы    |Минфин,  |ных,       |          |инвестиции    |         |        |Госинвест-  |пухошерс-  |          |              |         |        |комитет,  |тных пород |          |              |         |        |райгосадми-  |и породы   |          |              |         |        |нистрация  |"Ангор" (30|          |              |         |        |  |тыс.голов) |          |              |         |        |3 |Выделение  |Практичес-|Инвестиции при|10000    |2000-   |Минсельвод-  |средств для|кие       |долевом       |         |2002    |хоз,  |приобрете- |действия  |участии       |         |годы    |Госинвест-  |ния новых  |          |Республиканс- |         |        |комитет,  |сельхозма- |          |кого бюджета  |         |        |облрайго-  |шин (15    |          |              |         |        |садминист-  |комбайнов, |          |              |         |        |рация  |30         |          |              |         |        |  |тракторов) |          |              |         |        |4 |Очистка    |Практичес-|Республикан-  |400      |2001 год|Минсельвод-  |дренажей   |кие       |ский бюджет   |500      |2002 год|хоз,  |           |действия  |              |520      |2003 год|райгосадми-  |           |          |              |         |        |нистрация5 |Реабилита- |Практичес-|В рамках      |         |3 фаза  |Минсельвод-  |ция        |кие       |проекта ВБ    |         |второго |хоз,  |Торт-      |действия  |"Реабилитация |         |года    |Госинвест-  |Гульской   |          |ирригационных |         |реали-  |комитет  |ирригацион-|          |систем"       |         |зац.    |  |ной и      |          |              |         |проекта |  |дренажной  |          |              |         |        |  |системы    |          |              |         |        |6 |Выделение  |Практичес-|Инвестиции,   |300      |Ежегодно|Минсельвод-  |средств для|кие       |кредиты,      |         |с 2001  |хоз, КСФК,  |расширения |действия  |гранты        |         |года    |райгосадми-  |и ухода за |          |              |         |        |нистрация  |садами,    |          |              |         |        |  |виноградни-|          |              |         |        |  |ками       |          |              |         |        |7 |Составление|Практичес-|Республикан-  |275,7    |2001-   |Госрегистр,  |регистраци-|кие       |ский бюджет,  |100,0    |2002    |райгосад-  |онных      |действия  |местный бюджет|         |годы    |минстрация  |(кадастро- |          |              |         |        |  |вых) карт в|          |              |         |        |  |разрезе    |          |              |         |        |  |айыл окмоту|          |              |         |        |  |(зона      |          |              |         |        |  |интенсивно-|          |              |         |        |  |го         |          |              |         |        |  |земледелия)|          |              |         |        |  |в масштабе |          |              |         |        |  |1:10000,   |          |              |         |        |  |для        |          |              |         |        |  |населенных |          |              |         |        |  |пунктов - в|          |              |         |        |  |масштабе   |          |              |         |        |  |1:2000     |          |              |         |        |  |ТРАНСПОРТ  |          |              |         |        |1 |Обновление |Практичес-|Местный       |29367    |2001-   |Райгосадми-  |технических|кие       |бюджет,       |тыс.сом  |2003    |нистрация,  |средств и  |действия  |иностранные   |31850    |годы    |Госинвест-  |оказание   |          |инвестиции    |тыс.долл.|        |комитет  |материаль- |          |              |США      |        |  |ной помощи |          |              |         |        |  |аэропорту  |          |              |         |        |  |г.Баткен   |          |              |         |        |  |ЭЛЕКТРОЭ-  |          |              |         |        |  |НЕРГЕТИКА  |          |              |         |        |1 |Строитель- |Практичес-|Кредит        |10,2     |2001-   |АО  |ство       |кие       |Кувейтского   |млн.долл.|2005    |"Кыргызэ-  |подстанции |действия  |Фонда         |США      |годы    |нерго",  |220 кВ и   |          |Арабского     |         |        |Госинвест-  |реконструк-|          |экономического|         |        |комитет,  |ция        |          |развития      |         |        |райгосадми-  |существую- |          |              |         |        |нистрация  |щей        |          |              |         |        |  |подстанции |          |              |         |        |  |110 кВ в   |          |              |         |        |  |Баткенской |          |              |         |        |  |области    |          |              |         |        |2 |Строитель- |Практичес-|Исламский банк|10,08    |2000-   |АО  |ство линии |кие       |развития      |млн.долл.|2005    |"Кыргызэ-  |электропе- |действия  |              |США      |годы    |нерго",  |редачи 220 |          |              |         |        |Госинвест-  |кВ "Алай-  |          |              |         |        |комитет,  |Баткен"    |          |              |         |        |райгосадми-  |           |          |              |         |        |нистрация3 |Строитель- |Практичес-|Местный       |600      |2001-   |АО  |ство       |кие       |бюджет,       |         |2003    |"Кыргызэ-  |воздушной  |действия  |передаваемые  |         |годы    |нерго",  |линии      |          |средства      |         |        |райгосадми-  |0,4-10 кВ и|          |              |         |        |нистрация  |установка  |          |              |         |        |  |комплексной|          |              |         |        |  |трансформа-|          |              |         |        |  |торной     |          |              |         |        |  |подстанции |          |              |         |        |  |10/0,4 кВ в|          |              |         |        |  |населенных |          |              |         |        |  |пунктах,   |          |              |         |        |  |СМУ,       |          |              |         |        |  |"Базар-    |          |              |         |        |  |Башы",     |          |              |         |        |  |"Келечек"  |          |              |         |        |  |г.Баткен   |          |              |         |        |  |КОММУНАЛЬ- |          |              |         |        |  |НОЕ        |          |              |         |        |  |ХОЗЯЙСТВО  |          |              |         |        |1 |Ремонт     |Практичес-|Местный бюджет|120      |2000 год|Райгосадми-  |водопровод-|кие       |              |120      |2001 год|нистрация  |ных кранов |действия  |              |105      |2002 год|  |в          |          |              |         |        |  |новострой- |          |              |         |        |  |ках        |          |              |         |        |  |г.Баткен,  |          |              |         |        |  |с.Чек      |          |              |         |        |2 |Ремонт     |Практичес-|Местный бюджет|500      |2000 год|Райгосадми-  |отопитель- |кие       |              |         |        |нистрация  |ной        |действия  |              |         |        |  |системы,   |          |              |         |        |  |канализации|          |              |         |        |  |здания     |          |              |         |        |  |облгосадми-|          |              |         |        |  |нистрации  |          |              |         |        |3 |Архитектур-|Практичес-|Местный бюджет|1000     |Ежегодно|Райгосадми-  |ное        |кие       |              |         |        |нистрация  |украшение, |действия  |              |         |        |  |озеленение |          |              |         |        |  |г.Баткен   |          |              |         |        |4 |Капитальный|Практичес-|Местный бюджет|25       |2001 год|Райгосадми-  |ремонт бани|кие       |              |25       |2002 год|нистрация  |"Карабак", |действия  |              |         |        |  |"Кызыл-    |          |              |         |        |  |Бель"      |          |              |         |        |  |СВЯЗЬ И    |          |              |         |        |  |ТЕЛЕКОММУ- |          |              |         |        |  |НИКАЦИЯ    |          |              |         |        |1 |Строитель- |Практичес-|Средства      |9980,7   |2000 год|АО  |ство       |кие       |Кувейтского   |         |        |"Кыргызте-  |цифровой   |действия  |фонда         |         |        |леком",  |автоматизи-|          |              |         |        |райгосадми-  |рованной   |          |              |         |        |нистрация  |телефонной |          |              |         |        |  |станции на |          |              |         |        |  |128 номеров|          |              |         |        |  |(с учетом  |          |              |         |        |  |строитель- |          |              |         |        |  |ства РРЛ)  |          |              |         |        |2 |Строитель- |Практичес-|Средства АО   |800,0    |2000 год|АО  |ство       |кие       |"Кыргызтеле-  |         |        |"Кыргызте-  |центрально-|действия  |ком"          |         |        |леком",  |го         |          |              |         |        |райгосадми-  |переговор- |          |              |         |        |нистрация  |ного пункта|          |              |         |        |3 |Расширение |Практичес-|Средства АО   |1,9      |2001 год|АО  |автоматизи-|кие       |"Кыргызтеле-  |         |        |"Кыргызте-  |рованной   |действия  |ком"          |         |        |леком",  |телефонной |          |              |         |        |райгосадми-  |станции    |          |              |         |        |нистрация  |АТСК       |          |              |         |        |  |100/2000 до|          |              |         |        |  |2500       |          |              |         |        |  |номеров    |          |              |         |        |4 |Строитель- |Практичес-|Средства АО   |0,9      |2002 год|АО  |ство       |кие       |"Кыргызтеле-  |         |        |"Кыргызте-  |автоматизи-|действия  |ком"          |         |        |леком",  |рованной   |          |              |         |        |райгосадми-  |телефонной |          |              |         |        |нистрация  |станции и  |          |              |         |        |  |линейно-   |          |              |         |        |  |кабельного |          |              |         |        |  |хозяйства в|          |              |         |        |  |с.Самаркан-|          |              |         |        |  |дек на 400 |          |              |         |        |  |номеров    |          |              |         |        |5 |Строитель- |Практичес-|Средства АО   |0,7      |2003 год|АО  |ство       |кие       |"Кыргызтеле-  |         |        |"Кыргызте-  |автоматизи-|действия  |ком"          |         |        |леком",  |рованной   |          |              |         |        |райгосадми-  |телефонной |          |              |         |        |нистрация  |станции и  |          |              |         |        |  |линейно-   |          |              |         |        |  |кабельного |          |              |         |        |  |хозяйства в|          |              |         |        |  |с.Бужум на |          |              |         |        |  |300 номеров|          |              |         |        |  |РЫНОК ТРУДА|          |              |         |        |  |И ЗАНЯТОСТЬ|          |              |         |        |  |НАСЕЛЕНИЯ  |          |              |         |        |1 |Выполнение |Практичес-|Республикан-  |         |2000-   |Облгосадми-  |Националь- |кие       |ский и местный|         |2005    |нистрация,  |ной        |действия  |бюджеты,      |         |годы    |райгосадми-  |программы  |          |иностранные   |         |        |нистрация,  |"Рынок     |          |инвестиции,   |         |        |Минсоцтруд,  |труда и    |          |средства      |         |        |Госфонд  |занятость  |          |предприятий и |         |        |поддержки  |населения  |          |организаций,  |         |        |малого и  |на         |          |Фонд          |         |        |среднего  |1998-2000  |          |содействия    |         |        |бизнеса,  |годы и на  |          |занятости     |         |        |КСФК  |период до  |          |              |         |        |  |2005 года" |          |              |         |        |  |(Эмгек)    |          |              |         |        |2 |Развитие   |Практичес-|Местный       |1500 по  |2000-   |Облгосадми-  |инициатив  |кие       |бюджет, Фонд  |области  |2005    |нистрация,  |общин в    |действия  |содействия    |         |годы    |райгосадми-  |области    |          |занятости     |         |        |нистрация,  |занятости  |          |              |         |        |Минсоцтруд  |через      |          |              |         |        |  |систему    |          |              |         |        |  |микрокреди-|          |              |         |        |  |тования,   |          |              |         |        |  |создания   |          |              |         |        |  |центра по  |          |              |         |        |  |микрокреди-|          |              |         |        |  |тованию    |          |              |         |        |3 |Участие 284|Практичес-|Местный       |12000 по |2000-   |Облгосадми-  |безработных|кие       |бюджет, Фонд  |области  |2005    |нистрация,  |граждан в  |действия  |содействия    |         |годы    |райгосадми-  |оплачивае- |          |занятости     |         |        |нистрация,  |мых        |          |              |         |        |Минсоцтруд  |обществен- |          |              |         |        |  |ных работах|          |              |         |        |4 |Обучение и |Практичес-|Фонд          |8500 по  |2000-   |Минсоцтруд  |переобуче- |кие       |содействия    |области  |2005    |  |ние 65     |действия  |занятости     |         |годы    |  |граждан    |          |              |         |        |  |СОЦИАЛЬНАЯ |          |              |         |        |  |ЗАЩИТА     |          |              |         |        |1 |Введение   |Практичес-|Местный бюджет|         |2000 год|Райгосадми-  |штатной    |кие       |              |         |        |нистрация  |единицы    |действия  |              |         |        |  |специалиста|          |              |         |        |  |по         |          |              |         |        |  |социальным |          |              |         |        |  |вопросам в |          |              |         |        |  |системе    |          |              |         |        |  |айыл окмоту|          |              |         |        |2 |Повышение  |Практичес-|              |         |Постоян-|Минсоцтруд,  |адресности |кие       |              |         |но      |райгосадми-  |социальной |действия  |              |         |        |нистрация  |помощи с   |          |              |         |        |  |определени-|          |              |         |        |  |ем         |          |              |         |        |  |фактической|          |              |         |        |  |нуждаемости|          |              |         |        |  |малообеспе-|          |              |         |        |  |ченных     |          |              |         |        |  |категорий  |          |              |         |        |  |граждан    |          |              |         |        |3 |Подготовка |Практичес-|              |В        |Постоян-|Райгосадми-  |и          |кие       |              |соответс-|но      |нистрация,  |переподго- |действия  |              |твии с   |        |Минсоцтруд  |товка      |          |              |ежегодно |        |  |незанятого |          |              |утверж-  |        |  |взрослого  |          |              |денным   |        |  |населения в|          |              |объемом  |        |  |системе    |          |              |финанси- |        |  |профтехоб- |          |              |рования  |        |  |разования  |          |              |         |        |  |по         |          |              |         |        |  |модульной  |          |              |         |        |  |системе    |          |              |         |        |  |обучения   |          |              |         |        |  |(65        |          |              |         |        |  |человек)   |          |              |         |        |4 |Развитие   |Практичес-|              |         |Постоян-|Райгосадми-  |сети       |кие       |              |         |но      |нистрация,  |неправи-   |действия  |              |         |        |Минсоцтруд  |тельствен- |          |              |         |        |  |ных        |          |              |         |        |  |организаций|          |              |         |        |  |оказывающих|          |              |         |        |  |социальные |          |              |         |        |  |услуги     |          |              |         |        |  |ПОТРЕБИ-   |          |              |         |        |  |ТЕЛЬСКИЙ   |          |              |         |        |  |РЫНОК      |          |              |         |        |1 |Капремонт  |Практичес-|Инвестиции    |450      |2001 год|Райгосадми-  |базара в   |кие       |              |500      |2002 год|нистрация  |с.Кара-Бак |действия  |              |         |        |2 |Строитель- |Практичес-|Инвестиции    |50       |2001 год|Райгосадми-  |ство       |кие       |              |50       |2002 год|нистрация  |удобной    |действия  |              |         |        |  |торговой   |          |              |         |        |  |площади на |          |              |         |        |  |базаре     |          |              |         |        |  |"Ак-Орго"  |          |              |         |        |  |ТУРИЗМ И   |          |              |         |        |  |СПОРТ      |          |              |         |        |1 |Реконструк-|Практичес-|Местный       |250      |2001 год|Облгосадми-  |ция        |кие       |бюджет,       |250      |2002 год|нистрация,  |центрально-|действия  |иностранные   |         |        |Госинвест-  |го стадиона|          |инвестиции    |         |        |комитет  |в г.Баткен |          |              |         |        |-----------------------------------------------------------------------                          Кадамжайский район-----------------------------------------------------------------------  |НАРОДНОЕ   |          |              |         |        |  |ОБРАЗОВА-  |          |              |         |        |  |НИЕ, НАУКА |          |              |         |        |  |И КУЛЬТУРА |          |              |         |        |1 |Организация|Практичес-|Местный бюджет|В        |Постоян-|Министерс-  |работ по   |кие       |              |соответс-|но      |тво  |обеспечению|действия  |              |твии с   |        |образова-  |школ       |          |              |ежегодно |        |ния, науки  |учебниками,|          |              |утверж-  |        |и культуры,  |учебно-    |          |              |денным   |        |облрайго-  |методичес- |          |              |объемом  |        |садминист-  |кими       |          |              |финанси- |        |рация  |пособиями  |          |              |рования  |        |2 |Организация|Практичес-|Местный бюджет|80       |Ежегодно|Райгосадми-  |фонда      |кие       |              |         |        |нистрация  |поддержки  |действия  |              |         |        |  |образова-  |          |              |         |        |  |ния,       |          |              |         |        |  |культуры   |          |              |         |        |3 |Оснащение  |По плану  |Кредит АБР,   |В        |2000    |Министерс-  |школ       |мероприя- |местный бюджет|соответс |год,    |тво  |учебным    |тий       |              |твии с   |ежегодно|образова-  |оборудова- |          |              |ежегодно |        |ния, науки  |нием       |          |              |утверж-  |        |и культуры,  |(компьюте- |          |              |денным   |        |Минфин,  |ры,        |          |              |объемом  |        |облрайго-  |телевизоры,|          |              |финанси- |        |садминист-  |видеомагни-|          |              |рования  |        |рация  |тофоны,    |          |              |         |        |  |печатная и |          |              |         |        |  |копироваль-|          |              |         |        |  |ная        |          |              |         |        |  |техника)   |          |              |         |        |4 |Оснащение  |По плану  |Кредит АБР,   |В        |2000    |Министерс-  |школ       |мероприя- |местный бюджет|соответс |год,    |тво  |учебной    |тий       |              |твии с   |ежегодно|образова-  |мебелью    |          |              |ежегодно |        |ния, науки  |           |          |              |утверж-  |        |и культуры,  |           |          |              |денным   |        |Минфин,  |           |          |              |объемом  |        |облрайго-  |           |          |              |финанси- |        |садминист-  |           |          |              |рования  |        |рация5 |Капитальный|По плану  |Местный бюджет|300      |Ежегодно|Райгосадми-  |ремонт     |мероприя- |              |         |        |нистрация  |общеобразо-|тий       |              |         |        |  |вательных  |          |              |         |        |  |школ       |          |              |         |        |6 |Реконструк-|По плану  |Кредит АБР    |В        |2000 год|Министерс-  |ция и      |мероприя- |              |соответс-|        |тво  |ремонт     |тий       |              |твии с   |        |образова-  |систем     |          |              |утверж-  |        |ния, науки  |отопления  |          |              |денным   |        |и культуры,  |школ в 4-х |          |              |объемом  |        |Минфин,  |школах     |          |              |финанси- |        |облгосадми-  |района:    |          |              |рования  |        |нистрация  |Мин-Чынар  |          |              |         |        |  |Дыйкан     |          |              |         |        |  |Орукзар    |          |              |         |        |  |Кызыл-     |          |              |         |        |  |Коргон     |          |              |         |        |  |ЗДРАВООХРА-|          |              |         |        |  |НЕНИЕ      |          |              |         |        |1 |Завершение |Практичес-|Местный бюджет|100      |2005 год|Райгосадми-  |строитель- |кие       |              |         |        |нистрация  |ства здания|действия  |              |         |        |  |централизо-|          |              |         |        |  |ванной     |          |              |         |        |  |больницы в |          |              |         |        |  |с.Пулгон   |          |              |         |        |  |Кадамджайс-|          |              |         |        |  |кого района|          |              |         |        |2 |Реконструк-|Практичес-|Местный бюджет|50       |2003 год|Райгосадми-  |ция и      |кие       |              |         |        |нистрация  |капитальный|действия  |              |         |        |  |ремонт     |          |              |         |        |  |общежития  |          |              |         |        |  |Кадамджайс-|          |              |         |        |  |кого ШСУ   |          |              |         |        |  |под        |          |              |         |        |  |поликлинику|          |              |         |        |3 |Строитель- |Практичес-|Местный бюджет|50       |2001 год|Райгосадми-  |ство       |кие       |              |         |        |нистрация  |фельдшерс- |действия  |              |         |        |  |ко-        |          |              |         |        |  |акушерского|          |              |         |        |  |пункта на  |          |              |         |        |  |участках   |          |              |         |        |  |Кара-Шоро  |          |              |         |        |  |сельуправы |          |              |         |        |  |Котормо, в |          |              |         |        |  |с.Жаны-    |          |              |         |        |  |Коргон     |          |              |         |        |  |сельуправы |          |              |         |        |  |Бирлик, в  |          |              |         |        |  |с.Ак-Калпак|          |              |         |        |  |Ак-        |          |              |         |        |  |Турпакской |          |              |         |        |  |сельуправы |          |              |         |        |4 |Проведение |Практичес-|Местный бюджет|         |        |Райгосадми-  |капитально-|кие       |              |         |        |нистрация  |го ремонта |действия  |              |         |        |  |фельдшерс- |          |              |         |        |  |ко-        |          |              |         |        |  |акушерских |          |              |         |        |  |пунктов:   |          |              |         |        |  |- на       |          |              |50       |2001 год|  |участке ПМК|          |              |         |        |  |сельуправы |          |              |         |        |  |Кара-Добо; |          |              |         |        |  |- на       |          |              |50       |2000 год|  |участке    |          |              |         |        |  |Учкун      |          |              |         |        |  |сельуправы |          |              |         |        |  |имени      |          |              |         |        |  |Орозбекова;|          |              |         |        |  |- в селах  |          |              |50       |2000 год|  |Ноогардан, |          |              |         |        |  |Пархоз,    |          |              |         |        |  |Чон-Агар,  |          |              |         |        |  |Кызыл-     |          |              |         |        |  |Коргон,    |          |              |         |        |  |Отукчу,    |          |              |         |        |  |Кызыл-     |          |              |         |        |  |Булак,     |          |              |         |        |  |Кок-Талаа, |          |              |         |        |  |Жаны айыл  |          |              |         |        |5 |Проведение |Практичес-|Местный бюджет|50       |2000 год|Райгосадми-  |ремонтных  |кие       |              |         |        |нистрация,  |работ      |действия  |              |         |        |спонсоры  |реанимаци- |          |              |         |        |  |онного,    |          |              |         |        |  |анестезоло-|          |              |         |        |  |гического, |          |              |         |        |  |детского,  |          |              |         |        |  |гинекологи-|          |              |         |        |  |ческого,   |          |              |         |        |  |инфекцион- |          |              |         |        |  |ного,      |          |              |         |        |  |терапевти- |          |              |         |        |  |ческого,   |          |              |         |        |  |хирургичес-|          |              |         |        |  |кого и     |          |              |         |        |  |родильных  |          |              |         |        |  |отделений  |          |              |         |        |  |центральной|          |              |         |        |  |районной   |          |              |         |        |  |больницы   |          |              |         |        |  |Кадамджайс-|          |              |         |        |  |кого района|          |              |         |        |6 |Строитель- |Практичес-|Кредит АБР    |1450     |2000-   |Госинвест-  |ство       |кие       |              |         |2001    |комитет,  |теплицы в  |действия  |              |         |годы    |райгосадми-  |центральной|          |              |         |        |нистрация  |районной   |          |              |         |        |  |больнице   |          |              |         |        |  |Кадамджайс-|          |              |         |        |  |кого района|          |              |         |        |7 |Местным    |Практичес-|              |         |2000 год|Облрайго-  |государс-  |кие       |              |         |        |садминист-  |твенным    |действия  |              |         |        |рация,  |администра-|          |              |         |        |Минздрав  |циям и айыл|          |              |         |        |  |окмоту:    |          |              |         |        |  |- обеспе-  |          |              |         |        |  |чить       |          |              |         |        |  |молодых    |          |              |         |        |  |специалис- |          |              |         |        |  |тов системы|          |              |         |        |  |здравоохра-|          |              |         |        |  |нения      |          |              |         |        |  |жильем и   |          |              |         |        |  |создать    |          |              |         |        |  |необходимые|          |              |         |        |  |условия для|          |              |         |        |  |работы и   |          |              |         |        |  |проживания;|          |              |         |        |  |- принять  |          |              |         |        |  |меры к     |          |              |         |        |  |восстанов- |          |              |         |        |  |лению ранее|          |              |         |        |  |закрытых   |          |              |         |        |  |детских    |          |              |         |        |  |молочных   |          |              |         |        |  |кухонь для |          |              |         |        |  |обеспечения|          |              |         |        |  |питанием   |          |              |         |        |  |детей      |          |              |         |        |  |первых двух|          |              |         |        |  |лет жизни  |          |              |         |        |  |из малоо-  |          |              |         |        |  |беспеченных|          |              |         |        |  |семей      |          |              |         |        |  |РАЗВИТИЕ   |          |              |         |        |  |МАЛОГО И   |          |              |         |        |  |СРЕДНЕГО   |          |              |         |        |  |БИЗНЕСА    |          |              |         |        |1 |Открытие   |Практичес-|В рамках      |         |2001 год|Госфонд  |региональ- |кие       |проекта ПРООН |         |        |поддержки  |ного       |действия  |(средства     |         |        |малого и  |отделения  |          |учредителей и |         |        |среднего  |Госфонда   |          |Госфонда      |         |        |бизнеса,  |поддержки  |          |ПМиСБ)        |         |        |облгосадми-  |малого и   |          |              |         |        |нистрация  |среднего   |          |              |         |        |  |бизнеса и  |          |              |         |        |  |создание на|          |              |         |        |  |его базе   |          |              |         |        |  |бизнес-    |          |              |         |        |  |центра     |          |              |         |        |  |с участием |          |              |         |        |  |проекта    |          |              |         |        |  |ПРООН и    |          |              |         |        |  |торгово-   |          |              |         |        |  |промышлен- |          |              |         |        |  |ной палаты |          |              |         |        |2 |Разработка |Практичес-|              |         |2000-   |Госфонд  |перспектив-|кие       |              |         |2005    |поддержки  |ной        |действия  |              |         |годы    |малого и  |программы  |          |              |         |        |среднего  |поддержки и|          |              |         |        |бизнеса,  |развития   |          |              |         |        |облгосадми-  |малого и   |          |              |         |        |нистрация  |среднего   |          |              |         |        |  |бизнеса    |          |              |         |        |3 |Организация|Практичес-|              |         |2000-   |Госфонд  |и          |кие       |              |         |2005    |поддержки  |проведение |действия  |              |         |годы    |малого и  |выездных   |          |              |         |        |среднего  |республи-  |          |              |         |        |бизнеса,  |канских,   |          |              |         |        |облгосадми-  |международ-|          |              |         |        |нистрация  |ных        |          |              |         |        |  |семинаров и|          |              |         |        |  |совещаний  |          |              |         |        |  |по         |          |              |         |        |  |проблемам  |          |              |         |        |  |малого и   |          |              |         |        |  |среднего   |          |              |         |        |  |бизнеса    |          |              |         |        |4 |Финансовое |Практичес-|Кредитные     |         |2000-   |Госфонд  |обеспечение|кие       |линии         |         |2005    |поддержки  |жизнеспосо-|действия  |внешней       |         |годы    |малого и  |оных       |          |помощи        |         |        |среднего  |инвестици- |          |              |         |        |бизнеса,  |онных      |          |              |         |        |облгосадми-  |проектов   |          |              |         |        |нистрация  |малых и    |          |              |         |        |  |средних    |          |              |         |        |  |предприятий|          |              |         |        |  |ПРОМЫШЛЕН- |          |              |         |        |  |НОСТЬ      |          |              |         |        |1 |Повышение  |Практичес-|Кредиты,      |20000    |Ежегодно|АО "Кадамд-  |эффектив-  |кие       |инвестиции    |         |        |жайский  |ности      |действия  |              |         |        |сурьмяной  |работы АО  |          |              |         |        |комбинат",  |"Кадамд-   |          |              |         |        |Госинвест-  |жайского   |          |              |         |        |комитет  |сурьмяного |          |              |         |        |  |комбината" |          |              |         |        |2 |Добыча     |Практичес-|Иностранные   |         |2001-   |АО "Кадамд-  |сурьмы и   |кие       |инвестиции    |         |2003    |жайский  |золота на  |действия  |              |         |годы    |сурьмяной  |месторожде-|          |              |         |        |комбинат",  |ниях       |          |              |         |        |Госинвест-  |полезных   |          |              |         |        |комитет  |ископаемых |          |              |         |        |  |"Ичке-Суу",|          |              |         |        |  |"Собой-    |          |              |         |        |  |Жарды",    |          |              |         |        |  |"Абшир-    |          |              |         |        |  |Телек"     |          |              |         |        |3 |Выпуск     |Практичес-|Иностранные   |13000    |2001 год|Госинвест-  |конкурен-  |кие       |инвестиции    |         |        |комитет,  |тоспособной|действия  |              |         |        |облрайго-  |продукции  |          |              |         |        |садминист-  |на         |          |              |         |        |рация  |промышлен- |          |              |         |        |  |ных        |          |              |         |        |  |предприяти-|          |              |         |        |  |ях района: |          |              |         |        |  |- резиновые|          |              |         |        |  |сапоги;    |          |              |         |        |  |- техстроп-|          |              |         |        |  |ные ремни  |          |              |         |        |  |для        |          |              |         |        |  |автомобилей|          |              |         |        |  |и с/х      |          |              |         |        |  |техники    |          |              |         |        |4 |Разведка и |Практичес-|Иностранные   |         |2001-   |АО "Кыргыз-  |добыча     |кие       |инвестиции,   |         |2005    |нефтегаз",  |нефти и    |действия  |госбюджет     |         |годы    |Госинвест-  |газа на    |          |              |         |        |комитет,  |Бургандинс-|          |              |         |        |райгосадми-  |ком        |          |              |         |        |нистрация  |массиве:   |          |              |         |        |  |- Нефти -  |          |              |         |        |  |120 тонн в |          |              |         |        |  |сутки;     |          |              |         |        |  |- Газ - 40 |          |              |         |        |  |тыс.куб.м в|          |              |         |        |  |сутки      |          |              |         |        |5 |Организация|Практичес-|Кредит        |2500     |2001 год|КСФК, Фонд  |производс- |кие       |              |2500     |2002 год|поддержки  |тва вина и |действия  |              |         |        |малого и  |виноматери-|          |              |         |        |среднего  |алов в     |          |              |         |        |бизнеса,  |районе     |          |              |         |        |райгосадми-  |           |          |              |         |        |нистрация6 |Строитель- |Практичес-|Частные       |1000     |Постоян-|Райгосадми-  |ство       |кие       |инвестиции    |         |но      |нистрация  |частных    |действия  |              |         |        |  |мельниц,   |          |              |         |        |  |маслобоек, |          |              |         |        |  |цехов по   |          |              |         |        |  |переработке|          |              |         |        |  |риса       |          |              |         |        |  |СВЯЗЬ И    |          |              |         |        |  |ТЕЛЕКОММУ- |          |              |         |        |  |НИКАЦИЯ    |          |              |         |        |1 |Строитель- |Практичес-|Средства АО   |600      |2000 год|АО "Кыргыз-  |ство       |кие       |"Кыргызтеле-  |         |        |телеком",  |центрально-|действия  |ком"          |         |        |райгосадми-  |го         |          |              |         |        |нистрация  |переговор- |          |              |         |        |  |ного       |          |              |         |        |  |пункта в   |          |              |         |        |  |с.Кадамджай|          |              |         |        |2 |Строитель- |Практичес-|Средства АО   |7546,8   |2000 год|АО "Кыргыз-  |ство       |кие       |"Кыргызтеле-  |         |        |телеком",  |цифровой   |действия  |ком"          |         |        |райгосадми-  |автоматизи-|          |              |         |        |нистрация  |рованной   |          |              |         |        |  |телефонной |          |              |         |        |  |станции на |          |              |         |        |  |128 номеров|          |              |         |        |  |в          |          |              |         |        |  |с.Кадамджай|          |              |         |        |  |(с учетом  |          |              |         |        |  |строитель- |          |              |         |        |  |ства РРЛ)  |          |              |         |        |3 |Строитель- |Практичес-|Средства АО   |0,7      |2002 год|АО "Кыргыз-  |ство       |кие       |"Кыргызтеле-  |         |        |телеком",  |автоматизи-|действия  |ком"          |         |        |райгосадми-  |рованной   |          |              |         |        |нистрация  |телефонной |          |              |         |        |  |станции и  |          |              |         |        |  |линейно-   |          |              |         |        |  |кабельного |          |              |         |        |  |хозяйства в|          |              |         |        |  |с.Марказ на|          |              |         |        |  |300 номеров|          |              |         |        |  |СЕЛЬСКОЕ   |          |              |         |        |  |ХОЗЯЙСТВО  |          |              |         |        |1 |Кредитова- |Практичес-|КСФК,         |5255     |2000 год|КСФК,  |ние        |кие       |гранты (МСВХ),|500000   |2001-   |Минсельвод-  |предприятий|действия  |иностранные   |         |2005    |хоз,  |агробизнеса|          |инвестиции    |         |годы    |райгосадми-  |для        |          |              |         |        |нистрация  |приобрете- |          |              |         |        |  |ния        |          |              |         |        |  |минеральных|          |              |         |        |  |удобрений  |          |              |         |        |  |гербицидов,|          |              |         |        |  |пестицидов,|          |              |         |        |  |семян      |          |              |         |        |  |элитных    |          |              |         |        |  |сортов,    |          |              |         |        |  |племенного |          |              |         |        |  |скота,     |          |              |         |        |  |сельхозтех-|          |              |         |        |  |ники,      |          |              |         |        |  |горюче-    |          |              |         |        |  |смазочных  |          |              |         |        |  |материалов |          |              |         |        |2 |Восстанов- |Практичес-|Кредит        |3000     |Ежегодно|Минсельвод-  |ление и    |кие       |Всемирного    |         |с 2001  |хоз,  |реконструк-|действия  |Банка         |         |года    |Госинвест-  |ция        |          |              |         |        |комитет,  |ирригацион-|          |              |         |        |райгосадми-  |ной        |          |              |         |        |нистрация  |структуры в|          |              |         |        |  |с.Бургонды |          |              |         |        |3 |Восстанов- |Практичес-|Местный бюджет|         |2000-   |Райгосадми-  |ление и    |кие       |              |         |2005    |нистрация  |реконструк-|действия  |              |         |годы    |  |ция        |          |              |         |        |  |ирригацион-|          |              |         |        |  |ной        |          |              |         |        |  |структуры в|          |              |         |        |  |сс.        |          |              |         |        |  |"Октябрь", |          |              |         |        |  |"Кожо-     |          |              |         |        |  |Кайыр",    |          |              |         |        |  |"Боз" и    |          |              |         |        |  |"Кара-     |          |              |         |        |  |Кыштак"    |          |              |         |        |4 |Освоение   |Практичес-|Собственные   |1000     |Ежегодно|Райгосадми-  |новых      |кие       |средства      |         |с 2001  |нистрация  |пахотных   |действия  |              |         |года    |  |земель на  |          |              |         |        |  |12600 га:  |          |              |         |        |  |- Халмион -|          |              |         |        |  |2600 га;   |          |              |         |        |  |- Уч-Коргон|          |              |         |        |  |- 1300 га; |          |              |         |        |  |- Майдан - |          |              |         |        |  |700 га     |          |              |         |        |5 |Производс- |Практичес-|Собственные   |         |Постоян-|Райгосадми-  |тво элитных|кие       |средства      |         |но      |нистрация  |семян      |действия  |              |         |        |  |зерновых   |          |              |         |        |  |колосовых  |          |              |         |        |  |культур    |          |              |         |        |6 |Создание   |Практичес-|Собственные   |100      |2000 год|Райгосадми-  |ассоциации |кие       |средства      |100      |2001 год|нистрация  |виноградс- |действия  |              |100      |2002 год|  |тва и      |          |              |         |        |  |развития   |          |              |         |        |  |виноделия  |          |              |         |        |7 |Развитие   |Практичес-|Собственные   |         |2000-   |Райгосадми-  |частных    |кие       |средства      |         |2002    |нистрация  |ветеринар- |действия  |              |         |годы    |  |ных служб и|          |              |         |        |  |оснащение  |          |              |         |        |  |их         |          |              |         |        |  |материально|          |              |         |        |  |технической|          |              |         |        |  |базы       |          |              |         |        |8 |Выращивание|Практичес-|Частные       |100      |2000-   |Райгосадми-  |сорта      |кие       |инвестиции    |         |2002    |нистрация  |табака     |действия  |              |         |годы    |  |Дюбек-44-07|          |              |         |        |  |и получение|          |              |         |        |  |высокока-  |          |              |         |        |  |чественного|          |              |         |        |  |сырья      |          |              |         |        |9 |Завершение |Практичес-|Местный бюджет|         |2001-   |Госрегистр,  |земельной  |кие       |              |         |2002    |райгосадми-  |реформы,   |действия  |              |         |годы    |нистрация  |введение   |          |              |         |        |  |реального  |          |              |         |        |  |рынка земли|          |              |         |        |10|Совершенс- |Практичес-|Местный бюджет|         |2000-   |Райгосадми-  |твование   |кие       |              |         |2002    |нистрация  |деятельнос-|действия  |              |         |годы    |  |ти         |          |              |         |        |  |семеновод- |          |              |         |        |  |ческих     |          |              |         |        |  |хозяйств.  |          |              |         |        |  |Довести    |          |              |         |        |  |производс- |          |              |         |        |  |тво семян  |          |              |         |        |  |зерновых   |          |              |         |        |  |колосовых -|          |              |         |        |  |до 200 т,  |          |              |         |        |  |гибридных  |          |              |         |        |  |семян      |          |              |         |        |  |кукурузы - |          |              |         |        |  |до 100 т,  |          |              |         |        |  |семян      |          |              |         |        |  |хлопка - 15|          |              |         |        |  |т, семян   |          |              |         |        |  |масличных -|          |              |         |        |  |40 т,      |          |              |         |        |  |картофеля  |          |              |         |        |  |2500 тонн  |          |              |         |        |11|Развитие   |Практичес-|По мере       |25000    |Ежегодно|Минсельвод-  |высокопро- |кие       |одобрения     |         |с 2001  |хоз, КСФК,  |дуктивных  |действия  |проектов на   |         |года    |фонд  |"Кыргызской|          |кредитование, |         |        |поддержки  |пуховой" и |          |Кредит КСФК,  |         |        |малого и  |"Ангорской"|          |фонд РСХКС    |         |        |среднего  |породы коз |          |              |         |        |бизнеса,  |с          |          |              |         |        |Финансовая  |доведением |          |              |         |        |компания по  |поголовья  |          |              |         |        |поддержке  |до 500 тыс.|          |              |         |        |кредитных  |голов,     |          |              |         |        |союзов,  |(закупка   |          |              |         |        |райгосадми-  |козематок  |          |              |         |        |нистрация  |до 100     |          |              |         |        |  |тыс.голов) |          |              |         |        |12|Составление|Практичес-|Республикан-  |313,3    |2001-   |Госрегистр,  |регистраци-|кие       |ский бюджет,  |200      |2002    |райгосад-  |онных      |действия  |местный бюджет|         |годы    |минстрация  |(кадастро- |          |              |         |        |  |вых) карт в|          |              |         |        |  |разрезе    |          |              |         |        |  |айыл окмоту|          |              |         |        |  |(зона      |          |              |         |        |  |интенсивно-|          |              |         |        |  |го         |          |              |         |        |  |земледелия)|          |              |         |        |  |в масштабе |          |              |         |        |  |1:10000,   |          |              |         |        |  |для        |          |              |         |        |  |населенных |          |              |         |        |  |пунктов в  |          |              |         |        |  |масштабе   |          |              |         |        |  |1:2000     |          |              |         |        |13|Корректи-  |Практичес-|Республикан-  |275,1    |2002-   |Госрегистр,  |ровка      |кие       |ский бюджет   |         |2004    |райгосад-  |материалов |действия  |              |         |годы    |минстрация  |почвенного |          |              |         |        |  |обследова- |          |              |         |        |  |ния прошлых|          |              |         |        |  |лет        |          |              |         |        |  |РЫНОК ТРУДА|          |              |         |        |  |И ЗАНЯТОСТЬ|          |              |         |        |1 |Выполнение |Практичес-|Республи-     |         |2000-   |Облгосадми-  |Националь- |кие       |канский и     |         |2005    |нистрация,  |ной        |действия  |местный       |         |годы    |райгосадми-  |программы  |          |бюджеты,      |         |        |нистрация,  |"Рынок     |          |иностранные   |         |        |Минсоцтруд,  |труда и    |          |инвестиции,   |         |        |Госфонд  |занятость  |          |средства      |         |        |поддержки  |населения  |          |предприятий   |         |        |малого и  |на         |          |и организа-   |         |        |среднего  |1998-2000  |          |ций, Фонд     |         |        |бизнеса  |годы и на  |          |содействия    |         |        |  |период до  |          |занятости     |         |        |  |2005 года" |          |(ФСЗ)         |         |        |  |(Эмгек)    |          |              |         |        |2 |Развитие   |Практичес-|Местный       |1500 по  |2000-   |Облгосадми-  |инициатив  |кие       |бюджет, Фонд  |области  |2005    |нистрация,  |общин в    |действия  |содействия    |         |годы    |райгосадми-  |области    |          |занятости     |         |        |нистрация,  |занятости  |          |              |         |        |Минсоцтруд  |через      |          |              |         |        |  |систему    |          |              |         |        |  |микрокреди-|          |              |         |        |  |тования,   |          |              |         |        |  |создания   |          |              |         |        |  |центра по  |          |              |         |        |  |микрокреди-|          |              |         |        |  |тованию    |          |              |         |        |3 |Участие 233|Практичес-|Местный       |12000 по |2000-   |Облгосадми-  |безработных|кие       |бюджет, Фонд  |области  |2005    |нистрация,  |граждан в  |действия  |содействия    |         |годы    |райгосадми-  |оплачивае- |          |занятости     |         |        |нистрация,  |мых        |          |              |         |        |Минсоцтруд  |обществен- |          |              |         |        |  |ных работах|          |              |         |        |4 |Обучение и |Практичес-|Фонд          |8500 по  |2000-   |Минсоцтруд  |переобуче- |кие       |содействия    |области  |2005    |  |ние 41     |действия  |занятости     |         |годы    |  |граждан    |          |              |         |        |  |СОЦИАЛЬНАЯ |          |              |         |        |  |ЗАЩИТА     |          |              |         |        |1 |Введение   |Практичес-|Местный бюджет|         |2000 год|Райгосадми-  |штатной    |кие       |              |         |        |нистрация  |единицы    |действия  |              |         |        |  |специалиста|          |              |         |        |  |по         |          |              |         |        |  |социальным |          |              |         |        |  |вопросам в |          |              |         |        |  |системе    |          |              |         |        |  |айыл окмоту|          |              |         |        |2 |Повышение  |Практичес-|              |         |Постоян-|Минсоцтруд,  |адресности |кие       |              |         |но      |райгосадми-  |социальной |действия  |              |         |        |нистрация  |помощи с   |          |              |         |        |  |определени-|          |              |         |        |  |ем         |          |              |         |        |  |фактической|          |              |         |        |  |нуждаемости|          |              |         |        |  |малообеспе-|          |              |         |        |  |ченных     |          |              |         |        |  |категорий  |          |              |         |        |3 |Подготовка |Практичес-|              |В        |Постоян-|Райгосадми-  |и перепод- |кие       |              |соответс-|но      |нистрация,  |готовка    |действия  |              |твии с   |        |Минсоцтруд  |незанятого |          |              |ежегодно |        |  |взрослого  |          |              |утверж-  |        |  |населения в|          |              |денным   |        |  |системе    |          |              |объемом  |        |  |профтехоб- |          |              |финанси- |        |  |разования  |          |              |рования  |        |  |по         |          |              |         |        |  |модульной  |          |              |         |        |  |системе    |          |              |         |        |  |обучения   |          |              |         |        |  |(41        |          |              |         |        |  |человек)   |          |              |         |        |4 |Развитие   |Практичес-|              |         |Постоян-|Райгосадми-  |сети       |кие       |              |         |но      |нистрация,  |неправи-   |действия  |              |         |        |Минсоцтруд  |тельствен- |          |              |         |        |  |ных        |          |              |         |        |  |организа-  |          |              |         |        |  |ций,       |          |              |         |        |  |оказывающих|          |              |         |        |  |социальные |          |              |         |        |  |услуги     |          |              |         |        |5 |Строитель- |Практичес-|Спецсредства  |100      |2001-   |Таможенная  |ство 3-х   |кие       |таможни       |         |2004    |инспекция,  |таможенных |действия  |              |         |годы    |райгосадми-  |постов на  |          |              |         |        |нистрация  |границе с  |          |              |         |        |  |соседним   |          |              |         |        |  |государс-  |          |              |         |        |  |твом       |          |              |         |        |  |ТУРИЗМ И   |          |              |         |        |  |СПОРТ      |          |              |         |        |1 |Создание   |Практичес-|Иностранные и |         |2001 год|Райгосадми-  |кыргызско- |кие       |частные       |         |        |нистрация,  |узбекских  |действия  |инвестиции    |         |        |Госагент-  |турфирм для|          |              |         |        |ство по  |организации|          |              |         |        |туризму и  |отдыха     |          |              |         |        |спорту  |туристов из|          |              |         |        |  |соседних   |          |              |         |        |  |республик  |          |              |         |        |2 |Участие в  |Практичес-|Местный       |         |Ежегодно|Райгосадми-  |международ-|кие       |бюджет,       |         |        |нистрация,  |ных        |действия  |спонсорская   |         |        |Госагент-  |туристичес-|          |помощь        |         |        |ство по  |ких        |          |              |         |        |туризму и  |ярмарках и |          |              |         |        |спорту  |биржах с   |          |              |         |        |  |целью      |          |              |         |        |  |пропаганды |          |              |         |        |  |на мировом |          |              |         |        |  |рынке      |          |              |         |        |  |туристичес-|          |              |         |        |  |ких        |          |              |         |        |  |возможнос- |          |              |         |        |  |тей района |          |              |         |        |  |и области  |          |              |         |        |3 |Разработка |Практичес-|Местный       |         |2001 год|Райгосадми-  |специальных|кие       |бюджет,       |         |        |нистрация,  |туристичес-|действия  |инвестиции    |         |        |Госагент-  |ких        |          |              |         |        |ство по  |маршрутов  |          |              |         |        |туризму и  |по         |          |              |         |        |спорту  |спелеоту-  |          |              |         |        |  |ризму,     |          |              |         |        |  |горному    |          |              |         |        |  |туризму.   |          |              |         |        |  |Разработка |          |              |         |        |  |программ   |          |              |         |        |  |рациональ- |          |              |         |        |  |ного       |          |              |         |        |  |использова-|          |              |         |        |  |ния        |          |              |         |        |  |туристичес-|          |              |         |        |  |ких        |          |              |         |        |  |ресурсов   |          |              |         |        |-----------------------------------------------------------------------                            город Кызыл-Кия-----------------------------------------------------------------------  |НАРОДНОЕ   |          |              |         |        |  |ОБРАЗОВА-  |          |              |         |        |  |НИЕ, НАУКА |          |              |         |        |  |И КУЛЬТУРА |          |              |         |        |1 |Организация|Практичес-|Местный бюджет|В        |Постоян-|Горадми-  |работ по   |кие       |              |соответс-|но      |нистрация,  |обеспечению|действия  |              |твии с   |        |Министерс-  |школ       |          |              |ежегодно |        |тво  |учебниками,|          |              |утверж-  |        |образования  |учебно-    |          |              |денным   |        |науки и  |методичес- |          |              |объемом  |        |культуры  |кими       |          |              |финанси- |        |  |пособиями  |          |              |рования  |        |2 |Организация|Практичес-|Местный бюджет|         |Ежегодно|Горадми-  |фонда      |кие       |              |         |        |нистрация  |поддержки  |действия  |              |         |        |  |образова-  |          |              |         |        |  |ния,       |          |              |         |        |  |культуры   |          |              |         |        |3 |Оснащение  |По плану  |Кредит АБР,   |В        |2000 год|Министерс-  |школ       |мероприя- |местный бюджет|соответс-|ежегодно|тво  |учебным    |тий       |              |твии с   |        |образования  |оборудова- |          |              |ежегодно |        |науки и  |нием       |          |              |утверж-  |        |культуры,  |(компьюте- |          |              |денным   |        |Минфин,  |ры,        |          |              |объемом  |        |горадми-  |телевизоры,|          |              |финанси- |        |нистрация  |видеомагни-|          |              |рования  |        |  |тофоны,    |          |              |         |        |  |печатная и |          |              |         |        |  |копироваль-|          |              |         |        |  |ная        |          |              |         |        |  |техника)   |          |              |         |        |4 |Оснащение, |По плану  |Кредит АБР,   |В        |2000 год|Министерс-  |школ       |мероприя- |местный бюджет|соответс-|ежегодно|тво  |учебной    |тий       |              |твии с   |        |образования  |мебелью    |          |              |ежегодно |        |науки и  |           |          |              |утверж-  |        |культуры,  |           |          |              |денным   |        |Минфин,  |           |          |              |объемом  |        |облгосадми-  |           |          |              |финанси- |        |нистрация,  |           |          |              |рования  |        |горадми-  |           |          |              |         |        |нистрация5 |Капитальный|Практичес-|Местный бюджет|300      |Ежегодно|Горадми-  |ремонт школ|кие       |              |         |        |нистрация  |и детских  |действия  |              |         |        |  |учреждений |          |              |         |        |6 |Реконструк-|По плану  |Кредит АБР    |В        |2000 год|Министерс-  |ция и      |мероприя- |              |соответс-|        |тво  |ремонт     |тий       |              |твии с   |        |образования  |систем     |          |              |ежегодно |        |науки и  |отопления  |          |              |утверж-  |        |культуры,  |школ NN    |          |              |денным   |        |Минфин,  |1 и 6      |          |              |объемом  |        |горадми-  |           |          |              |финанси- |        |нистрация  |           |          |              |рования  |        |  |ЗДРАВООХРА-|          |              |         |        |  |НЕНИЕ      |          |              |         |        |1 |Местной    |Практичес-|              |         |2000 год|Облгосадми-  |государс-  |кие       |              |         |        |нистрация,  |твенной    |действия  |              |         |        |Минздрав  |администра-|          |              |         |        |  |ции:       |          |              |         |        |  |- обеспе-  |          |              |         |        |  |чить       |          |              |         |        |  |молодых    |          |              |         |        |  |специалис- |          |              |         |        |  |тов системы|          |              |         |        |  |здравоохра-|          |              |         |        |  |нения      |          |              |         |        |  |жильем и   |          |              |         |        |  |создать    |          |              |         |        |  |необходимые|          |              |         |        |  |условия для|          |              |         |        |  |работы и   |          |              |         |        |  |проживания;|          |              |         |        |  |- принять  |          |              |         |        |  |меры к     |          |              |         |        |  |восстанов- |          |              |         |        |  |лению ранее|          |              |         |        |  |закрытых   |          |              |         |        |  |детских    |          |              |         |        |  |молочных   |          |              |         |        |  |кухонь для |          |              |         |        |  |обеспечения|          |              |         |        |  |питанием   |          |              |         |        |  |детей      |          |              |         |        |  |первых двух|          |              |         |        |  |лет жизни  |          |              |         |        |  |из малоо-  |          |              |         |        |  |беспеченных|          |              |         |        |  |семей      |          |              |         |        |  |РАЗВИТИЕ   |          |              |         |        |  |МАЛОГО И   |          |              |         |        |  |СРЕДНЕГО   |          |              |         |        |  |БИЗНЕСА    |          |              |         |        |1 |Открытие   |Практичес-|В рамках      |         |2001 год|Госфонд  |региональ- |кие       |проекта ПРООН |         |        |поддержки  |ного       |действия  |(средства     |         |        |малого и  |отделения  |          |учредителей   |         |        |среднего  |Госфонда   |          |и Госфонда    |         |        |бизнеса,  |поддержки  |          |ПМиСБ)        |         |        |облгосадми-  |малого и   |          |              |         |        |нистрация  |среднего   |          |              |         |        |  |бизнеса и  |          |              |         |        |  |создание на|          |              |         |        |  |его базе   |          |              |         |        |  |бизнес-    |          |              |         |        |  |центра     |          |              |         |        |  |с участием |          |              |         |        |  |проекта    |          |              |         |        |  |ПРООН и    |          |              |         |        |  |торгово-   |          |              |         |        |  |промышлен- |          |              |         |        |  |ной палаты |          |              |         |        |2 |Разработка |Практичес-|              |         |2000-   |Госфонд  |перспектив-|кие       |              |         |2005    |поддержки  |ной        |действия  |              |         |годы    |малого и  |программы  |          |              |         |        |среднего  |поддержки и|          |              |         |        |бизнеса,  |развития   |          |              |         |        |облгосадми-  |малого и   |          |              |         |        |нистрация  |среднего   |          |              |         |        |  |бизнеса    |          |              |         |        |3 |Организация|Практичес-|              |         |2000-   |Госфонд  |и          |кие       |              |         |2005    |поддержки  |проведение |действия  |              |         |годы    |малого и  |выездных   |          |              |         |        |среднего  |республи-  |          |              |         |        |бизнеса,  |канских    |          |              |         |        |облгосадми-  |международ-|          |              |         |        |нистрация  |ных        |          |              |         |        |  |семинаров и|          |              |         |        |  |совещаний  |          |              |         |        |  |по         |          |              |         |        |  |проблемам  |          |              |         |        |  |малого и   |          |              |         |        |  |среднего   |          |              |         |        |  |бизнеса    |          |              |         |        |4 |Финансовое |Практичес-|Кредитные     |         |2000-   |Госфонд  |обеспечение|кие       |линии внешней |         |2005    |поддержки  |жизнеспо-  |действия  |помощи        |         |годы    |малого и  |собных     |          |              |         |        |среднего  |инвестици- |          |              |         |        |бизнеса,  |онных      |          |              |         |        |облгосадми-  |проектов   |          |              |         |        |нистрация  |малых и    |          |              |         |        |  |средних    |          |              |         |        |  |предприятий|          |              |         |        |  |ПРОМЫШЛЕН- |          |              |         |        |  |НОСТЬ      |          |              |         |        |1 |Ходатайство|Подгото-  |              |         |2000 год|Облгосадми-  |перед      |вить      |              |         |        |нистрация,  |Правитель- |письмо    |              |         |        |АО "Кызыл-  |ством      |          |              |         |        |Кийский  |Кыргызской |          |              |         |        |табакферм-  |Республики |          |              |         |        |завод"  |о списании |          |              |         |        |  |пени и     |          |              |         |        |  |штрафов за |          |              |         |        |  |полученный |          |              |         |        |  |в 1992 году|          |              |         |        |  |кредит на  |          |              |         |        |  |закупку    |          |              |         |        |  |табака АО  |          |              |         |        |  |"Кызыл-    |          |              |         |        |  |Кийский    |          |              |         |        |  |табакферм- |          |              |         |        |  |завод"     |          |              |         |        |2 |Образование|Практичес-|Государствен- |10000    |2001 год|Минвнеш-  |АОЗТ "Беш- |кие       |ный бюджет    |         |        |торгпром,  |Бурхан" для|действия  |              |         |        |горгосадми-  |увеличения |          |              |         |        |нистрация  |объема     |          |              |         |        |  |добычи угля|          |              |         |        |  |и          |          |              |         |        |  |обеспечения|          |              |         |        |  |устойчивой |          |              |         |        |  |работы     |          |              |         |        |  |предприятий|          |              |         |        |  |угольной   |          |              |         |        |  |промышлен- |          |              |         |        |  |ности      |          |              |         |        |  |карьерным  |          |              |         |        |  |способом   |          |              |         |        |3 |Строитель- |Практичес-|Средства СП   |Первая   |2001 год|Горадми-  |ство       |кие       |"Кызыл-Кия-   |очередь  |        |нистрация,  |сигаретной |действия  |Омск-табак"   |1500     |        |АО "Кызыл-  |линии на АО|          |              |         |        |Кия-табак"  |"Шахтост-  |          |              |         |        |  |рой"       |          |              |         |        |4 |Завершение |Практичес-|Собственные   |500      |2000 год|Горадми-  |реконструк-|кие       |средства      |         |        |нистрация,  |ции        |действия  |              |         |        |АО "ЦЭММ"  |кондитерс- |          |              |         |        |  |кого цеха  |          |              |         |        |  |на АО "Дан"|          |              |         |        |5 |Оказать    |Подгото-  |              |1000     |2000 год|Горадми-  |содействие |вить      |              |         |        |нистрация,  |в получении|бизнес-   |              |         |        |АО "Дан"  |льготного  |проект    |              |         |        |  |кредита или|          |              |         |        |  |привлечения|          |              |         |        |  |инвестиций |          |              |         |        |  |для        |          |              |         |        |  |дальнейшего|          |              |         |        |  |развития   |          |              |         |        |  |ГАО        |          |              |         |        |  |"Сут-Азык" |          |              |         |        |6 |Строитель- |Практичес-|Собственные   |         |2000-   |Горадми-  |ство цеха  |кие       |средства      |         |2005    |нистрация,  |по         |действия  |              |         |годы    |АО "Нур-КМ"  |производс- |          |              |         |        |  |тву цемента|          |              |         |        |  |на базе АО |          |              |         |        |  |"Нур-КМ" с |          |              |         |        |  |использова-|          |              |         |        |  |нием       |          |              |         |        |  |собственной|          |              |         |        |  |сырьевой   |          |              |         |        |  |базы       |          |              |         |        |7 |Строитель- |Практичес-|Частные       |800      |2000-   |Горгосадми-  |ство цеха  |кие       |инвестиции    |         |2001    |нистрация,  |по         |действия  |              |         |годы    |АО  |переработке|          |              |         |        |"Шахтост-  |сахарной   |          |              |         |        |рой"  |свеклы и   |          |              |         |        |  |производс- |          |              |         |        |  |тву        |          |              |         |        |  |рафинада   |          |              |         |        |  |ТРАНСПОРТ  |          |              |         |        |1 |Реконструк-|Практичес-|Инвестиции    |2        |2001-   |Горгосадми-  |ция        |кие       |              |млн.долл |2005    |нистрация,  |аэропорта в|действия  |              |США      |годы    |Госинвест-  |г.Кызыл-Кия|          |              |         |        |комитет  |СВЯЗЬ И    |          |              |         |        |  |ТЕЛЕКОММУ- |          |              |         |        |  |НИКАЦИЯ    |          |              |         |        |1 |Строитель- |Практичес-|Средства АО   |150      |2000 год|АО "Кыргыз-  |ство       |кие       |"Кыргызтеле-  |         |        |телеком",  |центрально-|действия  |ком"          |         |        |горгосадми-  |го         |          |              |         |        |нистрация  |переговор- |          |              |         |        |  |ного пункта|          |              |         |        |  |в          |          |              |         |        |  |г.Кызыл-Кия|          |              |         |        |2 |Строитель- |Практичес-|Средства АО   |7434,9   |2000 год|АО "Кыргыз-  |ство       |кие       |"Кыргызтеле-  |         |        |телеком",  |цифровой   |действия  |ком"          |         |        |горгосадми-  |автоматизи-|          |              |         |        |нистрация  |рованной   |          |              |         |        |  |телефонной |          |              |         |        |  |станции на |          |              |         |        |  |256 номеров|          |              |         |        |  |(с учетом  |          |              |         |        |  |строитель- |          |              |         |        |  |ства       |          |              |         |        |  |цифровых   |          |              |         |        |  |РРЛ)       |          |              |         |        |3 |Ввод в     |Практичес-|Средства АО   |10       |2002 год|АО "Кыргыз-  |эксплуата- |кие       |"Кыргызтеле-  |         |        |телеком",  |цию        |действия  |ком"          |         |        |горгосадми-  |аппаратуры |          |              |         |        |нистрация  |К-60 "П" на|          |              |         |        |  |участке    |          |              |         |        |  |Кызыл-Кия- |          |              |         |        |  |Уч-Коргон  |          |              |         |        |  |РЫНОК ТРУДА|          |              |         |        |  |И ЗАНЯТОСТЬ|          |              |         |        |1 |Выполнение |Практичес-|Республи-     |1500 по  |2000-   |Облгосадми-  |Националь- |кие       |канский и     |области  |2005    |нистрация,  |ной        |действия  |местный       |         |годы    |горгосадми-  |программы  |          |бюджеты,      |         |        |нистрация,  |"Рынок     |          |иностран-     |         |        |Минсоцтруд,  |труда и    |          |ные           |         |        |Госфонд  |занятость  |          |инвести-      |         |        |поддержки  |населения  |          |ции,          |         |        |малого и  |на         |          |средства      |         |        |среднего  |1998-2000  |          |предприя-     |         |        |бизнеса,  |годы и на  |          |тий и         |         |        |КСФК  |период до  |          |организа-     |         |        |  |2005 года  |          |ций, Фонд     |         |        |  |"(Эмгек)   |          |содейс-       |         |        |  |           |          |твия          |         |        |  |           |          |занятости     |         |        |2 |Развитие   |Практичес-|Местный       |1200 по  |2000-   |Облгосадми-  |инициатив  |кие       |бюджет, Фонд  |области  |2005    |нистрация,  |общин в    |действия  |содействия    |         |годы    |горгосадми-  |области    |          |занятости     |         |        |нистрация,  |занятости  |          |              |         |        |Минсоцтруд  |через      |          |              |         |        |  |систему    |          |              |         |        |  |микрокреди-|          |              |         |        |  |тования,   |          |              |         |        |  |создание   |          |              |         |        |  |центра по  |          |              |         |        |  |микрокреди-|          |              |         |        |  |тованию    |          |              |         |        |3 |Участие 104|Практичес-|Местный       |8500 по  |2000-   |Облгосадми-  |безработных|кие       |бюджет, Фонд  |области  |2005    |нистрация,  |граждан в  |действия  |содействия    |         |годы    |горгосадми-  |оплачивае- |          |занятости     |         |        |нистрация,  |мых        |          |              |         |        |Минсоцтруд  |общественн-|          |              |         |        |  |ых работах |          |              |         |        |  |СОЦИАЛЬНАЯ |          |              |         |        |  |ЗАЩИТА     |          |              |         |        |1 |Введение   |Практичес-|Местный бюджет|         |2000 год|Горгосадми-  |штатной    |кие       |              |         |        |нистрация  |единицы    |действия  |              |         |        |  |специалиста|          |              |         |        |  |по         |          |              |         |        |  |социальным |          |              |         |        |  |вопросам в |          |              |         |        |  |городской  |          |              |         |        |  |системе    |          |              |         |        |  |администра-|          |              |         |        |  |ции        |          |              |         |        |2 |Повышение  |Практичес-|              |         |Постоян-|Горгосадми-  |адресности |кие       |              |         |но      |нистрация,  |социальной |действия  |              |         |        |Минсоцтруд  |помощи с   |          |              |         |        |  |определени-|          |              |         |        |  |ем         |          |              |         |        |  |фактической|          |              |         |        |  |нуждаемости|          |              |         |        |  |малообеспе-|          |              |         |        |  |ченных     |          |              |         |        |  |категорий  |          |              |         |        |3 |Развитие   |Практичес-|              |         |Постоян-|Горгосадми-  |сети       |кие       |              |         |но      |нистрация,  |неправи-   |действия  |              |         |        |Минсоцтруд  |тельствен- |          |              |         |        |  |ных органи-|          |              |         |        |  |заций,     |          |              |         |        |  |оказывающих|          |              |         |        |  |социальные |          |              |         |        |  |услуги     |          |              |         |        |-----------------------------------------------------------------------                             Город Сулюкта-----------------------------------------------------------------------  |НАРОДНОЕ   |          |              |         |        |  |ОБРАЗОВАНИЕ|          |              |         |        |  |НАУКА И    |          |              |         |        |  |КУЛЬТУРА   |          |              |         |        |1 |Организация|Практичес-|Местный бюджет|В        |Постоян-|Горадминис-  |работ по   |кие       |              |соответ- |но      |трация,  |обеспечению|действия  |              |ствии с  |        |Министерст-  |школ       |          |              |ежегодно |        |во  |учебниками,|          |              |утвержд- |        |образовани-  |учебно-ме- |          |              |енным    |        |я, науки и  |тодическими|          |              |объемом  |        |культуры  |пособиями  |          |              |финанси- |        |  |           |          |              |рования  |        |2 |Организация|Практичес-|Местный бюджет|В        |Ежегодно|Горадминис-  |фонда      |кие       |              |соответ- |        |трация,  |поддержки  |действия  |              |ствии с  |        |  |образования|          |              |ежегодно |        |  |культуры   |          |              |утвержд- |        |  |           |          |              |енным    |        |  |           |          |              |объемом  |        |  |           |          |              |финанси- |        |  |           |          |              |рования  |        |3 |Оснащение  |По плану  |Кредит АБР    |В        |2000 год|Министерст-  |школ       |мероприя- |Местный бюджет|соответ- |ежегодно|во  |учебным    |тий       |              |ствии с  |        |образовани-  |оборудова- |          |              |ежегодно |        |я, науки и  |нием       |          |              |утвержд- |        |культуры  |(компьютеры|          |              |енным    |        |Минфин,  |телевизоры,|          |              |объемом  |        |горадминис-  |видеомагни-|          |              |финанси- |        |трация  |тофоны,    |          |              |рования  |        |  |печатная,  |          |              |         |        |  |копироваль-|          |              |         |        |  |ная        |          |              |         |        |  |техника)   |          |              |         |        |4 |Оснащение  |По плану  |Кредит АБР    |В        |2000 год|Министерст-  |школ       |мероприя- |Местный бюджет|соответ- |ежегодно|во  |учебной    |тий       |              |ствии с  |        |образовани-  |мебелью    |          |              |ежегодно |        |я, науки и  |           |          |              |утвержд- |        |культуры,  |           |          |              |енным    |        |Минфин,  |           |          |              |объемом  |        |облгосадми-  |           |          |              |финанси- |        |нистрация,  |           |          |              |рования  |        |горадминис-  |           |          |              |         |        |трация5 |Капитальный|Практичес-|Местный бюджет|300      |Ежегодно|Горадминис-  |ремонт школ|кие       |              |         |        |трация  |и детских  |действия  |              |         |        |  |учреждений |          |              |         |        |6 |Реконструк-|По плану  |Кредит АБР    |В        |2000 год|Министерст-  |ция и      |мероприя- |              |соответ- |        |во  |ремонт     |тий       |              |ствии с  |        |образовани-  |систем     |          |              |ежегодно |        |я, науки и  |отопления  |          |              |утверж-  |        |культуры  |школы N 9  |          |              |денным   |        |Минфин,  |           |          |              |объемом  |        |горадминис-  |           |          |              |финанси- |        |трация  |           |          |              |рования  |        |7 |Завершение |          |Местный бюджет|100      |2000 год|Горадминис-  |строитель- |          |              |         |        |трация  |ства       |          |              |         |        |  |спортзала  |          |              |         |        |  |сш. N 5    |          |              |         |        |  |ЗДРАВООХРА-|          |              |         |        |  |НЕНИЕ      |          |              |         |        |  |Реконструк-|Практичес-|Республиканс- |250      |2000 год|Минздрав,  |ция        |кие       |ский бюджет   |         |        |горадминис-  |хирургичес-|действия  |              |         |        |трация  |кого       |          |              |         |        |  |отделения  |          |              |         |        |  |городской  |          |              |         |        |  |больницы   |          |              |         |        |  |СВЯЗЬ И    |          |              |         |        |  |ТЕЛЕКОММУН-|          |              |         |        |  |ИКАЦИЯ     |          |              |         |        |1 |Ввод в     |Практичес-|Средства АО   |8        |2001 год|АО  |эксплуата- |кие       |"Кыргызтеле-  |         |        |"Кыргызтел-  |цию        |действия  |ком"          |         |        |еком",  |аппаратуры |          |              |         |        |горгосадми-  |импульсно- |          |              |         |        |нистрация  |кодовой    |          |              |         |        |  |модуляции  |          |              |         |        |  |ИКМ-З0 на  |          |              |         |        |  |участке    |          |              |         |        |  |Сулюкта-Кош|          |              |         |        |  |-Булак     |          |              |         |        |2 |Строительс-|Практичес-|Средства АО   |46995,6  |2000 год|АО  |тво        |кие       |"Кыргызтеле-  |         |        |"Кыргызтел-  |цифровых   |действия  |ком"          |         |        |еком",  |РРЛ линий в|          |              |         |        |горгосадми-  |пгт.Хайдар-|          |              |         |        |нистрация  |кан, РРС-25|          |              |         |        |  |РРС-38,    |          |              |         |        |  |РРС-39,    |          |              |         |        |  |РРС-40,    |          |              |         |        |  |РРС-41     |          |              |         |        |3 |Реконструк-|Практичес-|Республикан-  |300      |2000 год|Минтранско-  |ция        |кие       |ский бюджет   |         |        |ммуникаций,  |телетранс- |действия  |              |         |        |горгосадми-  |лятора в   |          |              |         |        |нистрация  |пос.       |          |              |         |        |  |Кош-Булак  |          |              |         |        |  |РАЗВИТИЕ   |          |              |         |        |  |МАЛОГО И   |          |              |         |        |  |СРЕДНЕГО   |          |              |         |        |  |БИЗНЕСА    |          |              |         |        |1 |Открытие   |Практичес-|В рамках      |         |2001 год|Госфонд  |региональ- |кие       |проекта ПРООН |         |        |поддержки  |ного       |действия  |(средства     |         |        |малого и  |отделения  |          |учредителей и |         |        |среднего  |Госфонда   |          |Госфонда      |         |        |бизнеса,  |поддержки  |          |ПМиСБ)        |         |        |облгосадми-  |малого и   |          |              |         |        |нистрация  |среднего   |          |              |         |        |  |бизнеса и  |          |              |         |        |  |создание на|          |              |         |        |  |его базе   |          |              |         |        |  |бизнес-цен-|          |              |         |        |  |тра с      |          |              |         |        |  |участием   |          |              |         |        |  |проекта    |          |              |         |        |  |ПРООН и    |          |              |         |        |  |торгово-   |          |              |         |        |  |проомышлен-|          |              |         |        |  |ной палаты |          |              |         |        |2 |Разработка |Практичес-|              |         |2000-   |Госфонд  |перспектив-|кие       |              |         |2005    |поддержки  |ной        |действия  |              |         |годы    |малого и  |программы  |          |              |         |        |среднего  |поддержки и|          |              |         |        |бизнеса,  |развития   |          |              |         |        |облгосадми-  |малого и   |          |              |         |        |нистрация  |среднего   |          |              |         |        |  |бизнеса    |          |              |         |        |3 |Организация|Практичес-|              |         |2000-   |Госфонд  |и          |кие       |              |         |2005    |поддержки  |проведение |действия  |              |         |годы    |малого и  |выездных   |          |              |         |        |среднего  |республика-|          |              |         |        |бизнеса,  |нских,     |          |              |         |        |облгосадми-  |международ-|          |              |         |        |нистрация  |ных        |          |              |         |        |  |семинаров и|          |              |         |        |  |совещаний  |          |              |         |        |  |по         |          |              |         |        |  |проблемам  |          |              |         |        |  |малого и   |          |              |         |        |  |среднего   |          |              |         |        |  |бизнеса    |          |              |         |        |4 |Финансовое |Практичес-|Кредитные     |         |2000-   |Госфонд  |обеспечение|кие       |линии внешней |         |2005    |поддержки  |жизнеспосо-|действия  |помощи        |         |годы    |малого и  |бных       |          |              |         |        |среднего  |инвестицион|          |              |         |        |бизнеса,  |-ных       |          |              |         |        |облгосадми-  |проектов   |          |              |         |        |нистрация  |малых и    |          |              |         |        |  |средних    |          |              |         |        |  |предприятий|          |              |         |        |  |ПРОМЫШЛЕН- |          |              |         |        |  |НОСТЬ      |          |              |         |        |1 |Строитель- |Практичес-|Инвестиции    |500      |2000 год|Горадминис-  |ство       |кие       |              |5000     |2001 год|трация,  |мини-завода|действия  |              |4500     |2002 год|  |по         |          |              |2000     |2003 год|  |производст-|          |              |         |        |  |ву стекла и|          |              |         |        |  |стеклотары |          |              |         |        |  |на базе МП |          |              |         |        |  |"Кош-Булак"|          |              |         |        |2 |Строитель- |Практичес-|Инвестиции    |300      |2000 год|Горадминис-  |ство завода|кие       |              |3000     |2001 год|трация,  |по         |действия  |              |7700     |2002 год|  |производст-|          |              |         |        |  |ву цемента,|          |              |         |        |  |алебастра, |          |              |         |        |  |извести    |          |              |         |        |3 |Потребность|Практичес-|Инвестиции    |2000     |2000 год|Горадминис-  |в оборотных|кие       |              |1000     |        |трация,  |средствах  |действия  |              |500      |        |  |предприятий|          |              |200      |        |  |в т.ч.     |          |              |200      |        |  |АО         |          |              |1500     |        |  |"Сулюктако-|          |              |200      |        |  |мур" АО    |          |              |         |        |  |"Шахтакуру-|          |              |         |        |  |луш" АО    |          |              |         |        |  |"Ай-Пери"  |          |              |         |        |  |АО         |          |              |         |        |  |"Эт-Азык"  |          |              |         |        |  |АО "Нан-   |          |              |         |        |  |Азык" АО   |          |              |         |        |  |"Тунгуч" АО|          |              |         |        |  |"Сут-Азык" |          |              |         |        |  |РЫНОК ТРУДА|          |              |         |        |  |И ЗАНЯТОСТЬ|          |              |         |        |  |НАСЕЛЕНИЯ  |          |              |         |        |1 |Выполнение |Практичес-|Республиканск-|         |2000-   |Облгосадми-  |Националь- |кие       |ий и местный  |         |2005    |нистрация,  |ной        |действия  |бюджеты,      |         |годы    |Райгосадми-  |программы  |          |иностранные   |         |        |нистрация,  |"Рынок     |          |инвестиции,   |         |        |Минсоцтруд,  |труда и    |          |средства      |         |        |Госфонд  |занятость  |          |предприятий и |         |        |поддержки  |населения  |          |организаций,  |         |        |малого и  |на         |          |Фонд          |         |        |среднего  |1998-2000  |          |содействия    |         |        |бизнеса,  |годы и на  |          |занятости     |         |        |КСФК  |период до  |          |              |         |        |  |2005 года  |          |              |         |        |  |"Эмгек"    |          |              |         |        |2 |Развитие   |Практичес-|Местный бюджет|1500 по  |2000-   |Облгосадми-  |инициатив  |кие       |Фонд          |области  |2005    |нистрация,  |общин в    |действия  |содействия    |         |годы    |горгосадми-  |области    |          |занятости     |         |        |нистрация,  |занятости  |          |              |         |        |Минсоцтруд,  |через      |          |              |         |        |  |систему    |          |              |         |        |  |микрокреди-|          |              |         |        |  |тования,   |          |              |         |        |  |создания   |          |              |         |        |  |центра по  |          |              |         |        |  |микрокреди-|          |              |         |        |  |тованию    |          |              |         |        |  |граждан    |          |              |         |        |  |занятости  |          |              |         |        |3 |Участие 124|Практичес-|Местный бюджет|1200 по  |2000-   |Облгосадми-  |безработных|кие       |Фонд          |области  |2005    |нистрация,  |в          |действия  |содействия    |         |годы    |горгосадми-  |оплачивае- |          |занятости     |         |        |нистрация,  |мых        |          |              |         |        |Минсоцтруд  |обществен- |          |              |         |        |  |ных работах|          |              |         |        |4 |Обучение и |Практичес-|Фонд          |8500 по  |2000-   |Минсоцтруд  |переобуче- |кие       |содействия    |области  |2005    |  |ние 60     |действия  |занятости     |         |годы    |  |граждан    |          |              |         |        |  |СОЦИАЛЬНАЯ |          |              |         |        |  |ЗАЩИТА     |          |              |         |        |1 |Введение   |Практичес-|Местный бюджет|         |2000 год|Горадминис-  |штатной    |кие       |              |         |        |трация  |единицы    |действия  |              |         |        |  |специалис- |          |              |         |        |  |тов по     |          |              |         |        |  |вопросам в |          |              |         |        |  |городской  |          |              |         |        |  |системе    |          |              |         |        |  |администра-|          |              |         |        |  |ции        |          |              |         |        |2 |Повышение  |Практичес-|              |         |Постоян-|Горгосадми-  |адресности |кие       |              |         |но      |нистрация,  |социальной |действия  |              |         |        |Минсоцтруд  |помощи с   |          |              |         |        |  |определени-|          |              |         |        |  |ем         |          |              |         |        |  |фактической|          |              |         |        |  |нуждаемости|          |              |         |        |  |малообеспе-|          |              |         |        |  |ченных     |          |              |         |        |  |категорий  |          |              |         |        |3 |Подготовка |Практичес-|              |В        |Постоян-|Горгосадми-  |и          |кие       |              |соответ- |но      |нистрация,  |переподго- |действия  |              |ствии с  |        |Минсоцтруд  |товка      |          |              |ежегодно |        |  |незанятого |          |              |утвержд- |        |  |взрослого  |          |              |енным    |        |  |населения в|          |              |объемом  |        |  |системе    |          |              |финанси- |        |  |профтехоб- |          |              |рования  |        |  |разования  |          |              |         |        |  |по модуль- |          |              |         |        |  |ной системе|          |              |         |        |  |обучения   |          |              |         |        |  |(60        |          |              |         |        |  |человек)   |          |              |         |        |4 |Развитие   |Практичес-|              |         |Постоян-|Горгосадми-  |сети       |кие       |              |         |но      |нистрация,  |неправи-   |действия  |              |         |        |Минсоцтруд  |тельствен- |          |              |         |        |  |ных органи-|          |              |         |        |  |заций,     |          |              |         |        |  |оказывающих|          |              |         |        |  |социальные |          |              |         |        |  |услуги     |          |              |         |        |-----------------------------------------------------------------------      Руководитель Аппарата Премьер-министра     Министр Кыргызской Республики                     Р.Ешмамбетов
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