УТРАТИЛО СИЛУ

в соответствии с постановлением Кабинета Министров КР

от 14 января 2022 года N 9

г.Бишкек, Дом Правительства

от 22 августа 2000 года N 513

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

О мерах по реформированию и модернизации таможенной

службы Кыргызской Республики

В целях реформирования и модернизации в 2000-2003 годах таможенной

службы   Кыргызской  Республики  Правительство  Кыргызской  Республики

постановляет:

1. Утвердить План мероприятий по проведению реформы и модернизации

таможенной службы Кыргызской Республики на 2000-2003 годы.

2. Контроль за выполнением настоящего постановления  возложить  на

Министерство финансов Кыргызской Республики.

Премьер-министр Кыргызской Республики             А.Муралиев

Утвержден

постановлением Правительства

Кыргызской Республики

от 22 августа 2000 года N 513

ПЛАН

мероприятий по проведению реформы и модернизации

таможенной службы Кыргызской Республики

на 2000-2003 годы

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО И ПРОЦЕДУРЫ

Задача   1.   Подготовить  новую  редакцию  Таможенного   кодекса,

обеспечив  включение  в  него необходимых  положений,   способствующих

внедрению  современных  процедур. Новое законодательство  должно  быть

кратким, ясным и легко понятным как для сотрудников таможни, так и для

торгового   сообщества.    Оно   должно  ясно  поддерживать   принципы

самостоятельной  оценки, избирательности и проверки после  прохождения

таможни.   Детали   процедур надлежит изложить  в  нормативно-правовых

актах и исполнительных инструкциях, выпущенных администрацией.

-----------------------------------------------------------------------

Существующее | Необходимые | Сроки |Ответственные|Утверждение/|Приме-

положение  | мероприятия |       | исполнители |согласование|чания

--------------|-------------|-------|-------------|------------|-------

Таможенный    |1.           |До     |Правитель-   |Жогорку     |Приори-

кодекс не     |Разработать  |30.09. |ство, Минфин,|Кенеш       |тетная

пересматривал-|проект       |2000 г.|ГТИ          |            |задача.

ся со времени |закона,      |       |             |            |Одно из

миссии МВФ в  |учитывающего |       |             |            |основ-

сентябре 1999 |необходимые  |       |             |            |ных

г. На         |краткосрочные|       |             |            |мероп-

ближайшую     |изменения, и |       |             |            |риятий

перспективу он|представить  |       |             |            |(п.16

нуждается в   |на           |       |             |            |(а)) по

изменениях,   |утверждение: |       |             |            |прог-

обеспечивающих|(а)          |       |             |            |рамме

применение    |Министерству |       |             |            |"Меха-

современных   |финансов;    |       |             |            |низм

таможенных    |(б)          |       |             |            |сниже-

процедур,     |Правительству|       |             |            |ния

таких, как    |КР;          |       |             |            |уровня

самостоятель- |(в) Жогорку  |       |             |            |беднос-

ная оценка,   |Кенешу.      |       |             |            |ти и

выборочность и|2.           |До     |Правитель-   |Жогорку     |содейс-

проверка после|Рассмотреть  |31.12. |ство, Минфин,|Кенеш       |твия

выпуска, а на |систему      |2000 г.|ГТИ          |            |эконо-

долгосрочную  |таможенной   |       |             |            |мичес-

перспективу - |оценки, чтобы|       |             |            |кому

в упрощении и |обеспечить ее|       |             |            |росту в

разъяснении   |соответствие |       |             |            |2000-

его положений |международным|       |             |            |2002

и обеспечения |стандартам и |       |             |            |г."

соответствия  |соглашениям  |       |             |            |Требу-

новой редакции|(ВТО).       |       |             |            |ется

Киотской      |3.           |Разра- |Правитель-   |Жогорку     |техни-

конвенции.    |Разработать  |ботать |ство, Минфин,|Кенеш       |ческая

Система       |проект нового|проект |ГТИ          |            |помощь.

таможенной    |Таможенного  |до     |             |            |

оценки должна |кодекса,     |31.03. |             |            |

соответ-      |учитывающего |2001 г.|             |            |

ствовать      |потребность в|принять|             |            |

общепринятым  |упрощении и  |до     |             |            |

международным |разъяснении  |30.09. |             |            |

стандартам.   |его          |2001 г.|             |            |

|положений, и |       |             |            |

|обеспечить   |       |             |            |

|его          |       |             |            |

|соответствие |       |             |            |

|требованиям  |       |             |            |

|пересмотрен- |       |             |            |

|ной Киотской |       |             |            |

|конвенции.   |       |             |            |

|4.           |Проект |Минфин, ГТИ  |Правитель-  |

|Разработать  |до     |             |ство        |

|нормативные  |31.03. |             |            |

|документы,   |2001 г.|             |            |

|подробно     |реали- |             |            |

|отражающие   |зовать |             |            |

|таможенные   |до     |             |            |

|требования и |30.09. |             |            |

|процедуры в  |2001 г.|             |            |

|соответствии |       |             |            |

|с положениями|       |             |            |

|нового       |       |             |            |

|Таможенного  |       |             |            |

|кодекса.     |       |             |            |

-----------------------------------------------------------------------

Задача 2.  Продолжить осуществление планов  сокращения  количества

тарифных диапазонов до 0, 5, 10 и 15-20 процентов.

-----------------------------------------------------------------------

Существующее | Необходимые | Сроки |Ответственные|Утверждение/|Приме-

положение  | мероприятия |       | исполнители |согласование|чания

--------------|-------------|-------|-------------|------------|-------

Задача может  |Задача       |   -   |      -      |     -      |См.

считаться     |выполнена    |       |             |            |также

выполненной в |             |       |             |            |прог-

результате    |             |       |             |            |рамму

принятия      |             |       |             |            |"Меха-

Закона "Об    |             |       |             |            |низм

утверждении   |             |       |             |            |сниже-

Таможенного   |             |       |             |            |ния

тарифа на 2000|             |       |             |            |уровня

год" (введен в|             |       |             |            |беднос-

силу с        |             |       |             |            |ти и

1.01.2000). В |             |       |             |            |содейс-

нем           |             |       |             |            |твия

предусмотрены |             |       |             |            |эконо-

три диапазона:|             |       |             |            |мичес-

0%, 5-10%, и  |             |       |             |            |кому

15-20%; и 4   |             |       |             |            |росту в

ставки: 0%,   |             |       |             |            |2000-

10%, 17,5% и  |             |       |             |            |2002

20%.          |             |       |             |            |г.",

|             |       |             |            |п.49.

-----------------------------------------------------------------------

Задача 3. Сократить лимит освобождения от уплаты таможенных плате-

жей при ввозе товаров физическими лицами до 100 долл. США.

-----------------------------------------------------------------------

Существующее | Необходимые | Сроки |Ответственные|Утверждение/|Приме-

положение  | мероприятия |       | исполнители |согласование|чания

--------------|-------------|-------|-------------|------------|-------

Лимит         |Подготовить  |Пред-  |Минфин,      |Правитель-  |Прог-

освобождения  |проект       |ставить|ГТИ          |ство        |рамма

от уплаты     |постановления|проект |             |            |"Меха-

таможенных    |Правитель-   |поста- |             |            |низм

платежей при  |ства,        |новле- |             |            |сниже-

ввозе         |снижающего   |ния    |             |            |ния

физическими   |лимит        |Прави- |             |            |уровня

лицами товаров|освобождения |тель-  |             |            |беднос-

был снижен с  |товаров:     |ства в |             |            |ти и

3000 до 1000  |(1) с 1000 до|Минис- |             |            |содейс-

долларов США  |500 долларов;|терство|             |            |твия

постановлением|(2) с 500 до |финан- |             |            |эконо-

Правительства |100 долларов.|сов до |             |            |мичес-

N 733 от      |             |30.09. |             |            |кому

30.12.99 г.   |             |2000 г.|             |            |росту в

(вступило в   |             |Реали- |             |            |2000-

силу с        |             |зация: |             |            |2002

1.01.2000).   |             |(1) с  |             |            |г.",

|             |1.01.  |             |            |п.16

|             |2001 г.|             |            |(в),

|             |(2) с  |             |            |(г) и

|             |1.01.  |             |            |(д).

|             |2002 г.|             |            |

-----------------------------------------------------------------------

Задача 4. Взимать пошлины и налоги на импорт сверх лимита освобож-

дения для физических лиц в упрощенном порядке по 30-процентной комбини-

рованной ставке таможенной пошлины и НДС с товаров  максимальной  стои-

мостью до 1000 долл. США.

-----------------------------------------------------------------------

Существующее | Необходимые | Сроки |Ответственные|Утверждение/|Приме-

положение  | мероприятия |       | исполнители |согласование|чания

--------------|-------------|-------|-------------|------------|-------

Лимит         |Подготовить  |Предс- |Минфин,      |Правитель-  |См.

освобождения  |проект       |тавить |ГТИ          |ство        |также

до 1000       |постановления|проект |             |            |Задачу

долларов США  |Правитель-   |поста- |             |            |3

останется в   |ства,        |новле- |             |            |

силе до       |предусматри- |ния    |             |            |

1.01.2001 г.  |вающий       |Прави- |             |            |

|использование|тельст-|             |            |

|упрощенных   |ва в   |             |            |

|процедур     |Минис- |             |            |

|после        |терство|             |            |

|снижения     |финан- |             |            |

|лимита       |сов до |             |            |

|освобождения |30.09. |             |            |

|ниже 1000    |2000 г.|             |            |

|долларов США |принять|             |            |

|             |до     |             |            |

|             |1.01.  |             |            |

|             |2001 г.|             |            |

-----------------------------------------------------------------------

Задача 5. Использовать процедуры коммерческого оформления, включая

ставки таможенной пошлины и налога,  предусмотренные тарифом, в отноше-

нии любого импорта свыше 1000 долл. США, независимо от того, кто ввозит

товары (Рекомендация миссии МВФ N 7).

-----------------------------------------------------------------------

Существующее | Необходимые | Сроки |Ответственные|Утверждение/|Приме-

положение  | мероприятия |       | исполнители |согласование|чания

--------------|-------------|-------|-------------|------------|-------

Данное        |Задача       |   -   |      -      |      -     |См.

предложение   |выполнена    |       |             |            |также

было          |             |       |             |            |Задачу

реализовано   |             |       |             |            |3

постановлением|             |       |             |            |

Правительства |             |       |             |            |

N 733 от      |             |       |             |            |

30.12.99 г.   |             |       |             |            |

(вступило в   |             |       |             |            |

силу с        |             |       |             |            |

1.01.2000).   |             |       |             |            |

-----------------------------------------------------------------------

Задача 6. Полностью пересмотреть систему предоставления освобожде-

ний  и контроля за ними с целью ограничения объемов и сумм освобождений

и обеспечения строгой подконтрольности освобождений, остающихся в силе.

-----------------------------------------------------------------------

Существующее | Необходимые | Сроки |Ответственные|Утверждение/|Приме-

положение  | мероприятия |       | исполнители |согласование|чания

--------------|-------------|-------|-------------|------------|-------

Без изменений |1. Приступить|Предло-|Минфин,      |Правитель-  |Приори-

со времени    |к пересмотру |жение  |ГТИ          |ство,       |тетная

визита миссии |системы      |до     |             |Минфин      |задача.

МВФ в сентябре|предоста-    |30.09. |             |            |Прог-

1999 г.       |вления       |2000 г.|             |            |рамма

|освобождений |с      |             |            |"Меха-

|с целью      |целевым|             |            |низм

|ограничения  |сроком |             |            |сниже-

|объемов и    |реали- |             |            |ния

|сумм         |зации к|             |            |уровня

|освобождений.|31.12. |             |            |беднос-

|             |2000 г.|             |            |ти и

|             |       |             |            |содейс-

|             |       |             |            |твия

|             |       |             |            |эконо-

|             |       |             |            |мичес-

|             |       |             |            |кому

|             |       |             |            |росту в

|             |       |             |            |2000-

|             |       |             |            |2002

|             |       |             |            |г.",

|             |       |             |            |п.5

|2.           |До     |ГТИ          |Минфин      |

|Рассмотреть  |30.09. |             |            |

|систему      |2000 г.|             |            |

|контроля     |       |             |            |

|освобождений |       |             |            |

|с целью      |       |             |            |

|обеспечения  |       |             |            |

|строгого     |       |             |            |

|контроля     |       |             |            |

|Министерством|       |             |            |

|финансов.    |       |             |            |

-----------------------------------------------------------------------

Задача 7.  Внедрить упрощенные процедуры оформления импорта, в ос-

нову которых заложены следующие процедуры:

1. получение и анализ документов;

2. выполнение транзитных процедур;

3. проверка пошлин и налогов;

4. физический досмотр;

5. выпуск товаров;

6. проверка после таможенного оформления.

В случае  экспорта пункт 2 должен выполняться после получения отг-

рузочных документов.  Кроме того, экспортные операции обычно не подвер-

гаются проверке после таможенного оформления (Рекомендация миссии МВФ N

9).

-----------------------------------------------------------------------

Существующее | Необходимые | Сроки |Ответственные|Утверждение/|Приме-

положение  | мероприятия |       | исполнители |согласование|чания

--------------|-------------|-------|-------------|------------|-------

"Типовой      |1.           |До     |ГТИ          |Минфин,     |Приори-

порядок       |Пересмотреть |30.09. |             |Минюст      |тетная

таможенного   |выполнение   |2000 г.|             |            |задача.

оформления и  |процедур     |       |             |            |Требу-

таможенного   |оформления   |       |             |            |ется

контроля      |импорта в    |       |             |            |техни-

товаров и     |соответствии |       |             |            |ческая

транспортных  |с поправками |       |             |            |помощь.

средств,      |к Таможенному|       |             |            |См.

перемещаемых  |кодексу на   |       |             |            |также

через         |ближайшую    |       |             |            |Задачу

таможенную    |перспективу, |       |             |            |1

границу       |с тем, чтобы |       |             |            |

Кыргызской    |они          |       |             |            |

Республики"   |поддерживали |       |             |            |

(приказ       |принципы     |       |             |            |

Минфина N 12/п|самостоятель-|       |             |            |

от 13.01.2000 |ной оценки,  |       |             |            |

г.),          |выборочности |       |             |            |

утвержденный  |и проверки   |       |             |            |

ГТИ,          |после        |       |             |            |

Министерством |прохождения  |       |             |            |

финансов и    |таможни,     |       |             |            |

Министерством |минимизации  |       |             |            |

юстиции, Цель |личного      |       |             |            |

данного       |общения между|       |             |            |

документа -   |сотрудниками |       |             |            |

рационализация|таможни и    |       |             |            |

процедур. Пока|импортерами, |       |             |            |

не введен в   |и уменьшения |       |             |            |

силу.         |бремени на   |       |             |            |

|предприни-   |       |             |            |

|мателей.     |       |             |            |

|2. Внедрить  |До     |             |            |

|упрощенный   |31.12. |             |            |

|порядок на   |2000 г.|             |            |

|основе       |       |             |            |

|результатов  |       |             |            |

|рассмотрения.|       |             |            |

-----------------------------------------------------------------------

ПРОВЕРКА ПОСЛЕ ПРОХОЖДЕНИЯ ТАМОЖНИ

Задача 8. Сформировать в центральном аппарате ГТИ группу по прове-

дению  проверок  после таможенного контроля,  которая сосредоточит свое

внимание на определении стоимости, происхождении и тарифной классифика-

ции.  Группа  из 8-10 сотрудников,  высвобожденных за счет мероприятий,

указанных в других частях отчета МВФ, будет проводить весьма нужную до-

полнительную проверку любых потенциальных утечек доходов и генерировать

существенные дополнительные поступления.

-----------------------------------------------------------------------

Существующее | Необходимые | Сроки |Ответственные|Утверждение/|Приме-

положение  | мероприятия |       | исполнители |согласование|чания

--------------|-------------|-------|-------------|------------|-------

В настоящее   |Создать      |       |             |            |Приори-

время система |группу (отдел|       |             |            |тетная

проверки после|таможенного  |       |             |            |задача.

выпуска       |аудита) в    |       |             |            |Прог-

товаров       |соответствии |       |             |            |рамма

отсутствует.  |с рекоменда- |       |             |            |"Меха-

|циями МВФ    |       |             |            |низм

|1. Выбрать   |До     |ГТИ          |            |сниже-

|8-10         |30.08. |             |            |ния

|квалифици-   |2000 г.|             |            |уровня

|рованных     |       |             |            |беднос-

|сотрудников; |       |             |            |ти и

|2.           |До     |ГТИ          |            |содейс-

|Организовать |30.10. |             |            |твия

|углубленное  |2000 г.|             |            |эконо-

|обучение по  |       |             |            |мичес-

|оценке,      |       |             |            |кому

|происхожде-  |       |             |            |росту в

|нию, тарифной|       |             |            |2000-

|классификации|       |             |            |2002

|товаров и    |       |             |            |г.",

|аудиторским  |       |             |            |п.16

|процедурам;  |       |             |            |(6).

|3. Утвердить |До     |ГТИ          |Согласовать |Требу-

|формы и      |30.09. |             |с ГНИ       |ется

|методы       |2000 г.|             |            |техни-

|проведения   |       |             |            |ческая

|аудита.      |       |             |            |помощь.

|             |       |             |            |Необхо-

|             |       |             |            |димы

|             |       |             |            |поправ-

|             |       |             |            |ки к

|             |       |             |            |поста-

|             |       |             |            |новле-

|             |       |             |            |нию

|             |       |             |            |Прави-

|             |       |             |            |тельст-

|             |       |             |            |ва N

|             |       |             |            |189.

|             |       |             |            |В ГТИ

|             |       |             |            |Прика-

|             |       |             |            |зом ГТИ

|             |       |             |            |N 115-1

|             |       |             |            |от

|             |       |             |            |14.02.

|             |       |             |            |2000 г.

|             |       |             |            |создан

|             |       |             |            |отдел

|             |       |             |            |тамо-

|             |       |             |            |женного

|             |       |             |            |аудита.

-----------------------------------------------------------------------

КОНТРОЛЬ НАД ДОХОДАМИ

Задача 9.  Перейти к сопровождению автотранспортных средств на ос-

нове  выборочного  подхода с учетом рисков.  В дальнейшем сопровождение

следует постепенно упразднить,  за исключением наиболее неотложных слу-

чаев,  и ввести использование залогов и гарантий. На пограничном пункте

следует фиксировать достаточно сведений о товарах, чтобы начислять пош-

лины и налоги в случае их исчезновения. Надлежащее уведомление об отбы-

тии груза должно оперативно направляться на таможенный  пост  в  пункте

назначения, при этом должны использоваться лишь утвержденные маршруты и

производиться периодические проверки группами по борьбе с контрабандой.

-----------------------------------------------------------------------

Существующее | Необходимые | Сроки |Ответственные|Утверждение/|Приме-

положение  | мероприятия |       | исполнители |согласование|чания

--------------|-------------|-------|-------------|------------|-------

Без изменений |1. Внедрить  |До     |ГТИ          |            |Для

со времени    |методику     |30.09. |             |            |дости-

визита миссии |оценки риска |2000 г.|             |            |жения

МВФ в сентябре|в отношении  |       |             |            |реаль-

1999 г.       |контроля     |       |             |            |ных

|товаров и    |       |             |            |улучше-

|транспортных |       |             |            |ний в

|средств,     |       |             |            |этой

|перемещаемых |       |             |            |сфере

|через        |       |             |            |необхо-

|границу.     |       |             |            |димы

|2.           |До     |ГТИ          |            |измене-

|Пересмотреть |31.12. |             |            |ния в

|и изменить   |2000 г.|             |            |Тамо-

|процедуры    |       |             |            |женном

|контроля в   |       |             |            |кодексе

|свете        |       |             |            |и авто-

|оцененной    |       |             |            |матиза-

|степени      |       |             |            |ция.

|риска.       |       |             |            |Требу-

|             |       |             |            |ется

|             |       |             |            |техни-

|             |       |             |            |ческая

|             |       |             |            |помощь.

-----------------------------------------------------------------------

Задача 10.  Внедрить систему инспектирования грузов с учетом  рис-

ков,  в  соответствии  с  которой  большее внимание уделяется товарам с

большей степенью риска, импортированным неизвестными или подозрительны-

ми лицами,  и меньше внимания - товарам с низкой степенью риска, импор-

тированным постоянными импортерами.  Это означает, что разгружаться бу-

дут лишь транспортные средства, отобранные для проверки.

-----------------------------------------------------------------------

Существующее | Необходимые | Сроки |Ответственные|Утверждение/|Приме-

положение  | мероприятия |       | исполнители |согласование|чания

--------------|-------------|-------|-------------|------------|-------

Без изменений |1. Внедрить  |До     |ГТИ          |            |Для

со времени    |методику     |30.09. |             |            |дости-

визита миссии |оценки риска |2000 г.|             |            |жения

МВФ в сентябре|в отношении  |       |             |            |реаль-

1999 г.       |контроля и   |       |             |            |ных

|досмотра     |       |             |            |улучше-

|грузов.      |       |             |            |ний в

|2.           |До     |ГТИ          |            |этой

|Пересмотреть |31.12. |             |            |сфере

|процедуры    |2000   |             |            |необхо-

|контроля и   |       |             |            |димы

|инспекции в  |       |             |            |измене-

|свете        |       |             |            |ния в

|оцененной    |       |             |            |Тамо-

|степени      |       |             |            |женном

|риска.       |       |             |            |кодексе

|             |       |             |            |и авто-

|             |       |             |            |матиза-

|             |       |             |            |ция.

|             |       |             |            |Требу-

|             |       |             |            |ется

|             |       |             |            |техни-

|             |       |             |            |ческая

|             |       |             |            |помощь.

|             |       |             |            |Резуль-

|             |       |             |            |татом

|             |       |             |            |данной

|             |       |             |            |задачи

|             |       |             |            |должна

|             |       |             |            |стать

|             |       |             |            |выбо-

|             |       |             |            |рочная

|             |       |             |            |физи-

|             |       |             |            |ческая

|             |       |             |            |провер-

|             |       |             |            |ка

|             |       |             |            |транс-

|             |       |             |            |портных

|             |       |             |            |средств

|             |       |             |            |и

|             |       |             |            |грузов.

-----------------------------------------------------------------------

Задача 11. Усовершенствовать оборудование для разгрузки и погрузки

грузового автотранспорта и обеспечить наличие необходимого оборудования

в исправном рабочем состоянии для досмотра товаров.

-----------------------------------------------------------------------

Существующее | Необходимые | Сроки |Ответственные|Утверждение/|Приме-

положение  | мероприятия |       | исполнители |согласование|чания

--------------|-------------|-------|-------------|------------|-------

Без изменений |1. Оценить   |До     |ГТИ          |Минфин      |Требу-

со времени    |достаточность|30.09. |             |            |ется

визита миссии |имеющихся в  |2000 г.|             |            |техни-

МВФ в сентябре|наличии      |       |             |            |ческая/

1999 г.       |средств и    |       |             |            |финан-

|оборудования |       |             |            |совая

|для досмотра |       |             |            |помощь

|грузового    |       |             |            |

|транспорта и |       |             |            |

|грузов.      |       |             |            |

|2. В тех     |До     |ГТИ          |Минфин      |

|случаях,     |31.12. |             |            |

|когда        |2000 г.|             |            |

|имеющиеся    |       |             |            |

|средства не  |       |             |            |

|отвечают     |       |             |            |

|потребностям,|       |             |            |

|изыскивать   |       |             |            |

|возможности  |       |             |            |

|обеспечения  |       |             |            |

|недостающим  |       |             |            |

|оборудова-   |       |             |            |

|нием.        |       |             |            |

-----------------------------------------------------------------------

Задача 12.  Перераспределить  кадровые ресурсы,  высвободившиеся в

результате упрощения процедур,  на деятельность по борьбе с  контрабан-

дой.

-----------------------------------------------------------------------

Существующее | Необходимые | Сроки |Ответственные|Утверждение/|Приме-

положение  | мероприятия |       | исполнители |согласование|чания

--------------|-------------|-------|-------------|------------|-------

Без изменений |1.           |До     |ГТИ          |            |Приори-

со времени    |Пересмотреть |30.09. |             |            |тетная

визита миссии |организаци-  |2000 г.|             |            |задача.

МВФ в сентябре|онные и      |       |             |            |Прог-

1999 г.       |кадровые     |       |             |            |рамма

|потребности  |       |             |            |"Меха-

|деятельности |       |             |            |низм

|по борьбе с  |       |             |            |сниже-

|контрабандой |       |             |            |ния

|с учетом     |       |             |            |уровня

|объема работы|       |             |            |беднос-

|и оцененной  |       |             |            |ти и

|степени      |       |             |            |содейс-

|риска.       |       |             |            |твия

|2. Внедрить  |До     |ГТИ          |            |эконо-

|наиболее     |31.12. |             |            |мичес-

|целесообраз- |2000 г.|             |            |кому

|ную структуру|       |             |            |росту в

|руководства и|       |             |            |2000-

|групп по     |       |             |            |2002

|борьбе с     |       |             |            |г.",

|контрабандой,|       |             |            |п.16

|и перерас-   |       |             |            |(б).

|пределить    |       |             |            |Требу-

|ресурсы за   |       |             |            |ется

|счет         |       |             |            |техни-

|высвобождения|       |             |            |ческая

|кадров при   |       |             |            |помощь.

|выполнении   |       |             |            |

|задач 7, 9 и |       |             |            |

|10 для       |       |             |            |

|укрепления   |       |             |            |

|борьбы с     |       |             |            |

|контрабандой |       |             |            |

|в            |       |             |            |

|соответствии |       |             |            |

|с            |       |             |            |

|потребностью.|       |             |            |

-----------------------------------------------------------------------

Задача 13.  Создать небольшую специализированную центральную груп-

пу,  задачей которой является сбор и предоставление  сведений  с  целью

оценки стратегических рисков и определения,  какие тактические и опера-

тивные сведения могут использоваться в борьбе с  контрабандой.  На  на-

чальном  этапе может быть проведен анализ угрозы,  которую представляет

контрабанда бензина и других нефтепродуктов. В идеальном случае отдель-

ные  сотрудники  на местах должны специализироваться на сборе и предос-

тавлении информации и оценке рисков.

-----------------------------------------------------------------------

Существующее | Необходимые | Сроки |Ответственные|Утверждение/|Приме-

положение  | мероприятия |       | исполнители |согласование|чания

--------------|-------------|-------|-------------|------------|-------

Без изменений |1.           |До     |ГТИ          |            |Приори-

со времени    |Пересмотреть |30.09. |             |            |тетная

визита миссии |процедуры.   |2000 г.|             |            |задача.

МВФ в         |применяемые  |       |             |            |Требу-

сентябре 1999 |для          |       |             |            |ется

г.            |получения,   |       |             |            |техни-

|анализа и    |       |             |            |ческая

|распростране-|       |             |            |помощь.

|ния сведений.|       |             |            |

|2. Проанали- |До     |ГТИ          |            |

|зировать     |30.09. |             |            |

|качество     |2000 г.|             |            |

|анализа      |       |             |            |

|сведений и   |       |             |            |

|оценок в     |       |             |            |

|центральном  |       |             |            |

|аппарате ГТИ.|       |             |            |

|3. Составить |До     |ГТИ          |            |

|оценки угроз,|30.09. |             |            |

|первоначально|2000 г.|             |            |

|определяющие |       |             |            |

|общие        |       |             |            |

|приоритеты   |       |             |            |

|борьбы с     |       |             |            |

|контрабандой,|       |             |            |

|а затем - по |       |             |            |

|конкретным   |       |             |            |

|видам товаров|       |             |            |

|в            |       |             |            |

|соответствии |       |             |            |

|с            |       |             |            |

|приоритет-   |       |             |            |

|ностью.      |       |             |            |

|4.           |До     |ГТИ          |            |

|Пересмотреть |30.09. |             |            |

|процедуры    |2000 г.|             |            |

|предостав-   |       |             |            |

|ления и      |       |             |            |

|использования|       |             |            |

|сведений, и  |       |             |            |

|оценки риска |       |             |            |

|при          |       |             |            |

|распределении|       |             |            |

|кадров на    |       |             |            |

|местах.      |       |             |            |

|5. Внести    |До     |ГТИ          |            |

|соответствую-|31.12. |             |            |

|щие изменения|2000 г.|             |            |

|в процедуры, |       |             |            |

|обучение и   |       |             |            |

|распределение|       |             |            |

|кадрового    |       |             |            |

|состава.     |       |             |            |

-----------------------------------------------------------------------

Задача 14.  Подготовить  характеристики местных рисков с указанием

маршрутов,  помещений,  рынков и т.д.,  представляющих угрозу, которые,

наряду с другими сведениями,  должны определять распределение сотрудни-

ков, которое должно по существу основываться на рисках и угрозах.

-----------------------------------------------------------------------

Существующее | Необходимые | Сроки |Ответственные|Утверждение/|Приме-

положение  | мероприятия |       | исполнители |согласование|чания

--------------|-------------|-------|-------------|------------|-------

Без изменений |1.           |До     |ГТИ          |Минфин      |Требу-

со времени    |Рассмотреть  |30.09. |             |            |ется

визита миссии |методы       |2000 г.|             |            |техни-

МВФ в         |составления  |       |             |            |ческая

сентябре 1999 |характеристик|       |             |            |помощь.

г.            |риска, сбора |       |             |            |

|и анализа    |       |             |            |

|сведений,    |       |             |            |

|которые      |       |             |            |

|должны       |       |             |            |

|учитываться  |       |             |            |

|при          |       |             |            |

|распределении|       |             |            |

|кадрового    |       |             |            |

|состава в    |       |             |            |

|соответствии |       |             |            |

|со степенью  |       |             |            |

|риска.       |       |             |            |

|2. Внести    |До     |ГТИ          |Минфин      |

|соответствую-|31.12. |             |            |

|щие изменения|2000 г.|             |            |

|в процедуры, |       |             |            |

|обучение и   |       |             |            |

|распределение|       |             |            |

|кадрового    |       |             |            |

|состава.     |       |             |            |

-----------------------------------------------------------------------

Задача 15.  Обеспечить надлежащую подготовку  групп  по  борьбе  с

контрабандой и их руководителей, а также управление ими и обеспечить их

качественными транспортными средствами, телефонами, наборами инструмен-

тов, карманными фонарями и прочим дополнительным оборудованием.

-----------------------------------------------------------------------

Существующее | Необходимые | Сроки |Ответственные|Утверждение/|Приме-

положение  | мероприятия |       | исполнители |согласование|чания

--------------|-------------|-------|-------------|------------|-------

Без изменений |1.           |До     |ГТИ          |Минфин      |Приори-

со времени    |Рассмотреть  |31.12. |             |            |тетная

визита миссии |потребности в|2000 г.|             |            |задача.

МВФ в         |обучении     |       |             |            |Прог-

сентябре 1999 |сотрудников  |       |             |            |рамма

г.            |по борьбе с  |       |             |            |"Меха-

|контрабандой |       |             |            |низм

|и их руково- |       |             |            |сниже-

|дителей, в   |       |             |            |ния

|особенности в|       |             |            |уровня

|области      |       |             |            |беднос-

|методов сбора|       |             |            |ти и

|и анализа    |       |             |            |содейс-

|информации,  |       |             |            |твия

|оценки рисков|       |             |            |эконо-

|и расстановки|       |             |            |мичес-

|кадров в     |       |             |            |кому

|соответствии |       |             |            |росту в

|со степенью  |       |             |            |2000-

|риска.       |       |             |            |2002

|2.           |До     |ГТИ          |Минфин      |г."

|Рассмотреть, |31.12. |             |            |п.16

|с учетом     |2000 г.|             |            |(б).

|существующей |       |             |            |Требу-

|потребности, |       |             |            |ется

|количество и |       |             |            |техни-

|качество     |       |             |            |ческая

|оборудования,|       |             |            |помощь.

|используемого|       |             |            |

|в работе по  |       |             |            |

|борьбе с     |       |             |            |

|контрабандой,|       |             |            |

|в частности, |       |             |            |

|средств      |       |             |            |

|связи.       |       |             |            |

-----------------------------------------------------------------------

СВОБОДНЫЕ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ЗОНЫ

Задача 16.  Сформировать объединенную целевую группу ГТИ и ГНИ для

проведения проверки деятельности СЭЗ "Бишкек", включая:

- сравнение отчетности о транзитных грузах на пограничных  пунктах

с отчетностью в зоне;

- инвентаризацию существующих товарно-материальных запасов для вы-

явления случаев незаконного вывоза;

- аудиторскую проверку отдельных деклараций для проверки  добросо-

вестности начисления пошлин и налогов, выполнения платежей и соблюдения

других таможенных требований;

- аудиторскую проверку реэкспорта потребительских товаров;

- сбор недоимок пошлины и налогов,  установленных в результате ау-

диторских проверок.

-----------------------------------------------------------------------

Существующее | Необходимые | Сроки |Ответственные|Утверждение/|Приме-

положение  | мероприятия |       | исполнители |согласование|чания

--------------|-------------|-------|-------------|------------|-------

Без изменений |1. Изучить   |До     |ГТИ          |Минфин,     |Приори-

со времени    |материалы    |30.09. |             |ГНИ         |тетная

визита миссии |комиссии,    |2000 г.|             |            |задача.

МВФ в         |образованной |       |             |            |По

сентябре 1999 |15.05.1998 г.|       |             |            |мнению

г.            |для          |       |             |            |миссии

|обследования |       |             |            |МВФ,

|деятельности |       |             |            |решения

|СЭЗ, с учетом|       |             |            |Прави-

|рекомендаций |       |             |            |тельст-

|МВФ, с тем,  |       |             |            |ва и

|чтобы        |       |             |            |уста-

|обеспечить   |       |             |            |новлен-

|должное      |       |             |            |ные

|выполнение   |       |             |            |правила

|правил и     |       |             |            |не

|процедур,    |       |             |            |соблю-

|установленных|       |             |            |даются

|Правитель-   |       |             |            |в СЭЗах

|ством.       |       |             |            |должным

|2.           |До     |ГТИ          |Минфин,     |обра-

|Разработать и|31.12. |             |ГНИ         |зом.

|внедрить     |2000 г.|             |            |Требу-

|всесторонние |       |             |            |ется

|и полные     |       |             |            |техни-

|инструкции по|       |             |            |ческая

|сбору        |       |             |            |помощь.

|таможенных   |       |             |            |

|пошлин и     |       |             |            |

|налогов с    |       |             |            |

|товаров,     |       |             |            |

|вывозимых из |       |             |            |

|СЭЗ.         |       |             |            |

|3. ГТИ и ГНИ |До     |ГТИ          |Минфин,     |

|провести     |30.9.  |             |ГНИ         |

|совместную   |2000 г.|             |            |

|проверку, с  |       |             |            |

|учетом       |       |             |            |

|вышесказан-  |       |             |            |

|ного.        |       |             |            |

-----------------------------------------------------------------------

Задача 17.  ГТИ и ГНИ незамедлительно издать распоряжение о взима-

нии  таможенных пошлин и НДС за импортные компоненты товаров,  произве-

денных в зоне и проданных на внутреннем рынке фирмами, зарегистрирован-

ными после 20 декабря 1998 года.

-----------------------------------------------------------------------

Существующее | Необходимые | Сроки |Ответственные|Утверждение/|Приме-

положение  | мероприятия |       | исполнители |согласование|чания

--------------|-------------|-------|-------------|------------|-------

Позиция       |ГТИ и ГНИ    |С      |Правитель-   |            |См.

правительства |должны       |20.12. |ство, Минфин,|            |также

изложена в    |обеспечить   |98 г.  |ГТИ, ГНИ     |            |Задачу

письме        |обложение    |для    |             |            |16

Первого       |соответствую-|фирм,  |             |            |

вице-премьер  |щими налогами|зареги-|             |            |

министра      |импортной    |стриро-|             |            |

Б.И.Силаева N |доли товаров |ванных |             |            |

24-494 от     |из СЭЗ,      |после  |             |            |

20.04.99 г.   |продаваемых  |этой   |             |            |

|на внутреннем|даты.  |             |            |

|рынке        |       |             |            |

|фирмами,     |       |             |            |

|которые были |       |             |            |

|зарегистриро-|       |             |            |

|ваны после   |       |             |            |

|20.12.98 г.  |       |             |            |

-----------------------------------------------------------------------

Задача 18. Уравнять налоговый режим для фирм, зарегистрированных в

СЭЗ до 20 декабря 1998 года,  с фирмами, зарегистрированными после этой

даты, отменив, по истечении двухлетней отсрочки, освобождение от уплаты

пошлины  и НДС за импортные компоненты продукции,  реализуемой на внут-

реннем рынке.

-----------------------------------------------------------------------

Существующее | Необходимые | Сроки |Ответственные|Утверждение/|Приме-

положение  | мероприятия |       | исполнители |согласование|чания

--------------|-------------|-------|-------------|------------|-------

Без изменений |Рассмотреть  |До     |Правитель-   |            |Приори-

со времени    |существующее |30.09. |ство, Минфин,|            |тетная

визита миссии |законодатель-|2000 г.|ГТИ, ГНИ     |            |задача.

МВФ в         |ство и       |Реализа|             |            |Прог-

сентябре 1999 |процедуры, и |ция до |             |            |рамма

г.            |разработать  |31.12. |             |            |"Меха-

|предложение  |2000 г.|             |            |низм

|по           |       |             |            |сниже-

|изменениям.  |       |             |            |ния

|             |       |             |            |уровня

|             |       |             |            |беднос-

|             |       |             |            |ти и

|             |       |             |            |содейс-

|             |       |             |            |твия

|             |       |             |            |эконо-

|             |       |             |            |мичес-

|             |       |             |            |кому

|             |       |             |            |росту в

|             |       |             |            |2000-

|             |       |             |            |2002

|             |       |             |            |г.",

|             |       |             |            |п.10

-----------------------------------------------------------------------

Задача 19.  Принять решения,  ограничивающие размеры СЭЗ "Нарын" и

"Каракол".

-----------------------------------------------------------------------

Существующее | Необходимые | Сроки |Ответственные|Утверждение/|Приме-

положение  | мероприятия |       | исполнители |согласование|чания

--------------|-------------|-------|-------------|------------|-------

Без изменений |По принятию  |До     |ГТИ,         |Правитель-  |Поста-

со времени    |постановления|30.08. |ГНИ          |ство, Минфин|новле-

визита миссии |Правитель-   |2000 г.|             |            |ния

МВФ в         |ства,        |       |             |            |Прави-

сентябре 1999 |ограничиваю- |       |             |            |тельст-

г.            |щего размеры |       |             |            |ва не

|СЭЗ "Нарын" и|       |             |            |приме-

|"Каракол",   |       |             |            |няются.

|ГТИ          |       |             |            |См.

|разработать  |       |             |            |также

|предложения  |       |             |            |Задачу

|по его       |       |             |            |16

|реализации и |       |             |            |

|исполнению   |       |             |            |

-----------------------------------------------------------------------

Задача 20. Сократить количество государственных правоохранительных

органов,  уполномоченных  останавливать и инспектировать   транспортные

средства, перевозящие товары, находящиеся под таможенным контролем.

-----------------------------------------------------------------------

Существующее | Необходимые | Сроки |Ответственные|Утверждение/|Приме-

положение  | мероприятия |       | исполнители |согласование|чания

--------------|-------------|-------|-------------|------------|-------

Без изменений |Подготовить  |До     |МВД, МНБ,    |Правитель-  |

со времени    |предложение  |30.09. |ГТИ, ГНИ     |ство        |

визита миссии |для          |2000 г.|             |            |

МВФ в         |рассмотрения |       |             |            |

сентябре 1999 |и реализации |       |             |            |

г.            |Правитель-   |       |             |            |

|ством        |       |             |            |

-----------------------------------------------------------------------

КОМПЬЮТЕРИЗАЦИЯ

Задача 21. Установить ЭВМ в офисах подателей деклараций для фикси-

рования данных и распечатки деклараций до их представления на  таможен-

ный контроль.

-----------------------------------------------------------------------

Существующее | Необходимые | Сроки |Ответственные|Утверждение/|Приме-

положение  | мероприятия |       | исполнители |согласование|чания

--------------|-------------|-------|-------------|------------|-------

Без изменений |Доработать   |До     |ГТИ          |Минфин      |

со времени    |Положение о  |30.08. |             |            |

визита миссии |таможенном   |2000 г.|             |            |

МВФ в         |агенте,      |       |             |            |

сентябре 1999 |предусмотрев |       |             |            |

г.            |при выдаче   |       |             |            |

|лицензии     |       |             |            |

|наличие ПК и |       |             |            |

|подачу ГТД в |       |             |            |

|электронном  |       |             |            |

|виде; внести |       |             |            |

|изменения в  |       |             |            |

|Инструкцию по|       |             |            |

|заполнению   |       |             |            |

|ГТД, учитывая|       |             |            |

|необходимость|       |             |            |

|заполнения   |       |             |            |

|ГТД в        |       |             |            |

|электронной  |       |             |            |

|форме, (это  |       |             |            |

|же относится |       |             |            |

|к            |       |             |            |

|специалистам |       |             |            |

|по           |       |             |            |

|таможенному  |       |             |            |

|оформлению). |       |             |            |

-----------------------------------------------------------------------

Задача 22.  Доработать программу распечатки с тем, чтобы она обес-

печивала:

а) проверку  идентификационного номера налогоплательщика и регист-

рационного номера предпринимателя;

б) расчет пошлин и налогов.

-----------------------------------------------------------------------

Существующее | Необходимые | Сроки |Ответственные|Утверждение/|Приме-

положение  | мероприятия |       | исполнители |согласование|чания

--------------|-------------|-------|-------------|------------|-------

Без изменений |В            |До     |ГТИ          |            |Это

со времени    |соответствии |30.09. |             |            |являет-

визита миссии |с рекоменда- |2000 г.|             |            |ся

МВФ в         |циями отчета |       |             |            |времен-

сентябре 1999 |миссии МВФ   |       |             |            |ной

г.            |             |       |             |            |мерой с

|             |       |             |            |наи-

|             |       |             |            |меньши-

|             |       |             |            |ми

|             |       |             |            |затра-

|             |       |             |            |тами на

|             |       |             |            |период

|             |       |             |            |расс-

|             |       |             |            |мотре-

|             |       |             |            |ния

|             |       |             |            |вопроса

|             |       |             |            |о

|             |       |             |            |полной

|             |       |             |            |автома-

|             |       |             |            |тизации

-----------------------------------------------------------------------

Задача 23.  Как  можно скорее внедрить использование ПЭВМ в офисах

руководства высшего и среднего звена.  Помимо офисных прикладных  прог-

рамм, следует стимулировать использование электронной почты и Интернета

для связи, сбора и передачи информации.

-----------------------------------------------------------------------

Существующее | Необходимые | Сроки |Ответственные|Утверждение/|Приме-

положение  | мероприятия |       | исполнители |согласование|чания

--------------|-------------|-------|-------------|------------|-------

Без изменений |Разработать  |До     |ГТИ          |Минфин      |

со времени    |проектное    |30.09. |             |            |

визита миссии |предложение, |2000 г.|             |            |

МВФ в         |предусма-    |       |             |            |

сентябре 1999 |тривающее    |       |             |            |

г.            |поэтапную    |       |             |            |

|программу    |       |             |            |

|модернизации,|       |             |            |

|с учетом     |       |             |            |

|приоритетов и|       |             |            |

|возможностей |       |             |            |

|финанси-     |       |             |            |

|рования      |       |             |            |

-----------------------------------------------------------------------

Задача 24. Объединить четыре автономных ЭВМ Статистического управ-

ления в сеть с одной из двух машин серверного уровня для  использования

в качестве главного прикладного сервера. Две ЭВМ с процессорами "Пенти-

ум-100" могут служить рабочими станциями для  загрузки  файлов,  сводки

данных  и  составления  ежемесячных статистических отчетов.  Другая ЭВМ

серверного уровня может служить "временным хранилищем данных"  и  может

быть соединена сетью с другими управлениями ГТИ,  например, с подразде-

лениями по борьбе с контрабандой и  определения  таможенной  стоимости.

Эта  ЭВМ может представлять данные по запросам,  создаваемым непосредс-

твенно пользователями на своих рабочих станциях. Капиталовложения в се-

тевые карты, кабели и сетевое программное обеспечение не будут чрезмер-

ными,  и на рабочих станциях в помещениях пользователей может использо-

ваться  такое  комплектное программное обеспечение,  как Аccess и Excel

компании "Microsoft".

-----------------------------------------------------------------------

Существующее | Необходимые | Сроки |Ответственные|Утверждение/|Приме-

положение  | мероприятия |       | исполнители |согласование|чания

--------------|-------------|-------|-------------|------------|-------

Без изменений |1.           |До     |ГТИ          |Минфин      |Приори-

со времени    |Разработать  |30.09. |             |            |тетная

визита миссии |план сетевой |2000 г.|             |            |задача.

МВФ в         |интеграции   |       |             |            |Требу-

сентябре 1999 |(включая     |       |             |            |ется

г.            |перечень     |       |             |            |техни-

|подразделений|       |             |            |ческая

|ГТИ по       |       |             |            |помощь.

|приоритетнос-|       |             |            |

|ти, которые  |       |             |            |

|получат      |       |             |            |

|преимущества |       |             |            |

|от доступа к |       |             |            |

|информации), |       |             |            |

|предусма-    |       |             |            |

|тривающий    |       |             |            |

|поэтапную    |       |             |            |

|программу    |       |             |            |

|модернизации |       |             |            |

|с учетом     |       |             |            |

|приоритетов и|       |             |            |

|возможностей |       |             |            |

|финанси-     |       |             |            |

|рования;     |       |             |            |

|2. Реализация|До     |             |            |

|             |30.06. |             |            |

|             |2001 г.|             |            |

-----------------------------------------------------------------------

Задача 25.  Разработать  проектное  предложение по компьютеризации

ГТИ,  предусматривающее приобретение прикладного  программного  пакета.

Это предложение может использоваться для выявления возможных источников

финансирования покупки аппаратных  средств,  программного  обеспечения,

обучения  и усовершенствования инфраструктуры с учетом полной автомати-

зации. Исходя из опыта других стран на изыскание финансирования, заклю-

чение  соглашения  с  поставщиком программного обеспечения,  разработку

системы, внедрения системы на экспериментальной основе и ее развертыва-

ние в национальных масштабах может потребоваться два - три года.

-----------------------------------------------------------------------

Существующее | Необходимые | Сроки |Ответственные|Утверждение/|Приме-

положение  | мероприятия |       | исполнители |согласование|чания

--------------|-------------|-------|-------------|------------|-------

Без изменений |1. Произвести|До     |Минфин, ГТИ  |Правитель-  |Приори-

со времени    |предваритель-|30.09. |             |ство        |тетная

визита миссии |ную оценку   |2000 г.|             |            |задача.

МВФ в         |потребности. |       |             |            |Это

сентябре 1999 |2.           |До     |Минфин,  ГТИ |Правитель-  |крупный

г.            |Разработать, |31.03. |             |ство        |проект

|с            |2001 г.|             |            |для

|привлечением |       |             |            |выпол-

|экспертов,   |       |             |            |нения

|предложение  |       |             |            |которо-

|по проекту   |       |             |            |го ГТИ

|полной       |       |             |            |потре-

|автоматизации|       |             |            |буется

|обработки    |       |             |            |сущест-

|импортных и  |       |             |            |венная

|экспортных   |       |             |            |сторон-

|деклараций и |       |             |            |няя

|связанных с  |       |             |            |финан-

|этим         |       |             |            |совая и

|операций,    |       |             |            |техни-

|включающее   |       |             |            |ческая

|обмен        |       |             |            |помощь

|информацией  |       |             |            |

|между ГТИ ГНИ|       |             |            |

|и            |       |             |            |

|Министерством|       |             |            |

|финансов.    |       |             |            |

|3. Изыскивать|До     |Минфин,  ГТИ |Правитель-  |

|донорскую    |31.03. |             |ство        |

|помощь для   |2001 г.|             |            |

|финансиро-   |       |             |            |

|вания        |       |             |            |

|обучения и   |       |             |            |

|внедрения    |       |             |            |

|оборудования.|       |             |            |

|4.           |С 2001 |Минфин,  ГТИ |Правитель-  |

|Реализовать в|по 2003|             |ство        |

|соответствии |гг.    |             |            |

|с планом     |       |             |            |

|проекта и    |       |             |            |

|имеющимся    |       |             |            |

|финанси-     |       |             |            |

|рованием.    |       |             |            |

-----------------------------------------------------------------------

ОРГАНИЗАЦИЯ, УПРАВЛЕНИЕ И РЕСУРСЫ

Задача 26.  Разработать учебную программу в поддержку плана прове-

дения реформы и модернизации,  уделяющую  особое  внимание  оперативной

подготовке.  Хорошим первым шагом явилось бы включение в программу обу-

чения персонала, осуществляющего проверки после прохождения таможенного

оформления, и групп по борьбе с контрабандой (Рекомендация миссии МВФ N

29).

-----------------------------------------------------------------------

Существующее | Необходимые | Сроки |Ответственные|Утверждение/|Приме-

положение  | мероприятия |       | исполнители |согласование|чания

--------------|-------------|-------|-------------|------------|-------

Без изменений |1. Подготовь |До     |ГТИ          |            |Приори-

со времени    |и представить|30.09. |             |            |тетная

визита миссии |проект       |2000 г.|             |            |задача.

МВФ в         |учебной      |       |             |            |Прог-

сентябре 1999 |программы,   |       |             |            |рамма

г.            |учитывающей  |       |             |            |"Меха-

|потребности  |       |             |            |низм

|Плана реформы|       |             |            |сниже-

|и            |       |             |            |ния

|модернизации.|       |             |            |уровня

|2. Провести  |До     |ГТИ          |            |беднос-

|необходимое  |31.12. |             |            |ти и

|обучение     |2000 г.|             |            |содейс-

|сотрудников  |       |             |            |твия

|подразделений|       |             |            |эконо-

|по борьбе с  |       |             |            |мичес-

|контрабандой |       |             |            |кому

|и проверке   |       |             |            |росту в

|после        |       |             |            |2000-

|прохождения  |       |             |            |2002

|таможни.     |       |             |            |г.",

|3. Провести  |До     |ГТИ          |            |п.16

|другие виды  |31.03. |             |            |(б).

|обучения, в  |2001 г.|             |            |Требу-

|которых      |       |             |            |ется

|имеется      |       |             |            |техни-

|потребность. |       |             |            |ческая

|             |       |             |            |помощь.

-----------------------------------------------------------------------

Задача 27. Добиться стабильности в руководстве ГТИ. От руководите-

лей требуется,  по крайней мере, понимание того уровня технической ком-

петентности, которым должны обладать их сотрудники, а также прохождение

ими обучения современным методам управления.

-----------------------------------------------------------------------

Существующее | Необходимые | Сроки |Ответственные|Утверждение/|Приме-

положение  | мероприятия |       | исполнители |согласование|чания

--------------|-------------|-------|-------------|------------|-------

Без изменений |1. ГТИ       |До     |Минфин, ГТИ  |            |Приори-

со времени    |разработать  |30.09. |             |            |тетная

визита миссии |предложения  |2000 г.|             |            |задача.

МВФ в         |по           |       |             |            |Требу-

сентябре 1999 |обеспечению  |       |             |            |ется

г.            |стабильности |       |             |            |техни-

|в кадровой   |       |             |            |ческая

|политике.    |       |             |            |помощь.

|2. ГТИ       |До     |Минфин, ГТИ  |            |

|рассмотреть  |30.09. |             |            |

|требования к |2000 г.|             |            |

|качеству,    |       |             |            |

|квалификации |       |             |            |

|и компетен-  |       |             |            |

|тности,      |       |             |            |

|предъявляемые|       |             |            |

|к сотрудникам|       |             |            |

|и            |       |             |            |

|руководителям|       |             |            |

|ГТИ.         |       |             |            |

|3.           |До     |Минфин, ГТИ  |            |

|Пересмотреть |31.12. |             |            |

|подбор и     |2000 г.|             |            |

|обучение     |       |             |            |

|руководителей|       |             |            |

|в свете      |       |             |            |

|предыдущих   |       |             |            |

|пунктов.     |       |             |            |

-----------------------------------------------------------------------

Задача 28.  Пересмотреть  оклады  и другие методы стимулирования с

целью обеспечения достаточного уровня общего стимулирования  и  предан-

ности делу.  Внедрить и укрепить меры управленческого контроля, обеспе-

чивающие сокращение коррупции и возможность быстрого принятия при необ-

ходимости эффективных дисциплинарных мер. Они должны включать разработ-

ку и внедрение кодекса поведения сотрудников.

-----------------------------------------------------------------------

Существующее | Необходимые | Сроки |Ответственные|Утверждение/|Приме-

положение  | мероприятия |       | исполнители |согласование|чания

--------------|-------------|-------|-------------|------------|-------

Без изменений |1.           |До     |Правитель-   |            |Приори-

со времени    |Осуществить  |31.12. |ство, Минфин,|            |тетная

визита миссии |пересмотр    |2000 г.|ГТИ          |            |задача.

МВФ в         |организацион-|       |             |            |Прог-

сентябре 1999 |ных,         |       |             |            |рамма

г.            |структурных, |       |             |            |"Меха-

|культурных и |       |             |            |низм

|управленчес- |       |             |            |сниже-

|ких основ    |       |             |            |ния

|ГТИ, с тем,  |       |             |            |уровня

|чтобы        |       |             |            |беднос-

|обеспечить ее|       |             |            |ти и

|максимальное |       |             |            |содейс-

|соответствие |       |             |            |твия

|потребностям |       |             |            |эконо-

|Правительства|       |             |            |мичес-

|и торгового  |       |             |            |кому

|сообщества, а|       |             |            |росту в

|также чтобы  |       |             |            |2000-

|ее           |       |             |            |2002

|организация и|       |             |            |г.",

|управление   |       |             |            |п.25.

|обеспечивали |       |             |            |Требу-

|максимальную |       |             |            |ется

|экономию,    |       |             |            |техни-

|эффективность|       |             |            |ческая

|и            |       |             |            |помощь.

|действен-    |       |             |            |

|ность.       |       |             |            |

|2.           |До     |Правитель-   |            |

|Рассмотреть  |31.12. |ство, Минфин,|            |

|структуру    |2000 г.|ГТИ          |            |

|оплаты труда |       |             |            |

|и поощрений с|       |             |            |

|целью        |       |             |            |

|обеспечения  |       |             |            |

|достаточного |       |             |            |

|уровня общего|       |             |            |

|стимули-     |       |             |            |

|рования и    |       |             |            |

|преданности  |       |             |            |

|делу.        |       |             |            |

|3.           |До     |Правитель-   |            |

|Рассмотреть  |30.09. |ство, Минфин,|            |

|дисциплинар- |2000 г.|ГТИ          |            |

|ный кодекс с |       |             |            |

|целью        |       |             |            |

|обеспечения  |       |             |            |

|быстрых и    |       |             |            |

|эффективных  |       |             |            |

|мер наказания|       |             |            |

|за           |       |             |            |

|нежелательное|       |             |            |

|поведение.   |       |             |            |

|4.           |До     |Правитель-   |            |

|Разработать и|30.09. |ство, Минфин,|            |

|принять      |2000 г.|ГТИ          |            |

|соответствую-|       |             |            |

|щий кодекс   |       |             |            |

|поведения    |       |             |            |

|сотрудников  |       |             |            |

|таможни,     |       |             |            |

|подчеркива-  |       |             |            |

|ющий основные|       |             |            |

|ценности     |       |             |            |

|должного     |       |             |            |

|поведения    |       |             |            |

|сотрудников. |       |             |            |

|5.           |До     |Правитель-   |            |

|Рассмотреть  |30.09. |ство, Минфин,|            |

|меры         |2000 г.|ГТИ          |            |

|управленчес- |       |             |            |

|кого контроля|       |             |            |

|по           |       |             |            |

|профилактике |       |             |            |

|и выявлению  |       |             |            |

|коррупции.   |       |             |            |

-----------------------------------------------------------------------

Задача 29.  Продолжать обмен информацией между ГТИ,  ГНИ и другими

правоохранительными органами с целью осуществления совместных мероприя-

тий по обеспечению сбора доходов.

-----------------------------------------------------------------------

Существующее | Необходимые | Сроки |Ответственные|Утверждение/|Приме-

положение  | мероприятия |       | исполнители |согласование|чания

--------------|-------------|-------|-------------|------------|-------

Без изменений |1.           |До     |ГТИ          |Минфин, ГНИ |Приори-

со времени    |Разработать  |30.09. |             |            |тетная

визита миссии |план обмена  |2000 г.|             |            |задача.

МВФ в         |информацией  |       |             |            |Одно из

сентябре 1999 |между ГТИ,   |       |             |            |основ-

г.            |ГНИ, Минфином|       |             |            |ных

|и другими    |       |             |            |мероп-

|правоохрани- |       |             |            |риятий

|тельными     |       |             |            |по

|органами.    |       |             |            |прог-

|2.           |До     |ГТИ          |Минфин, ГНИ |рамме

|Разработать  |31.12. |             |            |"Меха-

|предложения  |2000 г.|             |            |низм

|по совместной|       |             |            |сниже-

|работе и     |       |             |            |ния

|более тесному|       |             |            |уровня

|сотрудничес- |       |             |            |беднос-

|тву с ГНИ.   |       |             |            |ти и

|3.           |До     |ГТИ          |Минфин, ГНИ |содейс-

|Унифицировать|30.06. |             |            |твия

|информацион- |2001 г.|             |            |эконо-

|ную базу (с  |       |             |            |мичес-

|целью        |       |             |            |кому

|создания     |       |             |            |росту в

|общего       |       |             |            |2000-

|информацион- |       |             |            |2002

|ного пульта),|       |             |            |г.",

|документацию,|       |             |            |п.14

|используемую |       |             |            |

|для          |       |             |            |

|аудиторских  |       |             |            |

|проверок и   |       |             |            |

|процедуры в  |       |             |            |

|рамках обоих |       |             |            |

|учреждений.  |       |             |            |

-----------------------------------------------------------------------

Задача 30.  Рассмотреть роль и обязанности организации по развитию

таможенной инфраструктуры,  в частности, в отношении таможенных обязан-

ностей ГТИ.  В дальнейшем,  функции,  осуществляемые в настоящее  время

данной организацией, следует передать частному сектору.

-----------------------------------------------------------------------

Существующее | Необходимые | Сроки |Ответственные|Утверждение/|Приме-

положение  | мероприятия |       | исполнители |согласование|чания

--------------|-------------|-------|-------------|------------|-------

Без изменений |Создать      |До     |ГТИ          |Минфин      |

со времени    |комиссию по  |30.09. |             |            |

визита миссии |проверке     |2000 г.|             |            |

МВФ в         |финансово-   |Отчет  |             |            |

сентябре 1999 |хозяйственной|до     |             |            |

г.            |деятельности |31.03. |             |            |

|организации  |2001 г.|             |            |

|по развитию  |       |             |            |

|таможенной   |       |             |            |

|инфраструкту-|       |             |            |

|ры (в том    |       |             |            |

|числе, ее    |       |             |            |

|взаимоотноше-|       |             |            |

|ний с ГТИ, а |       |             |            |

|также должна |       |             |            |

|ли данная    |       |             |            |

|организация  |       |             |            |

|являться     |       |             |            |

|государствен-|       |             |            |

|ной или      |       |             |            |

|частной      |       |             |            |

|структурой) и|       |             |            |

|внести       |       |             |            |

|предложения о|       |             |            |

|целесообраз- |       |             |            |

|ности и      |       |             |            |

|повышении    |       |             |            |

|эффективности|       |             |            |

|работы.      |       |             |            |

-----------------------------------------------------------------------