УТРАТИЛО СИЛУ

в соответствии с постановлением Кабинета Министров КР

от 8 сентября 2023 года № 456

ПРАВИТЕЛЬСТВО КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 15 января 2010 года № 13

О внесении изменений в постановление Правительства Кыргызской Республики от 4 февраля 2009 года № 76 "О технико-экономическом обосновании проекта внедрения принципа "единого окна" в сфере внешней торговли Кыргызской Республики"

В целях реализации Указа Президента Кыргызской Республики "О развитии государственной политики в сфере внешней торговли и мерах по совершенствованию экспортно-импортных процедур" от 23 октября 2007 года № 464, эффективного внедрения и совершенствования принципов "единого окна" в сфере внешней торговли Правительство Кыргызской Республики

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. План мероприятий по реализации 1-ой фазы проекта внедрения принципа "единого окна" в сфере внешней торговли Кыргызской Республики, утвержденный постановлением Правительства Кыргызской Республики от 4 февраля 2009 года № 76 "О технико-экономическом обосновании проекта внедрения принципа "единого окна" в сфере внешней торговли Кыргызской Республики", изложить в редакции согласно приложению.

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на Министерство экономического регулирования Кыргызской Республики.

Премьер-министр	Д.Усенов

Приложение
 к постановлению Правительства
 Кыргызской Республики
 от 15 января 2010 года № 13

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
 по реализации 1-ой фазы проекта внедрения принципа "единого окна"
  в сфере внешней торговли Кыргызской Республики

| Мероприятие | Сроки | Исполнители |
| --- | --- | --- |
| 1. Правовое обеспечение реализации проекта внедрения принципов «единого окна» в сфере внешней торговли (далее - ЕО) |  |  |
| 1.3. Разработка и утверждение положения и состава Наблюдательного совета ГП »Центр ЕО» | 1 февраля 2010 года | МЭР, ГП «Центр ЕО» |
| 1.4. Разработка и утверждение приложения к Детальной схеме по введению предтаможенных процедур оформления по принципу лединого окна» в Кыргызской Республике | 1 марта 2010 года | МЭР, ГП «Центр ЕО», МСХ, МЗ, ГАООСЛХ, ГАС, МТК, ТПП, ГТС, АБР (по согласованию) |
| 1.5. Утверждение регламентов (порядков, инструкций) выдачи разрешительных документов вовлеченными органами и организациями | 1 апреля 2010 года | МЭР, ГП «Центр ЕО», МСХ, МЗ, ГАООСЛХ, ГАС, МТК, ТПП, ГТЦ (по согласованию), ЮСАИД (по согласованию) |
| 1.6. Разработка и заключение соглашений между ГП «Центр ЕО» и вовлеченными государственными и иными органами о взаимодействии при оказании услуг ЕО | 1 апреля 2010 года | МЭР, ГП «Центр ЕО», МСХ, МЗ, ГАООСЛХ, ГАС, МТК, ТПП, ГТС, ЮСАИД (по согласованию) |
| 2. Формирование технического задания и обеспечение проведения тендера |  |  |
| 2.1. Разработка спецификаций системных требований для программного обеспечения информационной системы ЕО | 10 февраля 2010 года | МЭР, ГП «Центр ЕО», АБР (по согласованию) |
| 2.2. Одобрение спецификаций системных требований для программного обеспечения информационной системы ЕО | 1 марта 2010 года | МЭР, ГП «Центр ЕО», АБР (по согласованию) |
| 2.3. Подготовка тендерной документации и объявление тендера | 1 марта 2010 года | МЭР, ГП «Центр ЕО», АБР (по согласованию) |
| 2.4. Проведение тендерного процесса и определение поставщика программного обеспечения информационной системы ЕО | 15 мая 2010 года | МЭР, ГП «Центр ЕО», АБР (по согласованию) |
| 2.5. Заключение контракта с поставщиком программного обеспечения информационной системы ЕО | 1 июня 2010 года | МЭР, ГП «Центр ЕО», АБР (по согласованию) |
| 3. Техническое обеспечение проекта ЕО |  |  |
| 3.1. Разработка программного обеспечения информационной системы ЕО | 15 декабря 2010 года | МЭР, ГП «Центр ЕО», АБР (по согласованию) |
| 3.2. Проведение мероприятий по тендеру и закупке оборудования для проекта ЕО, базовому обучению пользователей системы | 1 января 2011 года | МЭР, ГП «Центр ЕО», АБР (по согласованию) |
| 4. Тестовый период и обучение для системы ЕО |  |  |
| 4.1. Проведение обучения пользователей системы | 10 марта 2011 года | МЭР, ГП «Центр ЕО», АБР (по согласованию), ГТЦ (по согласованию), ЮСАИД (по согласованию) |
| 4.2. Запуск системы ЕО в эксплуатацию | 20 марта 2011 года | МЭР, ГП «Центр ЕО», АБР (по согласованию), ГТЦ (по согласованию), ЮСАИД (по согласованию) |
| 5. PR-продвижение проекта ЕО |  |  |
| 5.1. Продвижение проекта ЕО в общественном пространстве Кыргызской Республики | Постоянно до 31 декабря 2010 года | МЭР, ГТС, ГП «Центр ЕО», ГТЦ (по согласованию) |