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УТРАТИЛО СИЛУ
 в соответствии с постановлением Правительства КР от 24 июля 2017 года № 444

ПРАВИТЕЛЬСТВО КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 3 октября 2012 года № 675
Об утверждении Среднесрочного плана действий по реформированию системы управления государственными
финансами Кыргызской Республики на 2012-2015 годы

(В редакции постановления Правительства КР от 10 июня 2013 года № 332)

В целях обновления плана реформирования и комплексной модернизации системы управления государственными финансами Правительство Кыргызской Республики
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Среднесрочный план действий по реформированию системы управления государственными финансами Кыргызской Республики на 2012-2015 годы (далее - План действий) согласно приложению.
2. Министерствам и административным ведомствам Кыргызской Республики:
- принять меры по исполнению Плана действий в установленные сроки;
- ежеквартально, не позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным периодом, представлять информацию об исполнении настоящего Плана действий в Министерство финансов Кыргызской Республики.
3. Министерству финансов Кыргызской Республики ежеквартально, не позднее 25 числа месяца, следующего за отчетным периодом, представлять в Координационный совет по макроэкономической и инвестиционной политике при Правительстве Кыргызской Республики, образованный постановлением Правительства Кыргызской Республики "О Координационном совете по макроэкономической и инвестиционной политике при Правительстве Кыргызской Республики" от 13 мая 2011 года № 215, обобщенную информацию о ходе исполнения Плана действий.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на отдел финансов Аппарата Правительства Кыргызской Республики.
Премьер министр	Ж. Сатыбалдиев

Приложение
УТРАТИЛО СИЛУ
 в соответствии с постановлением Правительства КР от 24 июля 2017 года № 444

СРЕДНЕСРОЧНЫЙ ПЛАН
 действий по реформированию системы управлениягосударственными финансами Кыргызской Республики
 на 2012-2015 годы

(В редакции постановления Правительства КР от 10 июня 2013 года № 332)

┌───────────────┬──────────────────────────────┬─────────┬────────────┐
│     Цель      │         Мероприятия          │  Сроки  │Исполнители │
├───────────────┴──────────────────────────────┴─────────┴────────────┤
│                  I. Улучшение бюджетного процесса                   │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│           1.1. Процесс подготовки и планирования бюджета            │
├───────────────┬──────────────────────────────┬─────────┬────────────┤
│1. Совершенст- │1) Доработать                 │2012-2015│Минфин      │
│вование        │институциональные механизмы по│годы     │            │
│нормативной    │внутригодовому планированию и │         │            │
│базы по        │процессу принятия решений по  │         │            │
│бюджету, в том │внесению изменений в бюджет в │         │            │
│числе в части  │течение года                  │         │            │
│укрепления     ├──────────────────────────────┼─────────┼────────────┤
│финансовой     │2) Разработать                │2012-2013│Минфин      │
│дисциплины     │инструкцию/руководство для:   │годы     │            │
│относительно   │а) подготовки отчета по       │         │            │
│включения      │бюджету в соответствии с      │         │            │
│дополнительных │бюджетной классификацией;     │         │            │
│расходов в     │б) процедур и ограничений по  │         │            │
│бюджет только  │бюджетному перераспределению; │         │            │
│при наличии    │в) одобрения внутригодовых    │         │            │
│ресурсного     │изменений с целью обеспечения │         │            │
│подкрепления.  │соответствия между            │         │            │
│Совершенство-  │дополнительными расходами и   │         │            │
│вание          │имеющимися в наличии          │         │            │
│секторальных   │ресурсами;                    │         │            │
│стратегий      │г) поквартальной росписи      │         │            │
│отраслевых     │бюджета                       │         │            │
│министерств и  ├──────────────────────────────┼─────────┼────────────┤
│обеспечение    │3) Доработать методические    │2012-2015│Минфин      │
│их связи       │инструкции по трехлетнему     │годы     │            │
│с бюджетным    │бюджету в части их            │         │            │
│процессом      │усовершенствования            │         │            │
├───────────────┼──────────────────────────────┼─────────┼────────────┤
│2. Совершенст- │1) Создать и обновлять базу   │2012-2015│Минфин      │
│вование        │данных по формированию бюджета│годы     │            │
│координации    │и внесению изменений в бюджет │         │            │
│функций и      ├──────────────────────────────┼─────────┼────────────┤
│потока         │2) Разработать инструкцию по  │2012-2013│Минфин      │
│информации     │работе с базой данных по      │годы     │            │
│между          │бюджету                       │         │            │
│подразделениями│                              │         │            │
│Министерства   │                              │         │            │
│финансов       │                              │         │            │
│Кыргызской     │                              │         │            │
│Республики     │                              │         │            │
├───────────────┼──────────────────────────────┼─────────┼────────────┤
│3. Совершенст- │1) Отработать формат изложения│Постоянно│МЭАП, Минфин│
│вование        │описание целей и задач        │         │            │
│Среднесрочного │фискальной политики           │         │            │
│прогноза       ├──────────────────────────────┼─────────┼────────────┤
│бюджета        │2) Разработать среднесрочные  │Ежегодно │МЭАП, Минфин│
│               │макроэкономические показатели,│         │            │
│               │включая среднесрочную         │         │            │
│               │фискальную базу, для          │         │            │
│               │определения макрофискальных   │         │            │
│               │задач на среднесрочный период │         │            │
│               ├──────────────────────────────┼─────────┼────────────┤
│               │3) Принять меры по обеспечению│Постоянно│Минфин,     │
│               │связи отраслевых среднесрочных│         │пилотные    │
│               │стратегий пилотных министерств│         │министерства│
│               │с бюджетом посредством        │         │и ведомства,│
│               │совершенствования отраслевых  │         │проект РП   │
│               │стратегий и улучшения         │         │УГФ МДТФ    │
│               │секторального анализа.        │         │(по согласо-│
│               │Определить цели, задачи и     │         │ванию)      │
│               │индикаторы сектора в          │         │            │
│               │соответствии с                │         │            │
│               │государственными программами  │         │            │
│               ├──────────────────────────────┼─────────┼────────────┤
│               │4) Определить механизм        │2012-2013│Минфин,     │
│               │перехода от бюджетирования на │годы     │проект РП   │
│               │основе расходов к             │         │УГФ МДТФ    │
│               │бюджетированию на основе      │         │(по согласо-│
│               │результатов                   │         │ванию)      │
│               ├──────────────────────────────┼─────────┼────────────┤
│               │5) Разработать систему        │2012 год │Минфин,     │
│               │мониторинга для реализации    │         │проект РП   │
│               │бюджетных программ на основе  │         │УГФ МДТФ    │
│               │индикаторов результативности  │         │(по согласо-│
│               │                              │         │ванию)      │
├───────────────┼──────────────────────────────┼─────────┼────────────┤
│4. Разработка  │1) Провести обучение по       │2012-2013│Минфин,     │
│механизма      │программному бюджетированию   │годы     │министерст- │
│оценки         │                              │         │ва,         │
│эффективности  │                              │         │ведомства,  │
│государственных│                              │         │проект РП   │
│расходов       │                              │         │УГФ МДТФ    │
│               │                              │         │(по согласо-│
│               │                              │         │ванию)      │
│               ├──────────────────────────────┼─────────┼────────────┤
│               │2) Внедрить систему оценки    │2012-2015│Минфин,     │
│               │эффективности расходования    │годы     │министер-   │
│               │государственных средств       │         │ства,       │
│               │                              │         │ведомства,  │
│               │                              │         │проект РП   │
│               │                              │         │УГФ МДТФ    │
│               │                              │         │(по согласо-│
│               │                              │         │ванию)      │
│               ├──────────────────────────────┼─────────┼────────────┤
│               │3) Внедрить систему оценки    │2012-2015│Минфин,     │
│               │финансовых (бюджетных) рисков,│годы     │проект РП   │
│               │при реализации бюджетной      │         │УГФ МДТФ    │
│               │политики                      │         │(по согласо-│
│               │                              │         │ванию)      │
├───────────────┼──────────────────────────────┼─────────┼────────────┤
│5. Подготовка  │1) Отработать формат изложения│Постоянно│Минфин      │
│реалистичного  │макроэкономического прогноза в│         │            │
│бюджета,       │бюджетной документации        │         │            │
│включая        ├──────────────────────────────┼─────────┼────────────┤
│улучшение      │2) Разработать методические   │2012-2013│Минфин      │
│прогноза       │пособия по прогнозированию    │годы     │            │
│доходной части │налоговых доходов             │         │            │
│и определение  ├──────────────────────────────┼─────────┼────────────┤
│стоимости      │3) Провести обучение методам  │2012-2013│Минфин,     │
│бюджетных      │анализа и оценки фискальных   │годы     │проект РП   │
│мероприятий    │рисков и инвестиционным рискам│         │УГФ МДТФ    │
│               │в целях подготовки            │         │(по согласо-│
│               │реалистичного бюджета         │         │ванию)      │
│               ├──────────────────────────────┼─────────┼────────────┤
│               │4) Создать базу данных по     │2012-2013│Минфин,     │
│               │количеству сотрудников и фонду│годы     │министер-   │
│               │заработной платы бюджетных    │         │ства,       │
│               │организаций                   │         │ведомства,  │
│               │                              │         │проект      │
│               │                              │         │GTAC/GSAC   │
│               │                              │         │(по согласо-│
│               │                              │         │ванию)      │
│               ├──────────────────────────────┼─────────┼────────────┤
│               │5) Провести анализ механизма  │2012-2013│Минфин,     │
│               │финансирования коммунальных   │годы     │министер-   │
│               │услуг и подготовить           │         │ства,       │
│               │рекомендации по улучшению     │         │ведомства   │
│               │планирования и упорядочению   │         │            │
│               │этой статьи расходов в        │         │            │
│               │бюджете.                      │         │            │
│               │Разработать соответствующие   │         │            │
│               │руководства/инструкции        │         │            │
│               ├──────────────────────────────┼─────────┼────────────┤
│               │6) Разработать методику       │2012-2013│Минфин,     │
│               │расчета операционных расходов.│годы     │министер-   │
│               │Провести инвентаризацию       │         │ства,       │
│               │нормативов расходов и         │         │ведомства   │
│               │предложить рекомендации по их │         │            │
│               │усовершенствованию            │         │            │
├───────────────┼──────────────────────────────┼─────────┼────────────┤
│6. Совершенст- │1) Внести изменения в         │2012-2013│Минфин,     │
│вование        │процедуры, регулирующие       │годы     │министер-   │
│прозрачности   │формирование, утверждение и   │         │ства,       │
│бюджетного     │исполнение смет по специальным│         │ведомства   │
│процесса       │средствам бюджетных учреждений│         │            │
│               │в целях их усовершенствования.│         │            │
│               ├──────────────────────────────┼─────────┼────────────┤
│               │2) Провести обучающие семинары│2012-2013│Минфин,     │
│               │по улучшению прозрачности     │годы     │проект РП   │
│               │бюджетного процесса           │         │УГФ МДТФ    │
│               │                              │         │(по согласо-│
│               │                              │         │ванию)      │
│               ├──────────────────────────────┼─────────┼────────────┤
│               │3) Выработать комплекс        │2012-2013│Минфин,     │
│               │мероприятий по улучшению      │годы     │проект РП   │
│               │индекса бюджетной прозрачности│         │УГФ МДТФ    │
│               │                              │         │(по согласо-│
│               │                              │         │ванию)      │
│               ├──────────────────────────────┼─────────┼────────────┤
│               │4) Обеспечить регулярное      │2012-2015│Минфин,     │
│               │присутствие Министерства      │годы     │проект РП   │
│               │финансов Кыргызской Республики│         │УГФ МДТФ    │
│               │в медийном пространстве       │         │(по согласо-│
│               │                              │         │ванию)      │
├───────────────┴──────────────────────────────┴─────────┴────────────┤
│           1.2. Совершенствование бюджетной классификации            │
├───────────────┬──────────────────────────────┬─────────┬────────────┤
│1. Разработка  │1) Внесение дополнений и      │Постоянно│Минфин      │
│консолидирован-│изменений в бюджетную         │         │            │
│ного Плана     │классификацию в целях ее      │2014-2015│            │
│счетов и       │усовершенствования, в части:  │годы     │            │
│усовершенство- │а) экономической              │         │            │
│вание бюджетной│классификации;                │         │            │
│классификации в│б) административной           │         │            │
│соответствии с │классификации;                │         │            │
│международными │в) функциональной             │         │            │
│стандартами    │классификации.                │         │            │
│               │2) Разработать программную    │         │            │
│               │классификацию                 │         │            │
├───────────────┴──────────────────────────────┴─────────┴────────────┤
│             II. Процесс исполнения бюджета и отчетность             │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│             2.1. Совершенствование процесса исполнения              │
│                        бюджета и отчетности                         │
├───────────────┬──────────────────────────────┬─────────┬────────────┤
│1. Обеспечение │1) Создать Единый счет        │2013 год │Минфин      │
│надлежащего    │Казначейства (ЕСК) и          │         │(Центральное│
│контроля       │осуществлять централизованный │         │казначейст- │
│процедур       │контроль банковских счетов    │         │во), проект │
│исполнения     │Казначейства                  │         │GTAC/GSAC   │
│бюджета,       │                              │         │(по согласо-│
│совершенствова-│                              │         │ванию)      │
│ние управления ├──────────────────────────────┼─────────┼────────────┤
│денежной       │2) Разработать механизмы по   │2013 год │Минфин      │
│наличностью    │улучшению управления денежной │         │(Центральное│
│               │наличностью на государственных│         │казначейст- │
│               │счетах для обеспечения        │         │во), проект │
│               │эффективного использования    │         │GTAC/GSAC   │
│               │ресурсов и сокращения         │         │(по согласо-│
│               │потребностей в заимствовании  │         │ванию),     │
│               │                              │         │РП УГФ МДТФ │
│               │                              │         │(по согласо-│
│               │                              │         │ванию)      │
│               ├──────────────────────────────┼─────────┼────────────┤
│               │3) Внести изменения в         │2013 год │Минфин      │
│               │положения и процедуры контроля│         │(Центральное│
│               │деятельности в системе        │         │казначейст- │
│               │Казначейства для их           │         │во), проект │
│               │совершенствования             │         │GTAC/GSAC   │
│               │                              │         │(по согласо-│
│               │                              │         │ванию)      │
│               ├──────────────────────────────┼─────────┼────────────┤
│               │4) Провести обучение по       │2013-2014│Минфин      │
│               │управлению денежной           │годы     │(Центральное│
│               │наличностью                   │         │казначейст- │
│               │                              │         │во), проект │
│               │                              │         │РП УГФ МДТФ │
│               │                              │         │(по согласо-│
│               │                              │         │ванию)      │
├───────────────┼──────────────────────────────┼─────────┼────────────┤
│2. Модернизация│1) Разработать и внедрить     │2013 год │Минфин      │
│системы        │информационную систему        │         │(Центральное│
│Казначейства   │управления Казначейством      │         │казначейст- │
│               │                              │         │во), проект │
│               │                              │         │GTAC/GSAC   │
│               │                              │         │(по согласо-│
│               │                              │         │ванию)      │
│               ├──────────────────────────────┼─────────┼────────────┤
│               │2) Разработать и внедрить     │2013 год │Минфин      │
│               │информационную систему        │         │(Центральное│
│               │управления человеческими      │         │казначейст- │
│               │ресурсами                     │         │во),        │
│               │                              │         │министерст- │
│               │                              │         │ва,         │
│               │                              │         │ведомства,  │
│               │                              │         │проект      │
│               │                              │         │GTAC/GSAC   │
│               │                              │         │(по согласо-│
│               │                              │         │ванию)      │
├───────────────┼──────────────────────────────┼─────────┼────────────┤
│3. Совершенст- │1) Внедрить систему отчетности│2012-2013│Минфин      │
│вование        │по управлению государственным │годы     │            │
│прозрачности и │долгом и ссудными гарантиями  │         │            │
│полноты отчета ├──────────────────────────────┼─────────┼────────────┤
│по исполнению  │2) Продвижение                │2012-2013│Государст-  │
│бюджета        │Интернет-портала:             │годы     │венное      │
│               │- Государственные закупки;    │         │предприятие │
│               │- "Открытый бюджет"           │         │"Инфо-систе-│
│               │                              │         │ма"         │
├───────────────┼──────────────────────────────┼─────────┼────────────┤
│4. Осуществле- │1) Внедрить МСФООС:           │2012-2014│Минфин      │
│ние перехода на│а) разработать План действий  │годы     │            │
│Международные  │по внедрению МСФООС:          │         │            │
│стандарты      │- по кассовому методу учета;  │         │            │
│финансовой     │- по методу начисления        │         │            │
│отчетности для ├──────────────────────────────┼─────────┼────────────┤
│общественного  │б) разработать нормативную    │2012-2015│Минфин      │
│сектора        │правовую основу для перехода  │годы     │            │
│(МСФООС)       │на МСФООС                     │         │            │
│               ├──────────────────────────────┼─────────┼────────────┤
│               │в) провести обучающие тренинги│2012-2013│Минфин,     │
│               │для финансово-экономических   │годы     │проект РП   │
│               │работников по ведению         │         │УГФ МДТФ    │
│               │бухгалтерского учета и        │         │(по согласо-│
│               │составлению финансовой        │         │ванию)      │
│               │отчетности в соответствии с   │         │            │
│               │МСФООС                        │         │            │
│               ├──────────────────────────────┼─────────┼────────────┤
│               │г) подготовить специалистов по│2012-2015│Минфин      │
│               │применению МСФООС             │годы     │            │
│               ├──────────────────────────────┼─────────┼────────────┤
│               │д) подготовить проект         │2014 год │Минфин      │
│               │финансового отчета в          │         │            │
│               │соответствии с МСФООС по      │         │            │
│               │кассовому методу учета        │         │            │
├───────────────┴──────────────────────────────┴─────────┴────────────┤
│      2.2. Совершенствование финансового управления и контроля       │
├───────────────┬──────────────────────────────┬─────────┬────────────┤
│1. Создание и  │1) Реализовать и              │2012-2015│Минфин,     │
│развитие       │совершенствовать              │годы     │министерст- │
│системы        │законодательство по           │         │ва,         │
│внутреннего    │функционированию системы      │         │ведомства   │
│аудита в       │внутреннего аудита            │         │            │
│государственных├──────────────────────────────┼─────────┼────────────┤
│органах и      │2) Разработать и              │2012-2015│Минфин      │
│учреждениях,   │совершенствовать методологию  │годы     │            │
│разработка     │внутреннего аудита            │         │            │
│нормативной    ├──────────────────────────────┼─────────┼────────────┤
│правовой базы  │3) Создать службы внутреннего │2012-2013│Минфин,     │
│по внутреннему │аудита в государственных      │годы     │государст-  │
│аудиту         │органах и учреждениях и       │         │венные      │
│               │исполнительных органах        │         │органы,     │
│               │местного самоуправления       │         │учреждения и│
│               │                              │         │исполнитель-│
│               │                              │         │ные органы  │
│               │                              │         │местного    │
│               │                              │         │самоуправле-│
│               │                              │         │ния         │
│               ├──────────────────────────────┼─────────┼────────────┤
│               │4) Провести мероприятия по    │2012-2014│Минфин,     │
│               │развитию потенциала           │годы     │проект РП   │
│               │специалистов по внутреннему   │         │УГФ МТДФ    │
│               │аудиту, включая обучение      │         │(по согласо-│
│               │методологии и практике        │         │ванию)      │
│               │внутреннего аудита            │         │            │
│               ├──────────────────────────────┼─────────┼────────────┤
│               │5) Разработать и внедрить     │2012-2014│Минфин      │
│               │систему тренингов и           │годы     │            │
│               │сертификации внутренних       │         │            │
│               │аудиторов государственных     │         │            │
│               │органов, учреждений и         │         │            │
│               │исполнительных органов        │         │            │
│               │местного самоуправления       │         │            │
├───────────────┼──────────────────────────────┼─────────┼────────────┤
│2. Совершенст- │1) Разработать и              │Постоянно│Счетная     │
│вование системы│совершенствовать методологию  │         │палата      │
│внешнего аудита│внешнего аудита в соответствии│         │(по согласо-│
│в госсекторе   │с международными стандартами  │         │ванию)      │
│               │аудита (MCA)                  │         │            │
│               ├──────────────────────────────┼─────────┼────────────┤
│               │2) Обеспечить своевременное   │Постоянно│Счетная     │
│               │представление отчетов по      │         │палата      │
│               │внешнему аудиту в Жогорку     │         │(по согласо-│
│               │Кенеш Кыргызской Республики и │         │ванию)      │
│               │их публикацию                 │         │            │
│               ├──────────────────────────────┼─────────┼────────────┤
│               │3) Обеспечить проведение      │Постоянно│Счетная     │
│               │аудитов в госсекторе в        │         │палата      │
│               │соответствии с международными │         │(по согласо-│
│               │стандартами аудита (MCA)      │         │ванию)      │
├───────────────┴──────────────────────────────┴─────────┴────────────┤
│                 III. Усиление законодательной базы                  │
├───────────────┬──────────────────────────────┬─────────┬────────────┤
│1. Совершенст- │1) Провести обзор действующего│2012-2013│Минфин      │
│вование        │законодательства по подготовке│годы     │            │
│правовой базы в│бюджета, его реализации и     │         │            │
│области бюджета│отчетности с целью выявления  │         │            │
│               │недостатков, несоответствий,  │         │            │
│               │если таковые имеются          │         │            │
│               ├──────────────────────────────┼─────────┼────────────┤
│               │2) Провести ревизию положений,│2012-2013│Минфин      │
│               │определяющих финансовые       │годы     │            │
│               │обязательства государства     │         │            │
│               ├──────────────────────────────┼─────────┼────────────┤
│               │3) Разработать Бюджетный      │2012-2013│Минфин      │
│               │кодекс                        │годы     │            │
│               ├──────────────────────────────┼─────────┼────────────┤
│               │4) Провести обучение по       │2012-2013│Минфин,     │
│               │разработке проектов           │годы     │проект РП   │
│               │нормативных правовых актов и  │         │УГФ МДТФ    │
│               │стандартов проведения         │         │(по согласо-│
│               │экспертиз проектов нормативных│         │ванию)      │
│               │правовых актов                │         │            │
├───────────────┴──────────────────────────────┴─────────┴────────────┤
│        IV. Совершенствование системы межбюджетных отношений         │
├───────────────┬──────────────────────────────┬─────────┬────────────┤
│1. Совершенст- │1) Разработать и              │Постоянно│Минфин      │
│вование        │совершенствовать нормативные  │         │            │
│нормативной    │правовые акты, регулирующие   │         │            │
│правовой базы  │систему межбюджетных отношений│         │            │
│в области      ├──────────────────────────────┼─────────┼────────────┤
│межбюджетных   │2) Провести обучение по       │2012-2013│Минфин,     │
│отношений      │управлению местными бюджетами │годы     │проект РП   │
│               │                              │         │УГФ МДТФ    │
│               │                              │         │(по согласо-│
│               │                              │         │ванию)      │
├───────────────┼──────────────────────────────┼─────────┼────────────┤
│2. Совершенст- │1) Принять меры по            │Постоянно│Минфин      │
│вование системы│совершенствованию методики    │         │            │
│межбюджетных   │расчетов межбюджетных         │         │            │
│трансфертов    │трансфертов                   │         │            │
│               ├──────────────────────────────┼─────────┼────────────┤
│               │2) Поэтапно внедрять          │2012-2013│Минфин      │
│               │минимальные стандарты         │годы     │            │
│               │бюджетного финансирования для │         │            │
│               │общеобразовательных учреждений│         │            │
│               ├──────────────────────────────┼─────────┼────────────┤
│               │3) Провести обучение по       │2012-2013│Минфин,     │
│               │системе межбюджетных          │годы     │проект РП   │
│               │трансфертов                   │         │УГФ МДТФ    │
│               │                              │         │(по согласо-│
│               │                              │         │ванию)      │
│               ├──────────────────────────────┼─────────┼────────────┤
│               │4) Провести обучение по       │2012 год │Минфин,     │
│               │внедрению подушевого          │         │учебный     │
│               │финансирования                │         │центр       │
│               │                              │         │Министерства│
│               │                              │         │финансов    │
│               │                              │         │Кыргызской  │
│               │                              │         │Республики и│
│               │                              │         │образова-   │
│               │                              │         │тельный     │
│               │                              │         │проект      │
│               │                              │         │Европейского│
│               │                              │         │Союза       │
│               │                              │         │(по согласо-│
│               │                              │         │ванию)      │
│               ├──────────────────────────────┼─────────┼────────────┤
│               │5) Провести оценку            │2012-2015│Минфин      │
│               │рационального распределения   │годы     │            │
│               │доходов между уровнями бюджета│         │            │
│               ├──────────────────────────────┼─────────┼────────────┤
│               │6) Провести оценку доходного  │2012-2015│Минфин      │
│               │потенциала местных бюджетов в │годы     │            │
│               │целях предоставления          │         │            │
│               │трансфертов                   │         │            │
├───────────────┼──────────────────────────────┼─────────┼────────────┤
│3. Повышение   │1) Разработать базу данных в  │2012-2013│Минфин      │
│информационного│электронном виде, с разбивкой │годы     │            │
│уровня во      │на подразделения, для органов │         │            │
│внутригосудар- │местного самоуправления       │         │            │
│ственной       ├──────────────────────────────┼─────────┼────────────┤
│системе для    │2) Внедрить единые упрощенные │2012-2013│Минфин      │
│отражения      │формы отчетности для органов  │годы     │            │
│социально-эко- │местного самоуправления       │         │            │
│номического    ├──────────────────────────────┼─────────┼────────────┤
│развития       │3) Провести дальнейшую        │2012-2013│Минфин      │
│регионов       │компьютеризацию, техническое  │годы     │            │
│               │оснащение органов местного    │         │            │
│               │самоуправления                │         │            │
├───────────────┴──────────────────────────────┴─────────┴────────────┤
│         V. Стратегия налоговой реформы и совершенствование          │
│                    процесса управления доходами                     │
├───────────────┬──────────────────────────────┬─────────┬────────────┤
│1. Совершенст- │1) Провести экономическую     │Постоянно│Минфин, МЭАП│
│вование системы│оценку и финансовый анализ    │         │            │
│налогового     │последствий, изменений,       │         │            │
│законодатель-  │вносимых в законодательство   │         │            │
│ства о         ├──────────────────────────────┼─────────┼────────────┤
│налоговой      │2) Разработать Среднесрочную  │2012 год │МЭАП,       │
│системе и      │стратегию налоговой политики  │         │Минфин,     │
│оценки         │                              │         │ГТС, ГНС    │
│воздействия    ├──────────────────────────────┼─────────┼────────────┤
│изменений,     │3) Создать базу данных по     │2013 год │Минфин,     │
│механизмов     │доходной части госбюджета,    │         │(Центральное│
│управления     │интегрированную с базой данных│         │казначей-   │
│доходами       │Государственной налоговой     │         │ство),      │
│               │службой при Правительстве     │         │министерст- │
│               │Кыргызской Республики,        │         │ва,         │
│               │Государственной таможенной    │         │ведомства   │
│               │службой при Правительстве     │         │            │
│               │Кыргызской Республики и       │         │            │
│               │Центрального казначейства     │         │            │
│               │Министерства финансов         │         │            │
│               │Кыргызской Республики         │         │            │
├───────────────┴──────────────────────────────┴─────────┴────────────┤
│      VI. Другие реформы управления государственными финансами       │
├───────────────┬──────────────────────────────┬─────────┬────────────┤
│1. Политика и  │1) Интегрировать систему      │2012 год │Минфин      │
│процедуры      │электронных закупок в         │         │            │
│закупок        │бюджетный процесс             │         │            │
│               ├──────────────────────────────┼─────────┼────────────┤
│               │2) Провести ревизию           │2012-2013│Минфин,     │
│               │государственной политики      │годы     │министерст- │
│               │закупок                       │         │ва,         │
│               │                              │         │ведомства   │
│               ├──────────────────────────────┼─────────┼────────────┤
│               │3) Четко определить цикл      │2012-2013│Минфин,     │
│               │закупок, чтобы включить:      │годы     │министерст- │
│               │а) выявление нужд пользователя│         │ва,         │
│               │и подготовку проекта;         │         │ведомства   │
│               │б) определение закупочных     │         │            │
│               │процедур;                     │         │            │
│               │в) тендерный процесс          │         │            │
│               ├──────────────────────────────┼─────────┼────────────┤
│               │4) Подготовить оценку по      │         │            │
│               │варианту создания             │         │            │
│               │централизованной закупочной   │         │            │
│               │системы                       │         │            │
│               ├──────────────────────────────┼─────────┼────────────┤
│               │5) Провести обучение по       │2012 год │Учебный     │
│               │государственным закупкам      │         │центр       │
│               │                              │         │Министерства│
│               │                              │         │финансов    │
│               │                              │         │Кыргызской  │
│               │                              │         │Республики  │
├───────────────┼──────────────────────────────┼─────────┼────────────┤
│2. Политика и  │1) Установить процедуры по:   │2012 год │Минфин,     │
│процедуры      │а) экономической оценке       │         │министерст- │
│государствен-  │проектов;                     │         │ва,         │
│ного           │б) раннему решению вопроса    │         │ведомства   │
│инвестирования │соответствия инвестиционных   │         │            │
│               │ассигнований общей и          │         │            │
│               │секторальной политике;        │         │            │
│               │в) реальным оценкам об        │         │            │
│               │стоимости инвестиционных      │         │            │
│               │проектов и текущих расходов по│         │            │
│               │ним                           │         │            │
│               ├──────────────────────────────┼─────────┼────────────┤
│               │2) Внедрить систему оценки    │2012 год │Минфин, МЭАП│
│               │финансовых (бюджетных) рисков │         │            │
│               │по проектам Государственного  │         │            │
│               │частного партнерства          │         │            │
│               ├──────────────────────────────┼─────────┼────────────┤
│               │3) Внедрить систему оценки    │2012 год │Минфин      │
│               │эффективности государственных │         │            │
│               │инвестиций (внутренние и      │         │            │
│               │внешние источники)            │         │            │
│               ├──────────────────────────────┼─────────┼────────────┤
│               │4) Провести мероприятия по    │2012 год │Минфин      │
│               │усилению функций Министерства │         │            │
│               │финансов по управлению        │         │            │
│               │кредитными и грантовыми       │         │            │
│               │средствами                    │         │            │
│               ├──────────────────────────────┼─────────┼────────────┤
│               │5) Принять меры по усилению   │2012 год │Минфин      │
│               │учета и контроля внешней      │         │            │
│               │помощи, оказываемой Кыргызской│         │            │
│               │Республике со стороны         │         │            │
│               │донорского сообщества и       │         │            │
│               │стран-партнеров               │         │            │
│               ├──────────────────────────────┼─────────┼────────────┤
│               │6) Обеспечить сбор и          │2012 год │Минфин      │
│               │консолидацию информации по    │         │            │
│               │внешней помощи для внедрения и│         │            │
│               │продвижения портала "Карта    │         │            │
│               │внешней помощи"               │         │            │
├───────────────┼──────────────────────────────┼─────────┼────────────┤
│3. Управление  │1) Следовать долговой политике│2012 год │Минфин      │
│долгом         │для финансирования дефицита   │         │            │
│               │бюджета в соответствии со     │         │            │
│               │Среднесрочной стратегией      │         │            │
│               │Управления государственным    │         │            │
│               │долгом Кыргызской Республики  │         │            │
├───────────────┼──────────────────────────────┼─────────┼────────────┤
│4. Создание    │1) Провести анализ            │2012-2013│Минфин      │
│Интегрированной│возможностей для разработки   │годы     │            │
│Информационной │интегрированной информационной│         │            │
│системы        │системы финансового управления│         │            │
│финансового    │для госсектора                │         │            │
│управления     │                              │         │            │
├───────────────┴──────────────────────────────┴─────────┴────────────┤
│                VII. Усиление потенциала и управление                │
│                       человеческими ресурсами                       │
├───────────────┬──────────────────────────────┬─────────┬────────────┤
│1. Усиление    │1) Провести ряд обучающих     │2012-2013│Минфин,     │
│потенциала     │семинаров по усилению         │годы     │учебный     │
│Министерства   │потенциала и управлению       │         │центр       │
│финансов       │человеческими ресурсами       │         │Министерства│
│Кыргызской     │                              │         │финансов    │
│Республики     │                              │         │Кыргызской  │
│и отраслевых   │                              │         │Республики, │
│министерств    │                              │         │проект РП   │
│путем обучения │                              │         │УГФ МДТФ    │
│и изучения     │                              │         │(по согласо-│
│международного │                              │         │ванию)      │
│опыта          ├──────────────────────────────┼─────────┼────────────┤
│               │2) Определить статус и        │2012-2013│Совместно с │
│               │образовать Группу по          │годы     │донорами    │
│               │разработке политики в         │         │(по согласо-│
│               │Министерстве финансов         │         │ванию)      │
│               │Кыргызской Республики на      │         │            │
│               │постоянной основе как         │         │            │
│               │специализированного           │         │            │
│               │аналитического органа         │         │            │
│               ├──────────────────────────────┼─────────┼────────────┤
│               │3) Открыть обучающие центры в │2012-2013│Минфин,     │
│               │целях непрерывного процесса   │годы     │совместно с │
│               │переподготовки госслужащих    │         │донорами,   │
│               │                              │         │ГКС         │
│               ├──────────────────────────────┼─────────┼────────────┤
│               │4) Провести ряд семинаров по  │2012-2013│Минфин,     │
│               │вопросам политики и системы   │годы     │учебный     │
│               │управления доходами           │         │центр       │
│               │                              │         │Министерства│
│               │                              │         │финансов    │
│               │                              │         │Кыргызской  │
│               │                              │         │Республики, │
│               │                              │         │совместно с │
│               │                              │         │донорами    │
│               │                              │         │(по согласо-│
│               │                              │         │ванию)      │
├───────────────┼──────────────────────────────┼─────────┼────────────┤
│2. Мотивацион- │1) Изучить международный опыт │2012-2013│Минфин,     │
│ные изменения  │и улучшить практику по        │годы     │учебный     │
│               │повышению стимула госорганов в│         │центр       │
│               │проведении реформ             │         │Министерства│
│               │                              │         │финансов    │
│               │                              │         │Кыргызской  │
│               │                              │         │Республики, │
│               │                              │         │совместно с │
│               │                              │         │донорами    │
│               │                              │         │(по согласо-│
│               │                              │         │ванию)      │
│               ├──────────────────────────────┼─────────┼────────────┤
│               │2) Провести семинары с        │         │Минфин,     │
│               │руководителями подразделений  │         │учебный     │
│               │Министерства финансов         │         │центр       │
│               │Кыргызской Республики для     │         │Министерства│
│               │реализации системы            │         │финансов    │
│               │вознаграждения                │         │Кыргызской  │
│               │                              │         │Республики, │
│               │                              │         │совместно с │
│               │                              │         │донорами    │
│               │                              │         │(по согласо-│
│               │                              │         │ванию)      │
└───────────────┴──────────────────────────────┴─────────┴────────────┘
Примечание:
1) Проект РП УГФ МДТФ - развитие потенциала в управлении государственными финансами многостороннего донорского трастового фонда.
2) МСФООС - Международные стандарты финансовой отчетности для общественного сектора.
3) MCA - Международный стандарт аудита.
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