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(Утратил силу в соответствии с постановлением Кабинета Министров КР от 14 января 2022 года №9)

ПРАВИТЕЛЬСТВО КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 31 января 2012 года №67
О Национальной программе Кыргызской Республики по сохранению, изучению и популяризации эпоса "Манас" на период 2012-2017 годы
(В редакции постановления Правительства КР от 6 августа 2012 года № 549)
В целях широкой пропаганды гуманистических идей эпоса "Манас", учитывая его непреходящую роль в духовном воспитании молодого поколения и укреплении единства народа Кыргызстана, а также обеспечения защиты, распространения и изучения устного и нематериального культурного наследия Кыргызской Республики Правительство Кыргызской Республики
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемые:
- Национальную программу Кыргызской Республики по сохранению, изучению и популяризации эпоса "Манас" на период 2012-2017 годы (далее Национальная программа);
- План мероприятий по реализации Национальной программы по сохранению, изучению и популяризации эпоса "Манас" на период 2012-2017 годы (далее - План мероприятий).
2. Министерству культуры и туризма Кыргызской Республики, Министерству финансов Кыргызской Республики, Министерству образования и науки Кыргызской Республики, Национальной академии наук Кыргызской Республики (по согласованию), Государственной службе интеллектуальной собственности при Правительстве Кыргызской Республики, Государственному агентству кинематографии при Правительстве Кыргызской Республики, Государственному агентству физической культуры и спорта при Правительстве Кыргызской Республики, Государственной регистрационной службе при Правительстве Кыргызской Республики ежегодно, при формировании бюджетов предусматривать средства на реализацию Плана мероприятий.
3. Министерствам, административным ведомствам, местным государственным администрациям:
- принять меры по выполнению Плана мероприятий;
- ежеквартально, не позднее 25 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, представлять информацию о ходе выполнения Плана мероприятий в Министерство культуры и туризма Кыргызской Республики.
4. Министерству культуры и туризма Кыргызской Республики ежегодно, не позднее 1 февраля представлять обобщенную информацию об исполнении Плана мероприятий в Аппарат Правительства Кыргызской Республики.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на отдел социального и гуманитарного развития Аппарата Правительства Кыргызской Республики.
6. Настоящее постановление вступает в силу со дня опубликования.

Премьер-министр	О.Бабанов

Утвержден постановлением Правительства
 Кыргызской Республики
 от 31 января 2012 года № 67

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
 по реализации Национальной программы по сохранению, изучению и популяризации эпоса "Манас" на период 2012-2017 годы
(В редакции постановления Правительства КР от 6 августа 2012 года № 549)

┌──┬──────────────┬───────────┬─────────┬─────────┬──────┬────────────┐
│№ │ Мероприятия  │Ответствен-│ Сметная │Источники│Сроки │ Ожидаемые  │
│  │              │    ные    │стоимость│ финанси-│испол-│ результаты │
│  │              │исполнители│         │ рования │нения │            │
├──┼──────────────┼───────────┼─────────┼─────────┼──────┼────────────┤
│1 │Разработка    │MKT, HAH   │Не       │Не       │2012  │Создание    │
│  │проекта Закона│(по согла- │требуется│требуется│год   │условий для │
│  │Кыргызской    │сованию)   │         │         │      │сохранения, │
│  │Республики "Об│           │         │         │      │использова- │
│  │охране        │           │         │         │      │ния и       │
│  │нематериаль-  │           │         │         │      │развития    │
│  │ного          │           │         │         │      │нематериаль-│
│  │культурного   │           │         │         │      │ного        │
│  │наследия      │           │         │         │      │культурного │
│  │Кыргызской    │           │         │         │      │наследия    │
│  │Республики"   │           │         │         │      │            │
├──┼──────────────┼───────────┼─────────┼─────────┼──────┼────────────┤
│2 │Разработка    │MKT, HAH   │Не       │Не       │2013  │Совершенст- │
│  │проекта Закона│(по согла- │требуется│требуется│год   │вование     │
│  │Кыргызской    │сованию)   │         │         │      │норматив-   │
│  │Республики "О │           │         │         │      │но-правовой │
│  │древней       │           │         │         │      │базы        │
│  │кыргызской    │           │         │         │      │            │
│  │письменности" │           │         │         │      │            │
├──┼──────────────┼───────────┼─────────┼─────────┼──────┼────────────┤
│3 │Подготовка    │НАН (по    │Не       │Не       │2013  │Подготовка  │
│  │номинации     │согласо-   │требуется│требуется│год   │номинации   │
│  │трилогии эпоса│ванию),    │         │         │      │            │
│  │"Манас" для   │Нацио-     │         │         │      │            │
│  │включения во  │нальная    │         │         │      │            │
│  │всемирный     │комиссия   │         │         │      │            │
│  │список        │по делам   │         │         │      │            │
│  │нематериаль-  │ЮНЕСКО     │         │         │      │            │
│  │ного          │(по согла- │         │         │      │            │
│  │культурного   │сованию)   │         │         │      │            │
│  │наследия      │           │         │         │      │            │
│  │ЮНЕСКО        │           │         │         │      │            │
├──┼──────────────┼───────────┼─────────┼─────────┼──────┼────────────┤
│4 │Участие       │MKT, НАН   │1,5 млн. │Республи-│2013  │Включение   │
│  │кыргызской    │(по согла- │сом.     │канский  │год   │трилогии    │
│  │делегации в   │сованию),  │         │бюджет   │      │эпоса       │
│  │заседании     │Нацио-     │         │         │      │"Манас" во  │
│  │комитета      │нальная    │         │         │      │всемирный   │
│  │нематериаль-  │комиссия   │         │         │      │список      │
│  │ного          │по делам   │         │         │      │нематериаль-│
│  │культурного   │ЮНЕСКО (по │         │         │      │ного        │
│  │наследия      │согласо-   │         │         │      │культурного │
│  │ЮНЕСКО        │ванию)     │         │         │      │наследия    │
│  │              │           │         │         │      │ЮНЕСКО      │
├──┼──────────────┼───────────┼─────────┼─────────┼──────┼────────────┤
│5 │Проведение    │НАН (по    │0,3 млн. │Республи-│Еже-  │Создание    │
│  │научно-иссле- │согласо-   │сом.     │канский  │годно,│базы данных │
│  │довательских  │ванию)     │         │бюджет   │с 2012│по учету,   │
│  │работ в:      │           │         │         │по    │документиро-│
│  │- историко-ар-│           │         │         │2017  │ванию и     │
│  │хитектурном   │           │         │         │годы  │мониторингу │
│  │музейном      │           │         │         │      │объектов    │
│  │комплексе     │           │         │         │      │нематериаль-│
│  │"Кошой Коргон"│           │         │         │      │ного        │
│  │Ат-Башинского │           │         │         │      │культурного │
│  │района        │           │         │         │      │наследия    │
│  │Нарынской     │           │         │         │      │            │
│  │области;      │           │         │         │      │            │
│  │- комплексе   │           │         │         │      │            │
│  │мавзолеев     │           │         │         │      │            │
│  │"Кырк Чоро"   │           │         │         │      │            │
│  │Кочкорского   │           │         │         │      │            │
│  │района        │           │         │         │      │            │
│  │Нарынской     │           │         │         │      │            │
│  │области;      │           │         │         │      │            │
│  │- джайлоо     │           │         │         │      │            │
│  │"Каркыра"     │           │         │         │      │            │
│  │Иссык-Кульской│           │         │         │      │            │
│  │области;      │           │         │         │      │            │
│  │- "Чидер"     │           │         │         │      │            │
│  │Джумгальского │           │         │         │      │            │
│  │района        │           │         │         │      │            │
│  │Нарынской     │           │         │         │      │            │
│  │области       │           │         │         │      │            │
├──┼──────────────┼───────────┼─────────┼─────────┼──────┼────────────┤
│6 │Создание      │MKT        │3 млн.   │Республи-│2012  │Создание    │
│  │школ-студий   │           │сом.     │канский  │год   │условий для │
│  │(мастерских)  │           │         │бюджет   │      │изучения и  │
│  │юных манасчи и│           │         │         │      │пропаганды  │
│  │дастанчы      │           │         │         │      │эпоса       │
│  │              │           │         │         │      │"Манас"     │
├──┼──────────────┼───────────┼─────────┼─────────┼──────┼────────────┤
│7 │Создание и    │MKT        │0,5 млн. │Республи-│Еже-  │Формирование│
│  │ведение       │           │сом.     │канский  │годно,│базы данных │
│  │Национального │           │         │бюджет   │с 2012│элементов   │
│  │перечня       │           │         │         │по    │нематериаль-│
│  │элементов     │           │         │         │2017  │ного        │
│  │нематериаль-  │           │         │         │годы  │культурного │
│  │ного          │           │         │         │      │наследия    │
│  │культурного   │           │         │         │      │            │
│  │наследия      │           │         │         │      │            │
│  │Кыргызской    │           │         │         │      │            │
│  │Республики    │           │         │         │      │            │
├──┼──────────────┼───────────┼─────────┼─────────┼──────┼────────────┤
│8 │Изучение,     │HAH (по    │0,5 млн. │Республи-│Еже-  │Внесение    │
│  │анализ        │согласо-   │сом.     │канский  │годно,│предложений │
│  │архивных      │ванию)     │         │бюджет   │с 2012│в МКИ для   │
│  │материалов    │           │         │         │по    │создания    │
│  │на бумажной   │           │         │         │2017  │электронной │
│  │основе,       │           │         │         │годы  │базы данных │
│  │аудиовизуаль- │           │         │         │      │по учету,   │
│  │ных           │           │         │         │      │документи-  │
│  │документов,   │           │         │         │      │рованию и   │
│  │рукописей,    │           │         │         │      │мониторингу │
│  │книг, брошюр, │           │         │         │      │элементов   │
│  │публикаций    │           │         │         │      │нематериаль-│
│  │              │           │         │         │      │ного        │
│  │              │           │         │         │      │культурного │
│  │              │           │         │         │      │наследия    │
├──┼──────────────┼───────────┼─────────┼─────────┼──────┼────────────┤
│9 │Разработка и  │МОиН       │2 млн.   │Республи-│2013- │Приобщение  │
│  │внедрение     │           │сом.     │канский  │2014  │школьников  │
│  │учебной       │           │         │бюджет   │учеб- │и студентов │
│  │программы     │           │         │         │ный   │к изучению  │
│  │"Манасоведе-  │           │         │         │год   │эпоса       │
│  │ние" для      │           │         │         │      │"Манас"     │
│  │вузов, ссузов,│           │         │         │      │            │
│  │школ, детских │           │         │         │      │            │
│  │специализиро- │           │         │         │      │            │
│  │ванных школ   │           │         │         │      │            │
├──┼──────────────┼───────────┼─────────┼─────────┼──────┼────────────┤
│10│Проведение    │МОиН       │0,2 млн. │Республи-│1 раз │Выявление   │
│  │олимпиад среди│           │сом.     │канский  │в 2   │лучших работ│
│  │школьников и  │           │         │бюджет   │года  │среди       │
│  │студентов     │           │         │         │      │школьников и│
│  │              │           │         │         │      │студентов   │
├──┼──────────────┼───────────┼─────────┼─────────┼──────┼────────────┤
│11│Издание       │МОиН       │0,5 млн. │Республи-│Еже-  │Приобщение  │
│  │детской       │           │сом.     │канский  │годно,│детей       │
│  │энциклопедии  │           │         │бюджет   │с 2012│дошкольного │
│  │по эпосу      │           │         │         │по    │возраста к  │
│  │"Манас" и     │           │         │         │2017  │изучению    │
│  │малых эпосов  │           │         │         │годы  │эпоса       │
│  │на кыргызском,│           │         │         │      │"Манас"     │
│  │русском и     │           │         │         │      │            │
│  │английских    │           │         │         │      │            │
│  │языках        │           │         │         │      │            │
├──┼──────────────┼───────────┼─────────┼─────────┼──────┼────────────┤
│12│Выпуск CD и   │Кыргызпа-  │0,5 млн. │За счет -│Еже-  │Расширение  │
│  │DVD-дисков по │тент       │сом.     │собствен │годно,│образова-   │
│  │вариантам     │           │         │ных      │с 2012│тельной базы│
│  │эпоса "Манас" │           │         │средств  │по    │для изучения│
│  │и малым эпосам│           │         │         │2017  │эпоса       │
│  │              │           │         │         │годы  │"Манас"     │
├──┼──────────────┼───────────┼─────────┼─────────┼──────┼────────────┤
│13│Подготовка и  │НАН (по    │По 1 млн.│Республи-│Еже-  │Расширение  │
│  │выпуск        │согласо-   │сом.     │канский  │годно,│образова-   │
│  │академического│ванию)     │         │бюджет   │с 2013│тельной     │
│  │издания эпоса │           │         │         │по    │базы для    │
│  │"Манас" в     │           │         │         │2014  │научных     │
│  │вариантах     │           │         │         │годы  │кругов и    │
│  │С.Каралаева и │           │         │         │      │обществен-  │
│  │С.Орозбакова  │           │         │         │      │ности       │
├──┼──────────────┼───────────┼─────────┼─────────┼──────┼────────────┤
│14│Издание       │МОиН       │0,2 млн. │Республи-│Еже-  │Популяриза- │
│  │печатной      │           │сом.     │канский  │годно,│ция         │
│  │продукции с   │           │         │бюджет   │с 2012│больших и   │
│  │символикой    │           │         │         │по    │малых эпосов│
│  │эпоса "Манас" │           │         │         │2017  │кыргызского │
│  │              │           │         │         │годы  │народа      │
├──┼──────────────┼───────────┼─────────┼─────────┼──────┼────────────┤
│15│Издание книг о│НАН (по    │0,4 млн. │Республи-│2013  │Популяриза- │
│  │традициях,    │согласо-   │сом.     │канский  │год   │ция         │
│  │обычаях       │ванию)     │         │бюджет   │      │народного   │
│  │кыргызского   │           │         │         │      │творчества  │
│  │народа        │           │         │         │      │            │
├──┼──────────────┼───────────┼─────────┼─────────┼──────┼────────────┤
│16│Издание книг о│НАН (по    │0,4 млн. │Республи-│2014  │Популяриза- │
│  │национальных  │согласо-   │сом.     │канский  │год   │ция         │
│  │играх,        │ванию)     │         │бюджет   │      │народного   │
│  │зрелищах      │           │         │         │      │творчества  │
├──┼──────────────┼───────────┼─────────┼─────────┼──────┼────────────┤
│17│Создание цикла│MKT        │2 млн.   │Республи-│Еже-  │Расширение  │
│  │документаль-  │           │сом.     │канский  │годно,│образова-   │
│  │ных,          │           │         │бюджет   │с 2012│тельной     │
│  │анимационных  │           │         │         │по    │базы для    │
│  │фильмов об    │           │         │         │2017  │изучения    │
│  │эпосе "Манас" │           │         │         │годы  │эпоса       │
│  │и малых эпосах│           │         │         │      │"Манас"     │
├──┼──────────────┼───────────┼─────────┼─────────┼──────┼────────────┤
│18│Создание цикла│ОТРК (по   │0,5 млн. │Республи-│Еже-  │Расширение  │
│  │передач о     │согласо-   │сом.     │канский  │годно,│образова-   │
│  │нематериальном│ванию)     │         │бюджет   │с 2012│тельной базы│
│  │культурном    │           │         │         │по    │для изучения│
│  │наследии, об  │           │         │         │2017  │эпоса       │
│  │эпосе "Манас" │           │         │         │годы  │"Манас"     │
│  │и малых эпосах│           │         │         │      │            │
├──┼──────────────┼───────────┼─────────┼─────────┼──────┼────────────┤
│19│Учреждение    │MKT        │0,1 млн. │Республи-│2013  │Стимулирова-│
│  │президентской │           │сом.     │канский  │год   │ние к       │
│  │премии        │           │         │бюджет   │      │развитию    │
│  │им. Саякбая   │           │         │         │      │сказителей  │
│  │Каралаева в   │           │         │         │      │эпоса       │
│  │области       │           │         │         │      │"Манас"     │
│  │сказительского│           │         │         │      │            │
│  │искусства     │           │         │         │      │            │
├──┼──────────────┼───────────┼─────────┼─────────┼──────┼────────────┤
│20│Проведение    │ГАФКС      │2 млн.   │Республи-│1 раз │Популяриза- │
│  │международных │           │сом.     │канский  │в 2   │ция и       │
│  │соревнований  │           │         │бюджет   │года  │пропаганда  │
│  │"Биз Манастын │           │         │         │      │здорового   │
│  │урпактарыбыз" │           │         │         │      │образа      │
│  │- "Манасиада" │           │         │         │      │жизни       │
├──┼──────────────┼───────────┼─────────┼─────────┼──────┼────────────┤
│21│Республикан-  │MKT        │1 млн.   │Республи-│1 раз │Популяриза- │
│  │ский фестиваль│           │сом.     │канский  │в 2   │ция         │
│  │"Эл ичи - онор│           │         │бюджет   │года  │народного   │
│  │кенчи"        │           │         │         │      │творчества  │
├──┼──────────────┼───────────┼─────────┼─────────┼──────┼────────────┤
│22│Всемирный     │MKT        │2,5 млн. │Республи-│1 раз │Популяриза- │
│  │фестиваль     │           │сом.     │канский  │в 2   │ция эпоса   │
│  │эпосов народов│           │         │бюджет   │года  │"Манас" на  │
│  │мира          │           │         │         │      │международ- │
│  │              │           │         │         │      │ном уровне  │
├──┼──────────────┼───────────┼─────────┼─────────┼──────┼────────────┤
│23│Международный │MKT        │0,1 млн. │Республи-│Еже-  │Популяриза- │
│  │фестиваль     │           │сом.     │канский  │годно │ция         │
│  │народного     │           │         │бюджет   │      │народного   │
│  │творчества    │           │         │         │      │творчества  │
│  │"Оймо"        │           │         │         │      │            │
├──┼──────────────┼───────────┼─────────┼─────────┼──────┼────────────┤
│24│Создание      │MKT        │0,5 млн. │Республи-│Еже-  │Приобщение  │
│  │творческих    │           │сом.     │канский  │годно │подрастающе-│
│  │лабораторий,  │           │         │бюджет   │      │го          │
│  │проведение    │           │         │         │      │поколения к │
│  │мастер-клас-  │           │         │         │      │народному   │
│  │сов, тренингов│           │         │         │      │творчеству  │
│  │по народному  │           │         │         │      │            │
│  │творчеству    │           │         │         │      │            │
└──┴──────────────┴───────────┴─────────┴─────────┴──────┴────────────┘
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