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УТРАТИЛО СИЛУ
 в соответствии с постановлением Правительства КР от 18 декабря 2017 года № 816

ПРАВИТЕЛЬСТВО КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 10 февраля 2012 года №89
Об утверждении Программы развития пастбищного хозяйства Кыргызской Республики на 2012-2015 годы
В целях повышения продуктивности сельскохозяйственных животных, улучшения состояния инфраструктуры пастбищ, предотвращения процессов деградации пастбищных земель и сохранения экологической целостности пастбищных экосистем в окружающей среде Правительство Кыргызской Республики постановляет:
1. Утвердить прилагаемые:
- Программу развития пастбищного хозяйства Кыргызской Республики на 2012-2015 годы;
- План мероприятий по реализации Программы.
2. Настоящее постановление вступает с силу со дня официального опубликования.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на отдел развития агропромышленного комплекса Аппарата Правительства Кыргызской Республики.

Премьер-министр	О.Бабанов

Утвержден постановлением Правительства
 Кыргызской Республики
 от 10 февраля 2012 года №89

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
 по реализации Программы развития пастбищного хозяйства Кыргызской Республики на 2012-2015 годы

┌──┬─────────┬────────────────┬─────┬────────┬────────┬────────────────┐
│№ │Мероприя-│     Задачи     │Сроки│Ресурсы │Исполни-│   Результаты   │
│  │   тия   │                │     │        │  тели  │                │
├──┴─────────┴────────────────┴─────┴────────┴────────┴────────────────┤
│             I. Правовые основы устойчивого управления,               │
│                  использования и улучшения пастбищ                   │
├──┬─────────┬────────────────┬─────┬────────┬────────┬────────────────┤
│1 │Совершен-│1.2. Усиление   │2012 │Не тре- │Минсель-│Внесены         │
│  │ствование│административной│г.   │буется  │хоз,    │изменения в     │
│  │законода-│ответственности │     │        │ГАООСЛХ │Кодекс КР об    │
│  │тельства │за нарушение    │     │        │        │административной│
│  │КР,      │установленного  │     │        │        │ответственности,│
│  │регули-  │режима          │     │        │        │предусматри-    │
│  │рующего  │использования   │     │        │        │вающие          │
│  │отношения│пастбищ         │     │        │        │ответственность │
│  │в паст-  │                │     │        │        │за нарушение    │
│  │бищной   │                │     │        │        │режима          │
│  │сфере    │                │     │        │        │использования   │
│  │         │                │     │        │        │пастбищ         │
│  │         ├────────────────┼─────┼────────┼────────┼────────────────┤
│  │         │1.2. Разработка │2012 │В пре-  │Минсель-│Созданы         │
│  │         │проекта         │г.   │делах   │хоз,    │действенные     │
│  │         │Положения о     │     │бюджета │ГАООСЛХ │механизмы       │
│  │         │порядке         │     │проекта │        │использования   │
│  │         │использования   │     │Всемир- │        │пастбищных      │
│  │         │пастбищ в иных  │     │ного    │        │ресурсов в иных │
│  │         │целях           │     │банка   │        │целях           │
│  │         │                │     │"Сель-  │        │                │
│  │         │                │     │скохо-  │        │                │
│  │         │                │     │зяйст-  │        │                │
│  │         │                │     │венные  │        │                │
│  │         │                │     │инвес-  │        │                │
│  │         │                │     │тиции   │        │                │
│  │         │                │     │и       │        │                │
│  │         │                │     │услуги" │        │                │
│  │         │                │     │63097   │        │                │
│  │         │                │     │сомов   │        │                │
│  │         ├────────────────┼─────┼────────┼────────┼────────────────┤
│  │         │1.3. Разработка │2012-│Не тре- │Минсель-│Укреплены       │
│  │         │проектов        │2015 │буется  │хоз,    │правовые основы │
│  │         │нормативных     │гг.  │        │ГАООСЛХ │управления,     │
│  │         │правовых актов, │     │        │        │использования и │
│  │         │а также         │     │        │        │улучшения       │
│  │         │методических    │     │        │        │пастбищ         │
│  │         │материалов по   │     │        │        │                │
│  │         │вопросам        │     │        │        │                │
│  │         │использования   │     │        │        │                │
│  │         │пастбищ         │     │        │        │                │
├──┴─────────┴────────────────┴─────┴────────┴────────┴────────────────┤
│       II. Установление границ пастбищ между айылными аймаками        │
├──┬─────────┬────────────────┬─────┬────────┬────────┬────────────────┤
│2 │Оказание │2.1. Активизация│2012 │Не тре- │Минсель-│Установлены     │
│  │помощи   │деятельности    │г.   │буется  │хоз     │внешние границы │
│  │местным  │местных комиссий│     │        │        │пастбищ между   │
│  │комиссиям│по установлению │     │        │        │айылными        │
│  │по проце-│границ пастбищ и│     │        │        │аймаками.       │
│  │дурам    │оказание им     │     │        │        │Проведена       │
│  │установ- │методической и  │     │        │        │предварительная │
│  │ления    │практической    │     │        │        │регистрация     │
│  │границ   │помощи          │     │        │        │пастбищных      │
│  │пастбищ, ├────────────────┼─────┼────────┼────────┤участков в      │
│  │методи-  │2.2. Проведение │2012 │В пре-  │Минсель-│местных органах │
│  │ческой и │разъяснительных │г.   │делах   │хоз     │Государственной │
│  │практи-  │мероприятий по  │     │бюджета │        │регистрационной │
│  │ческой   │вопросам        │     │проекта │        │службы при      │
│  │помощи в │установления    │     │Всемир- │        │Правительстве КР│
│  │оформле- │границ пастбищ, │     │ного    │        │                │
│  │нии      │положений Закона│     │банка   │        │                │
│  │регист-  │КР "О пастбищах"│     │"Сель-  │        │                │
│  │рацион-  │и               │     │скохо-  │        │                │
│  │ных      │соответствующих │     │зяйст-  │        │                │
│  │доку-    │нормативных     │     │инвес-  │        │                │
│  │ментов   │правовых актов  │     │тиции и │        │                │
│  │         │по данному      │     │услуги" │        │                │
│  │         │вопросу         │     │326200  │        │                │
│  │         │                │     │сомов   │        │                │
│  │         ├────────────────┼─────┼────────┼────────┤                │
│  │         │2.3. Осуществле-│2012 │В пре-  │Минсель-│                │
│  │         │ние процедур по │г.   │делах   │хоз,    │                │
│  │         │определению     │     │бюджета │сертифи-│                │
│  │         │территории      │     │проекта │цирован-│                │
│  │         │пастбищ органов │     │проекта │ные     │                │
│  │         │местного        │     │Всемир- │учрежде-│                │
│  │         │самоуправления и│     │ного    │ния и   │                │
│  │         │установление    │     │банка   │органи- │                │
│  │         │внешних границ  │     │"Сель-  │зации   │                │
│  │         │пастбищ на      │     │скохо-  │(по     │                │
│  │         │примере пилотных│     │зяйст-  │согласо-│                │
│  │         │айылных аймаков.│     │венные  │ванию)  │                │
│  │         │Мониторинг      │     │инвес-  │        │                │
│  │         │проделанной     │     │тиции и │        │                │
│  │         │работы          │     │услуги" │        │                │
│  │         │                │     │82700000│        │                │
│  │         │                │     │сомов   │        │                │
│  │         ├────────────────┼─────┼────────┼────────┼────────────────┤
│  │         │2.4. Принятие   │2012-│Не тре- │Прави-  │Внешние границы │
│  │         │постановления   │2013 │буется  │тельство│пастбищ между   │
│  │         │Правительства КР│гг.  │        │КР,     │айылными        │
│  │         │об утверждении  │     │        │Минсель-│аймаками        │
│  │         │границ пастбищ  │     │        │хоз     │утверждены      │
│  │         │между айылными  │     │        │        │Правительством  │
│  │         │аймаками        │     │        │        │Кыргызской      │
│  │         │                │     │        │        │Республики. Айыл│
│  │         │                │     │        │        │окмоту выданы   │
│  │         │                │     │        │        │правоудостове-  │
│  │         │                │     │        │        │ряющие документы│
├──┴─────────┴────────────────┴─────┴────────┴────────┴────────────────┤
│         III. Снижение уровня деградации пастбищ и повышение          │
│              урожайности естественных кормовых угодий                │
├──┬─────────┬────────────────┬─────┬────────┬────────┬────────────────┤
│3 │Восста-  │3.1. Определение│2012 │В пре-  │Минсель-│Определены      │
│  │новление │национальных    │г.   │делах   │хоз,    │национальные    │
│  │и предот-│стандартов для  │     │бюджета │ГАООСЛХ,│стандарты для   │
│  │вращение │мониторинга     │     │в рамках│Кыргызс-│проведения      │
│  │деграда- │пастбищ -       │     │проекта │кий     │мониторинга     │
│  │ции      │разработка      │     │Всемир- │науч-   │состояния       │
│  │пастбищ и│Руководства по  │     │ного    │но-ис-  │пастбищ и       │
│  │повышение│проведению      │     │банка   │следо-  │утверждено      │
│  │урожай-  │мониторинга и   │     │"Сель-  │ватель- │Руководство по  │
│  │ности    │оценки состояния│     │скохо-  │ский    │проведению      │
│  │естест-  │пастбищ на      │     │зяйст-  │институт│мониторинга и   │
│  │венных   │местном и       │     │венные  │живот-  │оценки состояния│
│  │кормовых │республиканском │     │инвести-│новод-  │пастбищ на      │
│  │угодий   │уровне          │     │ции и   │ства и  │местном и       │
│  │         │                │     │услуги" │пастбищ │республиканском │
│  │         │                │     │100000  │        │уровнях         │
│  │         │                │     │сомов   │        │                │
│  │         ├────────────────┼─────┼────────┼────────┼────────────────┤
│  │         │3.2. Оценка     │2012-│В пре-  │Минсель-│Проведена оценка│
│  │         │состояния       │2013 │делах   │хоз,    │состояния       │
│  │         │пастбищ         │гг.  │бюджета │Кыргызс-│пастбищ.        │
│  │         │                │     │в рамках│кий     │Определена      │
│  │         │                │     │проекта │науч-   │урожайность,    │
│  │         │                │     │Всемир- │но-ис-  │емкость и       │
│  │         │                │     │ного    │следо-  │оптимальная     │
│  │         │                │     │банка   │ватель- │нагрузка        │
│  │         │                │     │"Сель-  │ский    │                │
│  │         │                │     │скохо-  │институт│                │
│  │         │                │     │зяйст-  │живот-  │                │
│  │         │                │     │венные  │новод-  │                │
│  │         │                │     │инвести-│ства и  │                │
│  │         │                │     │ции и   │пастбищ,│                │
│  │         │                │     │услуги" │жайыт   │                │
│  │         │                │     │        │комитеты│                │
│  │         │                │     │        │объеди- │                │
│  │         │                │     │        │нений   │                │
│  │         │                │     │        │пастби- │                │
│  │         │                │     │        │щеполь- │                │
│  │         │                │     │        │зовате- │                │
│  │         │                │     │        │лей (по │                │
│  │         │                │     │        │согласо-│                │
│  │         │                │     │        │ванию)  │                │
│  │         ├────────────────┼─────┼────────┼────────┼────────────────┤
│  │         │3.3. Разработка │2012 │В пре-  │Минсель-│Минсельхозом    │
│  │         │проекта         │г.   │делах   │хоз     │утвержден проект│
│  │         │Руководства по  │     │бюджета │        │Руководства по  │
│  │         │составлению     │     │в рамках│        │составлению     │
│  │         │планов сообществ│     │проекта │        │планов сообществ│
│  │         │по управлению и │     │Всемир- │        │по управлению и │
│  │         │использованию   │     │ного    │        │использованию   │
│  │         │пастбищ         │     │банка   │        │пастбищ         │
│  │         │                │     │"Сель-  │        │                │
│  │         │                │     │скохо-  │        │                │
│  │         │                │     │зяйст-  │        │                │
│  │         │                │     │венные  │        │                │
│  │         │                │     │инвести-│        │                │
│  │         │                │     │ции и   │        │                │
│  │         │                │     │услуги  │        │                │
│  │         ├────────────────┼─────┼────────┼────────┼────────────────┤
│  │         │3.4. Оказание   │2012-│В пре-  │Минсель-│Составлены планы│
│  │         │помощи жайыт    │2015 │делах   │хоз,    │по управлению и │
│  │         │комитетам       │гг.  │бюджета │жайыт   │использованию   │
│  │         │объединений     │     │объеди- │комитеты│пастбищ,        │
│  │         │пастбищепользо- │     │нений   │объеди- │повышению       │
│  │         │вателей по      │     │пастби- │нений   │эффективности   │
│  │         │составлению     │     │щеполь- │пастби- │использования   │
│  │         │планов сообществ│     │зовате- │щеполь- │пастбищ         │
│  │         │по управлению и │     │лей     │зовате- │                │
│  │         │использованию   │     │        │лей (по │                │
│  │         │пастбищ         │     │        │согласо-│                │
│  │         │                │     │        │ванию)  │                │
│  │         ├────────────────┼─────┼────────┼────────┼────────────────┤
│  │         │3.5. Определение│2012-│В пре-  │Минсель-│Определены      │
│  │         │пастбищных      │2015 │делах   │хоз,    │пастбищные      │
│  │         │площадей,       │гг.  │бюджета │жайыт   │участки с сорной│
│  │         │заросших сорной │     │объеди- │комитеты│растительностью,│
│  │         │растительностью,│     │нений   │объеди- │принят план     │
│  │         │и проведение    │     │пастби- │нений   │мероприятий с   │
│  │         │мероприятий по  │     │щеполь- │пастби- │соответствующим │
│  │         │их очистке, с   │     │зовате- │щеполь- │бюджетом,       │
│  │         │составлением    │     │лей     │зовате- │повысилась      │
│  │         │бюджета и плана │     │        │лей (по │урожайность и   │
│  │         │мероприятий     │     │        │согласо-│объем кормовой  │
│  │         │объединений     │     │        │ванию)  │базы            │
│  │         │пастбищепользо- │     │        │        │                │
│  │         │вателей по их   │     │        │        │                │
│  │         │очистке         │     │        │        │                │
│  │         ├────────────────┼─────┼────────┼────────┼────────────────┤
│  │         │3.6. Отбор и    │2012-│Не тре- │Минсель-│Приняты заявки  │
│  │         │анализ заявок от│2015 │буется  │хоз,    │от жайыт        │
│  │         │жайыт комитетов │гг.  │        │жайыт   │комитетов,      │
│  │         │объединений     │     │        │комитеты│составлен план  │
│  │         │пастбищепользо- │     │        │объеди- │мероприятий     │
│  │         │вателей на      │     │        │нений   │                │
│  │         │проведение      │     │        │пастби- │                │
│  │         │обводнительных  │     │        │щеполь- │                │
│  │         │мероприятий,    │     │        │зовате- │                │
│  │         │составление     │     │        │лей (по │                │
│  │         │плана           │     │        │согласо-│                │
│  │         │мероприятий     │     │        │ванию)  │                │
│  │         │объединений     │     │        │        │                │
│  │         │пастбищепользо- │     │        │        │                │
│  │         │вателей по      │     │        │        │                │
│  │         │улучшению       │     │        │        │                │
│  │         │инфраструктуры  │     │        │        │                │
│  │         │пастбищ         │     │        │        │                │
│  │         ├────────────────┼─────┼────────┼────────┼────────────────┤
│  │         │3.7. Определение│2012-│Не тре- │Минсель-│Определены      │
│  │         │пастбищных      │2015 │буется  │хоз,    │пастбищные      │
│  │         │площадей для    │гг.  │        │жайыт   │участки,        │
│  │         │проведения      │     │        │комитеты│подлежащие      │
│  │         │коренного и     │     │        │объеди- │коренному и     │
│  │         │поверхностного  │     │        │нений   │поверхностному  │
│  │         │улучшения,      │     │        │пастби- │улучшению,      │
│  │         │составление     │     │        │щеполь- │составлен план  │
│  │         │плана           │     │        │зовате- │мероприятий     │
│  │         │мероприятий     │     │        │лей (по │                │
│  │         │объединений     │     │        │согласо-│                │
│  │         │пастбищепользо- │     │        │ванию)  │                │
│  │         │вателей по      │     │        │        │                │
│  │         │улучшению       │     │        │        │                │
│  │         │пастбищ         │     │        │        │                │
│  │         ├────────────────┼─────┼────────┼────────┼────────────────┤
│  │         │3.8. Отбор жайыт│2012-│Не тре- │Минсель-│Произведен отбор│
│  │         │комитетов       │2015 │буется  │хоз,    │жайыт комитетов,│
│  │         │объединений     │гг.  │        │жайыт   │составлен список│
│  │         │пастбищепользо- │     │        │комитеты│объединений     │
│  │         │вателей         │     │        │объеди- │пастбищепользо- │
│  │         │нуждающихся в   │     │        │нений   │вателей,        │
│  │         │семенах кормовых│     │        │пастби- │нуждающихся в   │
│  │         │пастбищных и    │     │        │щеполь- │семенах кормовых│
│  │         │луговых трав, в │     │        │зовате- │пастбищных и    │
│  │         │рамках          │     │        │лей (по │луговых трав    │
│  │         │проведения      │     │        │согласо-│                │
│  │         │поверхностного и│     │        │ванию)  │                │
│  │         │коренного       │     │        │        │                │
│  │         │улучшения       │     │        │        │                │
│  │         │пастбищ         │     │        │        │                │
│  │         ├────────────────┼─────┼────────┼────────┼────────────────┤
│  │         │3.9. Поддержка  │2012-│В пре-  │Минсель-│Определены      │
│  │         │семеноводческих │2015 │делах   │хоз,    │семеноводческие │
│  │         │хозяйств,       │гг.  │бюджета │Кыргызс-│хозяйства по    │
│  │         │специализирую-  │     │донорс- │кий     │кормовым        │
│  │         │щихся на        │     │ких     │науч-   │пастбищным      │
│  │         │выращивании     │     │органи- │но-ис-  │травам, созданы │
│  │         │кормовых        │     │заций и │следо-  │специализирова- │
│  │         │пастбищных трав.│     │вновь   │ватель- │нные            │
│  │         │Создание специа-│     │создан- │ский    │семеноводческие │
│  │         │лизированных    │     │ных     │институт│кооперативы,    │
│  │         │семеноводческих │     │коопера-│живот-  │оказана         │
│  │         │кооперативов    │     │тивов   │новод-  │поддержка по    │
│  │         │                │     │        │ства и  │дальнейшему     │
│  │         │                │     │        │пастбищ,│развитию        │
│  │         │                │     │        │специа- │семеноводства   │
│  │         │                │     │        │лизиро- │                │
│  │         │                │     │        │ванные  │                │
│  │         │                │     │        │семхозы │                │
│  │         │                │     │        │(по     │                │
│  │         │                │     │        │согласо-│                │
│  │         │                │     │        │ванию)  │                │
├──┴─────────┴────────────────┴─────┴────────┴────────┴────────────────┤
│                IV. Состояние инфраструктуры пастбищ                  │
├──┬─────────┬────────────────┬─────┬────────┬────────┬────────────────┤
│4 │Реабили- │4.1. Разработка │2012 │Не тре- │Минсель-│Минсельхозом    │
│  │тация    │проекта         │г.   │буется  │хоз     │утверждено      │
│  │объектов │Руководства по  │     │        │        │Руководство по  │
│  │инфраст- │составлению     │     │        │        │составлению     │
│  │руктуры, │проектов        │     │        │        │проектов        │
│  │имеющих  │улучшения       │     │        │        │улучшения       │
│  │межхозяй-│пастбищной      │     │        │        │пастбищной      │
│  │ственное │инфраструктуры, │     │        │        │инфраструктуры, │
│  │и        │имеющей         │     │        │        │имеющей         │
│  │межрайон-│межхозяйственное│     │        │        │межхозяйственное│
│  │ное      │и межрайонное   │     │        │        │и межрайонное   │
│  │значение │значения        │     │        │        │значения        │
│  │(мосты,  ├────────────────┼─────┼────────┼────────┼────────────────┤
│  │дороги,  │4.2. Отбор и    │2012-│Не тре- │Минсель-│Произведен отбор│
│  │каптажи, │анализ заявок от│2015 │буется  │хоз,    │заявок от жайыт │
│  │культ-   │жайыт комитетов │гг.  │        │жайыт   │комитетов,      │
│  │центры,  │объединений     │     │        │комитеты│составлен план  │
│  │связь,   │пастбищепользо- │     │        │объеди- │мероприятий по  │
│  │транспорт│вателей на      │     │        │нений   │реабилитации    │
│  │и др.)   │реабилитацию    │     │        │пастби- │пастбищной      │
│  │         │пастбищной      │     │        │щеполь- │инфраструктуры  │
│  │         │инфраструктуры, │     │        │зовате- │                │
│  │         │имеющей         │     │        │лей,    │                │
│  │         │межхозяйственное│     │        │айылные │                │
│  │         │и межрайонное   │     │        │аймаки  │                │
│  │         │значения        │     │        │(по     │                │
│  │         │                │     │        │согласо-│                │
│  │         │                │     │        │ванию)  │                │
│  │         ├────────────────┼─────┼────────┼────────┼────────────────┤
│  │         │4.3. Создание   │2012-│В пре-  │Жайыт   │Образованы      │
│  │         │кооперативов и  │2015 │делах   │комитеты│кооперативы и   │
│  │         │обществ с       │гг.  │бюджетов│объеди- │общества с      │
│  │         │ограниченной    │     │вновь   │нений   │ограниченной    │
│  │         │ответственностью│     │создан- │пастби- │ответственностью│
│  │         │по реабилитации │     │ных     │щеполь- │в целях         │
│  │         │пастбищной      │     │органи- │зовате- │реабилитации    │
│  │         │инфраструктуры  │     │заций   │лей (по │пастбищной      │
│  │         │                │     │        │согласо-│инфраструктуры  │
│  │         │                │     │        │ванию)  │                │
│  │         ├────────────────┼─────┼────────┼────────┼────────────────┤
│  │         │4.4. Ремонт     │2012 │За счет │Жайыт   │Улучшен доступ к│
│  │         │скотопрогонной  │г.   │средств │комитеты│пастбищам,      │
│  │         │дороги и моста в│     │объеди- │объеди- │площадью 5000   │
│  │         │урочище         │     │нений   │нений   │га, где можно   │
│  │         │Кызыл-Суу для   │     │пастби- │пастби- │выпасать 1000   │
│  │         │пастбищепользо- │     │щеполь- │щеполь- │голов крупного  │
│  │         │вателей         │     │зовате- │зовате- │рогатого скота, │
│  │         │Сузакского,     │     │лей,    │лей (по │500 голов       │
│  │         │Ырысского и     │     │иност-  │согласо-│лошадей и 42500 │
│  │         │Курманбековского│     │ранных  │ванию)  │голов мелкого   │
│  │         │айылных аймаков │     │донорс- │        │рогатого скота  │
│  │         │Сузакского      │     │ких     │        │                │
│  │         │района          │     │органи- │        │                │
│  │         │Джалал-Абадской │     │заций,  │        │                │
│  │         │области         │     │средств │        │                │
│  │         │                │     │спонсо- │        │                │
│  │         │                │     │ров     │        │                │
│  │         ├────────────────┼─────┼────────┼────────┼────────────────┤
│  │         │4.5. Ремонт     │2012 │За счет │Жайыт   │Улучшен доступ к│
│  │         │скотопрогонной  │г.   │средств │комитеты│пастбищам,      │
│  │         │дороги и моста в│     │объеди- │объеди- │площадью 58000  │
│  │         │урочищах        │     │нений   │нений   │га, где можно   │
│  │         │Кара-Терек,     │     │пастби- │пастби- │выпасать 1200   │
│  │         │Кара-Суу и      │     │щеполь- │щеполь- │голов крупного  │
│  │         │Чанач-Сай,      │     │зовате- │зовате- │рогатого скота, │
│  │         │Каныш-Кыя       │     │лей,    │лей (по │600 голов       │
│  │         │айылных аймаков │     │иност-  │согласо-│лошадей и 46000 │
│  │         │Чаткальского    │     │ранных  │ванию)  │голов мелкого   │
│  │         │района          │     │донорс- │        │рогатого скота  │
│  │         │Джалал-Абадской │     │ких     │        │                │
│  │         │области         │     │органи- │        │                │
│  │         │                │     │заций,  │        │                │
│  │         │                │     │средств │        │                │
│  │         │                │     │спонсо- │        │                │
│  │         │                │     │ров     │        │                │
│  │         ├────────────────┼─────┼────────┼────────┼────────────────┤
│  │         │4.6. Ремонт     │2014 │За счет │Жайыт   │Улучшен доступ к│
│  │         │скотопрогонной  │г.   │средств │комитеты│пастбищам,      │
│  │         │дороги и моста в│     │объеди- │объеди- │площадью 10000  │
│  │         │урочище         │     │нений   │нений   │га, где можно   │
│  │         │Кара-Корум      │     │пастби- │пастби- │выпасать 2500   │
│  │         │Чаткальского    │     │щеполь- │щеполь- │голов крупного  │
│  │         │айылного аймака │     │зовате- │зовате- │рогатого скота, │
│  │         │Чаткальского    │     │лей,    │лей (по │500 голов       │
│  │         │района          │     │иност-  │согласо-│лошадей и 60000 │
│  │         │Джалал-Абадской │     │ранных  │ванию)  │голов мелкого   │
│  │         │области         │     │донорс- │        │рогатого скота  │
│  │         │                │     │ких     │        │                │
│  │         │                │     │органи- │        │                │
│  │         │                │     │заций,  │        │                │
│  │         │                │     │средств │        │                │
│  │         │                │     │спонсо- │        │                │
│  │         │                │     │ров     │        │                │
│  │         ├────────────────┼─────┼────────┼────────┼────────────────┤
│  │         │4.7. Ремонт     │2013 │За счет │Жайыт   │Улучшен доступ к│
│  │         │скотопрогонной  │г.   │средств │комитеты│пастбищам,      │
│  │         │дороги и двух   │     │объеди- │объеди- │площадью 3000   │
│  │         │мостов в        │     │нений   │нений   │га, где можно   │
│  │         │урочищах        │     │пастби- │пастби- │выпасать 800    │
│  │         │Желкилдек,      │     │щеполь- │щеполь- │голов крупного  │
│  │         │Кызыл-Октябрь,  │     │зовате- │зовате- │рогатого скота, │
│  │         │Жаны-Алыш       │     │лей,    │лей (по │100 голов       │
│  │         │айылных аймаков │     │иност-  │согласо-│лошадей и 600   │
│  │         │Кеминского      │     │ранных  │ванию)  │голов мелкого   │
│  │         │района Чуйской  │     │донорс- │        │рогатого скота  │
│  │         │области         │     │ких     │        │                │
│  │         │                │     │органи- │        │                │
│  │         │                │     │заций,  │        │                │
│  │         │                │     │средств │        │                │
│  │         │                │     │спонсо- │        │                │
│  │         │                │     │ров     │        │                │
│  │         ├────────────────┼─────┼────────┼────────┼────────────────┤
│  │         │4.8. Ремонт     │2013 │За счет │Жайыт   │Улучшен доступ к│
│  │         │скотопрогонной  │г.   │средств │комитеты│пастбищам,      │
│  │         │дороги в урочище│     │объеди- │объеди- │площадью 5000   │
│  │         │Кызыл-Суу       │     │нений   │нений   │га, где можно   │
│  │         │Чуйского,       │     │пастби- │пастби- │выпасать 5334   │
│  │         │Ак-Бешимского,  │     │щеполь- │щеполь- │головы крупного │
│  │         │Искринского,    │     │зовате- │зовате- │рогатого скота, │
│  │         │Кош-Коргонского │     │лей,    │лей (по │1259 голов      │
│  │         │и Сайлыкского   │     │иност-  │согласо-│лошадей и 9712  │
│  │         │айылных аймаков │     │ранных  │ванию)  │голов мелкого   │
│  │         │Чуйского района │     │донорс- │        │рогатого скота  │
│  │         │Чуйской области │     │ких     │        │                │
│  │         │                │     │органи- │        │                │
│  │         │                │     │заций,  │        │                │
│  │         │                │     │средств │        │                │
│  │         │                │     │спонсо- │        │                │
│  │         │                │     │ров     │        │                │
│  │         ├────────────────┼─────┼────────┼────────┼────────────────┤
│  │         │4.9. Ремонт     │2012 │За счет │Жайыт   │Улучшен доступ к│
│  │         │скотопрогонной  │г.   │средств │комитеты│пастбищам,      │
│  │         │дороги и 5      │     │объеди- │объеди- │площадью 6500   │
│  │         │мостов в урочище│     │нений   │нений   │га, где можно   │
│  │         │Туюк            │     │пастби- │пастби- │выпасать 2140   │
│  │         │Люксембургского,│     │щеполь- │щеполь- │голов крупного  │
│  │         │Жеекского,      │     │зовате- │зовате- │рогатого скота, │
│  │         │Ивановского,    │     │лей,    │лей (по │560 голов       │
│  │         │Краснореченско- │     │иност-  │согласо-│лошадей и 12172 │
│  │         │го,             │     │ранных  │ванию)  │голов мелкого   │
│  │         │Кочкорбаевского,│     │донорс- │        │рогатого скота  │
│  │         │Сынташского и   │     │ких     │        │                │
│  │         │Юрьевского      │     │органи- │        │                │
│  │         │айылных аймаков │     │заций,  │        │                │
│  │         │Ысык-Атинского  │     │средств │        │                │
│  │         │района Чуйской  │     │спонсо- │        │                │
│  │         │области         │     │ров     │        │                │
│  │         ├────────────────┼─────┼────────┼────────┼────────────────┤
│  │         │4.10. Ремонт    │2012 │За счет │Жайыт   │Улучшен доступ к│
│  │         │скотопрогонных  │г.   │средств │комитеты│пастбищам,      │
│  │         │дорог           │     │объеди- │объеди- │площадью 5300   │
│  │         │протяженностью  │     │нений   │нений   │га, где можно   │
│  │         │31 км и 5 мостов│     │пастби- │пастби- │выпасать 2600   │
│  │         │в урочищах      │     │щеполь- │щеполь- │голов крупного  │
│  │         │Чолок-Каинда,   │     │зовате- │зовате- │рогатого скота, │
│  │         │Ашмара и        │     │лей,    │лей (по │830 голов       │
│  │         │Талды-Булак, на │     │иност-  │согласо-│лошадей и 12000 │
│  │         │которых         │     │ранных  │ванию)  │голов мелкого   │
│  │         │находятся       │     │донорс- │        │рогатого скота  │
│  │         │пастбища        │     │ких     │        │                │
│  │         │Ортоевского,    │     │органи- │        │                │
│  │         │Фрунзенского и  │     │заций,  │        │                │
│  │         │Вознесеновского │     │средств │        │                │
│  │         │айылных аймаков │     │спонсо- │        │                │
│  │         │Панфиловского   │     │ров     │        │                │
│  │         │района Чуйской  │     │        │        │                │
│  │         │области         │     │        │        │                │
│  │         ├────────────────┼─────┼────────┼────────┼────────────────┤
│  │         │4.11. Ремонт    │2015 │За счет │Жайыт   │Улучшен доступ к│
│  │         │скотопрогонной  │г.   │средств │комитеты│пастбищам,      │
│  │         │дороги и моста  │     │объеди- │объеди- │площадью 150000 │
│  │         │на 70-м         │     │нений   │нений   │га, где можно   │
│  │         │километре через │     │пастби- │пастби- │выпасать 12500  │
│  │         │реку Тарагай, в │     │щеполь- │щеполь- │голов крупного  │
│  │         │урочище Сырт,   │     │зовате- │зовате- │рогатого скота, │
│  │         │используемых    │     │лей,    │лей (по │13600 голов     │
│  │         │Тамга, Барскоон,│     │иност-  │согласо-│лошадей и 142000│
│  │         │Жаргылчак,      │     │ранных  │ванию)  │голов мелкого   │
│  │         │Даркан, Сару,   │     │донорс- │        │рогатого скота и│
│  │         │Кызыл-Суу,      │     │ких     │        │3947 яков       │
│  │         │Оргочор,        │     │органи- │        │                │
│  │         │Светлая-Поляна, │     │заций,  │        │                │
│  │         │Ак-Добо и       │     │средств │        │                │
│  │         │Жети-Огузским   │     │спонсо- │        │                │
│  │         │айылными        │     │ров     │        │                │
│  │         │аймаками        │     │        │        │                │
│  │         │Джети-Огузского │     │        │        │                │
│  │         │района          │     │        │        │                │
│  │         │Иссык-Кульской  │     │        │        │                │
│  │         │области         │     │        │        │                │
│  │         ├────────────────┼─────┼────────┼────────┼────────────────┤
│  │         │4.12. Ремонт    │2012 │За счет │Жайыт   │Улучшен водопой │
│  │         │пастбищного     │г.   │средств │комитеты│скота в         │
│  │         │водопровода с   │     │объеди- │объеди- │количестве 1500 │
│  │         │водопойными     │     │нений   │нений   │голов крупного  │
│  │         │пунктами при    │     │пастби- │пастби- │рогатого скота, │
│  │         │скважине в      │     │щеполь- │щеполь- │800 голов       │
│  │         │урочище Тасма   │     │зовате- │зовате- │лошадей и 15000 │
│  │         │Ак-Чийского     │     │лей,    │лей (по │голов мелкого   │
│  │         │айылного аймака │     │иност-  │согласо-│рогатого скота  │
│  │         │для пастбище-   │     │ранных  │ванию)  │                │
│  │         │пользователей   │     │донорс- │        │                │
│  │         │Аксуйского и    │     │ких     │        │                │
│  │         │Тюпского районов│     │органи- │        │                │
│  │         │Иссык-Кульской  │     │заций,  │        │                │
│  │         │области         │     │средств │        │                │
│  │         │                │     │спонсо- │        │                │
│  │         │                │     │ров     │        │                │
│  │         ├────────────────┼─────┼────────┼────────┼────────────────┤
│  │         │4.13. Ремонт    │2013 │За счет │Жайыт   │Улучшен доступ к│
│  │         │скотопрогонной  │г.   │средств │комитеты│пастбищам,      │
│  │         │дороги          │     │объеди- │объеди- │площадью 30300  │
│  │         │протяженностью  │     │нений   │нений   │га, где можно   │
│  │         │12 км и моста   │     │пастби- │пастби- │выпасать 17100  │
│  │         │Отмок в урочище │     │щеполь- │щеполь- │голов крупного  │
│  │         │Суусамыр        │     │зовате- │зовате- │рогатого скота, │
│  │         │Манаского и     │     │лей,    │лей (по │6050 голов      │
│  │         │Таласского      │     │иност-  │согласо-│лошадей и 55000 │
│  │         │районов         │     │ранных  │ванию)  │голов мелкого   │
│  │         │Таласской       │     │донорс- │        │рогатого скота  │
│  │         │области         │     │ких     │        │                │
│  │         │                │     │органи- │        │                │
│  │         │                │     │заций,  │        │                │
│  │         │                │     │средств │        │                │
│  │         │                │     │спонсо- │        │                │
│  │         │                │     │ров     │        │                │
│  │         ├────────────────┼─────┼────────┼────────┼────────────────┤
│  │         │4.14. Ремонт    │2013 │За счет │Жайыт   │Улучшен доступ к│
│  │         │скотопрогонных  │г.   │средств │комитеты│пастбищам,      │
│  │         │дорог           │     │объеди- │объеди- │площадью 10900  │
│  │         │протяженностью  │     │нений   │нений   │га, где можно   │
│  │         │23 км в урочище │     │пастби- │пастби- │выпасать 5150   │
│  │         │Кишмиш для      │     │щеполь- │щеполь- │голов крупного  │
│  │         │пастбищепользо- │     │зовате- │зовате- │рогатого скота и│
│  │         │вателей         │     │лей,    │лей (по │32000 голов     │
│  │         │Аксайского,     │     │иност-  │согласо-│мелкого рогатого│
│  │         │Ак-Татырского и │     │ранных  │ванию)  │скота           │
│  │         │Самаркандекского│     │донорс- │        │                │
│  │         │айылных аймаков │     │ких     │        │                │
│  │         │Баткенского     │     │органи- │        │                │
│  │         │района          │     │заций,  │        │                │
│  │         │Баткенской      │     │средств │        │                │
│  │         │области         │     │спонсо- │        │                │
│  │         │                │     │ров     │        │                │
│  │         ├────────────────┼─────┼────────┼────────┼────────────────┤
│  │         │4.15. Ремонт    │2014 │За счет │Жайыт   │Улучшен доступ к│
│  │         │скотопрогонной  │г.   │средств │комитеты│пастбищам,      │
│  │         │дороги,         │     │объеди- │объеди- │площадью 6800   │
│  │         │протяженностью  │     │нений   │нений   │га, где можно   │
│  │         │3 км, и 4-х     │     │пастби- │пастби- │выпасать 150    │
│  │         │мостов в урочище│     │щеполь- │щеполь- │голов крупного  │
│  │         │Саркент-Сумбула │     │зовате- │зовате- │рогатого скота и│
│  │         │Ак-Суйского     │     │лей,    │лей (по │20000 голов     │
│  │         │айылных аймака  │     │иност-  │согласо-│мелкого рогатого│
│  │         │Лейлекского     │     │ранных  │ванию)  │скота           │
│  │         │района          │     │донорс- │        │                │
│  │         │Баткенской      │     │ких     │        │                │
│  │         │области         │     │органи- │        │                │
│  │         │                │     │заций,  │        │                │
│  │         │                │     │средств │        │                │
│  │         │                │     │спонсо- │        │                │
│  │         │                │     │ров     │        │                │
│  │         ├────────────────┼─────┼────────┼────────┼────────────────┤
│  │         │4.16. Ремонт    │2014 │За счет │Жайыт   │Улучшен доступ к│
│  │         │скотопрогонной  │г.   │средств │комитеты│пастбищам,      │
│  │         │дороги и ремонт │     │объеди- │объеди- │площадью 7100   │
│  │         │7 мостов в      │     │нений   │нений   │га, где можно   │
│  │         │урочищах        │     │пастби- │пастби- │выпасать 2150   │
│  │         │Чон-Алай,       │     │щеполь- │щеполь- │голов крупного  │
│  │         │Кичи-Алай и     │     │зовате- │зовате- │рогатого скота и│
│  │         │Сурматаш        │     │лей,    │лей (по │20500 голов     │
│  │         │Чон-Алайского   │     │иност-  │согласо-│мелкого рогатого│
│  │         │района Ошской   │     │ранных  │ванию)  │скота           │
│  │         │области         │     │донорс- │        │                │
│  │         │                │     │ких     │        │                │
│  │         │                │     │органи- │        │                │
│  │         │                │     │заций,  │        │                │
│  │         │                │     │средств │        │                │
│  │         │                │     │спонсо- │        │                │
│  │         │                │     │ров     │        │                │
│  │         ├────────────────┼─────┼────────┼────────┼────────────────┤
│  │         │4.17. Ремонт    │2015 │За счет │Жайыт   │Улучшен водопой │
│  │         │пастбищного     │г.   │средств │комитеты│скота 3200 голов│
│  │         │водопровода в   │     │объеди- │объеди- │крупного        │
│  │         │урочище         │     │нений   │нений   │рогатого скота и│
│  │         │Суук-Булак      │     │пастби- │пастби- │10100 голов     │
│  │         │Ошской области  │     │щеполь- │щеполь- │мелкого рогатого│
│  │         │протяженностью  │     │зовате- │зовате- │скота           │
│  │         │4,7 км, с 4     │     │лей,    │лей (по │                │
│  │         │водопойными     │     │иност-  │согласо-│                │
│  │         │пунктами        │     │ранных  │ванию)  │                │
│  │         │                │     │донорс- │        │                │
│  │         │                │     │ких     │        │                │
│  │         │                │     │органи- │        │                │
│  │         │                │     │заций,  │        │                │
│  │         │                │     │средств │        │                │
│  │         │                │     │спонсо- │        │                │
│  │         │                │     │ров     │        │                │
│  │         ├────────────────┼─────┼────────┼────────┼────────────────┤
│  │         │4.18. Строитель-│2015 │За счет │Жайыт   │Улучшен доступ к│
│  │         │ство моста через│г.   │средств │комитеты│пастбищам,      │
│  │         │реку Кызыл-Суу  │     │объеди- │объеди- │площадью 10000  │
│  │         │на территории   │     │нений   │нений   │га, где можно   │
│  │         │Кашка-Сууйского │     │пастби- │пастби- │выпасать 500    │
│  │         │и Чон-Алайского │     │щеполь- │щеполь- │голов крупного  │
│  │         │айылных аймаков │     │зовате- │зовате- │рогатого скота и│
│  │         │Чон-Алайского   │     │лей,    │лей (по │15000 голов     │
│  │         │района Ошской   │     │иност-  │согласо-│мелкого рогатого│
│  │         │области         │     │ранных  │ванию)  │скота           │
│  │         │                │     │донорс- │        │                │
│  │         │                │     │ких     │        │                │
│  │         │                │     │органи- │        │                │
│  │         │                │     │заций,  │        │                │
│  │         │                │     │средств │        │                │
│  │         │                │     │спонсо- │        │                │
│  │         │                │     │ров     │        │                │
│  │         ├────────────────┼─────┼────────┼────────┼────────────────┤
│  │         │4.19. Строитель-│2012 │За счет │Жайыт   │Улучшен доступ к│
│  │         │ство моста через│г.   │средств │комитеты│пастбищам,      │
│  │         │реку Каманды в  │     │объеди- │объеди- │площадью 150000 │
│  │         │урочищах        │     │нений   │нений   │га, где можно   │
│  │         │Беш-Мойнок,     │     │пастби- │пастби- │выпасать 22000  │
│  │         │Кежиге          │     │щеполь- │щеполь- │голов крупного  │
│  │         │Ат-Башинского   │     │зовате- │зовате- │рогатого скота и│
│  │         │района Нарынской│     │лей,    │лей (по │100000 голов    │
│  │         │области         │     │иност-  │согласо-│мелкого рогатого│
│  │         │                │     │ранных  │ванию)  │скота           │
│  │         │                │     │донорс- │        │                │
│  │         │                │     │ких     │        │                │
│  │         │                │     │органи- │        │                │
│  │         │                │     │заций,  │        │                │
│  │         │                │     │средств │        │                │
│  │         │                │     │спонсо- │        │                │
│  │         │                │     │ров     │        │                │
│  │         ├────────────────┼─────┼────────┼────────┼────────────────┤
│  │         │4.20. Ремонт    │2014 │За счет │Жайыт   │Обводнено 40000 │
│  │         │пастбищного     │г.   │средств │комитеты│га пастбищ и    │
│  │         │водопровода при │     │объеди- │объеди- │появится        │
│  │         │горизонтальном  │     │нений   │нений   │возможность     │
│  │         │водозаборе с    │     │пастби- │пастби- │выпасать скот в │
│  │         │водопойными     │     │щеполь- │щеполь- │количестве более│
│  │         │пунктами в      │     │зовате- │зовате- │15000 голов     │
│  │         │урочище Чой-Жап │     │лей,    │лей (по │мелкого рогатого│
│  │         │Нарынской       │     │иност-  │согласо-│скота и 5000    │
│  │         │области         │     │ранных  │ванию)  │голов крупного  │
│  │         │                │     │донорс- │        │рогатого скота  │
│  │         │                │     │ких     │        │                │
│  │         │                │     │органи- │        │                │
│  │         │                │     │заций,  │        │                │
│  │         │                │     │средств │        │                │
│  │         │                │     │спонсо- │        │                │
│  │         │                │     │ров     │        │                │
│  │         ├────────────────┼─────┼────────┼────────┼────────────────┤
│  │         │4.21. Создание  │2012-│За счет │Жайыт   │Созданы сервисы │
│  │         │условий для     │2015 │средств │комитеты│для животноводов│
│  │         │организации     │гг.  │объеди- │объеди- │в каждом айылном│
│  │         │кочевки и быта  │     │нений   │нений   │аймаке, которые │
│  │         │животноводов на │     │пастби- │пастби- │в дальнейшем    │
│  │         │отдаленных      │     │щеполь- │щеполь- │будут           │
│  │         │летних          │     │зовате- │зовате- │функционировать │
│  │         │пастбищах.      │     │лей,    │лей (по │на договорной   │
│  │         │Организация в   │     │иност-  │согласо-│основе по       │
│  │         │каждом айылном  │     │ранных  │ванию)  │принципам       │
│  │         │аймаке сервисов │     │донорс- │        │хозрасчета      │
│  │         │для             │     │ких     │        │                │
│  │         │животноводов.   │     │органи- │        │                │
│  │         │                │     │заций,  │        │                │
│  │         │                │     │средств │        │                │
│  │         │                │     │спонсо- │        │                │
│  │         │                │     │ров     │        │                │
│  │         ├────────────────┼─────┼────────┼────────┼────────────────┤
│  │         │4.22. Создание  │2012-│Не тре- │Жайыт   │Созданы         │
│  │         │ассоциаций      │2015 │буется  │комитеты│ассоциации      │
│  │         │объединений     │гг.  │        │объеди- │объединений     │
│  │         │пастбищепользо- │     │        │нений   │пастбищепользо- │
│  │         │вателей на      │     │        │пастби- │вателей на      │
│  │         │районном и      │     │        │щеполь- │районном и      │
│  │         │областном       │     │        │зовате- │областном       │
│  │         │уровнях         │     │        │лей (по │уровнях в целях │
│  │         │                │     │        │согласо-│координации     │
│  │         │                │     │        │ванию)  │действий в      │
│  │         │                │     │        │        │решении общих   │
│  │         │                │     │        │        │вопросов        │
│  │         │                │     │        │        │использования и │
│  │         │                │     │        │        │улучшения       │
│  │         │                │     │        │        │пастбищной      │
│  │         │                │     │        │        │инфраструктуры  │
├──┴─────────┴────────────────┴─────┴────────┴────────┴────────────────┤
│      V. Научное обеспечение использования пастбищных ресурсов        │
├──┬─────────┬────────────────┬─────┬────────┬────────┬────────────────┤
│5 │Подготов-│Внесение        │2012-│Не тре- │Минсель-│Организовано    │
│  │ка кадров│предложений в   │2014 │буется  │хоз,    │обучение по     │
│  │и укреп- │Министерство    │гг.  │        │МОиН,   │теме:           │
│  │ление    │образования и   │     │        │высшие  │"Менеджмент     │
│  │потен-   │науки Кыргызской│     │        │учебные │пастбищ"        │
│  │циала    │Республики об   │     │        │заведе- │                │
│  │организа-│организации в   │     │        │ния (по │                │
│  │ций      │соответствующих │     │        │согласо-│                │
│  │пастбищ- │высших учебных  │     │        │ванию)  │                │
│  │ной сферы│заведениях и    │     │        │        │                │
│  │         │учреждениях     │     │        │        │                │
│  │         │профессиональ-  │     │        │        │                │
│  │         │ного            │     │        │        │                │
│  │         │технического    │     │        │        │                │
│  │         │образования     │     │        │        │                │
│  │         │учебного курса  │     │        │        │                │
│  │         │"Менеджмент     │     │        │        │                │
│  │         │пастбищ"        │     │        │        │                │
├──┴─────────┴────────────────┴─────┴────────┴────────┴────────────────┤
│                    VI. Аграрная наука и практика                     │
├──┬─────────┬────────────────┬─────┬────────┬────────┬────────────────┤
│6 │Внедрение│Сотрудничество с│2012-│В пре-  │Минсель-│Подготовлены    │
│  │современ-│научно-исследо- │2015 │делах   │хоз,    │совместные      │
│  │ных      │вательскими     │гг.  │бюджетов│Нацио-  │рекомендации по │
│  │методик  │учреждениями по │     │органи- │нальная │рациональному   │
│  │по оценке│разработке и    │     │заций и │академия│использованию и │
│  │состояния│внедрению       │     │бюджетов│наук (по│улучшению       │
│  │пастбищ, │рекомендаций по │     │объеди- │согласо-│пастбищ и       │
│  │иннова-  │рациональному   │     │нений   │ванию), │организованы    │
│  │ционных  │использованию и │     │пастби- │КНАУ,   │демонстрационные│
│  │техноло- │улучшению       │     │щеполь- │Кыргызс-│участки, что    │
│  │гий      │пастбищ и       │     │зовате- │кий     │позволит научно │
│  │использо-│организации     │     │лей     │науч-   │обоснованно     │
│  │вания    │демонстрационных│     │        │но-ис-  │составлять планы│
│  │пастбищ  │участков        │     │        │следова-│улучшения       │
│  │на основе│                │     │        │тельский│пастбищ         │
│  │научных  │                │     │        │институт│                │
│  │рекомен- │                │     │        │животно-│                │
│  │даций    │                │     │        │водства │                │
│  │         │                │     │        │и       │                │
│  │         │                │     │        │пастбищ │                │
├──┴─────────┴────────────────┴─────┴────────┴────────┴────────────────┤
│         VII. Привлечение дополнительных финансовых средств           │
│                        для улучшения пастбищ                         │
├──┬─────────┬────────────────┬─────┬────────┬────────┬────────────────┤
│7 │Финансо- │Разработка и    │2012-│Не тре- │Минсель-│Осуществлены    │
│  │вое и    │реализация      │2015 │буется  │хоз,    │работы по       │
│  │мате-    │проектов        │гг.  │        │органы  │реабилитации    │
│  │риально- │инвестиций на   │     │        │местного│пастбищной      │
│  │техничес-│реабилитацию    │     │        │самоуп- │инфраструктуры и│
│  │кое      │пастбищной      │     │        │равле-  │проведены       │
│  │содейст- │инфраструктуры и│     │        │ния,    │полномасштабные │
│  │вие      │проведение      │     │        │жайыт   │мероприятия по  │
│  │         │соответствующих │     │        │комитеты│улучшению       │
│  │         │агротехнических │     │        │объеди- │состояния       │
│  │         │мероприятий по  │     │        │нений   │пастбищ в       │
│  │         │улучшению       │     │        │пастби- │регионах        │
│  │         │состояния       │     │        │щеполь- │республики      │
│  │         │пастбищ         │     │        │зовате- │                │
│  │         │                │     │        │лей (по │                │
│  │         │                │     │        │согласо-│                │
│  │         │                │     │        │ванию)  │                │
├──┴─────────┴────────────────┴─────┴────────┴────────┴────────────────┤
│               VIII. Создание электронной базы данных                 │
├──┬─────────┬────────────────┬─────┬────────┬────────┬────────────────┤
│8 │Создание │Создание и      │2012 │В пре-  │Минсель-│Запущена        │
│  │электрон-│запуск          │г.   │делах   │хоз,    │веб-страница,   │
│  │ной базы │веб-страницы    │     │бюджета │отдел   │содержащая      │
│  │данных   │"Управление и   │     │проекта │реализа-│информацию о    │
│  │         │улучшение       │     │Всемир- │ции     │ходе пастбищной │
│  │         │пастбищ" на     │     │ного    │проекта │реформы         │
│  │         │сайте проекта   │     │банка   │Всемир- │                │
│  │         │"Сельскохозяйст-│     │"Сель-  │ного    │                │
│  │         │венные          │     │скохо-  │банка   │                │
│  │         │инвестиции и    │     │зяйст-  │"Сель-  │                │
│  │         │услуги"         │     │венные  │скохо-  │                │
│  │         │                │     │инвести-│зяйст-  │                │
│  │         │                │     │ции и   │венные  │                │
│  │         │                │     │услуги" │инвести-│                │
│  │         │                │     │(по     │ции и   │                │
│  │         │                │     │согласо-│услуги" │                │
│  │         │                │     │ванию)  │(по     │                │
│  │         │                │     │        │согласо-│                │
│  │         │                │     │        │ванию)  │                │
├──┴─────────┴────────────────┴─────┴────────┴────────┴────────────────┤
│        IX. Использование пастбищ на приграничных территориях         │
├──┬─────────┬────────────────┬─────┬────────┬────────┬────────────────┤
│9 │Улучшение│9.1. Разработка │2012 │Не тре- │Минсель-│Достигнуты      │
│  │использо-│механизмов      │г.   │буется  │хоз,    │соглашения по   │
│  │вания    │взаимодействия  │     │        │ГАООСЛХ,│совместному     │
│  │пастбищ  │между лесными   │     │        │Обществ-│использованию   │
│  │на       │хозяйствами и   │     │        │енный   │пастбищ в       │
│  │пригра-  │жайыт комитетами│     │        │фонд    │приграничных    │
│  │ничных   │по совместному  │     │        │"Рурал  │районах, что    │
│  │террито- │использованию   │     │        │Девелоп-│способствует    │
│  │риях     │пастбищ в       │     │        │мент    │предотвращению  │
│  │         │приграничных    │     │        │Фанд"   │конфликтных     │
│  │         │районах         │     │        │(по     │ситуаций        │
│  │         │                │     │        │согласо-│                │
│  │         │                │     │        │ванию)  │                │
│  │         ├────────────────┼─────┼────────┼────────┤                │
│  │         │9.2. Обучение   │2012 │Средства│Минсель-│                │
│  │         │представителей  │г.   │донорс- │хоз,    │                │
│  │         │жайыт комитетов │     │кой     │Общест- │                │
│  │         │принципам       │     │органи- │венный  │                │
│  │         │управления и    │     │зации   │фонд    │                │
│  │         │использования   │     │        │"Рурал  │                │
│  │         │пастбищ в       │     │        │Девелоп-│                │
│  │         │приграничных    │     │        │мент    │                │
│  │         │районах         │     │        │Фанд"   │                │
│  │         │                │     │        │(по     │                │
│  │         │                │     │        │согласо-│                │
│  │         │                │     │        │ванию)  │                │
├──┴─────────┴────────────────┴─────┴────────┴────────┴────────────────┤
│       X. Информационная поддержка членов местных сообществ -         │
│                        пастбищепользователей                         │
├──┬─────────┬────────────────┬─────┬────────┬────────┬────────────────┤
│10│Повышение│10.1. Распрост- │2012-│В 2011  │Минсель-│Проведены       │
│  │потенциа-│ранение         │2015 │г., в   │хоз     │информационные и│
│  │ла       │информации о    │гг.  │пределах│        │обучающие       │
│  │пастбище-│данной Программе│     │бюджета │        │мероприятия в   │
│  │пользова-│через средства  │     │проекта │        │целях повышения │
│  │телей в  │массовой        │     │Всемир- │        │уровня          │
│  │вопросах │информации      │     │ного    │        │информирован-   │
│  │рацио-   │                │     │банка   │        │ности и         │
│  │нального │                │     │"Сель-  │        │технической     │
│  │использо-│                │     │скохо-  │        │подготовки в    │
│  │вания и  │                │     │зяйст-  │        │вопросах        │
│  │улучшения│                │     │венные  │        │разработки более│
│  │пастбищ- │                │     │инвести-│        │эффективных     │
│  │ных      │                │     │ции и   │        │методов         │
│  │угодий   │                │     │услуги",│        │управления      │
│  │         │                │     │в       │        │                │
│  │         │                │     │2012-   │        │                │
│  │         │                │     │2015    │        │                │
│  │         │                │     │гг., за │        │                │
│  │         │                │     │счет    │        │                │
│  │         │                │     │средств │        │                │
│  │         │                │     │иност-  │        │                │
│  │         │                │     │ранных  │        │                │
│  │         │                │     │донорс- │        │                │
│  │         │                │     │ких     │        │                │
│  │         │                │     │органи- │        │                │
│  │         │                │     │заций,  │        │                │
│  │         │                │     │средств │        │                │
│  │         │                │     │спонсо- │        │                │
│  │         │                │     │ров     │        │                │
│  │         ├────────────────┼─────┼────────┼────────┤                │
│  │         │10.2. Проведение│2012-│В 2011  │Минсель-│                │
│  │         │для пастбище-   │2015 │г., в   │хоз,    │                │
│  │         │пользователей   │гг.  │пределах│АРИС (по│                │
│  │         │тренингов и     │     │бюджета │согласо-│                │
│  │         │семинаров по    │     │проекта │ванию)  │                │
│  │         │вопросам        │     │Всемир- │        │                │
│  │         │рационального   │     │ного    │        │                │
│  │         │использования   │     │банка   │        │                │
│  │         │пастбищ и       │     │"Сель-  │        │                │
│  │         │подготовке      │     │скохо-  │        │                │
│  │         │планов сообществ│     │зяйст-  │        │                │
│  │         │по управлению   │     │венные  │        │                │
│  │         │пастбищами      │     │инвести-│        │                │
│  │         │                │     │ции и   │        │                │
│  │         │                │     │услуги",│        │                │
│  │         │                │     │в       │        │                │
│  │         │                │     │2012-   │        │                │
│  │         │                │     │2015    │        │                │
│  │         │                │     │гг.,    │        │                │
│  │         │                │     │за счет │        │                │
│  │         │                │     │средств │        │                │
│  │         │                │     │иност-  │        │                │
│  │         │                │     │ранных  │        │                │
│  │         │                │     │донор-  │        │                │
│  │         │                │     │ских    │        │                │
│  │         │                │     │органи- │        │                │
│  │         │                │     │заций,  │        │                │
│  │         │                │     │средств │        │                │
│  │         │                │     │спонсо- │        │                │
│  │         │                │     │ров     │        │                │
│  │         ├────────────────┼─────┼────────┼────────┤                │
│  │         │10.3. Издание   │2012-│В 2011  │Минсель-│                │
│  │         │информационных  │2015 │г., в   │хоз     │                │
│  │         │бюллетеней и    │гг.  │пределах│        │                │
│  │         │брошюр, выпуск  │     │бюджета │        │                │
│  │         │видеороликов    │     │проекта │        │                │
│  │         │                │     │Всемир- │        │                │
│  │         │                │     │ного    │        │                │
│  │         │                │     │банка   │        │                │
│  │         │                │     │"Сель-  │        │                │
│  │         │                │     │скохо-  │        │                │
│  │         │                │     │зяйст-  │        │                │
│  │         │                │     │венные  │        │                │
│  │         │                │     │инвести-│        │                │
│  │         │                │     │ции и   │        │                │
│  │         │                │     │услуги",│        │                │
│  │         │                │     │в       │        │                │
│  │         │                │     │2012-   │        │                │
│  │         │                │     │2015    │        │                │
│  │         │                │     │гг., за │        │                │
│  │         │                │     │счет    │        │                │
│  │         │                │     │средств │        │                │
│  │         │                │     │иност-  │        │                │
│  │         │                │     │ранных  │        │                │
│  │         │                │     │донорс- │        │                │
│  │         │                │     │ких     │        │                │
│  │         │                │     │органи- │        │                │
│  │         │                │     │заций,  │        │                │
│  │         │                │     │средств │        │                │
│  │         │                │     │спонсо- │        │                │
│  │         │                │     │ров     │        │                │
├──┴─────────┴────────────────┴─────┴────────┴────────┴────────────────┤
│                           XI. Мониторинг                             │
├──┬─────────┬────────────────┬─────┬────────┬────────┬────────────────┤
│11│Оценка   │11.1. Разработка│2012 │Не тре- │Минсель-│Принят план и   │
│  │хода     │плана и         │г.   │буется  │хоз,    │определены      │
│  │выполне- │индикаторов     │     │        │АРИС (по│индикаторы      │
│  │ния и    │мониторинга и   │     │        │согласо-│мониторинга и   │
│  │эффектив-│оценки          │     │        │ванию)  │оценки.         │
│  │ности    ├────────────────┼─────┼────────┼────────┤Проводится      │
│  │работы по│11.2. Постоянный│2012-│Не тре- │Минсель-│постоянный      │
│  │реализа- │мониторинг      │2015 │буется  │хоз,    │мониторинг      │
│  │ции      │деятельности по │гг.  │        │АРИС (по│реализации      │
│  │Программы│мероприятиям    │     │        │согласо-│Программы и     │
│  │         │Программы для   │     │        │ванию)  │оценки          │
│  │         │оценки вкладов, │     │        │        │эффективности   │
│  │         │итогов и т.д.   │     │        │        │вложенных       │
│  │         ├────────────────┼─────┼────────┼────────┤ресурсов        │
│  │         │11.3. Выявление │2012-│Не тре- │Минсель-│                │
│  │         │проблем,        │2015 │буется  │хоз,    │                │
│  │         │возникающих при │гг.  │        │АРИС (по│                │
│  │         │реализации плана│     │        │согласо-│                │
│  │         │действий, и     │     │        │ванию)  │                │
│  │         │принятие        │     │        │        │                │
│  │         │корректирующих  │     │        │        │                │
│  │         │мер             │     │        │        │                │
│  │         ├────────────────┼─────┼────────┼────────┤                │
│  │         │11.4. Оценка    │2012-│Не тре- │Минсель-│                │
│  │         │эффективности   │2015 │буется  │хоз     │                │
│  │         │вложенных       │гг.  │        │        │                │
│  │         │ресурсов        │     │        │        │                │
│  │         ├────────────────┼─────┼────────┼────────┤                │
│  │         │11.5. Общий     │2015 │Не тре- │Минсель-│                │
│  │         │мониторинг      │г.   │буется  │хоз     │                │
│  │         │реализации      │     │        │        │                │
│  │         │Программы       │     │        │        │                │
└──┴─────────┴────────────────┴─────┴────────┴────────┴────────────────┘

Сокращения:
Минсельхоз - Министерство сельского хозяйства Кыргызской
Республики
МОиН - Министерство образования и науки Кыргызской
Республики
ГАООСЛХ - Государственное агентство охраны окружающей среды и
лесного хозяйства при Правительстве Кыргызской
Республики
АРИС - Агентство развития и инвестирования сообществ
Кыргызской Республики
КНАУ - Кыргызский национальный университет имени
К.И.Скрябина
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