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УТРАТИЛО СИЛУ
в соответствии с постановлением Правительства КР
от 24 октября 2012 года № 747

Утвержден
 постановлением Правительства
 Кыргызской Республики
 от 25 января 2012 года № 55

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
 на 2012 год по реализации Программы Правительства
 Кыргызской Республики "Стабильность и достойная жизнь"
(В редакции постановления Правительства КР от 17 июля 2012 года № 494)

┌────┬───────────┬───────────────┬────────┬───────┬──────┬────────┬──────────┐
│ №  │   Задача  │ Меры/Действия │ Объем  │ Источ-│ Срок │Ответст-│Ожидаемые │
│п/п │           │               │финанси-│  ники │реали-│ венные │результаты│
│    │           │               │рования │ финан-│зации │исполни-│(продукт) │
│    │           │               │ (млн.  │сирова-│      │  тели  │          │
│    │           │               │ сом.)  │   ния │      │        │          │
├────┼───────────┼───────────────┼────────┼───────┼──────┼────────┼──────────┤
│    │    (1)    │      (2)      │   (3)  │  (4)  │  (5) │   (6)  │    (7)   │
├────┴───────────┴───────────────┴────────┴───────┴──────┴────────┴──────────┤
│                        Стратегическое развитие страны                      │
├────┬───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│1)  │(Утратил силу в соответствии с постановлением Правительства КР от      │
│    │17 июля 2012 года № 494)                                               │
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│2)  │(Утратил силу в соответствии с постановлением Правительства КР от      │
│    │17 июля 2012 года № 494)                                               │
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│3)  │(Утратил силу в соответствии с постановлением Правительства КР от      │
│    │17 июля 2012 года № 494)                                               │
├────┼───────────┬───────────────┬────────┬───────┬──────┬────────┬──────────┤
│4)  │Стратегия  │1. (Утратил    │В       │Респуб-│1     │МЭАП,   │Определе- │
│    │региональ- │силу в         │пределах│ликан- │июля  │ГАСРР   │ние       │
│    │ного       │соответствии с │средств │ский   │      │        │приоритет-│
│    │развития   │постановлением │респуб- │бюджет,│      │        │ных       │
│    │страны     │Правительства  │ликан-  │местные│      │        │направле- │
│    │           │КР от 17 июля  │ского   │бюджеты│      │        │ний       │
│    │           │2012 года №    │бюджета │       │      │        │развития  │
│    │           │494)           │        │       │      │        │регионов  │
│    │           │2. Утвердить   │        │       │      │        │          │
│    │           │проект         │        │       │      │        │          │
│    │           │стратегии      │        │       │      │        │          │
│    │           │регионального  │        │       │      │        │          │
│    │           │развития       │        │       │      │        │          │
├────┼───────────┼───────────────┼────────┼───────┼──────┼────────┼──────────┤
│5)  │Формирова- │Разработать    │        │       │30    │МЭАП    │Формирова-│
│    │ние        │среднесрочную  │        │       │ноября│        │ние       │
│    │приоритетов│программу      │        │       │      │        │приорите- │
│    │развития   │действий       │        │       │      │        │тов       │
│    │экспорта   │(стратегию) по │        │       │      │        │развития  │
│    │           │развитию       │        │       │      │        │экспорта. │
│    │           │экспорта       │        │       │      │        │Возмож-   │
│    │           │               │        │       │      │        │ность     │
│    │           │               │        │       │      │        │ежегодного│
│    │           │               │        │       │      │        │формирова-│
│    │           │               │        │       │      │        │ния плана │
│    │           │               │        │       │      │        │по        │
│    │           │               │        │       │      │        │повышению │
│    │           │               │        │       │      │        │экспортно-│
│    │           │               │        │       │      │        │го        │
│    │           │               │        │       │      │        │потенциала│
│    │           │               │        │       │      │        │на основе │
│    │           │               │        │       │      │        │стратегии │
│    │           │               │        │       │      │        │развития  │
│    │           │               │        │       │      │        │экспорта  │
├────┼───────────┴───────────────┴────────┴───────┴──────┴────────┴──────────┤
│6)  │(Утратил силу в соответствии с постановлением Правительства КР от      │
│    │17 июля 2012 года № 494)                                               │
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│7)  │(Утратил силу в соответствии с постановлением Правительства КР от      │
│    │17 июля 2012 года № 494)                                               │
├────┴───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│                   Конкурентная экономика - достойная жизнь                 │
├────┬───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│8)  │(Утратил силу в соответствии с постановлением Правительства КР от      │
│    │17 июля 2012 года № 494)                                               │
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│9)  │(Утратил силу в соответствии с постановлением Правительства КР от      │
│    │17 июля 2012 года № 494)                                               │
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│10) │(Утратил силу в соответствии с постановлением Правительства КР от      │
│    │17 июля 2012 года № 494)                                               │
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│11) │(Утратил силу в соответствии с постановлением Правительства КР от      │
│    │17 июля 2012 года № 494)                                               │
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│12) │(Утратил силу в соответствии с постановлением Правительства КР от      │
│    │17 июля 2012 года № 494)                                               │
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│13) │(Утратил силу в соответствии с постановлением Правительства КР от      │
│    │17 июля 2012 года № 494)                                               │
├────┼───────────┬───────────────┬────────┬───────┬──────┬────────┬──────────┤
│14) │Создание   │1. (Утратил    │        │       │30    │МЭАП,   │Увеличение│
│    │Института  │силу в         │        │       │сен-  │МФ, НБ  │доступных │
│    │развития   │соответствии с │        │       │тября │(по     │долгосроч-│
│    │(Фонда/Бан-│постановлением │        │       │      │согла-  │ных       │
│    │ка)        │Правительства  │        │       │      │сованию)│финансовых│
│    │           │КР от 17 июля  │        │       │      │        │средств   │
│    │           │2012 года №    │        │       │      │        │для       │
│    │           │494)           │        │       │      │        │развития  │
│    │           │2. (Утратил    │        │       │      │        │экономики │
│    │           │силу в         │        │       │      │        │страны    │
│    │           │соответствии с │        │       │      │        │          │
│    │           │постановлением │        │       │      │        │          │
│    │           │Правительства  │        │       │      │        │          │
│    │           │КР от 17 июля  │        │       │      │        │          │
│    │           │2012 года №    │        │       │      │        │          │
│    │           │494)           │        │       │      │        │          │
│    │           │3. Провести    │        │       │      │        │          │
│    │           │регистрацию    │        │       │      │        │          │
│    │           │Института      │        │       │      │        │          │
│    │           │развития       │        │       │      │        │          │
├────┼───────────┴───────────────┴────────┴───────┴──────┴────────┴──────────┤
│15) │(Утратил силу в соответствии с постановлением Правительства КР от      │
│    │17 июля 2012 года № 494)                                               │
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│16) │(Утратил силу в соответствии с постановлением Правительства КР от      │
│    │17 июля 2012 года № 494)                                               │
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│17) │(Утратил силу в соответствии с постановлением Правительства КР от      │
│    │17 июля 2012 года № 494)                                               │
├────┼───────────┬───────────────┬────────┬───────┬──────┬────────┬──────────┤
│18) │Смягчение  │Разработать    │В       │Респуб-│25    │МЭАП,   │Освоение  │
│    │ограничений│соответствующий│пределах│ликан- │сен-  │МЮ      │депрессив-│
│    │для        │проект Закона  │средств │ский   │тября │        │ных       │
│    │иностранных│Кыргызской     │респуб- │бюджет │      │        │территорий│
│    │граждан по │Республики     │ликан-  │       │      │        │через     │
│    │приобрете- │               │ского   │       │      │        │законо-   │
│    │нию в      │               │бюджета │       │      │        │дательное │
│    │собствен-  │               │        │       │      │        │разрешение│
│    │ность      │               │        │       │      │        │для       │
│    │недвижимого│               │        │       │      │        │инвесторов│
│    │имущества  │               │        │       │      │        │покупки   │
│    │(квартир)  │               │        │       │      │        │земельных │
│    │           │               │        │       │      │        │участков  │
├────┼───────────┼───────────────┼────────┼───────┼──────┼────────┼──────────┤
│19) │Развитие   │1. Разработать │В       │Респуб-│15    │МЭАП,   │Создание  │
│    │механизмов │и внести       │пределах│ликан- │июля  │МФ,     │законо-   │
│    │государст- │проекты        │средств │ский   │      │минис-  │дательных │
│    │венно-част-│подзаконных    │респуб- │бюджет │      │терства │основ для │
│    │ного       │актов по       │ликан-  │       │      │и ве-   │эффектив- │
│    │партнерства│государствен-  │ского   │       │      │домства │ного      │
│    │           │но-частному    │бюджета │       │      │МГА,    │развития  │
│    │           │партнерству.   │        │       │      │мэрии   │механизмов│
│    │           │2. Определить  │        │       │      │г.Бишкек│государ-  │
│    │           │критерии       │        │       │      │и г.Ош  │ствен-    │
│    │           │проектов       │        │       │      │        │но-частно-│
│    │           │государствен-  │        │       │      │        │го        │
│    │           │но-частного    │        │       │      │        │партнерст-│
│    │           │партнерства.   │        │       │      │        │ва в сфере│
│    │           │3. Разработать │        │       │      │        │социальной│
│    │           │конкретные     │        │       │      │        │инфра-    │
│    │           │проекты для    │        │       │      │        │структуры.│
│    │           │пилотного      │        │       │      │        │Создание  │
│    │           │внедрения      │        │       │      │        │перечня   │
│    │           │механизмов     │        │       │      │        │потен-    │
│    │           │государствен-  │        │       │      │        │циальных  │
│    │           │но-частного    │        │       │      │        │проектов  │
│    │           │партнерства.   │        │       │      │        │во всех   │
│    │           │4. Разработать │        │       │      │        │регионах  │
│    │           │и утвердить    │        │       │      │        │Кыргызской│
│    │           │Программу      │        │       │      │        │Республи- │
│    │           │развития       │        │       │      │        │ки, в     │
│    │           │торгово-рыноч- │        │       │      │        │городах   │
│    │           │ного комплекса │        │       │      │        │Бишкек, Ош│
│    │           │"Дордой" и     │        │       │      │        │          │
│    │           │"Кара-Суу"     │        │       │      │        │          │
├────┼───────────┴───────────────┴────────┴───────┴──────┴────────┴──────────┤
│20) │(Утратил силу в соответствии с постановлением Правительства КР от      │
│    │17 июля 2012 года № 494)                                               │
├────┼───────────┬───────────────┬────────┬───────┬──────┬────────┬──────────┤
│21) │Развитие   │Принять        │В       │Респуб-│30    │Госфин- │Утвержден-│
│    │обязатель- │Концепцию      │рамках  │ликан- │сен-  │надзор  │ная       │
│    │ных видов  │развития       │бюджета │ский   │тября │        │Концепция │
│    │страхования│страхового     │Госфин- │бюджет │      │        │          │
│    │           │рынка в        │надзора │       │      │        │          │
│    │           │Кыргызской     │        │       │      │        │          │
│    │           │Республике на  │        │       │      │        │          │
│    │           │2012-2016 годы │        │       │      │        │          │
├────┼───────────┴───────────────┴────────┴───────┴──────┴────────┴──────────┤
│22) │(Утратил силу в соответствии с постановлением Правительства КР от      │
│    │17 июля 2012 года № 494)                                               │
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│23) │(Утратил силу в соответствии с постановлением Правительства КР от      │
│    │17 июля 2012 года № 494)                                               │
├────┼───────────┬───────────────┬────────┬───────┬──────┬────────┬──────────┤
│24) │Применение │Отказ от       │В       │Азиат- │15    │МЭАП,   │Упрощение │
│    │современных│бумажного      │рамках  │ский   │де-   │ГНС     │налоговой │
│    │методов    │варианта       │проекта │банк   │кабря │        │отчетности│
│    │налогового │счет-фактуры по│Азиат-  │разви- │      │        │и         │
│    │администри-│НДС - внедрить │ского   │тия    │      │        │сокращение│
│    │рования    │программные    │банка   │       │      │        │коррупции │
│    │           │продукты по    │разви-  │       │      │        │при работе│
│    │           │электронной    │тия по  │       │      │        │со        │
│    │           │подаче         │реформи-│       │      │        │счет-фак- │
│    │           │налоговой      │рованию │       │      │        │турами по │
│    │           │отчетности     │и       │       │      │        │НДС       │
│    │           │налогоплатель- │модерни-│       │      │        │          │
│    │           │щиками         │зации   │       │      │        │          │
│    │           │               │налого- │       │      │        │          │
│    │           │               │вой     │       │      │        │          │
│    │           │               │службы  │       │      │        │          │
├────┼───────────┼───────────────┼────────┼───────┼──────┼────────┼──────────┤
│25) │Совершенст-│Разработать    │В       │Респуб-│1 де- │МЭАП,   │Исключение│
│    │вование    │проект         │пределах│ликан- │кабря │ГНС,    │двоякости │
│    │правоприме-│постановления  │средств │ский   │      │ГТС,    │толкования│
│    │нительной  │Правительства  │респуб- │бюджет │      │Палата  │норм      │
│    │практики   │Кыргызской     │ликан-  │       │      │налого- │Налогового│
│    │налогового │Республики об  │ского   │       │      │вых     │кодекса   │
│    │законода-  │утверждении    │бюджета │       │      │консуль-│Кыргызской│
│    │тельства   │комментариев и │        │       │      │тантов  │Республики│
│    │           │разъяснений по │        │       │      │(по     │          │
│    │           │применению и   │        │       │      │согласо-│          │
│    │           │толкованию норм│        │       │      │ванию)  │          │
│    │           │Налогового     │        │       │      │        │          │
│    │           │кодекса        │        │       │      │        │          │
├────┴───────────┴───────────────┴────────┴───────┴──────┴────────┴──────────┤
│                         Транспортная инфраструктура                        │
├────┬───────────┬───────────────┬────────┬───────┬──────┬────────┬──────────┤
│26) │Сохранение │Устройство     │ 256,6  │Респуб-│1     │МТиК    │Повышение │
│    │и улучшение│асфальтобетон- │        │ликан- │ок-   │        │транспорт-│
│    │техническо-│ного покрытия  │        │ский   │тября │        │но-эксплу-│
│    │го         │толщиной не    │        │бюджет │      │        │атационных│
│    │состояния  │менее 6 см,    │        │       │      │        │показате- │
│    │сети       │протяженностью │        │       │      │        │лей       │
│    │автомобиль-│до 62 км       │        │       │      │        │качества  │
│    │ных дорог  ├───────────────┼────────┼───────┼──────┼────────┤автодорог,│
│    │Кыргызской │Устройство     │  45,5  │Респуб-│1     │МТиК    │продление │
│    │Республики.│шероховато-по- │        │ликан- │ок-   │        │срока их  │
│    │Восстанов- │верхностной    │        │ский   │тября │        │службы.   │
│    │ление      │обработки,     │        │бюджет │      │        │Повышение │
│    │слоя износа│протяженностью │        │       │      │        │уровня    │
│    │автомобиль-│до 114,5 км    │        │       │      │        │безопасно-│
│    │ных дорог, ├───────────────┼────────┼───────┼──────┼────────┤сти       │
│    │обеспечение│Устройство     │  15,6  │Респуб-│1     │МТиК    │дорожного │
│    │бесперебой-│черногравийного│        │ликан- │ок-   │        │движения  │
│    │ного       │покрытия,      │        │ский   │тября │        │          │
│    │движения   │протяженностью │        │бюджет │      │        │          │
│    │автотранс- │5 км           │        │       │      │        │          │
│    │портных    ├───────────────┼────────┼───────┼──────┼────────┤          │
│    │средств    │Устройство     │  44,5  │Респуб-│1     │МТиК    │          │
│    │           │гравийного     │        │ликан- │ок-   │        │          │
│    │           │покрытия,      │        │ский   │тября │        │          │
│    │           │протяженностью │        │бюджет │      │        │          │
│    │           │до 138 км      │        │       │      │        │          │
│    │           ├───────────────┼────────┼───────┼──────┼────────┤          │
│    │           │Продолжить     │  83,1  │Респуб-│1     │МТиК    │          │
│    │           │работы по      │        │ликан- │де-   │        │          │
│    │           │строительству и│        │ский   │кабря │        │          │
│    │           │капремонту     │        │бюджет │      │        │          │
│    │           │мостов (8/231) │        │       │      │        │          │
├────┼───────────┼───────────────┼────────┼───────┼──────┼────────┼──────────┤
│27) │Создать    │Практические   │        │       │1     │ГТС,    │Увеличение│
│    │зоны       │действия       │        │       │ноября│МЭР,    │грузопото-│
│    │международ-│               │        │       │      │МТиК,   │ков через │
│    │ного       │               │        │       │      │МГИ,    │территорию│
│    │транзита, в│               │        │       │      │отечест-│Кыргызской│
│    │том числе  │               │        │       │      │венные  │Республики│
│    │путем      │               │        │       │      │авиаком-│          │
│    │строитель- │               │        │       │      │пании   │          │
│    │ства       │               │        │       │      │(по     │          │
│    │закрытого  │               │        │       │      │согласо-│          │
│    │карго-тер- │               │        │       │      │ванию)  │          │
│    │минала в   │               │        │       │      │        │          │
│    │ОАО "Между-│               │        │       │      │        │          │
│    │народный   │               │        │       │      │        │          │
│    │аэропорт   │               │        │       │      │        │          │
│    │"Манас", не│               │        │       │      │        │          │
│    │предусмат- │               │        │       │      │        │          │
│    │ривающего  │               │        │       │      │        │          │
│    │досмотр    │               │        │       │      │        │          │
│    │груза      │               │        │       │      │        │          │
├────┼───────────┼───────────────┼────────┼───────┼──────┼────────┼──────────┤
│28) │Реабилита- │Продолжить     │ 200,0  │Респуб-│1     │МТиК    │Повышение │
│    │ция        │реабилитацион- │        │ликан- │ноября│        │транзитно-│
│    │автодороги │ные работы на  │        │ский   │      │        │го        │
│    │Тюп-Кеген  │участке с 30 по│        │бюджет │      │        │потенциала│
│    │           │76 км          │        │       │      │        │страны    │
├────┼───────────┴───────────────┴────────┴───────┴──────┴────────┴──────────┤
│29) │(Утратил силу в соответствии с постановлением Правительства КР от      │
│    │17 июля 2012 года № 494)                                               │
├────┴───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│                       Стратегические отрасли экономики                     │
├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│                       Топливно-энергетический комплекс                     │
├────┬───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│30) │(Утратил силу в соответствии с постановлением Правительства КР от      │
│    │17 июля 2012 года № 494)                                               │
├────┼───────────┬───────────────┬────────┬───────┬──────┬────────┬──────────┤
│31) │Реализация │Поставить      │2153,7  │Немец- │1     │МЭиП,   │Сокращение│
│    │проектов   │оборудование,  │        │кий    │ноября│ОАО     │потерь    │
│    │"Оздоровле-│материалы (за  │        │банк   │      │"Север- │компании, │
│    │ние        │счет кредитных │        │разви- │      │электро"│улучшение │
│    │локальной  │средств),      │        │тия KfW│      │(по     │качества  │
│    │сети       │осуществить его│        │       │      │согласо-│электро-  │
│    │г.Бишкек" и│монтаж (за счет│        │       │      │ванию)  │снабжения.│
│    │"Повышение │собственных    │        │       │      │        │Снижение  │
│    │эффектив-  │средств ОАО    │        │       │      │        │аварийных │
│    │ности      │"Северэлектро")│        │       │      │        │отключений│
│    │электрорас-│               │        │       │      │        │в         │
│    │предели-   │               │        │       │      │        │электри-  │
│    │тельных    │               │        │       │      │        │ческих    │
│    │сетей"     │               │        │       │      │        │сетях     │
├────┼───────────┼───────────────┼────────┼───────┼──────┼────────┼──────────┤
│32) │Реконструк-│Применить      │  52,3  │37,8   │1     │МЭиП,   │Повысится │
│    │ция        │предизолирующие│        │млн.   │ноября│мэрия   │надежность│
│    │внутриквар-│трубы с        │        │сом. - │      │г.Бишкек│теплоснаб-│
│    │тальных    │пенополиурета- │        │ВБ;    │      │(по     │жения и   │
│    │сетей и    │новой изоляцией│        │14,5   │      │согласо-│сократятся│
│    │индиви-    │для            │        │млн.   │      │ванию), │потери    │
│    │дуальных   │реконструкции  │        │сом. - │      │ОАО     │тепловой  │
│    │тепловых   │изношенных     │        │за счет│      │"Бишкек-│энергии.  │
│    │пунктов ОАО│внутрикварталь-│        │собст- │      │тепло-  │          │
│    │"БТС"      │ных водяных    │        │венных │      │сеть"   │          │
│    │           │сетей.         │        │средств│      │(по     │          │
│    │           │Снизить        │ 100,8  │пред-  │      │согла-  │Сокращение│
│    │           │нагрузки на    │        │приятия│      │сованию)│количества│
│    │           │сетевое        │        │92,4   │      │        │тепла,    │
│    │           │оборудование   │        │млн.   │      │        │потреб-   │
│    │           │тепловых сетей │        │сом. - │      │        │ляемого   │
│    │           │               │        │ВБ;    │      │        │абонентами│
│    │           │               │        │8,4    │      │        │и снижение│
│    │           │               │        │млн.   │      │        │нагрузки  │
│    │           │               │        │сом.   │      │        │на сетевое│
│    │           │               │        │собст- │      │        │оборудова-│
│    │           │               │        │венные │      │        │ние       │
│    │           │               │        │сред-  │      │        │тепловых  │
│    │           │               │        │ства   │      │        │сетей     │
├────┼───────────┼───────────────┼────────┼───────┼──────┼────────┼──────────┤
│33) │Повышение  │Завершить      │ 104,5  │Привле-│1     │МЭиП,   │Беспере-  │
│    │надежности │строительство  │        │чение  │ноября│ОАО     │бойное    │
│    │и беспере- │газопровода от │        │внешних│      │"Кыр-   │обеспече- │
│    │бойное     │с.Чалдовар до  │        │инвес- │      │гызгаз" │ние и     │
│    │обеспечение│р.Чу. Первый   │        │тиций  │      │(по     │снижение  │
│    │природным  │пусковой       │        │       │      │согла-  │потерь при│
│    │газом      │комплекс - от  │        │       │      │сованию)│транспор- │
│    │потребите- │компрессорной  │        │       │      │        │тировке и │
│    │лей севера │станции (КС-5) │        │       │      │        │реализации│
│    │Кыргызстана│с.Сокулук до   │        │       │      │        │природного│
│    │           │р.Чу,          │        │       │      │        │газа      │
│    │           │протяженностью │        │       │      │        │потребите-│
│    │           │49,9 км        │        │       │      │        │лям       │
├────┼───────────┼───────────────┼────────┼───────┼──────┼────────┼──────────┤
│34) │Обеспечение│Разработать    │   0,92 │Респуб-│1     │МЭиП    │Постанов- │
│    │энергети-  │проект         │        │ликан- │ав-   │        │ление     │
│    │ческой     │постановления  │        │ский   │густа │        │Правитель-│
│    │безопаснос-│Правительства  │        │бюджет │      │        │ства      │
│    │ти         │Кыргызской     │        │       │      │        │Кыргызской│
│    │           │Республики "О  │        │       │      │        │Республики│
│    │           │Среднесрочной  │        │       │      │        │"О        │
│    │           │тарифной       │        │       │      │        │Средне-   │
│    │           │политике на    │        │       │      │        │срочной   │
│    │           │электрическую и│        │       │      │        │тарифной  │
│    │           │тепловую       │        │       │      │        │политике  │
│    │           │энергию на     │        │       │      │        │на        │
│    │           │2012-2015 годы"│        │       │      │        │электри-  │
│    │           │               │        │       │      │        │ческую и  │
│    │           │               │        │       │      │        │тепловую  │
│    │           │               │        │       │      │        │энергии на│
│    │           │               │        │       │      │        │2012-2015 │
│    │           │               │        │       │      │        │годы"     │
├────┼───────────┴───────────────┴────────┴───────┴──────┴────────┴──────────┤
│35) │(Утратил силу в соответствии с постановлением Правительства КР от      │
│    │17 июля 2012 года № 494)                                               │
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│36) │(Утратил силу в соответствии с постановлением Правительства КР от      │
│    │17 июля 2012 года № 494)                                               │
├────┼───────────┬───────────────┬────────┬───────┬──────┬────────┬──────────┤
│37) │Обеспечение│1. Подготовить │        │       │15    │МЭиП,   │Беспере-  │
│    │энергети-  │план действий  │        │       │октяб-│минис-  │бойное    │
│    │ческой     │по переводу    │        │       │ря    │терства │обеспече- │
│    │безопас-   │отопительных   │        │       │      │и ведом-│ние       │
│    │ности и    │систем         │        │       │      │ства,   │теплоэнер-│
│    │бесперебой-│бюджетных      │        │       │      │органы  │гией во   │
│    │ного       │учреждений на  │        │       │      │местного│время     │
│    │снабжения  │более дешевые и│        │       │      │самоуп- │прохожде- │
│    │теплоэнер- │доступные виды │        │       │      │равления│ния       │
│    │гией       │топлива.       │        │       │      │        │осен-     │
│    │           │2. (Утратил    │        │       │      │        │не-зимнего│
│    │           │силу в         │        │       │      │        │периода   │
│    │           │соответствии с │        │       │      │        │          │
│    │           │постановлением │        │       │      │        │          │
│    │           │Правительства  │        │       │      │        │          │
│    │           │КР от 17 июля  │        │       │      │        │          │
│    │           │2012 года №    │        │       │      │        │          │
│    │           │494)           │        │       │      │        │          │
├────┼───────────┴───────────────┴────────┴───────┴──────┴────────┴──────────┤
│38) │(Утратил силу в соответствии с постановлением Правительства КР от      │
│    │17 июля 2012 года № 494)                                               │
├────┼───────────┬───────────────┬────────┬───────┬──────┬────────┬──────────┤
│39) │Снижение   │Внедрить       │        │       │31    │МЭиП    │Сокращены │
│    │потерь     │счетчики       │        │       │де-   │        │потери и  │
│    │электро-   │предоплаты за  │        │       │кабря │        │повышена  │
│    │энергии    │электрическую  │        │       │      │        │собирае-  │
│    │           │энергию для    │        │       │      │        │мость за  │
│    │           │населения      │        │       │      │        │потреблен-│
│    │           │               │        │       │      │        │ную       │
│    │           │               │        │       │      │        │электро-  │
│    │           │               │        │       │      │        │энергию   │
├────┼───────────┼───────────────┼────────┼───────┼──────┼────────┼──────────┤
│40) │Обеспечение│Сохранить и    │        │       │31    │МЭиП    │Беспере-  │
│    │бесперебой-│осуществить    │        │       │де-   │        │бойное    │
│    │ной        │пролонгацию    │        │       │кабря │        │обеспече- │
│    │подачи     │договора о     │        │       │      │        │ние       │
│    │электричес-│параллельной   │        │       │      │        │электри-  │
│    │кой энергии│работе         │        │       │      │        │ческой    │
│    │по всей    │энергосистем   │        │       │      │        │энергией  │
│    │территории │Центральной    │        │       │      │        │всех      │
│    │КР         │Азии           │        │       │      │        │потребите-│
│    │           │               │        │       │      │        │лей       │
│    │           │               │        │       │      │        │республики│
├────┴───────────┴───────────────┴────────┴───────┴──────┴────────┴──────────┤
│                            Горнодобывающий сектор                          │
├────┬───────────┬───────────────┬────────┬───────┬──────┬────────┬──────────┤
│41) │Создание   │Первый пакет:  │В       │Респуб-│1     │МЭАП,   │Открытость│
│    │условий для│- разработать  │пределах│ликан- │марта │ГАГиМР  │и         │
│    │инвести-   │новый проект   │средств │ский   │      │        │прозрач-  │
│    │ционной    │Закона         │респуб- │бюджет │      │        │ность     │
│    │привлека-  │Кыргызской     │ликан-  │       │      │        │горнодобы-│
│    │тельности  │Республики "О  │ского   │       │      │        │вающей    │
│    │разработки │недрах";       │бюджета │       │      │        │отрасли,  │
│    │природных  │- разработать  │        │       │      │        │повышение │
│    │ресурсов   │новый проект   │        │       │      │        │привлека- │
│    │           │Положения о    │        │       │      │        │тельности │
│    │           │порядке        │        │       │      │        │отрасли   │
│    │           │лицензирования │        │       │      │        │для       │
│    │           │недропользова- │        │       │      │        │инвесто-  │
│    │           │ния;           │        │       │      │        │ров.      │
│    │           │- разработать  │        │       │      │        │Внесение  │
│    │           │проект         │        │       │      │        │изменений │
│    │           │Положения о    │        │       │      │        │в законо- │
│    │           │порядке и      │        │       │      │        │датель-   │
│    │           │условиях       │        │       │      │        │ство,     │
│    │           │проведения     │        │       │      │        │включая   │
│    │           │конкурса и     │        │       │      │        │Закон     │
│    │           │аукциона на    │        │       │      │        │Кыргызской│
│    │           │право          │        │       │      │        │Республики│
│    │           │пользования    │        │       │      │        │"О        │
│    │           │недрами        │        │       │      │        │недрах",  │
│    │           │уполномоченным │        │       │      │        │Земельный │
│    │           │государственным│        │       │      │        │кодекс    │
│    │           │органом по     │        │       │      │        │Кыргызской│
│    │           │недропользова- │        │       │      │        │Республи- │
│    │           │нию;           │        │       │      │        │ки,       │
│    │           │- внести       │        │       │      │        │Налоговый │
│    │           │изменения в    │        │       │      │        │кодекс    │
│    │           │Земельный      │        │       │      │        │Кыргызской│
│    │           │кодекс         │        │       │      │        │Республи- │
│    │           │Кыргызской     │        │       │      │        │ки,       │
│    │           │Республики,    │        │       │      │        │Положение │
│    │           │Налоговый      │        │       │      │        │о         │
│    │           │кодекс         │        │       │      │        │лицензиро-│
│    │           │Кыргызской     │        │       │      │        │вании,    │
│    │           │Республики.    │        │       │      │        │Положение │
│    │           │               │        │       │      │        │о порядке │
│    │           │               │        │       │      │        │и условиях│
│    │           │               │        │       │      │        │проведения│
│    │           │               │        │       │      │        │конкурса  │
│    │           │               │        │       │      │        │на право  │
│    │           │               │        │       │      │        │пользова- │
│    │           │               │        │       │      │        │ния       │
│    │           │               │        │       │      │        │недрами   │
│    │           │               │        │       │      │        │уполномо- │
│    │           │               │        │       │      │        │ченным    │
│    │           │               │        │       │      │        │государст-│
│    │           │               │        │       │      │        │венным    │
│    │           │               │        │       │      │        │органом по│
│    │           │               │        │       │      │        │недрополь-│
│    │           │               │        │       │      │        │зованию и │
│    │           │               │        │       │      │        │другие    │
│    │           │               │        │       │      │        │норматив- │
│    │           │               │        │       │      │        │ные       │
│    │           │               │        │       │      │        │правовые  │
│    │           │               │        │       │      │        │акты.     │
│    │           │Второй пакет:  │        │       │1     │        │Открытость│
│    │           │- разработать  │        │       │июля  │        │и         │
│    │           │новые проекты  │        │       │      │        │прозрач-  │
│    │           │законов        │        │       │      │        │ность     │
│    │           │Кыргызской     │        │       │      │        │горнодобы-│
│    │           │Республики "О  │        │       │      │        │вающей    │
│    │           │концессиях", "О│        │       │      │        │отрасли.  │
│    │           │горной         │        │       │      │        │Внедрен   │
│    │           │концесии" и "О │        │       │      │        │конкурс-  │
│    │           │разделе        │        │       │      │        │но-аукци- │
│    │           │продукции";    │        │       │      │        │онный     │
│    │           │- внедрить     │        │       │      │        │способ    │
│    │           │конкурсно-аук- │        │       │      │        │выдачи    │
│    │           │ционный способ │        │       │      │        │лицензий  │
│    │           │выдачи лицензий│        │       │      │        │на        │
│    │           │на             │        │       │      │        │недрополь-│
│    │           │недропользова- │        │       │      │        │зование,  │
│    │           │ние            │        │       │      │        │предостав-│
│    │           │               │        │       │      │        │ление     │
│    │           │               │        │       │      │        │преимущес-│
│    │           │               │        │       │      │        │твенного  │
│    │           │               │        │       │      │        │права     │
│    │           │               │        │       │      │        │освоения  │
│    │           │               │        │       │      │        │разведан- │
│    │           │               │        │       │      │        │ного      │
│    │           │               │        │       │      │        │инвестором│
│    │           │               │        │       │      │        │месторож- │
│    │           │               │        │       │      │        │дения     │
├────┼───────────┴───────────────┴────────┴───────┴──────┴────────┴──────────┤
│42) │(Утратил силу в соответствии с постановлением Правительства КР от      │
│    │17 июля 2012 года № 494)                                               │
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│43) │(Утратил силу в соответствии с постановлением Правительства КР от      │
│    │17 июля 2012 года № 494)                                               │
├────┴───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│                          Агропромышленный комплекс                         │
├────┬───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│44) │(Утратил силу в соответствии с постановлением Правительства КР от      │
│    │17 июля 2012 года № 494)                                               │
├────┼───────────┬───────────────┬────────┬───────┬──────┬────────┬──────────┤
│45) │Обеспечение│Создать два    │ 500,0  │Сред-  │30    │МСХиМ,  │Увеличение│
│    │реализации │крупных        │        │ства   │октяб-│АО "Кыр-│реализации│
│    │сельскохо- │логистических  │        │частных│ря    │гызская │сельскохо-│
│    │зяйственной│центра в       │        │пред-  │      │агро-   │зяйствен- │
│    │и пищевой  │республике (в  │        │прини- │      │прод-   │ной       │
│    │продукции и│г.Бишкек и     │        │матель-│      │корпора-│продукции │
│    │рост       │г.Ош),         │        │ских   │      │ция" (по│на экспорт│
│    │экспортного│оснащенных     │        │струк- │      │согласо-│          │
│    │потенциала │современным    │        │тур    │      │ванию), │          │
│    │           │оборудованием и│        │       │      │НАБА (по│          │
│    │           │инфраструктурой│        │       │      │согла-  │          │
│    │           │               │        │       │      │сованию)│          │
│    │           ├───────────────┼────────┼───────┼──────┼────────┼──────────┤
│    │           │1. Разработать │ 500,0  │Респуб-│30    │МСХиМ,  │1. Утверж-│
│    │           │карту          │        │ликан- │октяб-│ГИПВиФБ │денная    │
│    │           │районирования  │        │ский   │ря    │        │карта     │
│    │           │эпизоотических │        │бюджет │      │        │райониро- │
│    │           │зон.           │        │       │      │        │вания     │
│    │           │2. Проводить   │        │       │      │        │эпизооти- │
│    │           │постоянный     │        │       │      │        │ческих    │
│    │           │мониторинг     │        │       │      │        │зон.      │
│    │           │состояния      │        │       │      │        │2. Конт-  │
│    │           │эпизоотических │        │       │      │        │роль за   │
│    │           │зон.           │        │       │      │        │эпизооти- │
│    │           │3. Разработать │        │       │      │        │ческой    │
│    │           │механизм       │        │       │      │        │ситуацией │
│    │           │постоянного    │        │       │      │        │в респуб- │
│    │           │взаимодействия │        │       │      │        │лике.     │
│    │           │с соответст-   │        │       │      │        │3. Снятие │
│    │           │вующими        │        │       │      │        │запретов  │
│    │           │госорганами    │        │       │      │        │на экспорт│
│    │           │стран          │        │       │      │        │со        │
│    │           │Таможенного    │        │       │      │        │странами  │
│    │           │союза по       │        │       │      │        │Таможенно-│
│    │           │доказательству │        │       │      │        │го союза  │
│    │           │благополучия   │        │       │      │        │          │
│    │           │эпизоотических │        │       │      │        │          │
│    │           │зон            │        │       │      │        │          │
├────┼───────────┴───────────────┴────────┴───────┴──────┴────────┴──────────┤
│46) │(Утратил силу в соответствии с постановлением Правительства КР от      │
│    │17 июля 2012 года № 494)                                               │
├────┴───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│                            Жилищное строительство                          │
├────┬───────────┬───────────────┬────────┬───────┬──────┬────────┬──────────┤
│47) │Решение    │Создать        │В       │Бюджет │1     │Мэрия   │Повышение │
│    │проблем    │инфраструктуру │пределах│г.Биш- │ноября│г.Биш-  │качества  │
│    │новостроек │новостроек     │предус- │кек (по│      │кек, МФ │жизни     │
│    │           │вокруг гор.    │мотрен- │согла- │      │        │жителей   │
│    │           │Бишкек         │ных в   │сованию│      │        │новостроек│
│    │           │               │бюджете │с      │      │        │          │
│    │           │               │средств │горке- │      │        │          │
│    │           │               │        │нешем),│      │        │          │
│    │           │               │        │респуб-│      │        │          │
│    │           │               │        │ликан- │      │        │          │
│    │           │               │        │ский   │      │        │          │
│    │           │               │        │бюджет,│      │        │          │
│    │           │               │        │сред-  │      │        │          │
│    │           │               │        │ства   │      │        │          │
│    │           │               │        │доноров│      │        │          │
├────┴───────────┴───────────────┴────────┴───────┴──────┴────────┴──────────┤
│                         Содействие развитию торговли                       │
├────┬───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│48) │(Утратил силу в соответствии с постановлением Правительства КР от      │
│    │17 июля 2012 года № 494)                                               │
├────┼───────────┬───────────────────────────────────────────────────────────┤
│49) │Разработать│(Утратил силу в соответствии с постановлением Правительства│
│    │норматив-  │КР от 17 июля 2012 года № 494)                             │
│    │но-правовой├───────────────┬────────┬───────┬──────┬────────┬──────────┤
│    │акт,       │Внести         │   0,2  │Респуб-│15    │МЭАП    │Формирова-│
│    │регулирую- │изменения и    │        │ликан- │октяб-│        │ние       │
│    │щий сферу  │дополнения в   │        │ский   │ря    │        │взвешенной│
│    │внутренней │Закон          │        │бюджет │      │        │государст-│
│    │торговли   │Кыргызской     │        │       │      │        │венной    │
│    │           │Республики "О  │        │       │      │        │политики, │
│    │           │внутренней     │        │       │      │        │направлен-│
│    │           │торговле"      │        │       │      │        │ной на    │
│    │           │               │        │       │      │        │урегулиро-│
│    │           │               │        │       │      │        │вание     │
│    │           │               │        │       │      │        │взаимоот- │
│    │           │               │        │       │      │        │ношений   │
│    │           │               │        │       │      │        │между     │
│    │           │               │        │       │      │        │субъектами│
│    │           │               │        │       │      │        │торговли и│
│    │           │               │        │       │      │        │поставщи- │
│    │           │               │        │       │      │        │ками      │
├────┴───────────┴───────────────┴────────┴───────┴──────┴────────┴──────────┤
│                              Развитие регионов                             │
├────┬───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│50) │(Утратил силу в соответствии с постановлением Правительства КР от      │
│    │17 июля 2012 года № 494)                                               │
├────┼───────────┬───────────────────────────────────────────────────────────┤
│51) │Содейство- │(Утратил силу в соответствии с постановлением Правительства│
│    │вать       │КР от 17 июля 2012 года № 494)                             │
│    │сбалансиро-├───────────────┬────────┬───────┬──────┬────────┬──────────┤
│    │ванному    │Подготовить    │ 960,0  │Респуб-│25    │ГАСРР,  │Будет     │
│    │развитию   │план развития  │        │ликан- │ноября│МЭАП,   │подготов- │
│    │регионов   │каждой области │        │ский   │      │МГА,    │лен       │
│    │           │и района с     │        │бюджет │      │ОМСУ,   │детальный │
│    │           │использованием │        │       │      │Союз    │план      │
│    │           │опыта          │        │       │      │муници- │развития  │
│    │           │формирования   │        │       │      │палите- │каждой    │
│    │           │кластеров и    │        │       │      │тов (по │области и │
│    │           │опыта Японии   │        │       │      │согла-  │района с  │
│    │           │"одно село -   │        │       │      │сованию)│учетом    │
│    │           │один продукт"  │        │       │      │        │имеющейся │
│    │           │               │        │       │      │        │у них     │
│    │           │               │        │       │      │        │специфики │
│    │           │               │        │       │      │        │и преиму- │
│    │           │               │        │       │      │        │ществ     │
│    │           │               │        │       │      │        │развития  │
├────┼───────────┴───────────────┴────────┴───────┴──────┴────────┴──────────┤
│52) │(Утратил силу в соответствии с постановлением Правительства КР от      │
│    │17 июля 2012 года № 494)                                               │
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│53) │(Утратил силу в соответствии с постановлением Правительства КР от      │
│    │17 июля 2012 года № 494)                                               │
├────┼───────────┬───────────────┬────────┬───────┬──────┬────────┬──────────┤
│54) │Строитель- │Принять пакет  │        │       │30    │МКТ,    │Создание  │
│    │ство       │нормативных    │        │       │октяб-│МЭАП,   │особого   │
│    │экстеррито-│правовых актов │        │       │ря    │Иссык-  │визового  │
│    │риальной   │о создании     │        │       │      │Кульская│режима,   │
│    │зоны в     │экстеррито-    │        │       │      │ОГА     │увеличение│
│    │п.Тамчы    │риальной зоны в│        │       │      │        │турпотока,│
│    │           │п.Тамчы        │        │       │      │        │развитие  │
│    │           │               │        │       │      │        │инфра-    │
│    │           │               │        │       │      │        │структуры │
│    │           ├───────────────┼────────┼───────┼──────┼────────┼──────────┤
│    │           │Разработать    │  15,0  │Респуб-│30    │МКТ,    │Создание  │
│    │           │ТЭО проекта    │        │ликан- │октяб-│НИСИ    │условий   │
│    │           │               │        │ский   │ря    │        │для       │
│    │           │               │        │бюджет,│      │        │привлече- │
│    │           │               │        │сред-  │      │        │ния       │
│    │           │               │        │ства   │      │        │инвесторов│
│    │           │               │        │доноров│      │        │в проект  │
├────┴───────────┴───────────────┴────────┴───────┴──────┴────────┴──────────┤
│                  Взаимодействие в рамках Таможенного союза                 │
├────┬───────────┬───────────────┬────────┬───────┬──────┬────────┬──────────┤
│55) │Формирова- │1. (Утратил    │   5,7  │Респуб-│      │МЭАП,   │1. Прида- │
│    │ние        │силу в         │        │ликан- │      │Межве-  │ние       │
│    │переговор- │соответствии с │        │ский   │      │домст-  │статуса и │
│    │ных        │постановлением │        │бюджет,│      │венная  │компетен- │
│    │позиций    │Правительства  │        │сред-  │      │комиссия│ции       │
│    │Кыргызской │КР от 17 июля  │        │ства   │      │по пере-│переговор-│
│    │Республики │2012 года №    │        │доноров│      │говорам │ной группе│
│    │по условиям│494)           │        │       │      │о       │для начала│
│    │присоедине-│2. (Утратил    │        │       │      │присое- │переговор-│
│    │ния к      │силу в         │        │       │      │динении │ного      │
│    │Таможенному│соответствии с │        │       │      │Кыргыз- │процесса. │
│    │союзу и    │постановлением │        │       │      │ской    │2. График │
│    │Единому    │Правительства  │        │       │      │Респуб- │проведения│
│    │экономичес-│КР от 17 июля  │        │       │      │лики к  │переговор-│
│    │кому       │2012 года №    │        │       │      │Таможен-│ного      │
│    │простран-  │494)           │        │       │      │ному    │процесса. │
│    │ству       │3. Выработать  │        │       │15    │союзу   │3. Получе-│
│    │           │переговорные   │        │       │де-   │        │ние       │
│    │           │позиции по     │        │       │кабря │        │преферен- │
│    │           │таможенным     │        │       │      │        │ций по    │
│    │           │тарифам для    │        │       │      │        │определен-│
│    │           │переговоров с  │        │       │      │        │ным       │
│    │           │Таможенным     │        │       │      │        │товарным  │
│    │           │союзом.        │        │       │      │        │позициям. │
│    │           │4. Выработать  │        │       │15    │        │4. Наличие│
│    │           │переговорные   │        │       │де-   │        │плана     │
│    │           │позиции по     │        │       │кабря │        │поэтапного│
│    │           │участию        │        │       │      │        │вхождения │
│    │           │Кыргызской     │        │       │      │        │Кыргызской│
│    │           │Республики в   │        │       │      │        │Республики│
│    │           │соглашениях    │        │       │      │        │в         │
│    │           │Таможенного    │        │       │      │        │Таможенный│
│    │           │союза и Единого│        │       │      │        │союз и    │
│    │           │экономического │        │       │      │        │Единое    │
│    │           │пространства, с│        │       │      │        │экономи-  │
│    │           │определением   │        │       │      │        │ческое    │
│    │           │переходного    │        │       │      │        │простран- │
│    │           │периода.       │        │       │      │        │ство      │
│    │           │5. Определить  │        │       │15    │        │          │
│    │           │перечень       │        │       │де-   │        │          │
│    │           │соглашений     │        │       │кабря │        │          │
│    │           │Таможенного    │        │       │      │        │          │
│    │           │союза и Единого│        │       │      │        │          │
│    │           │экономического │        │       │      │        │          │
│    │           │пространства   │        │       │      │        │          │
│    │           │для возможного │        │       │      │        │          │
│    │           │принятия до    │        │       │      │        │          │
│    │           │присоединения  │        │       │      │        │          │
│    │           │Кыргызской     │        │       │      │        │          │
│    │           │Республики к   │        │       │      │        │          │
│    │           │Таможенному    │        │       │      │        │          │
│    │           │союзу, либо в  │        │       │      │        │          │
│    │           │первоочередном │        │       │      │        │          │
│    │           │порядке        │        │       │      │        │          │
├────┴───────────┴───────────────┴────────┴───────┴──────┴────────┴──────────┤
│             Сотрудничество со странами-донорами и международными           │
│                           финансовыми институтами                          │
├────┬───────────┬───────────────┬────────┬───────┬──────┬────────┬──────────┤
│56) │Проведение │1. (Утратил    │        │       │      │        │1. Выра-  │
│    │анализа    │силу в         │        │       │      │        │ботка     │
│    │поступающей│соответствии с │        │       │      │        │приорите- │
│    │донорской  │постановлением │        │       │      │        │тов и     │
│    │помощи.    │Правительства  │        │       │      │        │секторов  │
│    │Создание   │КР от 17 июля  │        │       │      │        │экономики │
│    │информа-   │2012 года №    │        │       │      │        │для       │
│    │ционной    │494)           │        │       │      │        │привлече- │
│    │системы по │2. (Утратил    │        │       │      │        │ния       │
│    │учету      │силу в         │        │       │      │        │междуна-  │
│    │внешней    │соответствии с │        │       │      │        │родной    │
│    │помощи     │постановлением │        │       │      │        │помощи.   │
│    │           │Правительства  │        │       │      │        │2. Повыше-│
│    │           │КР от 17 июля  │        │       │      │        │ние       │
│    │           │2012 года №    │        │       │      │        │эффектив- │
│    │           │494)           │        │       │      │        │ности     │
│    │           │3. 1-этап -    │   2,1  │Швей-  │1     │МФ,     │использо- │
│    │           │провести       │        │царское│октяб-│МЭАП,   │вания     │
│    │           │исследование по│        │Бюро   │ря    │минис-  │привле-   │
│    │           │оценке         │        │по     │      │терства │каемых    │
│    │           │потребностей   │        │сотруд-│      │и ве-   │кредитных │
│    │           │для внедрения  │        │ничест-│      │домства,│и         │
│    │           │информационной │        │ву и   │      │МГА -   │грантовых │
│    │           │системы Aid    │        │другие │      │получа- │средств.  │
│    │           │Ma№ageme№t     │        │доноры │      │тели    │3. Отчет  │
│    │           │Platform (AMP),│        │       │      │внешней │по оценке │
│    │           │разработанный  │        │       │      │помощи  │потребнос-│
│    │           │Developme№t    │        │       │      │        │тей; план │
│    │           │Gateway.       │        │       │      │        │внедрения │
│    │           │               │        │       │      │        │и         │
│    │           │2-этап - начать│  10,0  │       │1     │        │иформа-   │
│    │           │пилотное       │        │       │де-   │        │ционной   │
│    │           │внедрение AMP  │        │       │кабря │        │системы   │
│    │           │               │        │       │      │        │AMP.      │
│    │           │               │        │       │      │        │4. Час-   │
│    │           │               │        │       │      │        │тичное    │
│    │           │               │        │       │      │        │пилотное  │
│    │           │               │        │       │      │        │внедрение │
│    │           │               │        │       │      │        │информаци-│
│    │           │               │        │       │      │        │онной     │
│    │           │               │        │       │      │        │системы   │
│    │           │               │        │       │      │        │AMP (Фаза │
│    │           │               │        │       │      │        │1);       │
│    │           │               │        │       │      │        │обучение  │
│    │           │               │        │       │      │        │пользова- │
│    │           │               │        │       │      │        │телей     │
│    │           │               │        │       │      │        │системы   │
├────┴───────────┴───────────────┴────────┴───────┴──────┴────────┴──────────┤
│                   Социальная сфера и человеческое развитие                 │
├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│                                 Образование                                │
├────┬───────────┬───────────────────────────────────────────────────────────┤
│57) │Повышение  │(Утратил силу в соответствии с постановлением Правительства│
│    │охвата     │КР от 17 июля 2012 года № 494)                             │
│    │детей 5-6  ├───────────────┬────────┬───────┬──────┬────────┬──────────┤
│    │лет        │Организовать   │В       │Респуб-│1     │МОиН    │В течение │
│    │программой │предшкольную   │пределах│ликан- │ав-   │        │2012 года │
│    │предшколь- │подготовку для │средств │ский   │густа │        │75000     │
│    │ной        │детей, не      │респуб- │бюджет │      │        │детей     │
│    │подготовки │посещающих     │ликан-  │       │      │        │соответст-│
│    │           │дошкольные     │ского   │       │      │        │вующего   │
│    │           │организации    │бюджета │       │      │        │возраста  │
│    │           │               │        │       │      │        │охвачены  │
│    │           │               │        │       │      │        │программа-│
│    │           │               │        │       │      │        │ми        │
│    │           │               │        │       │      │        │предшколь-│
│    │           │               │        │       │      │        │ной       │
│    │           │               │        │       │      │        │подготовки│
│    │           ├───────────────┴────────┴───────┴──────┴────────┴──────────┤
│    │           │(Утратил силу в соответствии с постановлением Правительства│
│    │           │КР от 17 июля 2012 года № 494)                             │
├────┼───────────┴───────────────────────────────────────────────────────────┤
│58) │(Утратил силу в соответствии с постановлением Правительства КР от      │
│    │17 июля 2012 года № 494)                                               │
├────┼───────────┬───────────────┬────────┬───────┬──────┬────────┬──────────┤
│59) │Повышение  │Провести       │90,00   │Респуб-│1     │МОиН, МФ│Улучшение │
│    │процента   │тиражирование  │(из     │ликан- │сен-  │        │условий   │
│    │обеспечен- │учебников,     │100,00) │ский   │тября │        │организа- │
│    │ности      │финансируемых  │        │бюджет │      │        │ции       │
│    │школьного  │из             │        │       │      │        │учебного  │
│    │библиотеч- │республиканско-│        │       │      │        │процесса в│
│    │ного       │го бюджета     │        │       │      │        │общеобра- │
│    │фонда      │               │        │       │      │        │зователь- │
│    │           │               │        │       │      │        │ных       │
│    │           │               │        │       │      │        │организа- │
│    │           │               │        │       │      │        │циях      │
│    │           ├───────────────┼────────┼───────┼──────┼────────┼──────────┤
│    │           │Финансировать  │10,00   │Респуб-│1     │МОиН, МФ│Улучшение │
│    │           │издание        │(из     │ликан- │сен-  │        │условий   │
│    │           │учебно-методи- │100,00) │ский   │тября │        │организа- │
│    │           │ческих         │        │бюджет │      │        │ции       │
│    │           │комплексов     │        │       │      │        │учебного  │
│    │           │(УМК) для      │        │       │      │        │процесса  │
│    │           │специальных    │        │       │      │        │во        │
│    │           │вспомогательных│        │       │      │        │вспомога- │
│    │           │школ           │        │       │      │        │тельных   │
│    │           │               │        │       │      │        │школах    │
├────┼───────────┼───────────────┼────────┼───────┼──────┼────────┼──────────┤
│60) │Разработка │Разработать    │   1,9  │Респуб-│1     │МОиН    │Разработа-│
│    │отечествен-│нормативные    │        │ликан- │ноября│        │на        │
│    │ной системы│правовые основы│        │ский   │      │        │норматив- │
│    │оценки     │для внедрения  │        │бюджет │      │        │ная       │
│    │знания     │системы оценки │        │(с     │      │        │правовая  │
│    │государст- │знания         │        │перехо-│      │        │база для  │
│    │венного    │кыргызского    │        │дом с  │      │        │внедрения │
│    │языка      │языка в        │        │2013   │      │        │системы   │
│    │(кыргызско-│Кыргызской     │        │года на│      │        │оценки    │
│    │го языка) -│Республике     │        │самофи-│      │        │знания    │
│    │"КЫРГЫЗ-   │"КЫРГЫЗТЕСТ"   │        │нанси- │      │        │кыргызско-│
│    │ТЕСТ"      │               │        │рова-  │      │        │го языка в│
│    │           │               │        │ние)   │      │        │Кыргызской│
│    │           │               │        │       │      │        │Республи- │
│    │           │               │        │       │      │        │ке.       │
│    │           │               │        │       │      │        │Система   │
│    │           │               │        │       │      │        │"КЫРГЫЗ-  │
│    │           │               │        │       │      │        │ТЕСТ"     │
│    │           │               │        │       │      │        │сформиро- │
│    │           │               │        │       │      │        │вана на   │
│    │           │               │        │       │      │        │базе      │
│    │           │               │        │       │      │        │Националь-│
│    │           │               │        │       │      │        │ного      │
│    │           │               │        │       │      │        │центра    │
│    │           │               │        │       │      │        │тестирова-│
│    │           │               │        │       │      │        │ния при   │
│    │           │               │        │       │      │        │МОиН      │
├────┼───────────┴───────────────┴────────┴───────┴──────┴────────┴──────────┤
│61) │(Утратил силу в соответствии с постановлением Правительства КР от      │
│    │17 июля 2012 года № 494)                                               │
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│62) │(Утратил силу в соответствии с постановлением Правительства КР от      │
│    │17 июля 2012 года № 494)                                               │
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│63) │(Утратил силу в соответствии с постановлением Правительства КР от      │
│    │17 июля 2012 года № 494)                                               │
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│64) │(Утратил силу в соответствии с постановлением Правительства КР от      │
│    │17 июля 2012 года № 494)                                               │
├────┴───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│                           Здравоохранение                                  │
├────┬───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│65) │(Утратил силу в соответствии с постановлением Правительства КР от      │
│    │17 июля 2012 года № 494)                                               │
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│66) │(Утратил силу в соответствии с постановлением Правительства КР от      │
│    │17 июля 2012 года № 494)                                               │
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│67) │(Утратил силу в соответствии с постановлением Правительства КР от      │
│    │17 июля 2012 года № 494)                                               │
├────┼───────────┬───────────────┬────────┬───────┬──────┬────────┬──────────┤
│68) │Улучшение  │Начать         │ 350,0  │Грант  │1     │МЗ      │Начало    │
│    │инфраструк-│строительство  │        │КНР    │ок-   │        │строитель-│
│    │туры       │городской      │        │       │тября │        │ства      │
│    │организаций│больницы на 150│        │       │      │        │          │
│    │здравоохра-│коек в гор. Ош │        │       │      │        │          │
│    │нения      ├───────────────┼────────┼───────┼──────┼────────┼──────────┤
│    │           │Завершить      │ 438,0  │Грант  │1     │МЗ      │Завершение│
│    │           │строительство  │        │КНР    │ав-   │        │строитель-│
│    │           │лечебного      │        │       │густа │        │ства и    │
│    │           │корпуса        │        │       │      │        │оснащение │
│    │           │Национального  │        │       │      │        │лечебного │
│    │           │госпиталя на   │        │       │      │        │корпуса   │
│    │           │150 коек и его │        │       │      │        │Националь-│
│    │           │оснащение      │        │       │      │        │ного      │
│    │           │               │        │       │      │        │госпиталя │
│    │           ├───────────────┼────────┼───────┼──────┼────────┼──────────┤
│    │           │Завершить      │  89,0  │Грант  │1     │МЗ      │Завершение│
│    │           │строительство  │        │Турции │ав-   │        │строитель-│
│    │           │городского     │        │       │густа │        │ства и    │
│    │           │Центра семейной│        │       │      │        │ремонтных │
│    │           │медицины № 1 в │        │       │      │        │работ     │
│    │           │гор. Ош        │        │       │      │        │          │
│    │           ├───────────────┼────────┼───────┼──────┼────────┼──────────┤
│    │           │Начать         │ 209,1  │Немец- │15    │МЗ      │Начало    │
│    │           │строительство  │        │кий    │ноября│        │строитель-│
│    │           │Национальной   │        │банк   │      │        │ства      │
│    │           │референс-лабо- │        │разви- │      │        │          │
│    │           │ратории по     │        │тия    │      │        │          │
│    │           │диагностике    │        │       │      │        │          │
│    │           │туберкулеза    │        │       │      │        │          │
│    │           ├───────────────┼────────┼───────┼──────┼────────┼──────────┤
│    │           │Начать         │ 307,5  │Немец- │15    │МЗ      │Начало    │
│    │           │строительство  │        │кий    │декаб-│        │строитель-│
│    │           │противотуберку-│        │банк   │ря    │        │ства      │
│    │           │лезной         │        │разви- │      │        │          │
│    │           │городской      │        │тия    │      │        │          │
│    │           │больницы на 80 │        │       │      │        │          │
│    │           │коек (гор.     │        │       │      │        │          │
│    │           │Бишкек)        │        │       │      │        │          │
│    │           ├───────────────┼────────┼───────┼──────┼────────┼──────────┤
│    │           │Начать         │ 248,0  │Всемир-│1     │МЗ      │Начало    │
│    │           │строительство  │        │ный    │ок-   │        │строитель-│
│    │           │неонатальных   │        │банк   │тября │        │ства      │
│    │           │блоков         │        │       │      │        │          │
│    │           │родильных      │        │       │      │        │          │
│    │           │отделений в    │        │       │      │        │          │
│    │           │Баткенской и   │        │       │      │        │          │
│    │           │Джалал-Абадской│        │       │      │        │          │
│    │           │областных      │        │       │      │        │          │
│    │           │объединенных   │        │       │      │        │          │
│    │           │больницах и    │        │       │      │        │          │
│    │           │ремонтные      │        │       │      │        │          │
│    │           │работы с       │        │       │      │        │          │
│    │           │оснащением     │        │       │      │        │          │
│    │           │Ошского        │        │       │      │        │          │
│    │           │областного     │        │       │      │        │          │
│    │           │роддома и      │        │       │      │        │          │
│    │           │Ошского        │        │       │      │        │          │
│    │           │городского     │        │       │      │        │          │
│    │           │перинатального │        │       │      │        │          │
│    │           │центра         │        │       │      │        │          │
├────┼───────────┼───────────────┼────────┼───────┼──────┼────────┼──────────┤
│69) │Улучшение  │Внести         │  13,0  │Респуб-│31    │МЗ      │Постанов- │
│    │администри-│изменения в    │        │ликан- │июля  │        │ление     │
│    │рования    │постановление  │        │ский   │      │        │Правитель-│
│    │программы  │Правительства  │        │бюджет │      │        │ства      │
│    │"Депозит   │Кыргызской     │        │       │      │        │Кыргызской│
│    │врача"     │Республики "О  │        │       │      │        │Республики│
│    │           │мерах по       │        │       │      │        │          │
│    │           │закреплению    │        │       │      │        │          │
│    │           │врачей в       │        │       │      │        │          │
│    │           │государственных│        │       │      │        │          │
│    │           │организациях   │        │       │      │        │          │
│    │           │здравоохранения│        │       │      │        │          │
│    │           │Кыргызской     │        │       │      │        │          │
│    │           │Республики" от │        │       │      │        │          │
│    │           │23 мая 2006    │        │       │      │        │          │
│    │           │года № 373, в  │        │       │      │        │          │
│    │           │части          │        │       │      │        │          │
│    │           │увеличения     │        │       │      │        │          │
│    │           │суммы выплат и │        │       │      │        │          │
│    │           │расширения     │        │       │      │        │          │
│    │           │"Депозита      │        │       │      │        │          │
│    │           │врача"         │        │       │      │        │          │
├────┼───────────┴───────────────┴────────┴───────┴──────┴────────┴──────────┤
│70) │(Утратил силу в соответствии с постановлением Правительства КР от      │
│    │17 июля 2012 года № 494)                                               │
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│71) │(Утратил силу в соответствии с постановлением Правительства КР от      │
│    │17 июля 2012 года № 494)                                               │
├────┴───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│                              Пенсионная система                            │
├────┬───────────┬───────────────┬────────┬───────┬──────┬────────┬──────────┤
│72) │Пересмотр  │1. Внести      │В       │Респуб-│20    │Соцфонд,│Улучшение │
│    │механизма  │изменения и    │пределах│ликан- │декаб-│МЭАП,   │пенсионно-│
│    │взимания   │дополнения в   │средств │ский   │ря    │ГНС     │го        │
│    │ставок     │Закон          │респуб- │бюджет │      │        │обеспече- │
│    │страховых  │Кыргызской     │ликан-  │       │      │        │ния,      │
│    │взносов для│Республики "О  │ского   │       │      │        │создание  │
│    │индиви-    │тарифах        │бюджета │       │      │        │равноправ-│
│    │дуальных   │страховых      │        │       │      │        │ных       │
│    │предприни- │взносов по     │        │       │      │        │условий   │
│    │мателей    │государственно-│        │       │      │        │при       │
│    │(ИП),      │му социальному │        │       │      │        │формирова-│
│    │работающих │страхованию".  │        │       │      │        │нии       │
│    │на рынках  │2. Разработать │        │       │      │        │пенсии.   │
│    │           │проект         │        │       │      │        │Уплата    │
│    │           │постановления  │        │       │      │        │страховых │
│    │           │Правительства  │        │       │      │        │взносов на│
│    │           │Кыргызской     │        │       │      │        │уровне    │
│    │           │Республики "О  │        │       │      │        │других    │
│    │           │мерах по сбору │        │       │      │        │категорий │
│    │           │страховых      │        │       │      │        │индиви-   │
│    │           │взносов с      │        │       │      │        │дуальных  │
│    │           │граждан,       │        │       │      │        │предприни-│
│    │           │осуществляющих │        │       │      │        │мателей.  │
│    │           │предпринима-   │        │       │      │        │Расширение│
│    │           │тельскую       │        │       │      │        │базы      │
│    │           │деятельность   │        │       │      │        │плательщи-│
│    │           │на рынках"     │        │       │      │        │ков       │
│    │           │               │        │       │      │        │страховых │
│    │           │               │        │       │      │        │взносов.  │
│    │           │               │        │       │      │        │Привлече- │
│    │           │               │        │       │      │        │ние       │
│    │           │               │        │       │      │        │админист- │
│    │           │               │        │       │      │        │рации     │
│    │           │               │        │       │      │        │рынков к  │
│    │           │               │        │       │      │        │содействию│
│    │           │               │        │       │      │        │при сборе │
│    │           │               │        │       │      │        │страховых │
│    │           │               │        │       │      │        │взносов с │
│    │           │               │        │       │      │        │индиви-   │
│    │           │               │        │       │      │        │дуальных  │
│    │           │               │        │       │      │        │предприни-│
│    │           │               │        │       │      │        │мателей   │
├────┼───────────┴───────────────┴────────┴───────┴──────┴────────┴──────────┤
│73) │(Утратил силу в соответствии с постановлением Правительства КР от      │
│    │17 июля 2012 года № 494)                                               │
├────┼───────────┬───────────────┬────────┬───────┬──────┬────────┬──────────┤
│74) │Обеспечение│Разработать и  │        │       │30    │Соцфонд │Норматив- │
│    │норматив-  │внести на      │        │       │декаб-│        │но-право- │
│    │но-правовой│утверждение    │        │       │ря    │        │вое       │
│    │базы для   │проект         │        │       │      │        │обеспече- │
│    │осуществле-│постановления  │        │       │      │        │ние прав  │
│    │ния выплат │Правительства  │        │       │      │        │граждан на│
│    │средств    │Кыргызской     │        │       │      │        │получение │
│    │пенсионных │Республики "Об │        │       │      │        │средств   │
│    │накоплений │утверждении    │        │       │      │        │пенсионных│
│    │           │Правил выплаты │        │       │      │        │накоплений│
│    │           │Социальным     │        │       │      │        │          │
│    │           │фондом средств │        │       │      │        │          │
│    │           │пенсионных     │        │       │      │        │          │
│    │           │накоплений     │        │       │      │        │          │
│    │           │Государственно-│        │       │      │        │          │
│    │           │го             │        │       │      │        │          │
│    │           │накопительного │        │       │      │        │          │
│    │           │пенсионного    │        │       │      │        │          │
│    │           │фонда"         │        │       │      │        │          │
├────┼───────────┼───────────────┼────────┼───────┼──────┼────────┼──────────┤
│75) │Совершенст-│Подготовить и  │В       │Респуб-│1     │Госфин- │Создание  │
│    │вование    │внести проект  │пределах│ликан- │ок-   │надзор, │условий   │
│    │нормативной│Закона         │средств │ский   │тября │Соцфонд │для       │
│    │правовой   │Кыргызской     │респуб- │бюджет │      │        │дальнейше-│
│    │базы по    │Республики "О  │ликан-  │       │      │        │го        │
│    │регулирова-│накопительных  │ского   │       │      │        │развития  │
│    │нию системы│пенсионных     │бюджета │       │      │        │частных   │
│    │накопитель-│фондах в       │        │       │      │        │пенсионных│
│    │ного       │Кыргызской     │        │       │      │        │фондов,   │
│    │пенсионного│Республике"    │        │       │      │        │повышение │
│    │обеспечения│               │        │       │      │        │уровня    │
│    │(включая   │               │        │       │      │        │доброволь-│
│    │граждан    │               │        │       │      │        │ного      │
│    │Кыргызской │               │        │       │      │        │пенсионно-│
│    │Республики │               │        │       │      │        │го        │
│    │за рубежом)│               │        │       │      │        │обеспече- │
│    │           │               │        │       │      │        │ния в     │
│    │           │               │        │       │      │        │Кыргызста-│
│    │           │               │        │       │      │        │не        │
├────┼───────────┴───────────────┴────────┴───────┴──────┴────────┴──────────┤
│76) │(Утратил силу в соответствии с постановлением Правительства КР от      │
│    │17 июля 2012 года № 494)                                               │
├────┴───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│                         Социальная защита населения                        │
├────┬───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│77) │(Утратил силу в соответствии с постановлением Правительства КР от      │
│    │17 июля 2012 года № 494)                                               │
├────┼───────────┬───────────────┬────────┬───────┬──────┬────────┬──────────┤
│78) │Развитие   │Разработать    │        │Респуб-│1     │МСР,    │Наличие   │
│    │социальных │порядок        │        │ликан- │июня  │МОиН,   │норматив- │
│    │услуг для  │проведения     │        │ский   │      │МЗ,     │ных       │
│    │семей и    │оценки нужд и  │        │бюджет,│      │МВД,    │правовых  │
│    │детей в    │потребностей   │        │внебюд-│      │ММТЗ,   │актов,    │
│    │трудной    │населения в    │        │жетные │      │МГА,    │предусмат-│
│    │жизненной  │социальных     │        │сред-  │      │ОМСУ (по│ривающих  │
│    │ситуации, в│услугах на     │        │ства   │      │согласо-│внедрение │
│    │том числе  │местном уровне │        │       │      │ванию)  │механизмов│
│    │на местном │               │        │       │      │        │определе- │
│    │уровне     │               │        │       │      │        │ния       │
│    │           │               │        │       │      │        │потребнос-│
│    │           │               │        │       │      │        │тей       │
├────┼───────────┴───────────────┴────────┴───────┴──────┴────────┴──────────┤
│79) │(Утратил силу в соответствии с постановлением Правительства КР от      │
│    │17 июля 2012 года № 494)                                               │
├────┼───────────┬───────────────────────────────────────────────────────────┤
│80) │Улучшение  │(Утратил силу в соответствии с постановлением Правительства│
│    │доступа к  │КР от 17 июля 2012 года № 494)                             │
│    │социальной ├───────────────┬────────┬───────┬──────┬────────┬──────────┤
│    │защите     │Повысить       │ 379,0  │Респуб-│1     │МСР, МФ │Обеспече- │
│    │           │ежемесячные    │        │ликан- │де-   │        │ние       │
│    │           │социальные     │        │ский   │кабря │        │конститу- │
│    │           │пособия детям с│        │бюджет │      │        │ционных   │
│    │           │ограниченными  │        │       │      │        │гарантий  │
│    │           │возможностями  │        │       │      │        │          │
│    │           │здоровья до    │        │       │      │        │          │
│    │           │прожиточного   │        │       │      │        │          │
│    │           │минимума       │        │       │      │        │          │
│    │           ├───────────────┼────────┼───────┼──────┼────────┼──────────┤
│    │           │Разработать    │        │Респуб-│1     │МСР, МЗ │Соответ-  │
│    │           │проекты        │        │ликан- │ок-   │        │ствие     │
│    │           │нормативных    │        │ский   │тября │        │междуна-  │
│    │           │правовых актов │        │бюджет,│      │        │родным    │
│    │           │с учетом       │        │внебюд-│      │        │стандартам│
│    │           │международных  │        │жетные │      │        │по        │
│    │           │стандартов по  │        │сред-  │      │        │методоло- │
│    │           │методологии    │        │ства   │      │        │гии       │
│    │           │определения    │        │       │      │        │определе- │
│    │           │инвалидности, в│        │       │      │        │ния       │
│    │           │том числе лиц, │        │       │      │        │инвалид-  │
│    │           │отбывающих     │        │       │      │        │ности     │
│    │           │наказание в    │        │       │      │        │          │
│    │           │местах лишения │        │       │      │        │          │
│    │           │и ограничения  │        │       │      │        │          │
│    │           │свободы        │        │       │      │        │          │
│    │           ├───────────────┼────────┼───────┼──────┼────────┼──────────┤
│    │           │Принять меры по│        │Респуб-│1     │МСР,    │Доступ    │
│    │           │продвижению    │        │ликан- │де-   │ОТРК,   │ЛОВЗ к    │
│    │           │прав ЛОВЗ на   │        │ский   │кабря │телеком-│СМИ-инфор-│
│    │           │доступ к       │        │бюджет,│      │пании   │мации     │
│    │           │информационным │        │внебюд-│      │        │          │
│    │           │и              │        │жетные │      │        │          │
│    │           │образовательным│        │сред-  │      │        │          │
│    │           │программам на  │        │ства   │      │        │          │
│    │           │телевизионных  │        │       │      │        │          │
│    │           │каналах с      │        │       │      │        │          │
│    │           │сурдопереводом │        │       │      │        │          │
│    │           ├───────────────┼────────┼───────┼──────┼────────┼──────────┤
│    │           │Разработать и  │  33,08 │Респуб-│1     │МСР,    │Социальная│
│    │           │ввести системы │        │ликан- │ок-   │МТЗиМ,  │поддержка │
│    │           │оплаты труда   │        │ский   │тября │МЗ,     │лиц,      │
│    │           │лицам,         │        │бюджет,│      │ФОМС,   │ухаживаю- │
│    │           │ухаживающим за │        │внебюд-│      │Соцфонд,│щих за    │
│    │           │детьми с       │        │жетные │      │МФ      │ЛОВЗ, и   │
│    │           │ограниченными  │        │сред-  │      │        │соблюдение│
│    │           │возможностями  │        │ства   │      │        │прав детей│
│    │           │здоровья,      │        │       │      │        │с ОВЗ на  │
│    │           │предусмотрев   │        │       │      │        │семейное  │
│    │           │механизмы      │        │       │      │        │окружение │
│    │           │медицинского и │        │       │      │        │          │
│    │           │пенсионного    │        │       │      │        │          │
│    │           │страхования    │        │       │      │        │          │
├────┼───────────┼───────────────┼────────┼───────┼──────┼────────┼──────────┤
│81) │Обеспечение│Разработать    │        │Респуб-│1     │МСР,    │Разработа-│
│    │лиц без    │типовые        │        │ликан- │ноября│МФ,     │но типовое│
│    │определен- │положения о    │        │ский   │      │НАМС,   │положение │
│    │ного места │центрах        │        │бюджет │      │МЗ,     │о центрах │
│    │жительства │временного     │        │       │      │МОиН    │временного│
│    │временным  │пребывания,    │        │       │      │        │пребывания│
│    │жильем и   │приютах,       │        │       │      │        │бездомных │
│    │питанием   │предусматриваю-│        │       │      │        │          │
│    │           │щих минимальные│        │       │      │        │          │
│    │           │социальные     │        │       │      │        │          │
│    │           │стандарты      │        │       │      │        │          │
│    │           │социального    │        │       │      │        │          │
│    │           │обслуживания   │        │       │      │        │          │
│    │           │бездомных      │        │       │      │        │          │
│    │           ├───────────────┼────────┼───────┼──────┼────────┼──────────┤
│    │           │Открыть центр  │        │Респуб-│1     │МСР,    │Наличие   │
│    │           │временного     │        │ликан- │ноября│мэрии   │информации│
│    │           │пребывания для │        │ский   │      │гг.     │о текущей │
│    │           │бездомных в гг.│        │бюджет,│      │Каракол │ситуации с│
│    │           │Каракол и      │        │местные│      │и Джа-  │бездомными│
│    │           │Джалал-Абад и  │        │бюдже- │      │лал-Абад│и         │
│    │           │начать         │        │ты,    │      │(по     │разработка│
│    │           │реализацию     │        │внебюд-│      │согласо-│соответст-│
│    │           │пилотного      │        │жетные │      │ванию), │вующих мер│
│    │           │проекта по     │        │сред-  │      │МОиН,   │социальной│
│    │           │внедрению      │        │ства   │      │МЗ, МФ  │поддержки │
│    │           │социальных     │        │       │      │        │          │
│    │           │стандартов и   │        │       │      │        │          │
│    │           │новых подходов │        │       │      │        │          │
│    │           │к              │        │       │      │        │          │
│    │           │финансированию │        │       │      │        │          │
├────┼───────────┼───────────────┴────────┴───────┴──────┴────────┴──────────┤
│82) │Доведение  │(Утратил силу в соответствии с постановлением Правительства│
│    │среднего   │КР от 17 июля 2012 года № 494)                             │
│    │размера    ├───────────────┬────────┬───────┬──────┬────────┬──────────┤
│    │пенсии до  │Разработать    │        │Респуб-│1     │МСР,    │Снижение  │
│    │уровня     │проект         │        │ликан- │ок-   │МЮ, МЗ, │количества│
│    │прожиточно-│нормативного   │        │ский   │тября │МВД,    │пожилых   │
│    │го         │правового акта,│        │бюджет,│      │судебные│граждан в │
│    │минимума, а│предусматриваю-│        │местные│      │органы  │интернат- │
│    │размера    │щего           │        │бюджеты│      │(по     │ных       │
│    │соцпособий │направление    │        │       │      │согласо-│учрежде-  │
│    │- до       │пожилых граждан│        │       │      │ванию)  │ниях      │
│    │базовой    │в интернатные  │        │       │      │        │          │
│    │части      │учреждения     │        │       │      │        │          │
│    │пенсии     │через суды     │        │       │      │        │          │
│    │           │аксакалов      │        │       │      │        │          │
├────┴───────────┴───────────────┴────────┴───────┴──────┴────────┴──────────┤
│                                 Рынок труда                                │
├────┬───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│83) │(Утратил силу в соответствии с постановлением Правительства КР от      │
│    │17 июля 2012 года № 494)                                               │
├────┼───────────┬───────────────────────────────────────────────────────────┤
│84) │Обеспечение│(Утратил силу в соответствии с постановлением Правительства│
│    │широкого   │КР от 17 июля 2012 года № 494)                             │
│    │доступа к  ├───────────────┬────────┬───────┬──────┬────────┬──────────┤
│    │качествен- │Создать 10     │ 146,9  │Респуб-│1     │ММТЗ    │Создано 10│
│    │ной        │информацион-   │        │ликан- │де-   │        │информаци-│
│    │информации │но-консульта-  │        │ский   │кабря │        │онно-кон- │
│    │о местных и│тивных центров │        │бюджет,│      │        │сультатив-│
│    │зарубежных │в регионах и 1 │        │внебюд-│      │        │ных       │
│    │работода-  │- в гор. Бишкек│        │жетные │      │        │центров в │
│    │телях      │(проект MOM)   │        │сред-  │      │        │регионах и│
│    │           │               │        │ства   │      │        │1 - в гор.│
│    │           │               │        │       │      │        │Бишкек    │
├────┼───────────┴───────────────┴────────┴───────┴──────┴────────┴──────────┤
│85) │(Утратил силу в соответствии с постановлением Правительства КР от      │
│    │17 июля 2012 года № 494)                                               │
├────┼───────────┬───────────────┬────────┬───────┬──────┬────────┬──────────┤
│86) │Снижение   │1. (Утратил    │В       │       │      │ММТЗ,   │Создана и │
│    │сезонной   │силу в         │пределах│       │      │Аппарат │запущена  │
│    │безработицы│соответствии с │средств │       │      │Прави-  │система по│
│    │среди      │постановлением │респуб- │       │      │тель-   │снижению  │
│    │сельского  │Правительства  │ликан-  │       │      │ства,   │сезонной  │
│    │населения  │КР от 17 июля  │ского   │       │      │ОГА,    │безработи-│
│    │           │2012 года №    │бюджета │       │      │ОМСУ    │цы среди  │
│    │           │494)           │        │       │      │        │сельского │
│    │           │2. Провести    │        │       │В те- │        │населения,│
│    │           │разъяснительную│        │       │чение │        │в         │
│    │           │работу с       │        │       │года  │        │частности │
│    │           │местными       │        │       │      │        │молодежи  │
│    │           │органами       │        │       │      │        │          │
│    │           │самоуправления │        │       │      │        │          │
│    │           │и              │        │       │      │        │          │
│    │           │госудаственными│        │       │      │        │          │
│    │           │администрациями│        │       │      │        │          │
│    │           │по исполнению  │        │       │      │        │          │
│    │           │разработанного │        │       │      │        │          │
│    │           │Плана          │        │       │      │        │          │
│    │           │               │        │       │      │        │          │
├────┴───────────┴───────────────┴────────┴───────┴──────┴────────┴──────────┤
│                               Культура и спорт                             │
├────┬───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│87) │(Утратил силу в соответствии с постановлением Правительства КР от      │
│    │17 июля 2012 года № 494)                                               │
├────┼───────────┬───────────────┬────────┬───────┬──────┬────────┬──────────┤
│88) │Подготовка │Организация и  │В       │Респуб-│В те- │ГАФКиС, │Формирова-│
│    │спортсменов│проведение     │пределах│ликан- │чение │НОК     │ние       │
│    │к          │учебно-трениро-│средств │ский   │года  │        │качествен-│
│    │Олимпийским│вочных сборов  │респуб- │бюджет │      │        │ного      │
│    │и Азиатским│для спортсменов│ликан-  │       │      │        │олимпийс- │
│    │играм      │               │ского   │       │      │        │кого      │
│    │           │               │бюджета │       │      │        │резерва   │
│    │           ├───────────────┼────────┼───────┼──────┼────────┼──────────┤
│    │           │Обеспечение    │В       │Респуб-│В те- │ГАФКиС, │Формирова-│
│    │           │участия        │пределах│ликан- │чение │НОК     │ние       │
│    │           │спортсменов в  │средств │ский   │года  │        │качествен-│
│    │           │лицензионных   │респуб- │бюджет │      │        │ного      │
│    │           │соревнованиях  │ликан-  │       │      │        │олимпийс- │
│    │           │               │ского   │       │      │        │кого      │
│    │           │               │бюджета │       │      │        │резерва   │
├────┴───────────┴───────────────┴────────┴───────┴──────┴────────┴──────────┤
│                   Безопасность человека, общества, страны                  │
├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│             Установление правопорядка и обеспечение безопасности           │
├────┬───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│89) │(Утратил силу в соответствии с постановлением Правительства КР от      │
│    │17 июля 2012 года № 494)                                               │
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│90) │(Утратил силу в соответствии с постановлением Правительства КР от      │
│    │17 июля 2012 года № 494)                                               │
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│91) │(Утратил силу в соответствии с постановлением Правительства КР от      │
│    │17 июля 2012 года № 494)                                               │
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│92) │(Утратил силу в соответствии с постановлением Правительства КР от      │
│    │17 июля 2012 года № 494)                                               │
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│93) │(Утратил силу в соответствии с постановлением Правительства КР от      │
│    │17 июля 2012 года № 494)                                               │
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│94) │(Утратил силу в соответствии с постановлением Правительства КР от      │
│    │17 июля 2012 года № 494)                                               │
├────┼───────────┬───────────────┬────────┬───────┬──────┬────────┬──────────┤
│95) │Реформиро- │Разработать    │        │       │1     │Аппарат │Создание  │
│    │вание      │проекты        │        │       │сен-  │Прави-  │условий   │
│    │правоохра- │Концепции и    │        │       │тября │тель-   │для       │
│    │нительного │Плана          │        │       │      │ства,   │повышения │
│    │блока      │мероприятий по │        │       │      │минис-  │эффектив- │
│    │           │реформированию │        │       │      │терства │ности     │
│    │           │правоохрани-   │        │       │      │и ве-   │функциони-│
│    │           │тельного блока │        │       │      │домства │рования   │
│    │           │               │        │       │      │        │правоохра-│
│    │           │               │        │       │      │        │нительного│
│    │           │               │        │       │      │        │блока и   │
│    │           │               │        │       │      │        │т.д.      │
├────┼───────────┴───────────────┴────────┴───────┴──────┴────────┴──────────┤
│96) │(Утратил силу в соответствии с постановлением Правительства КР от      │
│    │17 июля 2012 года № 494)                                               │
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│97) │(Утратил силу в соответствии с постановлением Правительства КР от      │
│    │17 июля 2012 года № 494)                                               │
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│98) │(Утратил силу в соответствии с постановлением Правительства КР от      │
│    │17 июля 2012 года № 494)                                               │
├────┴───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│                    Борьба с организованной преступностью                   │
├────┬───────────┬───────────────┬────────┬───────┬──────┬────────┬──────────┤
│99) │Доработка  │1. Доработать  │        │Респуб-│1     │МВД     │Все       │
│    │проекта    │проект Закона  │        │ликан- │ноября│        │идентифи- │
│    │Закона     │Кыргызской     │        │ский   │      │        │цированные│
│    │Кыргызской │Республики "О  │        │бюджет │      │        │личности, │
│    │Республики │противодействии│        │       │      │        │причастные│
│    │"О проти-  │организованной │        │       │      │        │к ОПГ,    │
│    │водействии │преступности". │        │       │      │        │признаются│
│    │организо-  │2. Запустить   │        │       │      │        │как "Лица,│
│    │ванной     │программу по   │        │       │      │        │причастные│
│    │преступ-   │защите         │        │       │      │        │к         │
│    │ности"     │свидетелей и   │        │       │      │        │организо- │
│    │           │потерпевших    │        │       │      │        │ванной    │
│    │           │               │        │       │      │        │преступно-│
│    │           │               │        │       │      │        │сти"      │
├────┴───────────┴───────────────┴────────┴───────┴──────┴────────┴──────────┤
│          Укрепление обороноспособности и национальной безопасности         │
├────┬───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│100)│(Утратил силу в соответствии с постановлением Правительства КР от      │
│    │17 июля 2012 года № 494)                                               │
├────┼───────────┬───────────────┬────────┬───────┬──────┬────────┬──────────┤
│101)│Создание   │1. Увеличить   │В       │Респуб-│В те- │МО      │Поэтапное │
│    │компактной │размеры оплаты │пределах│ликан- │чение │        │реформиро-│
│    │и профес-  │для лиц,       │средств │ский   │года  │        │вание     │
│    │сиональной │выбравших      │респуб- │бюджет │      │        │военных   │
│    │армии      │альтернативную │ликан-  │       │      │        │частей    │
│    │           │службу, - до   │ского   │       │      │        │          │
│    │           │суммы, равной  │бюджета │       │      │        │          │
│    │           │содержанию не  │        │       │      │        │          │
│    │           │менее трех лиц,│        │       │      │        │          │
│    │           │проходящих     │        │       │      │        │          │
│    │           │действительную │        │       │      │        │          │
│    │           │военную службу.│        │       │      │        │          │
│    │           │2. Провести    │        │       │      │        │          │
│    │           │поэтапный      │        │       │      │        │          │
│    │           │переход на     │        │       │      │        │          │
│    │           │контрактную    │        │       │      │        │          │
│    │           │систему службы │        │       │      │        │          │
│    │           │в армии        │        │       │      │        │          │
├────┴───────────┴───────────────┴────────┴───────┴──────┴────────┴──────────┤
│                          Экологическая безопасность                        │
├────┬───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│102)│(Утратил силу в соответствии с постановлением Правительства КР от      │
│    │17 июля 2012 года № 494)                                               │
├────┼───────────┬───────────────┬────────┬───────┬──────┬────────┬──────────┤
│103)│Проведение │Разработать и  │   1,1  │Ини-   │1     │ГАООСЛХ │Опублико- │
│    │оценки о   │опубликовать на│        │циатива│ав-   │        │вание     │
│    │состоянии  │трех языках    │        │ПРООН/ │густа │        │Националь-│
│    │окружающей │Национальный   │        │ЮНЕП,  │      │        │ного      │
│    │среды      │доклад о       │        │"Бед-  │      │        │доклада о │
│    │Кыргызской │состоянии      │        │ность  │      │        │состоянии │
│    │Республики │окружающей     │        │и      │      │        │окружающей│
│    │           │среды          │        │окру-  │      │        │среды в   │
│    │           │               │        │жающая │      │        │Кыргызской│
│    │           │               │        │среда" │      │        │Республике│
├────┼───────────┴───────────────┴────────┴───────┴──────┴────────┴──────────┤
│104)│(Утратил силу в соответствии с постановлением Правительства КР от      │
│    │17 июля 2012 года № 494)                                               │
├────┼───────────┬───────────────┬────────┬───────┬──────┬────────┬──────────┤
│105)│Совершенст-│Создать центры │В       │Респуб-│В те- │МЧС     │Создание  │
│    │вование    │управления в   │пределах│ликан- │чение │        │ЦУКСов в  │
│    │системы    │кризисных      │средств │ский   │года  │        │3-х       │
│    │прогнозиро-│ситуациях      │респуб- │бюджет │      │        │областях, │
│    │вания и    │(ЦУКС) в       │ликан-  │       │      │        │а также   │
│    │оператив-  │Баткенской,    │ского   │       │      │        │создание  │
│    │ного       │Нарынской и    │бюджета │       │      │        │комплекс- │
│    │реагирова- │Иссык-Кульской │        │       │      │        │ных систем│
│    │ния на     │областях.      │        │       │      │        │информиро-│
│    │чрезвычай- │Поэтапное      │        │       │      │        │вания и   │
│    │ные и      │создание       │        │       │      │        │оповещения│
│    │кризисные  │общегосударст- │        │       │      │        │населения │
│    │ситуации   │венной         │        │       │      │        │о         │
│    │           │комплексной    │        │       │      │        │чрезвычай-│
│    │           │системы        │        │       │      │        │ных       │
│    │           │информирования │        │       │      │        │ситуациях │
│    │           │и оповещения   │        │       │      │        │и         │
│    │           │населения      │        │       │      │        │принимае- │
│    │           │(ОКСИОН) и     │        │       │      │        │мых       │
│    │           │Единой         │        │       │      │        │решениях  │
│    │           │государственной│        │       │      │        │          │
│    │           │дежурно-диспет-│        │       │      │        │          │
│    │           │черской службы │        │       │      │        │          │
│    │           │(ЕГДДС-112)    │        │       │      │        │          │
├────┴───────────┴───────────────┴────────┴───────┴──────┴────────┴──────────┤
│                 Государственное управление и взаимоотношение               │
│                           с гражданским обществом                          │
├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│                Компактная, мобильная и высокопрофессиональная              │
│                            исполнительная власть                           │
├────┬───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│106)│(Утратил силу в соответствии с постановлением Правительства КР от      │
│    │17 июля 2012 года № 494)                                               │
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│107)│(Утратил силу в соответствии с постановлением Правительства КР от      │
│    │17 июля 2012 года № 494)                                               │
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│108)│(Утратил силу в соответствии с постановлением Правительства КР от      │
│    │17 июля 2012 года № 494)                                               │
├────┼───────────┬───────────────┬────────┬───────┬──────┬────────┬──────────┤
│109)│Установле- │1. (Утратил    │   0,7  │Респуб-│1     │МЭАП,   │Сокращение│
│    │ние        │силу в         │        │ликан- │ноября│МГА     │вмешатель-│
│    │законода-  │соответствии с │        │ский   │      │        │ства      │
│    │тельных    │постановлением │        │бюджет,│      │        │государст-│
│    │норм и     │Правительства  │        │сред-  │      │        │венных    │
│    │требований │КР от 17 июля  │        │ства   │      │        │органов в │
│    │к предос-  │2012 года №    │        │доноров│      │        │деятель-  │
│    │тавлению   │494)           │        │       │      │        │ность     │
│    │услуг      │2. Разработать │        │       │      │        │хозяйству-│
│    │органами   │и принять      │        │       │      │        │ющих      │
│    │исполни-   │нормативные    │        │       │      │        │субъектов,│
│    │тельной    │правовые акты, │        │       │      │        │повышение │
│    │власти и   │обеспечивающие │        │       │      │        │качества  │
│    │ОМСУ       │внедрение      │        │       │      │        │предостав-│
│    │           │общественного  │        │       │      │        │ления     │
│    │           │контроля за    │        │       │      │        │муници-   │
│    │           │качеством      │        │       │      │        │пальных   │
│    │           │предоставления │        │       │      │        │услуг     │
│    │           │услуг          │        │       │      │        │          │
├────┼───────────┴───────────────┴────────┴───────┴──────┴────────┴──────────┤
│110)│(Утратил силу в соответствии с постановлением Правительства КР от      │
│    │17 июля 2012 года № 494)                                               │
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│111)│(Утратил силу в соответствии с постановлением Правительства КР от      │
│    │17 июля 2012 года № 494)                                               │
├────┼───────────┬───────────────┬────────┬───────┬──────┬────────┬──────────┤
│112)│Оптимизация│Разработать и  │   2,0  │Респуб-│1     │ГКС,    │Устранены │
│    │нормативной│утвердить новый│        │ликан- │ноября│госорга-│в         │
│    │правовой   │законодательный│        │ский   │      │ны, ЖК  │законода- │
│    │базы в     │акт            │        │бюджет │      │КР      │тельстве  │
│    │сфере      │               │        │       │      │        │пробелы и │
│    │государст- │               │        │       │      │        │введены   │
│    │венной     │               │        │       │      │        │дополни-  │
│    │службы     │               │        │       │      │        │тельные   │
│    │Кыргызской │               │        │       │      │        │нормы,    │
│    │Республики │               │        │       │      │        │направлен-│
│    │           │               │        │       │      │        │ные на    │
│    │           │               │        │       │      │        │модерниза-│
│    │           │               │        │       │      │        │цию       │
│    │           │               │        │       │      │        │государст-│
│    │           │               │        │       │      │        │венной    │
│    │           │               │        │       │      │        │службы    │
├────┴───────────┴───────────────┴────────┴───────┴──────┴────────┴──────────┤
│                Политика управления государственными финансами              │
├────┬───────────┬───────────────┬────────┬───────┬──────┬────────┬──────────┤
│113)│Совершенст-│Разработать    │        │       │1     │МФ      │Утвержде- │
│    │вование    │проект         │        │       │ноября│        │ние       │
│    │нормативной│Бюджетного     │        │       │      │        │единого   │
│    │базы,      │кодекса        │        │       │      │        │документа,│
│    │регулирую- │               │        │       │      │        │определяю-│
│    │щей        │               │        │       │      │        │щего все  │
│    │бюджетные  │               │        │       │      │        │бюджетное │
│    │процедуры  │               │        │       │      │        │законода- │
│    │           │               │        │       │      │        │тельство  │
├────┼───────────┴───────────────┴────────┴───────┴──────┴────────┴──────────┤
│114)│(Утратил силу в соответствии с постановлением Правительства КР от      │
│    │17 июля 2012 года № 494)                                               │
├────┼───────────┬───────────────┬────────┬───────┬──────┬────────┬──────────┤
│115)│Внедрить   │1. (Утратил    │        │       │      │МФ      │Сокращение│
│    │единую     │силу в         │        │       │      │        │коррупции │
│    │электронную│соответствии с │        │       │      │        │при       │
│    │систему    │постановлением │        │       │      │        │проведении│
│    │государст- │Правительства  │        │       │      │        │государст-│
│    │венных     │КР от 17 июля  │        │       │      │        │венных    │
│    │закупок    │2012 года №    │        │       │      │        │закупок и │
│    │           │494)           │        │       │      │        │создание  │
│    │           │2. Усовершенст-│        │       │1     │        │прозрачной│
│    │           │вовать         │        │       │ав-   │        │системы по│
│    │           │электронный    │        │       │густа │        │обществен-│
│    │           │портал         │        │       │      │        │ному      │
│    │           │государственных│        │       │      │        │контролю  │
│    │           │закупок и      │        │       │      │        │за        │
│    │           │подготовить    │        │       │      │        │системой  │
│    │           │Положение о    │        │       │      │        │государст-│
│    │           │проведении     │        │       │      │        │венных    │
│    │           │электронных    │        │       │      │        │закупок   │
│    │           │государственных│        │       │      │        │          │
│    │           │закупок        │        │       │      │        │          │
├────┼───────────┼───────────────┼────────┼───────┼──────┼────────┼──────────┤
│116)│Модерниза- │Завершить      │ 121,68 │Кредит │4     │МФ      │Оптимиза- │
│    │ция        │автоматизацию  │        │Всемир-│квар- │        │ция       │
│    │системы    │казначейских   │        │ного   │тал   │        │проведения│
│    │Казначей-  │процедур в     │        │банка  │      │        │казначей- │
│    │ства       │режиме         │        │       │      │        │ских      │
│    │           │функционирова- │        │       │      │        │операций, │
│    │           │ния единого    │        │       │      │        │прозрач-  │
│    │           │казначейского  │        │       │      │        │ность,    │
│    │           │счета          │        │       │      │        │доступ-   │
│    │           │               │        │       │      │        │ность,    │
│    │           │               │        │       │      │        │достовер- │
│    │           │               │        │       │      │        │ность и   │
│    │           │               │        │       │      │        │универ-   │
│    │           │               │        │       │      │        │сальность │
│    │           │               │        │       │      │        │финансовой│
│    │           │               │        │       │      │        │информации│
│    │           │               │        │       │      │        │о ходе    │
│    │           │               │        │       │      │        │исполнения│
│    │           │               │        │       │      │        │республи- │
│    │           │               │        │       │      │        │канского и│
│    │           │               │        │       │      │        │местных   │
│    │           │               │        │       │      │        │бюджетов  │
├────┴───────────┴───────────────┴────────┴───────┴──────┴────────┴──────────┤
│               Эффективное управление государственными активами             │
├────┬───────────┬───────────────┬────────┬───────┬──────┬────────┬──────────┤
│117)│Проведение │1. (Утратил    │        │       │      │        │Создание  │
│    │инвентари- │силу в         │        │       │      │        │институ-  │
│    │зации      │соответствии с │        │       │      │        │циональной│
│    │государст- │постановлением │        │       │      │        │основы    │
│    │венного    │Правительства  │        │       │      │        │проведения│
│    │имущества  │КР от 17 июля  │        │       │      │        │инвентари-│
│    │           │2012 года №    │        │       │      │        │зации     │
│    │           │494)           │        │       │      │        │государст-│
│    │           │2. Провести    │        │       │31    │ФУГИ    │венного   │
│    │           │инвентаризацию │        │       │де-   │        │имущества │
│    │           │и представить  │        │       │кабря │        │          │
│    │           │реестр         │        │       │      │        │          │
│    │           │государственно-│        │       │      │        │          │
│    │           │го имущества   │        │       │      │        │          │
├────┼───────────┴───────────────┴────────┴───────┴──────┴────────┴──────────┤
│118)│(Утратил силу в соответствии с постановлением Правительства КР от      │
│    │17 июля 2012 года № 494)                                               │
├────┼───────────┬───────────────┬────────┬───────┬──────┬────────┬──────────┤
│119)│Приватиза- │1. (Утратил    │        │       │      │МЭАП,   │Пополнение│
│    │ция        │силу в         │        │       │      │ФУГИ    │доходной  │
│    │национали- │соответствии с │        │       │      │        │части     │
│    │зированных │постановлением │        │       │      │        │республи- │
│    │объектов   │Правительства  │        │       │      │        │канского  │
│    │           │КР от 17 июля  │        │       │      │        │бюджета.  │
│    │           │2012 года №    │        │       │      │        │Решение   │
│    │           │494)           │        │       │      │        │спорных   │
│    │           │2. Проведение  │        │       │В те- │        │вопросов, │
│    │           │открытых и     │        │       │чение │        │связанных │
│    │           │прозрачных     │        │       │года  │        │с         │
│    │           │аукционов по   │        │       │      │        │национали-│
│    │           │реализации     │        │       │      │        │зированным│
│    │           │национализиро- │        │       │      │        │имуществом│
│    │           │ванных объектов│        │       │      │        │          │
├────┼───────────┼───────────────┼────────┼───────┼──────┼────────┼──────────┤
│120)│Внедрение  │Внести         │        │       │1     │ФУГИ,   │Снижение  │
│    │электронной│изменения в    │        │       │сен-  │минис-  │уровня    │
│    │системы    │соответствующие│        │       │тября │терства │коррупции │
│    │проведения │нормативные    │        │       │      │и ве-   │в системе │
│    │аукционов  │правовые акты  │        │       │      │домства,│проведения│
│    │           ├───────────────┼────────┼───────┼──────┼ОМСУ    ┼аукционов │
│    │           │Техническое и  │  10,0  │Респуб-│1     │        │          │
│    │           │программное    │        │ликан- │декаб-│        │          │
│    │           │обеспечение    │        │ский   │ря    │        │          │
│    │           │проекта        │        │бюджет,│      │        │          │
│    │           │               │        │сред-  │      │        │          │
│    │           │               │        │ства   │      │        │          │
│    │           │               │        │доноров│      │        │          │
├────┼───────────┴───────────────┴────────┴───────┴──────┴────────┴──────────┤
│121)│(Утратил силу в соответствии с постановлением Правительства КР от      │
│    │17 июля 2012 года № 494)                                               │
├────┼───────────┬───────────────┬────────┬───────┬──────┬────────┬──────────┤
│122)│Проведение │Провести тендер│        │       │1     │ФУГИ    │Пополнение│
│    │открытого  │по продаже ОАО │        │       │сен-  │        │доходной  │
│    │аукциона   │"Кыргыз мобайл │        │       │тября │        │части     │
│    │по продаже │компани" в     │        │       │      │        │республи- │
│    │ОАО "Кыргыз│прямом         │        │       │      │        │канского  │
│    │мобайл     │телевизионном  │        │       │      │        │бюджета и │
│    │компании"  │эфире с        │        │       │      │        │привлече- │
│    │           │привлечением   │        │       │      │        │ние       │
│    │           │представителей │        │       │      │        │инвестиций│
│    │           │общественности,│        │       │      │        │в сектор  │
│    │           │а также средств│        │       │      │        │коммуника-│
│    │           │массовой       │        │       │      │        │ционных   │
│    │           │информации     │        │       │      │        │технологий│
├────┼───────────┼───────────────┼────────┼───────┼──────┼────────┼──────────┤
│123)│Внедрение  │Разработать и  │        │       │1     │МЭАП,   │Внедрение │
│    │новых      │утвердить      │        │       │сен-  │ФУГИ    │принципов │
│    │принципов  │соответствующие│        │       │тября │        │корпора-  │
│    │управления │нормативные    │        │       │      │        │тивного   │
│    │государст- │правовые акты  │        │       │      │        │управле-  │
│    │венными    │               │        │       │      │        │ния.      │
│    │активами   │               │        │       │      │        │Снижение  │
│    │           │               │        │       │      │        │уровня    │
│    │           │               │        │       │      │        │коррупции.│
│    │           │               │        │       │      │        │Повышение │
│    │           │               │        │       │      │        │эффектив- │
│    │           │               │        │       │      │        │ности     │
│    │           │               │        │       │      │        │использо- │
│    │           │               │        │       │      │        │вания     │
│    │           │               │        │       │      │        │государст-│
│    │           │               │        │       │      │        │венных    │
│    │           │               │        │       │      │        │активов   │
├────┴───────────┴───────────────┴────────┴───────┴──────┴────────┴──────────┤
│                    Взаимоотношения с гражданским сектором                  │
├────┬───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│124)│(Утратил силу в соответствии с постановлением Правительства КР от      │
│    │17 июля 2012 года № 494)                                               │
├────┴───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│                             Национальные проекты                           │
├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│                     Дорожно-транспортная инфраструктура                    │
├────┬───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│125)│(Утратил силу в соответствии с постановлением Правительства КР от      │
│    │17 июля 2012 года № 494)                                               │
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│126)│(Утратил силу в соответствии с постановлением Правительства КР от      │
│    │17 июля 2012 года № 494)                                               │
├────┼───────────┬───────────────┬────────┬───────┬──────┬────────┬──────────┤
│127)│Развитие   │1. Реконструи- │        │Внешние│30    │МТиК,   │Доведение │
│    │инфраструк-│ровать аэропорт│        │инвес- │де-   │ОАО     │характе-  │
│    │туры       │гор. Ош и      │        │тиции  │кабря │"МАМ"   │ристики   │
│    │аэропортов │модернизировать│        │(не    │      │(по     │аэропортов│
│    │и улучшение│взлетно-поса-  │        │опреде-│      │согла-  │до        │
│    │качества   │дочную полосу  │        │лены)  │      │сованию)│соответ-  │
│    │авиасообще-│для приема     │        │       │      │        │ствия     │
│    │ний        │больших        │        │       │      │        │требова-  │
│    │           │самолетов,     │        │       │      │        │ниям      │
│    │           │выполняющих    │        │       │      │        │стандартов│
│    │           │международные  │        │       │      │        │междуна-  │
│    │           │рейсы.         │        │       │      │        │родных    │
│    │           │2. Реконструи- │        │       │      │        │аэропортов│
│    │           │ровать аэропорт│        │       │      │        │          │
│    │           │Тамчы и        │        │       │      │        │          │
│    │           │модернизировать│        │       │      │        │          │
│    │           │взлетно-поса-  │        │       │      │        │          │
│    │           │дочную полосу  │        │       │      │        │          │
│    │           │для приема     │        │       │      │        │          │
│    │           │больших        │        │       │      │        │          │
│    │           │самолетов,     │        │       │      │        │          │
│    │           │выполняющих    │        │       │      │        │          │
│    │           │международные  │        │       │      │        │          │
│    │           │рейсы          │        │       │      │        │          │
├────┼───────────┼───────────────┼────────┼───────┼──────┼────────┼──────────┤
│128)│Модерниза- │Построить      │ 936,0  │Грант  │1     │МТиК,   │Доведение │
│    │ция        │командно-дис-  │        │США    │де-   │ГП "КАН"│характе-  │
│    │аэронавига-│петчерский     │        │       │кабря │        │ристики   │
│    │ционного   │пункт (КДП) в  │  46,8  │Собст- │      │        │аэропортов│
│    │оборудова- │аэропорту      │        │венные │      │        │до        │
│    │ния        │"Манас",       │        │сред-  │      │        │соответ-  │
│    │           │заменить       │        │ства ГП│      │        │ствия     │
│    │           │оборудование в │        │"КАН"  │      │        │требовани-│
│    │           │аэропортах     │        │       │      │        │ям        │
│    │           │республики     │        │       │      │        │стандар-  │
│    │           │               │        │       │      │        │тов,      │
│    │           │               │        │       │      │        │установ-  │
│    │           │               │        │       │      │        │ленных    │
│    │           │               │        │       │      │        │авиацион- │
│    │           │               │        │       │      │        │ными      │
│    │           │               │        │       │      │        │правилами │
│    │           │               │        │       │      │        │Кыргызской│
│    │           │               │        │       │      │        │Республики│
├────┼───────────┼───────────────┼────────┼───────┼──────┼────────┼──────────┤
│129)│Реабилита- │1. Продолжить  │  87,17 │Экспор-│1     │МТиК    │Повышение │
│    │ция        │работы по      │        │тно-им-│де-   │        │транзит-  │
│    │автодороги │реабилитации на│        │портный│кабря │        │ного      │
│    │Бишкек-На- │участках с 9 по│        │Банк   │      │        │потенциала│
│    │рын-Тору-  │272 км и с 365 │        │Китая -│      │        │страны,   │
│    │гарт       │по 479 км.     │        │40,0   │      │        │повышение │
│    │           │2. Ратифициро- │        │млн.   │      │        │техничес- │
│    │           │вать Соглашение│        │долл.  │      │        │кого      │
│    │           │и начать работы│        │США;   │      │        │состояния │
│    │           │по реабилитации│        │Азиат- │      │        │автодоро- │
│    │           │участка с 479  │        │ский   │      │        │ги,       │
│    │           │по 539 км.     │        │банк   │      │        │расширение│
│    │           │3. Завершить   │        │разви- │      │        │возможнос-│
│    │           │реабилитацию   │        │тия -  │      │        │ти доступа│
│    │           │участка с 400  │        │39,77  │      │        │к регио-  │
│    │           │по 439 км.     │        │млн.   │      │        │нальным   │
│    │           │4. Ратифициро- │  72,35 │долл.  │      │        │рынкам    │
│    │           │вать           │        │США;   │      │        │сбыта     │
│    │           │Соглашения с   │        │Прави- │      │        │товаров и │
│    │           │Арабской       │        │тель-  │      │        │услуг,    │
│    │           │Координацион-  │        │ство   │      │        │сокращение│
│    │           │ной Группой.   │        │КР -   │      │        │времени   │
│    │           │5. Начать      │        │7,4    │      │        │следования│
│    │           │мобилизацию    │        │млн.   │      │        │в пути,   │
│    │           │Подрядчика для │        │долл.  │      │        │уменьшение│
│    │           │начала         │        │США;   │      │        │себесто-  │
│    │           │строительных   │        │АКГ -  │      │        │имости    │
│    │           │работ на       │        │66,25  │      │        │перевози- │
│    │           │участке с 272  │        │млн.   │      │        │мых       │
│    │           │по 365 км      │        │долл.  │      │        │товаров,  │
│    │           │               │        │США;   │      │        │сокращение│
│    │           │               │        │ПКР -  │      │        │затрат на │
│    │           │               │        │6,1    │      │        │содержание│
│    │           │               │        │млн.   │      │        │дороги и  │
│    │           │               │        │долл.  │      │        │автотран- │
│    │           │               │        │США    │      │        │спортных  │
│    │           │               │        │       │      │        │средств   │
├────┼───────────┴───────────────┴────────┴───────┴──────┴────────┴──────────┤
│130)│(Утратил силу в соответствии с постановлением Правительства КР от      │
│    │17 июля 2012 года № 494)                                               │
├────┼───────────┬───────────────┬────────┬───────┬──────┬────────┬──────────┤
│131)│Реабилита- │Проведение     │        │ИБР -  │30    │МТиК КР │Подписание│
│    │ция участка│переговоров с  │        │10,0   │ноября│        │и ратифи- │
│    │автодороги │Исламским      │        │млн.   │      │        │кация     │
│    │Тараз-Та-  │Банком Развития│        │долл.  │      │        │соглашений│
│    │лас-Суу-   │и Саудовским   │        │США;   │      │        │о финанси-│
│    │самыр, с 75│Фондом Развития│        │СФР -  │      │        │ровании   │
│    │по 105 км  │(СФР) по       │        │10     │      │        │участка,  │
│    │           │проектам       │        │млн.   │      │        │с 75 по   │
│    │           │кредитных      │        │долл.  │      │        │105 км    │
│    │           │соглашений о   │        │США;   │      │        │          │
│    │           │финансировании,│        │ПКР -  │      │        │          │
│    │           │согласование с │        │2,015  │      │        │          │
│    │           │министерствами │        │млн.   │      │        │          │
│    │           │и комитетами   │        │долл.  │      │        │          │
│    │           │Жогорку Кенеша │        │США    │      │        │          │
│    │           │Кыргызской     │        │       │      │        │          │
│    │           │Республики,    │        │       │      │        │          │
│    │           │ратификация    │        │       │      │        │          │
│    │           │соглашений     │        │       │      │        │          │
├────┼───────────┴───────────────┴────────┴───────┴──────┴────────┴──────────┤
│132)│(Утратил силу в соответствии с постановлением Правительства КР от      │
│    │17 июля 2012 года № 494)                                               │
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│133)│(Утратил силу в соответствии с постановлением Правительства КР от      │
│    │17 июля 2012 года № 494)                                               │
├────┴───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│                            Связь и информатизация                          │
├────┬───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│134)│(Утратил силу в соответствии с постановлением Правительства КР от      │
│    │17 июля 2012 года № 494)                                               │
├────┼───────────┬───────────────┬────────┬───────┬──────┬────────┬──────────┤
│135)│Развитие   │Разработка и   │        │Респуб-│1     │МТиК,   │Обеспече- │
│    │инфра-     │утверждение    │        │ликан- │ноября│МФ,     │ние       │
│    │структуры  │проекта по     │        │ский   │      │МЭАП,   │условий   │
│    │электрон-  │объединению    │        │бюджет │      │ГП      │для       │
│    │ного       │двенадцати     │        │       │      │"Прави- │создания  │
│    │Правитель- │государственных│        │       │      │тельст- │централи- │
│    │ства       │органов в одну │        │       │      │венная  │зованной, │
│    │           │вычислительную │        │       │      │связь", │экономич- │
│    │           │сеть через     │        │       │      │минис-  │ной,      │
│    │           │Интернет, с    │        │       │      │терства │единой    │
│    │           │использованием │        │       │      │и       │информа-  │
│    │           │ВОЛС и         │        │       │      │ведом-  │ционной   │
│    │           │интеграцией    │        │       │      │ства    │среды     │
│    │           │МИКС           │        │       │      │        │государ-  │
│    │           │               │        │       │      │        │ственных  │
│    │           │               │        │       │      │        │органов   │
├────┼───────────┼───────────────┼────────┼───────┼──────┼────────┼──────────┤
│136)│Реализация │1. Разработать │        │Респуб-│1     │МТиК,   │Создание  │
│    │Государст- │и утвердить    │        │ликан- │сен-  │ГАС     │условий   │
│    │венной     │Положения о    │        │ский   │тября │        │для       │
│    │программы  │порядке        │        │бюджет │      │        │перехода  │
│    │по переходу│проведения     │        │       │      │        │на        │
│    │на цифровое│конкурса на    │        │       │      │        │цифровое  │
│    │вещание    │право          │        │       │      │        │телерадио-│
│    │           │использования  │        │       │      │        │вещание   │
│    │           │радиочастотного│        │       │      │        │          │
│    │           │ресурса для    │        │       │      │        │          │
│    │           │цифрового      │        │       │      │        │          │
│    │           │вещания.       │        │       │      │        │          │
│    │           │2. Провести    │За      │Сред-  │30    │МТиК,   │          │
│    │           │конкурс на     │счет    │ства   │декаб-│ГАС,    │          │
│    │           │получение      │средств │участ- │ря    │ОАО     │          │
│    │           │частот         │участ-  │ников  │      │Кыргыз- │          │
│    │           │цифрового      │ников   │       │      │телеком"│          │
│    │           │вещания.       │        │       │      │(по     │          │
│    │           │               │        │       │      │согласо-│          │
│    │           │               │        │       │      │ванию)  │          │
│    │           │3. (Утратил    │        │       │      │        │          │
│    │           │силу в         │        │       │      │        │          │
│    │           │соответствии с │        │       │      │        │          │
│    │           │постановлением │        │       │      │        │          │
│    │           │Правительства  │        │       │      │        │          │
│    │           │КР от 17 июля  │        │       │      │        │          │
│    │           │2012 года №    │        │       │      │        │          │
│    │           │494)           │        │       │      │        │          │
│    │           │4. (Утратил    │        │       │      │        │          │
│    │           │силу в         │        │       │      │        │          │
│    │           │соответствии с │        │       │      │        │          │
│    │           │постановлением │        │       │      │        │          │
│    │           │Правительства  │        │       │      │        │          │
│    │           │КР от 17 июля  │        │       │      │        │          │
│    │           │2012 года №    │        │       │      │        │          │
│    │           │494)           │        │       │      │        │          │
├────┼───────────┼───────────────┼────────┼───────┼──────┼────────┼──────────┤
│137)│Реформиро- │1. Разработка и│        │Всемир-│30    │МТК,    │Модерниза-│
│    │вание и    │утверждение    │        │ный    │декаб-│МФ,     │ция 400   │
│    │модерниза- │нормативных    │        │банк.  │ря    │Аппарат │отделений │
│    │ция        │правовых актов │        │Средст-│      │Прави-  │почтовой  │
│    │инфраструк-│по             │        │ва ГП  │      │тельства│связи,    │
│    │туры       │реформированию │        │"Кыр-  │      │        │расширение│
│    │Государст- │почтовой связи.│        │гызпоч-│      │        │финансовых│
│    │венного    │2. Подписание  │        │тасы"  │      │        │услуг     │
│    │предприятия│Соглашения     │        │       │      │        │через сеть│
│    │"Кыргыз-   │между          │        │       │      │        │ГП        │
│    │почтасы"   │Министерством  │        │       │      │        │"Кыргыз-  │
│    │           │финансов       │        │       │      │        │почтасы"  │
│    │           │Кыргызской     │        │       │      │        │          │
│    │           │Республики и   │        │       │      │        │          │
│    │           │ГП "Кыргыз-    │        │       │      │        │          │
│    │           │почтасы" о     │        │       │      │        │          │
│    │           │финансирова-   │        │       │      │        │          │
│    │           │нии II         │        │       │      │        │          │
│    │           │компонента     │        │       │      │        │          │
│    │           │проекта        │        │       │      │        │          │
│    │           │Всемирного     │        │       │      │        │          │
│    │           │банка          │        │       │      │        │          │
│    │           │"Развитие      │        │       │      │        │          │
│    │           │финансового    │        │       │      │        │          │
│    │           │сектора"       │        │       │      │        │          │
├────┼───────────┴───────────────┴────────┴───────┴──────┴────────┴──────────┤
│138)│(Утратил силу в соответствии с постановлением Правительства КР от      │
│    │17 июля 2012 года № 494)                                               │
├────┴───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│                                Горная добыча                               │
├────┬───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│139)│(Утратил силу в соответствии с постановлением Правительства КР от      │
│    │17 июля 2012 года № 494)                                               │
├────┼───────────┬───────────────┬────────┬───────┬──────┬────────┬──────────┤
│140)│Разработка │Начать         │        │       │1     │ГАГиМР  │Завершение│
│    │золото-мед-│строительство  │        │       │октяб-│        │строитель-│
│    │ного       │горнорудного   │        │       │ря    │        │ства и    │
│    │месторожде-│завода         │        │       │      │        │ввод и    │
│    │ния        │               │        │       │      │        │эксплуата-│
│    │"Бозымчак" │               │        │       │      │        │цию       │
│    │           │               │        │       │      │        │горноруд- │
│    │           │               │        │       │      │        │ного      │
│    │           │               │        │       │      │        │завода    │
├────┼───────────┼───────────────┼────────┼───────┼──────┼────────┼──────────┤
│141)│Разработка │Провести       │        │       │2     │ГАГиМР  │Ввод в    │
│    │золоторуд- │мероприятия,   │        │       │полу- │        │эксплуата-│
│    │ного       │направленные на│        │       │годие │        │цию       │
│    │месторожде-│начало         │        │       │      │        │горноруд- │
│    │ния        │разработки     │        │       │      │        │ного      │
│    │"Джеруй"   │месторождения  │        │       │      │        │комбината │
├────┼───────────┼───────────────┼────────┼───────┼──────┼────────┼──────────┤
│142)│Разработка │Начать         │        │       │1     │ГАГиМР  │Завершение│
│    │золоторуд- │строительство  │        │       │квар- │        │строитель-│
│    │ного       │горнорудного   │        │       │тал   │        │ства и    │
│    │месторожде-│комбината      │        │       │2014  │        │ввод в    │
│    │ния        │               │        │       │года  │        │эксплуата-│
│    │"Талды-Бу- │               │        │       │      │        │цию       │
│    │лак        │               │        │       │      │        │горноруд- │
│    │Левобереж- │               │        │       │      │        │ного      │
│    │ный"       │               │        │       │      │        │завода    │
├────┴───────────┴───────────────┴────────┴───────┴──────┴────────┴──────────┤
│                          Агропромышленный комплекс                         │
├────┬───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│143)│(Утратил силу в соответствии с постановлением Правительства КР от      │
│    │17 июля 2012 года № 494)                                               │
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│144)│(Утратил силу в соответствии с постановлением Правительства КР от      │
│    │17 июля 2012 года № 494)                                               │
├────┼───────────┬───────────────┬────────┬───────┬──────┬────────┬──────────┤
│145)│Создание   │Утвердить      │        │       │1     │МСХМ    │Развитие  │
│    │сети       │Программу      │        │       │сен-  │        │коопера-  │
│    │сельскохо- │развития       │        │       │тября │        │тивных    │
│    │зяйственных│сельхозкоопера-│        │       │      │        │форм      │
│    │кооперати- │тивов и        │        │       │      │        │хозяйство-│
│    │вов        │экспортоориен- │        │       │      │        │вания,    │
│    │           │тированных     │        │       │      │        │увеличение│
│    │           │агрокластеров  │        │       │      │        │количества│
│    │           │               │        │       │      │        │кооперати-│
│    │           │               │        │       │      │        │вов       │
├────┼───────────┴───────────────┴────────┴───────┴──────┴────────┴──────────┤
│146)│(Утратил силу в соответствии с постановлением Правительства КР от      │
│    │17 июля 2012 года № 494)                                               │
├────┴───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│                                  Энергетика                                │
├────┬───────────┬───────────────┬────────┬───────┬──────┬────────┬──────────┤
│147)│Завершение │Завершить      │        │       │1     │МЭиП    │Внедрение │
│    │строитель- │строительные   │        │       │квар- │        │первой    │
│    │ства ПС 500│работы и ввод в│        │       │тал   │        │части     │
│    │кВ "Датка",│эксплуатацию ПС│        │       │2013  │        │проекта по│
│    │ВЛ 220 кВ и│500 кВ "Датка",│        │       │года  │        │обеспече- │
│    │реконструк-│ВЛ 220 кВ      │        │       │      │        │нию       │
│    │ция ПС 220 │               │        │       │      │        │энергети- │
│    │кВ на юге  │               │        │       │      │        │ческой    │
│    │Кыргызской │               │        │       │      │        │независи- │
│    │Республики │               │        │       │      │        │мости     │
│    │           │               │        │       │      │        │Кыргызской│
│    │           │               │        │       │      │        │Республики│
├────┼───────────┴───────────────┴────────┴───────┴──────┴────────┴──────────┤
│148)│(Утратил силу в соответствии с постановлением Правительства КР от      │
│    │17 июля 2012 года № 494)                                               │
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│149)│(Утратил силу в соответствии с постановлением Правительства КР от      │
│    │17 июля 2012 года № 494)                                               │
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│150)│(Утратил силу в соответствии с постановлением Правительства КР от      │
│    │17 июля 2012 года № 494)                                               │
├────┼───────────┬───────────────┬────────┬───────┬──────┬────────┬──────────┤
│151)│Начало     │Заключить      │        │       │1     │МЭиП,   │Создание  │
│    │строитель- │Соглашение о   │        │       │декаб-│ОАО,    │условий   │
│    │ства       │строительстве  │        │       │ря    │"Элект- │для       │
│    │Камбара-   │Камбаратинской │        │       │      │рические│обеспече- │
│    │тинской    │ГЭС-1 между    │        │       │      │станции"│ния       │
│    │ГЭС-1      │Министерством  │        │       │      │(по     │энергети- │
│    │           │энергетики и   │        │       │      │согласо-│ческой    │
│    │           │промышленности │        │       │      │ванию)  │независи- │
│    │           │Кыргызской     │        │       │      │        │мости     │
│    │           │Республики и   │        │       │      │        │Кыргызской│
│    │           │ОАО "РАО ЭС",  │        │       │      │        │Республи- │
│    │           │начало         │        │       │      │        │ки,       │
│    │           │строительства и│        │       │      │        │повышение │
│    │           │закладывание   │        │       │      │        │экспортно-│
│    │           │капсулы        │        │       │      │        │го        │
│    │           │               │        │       │      │        │потенциала│
│    │           │               │        │       │      │        │Кыргызской│
│    │           │               │        │       │      │        │Республики│
├────┼───────────┼───────────────┼────────┼───────┼──────┼────────┼──────────┤
│152)│Начало     │Заключить      │        │       │1     │МЭиП    │Создание  │
│    │строитель- │соглашения о   │        │       │декаб-│        │условий   │
│    │ства       │строительстве  │        │       │ря    │        │для       │
│    │каскада ГЭС│верхнего       │        │       │      │        │обеспече- │
│    │на реке    │каскада ГЭС на │        │       │      │        │ния       │
│    │Нарын      │реке Нарын     │        │       │      │        │энергети- │
│    │компаниями │между          │        │       │      │        │ческой    │
│    │ОАО        │Министерством  │        │       │      │        │независи- │
│    │"РусГидро" │энергетики и   │        │       │      │        │мости     │
│    │и ОАО "РАО │промышленности │        │       │      │        │Кыргызской│
│    │ЭС"        │Кыргызской     │        │       │      │        │Республи- │
│    │           │Республики и   │        │       │      │        │ки, ввод в│
│    │           │ОАО "РусГидро".│        │       │      │        │эксплуата-│
│    │           │Заключить      │        │       │      │        │цию новых │
│    │           │соглашения о   │        │       │      │        │генерирую-│
│    │           │строительстве  │        │       │      │        │щих       │
│    │           │Камбаратинской │        │       │      │        │объектов, │
│    │           │ГЭС-1 между    │        │       │      │        │повышение │
│    │           │Министерством  │        │       │      │        │экспортно-│
│    │           │энергетики и   │        │       │      │        │го        │
│    │           │промышленности │        │       │      │        │потенциала│
│    │           │Кыргызской     │        │       │      │        │Кыргызской│
│    │           │Республики и   │        │       │      │        │Республики│
│    │           │ОАО "РАО ЭС".  │        │       │      │        │          │
│    │           │Начало         │        │       │      │        │          │
│    │           │строительства и│        │       │      │        │          │
│    │           │закладывание   │        │       │      │        │          │
│    │           │капсулы        │        │       │      │        │          │
├────┼───────────┴───────────────┴────────┴───────┴──────┴────────┴──────────┤
│153)│(Утратил силу в соответствии с постановлением Правительства КР от      │
│    │17 июля 2012 года № 494)                                               │
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│154)│(Утратил силу в соответствии с постановлением Правительства КР от      │
│    │17 июля 2012 года № 494)                                               │
├────┴───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│                                Строительство                               │
├────┬───────────┬───────────────┬────────┬───────┬──────┬────────┬──────────┤
│155)│Предостав- │1. Создать     │2250,0  │Инсти- │1     │МЭАП,   │1. Рост   │
│    │ление      │Государственную│        │тут    │ноября│Госфин- │объемов   │
│    │доступного │ипотечную      │        │разви- │      │надзор  │жилищного │
│    │финансиро- │компанию.      │        │тия,   │      │        │строитель-│
│    │вания      │2. Разработать │        │респуб-│      │        │ства в    │
│    │жилищного  │механизмы      │        │ликан- │      │        │Кыргызской│
│    │строитель- │предоставления │        │ский   │      │        │Республи- │
│    │ства       │доступных      │        │бюджет,│      │        │ке.       │
│    │(ипотечное │ипотечных      │        │сред-  │      │        │2. Предос-│
│    │кредитова- │кредитов.      │        │ства   │      │        │тавление  │
│    │ние не     │3. Внедрить    │        │доноров│      │        │малоимущим│
│    │более 10%) │новые          │        │       │      │        │слоям     │
│    │           │финансовые     │        │       │      │        │населения │
│    │           │инструменты,   │        │       │      │        │возможнос-│
│    │           │способствующие │        │       │      │        │ти        │
│    │           │финансированию │        │       │      │        │приобрести│
│    │           │ипотеки и      │        │       │      │        │жилье.    │
│    │           │строительства  │        │       │      │        │3. Внедре-│
│    │           │жилья          │        │       │      │        │ние и     │
│    │           │               │        │       │      │        │использо- │
│    │           │               │        │       │      │        │вание     │
│    │           │               │        │       │      │        │нового    │
│    │           │               │        │       │      │        │финансово-│
│    │           │               │        │       │      │        │го        │
│    │           │               │        │       │      │        │инструмен-│
│    │           │               │        │       │      │        │та,       │
│    │           │               │        │       │      │        │регулирую-│
│    │           │               │        │       │      │        │щего      │
│    │           │               │        │       │      │        │выпуск,   │
│    │           │               │        │       │      │        │обращение │
│    │           │               │        │       │      │        │и         │
│    │           │               │        │       │      │        │погашение │
│    │           │               │        │       │      │        │жилищных  │
│    │           │               │        │       │      │        │сертифика-│
│    │           │               │        │       │      │        │тов и     │
│    │           │               │        │       │      │        │ипотечных │
│    │           │               │        │       │      │        │ценных    │
│    │           │               │        │       │      │        │бумаг     │
├────┴───────────┴───────────────┴────────┴───────┴──────┴────────┴──────────┤
│                                  Ирригация                                 │
├────┬───────────┬───────────────┬────────┬───────┬──────┬────────┬──────────┤
│156)│Реконструк-│Начать работы  │        │       │15    │МСХМ,   │Увеличение│
│    │ция канала │по             │        │       │ав-   │МФ      │поливных  │
│    │Сарымсак в │реконструкции  │        │       │густа │        │площадей  │
│    │Кара-Буу-  │канала Сарымсак│        │       │      │        │для       │
│    │ринском    │в              │        │       │      │        │сельскохо-│
│    │районе     │Кара-Буринском │        │       │      │        │зяйствен- │
│    │Таласской  │районе         │        │       │      │        │ного      │
│    │области    │Таласской      │        │       │      │        │комплекса │
│    │           │области        │        │       │      │        │          │
├────┼───────────┼───────────────┼────────┼───────┼──────┼────────┼──────────┤
│157)│Строитель- │Начать         │        │       │15    │МСХМ,   │Увеличение│
│    │ство канала│строительство  │        │       │ав-   │Минфин  │поливных  │
│    │Каракыш-   │канала         │        │       │густа │        │площадей  │
│    │так-Боз в  │Каракыштак-Боз │        │       │      │        │для       │
│    │Кадамджай- │в Кадамжайском │        │       │      │        │сельскохо-│
│    │ском районе│районе         │        │       │      │        │зяйствен- │
│    │Баткенской │Баткенской     │        │       │      │        │ного      │
│    │области    │области        │        │       │      │        │комплекса │
├────┼───────────┼───────────────┼────────┼───────┼──────┼────────┼──────────┤
│158)│Строитель- │Подготовить    │        │       │15    │МСХМ,   │Увеличение│
│    │ство дюкера│необходимую    │        │       │ав-   │Минфин  │поливных  │
│    │в пос.     │документацию   │        │       │густа │        │площадей  │
│    │Максат     │для подписания │        │       │      │        │для       │
│    │Ляйлякского│протокола      │        │       │      │        │сельскохо-│
│    │района     │намерения      │        │       │      │        │зяйствен- │
│    │Баткенской │Исламским      │        │       │      │        │ного      │
│    │области, с │Банком Развития│        │       │      │        │комплекса │
│    │подачей    │               │        │       │      │        │          │
│    │воды на    │               │        │       │      │        │          │
│    │Аркинский  │               │        │       │      │        │          │
│    │массив     │               │        │       │      │        │          │
├────┼───────────┴───────────────┴────────┴───────┴──────┴────────┴──────────┤
│159)│(Утратил силу в соответствии с постановлением Правительства КР от      │
│    │                    17 июля 2012 года № 494)                           │
├────┼───────────┬───────────────┬────────┬───────┬──────┬────────┬──────────┤
│160)│Строитель- │Начать         │        │       │1     │МСХМ,   │Увеличение│
│    │ство канала│строительство  │        │       │ноября│МФ      │поливных  │
│    │Ак-Терек   │канала Ак-Терек│        │       │      │        │площадей  │
│    │Аксыйского │Аксыйского     │        │       │      │        │для       │
│    │района     │района         │        │       │      │        │сельскохо-│
│    │Джалал-Аба-│Джалал-Абадской│        │       │      │        │зяйствен- │
│    │дской      │области        │        │       │      │        │ного      │
│    │области    │               │        │       │      │        │комплекса │
├────┼───────────┼───────────────┼────────┼───────┼──────┼────────┼──────────┤
│161)│Строитель- │Начать         │        │       │1     │МСХМ,   │Увеличение│
│    │ство канала│строительство  │        │       │ноября│МФ      │поливных  │
│    │Каримберди │канала         │        │       │      │        │площадей  │
│    │в сельской │Каримберди в   │        │       │      │        │для       │
│    │управе     │сельской управе│        │       │      │        │сельскохо-│
│    │"Ынтымак"  │"Ынтымак"      │        │       │      │        │зяйствен- │
│    │Ноокатского│Ноокатского    │        │       │      │        │ного      │
│    │района     │района Ошской  │        │       │      │        │комплекса │
│    │Ошской     │области        │        │       │      │        │          │
│    │области    │               │        │       │      │        │          │
├────┴───────────┴───────────────┴────────┴───────┴──────┴────────┴──────────┤
│                         Информационная безопасность                        │
├────┬───────────┬───────────────┬────────┬───────┬──────┬────────┬──────────┤
│162)│Развитие   │Создать Центр  │        │Респуб-│1     │ГРС, МФ │Осущест-  │
│    │информаци- │по             │        │ликан- │ок-   │        │вление    │
│    │онной      │персонификации │        │ский   │тября │        │функций по│
│    │безопас-   │документов,    │        │бюджет │      │        │персонифи-│
│    │ности и    │центры         │        │       │      │        │кации     │
│    │унификации │обслуживания   │        │       │      │        │документов│
│    │информаци- │населения и    │        │       │      │        │(изготов- │
│    │онных      │отделы срочного│        │       │      │        │ление     │
│    │ресурсов   │документирова- │        │       │      │        │паспортов)│
│    │Кыргызской │ния            │        │       │      │        │государст-│
│    │Республики │               │        │       │      │        │венной    │
│    │           │               │        │       │      │        │структу-  │
│    │           │               │        │       │      │        │рой.      │
│    │           │               │        │       │      │        │Снижение  │
│    │           │               │        │       │      │        │стоимости │
│    │           │               │        │       │      │        │услуг по  │
│    │           │               │        │       │      │        │изготовле-│
│    │           │               │        │       │      │        │нию       │
│    │           │               │        │       │      │        │паспортов │
└────┴───────────┴───────────────┴────────┴───────┴──────┴────────┴──────────┘
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