УТРАТИЛО СИЛУ

в соответствии с постановлением Правительства КР

от 24 октября 2012 года № 747

Утвержден
 постановлением Правительства
 Кыргызской Республики
 от 25 января 2012 года № 55

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
 на 100 дней по реализации Программы Правительства
 Кыргызской Республики "Стабильность и достойная жизнь"

(В редакции постановления Правительства КР от 17 июля 2012 года № 494)

┌───┬───────────┬───────────────┬────────┬───────┬──────┬─────────┬──────────┐

│ № │   Задача  │ Меры/Действия │ Объем  │ Источ-│ Срок │ Ответст-│ Ожидаемые│

│п/п│           │               │финанси-│  ники │реали-│  венные │результаты│

│   │           │               │рования │ финан-│зации │ исполни-│ (продукт)│

│   │           │               │ (млн.  │сирова-│      │   тели  │          │

│   │           │               │ сом.)  │   ния │      │         │          │

├───┼───────────┼───────────────┼────────┼───────┼──────┼─────────┼──────────┤

│   │    (1)    │      (2)      │   (3)  │  (4)  │  (5) │   (6)   │    (7)   │

├───┴───────────┴───────────────┴────────┴───────┴──────┴─────────┴──────────┤

│     Государственное управление и взаимоотношение с гражданским обществом   │

├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│     Компактная, мобильная и высокопрофессиональная исполнительная власть   │

├───┬────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│1) │(Утратил силу в соответствии с постановлением Правительства КР от       │

│   │17 июля 2012 года № 494)                                                │

├───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│2) │(Утратил силу в соответствии с постановлением Правительства КР от       │

│   │17 июля 2012 года № 494)                                                │

├───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│3) │(Утратил силу в соответствии с постановлением Правительства КР от       │

│   │17 июля 2012 года № 494)                                                │

├───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│4) │(Утратил силу в соответствии с постановлением Правительства КР от       │

│   │17 июля 2012 года № 494)                                                │

├───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│5) │(Утратил силу в соответствии с постановлением Правительства КР от       │

│   │17 июля 2012 года № 494)                                                │

├───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│6) │(Утратил силу в соответствии с постановлением Правительства КР от       │

│   │17 июля 2012 года № 494)                                                │

├───┴────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│                          Общественная безопасность                         │

├───┬────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│7) │(Утратил силу в соответствии с постановлением Правительства КР от       │

│   │17 июля 2012 года № 494)                                                │

├───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│8) │(Утратил силу в соответствии с постановлением Правительства КР от       │

│   │17 июля 2012 года № 494)                                                │

├───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│9) │(Утратил силу в соответствии с постановлением Правительства КР от       │

│   │17 июля 2012 года № 494)                                                │

├───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│10)│(Утратил силу в соответствии с постановлением Правительства КР от       │

│   │17 июля 2012 года № 494)                                                │

├───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│11)│(Утратил силу в соответствии с постановлением Правительства КР от       │

│   │17 июля 2012 года № 494)                                                │

├───┴────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│                          Стратегическое управление                         │

├───┬────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│12)│(Утратил силу в соответствии с постановлением Правительства КР от       │

│   │17 июля 2012 года № 494)                                                │

├───┴────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│                   Конкурентная экономика - достойная жизнь                 │

├───┬────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│13)│(Утратил силу в соответствии с постановлением Правительства КР от       │

│   │17 июля 2012 года № 494)                                                │

├───┼───────────┬───────────────┬────────┬───────┬──────┬─────────┬──────────┤

│14)│Создание   │1. (Утратил    │        │       │30    │Оторбаев │Увеличение│

│   │Института  │силу в         │        │       │сен-  │Дж.К.,   │доступных │

│   │развития   │соответствии с │        │       │тября │МЭАП,    │долгосроч-│

│   │(Фонда/Бан-│постановлением │        │       │      │МФ, НБ   │ных       │

│   │ка)        │Правительства  │        │       │      │(по      │финансовых│

│   │           │КР от 17 июля  │        │       │      │согласо- │средств   │

│   │           │2012 года №    │        │       │      │ванию)   │для       │

│   │           │494)           │        │       │      │         │развития  │

│   │           │2. (Утратил    │        │       │      │         │экономики │

│   │           │силу в         │        │       │      │         │страны    │

│   │           │соответствии с │        │       │      │         │          │

│   │           │постановлением │        │       │      │         │          │

│   │           │Правительства  │        │       │      │         │          │

│   │           │КР от 17 июля  │        │       │      │         │          │

│   │           │2012 года №    │        │       │      │         │          │

│   │           │494)           │        │       │      │         │          │

│   │           │3. Провести    │        │       │      │         │          │

│   │           │регистрацию    │        │       │      │         │          │

│   │           │Института      │        │       │      │         │          │

│   │           │развития       │        │       │      │         │          │

├───┼───────────┼───────────────┼────────┼───────┼──────┼─────────┼──────────┤

│15)│Предостав- │1. Создание    │2250,0  │Инсти- │1     │Оторбаев │1. Рост   │

│   │ление      │Государственной│        │тут    │ноября│Дж.К.,   │объемов   │

│   │доступного │ипотечной      │        │разви- │      │МЭАП,    │жилищного │

│   │финансиро- │компании.      │        │тия,   │      │Госфин-  │строитель-│

│   │вания      │2. Разработка  │        │респуб-│      │надзор   │ства в    │

│   │жилищного  │механизмов     │        │ликан- │      │         │Кыргызской│

│   │строитель- │предоставления │        │ский   │      │         │Республи- │

│   │ства       │доступных      │        │бюджет,│      │         │ке.       │

│   │(ипотечное │ипотечных      │        │сред-  │      │         │2. Предос-│

│   │кредитова- │кредитов.      │        │ства   │      │         │тавление  │

│   │ние не     │3. Внедрение   │        │доноров│      │         │малоимущим│

│   │более 10%) │новых          │        │       │      │         │слоям     │

│   │           │финансовых     │        │       │      │         │населения │

│   │           │инструментов,  │        │       │      │         │возможнос-│

│   │           │способствующих │        │       │      │         │ти        │

│   │           │финансированию │        │       │      │         │приобрести│

│   │           │ипотеки и      │        │       │      │         │жилье.    │

│   │           │строительства  │        │       │      │         │3. Внед-  │

│   │           │жилья          │        │       │      │         │рение и   │

│   │           │               │        │       │      │         │использо- │

│   │           │               │        │       │      │         │вание     │

│   │           │               │        │       │      │         │нового    │

│   │           │               │        │       │      │         │финансово-│

│   │           │               │        │       │      │         │го        │

│   │           │               │        │       │      │         │инструмен-│

│   │           │               │        │       │      │         │та,       │

│   │           │               │        │       │      │         │регулирую-│

│   │           │               │        │       │      │         │щего      │

│   │           │               │        │       │      │         │выпуск,   │

│   │           │               │        │       │      │         │обращение │

│   │           │               │        │       │      │         │и         │

│   │           │               │        │       │      │         │погашение │

│   │           │               │        │       │      │         │жилищных  │

│   │           │               │        │       │      │         │сертифика-│

│   │           │               │        │       │      │         │тов и     │

│   │           │               │        │       │      │         │ипотечных │

│   │           │               │        │       │      │         │ценных    │

│   │           │               │        │       │      │         │бумаг     │

├───┼───────────┴───────────────┴────────┴───────┴──────┴─────────┴──────────┤

│16)│(Утратил силу в соответствии с постановлением Правительства КР от       │

│   │17 июля 2012 года № 494)                                                │

├───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│17)│(Утратил силу в соответствии с постановлением Правительства КР от       │

│   │17 июля 2012 года № 494)                                                │

├───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│18)│(Утратил силу в соответствии с постановлением Правительства КР от       │

│   │17 июля 2012 года № 494)                                                │

├───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│19)│(Утратил силу в соответствии с постановлением Правительства КР от       │

│   │17 июля 2012 года № 494)                                                │

├───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│20)│(Утратил силу в соответствии с постановлением Правительства КР от       │

│   │17 июля 2012 года № 494)                                                │

├───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│21)│(Утратил силу в соответствии с постановлением Правительства КР от       │

│   │17 июля 2012 года № 494)                                                │

├───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│22)│(Утратил силу в соответствии с постановлением Правительства КР от       │

│   │17 июля 2012 года № 494)                                                │

├───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│23)│(Утратил силу в соответствии с постановлением Правительства КР от       │

│   │17 июля 2012 года № 494)                                                │

├───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│24)│(Утратил силу в соответствии с постановлением Правительства КР от       │

│   │17 июля 2012 года № 494)                                                │

├───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│25)│(Утратил силу в соответствии с постановлением Правительства КР от       │

│   │17 июля 2012 года № 494)                                                │

├───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│26)│(Утратил силу в соответствии с постановлением Правительства КР от       │

│   │17 июля 2012 года № 494)                                                │

├───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│27)│(Утратил силу в соответствии с постановлением Правительства КР от       │

│   │17 июля 2012 года № 494)                                                │

├───┴────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│                            Горнодобывающий сектор                          │

├───┬───────────┬───────────────┬────────┬───────┬──────┬─────────┬──────────┤

│28)│Создание   │Первый пакет:  │В       │Респуб-│1     │Оторбаев │Открытость│

│   │условий для│- разработать  │пределах│ликан- │марта │Дж.К.,   │и         │

│   │инвести-   │новый проект   │средств │ский   │      │МЭАП,    │прозрач-  │

│   │ционной    │Закона         │респуб- │бюджет │      │ГАГиМР   │ность     │

│   │привлека-  │Кыргызской     │ликан-  │       │      │         │горнодобы-│

│   │тельности  │Республики "О  │ского   │       │      │         │вающей    │

│   │разработки │недрах";       │бюджета │       │      │         │отрасли,  │

│   │природных  │- разработать  │        │       │      │         │повышение │

│   │ресурсов   │новый проект   │        │       │      │         │привлека- │

│   │           │Положения о    │        │       │      │         │тельности │

│   │           │порядке        │        │       │      │         │отрасли   │

│   │           │лицензирования │        │       │      │         │для       │

│   │           │недропользова- │        │       │      │         │инвесто-  │

│   │           │ния;           │        │       │      │         │ров.      │

│   │           │- разработать  │        │       │      │         │Внесение  │

│   │           │проект         │        │       │      │         │изменений │

│   │           │Положения о    │        │       │      │         │в         │

│   │           │порядке и      │        │       │      │         │законода- │

│   │           │условиях       │        │       │      │         │тельство, │

│   │           │проведения     │        │       │      │         │включая   │

│   │           │конкурса и     │        │       │      │         │Закон     │

│   │           │аукциона на    │        │       │      │         │Кыргызской│

│   │           │право          │        │       │      │         │Республики│

│   │           │пользования    │        │       │      │         │"О        │

│   │           │недрами        │        │       │      │         │недрах",  │

│   │           │уполномоченным │        │       │      │         │Земельный │

│   │           │государственным│        │       │      │         │кодекс    │

│   │           │органом по     │        │       │      │         │Кыргызской│

│   │           │недропользова- │        │       │      │         │Республи- │

│   │           │нию;           │        │       │      │         │ки,       │

│   │           │- внести       │        │       │      │         │Налоговый │

│   │           │изменения в    │        │       │      │         │кодекс    │

│   │           │Земельный      │        │       │      │         │Кыргызской│

│   │           │кодекс         │        │       │      │         │Республи- │

│   │           │Кыргызской     │        │       │      │         │ки,       │

│   │           │Республики,    │        │       │      │         │Положение │

│   │           │Налоговый      │        │       │      │         │о         │

│   │           │кодекс         │        │       │      │         │лицензиро-│

│   │           │Кыргызской     │        │       │      │         │вании,    │

│   │           │Республики.    │        │       │      │         │Положение │

│   │           │               │        │       │      │         │о порядке │

│   │           │               │        │       │      │         │и условиях│

│   │           │               │        │       │      │         │проведения│

│   │           │               │        │       │      │         │конкурса  │

│   │           │               │        │       │      │         │на право  │

│   │           │               │        │       │      │         │пользова- │

│   │           │               │        │       │      │         │ния       │

│   │           │               │        │       │      │         │недрами   │

│   │           │               │        │       │      │         │уполномо- │

│   │           │               │        │       │      │         │ченным    │

│   │           │               │        │       │      │         │государст-│

│   │           │               │        │       │      │         │венным    │

│   │           │               │        │       │      │         │органом по│

│   │           │               │        │       │      │         │недрополь-│

│   │           │               │        │       │      │         │зованию и │

│   │           │               │        │       │      │         │другие    │

│   │           │               │        │       │      │         │норматив- │

│   │           │               │        │       │      │         │ные       │

│   │           │               │        │       │      │         │правовые  │

│   │           │               │        │       │      │         │акты.     │

│   │           │               │        │       │      │         │          │

│   │           │Второй пакет:  │        │       │1     │         │Открытость│

│   │           │- разработать  │        │       │июля  │         │и         │

│   │           │новые проекты  │        │       │      │         │прозрач-  │

│   │           │законов        │        │       │      │         │ность     │

│   │           │Кыргызской     │        │       │      │         │горнодобы-│

│   │           │Республики "О  │        │       │      │         │вающей    │

│   │           │концессиях", "О│        │       │      │         │отрасли.  │

│   │           │горной         │        │       │      │         │Внедрен   │

│   │           │концесии" и "О │        │       │      │         │конкурс-  │

│   │           │разделе        │        │       │      │         │но-аукци- │

│   │           │продукции";    │        │       │      │         │онный     │

│   │           │- внедрить     │        │       │      │         │способ    │

│   │           │конкурсно-аук- │        │       │      │         │выдачи    │

│   │           │ционный способ │        │       │      │         │лицензий  │

│   │           │выдачи лицензий│        │       │      │         │на        │

│   │           │на             │        │       │      │         │недрополь-│

│   │           │недропользова- │        │       │      │         │зование,  │

│   │           │ние            │        │       │      │         │предостав-│

│   │           │               │        │       │      │         │ление     │

│   │           │               │        │       │      │         │преимущес-│

│   │           │               │        │       │      │         │твенного  │

│   │           │               │        │       │      │         │права     │

│   │           │               │        │       │      │         │освоения  │

│   │           │               │        │       │      │         │разведан- │

│   │           │               │        │       │      │         │ного      │

│   │           │               │        │       │      │         │инвестором│

│   │           │               │        │       │      │         │месторож- │

│   │           │               │        │       │      │         │дения     │

├───┼───────────┴───────────────┴────────┴───────┴──────┴─────────┴──────────┤

│29)│(Утратил силу в соответствии с постановлением Правительства КР от       │

│   │17 июля 2012 года № 494)                                                │

├───┴────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│                          Агропромышленный комплекс                         │

├───┬────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│30)│(Утратил силу в соответствии с постановлением Правительства КР от       │

│   17 июля 2012 года № 494)                                                │

├───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│31)│(Утратил силу в соответствии с постановлением Правительства КР от       │

│   │17 июля 2012 года № 494)                                                │

├───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│32)│(Утратил силу в соответствии с постановлением Правительства КР от       │

│   │17 июля 2012 года № 494)                                                │

├───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│33)│(Утратил силу в соответствии с постановлением Правительства КР от       │

│   │17 июля 2012 года № 494)                                                │

├───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│34)│(Утратил силу в соответствии с постановлением Правительства КР от       │

│   │17 июля 2012 года № 494)                                                │

├───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│35)│(Утратил силу в соответствии с постановлением Правительства КР от       │

│   │17 июля 2012 года № 494)                                                │

├───┴────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│                         Энергетическая безопасность                        │

├───┬───────────┬───────────────┬────────┬───────┬──────┬─────────┬──────────┤

│36)│Начало     │Заключить      │        │       │1     │Карашев  │Создание  │

│   │строитель- │соглашения о   │        │       │декаб-│А.А.,    │условий   │

│   │ства       │строительстве  │        │       │ря    │МЭиП     │для       │

│   │каскада ГЭС│верхнего       │        │       │      │         │обеспече- │

│   │на реке    │каскада ГЭС на │        │       │      │         │ния       │

│   │Нарын      │реке Нарын     │        │       │      │         │энергети- │

│   │компаниями │между          │        │       │      │         │ческой    │

│   │ОАО        │Министерством  │        │       │      │         │независи- │

│   │"РусГидро" │энергетики и   │        │       │      │         │мости     │

│   │и ОАО "РАО │промышленности │        │       │      │         │Кыргызской│

│   │ЭС"        │Кыргызской     │        │       │      │         │Республи- │

│   │           │Республики и   │        │       │      │         │ки, ввод в│

│   │           │ОАО "РусГидро".│        │       │      │         │эксплуата-│

│   │           │Заключить      │        │       │      │         │цию новых │

│   │           │соглашения о   │        │       │      │         │генерирую-│

│   │           │строительстве  │        │       │      │         │щих       │

│   │           │Камбаратинской │        │       │      │         │объектов, │

│   │           │ГЭС-1 между    │        │       │      │         │повышение │

│   │           │Министерством  │        │       │      │         │экспортно-│

│   │           │энергетики и   │        │       │      │         │го        │

│   │           │промышленности │        │       │      │         │потенциала│

│   │           │Кыргызской     │        │       │      │         │Кыргызской│

│   │           │Республики и   │        │       │      │         │Республики│

│   │           │ОАО "РАО ЭС".  │        │       │      │         │          │

│   │           │Начало         │        │       │      │         │          │

│   │           │строительства и│        │       │      │         │          │

│   │           │закладывание   │        │       │      │         │          │

│   │           │капсулы        │        │       │      │         │          │

├───┼───────────┴───────────────┴────────┴───────┴──────┴─────────┴──────────┤

│37)│(Утратил силу в соответствии с постановлением Правительства КР от       │

│   │17 июля 2012 года № 494)                                                │

├───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│38)│(Утратил силу в соответствии с постановлением Правительства КР от       │

│   │17 июля 2012 года № 494)                                                │

├───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│39)│(Утратил силу в соответствии с постановлением Правительства КР от       │

│   │17 июля 2012 года № 494)                                                │

├───┴────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│                         Транспортная инфраструктура                        │

├───┬────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│40)│(Утратил силу в соответствии с постановлением Правительства КР от       │

│   │17 июля 2012 года № 494)                                                │

├───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│41)│(Утратил силу в соответствии с постановлением Правительства КР от       │

│   │17 июля 2012 года № 494)                                                │

├───┴────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│                            Связь и информатизация                          │

├───┬───────────┬───────────────┬────────┬───────┬──────┬─────────┬──────────┤

│42)│Внедрить   │1. (Утратил    │        │       │      │Оторбаев │Сокращение│

│   │единую     │силу в         │        │       │      │Дж.К.,   │коррупции │

│   │электронную│соответствии с │        │       │      │МФ       │при       │

│   │систему    │постановлением │        │       │      │         │проведении│

│   │государст- │Правительства  │        │       │      │         │государст-│

│   │венных     │КР от 17 июля  │        │       │      │         │венных    │

│   │закупок    │2012 года №    │        │       │      │         │закупок и │

│   │           │494)           │        │       │      │         │создание  │

│   │           │2. Усовершенст-│        │       │20    │         │прозрачной│

│   │           │вовать         │        │       │июля  │         │системы по│

│   │           │электронный    │        │       │      │         │обществен-│

│   │           │портал         │        │       │      │         │ному      │

│   │           │государственных│        │       │      │         │контролю  │

│   │           │закупок и      │        │       │      │         │за        │

│   │           │подготовить    │        │       │      │         │системой  │

│   │           │Положение о    │        │       │      │         │государст-│

│   │           │проведении     │        │       │      │         │венных    │

│   │           │электронных    │        │       │      │         │закупок   │

│   │           │государственных│        │       │      │         │          │

│   │           │закупок        │        │       │      │         │          │

├───┼───────────┼───────────────┼────────┼───────┼──────┼─────────┼──────────┤

│43)│Развитие   │Разработка и   │        │Респуб-│1     │Карашев  │Обеспече- │

│   │инфраструк-│утверждение    │        │ликан- │ноября│А.А.,    │ние       │

│   │туры       │проекта по     │        │ский   │      │МТиК,    │условий   │

│   │электрон-  │объединению    │        │бюджет │      │МФ,      │для       │

│   │ного       │двенадцати     │        │       │      │МЭАП,    │создания  │

│   │Правитель- │государственных│        │       │      │ГП       │централи- │

│   │ства       │органов в одну │        │       │      │"Прави-  │зованной, │

│   │           │вычислительную │        │       │      │тельст-  │экономич- │

│   │           │сеть через     │        │       │      │венная   │ной,      │

│   │           │Интернет, с    │        │       │      │связь",  │единой    │

│   │           │использованием │        │       │      │минис-   │информаци-│

│   │           │ВОЛС и         │        │       │      │терства  │онной     │

│   │           │интеграцией    │        │       │      │и        │среды     │

│   │           │МИКС           │        │       │      │ведом-   │государс- │

│   │           │               │        │       │      │ства     │твенных   │

│   │           │               │        │       │      │         │органов   │

├───┴───────────┴───────────────┴────────┴───────┴──────┴─────────┴──────────┤

│               Эффективное управление государственными активами             │

├───┬───────────┬───────────────┬────────┬───────┬──────┬─────────┬──────────┤

│44)│Проведение │1. (Утратил    │        │       │      │         │Создание  │

│   │инвентари- │силу в         │        │       │      │         │институци-│

│   │зации      │соответствии с │        │       │      │         │ональной  │

│   │государст- │постановлением │        │       │      │         │основы    │

│   │венного    │Правительства  │        │       │      │         │проведения│

│   │имущества  │КР от 17 июля  │        │       │      │         │инвентари-│

│   │           │2012 года №    │        │       │      │         │зации     │

│   │           │494)           │        │       │      │         │государст-│

│   │           │2. Провести    │        │       │31    │ФУГИ     │венного   │

│   │           │инвентаризацию │        │       │де-   │         │имущества │

│   │           │и представить  │        │       │кабря │         │          │

│   │           │реестр         │        │       │      │         │          │

│   │           │государственно-│        │       │      │         │          │

│   │           │го имущества   │        │       │      │         │          │

├───┼───────────┼───────────────┼────────┼───────┼──────┼─────────┼──────────┤

│45)│Приватиза- │1. (Утратил    │        │       │      │Оторбаев │Пополнение│

│   │ция        │силу в         │        │       │      │Дж.К.,   │доходной  │

│   │национали- │соответствии с │        │       │      │МЭАП,    │части     │

│   │зированных │постановлением │        │       │      │ФУГИ     │республи- │

│   │объектов   │Правительства  │        │       │      │         │канского  │

│   │           │КР от 17 июля  │        │       │      │         │бюджета.  │

│   │           │2012 года №    │        │       │      │         │Решение   │

│   │           │494)           │        │       │      │         │спорных   │

│   │           │2. Проведение  │        │       │В     │         │вопросов, │

│   │           │открытых и     │        │       │тече- │         │связанных │

│   │           │прозрачных     │        │       │ние   │         │с         │

│   │           │аукционов по   │        │       │года  │         │национали-│

│   │           │реализации     │        │       │      │         │зированным│

│   │           │национализиро- │        │       │      │         │имуществом│

│   │           │ванных объектов│        │       │      │         │          │

├───┼───────────┴───────────────┴────────┴───────┴──────┴─────────┴──────────┤

│46)│(Утратил силу в соответствии с постановлением Правительства КР от       │

│   │17 июля 2012 года № 494)                                                │

├───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│47)│(Утратил силу в соответствии с постановлением Правительства КР от       │

│   │17 июля 2012 года № 494)                                                │

├───┼───────────┬───────────────┬────────┬───────┬──────┬─────────┬──────────┤

│48)│Проведение │Провести тендер│        │       │1     │Оторбаев │Пополнение│

│   │открытого  │по продаже ОАО │        │       │сен-  │Дж.К.,   │доходной  │

│   │аукциона по│"Кыргыз мобайл │        │       │тября │ФУГИ     │части     │

│   │продаже ОАО│компани" в     │        │       │      │         │республи- │

│   │"Кыргыз    │прямом         │        │       │      │         │канского  │

│   │мобайл     │телевизионном  │        │       │      │         │бюджета и │

│   │компании"  │эфире с        │        │       │      │         │привлече- │

│   │           │привлечением   │        │       │      │         │ние       │

│   │           │представителей │        │       │      │         │инвестиций│

│   │           │общественности,│        │       │      │         │в сектор  │

│   │           │а также средств│        │       │      │         │коммуника-│

│   │           │массовой       │        │       │      │         │ционных   │

│   │           │информации     │        │       │      │         │технологий│

├───┴───────────┴───────────────┴────────┴───────┴──────┴─────────┴──────────┤

│                   Социальная сфера и человеческое развитие                 │

├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│                                 Образование                                │

├───┬────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│49)│(Утратил силу в соответствии с постановлением Правительства КР от       │

│   │17 июля 2012 года № 494)                                                │

├───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│50)│(Утратил силу в соответствии с постановлением Правительства КР от       │

│   │17 июля 2012 года № 494)                                                │

├───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│51)│(Утратил силу в соответствии с постановлением Правительства КР от       │

│   │17 июля 2012 года № 494)                                                │

├───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│52)│(Утратил силу в соответствии с постановлением Правительства КР от       │

│   │17 июля 2012 года № 494)                                                │

├───┼───────────┬───────────────┬────────┬───────┬──────┬─────────┬──────────┤

│53)│Снижение   │1. (Утратил    │В       │       │      │Асымбеко-│Создана и │

│   │сезонной   │силу в         │пределах│       │      │ва Г.У., │запущена  │

│   │безработицы│соответствии с │средств │       │      │ММТЗ,    │система по│

│   │среди      │постановлением │респуб- │       │      │Аппарат  │снижению  │

│   │сельского  │Правительства  │ликан-  │       │      │Прави-   │сезонной  │

│   │населения  │КР от 17 июля  │ского   │       │      │тель-    │безработи-│

│   │           │2012 года №    │бюджета │       │      │ства,    │цы среди  │

│   │           │494)           │        │       │      │ОГА,     │сельского │

│   │           │2. Провести    │        │       │В     │ОМСУ     │населения,│

│   │           │разъяснительную│        │       │тече- │         │в         │

│   │           │работу с       │        │       │ние   │         │частности │

│   │           │местными       │        │       │года  │         │молодежи  │

│   │           │органами       │        │       │      │         │          │

│   │           │самоуправления │        │       │      │         │          │

│   │           │и              │        │       │      │         │          │

│   │           │госудаственными│        │       │      │         │          │

│   │           │администрациями│        │       │      │         │          │

│   │           │по исполнению  │        │       │      │         │          │

│   │           │разработанного │        │       │      │         │          │

│   │           │Плана          │        │       │      │         │          │

├───┴───────────┴───────────────┴────────┴───────┴──────┴─────────┴──────────┤

│                               Здравоохранение                              │

├───┬────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│54)│(Утратил силу в соответствии с постановлением Правительства КР от       │

│   │17 июля 2012 года № 494)                                                │

├───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│55)│(Утратил силу в соответствии с постановлением Правительства КР от       │

│   │17 июля 2012 года № 494)                                                │

├───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│56)│(Утратил силу в соответствии с постановлением Правительства КР от       │

│   │17 июля 2012 года № 494)                                                │

├───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│57)│(Утратил силу в соответствии с постановлением Правительства КР от       │

│   │17 июля 2012 года № 494)                                                │

└───┴────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘