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УТРАТИЛО СИЛУ
 в соответствии с постановлением Правительства КР от 20 июня 2018 года № 291

ПРАВИТЕЛЬСТВО КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 10 июня 2013 года № 325
Об утверждении Программы "Туберкулез-IV" на 2013-2016 годы
В соответствии с Законом Кыргызской Республики "О защите населения от туберкулеза", в целях дальнейшего снижения заболеваемости и смертности от туберкулеза в Кыргызской Республике Правительство Кыргызской Республики
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемые:
- Программу "Туберкулез-IV" на 2013-2016 годы;
- План мероприятий по реализации Программы "Туберкулез-IV" на 2013-2016 годы.
2. Признать утратившими силу:
- постановление Правительства Кыргызской Республики "О Национальной программе "Туберкулез-III" на 2006-2010 годы" от 6 мая 2006 года № 331;
- пункт 70 постановления Правительства Кыргызской Республики "О внесении изменений и дополнений и признании утратившими силу некоторых решений Правительства Кыргызской Республики" от 27 августа 2007 года № 377;
- постановление Правительства Кыргызской Республики "О ходе реализации постановления Правительства Кыргызской Республики от 6 мая 2006 года № 331 "О Национальной программе "Туберкулез-III" на 2006-2010 годы" от 27 августа 2008 года № 476;
- постановление Правительства Кыргызской Республики "О внесении дополнения в постановление Правительства Кыргызской Республики от 27 августа 2008 года № 476 "О ходе реализации постановления Правительства Кыргызской Республики от 6 мая 2006 года № 331 "О Национальной программе "Туберкулез-III" на 2006-2010 годы" от 30 декабря 2008 года № 741;
- постановление Правительства Кыргызской Республики "О внесении изменения в постановление Правительства Кыргызской Республики от 27 августа 2008 года № 476 "О ходе реализации постановления Правительства Кыргызской Республики от 6 мая 2006 года № 331 "О Национальной программе "Туберкулез-III" на 2006-2010 годы" от 20 июля 2009 года № 462.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.

Премьер-министр	Ж.Сатыбалдиев

Утвержден постановлением Правительства
 Кыргызской Республики
 от 10 июня 2013 года № 325

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
 по реализации программы "Туберкулез-IV" на 2013-2016 годы

┌──┬────────────────┬──────────┬──────────────┬──────────────┬───────────────┐
│№ │  Мероприятия   │   Срок   │ Ответственные│  Источники   │   Ожидаемые   │
│  │                │исполнения│  организации │финансирования│   результаты  │
├──┴────────────────┴──────────┴──────────────┴──────────────┴───────────────┤
│                         Профилактические мероприятия                       │
├──┬────────────────┬──────────┬──────────────┬──────────────┬───────────────┤
│1 │Иммунопрофилак- │Постоянно │РЦИ, ДПЗиЭ    │Республикан-  │99% детей по   │
│  │тика -          │          │              │ский бюджет,  │республике     │
│  │вакцинация БЦЖ  │          │              │донорская     │будет охвачено │
│  │                │          │              │помощь        │иммунизацией   │
│  │                │          │              │              │БЦЖ в родильных│
│  │                │          │              │              │домах согласно │
│  │                │          │              │              │календарю      │
│  │                │          │              │              │прививок       │
├──┼────────────────┼──────────┼──────────────┼──────────────┼───────────────┤
│2 │Химиопрофилакти-│Постоянно │Организации   │Республикан-  │Снижение риска │
│  │ка туберкулеза у│          │здравоохране- │ский бюджет,  │заболевания    │
│  │контактных детей│          │ния ПСМП,     │донорская     │туберкулезом   │
│  │                │          │противотубер- │помощь        │среди          │
│  │                │          │кулезные      │              │контактных     │
│  │                │          │организации   │              │детей          │
├──┴────────────────┴──────────┴──────────────┴──────────────┴───────────────┤
│                         Диагностические мероприятия                        │
├──┬────────────────┬──────────┬──────────────┬──────────────┬───────────────┤
│3 │Совершенствова- │Постоянно │Минздрав,     │Республикан-  │Улучшение      │
│  │ние системы     │          │ГСИН, НЦФ,    │ский бюджет,  │раннего        │
│  │лабораторной    │          │организации   │донорская     │выявления      │
│  │диагностики     │          │здравоохране- │помощь,       │туберкулеза    │
│  │туберкулеза     │          │ния ПСМП,     │ПРООН (ГФСТМ) │путем внедрения│
│  │                │          │противотубер- │              │контроля       │
│  │                │          │кулезные      │              │качества и     │
│  │                │          │организации   │              │новых          │
│  │                │          │              │              │технологий в   │
│  │                │          │              │              │диагностике    │
│  │                │          │              │              │туберкулеза на │
│  │                │          │              │              │уровне         │
│  │                │          │              │              │организаций    │
│  │                │          │              │              │здравоохранения│
│  │                │          │              │              │первичной      │
│  │                │          │              │              │медико-санитар-│
│  │                │          │              │              │ной помощи,    │
│  │                │          │              │              │областных      │
│  │                │          │              │              │центров борьбы │
│  │                │          │              │              │с туберкулезом │
│  │                │          │              │              │и НЦФ          │
├──┼────────────────┼──────────┼──────────────┼──────────────┼───────────────┤
│4 │Рентгено-флюоро-│Постоянно │Минздрав      │Республикан-  │Раннее         │
│  │графическое     │          │              │ский бюджет,  │выявление и    │
│  │обследование    │          │              │ПРООН (ГФСТМ) │предупреждение │
│  │декретированного│          │              │              │заражения      │
│  │населения       │          │              │              │туберкулезом   │
│  │(активно        │          │              │              │среди людей    │
│  │контактирующие  │          │              │              │активно        │
│  │профессии) и    │          │              │              │контактирующих │
│  │групп риска     │          │              │              │профессий и    │
│  │(лица без       │          │              │              │уязвимых слоев │
│  │определенного   │          │              │              │населения      │
│  │места           │          │              │              │               │
│  │жительства,     │          │              │              │               │
│  │мигранты,       │          │              │              │               │
│  │потребители     │          │              │              │               │
│  │инъекционных    │          │              │              │               │
│  │наркотиков,     │          │              │              │               │
│  │лица, живущие   │          │              │              │               │
│  │с ВИЧ-инфекцией,│          │              │              │               │
│  │часто болеющие  │          │              │              │               │
│  │лица)           │          │              │              │               │
├──┼────────────────┼──────────┼──────────────┼──────────────┼───────────────┤
│5 │Туберкулинодиаг-│Постоянно │Минздрав,     │Республикан-  │Своевременная  │
│  │ностика среди   │          │организации   │ский бюджет   │диагностика    │
│  │групп риска     │          │здравоохране- │              │туберкулеза    │
│  │(дети 1-14 лет) │          │ния           │              │среди детей    │
├──┴────────────────┴──────────┴──────────────┴──────────────┴───────────────┤
│                             Лечебные мероприятия                           │
├──┬────────────────┬──────────┬──────────────┬──────────────┬───────────────┤
│6 │Проведение      │Постоянно │Организации   │Республикан-  │Проведение     │
│  │лечения         │          │здравоохране- │ский бюджет,  │своевременного │
│  │туберкулеза по  │          │ния ПСМП,     │ПРООН (ГФСТМ) │и качественного│
│  │стандартным     │          │НЦФ,          │              │лечения в      │
│  │схемам DOTS и   │          │противотубер- │              │специализиро-  │
│  │DOTS+, развитие │          │кулезные      │              │ванных         │
│  │паллиативной    │          │организации   │              │учреждениях и  │
│  │помощи          │          │              │              │организациях   │
│  │                │          │              │              │здравоохранения│
│  │                │          │              │              │первичной      │
│  │                │          │              │              │медико-санитар-│
│  │                │          │              │              │ной помощи.    │
│  │                │          │              │              │Оказание       │
│  │                │          │              │              │паллиативной   │
│  │                │          │              │              │помощи улучшит │
│  │                │          │              │              │качество жизни │
│  │                │          │              │              │пациентов      │
├──┼────────────────┼──────────┼──────────────┼──────────────┼───────────────┤
│7 │Социальная      │2013-2016 │НЦФ,          │Проект "НОРЕ" │Улучшение      │
│  │поддержка       │годы      │противотубер- │(ГФСТМ)       │приверженности │
│  │больных         │          │кулезные      │              │к лечению и    │
│  │туберкулезом для│          │организации   │              │повышение      │
│  │повышения       │          │              │              │эффективности  │
│  │приверженности к│          │              │              │лечения путем  │
│  │терапии на всех │          │              │              │раздачи        │
│  │этапах лечения  │          │              │              │продуктовых и  │
│  │                │          │              │              │гигиенических  │
│  │                │          │              │              │наборов        │
├──┴────────────────┴──────────┴──────────────┴──────────────┴───────────────┤
│                          Лекарственное обеспечение                         │
├──┬────────────────┬──────────┬──────────────┬──────────────┬───────────────┤
│8 │Закуп           │2013-2016 │НЦФ,          │ФОМС, проект  │Бесперебойное  │
│  │противотуберку- │годы      │противотубер- │"НОРЕ", ПРООН │обеспечение    │
│  │лезных          │          │кулезные      │(ГФСТМ)       │противотуберку-│
│  │препаратов 1    │          │организации   │              │лезными        │
│  │ряда и 2 ряда   │          │              │              │препаратами    │
│  │                │          │              │              │гарантируется  │
│  │                │          │              │              │государством и │
│  │                │          │              │              │осуществляется │
│  │                │          │              │              │при содействии │
│  │                │          │              │              │партнеров и    │
│  │                │          │              │              │доноров        │
├──┼────────────────┼──────────┼──────────────┼──────────────┼───────────────┤
│9 │Планирование,   │Постоянно │НЦФ,          │Республикан-  │Рациональное   │
│  │подача заявки,  │          │противотубер- │ский бюджет,  │использование  │
│  │распределение,  │          │кулезные      │ПРООН (ГФСТМ) │противотуберку-│
│  │хранение,       │          │организации   │              │лезных         │
│  │использование   │          │              │              │препаратов     │
│  │лекарственных   │          │              │              │               │
│  │средств         │          │              │              │               │
├──┴────────────────┴──────────┴──────────────┴──────────────┴───────────────┤
│                            Инфекционный контроль                           │
├──┬────────────────┬──────────┬──────────────┬──────────────┬───────────────┤
│10│Разработка      │Постоянно │Минздрав,     │Республикан-  │Уменьшение     │
│  │нормативной     │          │НЦФ,          │ский бюджет,  │риска заражения│
│  │правовой базы и │          │организации   │донорская     │туберкулезом и │
│  │внедрение       │          │здравоохране- │помощь,       │улучшение      │
│  │системы         │          │ния ПСМП      │ПРООН, проект │качества       │
│  │инфекционного   │          │              │"ТВ CARE I"   │медицинской    │
│  │контроля        │          │              │              │помощи путем   │
│  │                │          │              │              │обновления     │
│  │                │          │              │              │нормативной    │
│  │                │          │              │              │правовой базы и│
│  │                │          │              │              │внедрения мер  │
│  │                │          │              │              │инфекционного  │
│  │                │          │              │              │контроля       │
├──┴────────────────┴──────────┴──────────────┴──────────────┴───────────────┤
│                   Мероприятия по контролю ВИЧ/Туберкулеза                  │
├──┬────────────────┬──────────┬──────────────┬──────────────┬───────────────┤
│11│Повышение       │Постоянно │Минздрав,     │Республикан-  │Улучшение      │
│  │доступности     │          │НЦФ, РЦ       │ский бюджет,  │ведения        │
│  │оказания        │          │"СПИД", РЦН   │донорская     │пациентов с    │
│  │медицинской     │          │              │помощь        │сочетанными    │
│  │помощи          │          │              │              │болезнями,     │
│  │ВИЧ-инфицирован-│          │              │              │адекватный     │
│  │ным, лицам с    │          │              │              │охват          │
│  │наркотической   │          │              │              │медицинской    │
│  │зависимостью и  │          │              │              │помощью всех   │
│  │туберкулезом    │          │              │              │слоев общества │
├──┴────────────────┴──────────┴──────────────┴──────────────┴───────────────┤
│     Материально-техническое обеспечение противотуберкулезных учреждений    │
├──┬────────────────┬──────────┬──────────────┬──────────────┬───────────────┤
│12│Ремонт аптечных │2013 год  │Национальный  │Республикан-  │Улучшение      │
│  │складов         │          │центр         │ский бюджет,  │условий        │
│  │Национального   │          │фтизиатрии,   │проект "НОРЕ",│хранения       │
│  │центра          │          │проект "НОРЕ" │ПРООН (ГФСТМ) │противотуберку-│
│  │фтизиатрии, в   │          │(по           │              │лезных         │
│  │Баткенском и    │          │согласованию) │              │препаратов     │
│  │Чуйском         │          │              │              │               │
│  │областных       │          │              │              │               │
│  │центрах по      │          │              │              │               │
│  │борьбе с        │          │              │              │               │
│  │туберкулезом    │          │              │              │               │
├──┼────────────────┼──────────┼──────────────┼──────────────┼───────────────┤
│13│Обеспечение     │2013 год  │Минздрав,     │Всемирная     │Быстрая        │
│  │новой           │          │ГСИН, НЦФ,    │организация   │диагностика    │
│  │диагностической │          │центры по     │здравоохране- │туберкулеза, в │
│  │аппаратурой     │          │борьбе с      │ния,          │том числе при  │
│  │"Ge№eXpert"     │          │туберкулезом  │организация   │устойчивости к │
│  │согласно        │          │в городе      │"Врачи без    │рифампицину    │
│  │меморандумам,   │          │Бишкек,       │границ"       │               │
│  │подписанным     │          │Чуйском       │              │               │
│  │между Минздравом│          │областном     │              │               │
│  │и донорскими    │          │центре по     │              │               │
│  │организациями   │          │борьбе с      │              │               │
│  │                │          │туберкулезом, │              │               │
│  │                │          │Карасуйской   │              │               │
│  │                │          │районной      │              │               │
│  │                │          │противотубер- │              │               │
│  │                │          │кулезной      │              │               │
│  │                │          │больнице      │              │               │
├──┼────────────────┼──────────┼──────────────┼──────────────┼───────────────┤
│14│Создание и      │2013 год  │НЦФ,          │Проект "НОРЕ" │Улучшение      │
│  │внедрение новой │          │противотубер- │(ГФСТМ),      │процесса       │
│  │единой          │          │кулезные      │Всемирная     │регистрации и  │
│  │электронной базы│          │организации,  │организация   │контроля       │
│  │данных по       │          │ГСИН,         │здравоохране- │качества       │
│  │туберкулезу в   │          │международные │ния           │оказываемой    │
│  │Кыргызской      │          │партнеры (по  │              │помощи         │
│  │Республике,     │          │согласованию) │              │               │
│  │обучение кадров │          │              │              │               │
├──┼────────────────┼──────────┼──────────────┼──────────────┼───────────────┤
│15│Строительство   │2013-2014 │Минздрав, НЦФ │Немецкий      │Улучшение      │
│  │новой модульной │годы      │              │банк развития │условий и      │
│  │лаборатории в   │          │              │(KFW) (по     │качества       │
│  │НЦФ             │          │              │согласованию) │лабораторной   │
│  │(Национальная   │          │              │              │диагностики    │
│  │референс-лабора-│          │              │              │путем          │
│  │тория)          │          │              │              │строительства  │
│  │                │          │              │              │новой          │
│  │                │          │              │              │лаборатории    │
├──┼────────────────┼──────────┼──────────────┼──────────────┼───────────────┤
│16│Строительство   │2014-2016 │Минздрав, НЦФ │Немецкий      │Улучшение      │
│  │нового корпуса  │годы      │              │банк развития │инфраструктуры │
│  │городской       │          │              │(KFW) (по     │и качества     │
│  │противотуберку- │          │              │согласованию) │оказываемой    │
│  │лезной больницы │          │              │              │помощи         │
│  │в городе Бишкек │          │              │              │               │
├──┴────────────────┴──────────┴──────────────┴──────────────┴───────────────┤
│                  Мониторинг и оценка проводимых мероприятий                │
├──┬────────────────┬──────────┬──────────────┬──────────────┬───────────────┤
│17│Проведение      │Ежеквар-  │НЦФ,          │Республикан-  │Улучшение      │
│  │мониторинговых  │тально    │противотубер- │ский бюджет,  │оперативного   │
│  │визитов согласно│          │кулезные      │Проект "НОРЕ",│реагирования на│
│  │плану           │          │организации   │ПРООН (ГФСТМ) │основании      │
│  │мероприятий     │          │ГСИН, ДПЗиЭ   │              │собранной      │
│  │ПРООН           │          │              │              │информации и   │
│  │                │          │              │              │сделанных      │
│  │                │          │              │              │визитов        │
├──┼────────────────┼──────────┼──────────────┼──────────────┼───────────────┤
│18│Проведение      │Ежеквар-  │НЦФ, РЦУЗ     │Проект "НОРЕ",│Повышение роли │
│  │"круглых столов"│тально    │              │ПРООН (ГФСТМ),│и              │
│  │с               │          │              │проект ЮСАИД  │ответственности│
│  │представителями │          │              │"Качественное │органов        │
│  │органов местного│          │              │здравоохране- │местного       │
│  │самоуправления и│          │              │ние" (по      │самоуправления │
│  │работа с        │          │              │согласованию) │и сельских     │
│  │сельскими       │          │              │              │комитетов      │
│  │комитетами      │          │              │              │здоровья       │
│  │здоровья по     │          │              │              │               │
│  │вопросам        │          │              │              │               │
│  │туберкулеза     │          │              │              │               │
├──┴────────────────┴──────────┴──────────────┴──────────────┴───────────────┤
│                Межведомственное взаимодействие и координация               │
├──┬────────────────┬──────────┬──────────────┬──────────────┬───────────────┤
│19│Взаимодействие с│Постоянно,│ГСИН, МВД,    │Республикан-  │Своевременное  │
│  │ГСИН, МВД и     │на основе │Минобороны,   │ский бюджет,  │оказание       │
│  │другими         │ежегодных │ГКНБ, МЧС     │донорская     │медицинской    │
│  │ведомственными  │планов    │              │помощь        │помощи         │
│  │службами        │          │              │              │осужденным и   │
│  │                │          │              │              │лицам после    │
│  │                │          │              │              │освобождения из│
│  │                │          │              │              │мест лишения   │
│  │                │          │              │              │свободы.       │
│  │                │          │              │              │Регулярный     │
│  │                │          │              │              │обмен          │
│  │                │          │              │              │информацией и  │
│  │                │          │              │              │проведение     │
│  │                │          │              │              │координационных│
│  │                │          │              │              │советов        │
├──┼────────────────┼──────────┼──────────────┼──────────────┼───────────────┤
│20│Широкое         │Постоянно │НЦФ, РЦУЗ     │Республикан-  │Повышение      │
│  │вовлечение      │          │              │ский бюджет,  │уровня         │
│  │гражданского    │          │              │донорская     │информированно-│
│  │общества в      │          │              │помощь        │сти населения о│
│  │борьбу с        │          │              │              │туберкулезе, с │
│  │туберкулезом и  │          │              │              │привлечением   │
│  │повышение уровня│          │              │              │некоммерческих │
│  │информирован-   │          │              │              │организаций и  │
│  │ности населения │          │              │              │сельских       │
│  │                │          │              │              │комитетов      │
├──┴────────────────┴──────────┴──────────────┴──────────────┴───────────────┤
│                            Политика и управление                           │
├──┬────────────────┬──────────┬──────────────┬──────────────┬───────────────┤
│21│Подготовка      │2015-2016 │Минздрав, НЦФ │Республикан-  │Разработка     │
│  │страновой заявки│годы      │              │ский бюджет   │заявки для     │
│  │для             │          │              │              │привлечения    │
│  │представления в │          │              │              │грантов        │
│  │ГФСТМ           │          │              │              │               │
├──┼────────────────┼──────────┼──────────────┼──────────────┼───────────────┤
│22│Разработка      │2016 год  │Минздрав, НЦФ │Республикан-  │Наличие        │
│  │Программы       │          │              │ский бюджет   │директивного   │
│  │"Туберкулез-V"  │          │              │              │документа      │
├──┼────────────────┼──────────┼──────────────┼──────────────┼───────────────┤
│23│Оптимизация     │2013-2016 │Минздрав, НЦФ │Республикан-  │Улучшение      │
│  │оказания        │годы      │              │ский бюджет,  │оказания помощи│
│  │противотуберку- │          │              │средства      │на уровне      │
│  │лезной помощи   │          │              │доноров       │первичной      │
│  │                │          │              │              │медико-санитар-│
│  │                │          │              │              │ной помощи.    │
│  │                │          │              │              │Соблюдение мер │
│  │                │          │              │              │инфекционного  │
│  │                │          │              │              │контроля и     │
│  │                │          │              │              │улучшение      │
│  │                │          │              │              │стационарной   │
│  │                │          │              │              │помощи.        │
│  │                │          │              │              │Перепрофилиза- │
│  │                │          │              │              │ция коек и     │
│  │                │          │              │              │закрытие       │
│  │                │          │              │              │неэффективных и│
│  │                │          │              │              │маломощных     │
│  │                │          │              │              │больниц        │
├──┴────────────────┴──────────┴──────────────┴──────────────┴───────────────┤
│            Противотуберкулезные мероприятия среди спецконтингента          │
│                        исправительных учреждений ГСИН                      │
├──┬────────────────┬──────────┬──────────────┬──────────────┬───────────────┤
│24│Выявление и     │Постоянно │ГСИН          │Республикан-  │Уменьшение     │
│  │лечение больных │          │              │ский бюджет   │распространения│
│  │туберкулезом    │          │              │              │туберкулеза в  │
│  │среди           │          │              │              │системе ГСИН   │
│  │спецконтингента │          │              │              │путем улучшения│
│  │                │          │              │              │раннего        │
│  │                │          │              │              │выявления и    │
│  │                │          │              │              │эффективного   │
│  │                │          │              │              │лечения        │
├──┼────────────────┼──────────┼──────────────┼──────────────┼───────────────┤
│25│Материально-тех-│Постоянно │ГСИН,         │Республикан-  │Строительство  │
│  │ническое        │          │международные │ский бюджет,  │или капитальный│
│  │оснащение       │          │партнеры (по  │донорская     │ремонт         │
│  │                │          │согласованию) │помощь        │противотуберку-│
│  │                │          │              │              │лезной         │
│  │                │          │              │              │больницы       │
├──┴────────────────┴──────────┴──────────────┴──────────────┴───────────────┤
│              Противоэпизоотические мероприятия по профилактике             │
│                            туберкулеза у животных                          │
├──┬────────────────┬──────────┬──────────────┬──────────────┬───────────────┤
│26│Проведение      │Постоянно │ГИВФБ         │Республикан-  │Проведение     │
│  │диагностических │          │              │ский бюджет   │плановой       │
│  │исследований    │          │              │              │туберкулиниза- │
│  │сельскохозяйст- │          │              │              │ции животных   │
│  │венных животных │          │              │              │               │
└──┴────────────────┴──────────┴──────────────┴──────────────┴───────────────┘

Список сокращений:
РЦИ - Республиканский центр иммунопрофилактики;
ДПЗиЭ - Департамент профилактики заболеваний и экспертизы Министерства здравоохранения Кыргызской Республики;
НЦФ - Национальный центр фтизиатрии при Министерстве здравоохранения Кыргызской Республики;
ПСМП - первичная медико-санитарная помощь;
Минздрав - Министерство здравоохранения Кыргызской Республики;
ГСИН - Государственная служба исполнения наказаний при Правительстве Кыргызской Республики;
МВД - Министерство внутренних дел Кыргызской Республики;
ГКНБ - Государственный комитет национальной безопасности Кыргызской Республики;
МЧС - Министерство чрезвычайных ситуаций Кыргызской Республики;
Минобороны - Министерство обороны Кыргызской Республики;
ФОМС - Фонд обязательного медицинского страхования при Правительстве Кыргызской Республики;
ГИВФБ - Государственная инспекция по ветеринарной и фитосанитарной безопасности при Правительстве Кыргызской Республики;
ГФСТМ - Глобальный фонд для борьбы со СПИДом, туберкулезом и малярией;
ПРООН - Программа развития ООН;
РЦ "СПИД" - Республиканский центр "СПИД" Министерства здравоохранения Кыргызской Республики;
РЦН - Республиканский центр наркологии Министерства здравоохранения Кыргызской Республики;
РЦУЗ - Республиканский центр укрепления здоровья Министерства здравоохранения Кыргызской Республики;
Проект "НОРЕ" - проект, реализующий грант Глобального фонда
для борьбы со СПИДом, туберкулезом и малярией;
Проект "ТВ CARE I" - проект по борьбе с туберкулезом.
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