	[image: ]


УТРАТИЛО СИЛУ
 в соответствии с постановлением Правительства КР
 от 29 декабря 2012 года № 867 

ПРАВИТЕЛЬСТВО КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 26 октября 2011 года №680
О продлении Государственной программы по предупреждению эпидемии ВИЧ/СПИДа и ее социально-экономических последствий в Кыргызской Республике на 2006-2010 годы до 2012 года
В целях повышения эффективности проводимых мероприятий по борьбе с ВИЧ/СПИДом, в соответствии с Национальной программой реформы здравоохранения Кыргызской Республики "Манас таалими" Правительство Кыргызской Республики постановляет:
1. Продлить действие Государственной программы по предупреждению эпидемии ВИЧ/СПИДа и ее социально-экономических последствий в Кыргызской Республике на 2006-2010 годы, утвержденной постановлением Правительства Кыргызской Республики "О Государственной программе по предупреждению эпидемии ВИЧ/СПИДа и ее социально-экономических последствий в Кыргызской Республике на 2006-2010 годы" от 6 июля 2006 года № 498, до 2012 года.
2. Утвердить прилагаемые:
- План мероприятий по реализации Государственной программы по предупреждению эпидемии ВИЧ/СПИДа и ее социально-экономических последствий в Кыргызской Республике на 2011 год;
- Положение о Государственной системе мониторинга и оценки Государственной программы по предупреждению эпидемии ВИЧ/СПИДа и ее социально-экономических последствий в Кыргызской Республике на 2011 год;
- План мониторинга и оценки реализации Государственной программы по предупреждению эпидемии ВИЧ/СПИДа и ее социально-экономических последствий в Кыргызской Республике на 2011 год.
3. Финансирование Плана мероприятий по реализации Государственной программы по предупреждению эпидемии ВИЧ/СПИДа и ее социально-экономических последствий в Кыргызской Республике на 2011 год осуществлять в пределах средств, предусмотренных в бюджете Министерства здравоохранения Кыргызской Республики на соответствующий год.
4. Министерствам, государственным комитетам, административным ведомствам, местным государственным администрациям областей и мэриям городов Бишкек и Ош, другим органам исполнительной власти:
- принять к исполнению План мероприятий Государственной программы по предупреждению эпидемии ВИЧ/СПИДа и ее социально-экономических последствий в Кыргызской Республике на 2011 год;
- в месячный срок разработать и утвердить матрицы действий по реализации Государственной программы по предупреждению эпидемии ВИЧ/СПИДа и ее социально-экономических последствий в Кыргызской Республике на 2011 год;
- по итогам 2011 года представить в Аппарат Правительства Кыргызской Республики информацию о ходе выполнения Государственной программы по предупреждению эпидемии ВИЧ/СПИДа и ее социально-экономических последствий в Кыргызской Республике на 2011 год.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на отдел социального обеспечения, здравоохранения, труда и миграции Аппарата Правительства Кыргызской Республики.
6. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.

Опубликован в газете "Эркин Тоо" от 1 ноября 2011 года №92

Первый вице-премьер-министр, исполняющий обязанности	О.Бабанов






Утвержден
 постановлением Правительства
 Кыргызской Республики
 от 26 октября 2011 года №680

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
 по реализации Государственной программы по преодолению эпидемии ВИЧ/СПИДа и ее социально-экономических последствий в Кыргызской Республике на 2011 год (далее - Госпрограмма)

┌──┬────────────┬────────────┬───────────────┬───────────┬──────────┬────────┐
│№ │Мероприятия │ Ожидаемый  │Срок исполнения│Исполнитель│Источники │Бюджет в│
│  │            │ результат  ├───┬───┬───┬───┤           │финансиро-│долларах│
│  │            │            │1  │2  │3  │4  │           │   вания  │   США  │
│  │            │            │кв.│кв.│кв.│кв.│           │          │        │
├──┴────────────┴────────────┴───┴───┴───┴───┴───────────┴──────────┴────────┤
│           Компонент 1. Совершенствование государственной политики          │
│                 в области ВИЧ/СПИДа в Кыргызской Республике                │
├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│      Стратегия 1.1. Координация и управление Государственной программой    │
│                           по ВИЧ/СПИДу на 2011 год                         │
├──┬────────────┬────────────┬───┬───┬───┬───┬───────────┬──────────┬────────┤
│1 │Разработать │Во всех     │ + │   │   │   │Госадминис-│Государст-│Не      │
│  │и утвердить │областях,   │   │   │   │   │трации     │венный    │требует │
│  │областные и │местных     │   │   │   │   │областей,  │бюджет    │финанси-│
│  │ведомствен- │самоуправле-│   │   │   │   │Минздрав,  │          │рования │
│  │ные планы   │ниях гг.    │   │   │   │   │МОиН,      │          │        │
│  │реализации  │Бишкек и Ош,│   │   │   │   │МТЗиМ,     │          │        │
│  │Госпрограммы│в 7 минис-  │   │   │   │   │Минобороны,│          │        │
│  │            │терствах и 5│   │   │   │   │МВД,       │          │        │
│  │            │администра- │   │   │   │   │Минюст,    │          │        │
│  │            │тивных      │   │   │   │   │Госкомрели-│          │        │
│  │            │ведомствах  │   │   │   │   │гий, ГСИН, │          │        │
│  │            │реализуются │   │   │   │   │Агентство  │          │        │
│  │            │планы в     │   │   │   │   │профессио- │          │        │
│  │            │рамках      │   │   │   │   │нально-тех-│          │        │
│  │            │Госпрограммы│   │   │   │   │нического  │          │        │
│  │            │            │   │   │   │   │образования│          │        │
│  │            │            │   │   │   │   │при МТЗиМ, │          │        │
│  │            │            │   │   │   │   │мэрии гг.  │          │        │
│  │            │            │   │   │   │   │Бишкек и Ош│          │        │
├──┼────────────┼────────────┼───┼───┼───┼───┼───────────┼──────────┼────────┤
│2 │Включить    │Вопросы     │ + │ + │ + │   │Минздрав   │Государст-│Не      │
│  │вопросы     │ВИЧ-инфекции│   │   │   │   │           │венный    │требует │
│  │ВИЧ-инфекции│включены в  │   │   │   │   │           │бюджет    │финанси-│
│  │в           │приоритетные│   │   │   │   │           │          │рования │
│  │приоритетные│государст-  │   │   │   │   │           │          │        │
│  │государст-  │венные и    │   │   │   │   │           │          │        │
│  │венные и    │национальные│   │   │   │   │           │          │        │
│  │национальные│программы   │   │   │   │   │           │          │        │
│  │программы   │            │   │   │   │   │           │          │        │
│  │Кыргызской  │            │   │   │   │   │           │          │        │
│  │Республики  │            │   │   │   │   │           │          │        │
├──┼────────────┼────────────┼───┼───┼───┼───┼───────────┼──────────┼────────┤
│3 │Разработать │Положение о │   │   │ + │ + │Минздрав   │Государст-│Не      │
│  │положения о │государст-  │   │   │   │   │           │венный    │требует │
│  │реализации  │венном      │   │   │   │   │           │бюджет    │финанси-│
│  │законода-   │заказе      │   │   │   │   │           │          │рования │
│  │тельства о  │утверждено и│   │   │   │   │           │          │        │
│  │госзаказе   │реализуется │   │   │   │   │           │          │        │
│  │для         │            │   │   │   │   │           │          │        │
│  │государст-  │            │   │   │   │   │           │          │        │
│  │венных      │            │   │   │   │   │           │          │        │
│  │организаций │            │   │   │   │   │           │          │        │
│  │и учреждений│            │   │   │   │   │           │          │        │
│  │гражданского│            │   │   │   │   │           │          │        │
│  │общества,   │            │   │   │   │   │           │          │        │
│  │участвующих │            │   │   │   │   │           │          │        │
│  │в реализации│            │   │   │   │   │           │          │        │
│  │мероприятий │            │   │   │   │   │           │          │        │
│  │в области   │            │   │   │   │   │           │          │        │
│  │ВИЧ         │            │   │   │   │   │           │          │        │
├──┼────────────┼────────────┼───┼───┼───┼───┼───────────┼──────────┼────────┤
│4 │Провести    │Оценка      │ + │ + │   │   │Минздрав   │ЮНЭЙДС,   │   50000│
│  │оценку      │Госпрограммы│   │   │   │   │           │другие    │        │
│  │реализации  │проведена,  │   │   │   │   │           │доноры,   │   12000│
│  │Госпрограм- │рекомендации│   │   │   │   │           │КАРХАП    │        │
│  │мы, а также │подготовлены│   │   │   │   │           │          │        │
│  │численности │            │   │   │   │   │           │          │        │
│  │групп       │            │   │   │   │   │           │          │        │
│  │ключевого   │            │   │   │   │   │           │          │        │
│  │населения   │            │   │   │   │   │           │          │        │
├──┼────────────┼────────────┼───┼───┼───┼───┼───────────┼──────────┼────────┤
│5 │Провести    │"Круглый    │   │   │ + │   │Минздрав   │ЮНЭЙДС,   │    5000│
│  │"круглый    │стол"       │   │   │   │   │           │другие    │        │
│  │стол" для   │проведен с  │   │   │   │   │           │доноры    │        │
│  │обсуждения  │участием 80 │   │   │   │   │           │          │        │
│  │результатов │чел.        │   │   │   │   │           │          │        │
│  │оценки      │            │   │   │   │   │           │          │        │
│  │Госпрограммы│            │   │   │   │   │           │          │        │
├──┼────────────┼────────────┼───┼───┼───┼───┼───────────┼──────────┼────────┤
│6 │Разработать │Программа   │   │ + │ + │ + │Минздрав   │ЮНЭЙДС,   │   15000│
│  │Госпрограмму│разработана │   │   │   │   │           │другие    │        │
│  │по          │            │   │   │   │   │           │доноры,   │    4000│
│  │преодолению │            │   │   │   │   │           │КАРХАП    │        │
│  │ВИЧ-инфекции│            │   │   │   │   │           │          │        │
│  │на 2012-2016│            │   │   │   │   │           │          │        │
│  │гг.         │            │   │   │   │   │           │          │        │
├──┼────────────┼────────────┼───┼───┼───┼───┼───────────┼──────────┼────────┤
│7 │Провести    │"Круглый    │   │   │   │ + │Минздрав   │ЮНЭЙДС,   │    5000│
│  │"круглый    │стол"       │   │   │   │   │           │другие    │        │
│  │стол" для   │проведен с  │   │   │   │   │           │доноры    │        │
│  │обсуждения  │участием 80 │   │   │   │   │           │          │        │
│  │проекта     │чел.        │   │   │   │   │           │          │        │
│  │Госпрограммы│            │   │   │   │   │           │          │        │
│  │на 2012-2016│            │   │   │   │   │           │          │        │
│  │гг.         │            │   │   │   │   │           │          │        │
├──┼────────────┼────────────┼───┼───┼───┼───┼───────────┼──────────┼────────┤
│8 │Провести в  │Дозорный    │   │ + │ + │   │Минздрав   │СДС, ГФСТМ│   15000│
│  │соответствии│эпиднадзор  │   │   │   │   │           │          │        │
│  │с планом    │проведен    │   │   │   │   │           │          │        │
│  │дозорный    │среди 4     │   │   │   │   │           │          │        │
│  │эпиднадзор  │ключевых    │   │   │   │   │           │          │        │
│  │среди       │групп       │   │   │   │   │           │          │        │
│  │ключевых    │населения   │   │   │   │   │           │          │        │
│  │групп       │            │   │   │   │   │           │          │        │
│  │населения   │            │   │   │   │   │           │          │        │
├──┼────────────┼────────────┼───┼───┼───┼───┼───────────┼──────────┼────────┤
│9 │Провести    │"Круглый    │   │   │   │ + │Минздрав   │Доноры    │    5000│
│  │"круглый    │стол"       │   │   │   │   │           │          │        │
│  │стол" для   │проведен с  │   │   │   │   │           │          │        │
│  │обсуждения  │участием 80 │   │   │   │   │           │          │        │
│  │результатов │чел.        │   │   │   │   │           │          │        │
│  │дозорного   │            │   │   │   │   │           │          │        │
│  │эпиднадзора │            │   │   │   │   │           │          │        │
├──┼────────────┼────────────┼───┼───┼───┼───┼───────────┼──────────┼────────┤
│10│Провести    │Проведено 4 │ + │ + │ + │ + │Минздрав   │Доноры    │   10000│
│  │областные   │семинара,   │   │   │   │   │           │          │        │
│  │семинары по │обучено 100 │   │   │   │   │           │          │        │
│  │внедрению   │чел.        │   │   │   │   │           │          │        │
│  │системы     │            │   │   │   │   │           │          │        │
│  │мониторинга │            │   │   │   │   │           │          │        │
│  │и оценки    │            │   │   │   │   │           │          │        │
├──┼────────────┼────────────┼───┼───┼───┼───┼───────────┼──────────┼────────┤
│11│Обновить    │База        │ + │ + │ + │ + │Секретариат│Не требует│Не      │
│  │базу данных │обновлена и │   │   │   │   │СМКК       │финансиро-│требует │
│  │проводимых в│распростра- │   │   │   │   │           │вания     │финанси-│
│  │республике  │нена среди  │   │   │   │   │           │          │рования │
│  │исследова-  │партнеров   │   │   │   │   │           │          │        │
│  │ний,        │            │   │   │   │   │           │          │        │
│  │касающихся  │            │   │   │   │   │           │          │        │
│  │ВИЧ         │            │   │   │   │   │           │          │        │
├──┼────────────┼────────────┼───┼───┼───┼───┼───────────┼──────────┼────────┤
│12│Обеспечить  │Работа      │ + │ + │ + │ + │           │ГФСТМ     │   40000│
│  │работу      │секретариата│   │   │   │   │           │          │        │
│  │секретариата│поддержана  │   │   │   │   │           │          │        │
│  │СМКК        │            │   │   │   │   │           │          │        │
├──┼────────────┼────────────┼───┼───┼───┼───┼───────────┼──────────┼────────┤
│13│Провести    │Семинары    │ + │ + │ + │ + │           │ГФСТМ,    │    8000│
│  │обучающие   │проведены   │   │   │   │   │           │ЮСАИД     │        │
│  │семинары для│            │   │   │   │   │           │          │        │
│  │членов СМКК │            │   │   │   │   │           │          │        │
├──┼────────────┼────────────┼───┼───┼───┼───┼───────────┼──────────┼────────┤
│  │Всего по    │            │   │   │   │   │           │          │  169000│
│  │стратегии   │            │   │   │   │   │           │          │        │
├──┴────────────┴────────────┴───┴───┴───┴───┴───────────┴──────────┴────────┤
│   Стратегия 1.2. Совершенствование законодательства Кыргызской Республики  │
│                    в области ВИЧ/СПИДа и смежных проблем                   │
├──┬────────────┬────────────┬───┬───┬───┬───┬───────────┬──────────┬────────┤
│1 │Оказать     │Семинар для │ + │ + │   │   │Жогорку    │ПРООН,    │   25000│
│  │техническую │парламента- │   │   │   │   │Кенеш      │ЮНЭЙДС    │        │
│  │помощь      │риев        │   │   │   │   │Кыргызской │          │        │
│  │депутатам   │проведен,   │   │   │   │   │Республики │          │        │
│  │Жогорку     │охвачено 25 │   │   │   │   │           │          │        │
│  │Кенеша      │человек.    │   │   │   │   │           │          │        │
│  │Кыргызской  │Обучающая   │   │   │   │   │           │          │        │
│  │Республики  │поездка     │   │   │   │   │           │          │        │
│  │по          │организована│   │   │   │   │           │          │        │
│  │продвижению │с охватом 7 │   │   │   │   │           │          │        │
│  │и           │человек.    │   │   │   │   │           │          │        │
│  │мониторингу │Разработано │   │   │   │   │           │          │        │
│  │законода-   │Руководство │   │   │   │   │           │          │        │
│  │тельства,   │для парла-  │   │   │   │   │           │          │        │
│  │связанного с│ментариев в │   │   │   │   │           │          │        │
│  │ВИЧ         │области ВИЧ │   │   │   │   │           │          │        │
├──┼────────────┼────────────┼───┼───┼───┼───┼───────────┼──────────┼────────┤
│2 │Оказать     │Семинар для │ + │ + │   │   │Институт   │ПРООН,    │   11000│
│  │техническую │членов      │   │   │   │   │Омбудсмена │ЮНЭЙДС    │        │
│  │поддержку   │общественно-│   │   │   │   │Кыргызской │          │        │
│  │Институту   │го совета и │   │   │   │   │Республики │          │        │
│  │Омбудсмена и│Института   │   │   │   │   │           │          │        │
│  │Общественно-│Омбудсмена  │   │   │   │   │           │          │        │
│  │му Совету   │проведен,   │   │   │   │   │           │          │        │
│  │при         │охвачено 25 │   │   │   │   │           │          │        │
│  │Омбудсмене  │человек.    │   │   │   │   │           │          │        │
│  │Кыргызской  │Информацион-│   │   │   │   │           │          │        │
│  │Республики  │ные         │   │   │   │   │           │          │        │
│  │по защите   │материалы   │   │   │   │   │           │          │        │
│  │прав ЛЖВ и  │разработаны │   │   │   │   │           │          │        │
│  │групп       │            │   │   │   │   │           │          │        │
│  │населения с │            │   │   │   │   │           │          │        │
│  │поведением  │            │   │   │   │   │           │          │        │
│  │высокого    │            │   │   │   │   │           │          │        │
│  │риска       │            │   │   │   │   │           │          │        │
├──┼────────────┼────────────┼───┼───┼───┼───┼───────────┼──────────┼────────┤
│3 │Продолжить  │5 универси- │ + │ + │   │   │МОиН       │ПРООН,    │    7000│
│  │внедрение   │тетов       │   │   │   │   │           │Фонд "Со- │        │
│  │специальных │внедрили и  │   │   │   │   │           │рос-Кыр-  │   40000│
│  │курсов      │преподают   │   │   │   │   │           │гызстан"  │        │
│  │обучения на │курс по     │   │   │   │   │           │          │        │
│  │юридических │медицинскому│   │   │   │   │           │          │        │
│  │факультетах │праву с     │   │   │   │   │           │          │        │
│  │университе- │охватом до  │   │   │   │   │           │          │        │
│  │тов и       │200         │   │   │   │   │           │          │        │
│  │КГМИПиПК по │студентов в │   │   │   │   │           │          │        │
│  │медицинскому│год, 2      │   │   │   │   │           │          │        │
│  │праву       │дистанцион- │   │   │   │   │           │          │        │
│  │            │ных курса   │   │   │   │   │           │          │        │
│  │            │обучения    │   │   │   │   │           │          │        │
│  │            │проведены с │   │   │   │   │           │          │        │
│  │            │охватом до  │   │   │   │   │           │          │        │
│  │            │60 студентов│   │   │   │   │           │          │        │
├──┼────────────┼────────────┼───┼───┼───┼───┼───────────┼──────────┼────────┤
│  │Всего по    │            │   │   │   │   │           │          │   83000│
│  │стратегии   │            │   │   │   │   │           │          │        │
├──┴────────────┴────────────┴───┴───┴───┴───┴───────────┴──────────┴────────┤
│       Стратегия 1.3. Вовлечение населения, общин и религиозных лидеров     │
│                      в реализацию программ по ВИЧ/СПИДу                    │
├──┬────────────┬────────────┬───┬───┬───┬───┬───────────┬──────────┬────────┤
│1 │Провести    │Работа с    │ + │ + │ + │   │Госадминис-│ПРООН,    │    8060│
│  │кампанию по │религиозными│   │   │   │   │трация     │ЮНЭЙДС,   │        │
│  │снижению    │и обществен-│   │   │   │   │Ошской     │ЮНИСЕФ    │        │
│  │стигмы и    │ными        │   │   │   │   │области,   │          │        │
│  │дискримина- │лидерами    │   │   │   │   │Ошский     │          │        │
│  │ции в Ошской│проведена,  │   │   │   │   │областной  │          │        │
│  │области     │охвачено 70 │   │   │   │   │центр      │          │        │
│  │            │чел.        │   │   │   │   │профилак-  │          │        │
│  │            │            │   │   │   │   │тики и     │          │        │
│  │            │            │   │   │   │   │борьбы со  │          │        │
│  │            │            │   │   │   │   │СПИДом     │          │        │
├──┼────────────┼────────────┼───┼───┼───┼───┼───────────┼──────────┼────────┤
│2 │Провести    │Проведены 2 │ + │ + │   │   │Ассоциация │ПРООН,    │   18000│
│  │"круглые    │"круглых    │   │   │   │   │"Партнер-  │ЮНЭЙДС,   │        │
│  │столы" по   │стола",     │   │   │   │   │ская сеть" │ЮНФПА     │        │
│  │результатам │охвачено 140│   │   │   │   │ОО         │          │        │
│  │исследования│человек.    │   │   │   │   │"Изильдоо  │          │        │
│  │и итогам    │Отчет о     │   │   │   │   │Плюс"      │          │        │
│  │работы по   │результатах │   │   │   │   │           │          │        │
│  │снижению    │исследования│   │   │   │   │           │          │        │
│  │стигмы и    │подготовлен │   │   │   │   │           │          │        │
│  │дискримина- │и распрост- │   │   │   │   │           │          │        │
│  │ции среди   │ранен       │   │   │   │   │           │          │        │
│  │женщин,     │            │   │   │   │   │           │          │        │
│  │затронутых  │            │   │   │   │   │           │          │        │
│  │эпидемией, и│            │   │   │   │   │           │          │        │
│  │пострадавших│            │   │   │   │   │           │          │        │
│  │от насилия  │            │   │   │   │   │           │          │        │
├──┼────────────┼────────────┼───┼───┼───┼───┼───────────┼──────────┼────────┤
│3 │Провести    │Проведены   │ + │ + │ + │ + │Госкомрели-│ПРООН,    │   10000│
│  │работу с    │семинары для│   │   │   │   │гий по     │ЮНЭЙДС,   │        │
│  │религиозными│религиозных │   │   │   │   │согласова- │ЮНФПА,    │        │
│  │лидерами по │лидеров.    │   │   │   │   │нию с      │другие    │        │
│  │вопросам ВИЧ│Подготовлены│   │   │   │   │Духовным   │доноры    │        │
│  │и гендерному│информацион-│   │   │   │   │управлением│          │        │
│  │равенству   │ные         │   │   │   │   │мусульман  │          │        │
│  │            │материалы по│   │   │   │   │Кыргызстана│          │        │
│  │            │ВИЧ и       │   │   │   │   │           │          │        │
│  │            │гендерному  │   │   │   │   │           │          │        │
│  │            │равенству   │   │   │   │   │           │          │        │
│  │            │тиражом 5   │   │   │   │   │           │          │        │
│  │            │тысяч экз.  │   │   │   │   │           │          │        │
├──┼────────────┼────────────┼───┼───┼───┼───┼───────────┼──────────┼────────┤
│4 │Провести    │Проведены   │   │   │   │ + │МОиН, МДМ  │ЮНЭЙДС,   │   15000│
│  │мероприятия │мероприятия │   │   │   │   │           │ЮНФПА,    │        │
│  │в рамках    │во всех     │   │   │   │   │           │Германское│        │
│  │всемирной   │регионах    │   │   │   │   │           │общество  │        │
│  │кампании    │страны,     │   │   │   │   │           │по между- │        │
│  │борьбы со   │охвачено не │   │   │   │   │           │народному │        │
│  │СПИДом      │менее 60%   │   │   │   │   │           │сотрудни- │        │
│  │            │молодежи    │   │   │   │   │           │честву,   │        │
│  │            │            │   │   │   │   │           │другие    │        │
│  │            │            │   │   │   │   │           │доноры    │        │
├──┼────────────┼────────────┼───┼───┼───┼───┼───────────┼──────────┼────────┤
│  │Всего по    │            │   │   │   │   │           │          │   51060│
│  │стратегии   │            │   │   │   │   │           │          │        │
├──┴────────────┴────────────┴───┴───┴───┴───┴───────────┴──────────┴────────┤
│          Стратегия 1.4. Развитие программ по профилактике ВИЧ/СПИДа        │
│                             в силовых структурах                           │
├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│        Задача 1. Создание комплексной системы действий по реализации       │
│                  программ по ВИЧ/СПИДу в силовых структурах                │
├──┬────────────┬────────────┬───┬───┬───┬───┬───────────┬──────────┬────────┤
│1 │Разработать │Ведомствен- │ + │   │   │   │МВД,       │Государст-│Не      │
│  │и утвердить │ные планы с │   │   │   │   │Минобороны │венный    │требует │
│  │приказ      │матрицей    │   │   │   │   │           │бюджет    │финанси-│
│  │Министерства│мероприятий │   │   │   │   │           │          │рования │
│  │внутренних  │разработаны │   │   │   │   │           │          │        │
│  │дел         │и утверждены│   │   │   │   │           │          │        │
│  │Кыргызской  │            │   │   │   │   │           │          │        │
│  │Республики, │            │   │   │   │   │           │          │        │
│  │Министерства│            │   │   │   │   │           │          │        │
│  │обороны     │            │   │   │   │   │           │          │        │
│  │Кыргызской  │            │   │   │   │   │           │          │        │
│  │Республики и│            │   │   │   │   │           │          │        │
│  │других      │            │   │   │   │   │           │          │        │
│  │силовых     │            │   │   │   │   │           │          │        │
│  │структур по │            │   │   │   │   │           │          │        │
│  │реализации  │            │   │   │   │   │           │          │        │
│  │Госпрограммы│            │   │   │   │   │           │          │        │
├──┼────────────┼────────────┼───┼───┼───┼───┼───────────┼──────────┼────────┤
│2 │Усовершенст-│Пересмотрены│   │ + │   │   │МВД        │Государст-│   30000│
│  │вовать      │и оптимизи- │   │   │   │   │           │венный    │        │
│  │норматив-   │рованы      │   │   │   │   │           │бюджет,   │        │
│  │но-методи-  │учебные и   │   │   │   │   │           │КАРХАП    │        │
│  │ческое      │тематические│   │   │   │   │           │Фонд "Со- │        │
│  │обеспечение │планы       │   │   │   │   │           │рос-Кыр-  │        │
│  │учебного    │спецкурсов  │   │   │   │   │           │гызстан"  │        │
│  │процесса в  │по          │   │   │   │   │           │          │        │
│  │Академии МВД│профилактике│   │   │   │   │           │          │        │
│  │и средней   │ВИЧ-инфекции│   │   │   │   │           │          │        │
│  │специальной │в           │   │   │   │   │           │          │        │
│  │школе МВД,  │деятельности│   │   │   │   │           │          │        │
│  │Военный     │ОВД         │   │   │   │   │           │          │        │
│  │институт    │            │   │   │   │   │           │          │        │
│  │Вооруженных │            │   │   │   │   │           │          │        │
│  │Сил         │            │   │   │   │   │           │          │        │
│  │Кыргызской  │            │   │   │   │   │           │          │        │
│  │Республики, │            │   │   │   │   │           │          │        │
│  │предусматри-│            │   │   │   │   │           │          │        │
│  │вающее      │            │   │   │   │   │           │          │        │
│  │специальные │            │   │   │   │   │           │          │        │
│  │курсы       │            │   │   │   │   │           │          │        │
│  │обучения    │            │   │   │   │   │           │          │        │
├──┼────────────┼────────────┼───┼───┼───┼───┼───────────┼──────────┼────────┤
│3 │Провести    │Проведены   │   │   │ + │ + │МВД        │Средства  │    6000│
│  │мониторинг и│мониторинг и│   │   │   │   │           │доноров   │        │
│  │оценку      │оценка      │   │   │   │   │           │          │        │
│  │Инструкции  │Инструкции, │   │   │   │   │           │          │        │
│  │для         │рекомендации│   │   │   │   │           │          │        │
│  │сотрудников │по          │   │   │   │   │           │          │        │
│  │ОВД         │совершенст- │   │   │   │   │           │          │        │
│  │Кыргызской  │вованию     │   │   │   │   │           │          │        │
│  │Республики  │работы      │   │   │   │   │           │          │        │
│  │по          │подготовлены│   │   │   │   │           │          │        │
│  │профилактике│            │   │   │   │   │           │          │        │
│  │ВИЧ-инфекции│            │   │   │   │   │           │          │        │
│  │среди       │            │   │   │   │   │           │          │        │
│  │уязвимых    │            │   │   │   │   │           │          │        │
│  │групп во    │            │   │   │   │   │           │          │        │
│  │всех терри- │            │   │   │   │   │           │          │        │
│  │ториальных  │            │   │   │   │   │           │          │        │
│  │подразделе- │            │   │   │   │   │           │          │        │
│  │ниях        │            │   │   │   │   │           │          │        │
├──┼────────────┼────────────┼───┼───┼───┼───┼───────────┼──────────┼────────┤
│4 │Провести    │Образова-   │ + │ + │ + │ + │МВД,       │Государст-│Не      │
│  │анализ      │тельные     │   │   │   │   │Минобороны │венный    │требует │
│  │образова-   │программы   │   │   │   │   │           │бюджет,   │финанси-│
│  │тельных     │для молодых │   │   │   │   │           │программа │рования │
│  │программ по │бойцов      │   │   │   │   │           │ОБСЕ,     │        │
│  │ВИЧ-инфекции│оценены.    │   │   │   │   │           │другие    │        │
│  │для молодых │Средства на │   │   │   │   │           │доноры    │        │
│  │бойцов      │усовершенст-│   │   │   │   │           │          │        │
│  │силовых     │вование     │   │   │   │   │           │          │        │
│  │структур и  │данных      │   │   │   │   │           │          │        │
│  │внести      │программ от │   │   │   │   │           │          │        │
│  │предложения │доноров     │   │   │   │   │           │          │        │
│  │по их       │привлечены  │   │   │   │   │           │          │        │
│  │усовершенст-│            │   │   │   │   │           │          │        │
│  │вованию     │            │   │   │   │   │           │          │        │
├──┴────────────┴────────────┴───┴───┴───┴───┴───────────┴──────────┴────────┤
│          Задача 2. Развитие информационно-образовательных программ,        │
│       направленных на формирование более безопасного поведения личного     │
│                           состава силовых структур                         │
├──┬────────────┬────────────┬───┬───┬───┬───┬───────────┬──────────┬────────┤
│1 │Провести    │Сотрудники  │ + │   │   │   │МВД        │СПИД фонд │    1500│
│  │обучение    │ГУВД Чуйской│   │   │   │   │           │"Вос-     │        │
│  │методом "От │области (25 │   │   │   │   │           │ток-Запад"│        │
│  │тренера к   │чел.) прошли│   │   │   │   │           │          │        │
│  │тренеру"    │обучение в  │   │   │   │   │           │          │        │
│  │(ТОТ) для   │ходе ТОТ для│   │   │   │   │           │          │        │
│  │сотрудников │проведения  │   │   │   │   │           │          │        │
│  │ГУВД Чуйской│занятий в   │   │   │   │   │           │          │        │
│  │области в   │системе БСП │   │   │   │   │           │          │        │
│  │соответствии│(боевой и   │   │   │   │   │           │          │        │
│  │с           │служебной   │   │   │   │   │           │          │        │
│  │Инструкцией │подготовки) │   │   │   │   │           │          │        │
│  │для         │            │   │   │   │   │           │          │        │
│  │сотрудников │            │   │   │   │   │           │          │        │
│  │ОВД         │            │   │   │   │   │           │          │        │
│  │Кыргызской  │            │   │   │   │   │           │          │        │
│  │Республики  │            │   │   │   │   │           │          │        │
│  │по          │            │   │   │   │   │           │          │        │
│  │профилактике│            │   │   │   │   │           │          │        │
│  │ВИЧ-инфекции│            │   │   │   │   │           │          │        │
│  │среди       │            │   │   │   │   │           │          │        │
│  │уязвимых    │            │   │   │   │   │           │          │        │
│  │групп в     │            │   │   │   │   │           │          │        │
│  │целях       │            │   │   │   │   │           │          │        │
│  │дальнейшего │            │   │   │   │   │           │          │        │
│  │охвата      │            │   │   │   │   │           │          │        │
│  │обучением   │            │   │   │   │   │           │          │        │
│  │всего       │            │   │   │   │   │           │          │        │
│  │личного     │            │   │   │   │   │           │          │        │
│  │состава     │            │   │   │   │   │           │          │        │
│  │областного  │            │   │   │   │   │           │          │        │
│  │управления  │            │   │   │   │   │           │          │        │
│  │внутренних  │            │   │   │   │   │           │          │        │
│  │дел по      │            │   │   │   │   │           │          │        │
│  │принципу    │            │   │   │   │   │           │          │        │
│  │"равный-рав-│            │   │   │   │   │           │          │        │
│  │ному"       │            │   │   │   │   │           │          │        │
├──┼────────────┼────────────┼───┼───┼───┼───┼───────────┼──────────┼────────┤
│2 │Провести    │Сотрудники  │ + │   │   │   │МВД,       │Средства  │    2000│
│  │обучение    │ГУВД Ошской │   │   │   │   │Ошская ОГА │доноров   │        │
│  │сотрудников │области (25 │   │   │   │   │           │          │        │
│  │ГУВД Ошской │чел.) прошли│   │   │   │   │           │          │        │
│  │области по  │обучение    │   │   │   │   │           │          │        │
│  │профилактике│            │   │   │   │   │           │          │        │
│  │ВИЧ-инфекции│            │   │   │   │   │           │          │        │
├──┼────────────┼────────────┼───┼───┼───┼───┼───────────┼──────────┼────────┤
│3 │Провести    │Проведены   │ + │ + │ + │ + │МВД        │Программа │   10000│
│  │обучающие   │обучающие   │   │   │   │   │           │ОБСЕ по   │        │
│  │семинары по │семинары во │   │   │   │   │           │поддержке │        │
│  │вопросам    │всех        │   │   │   │   │           │реформы   │        │
│  │соблюдения  │террито-    │   │   │   │   │           │ОВД,      │        │
│  │безопасности│риальных    │   │   │   │   │           │средства  │        │
│  │на рабочем  │подразделе- │   │   │   │   │           │других    │        │
│  │месте и     │ниях ОВД и  │   │   │   │   │           │доноров   │        │
│  │профилактике│для         │   │   │   │   │           │          │        │
│  │ВИЧ-инфекции│военнослужа-│   │   │   │   │           │          │        │
│  │среди       │щих         │   │   │   │   │           │          │        │
│  │уязвимых    │внутренних  │   │   │   │   │           │          │        │
│  │групп по    │войск МВД   │   │   │   │   │           │          │        │
│  │всем        │Кыргызской  │   │   │   │   │           │          │        │
│  │террито-    │Республики  │   │   │   │   │           │          │        │
│  │риальным    │            │   │   │   │   │           │          │        │
│  │подразделе- │            │   │   │   │   │           │          │        │
│  │ниям ОВД и  │            │   │   │   │   │           │          │        │
│  │среди       │            │   │   │   │   │           │          │        │
│  │военнослужа-│            │   │   │   │   │           │          │        │
│  │щих         │            │   │   │   │   │           │          │        │
│  │внутренних  │            │   │   │   │   │           │          │        │
│  │войск МВД   │            │   │   │   │   │           │          │        │
│  │Кыргызской  │            │   │   │   │   │           │          │        │
│  │Республики  │            │   │   │   │   │           │          │        │
├──┼────────────┼────────────┼───┼───┼───┼───┼───────────┼──────────┼────────┤
│4 │Обеспечить  │Обучены     │ + │ + │ + │ + │МВД,       │Средства  │        │
│  │участие     │сотрудники  │   │   │   │   │Минобороны │доноров   │        │
│  │сотрудников │силовых     │   │   │   │   │           │          │        │
│  │силовых     │структур в  │   │   │   │   │           │          │        │
│  │структур в  │рамках      │   │   │   │   │           │          │        │
│  │обучающих   │националь-  │   │   │   │   │           │          │        │
│  │мероприятиях│ных,        │   │   │   │   │           │          │        │
│  │по вопросам │областных и │   │   │   │   │           │          │        │
│  │ВИЧ-инфек-  │международ- │   │   │   │   │           │          │        │
│  │ции,        │ных         │   │   │   │   │           │          │        │
│  │проводимых  │мероприятий │   │   │   │   │           │          │        │
│  │международ- │(20 чел.)   │   │   │   │   │           │          │        │
│  │ными        │            │   │   │   │   │           │          │        │
│  │организа-   │            │   │   │   │   │           │          │        │
│  │циями       │            │   │   │   │   │           │          │        │
├──┼────────────┼────────────┼───┼───┼───┼───┼───────────┼──────────┼────────┤
│5 │Обеспечить  │Розданы     │ + │ + │ + │ + │МВД,       │ГФСТМ,    │        │
│  │распростра- │сотрудникам │   │   │   │   │Минобороны │другие    │        │
│  │нение       │силовых     │   │   │   │   │           │доноры    │        │
│  │информацион-│структур    │   │   │   │   │           │          │        │
│  │но-образова-│информацион-│   │   │   │   │           │          │        │
│  │тельных     │но-образова-│   │   │   │   │           │          │        │
│  │материалов и│тельные     │   │   │   │   │           │          │        │
│  │средств     │материалы и │   │   │   │   │           │          │        │
│  │индивидуаль-│средства    │   │   │   │   │           │          │        │
│  │ной защиты  │индивидуаль-│   │   │   │   │           │          │        │
│  │среди       │ной защиты  │   │   │   │   │           │          │        │
│  │сотрудников │            │   │   │   │   │           │          │        │
│  │силовых     │            │   │   │   │   │           │          │        │
│  │структур и  │            │   │   │   │   │           │          │        │
│  │курсантов   │            │   │   │   │   │           │          │        │
│  │соответст-  │            │   │   │   │   │           │          │        │
│  │вующих      │            │   │   │   │   │           │          │        │
│  │учебных     │            │   │   │   │   │           │          │        │
│  │заведений   │            │   │   │   │   │           │          │        │
├──┴────────────┴────────────┴───┴───┴───┴───┴───────────┴──────────┴────────┤
│       Задача 3. Совершенствование медицинской службы силовых структур      │
│            для улучшения качества и расширения медицинских услуг           │
├──┬────────────┬────────────┬───┬───┬───┬───┬───────────┬──────────┬────────┤
│1 │Провести    │Отсутствие  │ + │ + │ + │ + │МВД,       │Государст-│        │
│  │оценку      │случаев     │   │   │   │   │Минобороны │венный    │        │
│  │обеспечения │внутриболь- │   │   │   │   │           │бюджет,   │        │
│  │безопасности│ничной      │   │   │   │   │           │средства  │        │
│  │медицинских │передачи ВИЧ│   │   │   │   │           │доноров   │        │
│  │процедур в  │и гепатитов │   │   │   │   │           │          │        │
│  │медучрежде- │в           │   │   │   │   │           │          │        │
│  │ниях силовых│медицинских │   │   │   │   │           │          │        │
│  │структур,   │подразделе- │   │   │   │   │           │          │        │
│  │обеспечить  │ниях системы│   │   │   │   │           │          │        │
│  │работу с    │МВД         │   │   │   │   │           │          │        │
│  │донорскими  │            │   │   │   │   │           │          │        │
│  │организация-│            │   │   │   │   │           │          │        │
│  │ми для      │            │   │   │   │   │           │          │        │
│  │укрепления  │            │   │   │   │   │           │          │        │
│  │материаль-  │            │   │   │   │   │           │          │        │
│  │но-техничес-│            │   │   │   │   │           │          │        │
│  │кой базы    │            │   │   │   │   │           │          │        │
├──┼────────────┼────────────┼───┼───┼───┼───┼───────────┼──────────┼────────┤
│2 │Обеспечить  │50          │ + │ + │ + │ + │МВД,       │Государст-│    3000│
│  │проведение  │сотрудников │   │   │   │   │Минобороны │венный    │        │
│  │дотестового │медицинских │   │   │   │   │           │бюджет,   │        │
│  │и послетес- │подразделе- │   │   │   │   │           │средства  │        │
│  │тового      │ний силовых │   │   │   │   │           │доноров   │        │
│  │консультиро-│структур    │   │   │   │   │           │          │        │
│  │вания всем  │обучены по  │   │   │   │   │           │          │        │
│  │сотрудникам │вопросам    │   │   │   │   │           │          │        │
│  │силовых     │консультиро-│   │   │   │   │           │          │        │
│  │структур,   │вания и     │   │   │   │   │           │          │        │
│  │проходящим  │тестирования│   │   │   │   │           │          │        │
│  │тестирование│на ВИЧ. Все │   │   │   │   │           │          │        │
│  │на ВИЧ      │лица,       │   │   │   │   │           │          │        │
│  │            │проходящие  │   │   │   │   │           │          │        │
│  │            │тестирование│   │   │   │   │           │          │        │
│  │            │на ВИЧ,     │   │   │   │   │           │          │        │
│  │            │получили    │   │   │   │   │           │          │        │
│  │            │консультиро-│   │   │   │   │           │          │        │
│  │            │вание       │   │   │   │   │           │          │        │
├──┼────────────┼────────────┼───┼───┼───┼───┼───────────┼──────────┼────────┤
│3 │Обеспечить  │50% подраз- │ + │ + │ + │ + │МВД        │ГФСТМ,    │    2000│
│  │аптечками на│делений ОВД │   │   │   │   │           │средства  │        │
│  │случай      │в Чуйской и │   │   │   │   │           │доноров   │        │
│  │аварийной   │Ошской      │   │   │   │   │           │          │        │
│  │ситуации и  │областей и  │   │   │   │   │           │          │        │
│  │обучить     │20% в       │   │   │   │   │           │          │        │
│  │сотрудников │Джалал-Абад-│   │   │   │   │           │          │        │
│  │подразделе- │ской области│   │   │   │   │           │          │        │
│  │ний ОВД     │оснащены    │   │   │   │   │           │          │        │
│  │мерам       │аптечками и │   │   │   │   │           │          │        │
│  │безопасности│обучены     │   │   │   │   │           │          │        │
│  │на рабочем  │            │   │   │   │   │           │          │        │
│  │месте в     │            │   │   │   │   │           │          │        │
│  │соответствии│            │   │   │   │   │           │          │        │
│  │с           │            │   │   │   │   │           │          │        │
│  │Инструкцией │            │   │   │   │   │           │          │        │
│  │МВД         │            │   │   │   │   │           │          │        │
│  │Кыргызской  │            │   │   │   │   │           │          │        │
│  │Республики  │            │   │   │   │   │           │          │        │
├──┼────────────┼────────────┼───┼───┼───┼───┼───────────┼──────────┼────────┤
│  │Всего по    │            │   │   │   │   │           │          │   54500│
│  │стратегии   │            │   │   │   │   │           │          │        │
├──┴────────────┴────────────┴───┴───┴───┴───┴───────────┴──────────┴────────┤
│            Стратегия 1.5. Развитие политики в области информации,          │
│                          образования и коммуникации                        │
├──┬────────────┬────────────┬───┬───┬───┬───┬───────────┬──────────┬────────┤
│1 │Провести    │Разработана │ + │ + │ + │ + │МДМ, НТРК  │Германское│   36000│
│  │социальную  │и проведена │   │   │   │   │           │общество  │        │
│  │кампанию по │социальная  │   │   │   │   │           │по между- │        │
│  │вопросам ВИЧ│кампания,   │   │   │   │   │           │народному │        │
│  │            │охвачено не │   │   │   │   │           │сотрудни- │        │
│  │            │менее 50%   │   │   │   │   │           │честву,   │        │
│  │            │молодежи    │   │   │   │   │           │ПРООН     │        │
├──┼────────────┼────────────┼───┼───┼───┼───┼───────────┼──────────┼────────┤
│  │Всего по    │            │   │   │   │   │           │          │   36000│
│  │стратегии   │            │   │   │   │   │           │          │        │
├──┴────────────┴────────────┴───┴───┴───┴───┴───────────┴──────────┴────────┤
│           Компонент 2. Целевые комплексные программы для уязвимых          │
│                               групп населения                              │
├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│         Стратегия 2.1. Снижение уязвимости к ВИЧ-инфекции у молодежи       │
├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│            Задача 1. Обеспечение всесторонней поддержки программ           │
│        по профилактике ВИЧ-инфекции, ИППП и наркомании среди молодежи      │
│                      всеми заинтересованными сторонами                     │
├──┬────────────┬────────────┬───┬───┬───┬───┬───────────┬──────────┬────────┤
│1 │Провести    │Представлены│ + │   │   │   │МОиН,      │Государст-│Не      │
│  │анализ      │результаты  │   │   │   │   │Агентство  │венный    │требует │
│  │ситуации по │анализа     │   │   │   │   │профессио- │бюджет    │финанси-│
│  │реализации  │ситуации    │   │   │   │   │нально-тех-│          │рования │
│  │Государст-  │            │   │   │   │   │нического  │          │        │
│  │венной      │            │   │   │   │   │образования│          │        │
│  │программы в │            │   │   │   │   │при МТЗиМ  │          │        │
│  │секторе     │            │   │   │   │   │           │          │        │
│  │образования │            │   │   │   │   │           │          │        │
│  │с целью     │            │   │   │   │   │           │          │        │
│  │определения │            │   │   │   │   │           │          │        │
│  │количества  │            │   │   │   │   │           │          │        │
│  │подготовлен-│            │   │   │   │   │           │          │        │
│  │ных         │            │   │   │   │   │           │          │        │
│  │учителей, а │            │   │   │   │   │           │          │        │
│  │также охвата│            │   │   │   │   │           │          │        │
│  │школьников и│            │   │   │   │   │           │          │        │
│  │студентов   │            │   │   │   │   │           │          │        │
│  │тематически-│            │   │   │   │   │           │          │        │
│  │ми занятиями│            │   │   │   │   │           │          │        │
│  │по          │            │   │   │   │   │           │          │        │
│  │профилактике│            │   │   │   │   │           │          │        │
│  │ВИЧ-инфекции│            │   │   │   │   │           │          │        │
├──┼────────────┼────────────┼───┼───┼───┼───┼───────────┼──────────┼────────┤
│2 │Провести    │Проведена   │ + │   │   │   │МОиН, МДМ, │ГФСТМ,    │    5000│
│  │конференцию │конференция │   │   │   │   │Минздрав,  │Германское│        │
│  │по вопросам │(50 чел.)   │   │   │   │   │           │общество  │        │
│  │ВИЧ для     │            │   │   │   │   │           │по между- │        │
│  │системы     │            │   │   │   │   │           │народному │        │
│  │общего,     │            │   │   │   │   │           │сотрудни- │        │
│  │профессио-  │            │   │   │   │   │           │честву    │        │
│  │нально-тех- │            │   │   │   │   │           │          │        │
│  │нического и │            │   │   │   │   │           │          │        │
│  │высшего     │            │   │   │   │   │           │          │        │
│  │образования │            │   │   │   │   │           │          │        │
├──┼────────────┼────────────┼───┼───┼───┼───┼───────────┼──────────┼────────┤
│3 │Провести    │Проведено 8 │ + │ + │ + │ + │МОиН,      │Германское│    6400│
│  │"круглые    │"круглых    │   │   │   │   │Агентство  │общество  │        │
│  │столы" по   │столов" по  │   │   │   │   │профессио- │по между- │        │
│  │профилактике│проблемам   │   │   │   │   │нально-тех-│народному │        │
│  │ВИЧ-инфекции│профилактики│   │   │   │   │нического  │сотрудни- │        │
│  │и наркомании│ВИЧ-инфекции│   │   │   │   │образования│честву    │        │
│  │среди       │и           │   │   │   │   │при МТЗиМ  │          │        │
│  │учащейся    │наркомании, │   │   │   │   │           │          │        │
│  │молодежи для│охвачено 320│   │   │   │   │           │          │        │
│  │заведующих  │специалистов│   │   │   │   │           │          │        │
│  │городскими и│            │   │   │   │   │           │          │        │
│  │районными   │            │   │   │   │   │           │          │        │
│  │отделами    │            │   │   │   │   │           │          │        │
│  │образования,│            │   │   │   │   │           │          │        │
│  │руководите- │            │   │   │   │   │           │          │        │
│  │лей         │            │   │   │   │   │           │          │        │
│  │образова-   │            │   │   │   │   │           │          │        │
│  │тельных     │            │   │   │   │   │           │          │        │
│  │организаций │            │   │   │   │   │           │          │        │
├──┴────────────┴────────────┴───┴───┴───┴───┴───────────┴──────────┴────────┤
│           Задача 2. Совершенствование нормативных правовых актов,          │
│           методической базы, а также развитие кадрового потенциала         │
│      Министерства образования и науки и Министерства по делам молодежи     │
│                            Кыргызской Республики                           │
├──┬────────────┬────────────┬───┬───┬───┬───┬───────────┬──────────┬────────┤
│1 │Разработать │Разработаны │ + │ + │ + │ + │МОиН,      │Германское│   10000│
│  │пособия для │пособия     │   │   │   │   │Минздрав   │общество  │        │
│  │учителей по │            │   │   │   │   │           │по между- │        │
│  │вопросам    │            │   │   │   │   │           │народному │        │
│  │формирования│            │   │   │   │   │           │сотрудни- │        │
│  │здорового   │            │   │   │   │   │           │честву    │        │
│  │образа      │            │   │   │   │   │           │          │        │
│  │жизни,      │            │   │   │   │   │           │          │        │
│  │профилактике│            │   │   │   │   │           │          │        │
│  │табакокуре- │            │   │   │   │   │           │          │        │
│  │ния,        │            │   │   │   │   │           │          │        │
│  │алкоголизма,│            │   │   │   │   │           │          │        │
│  │наркомании  │            │   │   │   │   │           │          │        │
│  │ВИЧ-инфекции│            │   │   │   │   │           │          │        │
│  │и ИППП для  │            │   │   │   │   │           │          │        │
│  │учащихся 5-8│            │   │   │   │   │           │          │        │
│  │классов на  │            │   │   │   │   │           │          │        │
│  │кыргызском и│            │   │   │   │   │           │          │        │
│  │русском     │            │   │   │   │   │           │          │        │
│  │языках      │            │   │   │   │   │           │          │        │
├──┼────────────┼────────────┼───┼───┼───┼───┼───────────┼──────────┼────────┤
│2 │Адаптировать│Разработан и│ + │ + │   │   │МОиН       │Кластерное│    9000│
│  │электронный │распростра- │   │   │   │   │           │Бюро      │        │
│  │обучающий   │нен         │   │   │   │   │           │ЮНЕСКО    │        │
│  │интерактив- │электронный │   │   │   │   │           │в Алматы  │        │
│  │ный курс    │обучающий   │   │   │   │   │           │          │        │
│  │"Улучшение  │курс и по   │   │   │   │   │           │          │        │
│  │знаний по   │образова-   │   │   │   │   │           │          │        │
│  │ВИЧ/СПИДу"  │тельным     │   │   │   │   │           │          │        │
│  │для         │организациям│   │   │   │   │           │          │        │
│  │специалистов│(1000 экз.) │   │   │   │   │           │          │        │
│  │системы     │            │   │   │   │   │           │          │        │
│  │образования │            │   │   │   │   │           │          │        │
├──┼────────────┼────────────┼───┼───┼───┼───┼───────────┼──────────┼────────┤
│3 │Провести 4  │Обучены     │ + │ + │ + │   │МОиН,      │Германское│   29500│
│  │семина-     │учителя     │   │   │   │   │Минздрав,  │общество  │        │
│  │ра-тренинга │общеобразо- │   │   │   │   │Агентство  │по техни- │        │
│  │по обучению │вательных   │   │   │   │   │профессио- │ческому   │        │
│  │учителей    │школ,       │   │   │   │   │нально-тех-│сотрудни- │        │
│  │общеобразо- │преподава-  │   │   │   │   │нического  │честву,   │        │
│  │вательных   │тели средних│   │   │   │   │образования│Кластерное│        │
│  │школ,       │профессио-  │   │   │   │   │при МТЗиМ  │Бюро      │        │
│  │преподава-  │нальных и   │   │   │   │   │           │ЮНЕСКО    │        │
│  │телей       │высших      │   │   │   │   │           │в Алматы  │        │
│  │средних     │учебных     │   │   │   │   │           │          │        │
│  │профессио-  │заведений   │   │   │   │   │           │          │        │
│  │нальных и   │(около 150  │   │   │   │   │           │          │        │
│  │высших      │учителей)   │   │   │   │   │           │          │        │
│  │учебных     │            │   │   │   │   │           │          │        │
│  │заведений   │            │   │   │   │   │           │          │        │
│  │интерактив- │            │   │   │   │   │           │          │        │
│  │ным         │            │   │   │   │   │           │          │        │
│  │методикам   │            │   │   │   │   │           │          │        │
│  │проведения  │            │   │   │   │   │           │          │        │
│  │занятий по  │            │   │   │   │   │           │          │        │
│  │профилактике│            │   │   │   │   │           │          │        │
│  │ВИЧ-инфекции│            │   │   │   │   │           │          │        │
│  │и наркомании│            │   │   │   │   │           │          │        │
├──┼────────────┼────────────┼───┼───┼───┼───┼───────────┼──────────┼────────┤
│4 │Провести    │Проведено 10│ + │ + │   │ + │МОиН,      │Средства  │        │
│  │семинары для│региональных│   │   │   │   │Агентство  │доноров   │        │
│  │учителей,   │семинаров в │   │   │   │   │профессио- │          │        │
│  │преподавате-│год (обучено│   │   │   │   │нально-тех-│          │        │
│  │лей ПТУ и   │около 2000  │   │   │   │   │нического  │          │        │
│  │вузов в     │учителей)   │   │   │   │   │образования│          │        │
│  │областях    │            │   │   │   │   │при МТЗиМ  │          │        │
│  │страны      │            │   │   │   │   │           │          │        │
├──┼────────────┼────────────┼───┼───┼───┼───┼───────────┼──────────┼────────┤
│5 │Разработать │Подготовлено│   │ + │ + │ + │МОиН,      │Германское│   10000│
│  │пособия для │пособие для │   │   │   │   │Минздрав   │общество  │        │
│  │родителей по│родителей по│   │   │   │   │           │по техни- │        │
│  │вопросам    │вопросам    │   │   │   │   │           │ческому   │        │
│  │формирования│формирования│   │   │   │   │           │сотрудни- │        │
│  │здорового   │здорового   │   │   │   │   │           │честву    │        │
│  │образа жизни│образа жизни│   │   │   │   │           │          │        │
│  │подростков, │подростков, │   │   │   │   │           │          │        │
│  │профилактики│профилактики│   │   │   │   │           │          │        │
│  │наркомании и│наркомании и│   │   │   │   │           │          │        │
│  │ВИЧ-инфекции│ВИЧ-инфекции│   │   │   │   │           │          │        │
│  │            │к изданию   │   │   │   │   │           │          │        │
├──┼────────────┼────────────┼───┼───┼───┼───┼───────────┼──────────┼────────┤
│6 │Издать и    │Издан       │ + │ + │ + │ + │МДМ, НПО   │ЮНФПА,    │    2000│
│  │распростра- │информацион-│   │   │   │   │           │Германское│        │
│  │нить        │но-образова-│   │   │   │   │           │общество  │        │
│  │информацион-│тельный     │   │   │   │   │           │по между- │        │
│  │но-образова-│материал,   │   │   │   │   │           │народному │        │
│  │тельные     │распростра- │   │   │   │   │           │сотрудни- │        │
│  │материалы   │нен среди   │   │   │   │   │           │честву    │        │
│  │для всех    │всех групп  │   │   │   │   │           │          │        │
│  │групп       │молодежи    │   │   │   │   │           │          │        │
│  │молодежи, а │(10000 экз.)│   │   │   │   │           │          │        │
│  │также их    │            │   │   │   │   │           │          │        │
│  │значимого   │            │   │   │   │   │           │          │        │
│  │окружения по│            │   │   │   │   │           │          │        │
│  │вопросам    │            │   │   │   │   │           │          │        │
│  │сексуаль-   │            │   │   │   │   │           │          │        │
│  │но-репродук-│            │   │   │   │   │           │          │        │
│  │тивного     │            │   │   │   │   │           │          │        │
│  │здоровья,   │            │   │   │   │   │           │          │        │
│  │ВИЧ-инфек-  │            │   │   │   │   │           │          │        │
│  │ции, ИППП и │            │   │   │   │   │           │          │        │
│  │наркомании  │            │   │   │   │   │           │          │        │
├──┴────────────┴────────────┴───┴───┴───┴───┴───────────┴──────────┴────────┤
│     Задача 3. Формирование навыков безопасного поведения путем повышения   │
│           информированности молодежи по вопросам ВИЧ/СПИДа, ИППП,          │
│           сексуально-репродуктивного здоровья, наркомании в рамках         │
│          реализации мероприятий Государственной системы образования        │
├──┬────────────┬────────────┬───┬───┬───┬───┬───────────┬──────────┬────────┤
│1 │Внедрить    │Внедрен     │   │ + │ + │ + │Минздрав,  │Германское│   20000│
│  │"Маршрут    │"Маршрут    │   │   │   │   │МОиН, МДМ  │общество  │        │
│  │безопаснос- │безопас-    │   │   │   │   │           │по техни- │        │
│  │ти" для     │ности" в    │   │   │   │   │           │ческому   │        │
│  │школьников, │пилотных    │   │   │   │   │           │сотрудни- │        │
│  │студентов,  │регионах    │   │   │   │   │           │честву    │        │
│  │учителей,   │(обучено    │   │   │   │   │           │          │        │
│  │родителей и │3000 молодых│   │   │   │   │           │          │        │
│  │неорганизо- │людей)      │   │   │   │   │           │          │        │
│  │ванной      │            │   │   │   │   │           │          │        │
│  │молодежи    │            │   │   │   │   │           │          │        │
├──┼────────────┼────────────┼───┼───┼───┼───┼───────────┼──────────┼────────┤
│2 │Организовать│Организовано│   │   │ + │   │МОиН, МДМ  │Германское│   20000│
│  │летние      │3 лагеря,   │   │   │   │   │           │общество  │        │
│  │лагеря для  │подготовлено│   │   │   │   │           │по техни- │        │
│  │студентов   │90 студентов│   │   │   │   │           │ческому   │        │
│  │педагогичес-│            │   │   │   │   │           │сотрудни- │        │
│  │ких вузов   │            │   │   │   │   │           │честву,   │        │
│  │республики в│            │   │   │   │   │           │Кластерное│        │
│  │целях       │            │   │   │   │   │           │Бюро      │        │
│  │обучения    │            │   │   │   │   │           │ЮНЕСКО    │        │
│  │методикам   │            │   │   │   │   │           │в Алматы  │        │
│  │интерактив- │            │   │   │   │   │           │          │        │
│  │ного        │            │   │   │   │   │           │          │        │
│  │проведения  │            │   │   │   │   │           │          │        │
│  │информацион-│            │   │   │   │   │           │          │        │
│  │но-образова-│            │   │   │   │   │           │          │        │
│  │тельной     │            │   │   │   │   │           │          │        │
│  │работы по   │            │   │   │   │   │           │          │        │
│  │профилактике│            │   │   │   │   │           │          │        │
│  │ВИЧ-инфекции│            │   │   │   │   │           │          │        │
│  │среди       │            │   │   │   │   │           │          │        │
│  │подростков  │            │   │   │   │   │           │          │        │
├──┼────────────┼────────────┼───┼───┼───┼───┼───────────┼──────────┼────────┤
│3 │Организовать│Проведено 3 │   │ + │   │   │НПО, ОО    │ЮНФПА     │   10000│
│  │и провести  │тренинга по │   │   │   │   │"Молодежная│          │        │
│  │национальные│30 человек  │   │   │   │   │сеть       │          │        │
│  │тренинги по │на 3 дня,   │   │   │   │   │равного    │          │        │
│  │подготовке  │обучено 90  │   │   │   │   │обучения   │          │        │
│  │тренеров    │волонтеров  │   │   │   │   │Y-PEER"    │          │        │
│  │"равного    │из числа    │   │   │   │   │           │          │        │
│  │обучения" по│молодых     │   │   │   │   │           │          │        │
│  │вопросам    │людей из    │   │   │   │   │           │          │        │
│  │профилактики│всех        │   │   │   │   │           │          │        │
│  │ВИЧ, ИППП,  │регионов    │   │   │   │   │           │          │        │
│  │развитию    │            │   │   │   │   │           │          │        │
│  │программ по │            │   │   │   │   │           │          │        │
│  │сексуальному│            │   │   │   │   │           │          │        │
│  │репродуктив-│            │   │   │   │   │           │          │        │
│  │ному        │            │   │   │   │   │           │          │        │
│  │здоровью и  │            │   │   │   │   │           │          │        │
│  │профилактике│            │   │   │   │   │           │          │        │
│  │наркомании  │            │   │   │   │   │           │          │        │
├──┼────────────┼────────────┼───┼───┼───┼───┼───────────┼──────────┼────────┤
│4 │Продолжить  │Обучено     │   │ + │ + │ + │МДМ,       │ЮНФПА,    │   10000│
│  │подготовку  │более 500   │   │   │   │   │Молодежный │Германское│        │
│  │волонтеров  │молодых     │   │   │   │   │ресурсный  │общество  │        │
│  │из числа    │людей из    │   │   │   │   │центр при  │по между- │        │
│  │организован-│всех        │   │   │   │   │МДМ, ОО    │народному │        │
│  │ной молодежи│регионов    │   │   │   │   │"Белый     │сотрудни- │        │
│  │для         │республики  │   │   │   │   │журавль"   │честву,   │        │
│  │дальнейшего │            │   │   │   │   │(по согла- │другие    │        │
│  │продвижения │            │   │   │   │   │сованию)   │доноры    │        │
│  │программ и  │            │   │   │   │   │           │          │        │
│  │инструментов│            │   │   │   │   │           │          │        │
│  │"равного    │            │   │   │   │   │           │          │        │
│  │обучения" по│            │   │   │   │   │           │          │        │
│  │вопросам    │            │   │   │   │   │           │          │        │
│  │ВИЧ-инфек-  │            │   │   │   │   │           │          │        │
│  │ции, ИППП,  │            │   │   │   │   │           │          │        │
│  │сексуального│            │   │   │   │   │           │          │        │
│  │репродуктив-│            │   │   │   │   │           │          │        │
│  │ного        │            │   │   │   │   │           │          │        │
│  │здоровья    │            │   │   │   │   │           │          │        │
├──┼────────────┼────────────┼───┼───┼───┼───┼───────────┼──────────┼────────┤
│5 │Провести    │Обучены     │ + │ + │ + │ + │МДМ, НПО   │ЮНФПА,    │   15000│
│  │акции,      │молодые люди│   │   │   │   │           │Германское│        │
│  │дискуссии,  │из числа    │   │   │   │   │           │общество  │        │
│  │другие      │неорганизо- │   │   │   │   │           │по между- │        │
│  │мероприятия │ванной      │   │   │   │   │           │народному │        │
│  │по          │молодежи,   │   │   │   │   │           │сотрудни- │        │
│  │формированию│охвачено не │   │   │   │   │           │честву,   │        │
│  │навыков     │менее 10000 │   │   │   │   │           │другие    │        │
│  │безопасного │чел.        │   │   │   │   │           │доноры    │        │
│  │и ответст-  │            │   │   │   │   │           │          │        │
│  │венного     │            │   │   │   │   │           │          │        │
│  │поведения,  │            │   │   │   │   │           │          │        │
│  │путем       │            │   │   │   │   │           │          │        │
│  │повышения   │            │   │   │   │   │           │          │        │
│  │информиро-  │            │   │   │   │   │           │          │        │
│  │ванности о  │            │   │   │   │   │           │          │        │
│  │ВИЧ-инфек-  │            │   │   │   │   │           │          │        │
│  │ции, ИППП,  │            │   │   │   │   │           │          │        │
│  │вопросах    │            │   │   │   │   │           │          │        │
│  │репродуктив-│            │   │   │   │   │           │          │        │
│  │ного        │            │   │   │   │   │           │          │        │
│  │здоровья и  │            │   │   │   │   │           │          │        │
│  │наркомании  │            │   │   │   │   │           │          │        │
├──┼────────────┼────────────┼───┼───┼───┼───┼───────────┼──────────┼────────┤
│6 │Провести    │Повышена    │ + │ + │ + │ + │МДМ, ОО    │Средства  │   10000│
│  │семина-     │информиро-  │   │   │   │   │"Белый     │доноров,  │        │
│  │ры-тренинги │ванность 500│   │   │   │   │Журавль"   │Германское│        │
│  │для         │родителей   │   │   │   │   │           │общество  │        │
│  │родителей   │(15         │   │   │   │   │           │по между- │        │
│  │учащейся    │семинаров)  │   │   │   │   │           │народному │        │
│  │молодежи по │            │   │   │   │   │           │сотрудни- │        │
│  │Чуйской     │            │   │   │   │   │           │честву,   │        │
│  │области и   │            │   │   │   │   │           │Фонд      │        │
│  │г.Бишкек по │            │   │   │   │   │           │Ментора   │        │
│  │профилактике│            │   │   │   │   │           │          │        │
│  │ВИЧ-инфек-  │            │   │   │   │   │           │          │        │
│  │ции, ИППП,  │            │   │   │   │   │           │          │        │
│  │вопросам    │            │   │   │   │   │           │          │        │
│  │репродуктив-│            │   │   │   │   │           │          │        │
│  │ного        │            │   │   │   │   │           │          │        │
│  │здоровья и  │            │   │   │   │   │           │          │        │
│  │наркомании  │            │   │   │   │   │           │          │        │
├──┼────────────┼────────────┼───┼───┼───┼───┼───────────┼──────────┼────────┤
│7 │Продолжить  │Специалисты │ + │ + │ + │ + │ОО "Альянс │ЮНФПА     │    5000│
│  │адвокативную│и заинтере- │   │   │   │   │по репро-  │          │        │
│  │деятельность│сованные    │   │   │   │   │дуктивному │          │        │
│  │по          │лица обучены│   │   │   │   │здоровью", │          │        │
│  │продвижению │навыкам     │   │   │   │   │другие НПО │          │        │
│  │услуг,      │предоставле-│   │   │   │   │           │          │        │
│  │дружествен- │ния услуг,  │   │   │   │   │           │          │        │
│  │ных к       │дружествен- │   │   │   │   │           │          │        │
│  │молодежи, по│ных к       │   │   │   │   │           │          │        │
│  │вопросам    │молодежи    │   │   │   │   │           │          │        │
│  │ВИЧ-инфек-  │(200 чел.)  │   │   │   │   │           │          │        │
│  │ции,        │            │   │   │   │   │           │          │        │
│  │инфекций,   │            │   │   │   │   │           │          │        │
│  │передающихся│            │   │   │   │   │           │          │        │
│  │половым     │            │   │   │   │   │           │          │        │
│  │путем,      │            │   │   │   │   │           │          │        │
│  │сексуального│            │   │   │   │   │           │          │        │
│  │и репродук- │            │   │   │   │   │           │          │        │
│  │тивного     │            │   │   │   │   │           │          │        │
│  │здоровья    │            │   │   │   │   │           │          │        │
├──┼────────────┼────────────┼───┼───┼───┼───┼───────────┼──────────┼────────┤
│8 │Обеспечить  │Ключевые    │ + │ + │ + │ + │МДМ, НПО   │ЮНФПА     │   10000│
│  │молодых     │группы      │   │   │   │   │           │          │        │
│  │людей       │молодых     │   │   │   │   │           │          │        │
│  │средствами  │людей (около│   │   │   │   │           │          │        │
│  │защиты для  │30%)        │   │   │   │   │           │          │        │
│  │профилактики│обеспечены  │   │   │   │   │           │          │        │
│  │ВИЧ-инфекции│средствами  │   │   │   │   │           │          │        │
│  │и инфекций, │защиты, а   │   │   │   │   │           │          │        │
│  │передающихся│также       │   │   │   │   │           │          │        │
│  │половым     │обучены     │   │   │   │   │           │          │        │
│  │путем       │навыкам     │   │   │   │   │           │          │        │
│  │            │социального │   │   │   │   │           │          │        │
│  │            │маркетинга  │   │   │   │   │           │          │        │
├──┴────────────┴────────────┴───┴───┴───┴───┴───────────┴──────────┴────────┤
│     Задача 4. Разработка и распространение информационно-образовательных   │
│    программ по формированию навыков безопасного поведения и профилактики   │
│      ВИЧ-инфекции, ИППП и наркомании для определенных категорий детей и    │
│         молодежи со специальными нуждами (неорганизованная молодежь,       │
│                  молодежь без определенного вида занятости)                │
├──┬────────────┬────────────┬───┬───┬───┬───┬───────────┬──────────┬────────┤
│1 │Реализовать │Реализованы │ + │ + │ + │ + │ОФ         │Средства  │        │
│  │образова-   │образова-   │   │   │   │   │"Рейнбоу", │доноров   │        │
│  │тельные     │тельные     │   │   │   │   │ОФ "Мастер │          │        │
│  │программы   │программы   │   │   │   │   │радости"   │          │        │
│  │для неорга- │для уличных │   │   │   │   │           │          │        │
│  │низованной  │детей и     │   │   │   │   │           │          │        │
│  │молодежи и  │неорганизо- │   │   │   │   │           │          │        │
│  │уличных     │ванной      │   │   │   │   │           │          │        │
│  │детей       │молодежи,   │   │   │   │   │           │          │        │
│  │            │детских     │   │   │   │   │           │          │        │
│  │            │специальных │   │   │   │   │           │          │        │
│  │            │учреждений и│   │   │   │   │           │          │        │
│  │            │приютов     │   │   │   │   │           │          │        │
├──┼────────────┼────────────┼───┼───┼───┼───┼───────────┼──────────┼────────┤
│  │Всего по    │            │   │   │   │   │           │          │  171900│
│  │стратегии   │            │   │   │   │   │           │          │        │
├──┴────────────┴────────────┴───┴───┴───┴───┴───────────┴──────────┴────────┤
│                 Стратегия 2.2. Снижение уязвимости ПИН к ВИЧ               │
├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│          Задача 1. Увеличение охвата ПИН программами снижения вреда        │
├──┬────────────┬────────────┬───┬───┬───┬───┬───────────┬──────────┬────────┤
│1 │Поддержать и│Обеспечена  │ + │ + │ + │ + │Минздрав,  │ГФСТМ,    │  189523│
│  │усилить     │деятельность│   │   │   │   │ГСИН       │PSI,      │        │
│  │действующие │42 пунктов  │   │   │   │   │           │КАРХАП    │   20634│
│  │программы   │по обмену   │   │   │   │   │           │          │        │
│  │обмена      │шприцев.    │   │   │   │   │           │          │        │
│  │шприцев во  │Открыта     │   │   │   │   │           │          │        │
│  │всех        │новая       │   │   │   │   │           │          │        │
│  │областях    │программа в │   │   │   │   │           │          │        │
│  │республики  │городе      │   │   │   │   │           │          │        │
│  │на базе     │Бишкек      │   │   │   │   │           │          │        │
│  │государст-  │(охват -    │   │   │   │   │           │          │        │
│  │венных и    │около 15000 │   │   │   │   │           │          │        │
│  │некоммер-   │ПИН)        │   │   │   │   │           │          │        │
│  │ческих      │            │   │   │   │   │           │          │        │
│  │организаций │            │   │   │   │   │           │          │        │
├──┼────────────┼────────────┼───┼───┼───┼───┼───────────┼──────────┼────────┤
│2 │Поддерживать│Действуют 20│ + │ + │ + │ + │Минздрав,  │ГФСТМ,    │  572981│
│  │программы по│пунктов по  │   │   │   │   │ГСИН       │СДС,      │        │
│  │заместитель-│заместитель-│   │   │   │   │           │КАРХАП    │  205550│
│  │ной терапии │ной терапии,│   │   │   │   │           │          │        │
│  │и внедрять  │открыты     │   │   │   │   │           │          │    9373│
│  │на          │дополнитель-│   │   │   │   │           │          │        │
│  │территории  │но 6 пунктов│   │   │   │   │           │          │        │
│  │всей страны │ОЗТ         │   │   │   │   │           │          │        │
├──┼────────────┼────────────┼───┼───┼───┼───┼───────────┼──────────┼────────┤
│3 │Поддерживать│Обеспечена  │ + │ + │ + │ + │Минздрав   │ГФСТМ,    │   10975│
│  │хосписы для │работа двух │   │   │   │   │           │Фонд "Со- │        │
│  │потребителей│хосписов в  │   │   │   │   │           │рос-Кыр-  │    5000│
│  │инъекционных│гг. Бишкек и│   │   │   │   │           │гызстан"  │        │
│  │наркотиков, │Ош          │   │   │   │   │           │          │        │
│  │живущих с   │            │   │   │   │   │           │          │        │
│  │ВИЧ         │            │   │   │   │   │           │          │        │
├──┼────────────┼────────────┼───┼───┼───┼───┼───────────┼──────────┼────────┤
│4 │Расширить   │8 ПОШ       │ + │ + │ + │ + │НПО        │ГФСТМ, PSI│  300000│
│  │охват       │расширили   │   │   │   │   │"Социум",  │          │        │
│  │потребителей│охват до    │   │   │   │   │Ассоциация │          │        │
│  │инъекционных│9500 ПИН за │   │   │   │   │"Партнерс- │          │        │
│  │наркотиков  │счет        │   │   │   │   │кая сеть"  │          │        │
│  │(ПИН) в     │использова- │   │   │   │   │           │          │        │
│  │городе      │ния новых   │   │   │   │   │           │          │        │
│  │Бишкек, в   │практик     │   │   │   │   │           │          │        │
│  │неохваченных│            │   │   │   │   │           │          │        │
│  │районах     │            │   │   │   │   │           │          │        │
│  │Чуйской и   │            │   │   │   │   │           │          │        │
│  │Ошской      │            │   │   │   │   │           │          │        │
│  │областей за │            │   │   │   │   │           │          │        │
│  │счет        │            │   │   │   │   │           │          │        │
│  │внедрения   │            │   │   │   │   │           │          │        │
│  │эффективных │            │   │   │   │   │           │          │        │
│  │практик по  │            │   │   │   │   │           │          │        │
│  │достижению  │            │   │   │   │   │           │          │        │
│  │неохваченных│            │   │   │   │   │           │          │        │
│  │групп       │            │   │   │   │   │           │          │        │
├──┼────────────┼────────────┼───┼───┼───┼───┼───────────┼──────────┼────────┤
│5 │Увеличить   │Проведено 3 │ + │ + │ + │ + │ОО         │Не требует│Не      │
│  │охват ПИН за│тренинга по │   │   │   │   │"Социум",  │финанси-  │требует │
│  │счет        │обучению    │   │   │   │   │ОФ         │рования   │финанси-│
│  │повышения   │телефонному │   │   │   │   │"Родители  │          │рования │
│  │качества    │консультиро-│   │   │   │   │против     │          │        │
│  │работы      │ванию 45    │   │   │   │   │наркоти-   │          │        │
│  │телефонных  │сотрудников │   │   │   │   │ков", ОФ   │          │        │
│  │консультан- │НПО, обучены│   │   │   │   │"Здоровое  │          │        │
│  │тов и       │навыкам     │   │   │   │   │поколе-    │          │        │
│  │обращаемости│консультиро-│   │   │   │   │ние", ОО   │          │        │
│  │на "телефоны│вания по    │   │   │   │   │"Право на  │          │        │
│  │доверия" в  │"телефону   │   │   │   │   │жизнь"     │          │        │
│  │Чуйской,    │доверия"    │   │   │   │   │           │          │        │
│  │Ошской,     │            │   │   │   │   │           │          │        │
│  │Джалал-Абад-│            │   │   │   │   │           │          │        │
│  │ской        │            │   │   │   │   │           │          │        │
│  │областях    │            │   │   │   │   │           │          │        │
├──┼────────────┼────────────┼───┼───┼───┼───┼───────────┼──────────┼────────┤
│6 │Оказать     │Оказана     │ + │ + │ + │ + │ОО         │ГФСТМ,    │   10000│
│  │содействие в│техническая │   │   │   │   │"Социум",  │PSI,      │        │
│  │усилении    │помощь и    │   │   │   │   │Ассоциация │другие    │        │
│  │потенциала  │поддержка   │   │   │   │   │"Партнерс- │доноры    │        │
│  │НПО по      │НПО,        │   │   │   │   │кая сеть"  │          │        │
│  │организации │работающим  │   │   │   │   │           │          │        │
│  │работы по   │по          │   │   │   │   │           │          │        │
│  │зонтичной   │программам  │   │   │   │   │           │          │        │
│  │модели      │снижения    │   │   │   │   │           │          │        │
│  │партнерства │вреда       │   │   │   │   │           │          │        │
├──┼────────────┼────────────┼───┼───┼───┼───┼───────────┼──────────┼────────┤
│7 │Провести    │Создана база│ + │   │   │   │ОО         │Проводится│        │
│  │картирование│данных по   │   │   │   │   │"Социум",  │без       │        │
│  │программ    │существующим│   │   │   │   │Ассоциация │финансовой│        │
│  │снижения    │и           │   │   │   │   │"Партнерс- │поддержки │        │
│  │вреда,      │действующим │   │   │   │   │кая сеть"  │          │        │
│  │реализуемых │программам  │   │   │   │   │           │          │        │
│  │НПО, и      │по снижению │   │   │   │   │           │          │        │
│  │создать базу│вреда       │   │   │   │   │           │          │        │
│  │данных по   │            │   │   │   │   │           │          │        │
│  │существующим│            │   │   │   │   │           │          │        │
│  │сервисам    │            │   │   │   │   │           │          │        │
│  │снижения    │            │   │   │   │   │           │          │        │
│  │вреда в     │            │   │   │   │   │           │          │        │
│  │НПО-секторе │            │   │   │   │   │           │          │        │
├──┼────────────┼────────────┼───┼───┼───┼───┼───────────┼──────────┼────────┤
│8 │Обеспечить  │Действуют 2 │ + │ + │ + │ + │ОО         │КАРХАП    │  165813│
│  │комплекс-   │дома на     │   │   │   │   │"Социум",  │          │        │
│  │ность услуг │полпути     │   │   │   │   │ОФ         │          │        │
│  │для ПИН за  │(Чуйская и  │   │   │   │   │"Родители  │          │        │
│  │счет        │Ошская      │   │   │   │   │против     │          │        │
│  │поддержки   │области), 2 │   │   │   │   │наркоти-   │          │        │
│  │существующих│дроп-ин-цен-│   │   │   │   │ков", ОО   │          │        │
│  │и открытия  │тра         │   │   │   │   │"Ранар",   │          │        │
│  │новых       │(Джалал-Аба-│   │   │   │   │ОО         │          │        │
│  │социальных  │дская и     │   │   │   │   │"Восстано- │          │        │
│  │учреждений  │Чуйская     │   │   │   │   │вление     │          │        │
│  │(центры     │области),   │   │   │   │   │плюс", ОО  │          │        │
│  │общения,    │центр       │   │   │   │   │"Адам и    │          │        │
│  │дроп-ин-цен-│общения     │   │   │   │   │Ева", ОО   │          │        │
│  │тры, дома на│(Ошская     │   │   │   │   │"Астерия", │          │        │
│  │полпути), а │область),   │   │   │   │   │ОО "Центр  │          │        │
│  │также       │социальное  │   │   │   │   │плюс", ОО  │          │        │
│  │оказания    │общежитие   │   │   │   │   │"Аман      │          │        │
│  │услуг       │(Бишкек),   │   │   │   │   │плюс"      │          │        │
│  │детокса     │детокс-услу-│   │   │   │   │           │          │        │
│  │            │ги (Бишкек, │   │   │   │   │           │          │        │
│  │            │Ош)         │   │   │   │   │           │          │        │
├──┴────────────┴────────────┴───┴───┴───┴───┴───────────┴──────────┴────────┤
│       Задача 2. Повышение роли сообщества и созависимых лиц в развитии     │
│                  программ профилактики ВИЧ/СПИДа среди ПИН                 │
├──┬────────────┬────────────┬───┬───┬───┬───┬───────────┬──────────┬────────┤
│1 │Оказать     │Оказана     │ + │ + │ + │ + │ОО         │В рамках  │        │
│  │содействие в│техническая │   │   │   │   │"Социум"   │действую- │        │
│  │создании    │помощь 5 НПО│   │   │   │   │           │щих       │        │
│  │групп       │по созданию │   │   │   │   │           │проектов  │        │
│  │самопомощи  │и работе    │   │   │   │   │           │          │        │
│  │при НПО,    │групп       │   │   │   │   │           │          │        │
│  │основанных  │самопомощи  │   │   │   │   │           │          │        │
│  │на          │            │   │   │   │   │           │          │        │
│  │сообществах │            │   │   │   │   │           │          │        │
│  │ПИН и       │            │   │   │   │   │           │          │        │
│  │созависимых │            │   │   │   │   │           │          │        │
│  │лиц, для    │            │   │   │   │   │           │          │        │
│  │усиления    │            │   │   │   │   │           │          │        │
│  │реализации  │            │   │   │   │   │           │          │        │
│  │профилакти- │            │   │   │   │   │           │          │        │
│  │ческих      │            │   │   │   │   │           │          │        │
│  │программ и  │            │   │   │   │   │           │          │        │
│  │проведения  │            │   │   │   │   │           │          │        │
│  │мониторинга │            │   │   │   │   │           │          │        │
│  │мероприятий │            │   │   │   │   │           │          │        │
├──┼────────────┼────────────┼───┼───┼───┼───┼───────────┼──────────┼────────┤
│2 │Провести    │Проведено 4 │ + │ + │   │   │ОО         │ГФСТМ, PSI│    5000│
│  │обучающие   │тренинга для│   │   │   │   │"Социум"   │          │        │
│  │программы по│представите-│   │   │   │   │           │          │        │
│  │подготовке  │лей         │   │   │   │   │           │          │        │
│  │тренеров для│сообщества  │   │   │   │   │           │          │        │
│  │представите-│ПИН         │   │   │   │   │           │          │        │
│  │лей         │            │   │   │   │   │           │          │        │
│  │сообщества  │            │   │   │   │   │           │          │        │
├──┼────────────┼────────────┼───┼───┼───┼───┼───────────┼──────────┼────────┤
│3 │Провести    │Обучено 50  │ + │ + │ + │ + │ОО         │ГФСТМ, PSI│    5500│
│  │мотивацион- │волонтеров  │   │   │   │   │"Социум"   │          │        │
│  │ную работу с│для работы в│   │   │   │   │и НПО,     │          │        │
│  │активистами │программах  │   │   │   │   │работающие │          │        │
│  │ПИН по      │снижения    │   │   │   │   │по         │          │        │
│  │привлечению │вреда и на  │   │   │   │   │снижению   │          │        │
│  │в программы │текущих     │   │   │   │   │вреда      │          │        │
│  │снижения    │информацион-│   │   │   │   │           │          │        │
│  │вреда       │но-образова-│   │   │   │   │           │          │        │
│  │            │тельных     │   │   │   │   │           │          │        │
│  │            │сессиях     │   │   │   │   │           │          │        │
├──┼────────────┼────────────┼───┼───┼───┼───┼───────────┼──────────┼────────┤
│4 │Провести    │Форум       │ + │ + │ + │ + │ОО         │ЮНЕЙДС,   │   10000│
│  │Форум НПО   │проведен с  │   │   │   │   │"Социум" и │другие    │        │
│  │для         │участием 120│   │   │   │   │другие     │доноры,   │    1600│
│  │выдвижения  │человек     │   │   │   │   │НПО,       │КАРХАП,   │        │
│  │членов НПО и│            │   │   │   │   │Ассоциация │Фонд      │    4000│
│  │представите-│            │   │   │   │   │"Партнерс- │"Сорос    │        │
│  │лей         │            │   │   │   │   │кая сеть"  │Кыргыз-   │        │
│  │сообщества к│            │   │   │   │   │           │стан"     │        │
│  │участию в   │            │   │   │   │   │           │          │        │
│  │работе      │            │   │   │   │   │           │          │        │
│  │общественных│            │   │   │   │   │           │          │        │
│  │советов,    │            │   │   │   │   │           │          │        │
│  │наблюдатель-│            │   │   │   │   │           │          │        │
│  │ных         │            │   │   │   │   │           │          │        │
│  │комитетов   │            │   │   │   │   │           │          │        │
│  │СМКК, в     │            │   │   │   │   │           │          │        │
│  │заседаниях  │            │   │   │   │   │           │          │        │
│  │тендерных   │            │   │   │   │   │           │          │        │
│  │комиссий и  │            │   │   │   │   │           │          │        │
│  │других      │            │   │   │   │   │           │          │        │
│  │руководящих │            │   │   │   │   │           │          │        │
│  │и совеща-   │            │   │   │   │   │           │          │        │
│  │тельных     │            │   │   │   │   │           │          │        │
│  │группах по  │            │   │   │   │   │           │          │        │
│  │программам  │            │   │   │   │   │           │          │        │
│  │снижения    │            │   │   │   │   │           │          │        │
│  │вреда и     │            │   │   │   │   │           │          │        │
│  │профилактики│            │   │   │   │   │           │          │        │
│  │ВИЧ         │            │   │   │   │   │           │          │        │
├──┼────────────┼────────────┼───┼───┼───┼───┼───────────┼──────────┼────────┤
│5 │Провести    │Проведено   │ + │ + │ + │ + │НПО,       │ГФСТМ,    │    6000│
│  │информацион-│200 сессий  │   │   │   │   │работающие │PSI,      │        │
│  │но-образова-│для         │   │   │   │   │по         │Германское│        │
│  │тельные     │аутрич-ра-  │   │   │   │   │программе  │общество  │        │
│  │сессии для  │ботников и  │   │   │   │   │СВ         │по между- │        │
│  │участников  │участников  │   │   │   │   │           │народному │        │
│  │профилакти- │программ СВ │   │   │   │   │           │сотрудни- │        │
│  │ческих      │            │   │   │   │   │           │честву    │        │
│  │программ и  │            │   │   │   │   │           │          │        │
│  │"аутрич-ра- │            │   │   │   │   │           │          │        │
│  │ботников"   │            │   │   │   │   │           │          │        │
├──┴────────────┴────────────┴───┴───┴───┴───┴───────────┴──────────┴────────┤
│           Задача 3. Расширение ассортимента и обеспечение качества         │
│              и доступности услуг по профилактике, диагностике,             │
│                           лечению и поддержке ПИН                          │
├──┬────────────┬────────────┬───┬───┬───┬───┬───────────┬──────────┬────────┤
│1 │Обеспечить  │2000 ПИН    │ + │ + │ + │ + │ОО         │PSI,      │   40000│
│  │доступность │получили    │   │   │   │   │"Социум",  │СПИД      │        │
│  │ПИН к       │доступ к    │   │   │   │   │"Право на  │Фонд      │        │
│  │диагностике │диагностике │   │   │   │   │жизнь",    │"Вос-     │        │
│  │и лечению   │и лечению   │   │   │   │   │"Ранар",   │ток-Запад"│        │
│  │ВИЧ,        │через       │   │   │   │   │"Ранс      │          │        │
│  │туберкулеза │систему     │   │   │   │   │плюс", ОО  │          │        │
│  │и других    │перенаправ- │   │   │   │   │"Социум",  │          │        │
│  │заболеваний │ления и     │   │   │   │   │"Астерия", │          │        │
│  │в специали- │социального │   │   │   │   │"Матрица", │          │        │
│  │зированных  │сопровожде- │   │   │   │   │"ЦАДМИР",  │          │        │
│  │учреждениях │ния         │   │   │   │   │"Аян-Дель- │          │        │
│  │и в         │            │   │   │   │   │та",       │          │        │
│  │первичном   │            │   │   │   │   │"Родители  │          │        │
│  │звене       │            │   │   │   │   │против     │          │        │
│  │здравоохра- │            │   │   │   │   │наркоти-   │          │        │
│  │нения       │            │   │   │   │   │ков",      │          │        │
│  │            │            │   │   │   │   │"Центр     │          │        │
│  │            │            │   │   │   │   │плюс",     │          │        │
│  │            │            │   │   │   │   │"Аман      │          │        │
│  │            │            │   │   │   │   │плюс"      │          │        │
├──┼────────────┼────────────┼───┼───┼───┼───┼───────────┼──────────┼────────┤
│2 │Поддерживать│Круглосуточ-│ + │ + │ + │ + │ОО "Социум"│ГФСТМ     │   13393│
│  │"телефоны   │ная работа  │   │   │   │   │           │          │        │
│  │доверия" для│"телефона   │   │   │   │   │           │          │        │
│  │ПИН и       │доверия" для│   │   │   │   │           │          │        │
│  │дальнейшее  │ПИН в       │   │   │   │   │           │          │        │
│  │развитие    │г.Бишкек    │   │   │   │   │           │          │        │
│  │сети        │обеспечена, │   │   │   │   │           │          │        │
│  │"телефонов  │оказана     │   │   │   │   │           │          │        │
│  │доверия" на │техническая │   │   │   │   │           │          │        │
│  │территории  │поддержка   │   │   │   │   │           │          │        │
│  │всей        │работе      │   │   │   │   │           │          │        │
│  │республики  │"телефонов  │   │   │   │   │           │          │        │
│  │            │доверия"    │   │   │   │   │           │          │        │
├──┼────────────┼────────────┼───┼───┼───┼───┼───────────┼──────────┼────────┤
│3 │Создать     │Обучены 25  │ + │ + │ + │ + │ОО "Социум"│ГФСТМ     │    3000│
│  │условия для │специалистов│   │   │   │   │           │          │        │
│  │проведения  │НПО по ДКТ  │   │   │   │   │           │          │        │
│  │психосо-    │(3 тренинга │   │   │   │   │           │          │        │
│  │циального   │в гг. Ош,   │   │   │   │   │           │          │        │
│  │консультиро-│Бишкек,     │   │   │   │   │           │          │        │
│  │вания при   │Джалал-Абад,│   │   │   │   │           │          │        │
│  │тестировании│с.Сокулук)  │   │   │   │   │           │          │        │
│  │на ВИЧ и    │            │   │   │   │   │           │          │        │
│  │оказания    │            │   │   │   │   │           │          │        │
│  │помощи ПИН  │            │   │   │   │   │           │          │        │
├──┼────────────┼────────────┼───┼───┼───┼───┼───────────┼──────────┼────────┤
│4 │Повысить    │Проведена   │ + │ + │ + │ + │НПО        │OSI,      │   35000│
│  │привержен-  │работа среди│   │   │   │   │"Право на  │Фонд "Со- │        │
│  │ность       │ПИН по      │   │   │   │   │жизнь",    │рос-Кыр-  │        │
│  │ПИН/ЛЖВ к   │приверженно-│   │   │   │   │"Мутаназиф"│гызстан"  │        │
│  │АРВТ        │сти к АРВ   │   │   │   │   │           │          │        │
│  │            │терапии     │   │   │   │   │           │          │        │
│  │            │(1500 чел.) │   │   │   │   │           │          │        │
├──┼────────────┼────────────┼───┼───┼───┼───┼───────────┼──────────┼────────┤
│5 │Расширить   │2000 чел.   │ + │ + │ + │ + │Ассоциация │OSI,      │   48000│
│  │доступ к    │прошли      │   │   │   │   │"Партнерс- │Фонд "Со- │        │
│  │диагностике,│диагностику │   │   │   │   │кая сеть", │рос-Кыр-  │   12000│
│  │лечению и   │и 200 чел.  │   │   │   │   │Ассоциация │гызстан"  │        │
│  │профилактике│получили    │   │   │   │   │"Снижение  │          │        │
│  │вирусных    │лечение     │   │   │   │   │вреда"     │          │        │
│  │гепатитов   │вирусных    │   │   │   │   │           │          │        │
│  │            │гепатитов   │   │   │   │   │           │          │        │
├──┴────────────┴────────────┴───┴───┴───┴───┴───────────┴──────────┴────────┤
│          Задача 4. Развитие информационно-образовательных программ,        │
│            направленных на формирование безопасного поведения ПИН          │
├──┬────────────┬────────────┬───┬───┬───┬───┬───────────┬──────────┬────────┤
│1 │Обеспечить  │Обеспечены  │ + │ + │ + │ + │Ассоциация │КААП, СДС │   50000│
│  │работу      │методическим│   │   │   │   │"Партнерс- │          │        │
│  │ресурсного  │материалом, │   │   │   │   │кая сеть", │          │        │
│  │центра по   │руководства-│   │   │   │   │ресурсный  │          │        │
│  │снижению    │ми и другим │   │   │   │   │кабинет ОО │          │        │
│  │вреда       │информацион-│   │   │   │   │"Социум"   │          │        │
│  │            │но-образова-│   │   │   │   │           │          │        │
│  │            │тельным     │   │   │   │   │           │          │        │
│  │            │материалом  │   │   │   │   │           │          │        │
│  │            │по снижению │   │   │   │   │           │          │        │
│  │            │вреда 15 НПО│   │   │   │   │           │          │        │
├──┼────────────┼────────────┼───┼───┼───┼───┼───────────┼──────────┼────────┤
│2 │Оказать     │Проведены   │ + │ + │ + │ + │ОФ         │КАРХАП,   │   61599│
│  │техническую │тренинги по │   │   │   │   │"Социум",  │ГФСТМ, PSI│        │
│  │поддержку   │изучению и  │   │   │   │   │ОФ         │          │    5500│
│  │НПО по      │внедрению   │   │   │   │   │"Родители  │          │        │
│  │подготовке  │инструмента │   │   │   │   │против     │          │        │
│  │кадров для  │повышения   │   │   │   │   │наркоти-   │          │        │
│  │программ    │качества    │   │   │   │   │ков", ОО   │          │        │
│  │снижения    │услуг,      │   │   │   │   │"Ранар",   │          │        │
│  │вреда       │мотивацион- │   │   │   │   │ОО "Адам и │          │        │
│  │            │ному        │   │   │   │   │Ева", ОО   │          │        │
│  │            │консультиро-│   │   │   │   │"Астерия", │          │        │
│  │            │ванию.      │   │   │   │   │ОО "Центр  │          │        │
│  │            │Персонал    │   │   │   │   │плюс", ОО  │          │        │
│  │            │обучен по   │   │   │   │   │"Аман      │          │        │
│  │            │программам  │   │   │   │   │плюс", ОО  │          │        │
│  │            │снижения    │   │   │   │   │"Альтерна- │          │        │
│  │            │вреда       │   │   │   │   │тива в     │          │        │
│  │            │            │   │   │   │   │нарколо-   │          │        │
│  │            │            │   │   │   │   │гии",      │          │        │
│  │            │            │   │   │   │   │Ассоциация │          │        │
│  │            │            │   │   │   │   │"Сеть      │          │        │
│  │            │            │   │   │   │   │снижения   │          │        │
│  │            │            │   │   │   │   │вреда", ОО │          │        │
│  │            │            │   │   │   │   │"Право на  │          │        │
│  │            │            │   │   │   │   │жизнь", ОО │          │        │
│  │            │            │   │   │   │   │"Ранс      │          │        │
│  │            │            │   │   │   │   │плюс"      │          │        │
├──┴────────────┴────────────┴───┴───┴───┴───┴───────────┴──────────┴────────┤
│          Задача 5. Поддержка и развитие лечебных и реабилитационных        │
│                               программ для ПИН                             │
├──┬────────────┬────────────┬───┬───┬───┬───┬───────────┬──────────┬────────┤
│1 │Разработать,│Стандарты   │   │ + │   │   │ОО         │КАРХАП    │    6100│
│  │утвердить и │услуг для   │   │   │   │   │"Социум",  │          │        │
│  │внедрить    │низкопорого-│   │   │   │   │НПО        │          │        │
│  │стандарты   │вых программ│   │   │   │   │"Ранар"    │          │        │
│  │услуг для   │разработаны │   │   │   │   │           │          │        │
│  │социальных  │(дома на    │   │   │   │   │           │          │        │
│  │учреждений  │полпути,    │   │   │   │   │           │          │        │
│  │НПО-сектора │дроп-ин     │   │   │   │   │           │          │        │
│  │            │центр,      │   │   │   │   │           │          │        │
│  │            │социальное  │   │   │   │   │           │          │        │
│  │            │общежитие)  │   │   │   │   │           │          │        │
├──┼────────────┼────────────┼───┼───┼───┼───┼───────────┼──────────┼────────┤
│  │Всего по    │            │   │   │   │   │           │          │ 1796501│
│  │стратегии   │            │   │   │   │   │           │          │        │
├──┴────────────┴────────────┴───┴───┴───┴───┴───────────┴──────────┴────────┤
│         Стратегия 2.3. Снижение уязвимости к ВИЧ/СПИДу заключенных         │
│                    и персонала пенитенциарных учреждений                   │
├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│            Задача 1. Совершенствование нормативной правовой базы           │
│  уголовно-исполнительной системы по проблемам ВИЧ/СПИДа, ИППП, наркомании  │
├──┬────────────┬────────────┬───┬───┬───┬───┬───────────┬──────────┬────────┤
│1 │Разработать │Нормативная │   │ + │   │   │ГСИН       │Государст-│        │
│  │и утвердить │база,       │   │   │   │   │           │венный    │        │
│  │приказы и   │определяющая│   │   │   │   │           │бюджет    │        │
│  │инструкции, │осуществле- │   │   │   │   │           │          │        │
│  │регламенти- │ние программ│   │   │   │   │           │          │        │
│  │рующие      │снижения    │   │   │   │   │           │          │        │
│  │порядок     │вреда в УИС │   │   │   │   │           │          │        │
│  │реализации  │создана     │   │   │   │   │           │          │        │
│  │профилакти- │            │   │   │   │   │           │          │        │
│  │ческих      │            │   │   │   │   │           │          │        │
│  │программ в  │            │   │   │   │   │           │          │        │
│  │УИС         │            │   │   │   │   │           │          │        │
├──┼────────────┼────────────┼───┼───┼───┼───┼───────────┼──────────┼────────┤
│2 │Провести    │Реализация  │   │ + │   │ + │ГСИН       │Управление│    4480│
│  │обсуждение  │программы   │   │   │   │   │           │ООН по    │        │
│  │итогов      │обсуждается │   │   │   │   │           │наркотикам│        │
│  │реализации  │по итогам   │   │   │   │   │           │и преступ-│        │
│  │программы   │полугодия   │   │   │   │   │           │ности,    │        │
│  │ГСИН по     │            │   │   │   │   │           │СПИД Фонд │        │
│  │профилактике│            │   │   │   │   │           │"Вос-     │        │
│  │ВИЧ-инфекции│            │   │   │   │   │           │ток-Запад"│        │
│  │на          │            │   │   │   │   │           │          │        │
│  │заседаниях  │            │   │   │   │   │           │          │        │
│  │Координа-   │            │   │   │   │   │           │          │        │
│  │ционного    │            │   │   │   │   │           │          │        │
│  │совета по   │            │   │   │   │   │           │          │        │
│  │реформирова-│            │   │   │   │   │           │          │        │
│  │нию УИС     │            │   │   │   │   │           │          │        │
├──┼────────────┼────────────┼───┼───┼───┼───┼───────────┼──────────┼────────┤
│3 │Обеспечить  │Сбор данных │ + │ + │ + │ + │ГСИН       │Государст-│    8442│
│  │деятельность│по          │   │   │   │   │           │венный    │        │
│  │Информацион-│профилактике│   │   │   │   │           │бюджет,   │        │
│  │но-аналити- │ВИЧ-инфекции│   │   │   │   │           │КАРХАП,   │        │
│  │ческого     │проводится  │   │   │   │   │           │СПИД Фонд │        │
│  │центра и    │на          │   │   │   │   │           │"Вос-     │        │
│  │Центра      │регулярной  │   │   │   │   │           │ток-Запад"│        │
│  │мониторинга │основе и они│   │   │   │   │           │          │        │
│  │социального │доступны для│   │   │   │   │           │          │        │
│  │сопровожде- │использова- │   │   │   │   │           │          │        │
│  │ния,        │ния         │   │   │   │   │           │          │        │
│  │функциони-  │            │   │   │   │   │           │          │        │
│  │рующих в    │            │   │   │   │   │           │          │        │
│  │ГСИН        │            │   │   │   │   │           │          │        │
├──┼────────────┼────────────┼───┼───┼───┼───┼───────────┼──────────┼────────┤
│4 │Провести    │Оценка      │   │   │ + │   │ГСИН       │КАРХАП,   │    5700│
│  │исследование│эффективнос-│   │   │   │   │           │СПИД Фонд │        │
│  │по оценке   │ти          │   │   │   │   │           │"Вос-     │        │
│  │эффектив-   │профилакти- │   │   │   │   │           │ток-Запад"│        │
│  │ности       │ческих      │   │   │   │   │           │          │        │
│  │профилакти- │программ    │   │   │   │   │           │          │        │
│  │ческих      │проведена.  │   │   │   │   │           │          │        │
│  │программ,   │Рекомендации│   │   │   │   │           │          │        │
│  │реализуемых │по          │   │   │   │   │           │          │        │
│  │в УИС       │совершенст- │   │   │   │   │           │          │        │
│  │            │вованию     │   │   │   │   │           │          │        │
│  │            │программы по│   │   │   │   │           │          │        │
│  │            │профилактике│   │   │   │   │           │          │        │
│  │            │ВИЧ-инфекции│   │   │   │   │           │          │        │
│  │            │в ГСИН      │   │   │   │   │           │          │        │
│  │            │разработаны │   │   │   │   │           │          │        │
├──┼────────────┼────────────┼───┼───┼───┼───┼───────────┼──────────┼────────┤
│5 │Провести    │Проведены   │   │   │ + │   │ГСИН,      │СДС, ГФСТМ│        │
│  │эпидемиоло- │серологи-   │   │   │   │   │Минздрав   │          │        │
│  │гические    │ческие и    │   │   │   │   │           │          │        │
│  │исследования│поведен-    │   │   │   │   │           │          │        │
│  │в рамках    │ческие      │   │   │   │   │           │          │        │
│  │дозорного   │исследования│   │   │   │   │           │          │        │
│  │эпидемиоло- │среди       │   │   │   │   │           │          │        │
│  │гического   │заключенных │   │   │   │   │           │          │        │
│  │надзора     │            │   │   │   │   │           │          │        │
│  │среди       │            │   │   │   │   │           │          │        │
│  │различных   │            │   │   │   │   │           │          │        │
│  │групп       │            │   │   │   │   │           │          │        │
│  │населения   │            │   │   │   │   │           │          │        │
├──┴────────────┴────────────┴───┴───┴───┴───┴───────────┴──────────┴────────┤
│         Задача 2. Реализация информационно-образовательных программ        │
│            для заключенных и персонала пенитенциарных учреждений           │
│                            Кыргызской Республики                           │
├──┬────────────┬────────────┬───┬───┬───┬───┬───────────┬──────────┬────────┤
│1 │Включить    │Вопросы     │ + │ + │ + │ + │ГСИН       │Центр ОБСЕ│    2000│
│  │вопросы,    │профилактики│   │   │   │   │           │в Бишкеке,│        │
│  │связанные с │ВИЧ-инфекции│   │   │   │   │           │Управление│        │
│  │ВИЧ, в      │включены в  │   │   │   │   │           │ООН по    │        │
│  │утвержденную│программу   │   │   │   │   │           │наркотикам│        │
│  │программу   │повышения   │   │   │   │   │           │и преступ-│        │
│  │"Охрана     │квалификации│   │   │   │   │           │ности     │        │
│  │здоровья в  │УИС (обучено│   │   │   │   │           │          │        │
│  │УИС" для    │70          │   │   │   │   │           │          │        │
│  │слушателей  │сотрудников)│   │   │   │   │           │          │        │
│  │Учебного    │            │   │   │   │   │           │          │        │
│  │центра по   │            │   │   │   │   │           │          │        │
│  │подготовке и│            │   │   │   │   │           │          │        │
│  │повышению   │            │   │   │   │   │           │          │        │
│  │квалификации│            │   │   │   │   │           │          │        │
│  │сотрудников │            │   │   │   │   │           │          │        │
│  │УИС         │            │   │   │   │   │           │          │        │
├──┼────────────┼────────────┼───┼───┼───┼───┼───────────┼──────────┼────────┤
│2 │Провести    │ТОТ для     │   │ + │   │ + │ГСИН       │Средства  │    2640│
│  │обучение    │сотрудников │   │   │   │   │           │доноров   │        │
│  │методом "От │УИС         │   │   │   │   │           │          │        │
│  │тренера к   │проведены   │   │   │   │   │           │          │        │
│  │тренеру"    │(обучено 10 │   │   │   │   │           │          │        │
│  │(ТОТ) по    │человек)    │   │   │   │   │           │          │        │
│  │вопросам    │            │   │   │   │   │           │          │        │
│  │совершенст- │            │   │   │   │   │           │          │        │
│  │вования     │            │   │   │   │   │           │          │        │
│  │программ по │            │   │   │   │   │           │          │        │
│  │профилактике│            │   │   │   │   │           │          │        │
│  │ВИЧ-инфекции│            │   │   │   │   │           │          │        │
│  │в УИС и     │            │   │   │   │   │           │          │        │
│  │сотрудни-   │            │   │   │   │   │           │          │        │
│  │чества с НПО│            │   │   │   │   │           │          │        │
│  │по          │            │   │   │   │   │           │          │        │
│  │организации │            │   │   │   │   │           │          │        │
│  │работы с    │            │   │   │   │   │           │          │        │
│  │заключенными│            │   │   │   │   │           │          │        │
├──┼────────────┼────────────┼───┼───┼───┼───┼───────────┼──────────┼────────┤
│3 │Провести    │Силами      │ + │ + │ + │ + │ГСИН       │Государст-│    5200│
│  │семинары по │тренеров,   │   │   │   │   │           │венный    │        │
│  │вопросам    │обученных по│   │   │   │   │           │бюджет,   │        │
│  │совершенст- │ТОТ,        │   │   │   │   │           │средства  │        │
│  │вования     │проведено 40│   │   │   │   │           │доноров   │        │
│  │программ по │семинаров в │   │   │   │   │           │          │        │
│  │профилактике│10          │   │   │   │   │           │          │        │
│  │ВИЧ-инфекции│учреждениях │   │   │   │   │           │          │        │
│  │среди       │УИС         │   │   │   │   │           │          │        │
│  │сотрудников │            │   │   │   │   │           │          │        │
│  │УИС и       │            │   │   │   │   │           │          │        │
│  │заключенных │            │   │   │   │   │           │          │        │
├──┼────────────┼────────────┼───┼───┼───┼───┼───────────┼──────────┼────────┤
│4 │Обеспечить  │В рамках    │ + │ + │ + │ + │ГСИН       │Средства  │    4500│
│  │участие     │националь-  │   │   │   │   │           │доноров   │        │
│  │сотрудников │ных,        │   │   │   │   │           │          │        │
│  │УИС в       │областных и │   │   │   │   │           │          │        │
│  │обучающих   │международ- │   │   │   │   │           │          │        │
│  │мероприятиях│ных         │   │   │   │   │           │          │        │
│  │по вопросам │мероприятий │   │   │   │   │           │          │        │
│  │ВИЧ,        │обучено 15  │   │   │   │   │           │          │        │
│  │проводимых  │сотрудников │   │   │   │   │           │          │        │
│  │международ- │УИС         │   │   │   │   │           │          │        │
│  │ными        │            │   │   │   │   │           │          │        │
│  │организация-│            │   │   │   │   │           │          │        │
│  │ми          │            │   │   │   │   │           │          │        │
├──┼────────────┼────────────┼───┼───┼───┼───┼───────────┼──────────┼────────┤
│5 │Обеспечить  │Ежемесячно  │ + │ + │ + │ + │ГСИН       │ГФСТМ,    │        │
│  │распростра- │350         │   │   │   │   │           │средства  │        │
│  │нение       │сотрудников │   │   │   │   │           │доноров   │        │
│  │информацион-│УИС и       │   │   │   │   │           │          │        │
│  │но-образова-│заключенных │   │   │   │   │           │          │        │
│  │тельных     │обеспечены  │   │   │   │   │           │          │        │
│  │материалов и│средствами  │   │   │   │   │           │          │        │
│  │средств     │индивидуаль-│   │   │   │   │           │          │        │
│  │индивидуаль-│ной защиты и│   │   │   │   │           │          │        │
│  │ной защиты  │информацион-│   │   │   │   │           │          │        │
│  │среди       │но-образова-│   │   │   │   │           │          │        │
│  │сотрудников │тельными    │   │   │   │   │           │          │        │
│  │УИС и       │материалами │   │   │   │   │           │          │        │
│  │заключенных │по мере их  │   │   │   │   │           │          │        │
│  │            │поступления │   │   │   │   │           │          │        │
├──┴────────────┴────────────┴───┴───┴───┴───┴───────────┴──────────┴────────┤
│  Задача 3. Расширение программ снижения вреда в пенитенциарных учреждениях │
├──┬────────────┬────────────┬───┬───┬───┬───┬───────────┬──────────┬────────┤
│1 │Обеспечить  │Привлечены  │ + │ + │ + │ + │ГСИН       │Центр ОБСЕ│        │
│  │эффективное │ресурсы и   │   │   │   │   │           │в         │        │
│  │функциониро-│улучшена    │   │   │   │   │           │г.Бишкек, │        │
│  │вание       │материаль-  │   │   │   │   │           │средства  │        │
│  │реабилита-  │но-техничес-│   │   │   │   │           │доноров   │        │
│  │ционных     │кая база    │   │   │   │   │           │          │        │
│  │центров     │реабилитаци-│   │   │   │   │           │          │        │
│  │"Атлантис" и│онного      │   │   │   │   │           │          │        │
│  │Центра      │центра      │   │   │   │   │           │          │        │
│  │реабилитации│"Атлантис"  │   │   │   │   │           │          │        │
│  │и социальной│            │   │   │   │   │           │          │        │
│  │адаптации   │            │   │   │   │   │           │          │        │
├──┼────────────┼────────────┼───┼───┼───┼───┼───────────┼──────────┼────────┤
│2 │Обеспечить  │В 12        │ + │ + │ + │ + │ГСИН,      │ГФСТМ     │   12000│
│  │деятельность│учреждениях │   │   │   │   │Минздрав   │          │        │
│  │ПОШ в       │УИС         │   │   │   │   │           │          │        │
│  │учреждениях │функциони-  │   │   │   │   │           │          │        │
│  │УИС         │рует ПОШ,   │   │   │   │   │           │          │        │
│  │            │800         │   │   │   │   │           │          │        │
│  │            │заключенных │   │   │   │   │           │          │        │
│  │            │ежемесячно  │   │   │   │   │           │          │        │
│  │            │получают    │   │   │   │   │           │          │        │
│  │            │стерильное  │   │   │   │   │           │          │        │
│  │            │оборудование│   │   │   │   │           │          │        │
│  │            │и услуги    │   │   │   │   │           │          │        │
├──┼────────────┼────────────┼───┼───┼───┼───┼───────────┼──────────┼────────┤
│3 │Обеспечить  │Тестирование│ + │ + │ + │ + │ГСИН       │ГФСТМ     │Общая   │
│  │доступ      │на          │   │   │   │   │           │          │закупка │
│  │заключенных │ВИЧ-инфекцию│   │   │   │   │           │          │        │
│  │к услугам по│на          │   │   │   │   │           │          │        │
│  │добровольно-│добровольной│   │   │   │   │           │          │        │
│  │му          │основе и    │   │   │   │   │           │          │        │
│  │консультиро-│консультиро-│   │   │   │   │           │          │        │
│  │ванию и     │вание прошли│   │   │   │   │           │          │        │
│  │тестированию│3000        │   │   │   │   │           │          │        │
│  │на ВИЧ      │заключенных │   │   │   │   │           │          │        │
├──┼────────────┼────────────┼───┼───┼───┼───┼───────────┼──────────┼────────┤
│4 │Совершенст- │Программы   │ + │ + │ + │ + │ГСИН,      │ГФСТМ     │В       │
│  │вовать и    │заместитель-│   │   │   │   │Минздрав,  │          │разделе │
│  │расширить   │ной терапии │   │   │   │   │ГСКН       │          │"ПИН"   │
│  │программы   │для ПИН     │   │   │   │   │           │          │        │
│  │заместитель-│действуют в │   │   │   │   │           │          │        │
│  │ной терапии │3-х         │   │   │   │   │           │          │        │
│  │для         │учреждениях │   │   │   │   │           │          │        │
│  │инъекционных│УИС         │   │   │   │   │           │          │        │
│  │потребителей│(охвачено   │   │   │   │   │           │          │        │
│  │наркотиков  │программой  │   │   │   │   │           │          │        │
│  │            │150         │   │   │   │   │           │          │        │
│  │            │заключенных)│   │   │   │   │           │          │        │
├──┼────────────┼────────────┼───┼───┼───┼───┼───────────┼──────────┼────────┤
│5 │Открыть     │Открыты     │   │   │ + │ + │ГСИН,      │СДС,      │  101228│
│  │программы   │программы   │   │   │   │   │Минздрав,  │средства  │        │
│  │ЗПТМ        │ЗПТМ        │   │   │   │   │ГСКН       │доноров   │        │
│  │дополнитель-│дополнитель-│   │   │   │   │           │          │        │
│  │но в 3-х    │но в 3-х    │   │   │   │   │           │          │        │
│  │учреждениях │учреждениях │   │   │   │   │           │          │        │
│  │УИС         │УИС         │   │   │   │   │           │          │        │
├──┴────────────┴────────────┴───┴───┴───┴───┴───────────┴──────────┴────────┤
│         Задача 4. Совершенствование оснащения медицинской службы УИС       │
│                    и повышение качества медицинских услуг                  │
├──┬────────────┬────────────┬───┬───┬───┬───┬───────────┬──────────┬────────┤
│1 │Поэтапно    │Произведен  │ + │ + │ + │ + │ГСИН,      │Государст-│        │
│  │обеспечить  │ремонт в    │   │   │   │   │Минздрав   │венный    │        │
│  │необходимым │нескольких  │   │   │   │   │           │бюджет,   │        │
│  │оборудова-  │помещениях  │   │   │   │   │           │средства  │        │
│  │нием        │УИС,        │   │   │   │   │           │доноров   │        │
│  │медицинские │приобретено │   │   │   │   │           │          │        │
│  │учреждения и│необходимое │   │   │   │   │           │          │        │
│  │подразделе- │оборудование│   │   │   │   │           │          │        │
│  │ния УИС, в  │            │   │   │   │   │           │          │        │
│  │соответствии│            │   │   │   │   │           │          │        │
│  │со          │            │   │   │   │   │           │          │        │
│  │стандартами,│            │   │   │   │   │           │          │        │
│  │утвержден-  │            │   │   │   │   │           │          │        │
│  │ными для    │            │   │   │   │   │           │          │        │
│  │гражданского│            │   │   │   │   │           │          │        │
│  │населения по│            │   │   │   │   │           │          │        │
│  │обеспечению │            │   │   │   │   │           │          │        │
│  │безопасности│            │   │   │   │   │           │          │        │
│  │медицинских │            │   │   │   │   │           │          │        │
│  │процедур    │            │   │   │   │   │           │          │        │
├──┼────────────┼────────────┼───┼───┼───┼───┼───────────┼──────────┼────────┤
│2 │Обеспечить  │Все клиенты │ + │ + │ + │ + │ГСИН,      │Государст-│        │
│  │обследование│программ в  │   │   │   │   │Минздрав   │венный    │        │
│  │и лечение   │области     │   │   │   │   │           │бюджет,   │        │
│  │ИППП для    │ВИЧ-инфекции│   │   │   │   │           │средства  │        │
│  │заключенных │(ПОШ, ЗПТМ) │   │   │   │   │           │доноров   │        │
│  │            │проходят    │   │   │   │   │           │          │        │
│  │            │осмотр и    │   │   │   │   │           │          │        │
│  │            │обследование│   │   │   │   │           │          │        │
│  │            │на ИППП.    │   │   │   │   │           │          │        │
│  │            │Получили    │   │   │   │   │           │          │        │
│  │            │лечение по  │   │   │   │   │           │          │        │
│  │            │поводу ИППП │   │   │   │   │           │          │        │
│  │            │300         │   │   │   │   │           │          │        │
│  │            │заключенных │   │   │   │   │           │          │        │
├──┼────────────┼────────────┼───┼───┼───┼───┼───────────┼──────────┼────────┤
│3 │Обучить     │Медицинский │ + │ + │ + │ + │ГСИН,      │Государст-│        │
│  │медицинский │персонал УИС│   │   │   │   │Минздрав   │венный    │        │
│  │персонал УИС│подготовлен │   │   │   │   │           │бюджет,   │        │
│  │синдромному │по          │   │   │   │   │           │средства  │        │
│  │подходу к   │синдромному │   │   │   │   │           │доноров   │        │
│  │лечению ИППП│подходу к   │   │   │   │   │           │          │        │
│  │            │лечению ИППП│   │   │   │   │           │          │        │
├──┼────────────┼────────────┼───┼───┼───┼───┼───────────┼──────────┼────────┤
│4 │Провести    │Все ЛЖВ     │ + │ + │ + │ + │ГСИН,      │ГФСТМ     │        │
│  │антиретрови-│получили    │   │   │   │   │Минздрав   │          │        │
│  │русную      │профилакти- │   │   │   │   │           │          │        │
│  │терапию и   │ческое      │   │   │   │   │           │          │        │
│  │лечение     │лечение     │   │   │   │   │           │          │        │
│  │оппортунис- │оппортунис- │   │   │   │   │           │          │        │
│  │тических    │тических    │   │   │   │   │           │          │        │
│  │инфекций для│инфекций    │   │   │   │   │           │          │        │
│  │ЛЖВ.        │котримокса- │   │   │   │   │           │          │        │
│  │Обеспечить  │золом.      │   │   │   │   │           │          │        │
│  │непрерывное │Заключенные │   │   │   │   │           │          │        │
│  │лечение при │ЛЖВ прошли  │   │   │   │   │           │          │        │
│  │поступлении │обследование│   │   │   │   │           │          │        │
│  │в учреждения│на CD 4 и   │   │   │   │   │           │          │        │
│  │УИС,        │ПЦР         │   │   │   │   │           │          │        │
│  │этапировании│ежекварталь-│   │   │   │   │           │          │        │
│  │и           │но. 30      │   │   │   │   │           │          │        │
│  │освобождении│заключенных │   │   │   │   │           │          │        │
│  │            │ЛЖВ получили│   │   │   │   │           │          │        │
│  │            │АРВ-препара-│   │   │   │   │           │          │        │
│  │            │ты          │   │   │   │   │           │          │        │
├──┼────────────┼────────────┼───┼───┼───┼───┼───────────┼──────────┼────────┤
│5 │Провести    │Все         │ + │ + │ + │ + │ГСИН       │Государст-│        │
│  │комплекс    │ВИЧ-позитив-│   │   │   │   │           │венный    │        │
│  │мероприятий │ные лица    │   │   │   │   │           │бюджет,   │        │
│  │по          │прошли      │   │   │   │   │           │средства  │        │
│  │профилактике│флюорообсле-│   │   │   │   │           │доноров   │        │
│  │и лечению   │дование 2   │   │   │   │   │           │          │        │
│  │коинфекции  │раза в год  │   │   │   │   │           │          │        │
│  │(ВИЧ/ТБ)    ├────────────┼───┼───┼───┼───┼───────────┼──────────┼────────┤
│  │среди       │Все больные │ + │ + │ + │ + │           │          │        │
│  │заключенных │активной    │   │   │   │   │           │          │        │
│  │            │формой      │   │   │   │   │           │          │        │
│  │            │туберкулеза │   │   │   │   │           │          │        │
│  │            │при         │   │   │   │   │           │          │        │
│  │            │выявлении   │   │   │   │   │           │          │        │
│  │            │прошли      │   │   │   │   │           │          │        │
│  │            │обследование│   │   │   │   │           │          │        │
│  │            │на ВИЧ      │   │   │   │   │           │          │        │
├──┼────────────┼────────────┼───┼───┼───┼───┼───────────┼──────────┼────────┤
│  │            │Больные     │ + │ + │ + │ + │ГСИН       │Государст-│        │
│  │            │ВИЧ/туберку-│   │   │   │   │           │венный    │        │
│  │            │лезом       │   │   │   │   │           │бюджет,   │        │
│  │            │включены в  │   │   │   │   │           │средства  │        │
│  │            │профилакти- │   │   │   │   │           │доноров   │        │
│  │            │ческие      │   │   │   │   │           │          │        │
│  │            │программы   │   │   │   │   │           │          │        │
├──┴────────────┴────────────┴───┴───┴───┴───┴───────────┴──────────┴────────┤
│          Задача 5. Обеспечение социальной поддержки лицам, живущим         │
│            с ВИЧ/СПИДом, находящихся в пенитенциарных учреждениях          │
├──┬────────────┬────────────┬───┬───┬───┬───┬───────────┬──────────┬────────┤
│1 │Обеспечить  │150         │ + │ + │ + │ + │ГСИН       │ГФСТМ,    │В       │
│  │функциониро-│заключенных │   │   │   │   │           │средства  │разделе │
│  │вание групп │ЛЖВ         │   │   │   │   │           │доноров   │"ЛЖВ"   │
│  │само- и     │вовлечены в │   │   │   │   │           │          │        │
│  │взаимопомощи│деятельность│   │   │   │   │           │          │        │
│  │для ЛЖВ и их│групп само- │   │   │   │   │           │          │        │
│  │взаимодейст-│и           │   │   │   │   │           │          │        │
│  │вие с НПО,  │взаимопомощи│   │   │   │   │           │          │        │
│  │религиозными│            │   │   │   │   │           │          │        │
│  │и другими   │            │   │   │   │   │           │          │        │
│  │организа-   │            │   │   │   │   │           │          │        │
│  │циями       │            │   │   │   │   │           │          │        │
├──┼────────────┼────────────┼───┼───┼───┼───┼───────────┼──────────┼────────┤
│2 │Внедрить и  │150         │ + │ + │ + │ + │ГСИН       │ГФСТМ,    │        │
│  │усилить     │заключенных │   │   │   │   │           │средства  │        │
│  │программы по│ЛЖВ охвачены│   │   │   │   │           │доноров   │        │
│  │формированию│информацион-│   │   │   │   │           │          │        │
│  │привержен-  │но-образова-│   │   │   │   │           │          │        │
│  │ности к     │тельными    │   │   │   │   │           │          │        │
│  │антиретрови-│кампаниями  │   │   │   │   │           │          │        │
│  │русной      │по          │   │   │   │   │           │          │        │
│  │терапии для │формированию│   │   │   │   │           │          │        │
│  │нуждающихся │приверженно-│   │   │   │   │           │          │        │
│  │лиц из числа│сти к       │   │   │   │   │           │          │        │
│  │ЛЖВ         │АРВ-терапии │   │   │   │   │           │          │        │
├──┼────────────┼────────────┼───┼───┼───┼───┼───────────┼──────────┼────────┤
│3 │Обеспечить  │2000        │ + │ + │ + │ + │ГСИН       │Государст-│   70729│
│  │деятельность│заключенных │   │   │   │   │           │венный    │        │
│  │Бюро        │охвачены    │   │   │   │   │           │бюджет,   │        │
│  │социального │программой  │   │   │   │   │           │КАРХАП,   │        │
│  │сопровожде- │социального │   │   │   │   │           │ЮСАИД,    │        │
│  │ния в 12    │сопровожде- │   │   │   │   │           │средства  │        │
│  │учреждениях │ния         │   │   │   │   │           │доноров   │        │
│  │УИС, с      │            │   │   │   │   │           │          │        │
│  │акцентом на │            │   │   │   │   │           │          │        │
│  │ПИН и ЛЖВ, с│            │   │   │   │   │           │          │        │
│  │применением │            │   │   │   │   │           │          │        │
│  │модели      │            │   │   │   │   │           │          │        │
│  │"Старт +"   │            │   │   │   │   │           │          │        │
├──┼────────────┼────────────┼───┼───┼───┼───┼───────────┼──────────┼────────┤
│  │Всего по    │            │   │   │   │   │           │          │  216919│
│  │стратегии   │            │   │   │   │   │           │          │        │
├──┴────────────┴────────────┴───┴───┴───┴───┴───────────┴──────────┴────────┤
│        Стратегия 2.4. Снижение уязвимости к ВИЧ/СПИДу секс-работников      │
│                              (CP) и их клиентов                            │
├──┬────────────┬────────────┬───┬───┬───┬───┬───────────┬──────────┬────────┤
│1 │Увеличить   │Охват       │ + │ + │ + │ + │Ассоциация │ГФСТМ, PSI│  504766│
│  │охват       │программами │   │   │   │   │"АнтиСПИД" │          │        │
│  │целевых     │составил    │   │   │   │   │           │          │        │
│  │групп       │5430        │   │   │   │   │           │          │        │
│  │программами │человек,    │   │   │   │   │           │          │        │
│  │по ВИЧ      │которые за  │   │   │   │   │           │          │        │
│  │            │весь период │   │   │   │   │           │          │        │
│  │            │получили    │   │   │   │   │           │          │        │
│  │            │хотя бы одну│   │   │   │   │           │          │        │
│  │            │услугу      │   │   │   │   │           │          │        │
├──┼────────────┼────────────┼───┼───┼───┼───┼───────────┼──────────┼────────┤
│2 │Провести    │Оценка      │   │   │ + │ + │Ассоциация │ГФСТМ     │    9900│
│  │оценку      │группы      │   │   │   │   │"АнтиСПИД" │          │        │
│  │динамики    │проведена,  │   │   │   │   │           │          │        │
│  │групп       │объем       │   │   │   │   │           │          │        │
│  │секс-работ- │вмешательств│   │   │   │   │           │          │        │
│  │ников и их  │скорректиро-│   │   │   │   │           │          │        │
│  │охват       │ван         │   │   │   │   │           │          │        │
│  │программами │            │   │   │   │   │           │          │        │
│  │профилактики│            │   │   │   │   │           │          │        │
│  │ВИЧ-инфек-  │            │   │   │   │   │           │          │        │
│  │ции/ИППП    │            │   │   │   │   │           │          │        │
├──┼────────────┼────────────┼───┼───┼───┼───┼───────────┼──────────┼────────┤
│3 │Разработать │Разработаны │   │ + │ + │ + │Ассоциация │ГФСТМ     │    3750│
│  │и распрост- │2           │   │   │   │   │"АнтиСПИД" │          │        │
│  │ранить      │наименования│   │   │   │   │           │          │        │
│  │информацион-│информацион-│   │   │   │   │           │          │        │
│  │ные         │ных         │   │   │   │   │           │          │        │
│  │материалы   │материалов  │   │   │   │   │           │          │        │
│  │на          │тиражом 2000│   │   │   │   │           │          │        │
│  │кыргызском, │экз.        │   │   │   │   │           │          │        │
│  │русском     │            │   │   │   │   │           │          │        │
│  │языках      │            │   │   │   │   │           │          │        │
├──┼────────────┼────────────┼───┼───┼───┼───┼───────────┼──────────┼────────┤
│4 │Создать     │Создана     │   │ + │ + │ + │Ассоциация │ГФСТМ     │   82587│
│  │систему     │система     │   │   │   │   │"АнтиСПИД" │          │        │
│  │проведения  │проведения  │   │   │   │   │           │          │        │
│  │экспертизы  │экспертизы  │   │   │   │   │           │          │        │
│  │товаров и   │товаров и   │   │   │   │   │           │          │        │
│  │услуг,      │услуг,      │   │   │   │   │           │          │        │
│  │ориентиро-  │ориентиро-  │   │   │   │   │           │          │        │
│  │ванных на   │ванных на   │   │   │   │   │           │          │        │
│  │потребности │потребности │   │   │   │   │           │          │        │
│  │секс-работ- │секс-работ- │   │   │   │   │           │          │        │
│  │ников, в том│ников.      │   │   │   │   │           │          │        │
│  │числе       │Качество    │   │   │   │   │           │          │        │
│  │количества и│услуг       │   │   │   │   │           │          │        │
│  │качества    │улучшено    │   │   │   │   │           │          │        │
│  │средств     │            │   │   │   │   │           │          │        │
│  │защиты,     │            │   │   │   │   │           │          │        │
│  │поступающих │            │   │   │   │   │           │          │        │
│  │в страну, а │            │   │   │   │   │           │          │        │
│  │также       │            │   │   │   │   │           │          │        │
│  │ценовой     │            │   │   │   │   │           │          │        │
│  │политики в  │            │   │   │   │   │           │          │        │
│  │программах  │            │   │   │   │   │           │          │        │
│  │социального │            │   │   │   │   │           │          │        │
│  │маркетинга  │            │   │   │   │   │           │          │        │
├──┼────────────┼────────────┼───┼───┼───┼───┼───────────┼──────────┼────────┤
│5 │Обеспечить  │1200        │   │ + │ + │ + │Минздрав,  │ГФСТМ     │   13648│
│  │доступ      │секс-работ- │   │   │   │   │НПО        │          │        │
│  │секс-работ- │ников       │   │   │   │   │           │          │        │
│  │ников и их  │получат     │   │   │   │   │           │          │        │
│  │наименее    │услуги по   │   │   │   │   │           │          │        │
│  │обеспеченных│лечению ИППП│   │   │   │   │           │          │        │
│  │клиентов к  │            │   │   │   │   │           │          │        │
│  │лечению ИППП│            │   │   │   │   │           │          │        │
├──┼────────────┼────────────┼───┼───┼───┼───┼───────────┼──────────┼────────┤
│6 │Обеспечить  │Проведена   │ + │ + │ + │ + │Ассоциация │ГФСТМ (1  │  141383│
│  │эффективное │работа в 3  │   │   │   │   │"АнтиСПИД" │центр),   │        │
│  │перенаправ- │общинных    │   │   │   │   │           │КАРХАП (2 │   30000│
│  │ление       │центрах, 500│   │   │   │   │           │центра),  │        │
│  │секс-работ- │секс-работ- │   │   │   │   │           │Фонд "Со- │        │
│  │ников и их  │ников       │   │   │   │   │           │рос-Кыр-  │        │
│  │наименее    │получили    │   │   │   │   │           │гызстан"  │        │
│  │обеспеченных│расширенный │   │   │   │   │           │(1 центр) │        │
│  │клиентов к  │пакет услуг │   │   │   │   │           │          │        │
│  │месту       │            │   │   │   │   │           │          │        │
│  │получения   │            │   │   │   │   │           │          │        │
│  │услуг,      │            │   │   │   │   │           │          │        │
│  │связанных с │            │   │   │   │   │           │          │        │
│  │ВИЧ-инфек-  │            │   │   │   │   │           │          │        │
│  │цией/ИППП   │            │   │   │   │   │           │          │        │
├──┼────────────┼────────────┼───┼───┼───┼───┼───────────┼──────────┼────────┤
│7 │Поддержка   │Создана сеть│ + │ + │ + │ + │ОФ "Таис   │OSI, Фонд │   22000│
│  │сети        │секс-работ- │   │   │   │   │плюс"      │"Со-      │        │
│  │секс-работ- │ников и     │   │   │   │   │           │рос-Кыр-  │        │
│  │ников       │проводится  │   │   │   │   │           │гызстан"  │        │
│  │            │адвокацион- │   │   │   │   │           │          │        │
│  │            │ная работа  │   │   │   │   │           │          │        │
├──┼────────────┼────────────┼───┼───┼───┼───┼───────────┼──────────┼────────┤
│8 │Разработать │Стандарты   │   │ + │ + │   │Ассоциация │ГФСТМ     │   17270│
│  │стандарты   │разработаны,│   │   │   │   │"АнтиСПИД",│          │        │
│  │услуг,      │проведено 2 │   │   │   │   │PSI, КАРХАП│          │        │
│  │предостав-  │семинара по │   │   │   │   │           │          │        │
│  │ляемые      │их исполь-  │   │   │   │   │           │          │        │
│  │секс-работ- │зованию     │   │   │   │   │           │          │        │
│  │никам, на   │            │   │   │   │   │           │          │        │
│  │базе        │            │   │   │   │   │           │          │        │
│  │неправитель-│            │   │   │   │   │           │          │        │
│  │ственных и  │            │   │   │   │   │           │          │        │
│  │государст-  │            │   │   │   │   │           │          │        │
│  │венных      │            │   │   │   │   │           │          │        │
│  │организаций │            │   │   │   │   │           │          │        │
├──┼────────────┼────────────┼───┼───┼───┼───┼───────────┼──────────┼────────┤
│  │Всего по    │            │   │   │   │   │           │          │  825304│
│  │стратегии   │            │   │   │   │   │           │          │        │
├──┴────────────┴────────────┴───┴───┴───┴───┴───────────┴──────────┴────────┤
│        Стратегия 2.5. Снижение уязвимости к ВИЧ/СПИДу мужчин, имеющих      │
│                       половую связь с мужчинами (МСМ)                      │
├──┬────────────┬────────────┬───┬───┬───┬───┬───────────┬──────────┬────────┤
│1 │Поддержать  │Общинный    │ + │ + │ + │ + │Ассоциация │ГФСТМ     │   26530│
│  │организации │центр в     │   │   │   │   │"АнтиСПИД" │          │        │
│  │"общинного  │г.Бишкек    │   │   │   │   │           │          │        │
│  │типа" и     │функциони-  │   │   │   │   │           │          │        │
│  │повысить    │рует. Он    │   │   │   │   │           │          │        │
│  │профессио-  │охватывает  │   │   │   │   │           │          │        │
│  │нальный     │200 клиентов│   │   │   │   │           │          │        │
│  │уровень     │            │   │   │   │   │           │          │        │
│  │сотрудников │            │   │   │   │   │           │          │        │
│  │программ по │            │   │   │   │   │           │          │        │
│  │профилактике│            │   │   │   │   │           │          │        │
│  │ВИЧ-инфекции│            │   │   │   │   │           │          │        │
│  │среди МСМ   │            │   │   │   │   │           │          │        │
├──┼────────────┼────────────┼───┼───┼───┼───┼───────────┼──────────┼────────┤
│2 │Развивать   │Программами │ + │ + │ + │ + │Ассоциация │ГФСТМ, PSI│   83987│
│  │профилакти- │охвачено    │   │   │   │   │"АнтиСПИД" │          │        │
│  │ческие      │1700 МСМ    │   │   │   │   │           │          │        │
│  │программы   │            │   │   │   │   │           │          │        │
│  │среди       │            │   │   │   │   │           │          │        │
│  │скрытых     │            │   │   │   │   │           │          │        │
│  │групп МСМ.  │            │   │   │   │   │           │          │        │
│  │Расширить   │            │   │   │   │   │           │          │        │
│  │профилакти- │            │   │   │   │   │           │          │        │
│  │ческие      │            │   │   │   │   │           │          │        │
│  │программы   │            │   │   │   │   │           │          │        │
│  │для МСМ в   │            │   │   │   │   │           │          │        │
│  │южных       │            │   │   │   │   │           │          │        │
│  │областях    │            │   │   │   │   │           │          │        │
│  │страны,     │            │   │   │   │   │           │          │        │
│  │начиная с   │            │   │   │   │   │           │          │        │
│  │Джалал-Абад-│            │   │   │   │   │           │          │        │
│  │ской        │            │   │   │   │   │           │          │        │
├──┼────────────┼────────────┼───┼───┼───┼───┼───────────┼──────────┼────────┤
│3 │Развивать   │200 МСМ     │   │ + │ + │ + │Минздрав,  │ГФСТМ     │     823│
│  │системы     │получили    │   │   │   │   │НПО        │          │        │
│  │направления │дружествен- │   │   │   │   │           │          │        │
│  │МСМ в       │ные услуги  │   │   │   │   │           │          │        │
│  │медицинские │по лечению  │   │   │   │   │           │          │        │
│  │учреждения  │ИППП        │   │   │   │   │           │          │        │
│  │для         │            │   │   │   │   │           │          │        │
│  │получения   │            │   │   │   │   │           │          │        │
│  │лечения     │            │   │   │   │   │           │          │        │
│  │ИППП        │            │   │   │   │   │           │          │        │
├──┼────────────┼────────────┼───┼───┼───┼───┼───────────┼──────────┼────────┤
│  │Всего по    │            │   │   │   │   │           │          │  111340│
│  │стратегии   │            │   │   │   │   │           │          │        │
├──┴────────────┴────────────┴───┴───┴───┴───┴───────────┴──────────┴────────┤
│                Стратегия 2.6. Снижение уязвимости к ВИЧ/СПИДу              │
│                          мобильных групп населения                         │
├──┬────────────┬────────────┬───┬───┬───┬───┬───────────┬──────────┬────────┤
│1 │Предоставить│Не менее    │ + │ + │ + │ + │Минздрав,  │ГФСТМ     │   76272│
│  │базовый     │4000        │   │   │   │   │НПО        │          │        │
│  │пакет услуг │мигрантов   │   │   │   │   │           │          │        │
│  │мобильным   │получили    │   │   │   │   │           │          │        │
│  │группам     │хотя бы одну│   │   │   │   │           │          │        │
│  │населения   │услугу в    │   │   │   │   │           │          │        │
│  │на базе     │области     │   │   │   │   │           │          │        │
│  │общинных    │профилактики│   │   │   │   │           │          │        │
│  │организаций │ВИЧ         │   │   │   │   │           │          │        │
├──┼────────────┼────────────┼───┼───┼───┼───┼───────────┼──────────┼────────┤
│2 │Провести    │Исследование│ + │ + │   │   │Минздрав,  │ГФСТМ     │   11300│
│  │социологи-  │проведено.  │   │   │   │   │НПО        │          │        │
│  │ческое      │Его         │   │   │   │   │           │          │        │
│  │исследование│результаты  │   │   │   │   │           │          │        │
│  │среди       │обсуждены и │   │   │   │   │           │          │        │
│  │мигрантов   │используются│   │   │   │   │           │          │        │
├──┼────────────┼────────────┼───┼───┼───┼───┼───────────┼──────────┼────────┤
│  │Всего по    │            │   │   │   │   │           │          │   87572│
│  │стратегии   │            │   │   │   │   │           │          │        │
├──┴────────────┴────────────┴───┴───┴───┴───┴───────────┴──────────┴────────┤
│     Стратегия 2.7. Развитие активности лиц, живущих с ВИЧ/СПИДом (ЛЖВС),   │
│                   и лиц, пострадавших от ВИЧ/СПИДа (ЛПВС)                  │
├──┬────────────┬────────────┬───┬───┬───┬───┬───────────┬──────────┬────────┤
│1 │Создание    │Создание и  │ + │ + │ + │ + │НПО        │ГФСТМ     │   20898│
│  │условий для │деятельность│   │   │   │   │           │          │        │
│  │эффективного│информацион-│   │   │   │   │           │          │        │
│  │обмена      │но-ресурс-  │   │   │   │   │           │          │        │
│  │опытом и    │ного центра │   │   │   │   │           │          │        │
│  │лучшими     │            │   │   │   │   │           │          │        │
│  │практиками  │            │   │   │   │   │           │          │        │
│  │работы в    │            │   │   │   │   │           │          │        │
│  │области     │            │   │   │   │   │           │          │        │
│  │мобилизации │            │   │   │   │   │           │          │        │
│  │сообществ   │            │   │   │   │   │           │          │        │
│  │позитивных  │            │   │   │   │   │           │          │        │
│  │людей и     │            │   │   │   │   │           │          │        │
│  │обеспечения │            │   │   │   │   │           │          │        │
│  │доступа к   │            │   │   │   │   │           │          │        │
│  │комплексному│            │   │   │   │   │           │          │        │
│  │пакету услуг│            │   │   │   │   │           │          │        │
│  │по уходу и  │            │   │   │   │   │           │          │        │
│  │поддержке   │            │   │   │   │   │           │          │        │
├──┼────────────┼────────────┼───┼───┼───┼───┼───────────┼──────────┼────────┤
│2 │Провести    │Проведены 2 │   │ + │ + │   │НПО        │ГФСТМ     │   13250│
│  │углубленные │тренинга по │   │   │   │   │           │          │        │
│  │тренинги для│12 дней,    │   │   │   │   │           │          │        │
│  │ЛЖВ, членов │приняли     │   │   │   │   │           │          │        │
│  │семей и     │участие 40  │   │   │   │   │           │          │        │
│  │сотрудников,│ЛЖВ, ЛПВ и  │   │   │   │   │           │          │        │
│  │вовлеченных │сотрудников │   │   │   │   │           │          │        │
│  │в           │программ    │   │   │   │   │           │          │        │
│  │деятельность│ухода и     │   │   │   │   │           │          │        │
│  │НПО, по     │поддержки   │   │   │   │   │           │          │        │
│  │вопросам    │            │   │   │   │   │           │          │        │
│  │ВИЧ, по     │            │   │   │   │   │           │          │        │
│  │привержен-  │            │   │   │   │   │           │          │        │
│  │ности к     │            │   │   │   │   │           │          │        │
│  │лечению,    │            │   │   │   │   │           │          │        │
│  │профилактике│            │   │   │   │   │           │          │        │
│  │эмоциональ- │            │   │   │   │   │           │          │        │
│  │ного        │            │   │   │   │   │           │          │        │
│  │"сгорания", │            │   │   │   │   │           │          │        │
│  │развития    │            │   │   │   │   │           │          │        │
│  │сообществ и │            │   │   │   │   │           │          │        │
│  │мобилизации │            │   │   │   │   │           │          │        │
│  │усилий по   │            │   │   │   │   │           │          │        │
│  │уходу и     │            │   │   │   │   │           │          │        │
│  │поддержке   │            │   │   │   │   │           │          │        │
├──┼────────────┼────────────┼───┼───┼───┼───┼───────────┼──────────┼────────┤
│3 │Создание и  │Поддержка   │ + │ + │ + │ + │НПО,       │ГФСТМ     │   72006│
│  │развитие    │5 пилотных  │   │   │   │   │Центры     │          │        │
│  │услуг по    │НПО         │   │   │   │   │СПИД       │          │        │
│  │информирова-│            │   │   │   │   │           │          │        │
│  │нию,        │            │   │   │   │   │           │          │        │
│  │социальному │            │   │   │   │   │           │          │        │
│  │сопровожде- │            │   │   │   │   │           │          │        │
│  │нию,        │            │   │   │   │   │           │          │        │
│  │формированию│            │   │   │   │   │           │          │        │
│  │привержен-  │            │   │   │   │   │           │          │        │
│  │ности к     │            │   │   │   │   │           │          │        │
│  │лечению и   │            │   │   │   │   │           │          │        │
│  │безопасному │            │   │   │   │   │           │          │        │
│  │поведению   │            │   │   │   │   │           │          │        │
│  │ЛЖВ         │            │   │   │   │   │           │          │        │
├──┼────────────┼────────────┼───┼───┼───┼───┼───────────┼──────────┼────────┤
│4 │Содействие  │3 мультидис-│ + │ + │ + │ + │НПО,       │ГФСТМ     │   11934│
│  │созданию    │циплинарных │   │   │   │   │Центры     │          │        │
│  │альтернатив-│команды     │   │   │   │   │СПИД       │          │        │
│  │ных групп   │созданы и   │   │   │   │   │           │          │        │
│  │медицинской,│функциониру-│   │   │   │   │           │          │        │
│  │социальной и│ют. Не менее│   │   │   │   │           │          │        │
│  │психологи-  │5 НПО и     │   │   │   │   │           │          │        │
│  │ческой      │инициативных│   │   │   │   │           │          │        │
│  │поддержки, в│групп       │   │   │   │   │           │          │        │
│  │том числе   │реализуют   │   │   │   │   │           │          │        │
│  │развитию    │программы по│   │   │   │   │           │          │        │
│  │групп       │приверженно-│   │   │   │   │           │          │        │
│  │взаимопомощи│сти         │   │   │   │   │           │          │        │
│  │позитивных  │            │   │   │   │   │           │          │        │
│  │людей и     │            │   │   │   │   │           │          │        │
│  │равных групп│            │   │   │   │   │           │          │        │
│  │по развитию │            │   │   │   │   │           │          │        │
│  │привержен-  │            │   │   │   │   │           │          │        │
│  │ности к     │            │   │   │   │   │           │          │        │
│  │АРВ-терапии │            │   │   │   │   │           │          │        │
├──┼────────────┼────────────┼───┼───┼───┼───┼───────────┼──────────┼────────┤
│5 │Обеспечение │Представите-│ + │ + │ + │ + │НПО,       │ГФСТМ     │   96413│
│  │доступа к   │ли 10       │   │   │   │   │Центры     │          │        │
│  │услугам по  │НПО/инициа- │   │   │   │   │СПИД       │          │        │
│  │неклиничес- │тивных групп│   │   │   │   │           │          │        │
│  │кому уходу и│обучены. 30 │   │   │   │   │           │          │        │
│  │поддержке   │человек     │   │   │   │   │           │          │        │
│  │путем       │получили    │   │   │   │   │           │          │        │
│  │мобилизации │услуги по   │   │   │   │   │           │          │        │
│  │сообществ и │неклиничес- │   │   │   │   │           │          │        │
│  │укрепления  │кому уходу  │   │   │   │   │           │          │        │
│  │потенциала  │            │   │   │   │   │           │          │        │
│  │инициативных│            │   │   │   │   │           │          │        │
│  │групп и НПО │            │   │   │   │   │           │          │        │
├──┼────────────┼────────────┼───┼───┼───┼───┼───────────┼──────────┼────────┤
│  │Всего по    │            │   │   │   │   │           │          │  214501│
│  │стратегии   │            │   │   │   │   │           │          │        │
├──┴────────────┴────────────┴───┴───┴───┴───┴───────────┴──────────┴────────┤
│     Компонент 3. Обеспечение безопасного и доступного сервиса населению    │
│                   в условиях увеличения случаев ВИЧ/СПИДа                  │
├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│     Стратегия 3.1. Совершенствование медицинских услуг по профилактике,    │
│             диагностике, лечению и уходу, связанных с ВИЧ/СПИДом           │
├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│    Задача 1. Формирование устойчивого механизма обеспечения безопасности   │
│         медицинских процедур в лечебно-профилактических организациях       │
├──┬────────────┬────────────┬───┬───┬───┬───┬───────────┬──────────┬────────┤
│1 │Обеспечить  │Для 90      │ + │ + │ + │ + │КШШП       │ГФСТМ,    │  800000│
│  │организации │медицинских │   │   │   │   │           │Швейцар-  │        │
│  │здравоохра- │организаций │   │   │   │   │           │ское      │        │
│  │нения       │в южном     │   │   │   │   │           │бюро по   │        │
│  │Ошской,     │регионе     │   │   │   │   │           │сотрудни- │        │
│  │Баткенской и│приобретены │   │   │   │   │           │честву    │        │
│  │Джалал-Абад-│автоклавы,  │   │   │   │   │           │          │        │
│  │ской        │эмалирован- │   │   │   │   │           │          │        │
│  │областей    │ные ведра,  │   │   │   │   │           │          │        │
│  │оборудова-  │иглоотсека- │   │   │   │   │           │          │        │
│  │нием для    │тели,       │   │   │   │   │           │          │        │
│  │обеззаражи- │тележки для │   │   │   │   │           │          │        │
│  │вания       │вывоза      │   │   │   │   │           │          │        │
│  │инфицирован-│медицинских │   │   │   │   │           │          │        │
│  │ных         │отходов и   │   │   │   │   │           │          │        │
│  │медицинских │другое      │   │   │   │   │           │          │        │
│  │отходов,    │медицинское │   │   │   │   │           │          │        │
│  │безопасного │оборудование│   │   │   │   │           │          │        │
│  │обращения со│            │   │   │   │   │           │          │        │
│  │шприцами    │            │   │   │   │   │           │          │        │
├──┼────────────┼────────────┼───┼───┼───┼───┼───────────┼──────────┼────────┤
│2 │Пересмотреть│Подготовлены│   │ + │   │   │Минздрав   │ГФСТМ,    │    5000│
│  │17          │и утверждены│   │   │   │   │           │Швейцар-  │        │
│  │инструкций  │17          │   │   │   │   │           │ское      │        │
│  │по          │инструкций, │   │   │   │   │           │бюро по   │        │
│  │безопасности│тиражировано│   │   │   │   │           │сотрудни- │        │
│  │медицинских │и распрост- │   │   │   │   │           │честву    │        │
│  │процедур, их│ранено 500  │   │   │   │   │           │          │        │
│  │тиражирова- │экземпляров │   │   │   │   │           │          │        │
│  │ние и       │            │   │   │   │   │           │          │        │
│  │распростра- │            │   │   │   │   │           │          │        │
│  │нение       │            │   │   │   │   │           │          │        │
├──┴────────────┴────────────┴───┴───┴───┴───┴───────────┴──────────┴────────┤
│      Задача 2. Обеспечение безопасности донорской крови, трансплантации    │
│                             органов и/или тканей                           │
├──┬────────────┬────────────┬───┬───┬───┬───┬───────────┬──────────┬────────┤
│1 │Закупить    │Расходные   │ + │ + │ + │ + │Минздрав   │ГФСТМ     │   24000│
│  │расходные   │материалы   │   │   │   │   │           │          │        │
│  │материалы   │закуплены   │   │   │   │   │           │          │        │
│  │для аппарата│(200 единиц)│   │   │   │   │           │          │        │
│  │по реинфузии│            │   │   │   │   │           │          │        │
│  │крови       │            │   │   │   │   │           │          │        │
├──┼────────────┼────────────┼───┼───┼───┼───┼───────────┼──────────┼────────┤
│2 │Провести    │Оценка      │   │   │   │   │Минздрав   │ГФСТМ     │    4100│
│  │оценку      │тестирования│   │   │   │   │           │          │        │
│  │тестирования│донорской   │   │   │   │   │           │          │        │
│  │донорской   │крови       │   │   │   │   │           │          │        │
│  │крови на    │проведена   │   │   │   │   │           │          │        │
│  │ВИЧ-инфекцию│            │   │   │   │   │           │          │        │
├──┼────────────┼────────────┼───┼───┼───┼───┼───────────┼──────────┼────────┤
│3 │Поддержать  │Функциониру-│ + │ + │ + │ + │Минздрав   │ГФСТМ     │   12240│
│  │работу      │ет          │   │   │   │   │           │          │        │
│  │единой      │компьютерная│   │   │   │   │           │          │        │
│  │компьютерной│сеть и база │   │   │   │   │           │          │        │
│  │сети и базы │данных в 15 │   │   │   │   │           │          │        │
│  │данных      │организациях│   │   │   │   │           │          │        │
│  │организаций │            │   │   │   │   │           │          │        │
│  │службы крови│            │   │   │   │   │           │          │        │
│  │и других    │            │   │   │   │   │           │          │        │
│  │структур    │            │   │   │   │   │           │          │        │
│  │системы     │            │   │   │   │   │           │          │        │
│  │здравоохра- │            │   │   │   │   │           │          │        │
│  │нения       │            │   │   │   │   │           │          │        │
├──┼────────────┼────────────┼───┼───┼───┼───┼───────────┼──────────┼────────┤
│4 │Провести 2  │Обучено 40  │ + │ + │   │   │Минздрав   │ГФСТМ     │    7480│
│  │семинара для│специалистов│   │   │   │   │           │          │        │
│  │поддержки   │из регионов │   │   │   │   │           │          │        │
│  │компьютерной│республики  │   │   │   │   │           │          │        │
│  │сети        │            │   │   │   │   │           │          │        │
├──┼────────────┼────────────┼───┼───┼───┼───┼───────────┼──────────┼────────┤
│5 │Провести    │Подготовлено│ + │ + │   │   │Минздрав   │ГФСТМ     │    2450│
│  │семинары для│по 10       │   │   │   │   │           │          │        │
│  │волонтеров  │волонтеров в│   │   │   │   │           │          │        │
│  │по программе│гг. Бишкек  │   │   │   │   │           │          │        │
│  │безвозмезд- │и Ош        │   │   │   │   │           │          │        │
│  │ного        │            │   │   │   │   │           │          │        │
│  │донорства   │            │   │   │   │   │           │          │        │
├──┼────────────┼────────────┼───┼───┼───┼───┼───────────┼──────────┼────────┤
│6 │Разработать │Разработаны │   │ + │ + │   │Минздрав   │ГФСТМ     │   14000│
│  │и издать    │и изданы    │   │   │   │   │           │          │        │
│  │информацион-│информацион-│   │   │   │   │           │          │        │
│  │ные         │ные         │   │   │   │   │           │          │        │
│  │материалы по│материалы   │   │   │   │   │           │          │        │
│  │безвозмезд- │(32000 экз.)│   │   │   │   │           │          │        │
│  │ному        │            │   │   │   │   │           │          │        │
│  │донорству (3│            │   │   │   │   │           │          │        │
│  │типа        │            │   │   │   │   │           │          │        │
│  │материалов  │            │   │   │   │   │           │          │        │
│  │на 2-х      │            │   │   │   │   │           │          │        │
│  │языках)     │            │   │   │   │   │           │          │        │
├──┼────────────┼────────────┼───┼───┼───┼───┼───────────┼──────────┼────────┤
│7 │Обучить 3   │Обучено 3   │   │ + │ + │   │Минздрав   │ГФСТМ     │    7710│
│  │человека в  │человека в  │   │   │   │   │           │          │        │
│  │СНГ по      │специализи- │   │   │   │   │           │          │        │
│  │инструментам│рованных    │   │   │   │   │           │          │        │
│  │безопасности│центрах     │   │   │   │   │           │          │        │
│  │медицинских │(РЦИК)      │   │   │   │   │           │          │        │
│  │процедур    │            │   │   │   │   │           │          │        │
├──┼────────────┼────────────┼───┼───┼───┼───┼───────────┼──────────┼────────┤
│8 │Тиражировать│Распростра- │ + │ + │   │   │Минздрав   │ГФСТМ     │    1600│
│  │информацион-│нено 4000   │   │   │   │   │           │          │        │
│  │ные         │копий       │   │   │   │   │           │          │        │
│  │материалы по│            │   │   │   │   │           │          │        │
│  │безопасности│            │   │   │   │   │           │          │        │
│  │крови       │            │   │   │   │   │           │          │        │
├──┼────────────┼────────────┼───┼───┼───┼───┼───────────┼──────────┼────────┤
│9 │Провести    │Закуплено   │   │ + │ + │   │Минздрав   │ГФСТМ     │    6400│
│  │акции по    │2500        │   │   │   │   │           │          │        │
│  │безопасному │поощряющих  │   │   │   │   │           │          │        │
│  │донорству   │призов      │   │   │   │   │           │          │        │
│  │(приобрете- │            │   │   │   │   │           │          │        │
│  │ние         │            │   │   │   │   │           │          │        │
│  │поощряющих  │            │   │   │   │   │           │          │        │
│  │призов для  │            │   │   │   │   │           │          │        │
│  │доноров)    │            │   │   │   │   │           │          │        │
├──┼────────────┼────────────┼───┼───┼───┼───┼───────────┼──────────┼────────┤
│10│Создать     │Привлечено  │ + │ + │ + │   │Минздрав   │ГФСТМ     │   26400│
│  │мобильные   │20          │   │   │   │   │           │          │        │
│  │группы по   │аутрич-ра-  │   │   │   │   │           │          │        │
│  │безопасности│ботников    │   │   │   │   │           │          │        │
│  │донорской   │            │   │   │   │   │           │          │        │
│  │крови       │            │   │   │   │   │           │          │        │
├──┼────────────┼────────────┼───┼───┼───┼───┼───────────┼──────────┼────────┤
│11│Безопасное  │Дезинфициру-│   │   │   │   │Минздрав   │ГФСТМ     │   28000│
│  │обращение со│ющие        │   │   │   │   │           │          │        │
│  │шприцами и  │жидкости -  │   │   │   │   │           │          │        │
│  │предотвраще-│20$ за литр │   │   │   │   │           │          │        │
│  │ние их      │- для       │   │   │   │   │           │          │        │
│  │повторного  │больниц     │   │   │   │   │           │          │        │
│  │использова- │            │   │   │   │   │           │          │        │
│  │ния         │            │   │   │   │   │           │          │        │
├──┼────────────┼────────────┼───┼───┼───┼───┼───────────┼──────────┼────────┤
│  │Всего по    │            │   │   │   │   │           │          │  939380│
│  │стратегии   │            │   │   │   │   │           │          │        │
├──┴────────────┴────────────┴───┴───┴───┴───┴───────────┴──────────┴────────┤
│      Стратегия 3.2. Совершенствование психосоциального консультирования    │
│                          и тестирования на ВИЧ/СПИД                        │
├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│         Задача 1. Развитие системы психосоциального консультирования       │
│                           в Кыргызской Республике                          │
├──┬────────────┬────────────┬───┬───┬───┬───┬───────────┬──────────┬────────┤
│1 │Обучить     │Подготовлено│ + │ + │ + │ + │КГМА,      │ГФСТМ     │    7480│
│  │вопросам    │40 человек  │   │   │   │   │КГМИПиПК   │          │        │
│  │доконсульта-│            │   │   │   │   │           │          │        │
│  │ционного    │            │   │   │   │   │           │          │        │
│  │тестирования│            │   │   │   │   │           │          │        │
│  │(ДКТ) на    │            │   │   │   │   │           │          │        │
│  │курсах до- и│            │   │   │   │   │           │          │        │
│  │последиплом-│            │   │   │   │   │           │          │        │
│  │ной         │            │   │   │   │   │           │          │        │
│  │подготовки  │            │   │   │   │   │           │          │        │
│  │медицинских │            │   │   │   │   │           │          │        │
│  │работников  │            │   │   │   │   │           │          │        │
├──┼────────────┼────────────┼───┼───┼───┼───┼───────────┼──────────┼────────┤
│2 │Оснастить и │46 кабинетов│ + │ + │ + │ + │РЦ "СПИД", │ГФСТМ     │   72933│
│  │поддержать  │КиТ оснащены│   │   │   │   │областные  │          │        │
│  │функциониро-│и функциони-│   │   │   │   │центры     │          │        │
│  │вание       │руют        │   │   │   │   │СПИД       │          │        │
│  │кабинетов   │            │   │   │   │   │           │          │        │
│  │консультиро-│            │   │   │   │   │           │          │        │
│  │вания при   │            │   │   │   │   │           │          │        │
│  │тестировании│            │   │   │   │   │           │          │        │
│  │на ВИЧ (КиТ)│            │   │   │   │   │           │          │        │
├──┼────────────┼────────────┼───┼───┼───┼───┼───────────┼──────────┼────────┤
│3 │Подготовить │Работают 57 │   │ + │ + │   │Минздрав   │ГФСТМ, KFW│   61000│
│  │тренеров по │консультан- │   │   │   │   │           │          │        │
│  │вопросам    │тов в ЛПО   │   │   │   │   │           │          │   90400│
│  │психосо-    │(Центры     │   │   │   │   │           │          │        │
│  │циального   │СПИД-9,     │   │   │   │   │           │          │        │
│  │консультиро-│ЦСМ-48).    │   │   │   │   │           │          │        │
│  │вания из    │Подготовлено│   │   │   │   │           │          │        │
│  │числа       │10 тренеров │   │   │   │   │           │          │        │
│  │специалистов│по вопросам │   │   │   │   │           │          │        │
│  │государст-  │психосо-    │   │   │   │   │           │          │        │
│  │венных      │циального   │   │   │   │   │           │          │        │
│  │учреждений, │консультиро-│   │   │   │   │           │          │        │
│  │некоммерчес-│вания       │   │   │   │   │           │          │        │
│  │ких         │            │   │   │   │   │           │          │        │
│  │организаций,│            │   │   │   │   │           │          │        │
│  │ЛЖВ и ЛПВ во│            │   │   │   │   │           │          │        │
│  │всех        │            │   │   │   │   │           │          │        │
│  │областях    │            │   │   │   │   │           │          │        │
│  │республики  │            │   │   │   │   │           │          │        │
├──┼────────────┼────────────┼───┼───┼───┼───┼───────────┼──────────┼────────┤
│4 │Организовать│Подготовлено│   │   │ + │   │Минздрав,  │ГФСТМ     │    6040│
│  │обучающие   │2           │   │   │   │   │КГМИПиПК   │          │        │
│  │поездки для │специалиста │   │   │   │   │           │          │        │
│  │специалистов│            │   │   │   │   │           │          │        │
│  │КГМИПиПК    │            │   │   │   │   │           │          │        │
├──┼────────────┼────────────┼───┼───┼───┼───┼───────────┼──────────┼────────┤
│5 │Размножить  │Размножено  │ + │ + │ + │ + │Минздрав   │ГФСТМ     │    5000│
│  │клинические │2000        │   │   │   │   │           │          │        │
│  │протоколы по│экземпляров │   │   │   │   │           │          │        │
│  │КиТ         │            │   │   │   │   │           │          │        │
├──┴────────────┴────────────┴───┴───┴───┴───┴───────────┴──────────┴────────┤
│      Задача 2. Совершенствование лабораторной диагностики ВИЧ-инфекции     │
├──┬────────────┬────────────┬───┬───┬───┬───┬───────────┬──────────┬────────┤
│1 │Обучить     │Обучено 4   │   │ + │   │   │Минздрав   │KFW       │   78851│
│  │врачей-ла-  │врача-лабо- │   │   │   │   │           │          │        │
│  │борантов    │ранта       │   │   │   │   │           │          │        │
│  │по          │            │   │   │   │   │           │          │        │
│  │диагностике │            │   │   │   │   │           │          │        │
│  │ВИЧ за      │            │   │   │   │   │           │          │        │
│  │рубежом     │            │   │   │   │   │           │          │        │
├──┼────────────┼────────────┼───┼───┼───┼───┼───────────┼──────────┼────────┤
│2 │Обеспечить  │Все         │ + │ + │ + │ + │Минздрав   │Государст-│  532057│
│  │закупку     │лаборатории │   │   │   │   │           │венный    │        │
│  │тест-систем │по          │   │   │   │   │           │бюджет,   │        │
│  │для         │диагностике │   │   │   │   │           │ГФСТМ     │        │
│  │тестирования│ВИЧ-инфекции│   │   │   │   │           │          │        │
│  │на ВИЧ      │обеспечены  │   │   │   │   │           │          │        │
│  │            │на 100%     │   │   │   │   │           │          │        │
│  │            │тест-систе- │   │   │   │   │           │          │        │
│  │            │мами        │   │   │   │   │           │          │        │
├──┼────────────┼────────────┼───┼───┼───┼───┼───────────┼──────────┼────────┤
│3 │Провести    │39          │ + │ + │ + │ + │Минздрав   │СДС       │    9900│
│  │контроль    │лабораторий │   │   │   │   │           │          │        │
│  │качества    │по          │   │   │   │   │           │          │        │
│  │тестирования│диагностике │   │   │   │   │           │          │        │
│  │на ВИЧ всех │ВИЧ-инфекции│   │   │   │   │           │          │        │
│  │диагности-  │на 100%     │   │   │   │   │           │          │        │
│  │ческих      │соответству-│   │   │   │   │           │          │        │
│  │лабораторий │ют          │   │   │   │   │           │          │        │
│  │            │стандартам  │   │   │   │   │           │          │        │
│  │            │качества    │   │   │   │   │           │          │        │
├──┼────────────┼────────────┼───┼───┼───┼───┼───────────┼──────────┼────────┤
│4 │Обеспечить  │Проведено   │ + │ + │ + │ + │Минздрав   │ГФСТМ     │  112039│
│  │диагности-  │исследований│   │   │   │   │           │          │        │
│  │ческие      │на СД 4 -   │   │   │   │   │           │          │        │
│  │лаборатории │4000 ПЦР -  │   │   │   │   │           │          │        │
│  │расходными  │2100        │   │   │   │   │           │          │        │
│  │материалами │            │   │   │   │   │           │          │        │
│  │для         │            │   │   │   │   │           │          │        │
│  │исследования│            │   │   │   │   │           │          │        │
│  │методом ПЦР │            │   │   │   │   │           │          │        │
│  │и работы    │            │   │   │   │   │           │          │        │
│  │проточника  │            │   │   │   │   │           │          │        │
│  │(СД 4)      │            │   │   │   │   │           │          │        │
├──┼────────────┼────────────┼───┼───┼───┼───┼───────────┼──────────┼────────┤
│  │Всего по    │            │   │   │   │   │           │          │ 1128153│
│  │стратегии   │            │   │   │   │   │           │          │        │
├──┴────────────┴────────────┴───┴───┴───┴───┴───────────┴──────────┴────────┤
│      Стратегия 3.3. Профилактика ВИЧ-инфекции у детей грудного возраста    │
├──┬────────────┬────────────┬───┬───┬───┬───┬───────────┬──────────┬────────┤
│1 │Провести    │80%         │ + │ + │ + │ + │Минздрав,  │Государст-│  0,00  │
│  │психосо-    │беременных  │   │   │   │   │НПО        │венный    │        │
│  │циальное    │женщин      │   │   │   │   │           │бюджет    │        │
│  │консультиро-│получат     │   │   │   │   │           │          │        │
│  │вание и     │психосо-    │   │   │   │   │           │          │        │
│  │доброволь-  │циальное    │   │   │   │   │           │          │        │
│  │ное,        │консультиро-│   │   │   │   │           │          │        │
│  │осознанное  │вание и     │   │   │   │   │           │          │        │
│  │тестирование│пройдут     │   │   │   │   │           │          │        │
│  │на ВИЧ      │тестирование│   │   │   │   │           │          │        │
│  │беременных  │на          │   │   │   │   │           │          │        │
│  │женщин      │ВИЧ-инфекцию│   │   │   │   │           │          │        │
├──┼────────────┼────────────┼───┼───┼───┼───┼───────────┼──────────┼────────┤
│2 │Обеспечить  │ЛЖВ и ЛПВ   │ + │ + │ + │ + │Минздрав,  │Государст-│  0,00  │
│  │консультиро-│охвачены    │   │   │   │   │НПО        │венный    │        │
│  │ванием ЛЖВ и│консультиро-│   │   │   │   │           │бюджет    │        │
│  │ЛПВ по      │ванием по   │   │   │   │   │           │          │        │
│  │вопросам    │репродуктив-│   │   │   │   │           │          │        │
│  │репродуктив-│ному        │   │   │   │   │           │          │        │
│  │ного        │здоровью и  │   │   │   │   │           │          │        │
│  │здоровья,   │ППМР        │   │   │   │   │           │          │        │
│  │безопасного │            │   │   │   │   │           │          │        │
│  │поведения и │            │   │   │   │   │           │          │        │
│  │профилактики│            │   │   │   │   │           │          │        │
│  │передачи    │            │   │   │   │   │           │          │        │
│  │инфекции от │            │   │   │   │   │           │          │        │
│  │матери к    │            │   │   │   │   │           │          │        │
│  │ребенку     │            │   │   │   │   │           │          │        │
│  │(ППМР)      │            │   │   │   │   │           │          │        │
├──┼────────────┼────────────┼───┼───┼───┼───┼───────────┼──────────┼────────┤
│3 │Обеспечить  │Не менее 60%│ + │ + │ + │ + │Минздрав,  │Государст-│   36000│
│  │контрацепти-│женщин ЛЖВ, │   │   │   │   │НПО        │венный    │        │
│  │вами,       │ЛПВ получили│   │   │   │   │           │бюджет,   │        │
│  │презервати- │средства    │   │   │   │   │           │ГФСТМ     │        │
│  │вами женщин,│контрацепции│   │   │   │   │           │          │        │
│  │живущих с   │и           │   │   │   │   │           │          │        │
│  │ВИЧ, и      │презервативы│   │   │   │   │           │          │        │
│  │женщин,     │            │   │   │   │   │           │          │        │
│  │пострадавших│            │   │   │   │   │           │          │        │
│  │от ВИЧ      │            │   │   │   │   │           │          │        │
├──┼────────────┼────────────┼───┼───┼───┼───┼───────────┼──────────┼────────┤
│4 │Провести    │Проведено 3 │   │ + │ + │   │Минздрав   │ЮНИСЕФ    │   11400│
│  │"круглые    │"круглых    │   │   │   │   │           │          │        │
│  │столы" по   │стола" для  │   │   │   │   │           │          │        │
│  │укреплению  │специалистов│   │   │   │   │           │          │        │
│  │связей между│Ошской,     │   │   │   │   │           │          │        │
│  │службами    │Джалал-Абад-│   │   │   │   │           │          │        │
│  │репродуктив-│ской и      │   │   │   │   │           │          │        │
│  │ного        │Чуйской     │   │   │   │   │           │          │        │
│  │здоровья,   │областей (20│   │   │   │   │           │          │        │
│  │программами │участников  │   │   │   │   │           │          │        │
│  │снижения    │из каждого  │   │   │   │   │           │          │        │
│  │вреда и     │региона)    │   │   │   │   │           │          │        │
│  │лечебными   │            │   │   │   │   │           │          │        │
│  │службами по │            │   │   │   │   │           │          │        │
│  │обеспечению │            │   │   │   │   │           │          │        │
│  │ухода и     │            │   │   │   │   │           │          │        │
│  │поддержки   │            │   │   │   │   │           │          │        │
│  │ВИЧ-инфици- │            │   │   │   │   │           │          │        │
│  │рованных    │            │   │   │   │   │           │          │        │
│  │женщин      │            │   │   │   │   │           │          │        │
├──┼────────────┼────────────┼───┼───┼───┼───┼───────────┼──────────┼────────┤
│5 │Провести    │85%         │ + │ + │ + │ + │Минздрав   │Государст-│  109427│
│  │ППМР        │ВИЧ-позитив-│   │   │   │   │           │венный    │        │
│  │антиретрови-│ных         │   │   │   │   │           │бюджет    │        │
│  │русными     │беременных  │   │   │   │   │           │          │        │
│  │(АРВ)       │женщин и    │   │   │   │   │           │          │        │
│  │препаратами │новорожден- │   │   │   │   │           │          │        │
│  │            │ных,        │   │   │   │   │           │          │        │
│  │            │получили    │   │   │   │   │           │          │        │
│  │            │антиретрови-│   │   │   │   │           │          │        │
│  │            │русными     │   │   │   │   │           │          │        │
│  │            │препараты   │   │   │   │   │           │          │        │
│  │            │для ППМР    │   │   │   │   │           │          │        │
├──┼────────────┼────────────┼───┼───┼───┼───┼───────────┼──────────┼────────┤
│6 │Обучить     │85%         │ + │ + │ + │ + │Минздрав   │Государст-│  0,00  │
│  │ВИЧ-позитив-│ВИЧ-позитив-│   │   │   │   │           │венный    │        │
│  │ных         │ных женщин  │   │   │   │   │           │бюджет    │        │
│  │родителей   │обучены     │   │   │   │   │           │          │        │
│  │правилам    │правилам    │   │   │   │   │           │          │        │
│  │ухода за    │ухода за    │   │   │   │   │           │          │        │
│  │ребенком и  │ребенком и  │   │   │   │   │           │          │        │
│  │правильному │правильному │   │   │   │   │           │          │        │
│  │вскармлива- │вскармлива- │   │   │   │   │           │          │        │
│  │нию детей   │нию         │   │   │   │   │           │          │        │
├──┼────────────┼────────────┼───┼───┼───┼───┼───────────┼──────────┼────────┤
│7 │Обеспечить  │Все дети,   │ + │ + │ + │ + │Минздрав   │ГФСТМ,    │   22509│
│  │детей,      │родившиеся  │   │   │   │   │           │государст-│        │
│  │родившихся  │от          │   │   │   │   │           │венный    │        │
│  │от ВИЧ-пози-│ВИЧ-позитив-│   │   │   │   │           │бюджет    │        │
│  │тивных      │ных женщин, │   │   │   │   │           │          │        │
│  │женщин,     │обеспечены  │   │   │   │   │           │          │        │
│  │заменителями│заменителями│   │   │   │   │           │          │        │
│  │грудного    │грудного    │   │   │   │   │           │          │        │
│  │молока      │молока      │   │   │   │   │           │          │        │
├──┼────────────┼────────────┼───┼───┼───┼───┼───────────┼──────────┼────────┤
│8 │Обучить     │Проведено   │ + │ + │ + │ + │Минздрав   │ЮНИСЕФ    │   26400│
│  │акушер-гине-│20          │   │   │   │   │           │          │        │
│  │кологов,    │обучающих   │   │   │   │   │           │          │        │
│  │врачей      │семинаров   │   │   │   │   │           │          │        │
│  │центров     │            │   │   │   │   │           │          │        │
│  │семейной    │            │   │   │   │   │           │          │        │
│  │медицины по │            │   │   │   │   │           │          │        │
│  │вопросам    │            │   │   │   │   │           │          │        │
│  │психосо-    │            │   │   │   │   │           │          │        │
│  │циального   │            │   │   │   │   │           │          │        │
│  │консультиро-│            │   │   │   │   │           │          │        │
│  │вания и     │            │   │   │   │   │           │          │        │
│  │тестирования│            │   │   │   │   │           │          │        │
│  │беременных  │            │   │   │   │   │           │          │        │
│  │женщин на   │            │   │   │   │   │           │          │        │
│  │ВИЧ и ППМР  │            │   │   │   │   │           │          │        │
├──┼────────────┼────────────┼───┼───┼───┼───┼───────────┼──────────┼────────┤
│9 │Обеспечить  │Родильные   │ + │ + │ + │ + │Минздрав   │Государст-│В стра- │
│  │родильные   │отделения на│   │   │   │   │           │венный    │тегии   │
│  │отделения   │100%        │   │   │   │   │           │бюджет,   │3.1.2   │
│  │экс-        │обеспечены  │   │   │   │   │           │ГФСТМ     │        │
│  │пресс-теста-│экс-        │   │   │   │   │           │          │        │
│  │ми для      │пресс-теста-│   │   │   │   │           │          │        │
│  │диагностики │ми и        │   │   │   │   │           │          │        │
│  │ВИЧ-инфекции│АРВ-препара-│   │   │   │   │           │          │        │
│  │и АРВ-препа-│тами для    │   │   │   │   │           │          │        │
│  │ратами для  │ППМР        │   │   │   │   │           │          │        │
│  │ППМР        │            │   │   │   │   │           │          │        │
├──┼────────────┼────────────┼───┼───┼───┼───┼───────────┼──────────┼────────┤
│10│Обеспечить  │Будут       │ + │ + │ + │ + │Минздрав   │ГФСТМ     │   12825│
│  │безопасность│приобретены │   │   │   │   │           │          │        │
│  │родов       │наборы для  │   │   │   │   │           │          │        │
│  │ВИЧ-инфици- │родоразреше-│   │   │   │   │           │          │        │
│  │рованных    │ния 171     │   │   │   │   │           │          │        │
│  │беременных  │женщины     │   │   │   │   │           │          │        │
│  │женщин      │            │   │   │   │   │           │          │        │
├──┼────────────┼────────────┼───┼───┼───┼───┼───────────┼──────────┼────────┤
│11│Провести    │Дети,       │ + │ + │ + │ + │Минздрав   │ГФСТМ     │В стра- │
│  │ПЦР-диагнос-│рожденные   │   │   │   │   │           │          │тегии   │
│  │тику детям, │ВИЧ-позитив-│   │   │   │   │           │          │3.1.2   │
│  │рожденным   │ными        │   │   │   │   │           │          │        │
│  │ВИЧ-позитив-│женщинами,  │   │   │   │   │           │          │        │
│  │ными        │на 100%     │   │   │   │   │           │          │        │
│  │женщинами   │охвачены    │   │   │   │   │           │          │        │
│  │            │ПЦР-диагнос-│   │   │   │   │           │          │        │
│  │            │тикой       │   │   │   │   │           │          │        │
│  │            │ВИЧ-инфекции│   │   │   │   │           │          │        │
├──┼────────────┼────────────┼───┼───┼───┼───┼───────────┼──────────┼────────┤
│12│Пересмотреть│Национальный│   │   │ + │   │Минздрав   │Государст-│    1600│
│  │национальные│протокол    │   │   │   │   │           │венный    │        │
│  │протоколы по│пересмотрен │   │   │   │   │           │бюджет,   │        │
│  │ППМР в      │            │   │   │   │   │           │Всемирная │        │
│  │соответствии│            │   │   │   │   │           │организа- │        │
│  │с новыми    │            │   │   │   │   │           │ция       │        │
│  │рекоменда-  │            │   │   │   │   │           │здравоох- │        │
│  │циями       │            │   │   │   │   │           │ранения   │        │
│  │Всемирной   │            │   │   │   │   │           │          │        │
│  │организации │            │   │   │   │   │           │          │        │
│  │здравоохра- │            │   │   │   │   │           │          │        │
│  │нения       │            │   │   │   │   │           │          │        │
├──┼────────────┼────────────┼───┼───┼───┼───┼───────────┼──────────┼────────┤
│13│Провести    │Мониторинг и│   │ + │ + │ + │Минздрав   │ЮНИСЕФ и  │   11270│
│  │мониторинг и│оценка      │   │   │   │   │           │другие    │        │
│  │оценку по   │проведены в │   │   │   │   │           │доноры    │        │
│  │интегриро-  │3 областях  │   │   │   │   │           │          │        │
│  │ванному     │(Ошская,    │   │   │   │   │           │          │        │
│  │подходу к   │Джалал-Абад-│   │   │   │   │           │          │        │
│  │оказанию    │ская,       │   │   │   │   │           │          │        │
│  │медицинских │Чуйская)    │   │   │   │   │           │          │        │
│  │услуг       │            │   │   │   │   │           │          │        │
│  │женщинам и  │            │   │   │   │   │           │          │        │
│  │детям с     │            │   │   │   │   │           │          │        │
│  │ВИЧ-инфек-  │            │   │   │   │   │           │          │        │
│  │цией        │            │   │   │   │   │           │          │        │
├──┼────────────┼────────────┼───┼───┼───┼───┼───────────┼──────────┼────────┤
│  │Всего по    │            │   │   │   │   │           │          │  231431│
│  │стратегии   │            │   │   │   │   │           │          │        │
├──┴────────────┴────────────┴───┴───┴───┴───┴───────────┴──────────┴────────┤
│             Стратегия 3.4. Обеспечение медицинской помощи лицам,           │
│                             живущим с ВИЧ (ЛЖВ)                            │
├──┬────────────┬────────────┬───┬───┬───┬───┬───────────┬──────────┬────────┤
│1 │Оказать     │500 ЛЖВ     │ + │ + │ + │ + │Минздрав   │ГФСТМ     │  140068│
│  │консульта-  │получили    │   │   │   │   │           │          │        │
│  │тивную      │ВААРТ. По I │   │   │   │   │           │          │        │
│  │помощь всем │схеме - 490 │   │   │   │   │           │          │        │
│  │ЛЖВ,        │и II схеме  │   │   │   │   │           │          │        │
│  │провести    │лечения - 10│   │   │   │   │           │          │        │
│  │высокоак-   │            │   │   │   │   │           │          │        │
│  │тивную      │            │   │   │   │   │           │          │        │
│  │антиретро-  │            │   │   │   │   │           │          │        │
│  │вирусную    │            │   │   │   │   │           │          │        │
│  │терапию     │            │   │   │   │   │           │          │        │
│  │(ВААРТ)     │            │   │   │   │   │           │          │        │
│  │согласно    │            │   │   │   │   │           │          │        │
│  │утвержденным│            │   │   │   │   │           │          │        │
│  │клиническим │            │   │   │   │   │           │          │        │
│  │протоколам  │            │   │   │   │   │           │          │        │
├──┼────────────┼────────────┼───┼───┼───┼───┼───────────┼──────────┼────────┤
│2 │Провести    │2000 ЛЖВ    │ + │ + │ + │ + │Минздрав   │ГФСТМ     │   68043│
│  │лечение и   │получили    │   │   │   │   │           │          │        │
│  │профилактику│профилактику│   │   │   │   │           │          │        │
│  │оппортунис- │и лечение   │   │   │   │   │           │          │        │
│  │тических    │оппортунис- │   │   │   │   │           │          │        │
│  │инфекций    │тических    │   │   │   │   │           │          │        │
│  │согласно    │инфекций    │   │   │   │   │           │          │        │
│  │утвержденным│            │   │   │   │   │           │          │        │
│  │клиническим │            │   │   │   │   │           │          │        │
│  │протоколам  │            │   │   │   │   │           │          │        │
├──┼────────────┼────────────┼───┼───┼───┼───┼───────────┼──────────┼────────┤
│3 │Обучить     │Подготовлено│   │ + │   │   │Минздрав   │ГФСТМ     │   12850│
│  │медицинских │5 тренеров  │   │   │   │   │           │          │        │
│  │специалистов│по вопросам │   │   │   │   │           │          │        │
│  │и других    │антиретрови-│   │   │   │   │           │          │        │
│  │работников  │русной      │   │   │   │   │           │          │        │
│  │мультидисци-│терапии     │   │   │   │   │           │          │        │
│  │плинарных   │            │   │   │   │   │           │          │        │
│  │команд,     │            │   │   │   │   │           │          │        │
│  │предостав-  │            │   │   │   │   │           │          │        │
│  │ляющих      │            │   │   │   │   │           │          │        │
│  │антиретрови-│            │   │   │   │   │           │          │        │
│  │русное      │            │   │   │   │   │           │          │        │
│  │лечение     │            │   │   │   │   │           │          │        │
├──┼────────────┼────────────┼───┼───┼───┼───┼───────────┼──────────┼────────┤
│4 │Провести    │Обучено 80  │ + │ + │ + │ + │Минздрав   │ГФСТМ     │   14960│
│  │семинары для│сотрудников │   │   │   │   │           │          │        │
│  │медицинских │            │   │   │   │   │           │          │        │
│  │сотрудников │            │   │   │   │   │           │          │        │
│  │по исполь-  │            │   │   │   │   │           │          │        │
│  │зованию     │            │   │   │   │   │           │          │        │
│  │клинических │            │   │   │   │   │           │          │        │
│  │руководств  │            │   │   │   │   │           │          │        │
│  │по          │            │   │   │   │   │           │          │        │
│  │профилактике│            │   │   │   │   │           │          │        │
│  │и лечению   │            │   │   │   │   │           │          │        │
│  │АРВ         │            │   │   │   │   │           │          │        │
│  │препаратами │            │   │   │   │   │           │          │        │
├──┼────────────┼────────────┼───┼───┼───┼───┼───────────┼──────────┼────────┤
│5 │Поддержать  │Функциониру-│ + │ + │ + │ + │Минздрав   │ГФСТМ     │   13330│
│  │деятельность│ют 2        │   │   │   │   │           │          │        │
│  │2 информа-  │информацион-│   │   │   │   │           │          │        │
│  │ционно-ре-  │но-ресурсных│   │   │   │   │           │          │        │
│  │сурсных     │центра      │   │   │   │   │           │          │        │
│  │центров в   │            │   │   │   │   │           │          │        │
│  │г.Бишкек    │            │   │   │   │   │           │          │        │
│  │(Кыргызская │            │   │   │   │   │           │          │        │
│  │государст-  │            │   │   │   │   │           │          │        │
│  │венная      │            │   │   │   │   │           │          │        │
│  │медицинская │            │   │   │   │   │           │          │        │
│  │академия) и │            │   │   │   │   │           │          │        │
│  │г.Ош        │            │   │   │   │   │           │          │        │
│  │(Государст- │            │   │   │   │   │           │          │        │
│  │венный      │            │   │   │   │   │           │          │        │
│  │университет,│            │   │   │   │   │           │          │        │
│  │медицинский │            │   │   │   │   │           │          │        │
│  │факультет)  │            │   │   │   │   │           │          │        │
├──┼────────────┼────────────┼───┼───┼───┼───┼───────────┼──────────┼────────┤
│6 │Поддержать  │Функциониру-│ + │ + │ + │ + │Минздрав   │ГФСТМ,    │   42429│
│  │содержание  │ют 2 хосписа│   │   │   │   │           │Фонд      │        │
│  │2-х хосписов│в гг. Бишкек│   │   │   │   │           │"Сорос    │    5000│
│  │            │и Ош        │   │   │   │   │           │Кыргыз-   │        │
│  │            │            │   │   │   │   │           │стан"     │        │
├──┼────────────┼────────────┼───┼───┼───┼───┼───────────┼──────────┼────────┤
│7 │Поддержать  │Функциониру-│ + │ + │ + │ + │Минздрав   │ГФСТМ     │   18610│
│  │содержание  │ют 2        │   │   │   │   │           │          │        │
│  │2-х клини-  │клини-      │   │   │   │   │           │          │        │
│  │ко-диагнос- │ко-диагнос- │   │   │   │   │           │          │        │
│  │тических    │тических    │   │   │   │   │           │          │        │
│  │отделений в │отделения в │   │   │   │   │           │          │        │
│  │гг. Бишкек и│гг. Бишкек, │   │   │   │   │           │          │        │
│  │Ош          │Ош          │   │   │   │   │           │          │        │
├──┼────────────┼────────────┼───┼───┼───┼───┼───────────┼──────────┼────────┤
│  │Всего по    │            │   │   │   │   │           │          │  315290│
│  │стратегии   │            │   │   │   │   │           │          │        │
├──┴────────────┴────────────┴───┴───┴───┴───┴───────────┴──────────┴────────┤
│           Стратегия 3.5. Обеспечение медицинской помощью при ИППП          │
├──┬────────────┬────────────┬───┬───┬───┬───┬───────────┬──────────┬────────┤
│1 │Лечение     │            │   │   │   │   │Минздрав   │ГФСТМ     │   14687│
│  │основных    │            │   │   │   │   │           │          │        │
│  │групп       │            │   │   │   │   │           │          │        │
│  │населения от│            │   │   │   │   │           │          │        │
│  │ИППП        │            │   │   │   │   │           │          │        │
├──┼────────────┼────────────┼───┼───┼───┼───┼───────────┼──────────┼────────┤
│  │Всего по    │            │   │   │   │   │           │          │   14687│
│  │стратегии   │            │   │   │   │   │           │          │        │
├──┴────────────┴────────────┴───┴───┴───┴───┴───────────┴──────────┴────────┤
│        Стратегия 3.6. Социальная поддержка лиц, живущих с ВИЧ (ЛЖВ),       │
│                       и лиц, пострадавших от ВИЧ (ЛПВ)                     │
├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│       Задача 1. Разработка механизмов и оказание социальной поддержки      │
│                                для ЛЖВ и ЛПВ                               │
├──┬────────────┬────────────┬───┬───┬───┬───┬───────────┬──────────┬────────┤
│1 │Обеспечить  │Получение   │ + │ + │ + │ + │Местные    │Государст-│   51000│
│  │социальную  │государст-  │   │   │   │   │государст- │венный    │        │
│  │защиту ЛЖВ в│венных      │   │   │   │   │венные     │бюджет    │        │
│  │соответствии│пособий и   │   │   │   │   │админист-  │          │        │
│  │с законода- │социальных  │   │   │   │   │рации,     │          │        │
│  │тельством   │услуг (не   │   │   │   │   │органы     │          │        │
│  │Кыргызской  │менее 50%   │   │   │   │   │местного   │          │        │
│  │Республики  │от числа    │   │   │   │   │самоуп-    │          │        │
│  │            │нуждающихся │   │   │   │   │равления,  │          │        │
│  │            │ЛЖВ)        │   │   │   │   │НПО,       │          │        │
│  │            │            │   │   │   │   │МСЗН,      │          │        │
│  │            │            │   │   │   │   │Минздрав   │          │        │
├──┼────────────┼────────────┼───┼───┼───┼───┼───────────┼──────────┼────────┤
│2 │Обучить     │50          │   │   │ + │   │МТЗиМ      │Государст-│Не      │
│  │специалис-  │обученных   │   │   │   │   │           │венный    │требует │
│  │тов,        │специалистов│   │   │   │   │           │бюджет    │финанси-│
│  │оказывающих │            │   │   │   │   │           │          │рования │
│  │социальную  │            │   │   │   │   │           │          │        │
│  │поддержку   │            │   │   │   │   │           │          │        │
├──┼────────────┼────────────┼───┼───┼───┼───┼───────────┼──────────┼────────┤
│3 │Разработать │Программы   │   │ + │   │   │МТЗиМ      │Государст-│Не      │
│  │программы   │обучения    │   │   │   │   │           │венный    │требует │
│  │обучения для│разработаны │   │   │   │   │           │бюджет    │финанси-│
│  │лиц,        │            │   │   │   │   │           │          │рования │
│  │оказывающих │            │   │   │   │   │           │          │        │
│  │социальную  │            │   │   │   │   │           │          │        │
│  │поддержку   │            │   │   │   │   │           │          │        │
│  │ЛЖВ и ЛПВ,  │            │   │   │   │   │           │          │        │
│  │включая     │            │   │   │   │   │           │          │        │
│  │специальные │            │   │   │   │   │           │          │        │
│  │программы   │            │   │   │   │   │           │          │        │
│  │для         │            │   │   │   │   │           │          │        │
│  │студентов   │            │   │   │   │   │           │          │        │
│  │профильных  │            │   │   │   │   │           │          │        │
│  │специаль-   │            │   │   │   │   │           │          │        │
│  │ностей      │            │   │   │   │   │           │          │        │
├──┼────────────┼────────────┼───┼───┼───┼───┼───────────┼──────────┼────────┤
│4 │Провести    │Исследование│ + │ + │ + │ + │Минздрав   │ГФСТМ     │   13800│
│  │социологи-  │проведено   │   │   │   │   │           │          │        │
│  │ческое      │            │   │   │   │   │           │          │        │
│  │исследование│            │   │   │   │   │           │          │        │
│  │среди ЛЖВС  │            │   │   │   │   │           │          │        │
│  │(разработка │            │   │   │   │   │           │          │        │
│  │анкет, сбор │            │   │   │   │   │           │          │        │
│  │и обработка │            │   │   │   │   │           │          │        │
│  │данных,     │            │   │   │   │   │           │          │        │
│  │подготовка  │            │   │   │   │   │           │          │        │
│  │отчета)     │            │   │   │   │   │           │          │        │
├──┼────────────┼────────────┼───┼───┼───┼───┼───────────┼──────────┼────────┤
│  │Всего по    │            │   │   │   │   │           │          │   64800│
│  │стратегии   │            │   │   │   │   │           │          │        │
├──┴────────────┴────────────┴───┴───┴───┴───┴───────────┴──────────┴────────┤
│    Стратегия 3.7. Юридическая поддержка лиц, живущих с ВИЧ/СПИДом (ЛЖВС),  │
│                  и представителей уязвимых групп населения                 │
├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│            Задача 1. Обеспечение защиты прав ЛЖВ, членов их семей          │
│           и представителей уязвимых групп населения в соответствии         │
│                  с законодательством Кыргызской Республики                 │
├──┬────────────┬────────────┬───┬───┬───┬───┬───────────┬──────────┬────────┤
│1 │Обеспечить  │Помощь      │ + │ + │ + │ + │Минюст,    │ГФСТМ     │   54801│
│  │ЛЖВ и       │оказывают 2 │   │   │   │   │Правовая   │Фонд "Со- │        │
│  │представи-  │юридические │   │   │   │   │клиника    │рос-Кыр-  │   90000│
│  │телей       │клиники.    │   │   │   │   │"Адилет",  │гызстан"  │        │
│  │уязвимых    │Помощь      │   │   │   │   │Программа  │          │        │
│  │групп       │получили    │   │   │   │   │ПРООН по   │          │        │
│  │населения   │            │   │   │   │   │ВИЧ/СПИДу  │          │        │
│  │юридической │            │   │   │   │   │           │          │        │
│  │поддержкой  │            │   │   │   │   │           │          │        │
├──┼────────────┼────────────┼───┼───┼───┼───┼───────────┼──────────┼────────┤
│2 │Провести    │4 семинара  │ + │ + │ + │ + │Правовая   │Программа │    2770│
│  │обучение по │(по 15      │   │   │   │   │клиника    │ПРООН по  │        │
│  │правовым    │человек) на │   │   │   │   │"Адилет"   │ВИЧ\СПИДу,│        │
│  │аспектам    │3 дня, без  │   │   │   │   │           │Фонд "Со- │        │
│  │ВИЧ/СПИДа   │проживания  │   │   │   │   │           │рос-Кыр-  │        │
│  │для ЛЖВС,   │            │   │   │   │   │           │гызстан"  │        │
│  │членов их   │            │   │   │   │   │           │          │        │
│  │семей и     │            │   │   │   │   │           │          │        │
│  │представи-  │            │   │   │   │   │           │          │        │
│  │телей       │            │   │   │   │   │           │          │        │
│  │уязвимых    │            │   │   │   │   │           │          │        │
│  │групп       │            │   │   │   │   │           │          │        │
│  │населения, а│            │   │   │   │   │           │          │        │
│  │также       │            │   │   │   │   │           │          │        │
│  │организаций,│            │   │   │   │   │           │          │        │
│  │представля- │            │   │   │   │   │           │          │        │
│  │ющих их     │            │   │   │   │   │           │          │        │
│  │интересы    │            │   │   │   │   │           │          │        │
├──┴────────────┴────────────┴───┴───┴───┴───┴───────────┴──────────┴────────┤
│        Задача 2. Создание благоприятных условий для развития программ      │
│       по преодолению стигмы и дискриминации ЛЖВ среди населения страны     │
├──┬────────────┬────────────┬───┬───┬───┬───┬───────────┬──────────┬────────┤
│1 │Ввести в    │Вопрос      │   │   │   │ + │Обществен- │Государст-│Не      │
│  │повестку дня│рассмотрен  │   │   │   │   │ный        │венный    │требует │
│  │СМКК        │в течение   │   │   │   │   │Совет при  │бюджет    │финанси-│
│  │ежегодный   │года        │   │   │   │   │Омбудсмене │          │рования │
│  │доклад по   │            │   │   │   │   │Кыргызской │          │        │
│  │мониторингу │            │   │   │   │   │Республики │          │        │
│  │соблюдения  │            │   │   │   │   │           │          │        │
│  │прав        │            │   │   │   │   │           │          │        │
│  │человека и  │            │   │   │   │   │           │          │        │
│  │исполнения  │            │   │   │   │   │           │          │        │
│  │законода-   │            │   │   │   │   │           │          │        │
│  │тельства в  │            │   │   │   │   │           │          │        │
│  │области ВИЧ │            │   │   │   │   │           │          │        │
│  │в Кыргызской│            │   │   │   │   │           │          │        │
│  │Республике  │            │   │   │   │   │           │          │        │
├──┼────────────┼────────────┼───┼───┼───┼───┼───────────┼──────────┼────────┤
│2 │Провести    │Проведена   │   │ + │   │   │ПК         │Программа │    4905│
│  │встречи с   │встреча в   │   │   │   │   │"Адилет",  │ПРООН по  │        │
│  │участием    │городе      │   │   │   │   │Программа  │ВИЧ/СПИДу,│        │
│  │представи-  │Бишкек с    │   │   │   │   │ПРООН по   │ЮНЭЙДС    │        │
│  │телей       │участием    │   │   │   │   │ВИЧ/СПИДу  │          │        │
│  │судебных    │25 чел.     │   │   │   │   │           │          │        │
│  │органов,    │            │   │   │   │   │           │          │        │
│  │Генеральной │            │   │   │   │   │           │          │        │
│  │прокуратуры │            │   │   │   │   │           │          │        │
│  │Кыргызской  │            │   │   │   │   │           │          │        │
│  │Республики, │            │   │   │   │   │           │          │        │
│  │Министерства│            │   │   │   │   │           │          │        │
│  │юстиции     │            │   │   │   │   │           │          │        │
│  │Кыргызской  │            │   │   │   │   │           │          │        │
│  │Республики, │            │   │   │   │   │           │          │        │
│  │Омбудсмена  │            │   │   │   │   │           │          │        │
│  │Кыргызской  │            │   │   │   │   │           │          │        │
│  │Республики  │            │   │   │   │   │           │          │        │
│  │(Акыйкатчы),│            │   │   │   │   │           │          │        │
│  │адвокатов и │            │   │   │   │   │           │          │        │
│  │правозащит- │            │   │   │   │   │           │          │        │
│  │ных НПО по  │            │   │   │   │   │           │          │        │
│  │социальным и│            │   │   │   │   │           │          │        │
│  │правовым    │            │   │   │   │   │           │          │        │
│  │аспектам ВИЧ│            │   │   │   │   │           │          │        │
│  │и СПИДа     │            │   │   │   │   │           │          │        │
├──┼────────────┼────────────┼───┼───┼───┼───┼───────────┼──────────┼────────┤
│3 │Провести    │Проведено 2 │   │ + │   │   │Институт   │Программа │     700│
│  │"круглый    │"круглых    │   │   │   │   │Омбудсмена,│ПРООН по  │        │
│  │стол" с     │стола" (по  │   │   │   │   │Обществен- │ВИЧ/СПИДу,│        │
│  │депутатами  │15 чел. на  │   │   │   │   │ный Совет  │ЮНЭЙДС,   │        │
│  │Жогорку     │каждом)     │   │   │   │   │Омбудсмена │Фонд "Со- │        │
│  │Кенеша      │            │   │   │   │   │           │рос-Кыр-  │        │
│  │Кыргызской  │            │   │   │   │   │           │гызстан"  │        │
│  │Республики  │            │   │   │   │   │           │          │        │
│  │по          │            │   │   │   │   │           │          │        │
│  │социальным и│            │   │   │   │   │           │          │        │
│  │правовым    │            │   │   │   │   │           │          │        │
│  │аспектам ВИЧ│            │   │   │   │   │           │          │        │
│  │и СПИДа     │            │   │   │   │   │           │          │        │
├──┼────────────┼────────────┼───┼───┼───┼───┼───────────┼──────────┼────────┤
│4 │Внести в    │Информация  │ + │   │   │   │Институт   │Государст-│Не      │
│  │ежегодный   │представлена│   │   │   │   │Омбудсмена │венный    │требует │
│  │доклад      │в течение   │   │   │   │   │Кыргызской │бюджет    │финанси-│
│  │Омбудсмена  │года        │   │   │   │   │Республики │          │рования │
│  │Кыргызской  │            │   │   │   │   │           │          │        │
│  │Республики  │            │   │   │   │   │           │          │        │
│  │информацию о│            │   │   │   │   │           │          │        │
│  │правах      │            │   │   │   │   │           │          │        │
│  │человека и  │            │   │   │   │   │           │          │        │
│  │ВИЧ         │            │   │   │   │   │           │          │        │
├──┼────────────┼────────────┼───┼───┼───┼───┼───────────┼──────────┼────────┤
│  │Всего по    │            │   │   │   │   │           │          │   63176│
│  │стратегии   │            │   │   │   │   │           │          │        │
├──┼────────────┼────────────┼───┼───┼───┼───┼───────────┼──────────┼────────┤
│  │Всего по    │            │   │   │   │   │           │          │ 6574514│
│  │госпрограмме│            │   │   │   │   │           │          │        │
└──┴────────────┴────────────┴───┴───┴───┴───┴───────────┴──────────┴────────┘

Список сокращений:
Минздрав - Министерство здравоохранения Кыргызской Республи-
ки;
КГМА - Кыргызская государственная медицинская академия
имени И.К.Ахунбаева;
КГМИПиПК - Кыргызский государственный медицинский институт
переподготовки и повышения квалификации;
МТЗиМ - Министерство труда, занятости и миграции Кыргызс-
кой Республики;
МОиН - Министерство образования и науки Кыргызской Рес-
публики;
Минобороны - Министерство обороны Кыргызской Республики;
ГСИН - Государственная служба исполнения наказаний при
Правительстве Кыргызской Республики;
МТиК - Министерство транспорта и коммуникаций Кыргызской
Республики;
МСЗН - Министерство Кыргызской Республики по социальной
защите населения;
МВД - Министерство внутренних дел Кыргызской Республики;
Минюст - Министерство юстиции Кыргызской Республики;
МДМ - Министерство по делам молодежи Кыргызской Респуб-
лики;
ГСКН - Государственная служба по контролю наркотиков при
Правительстве Кыргызской Республики;
Госкомрелигий - Государственная комиссия по делам религий при Пра-
вительстве Кыргызской Республики;
СМКК - Страновой многосекторальный координационный коми-
тет по социально значимым и особо опасным инфекци-
онным заболеваниям при Правительстве Кыргызской
Республики;
ГФСТМ - Глобальный фонд для борьбы со СПИДом, туберкулезом
и малярией;
КАРХАП - Центрально-Азиатская Региональная Программа по
ВИЧ/СПИДу;
ЮНЭЙДС - Программа ООН по СПИДу;
СДС - Центр по контролю и профилактике заболеваний США;
ЮНЕСКО - Организация ООН по вопросам образования, науки и
культуры;
КААП - Центрально-Азиатский Региональный проект по
ВИЧ/СПИДу;
KfW - Немецкий банк развития;
PSI - Международный проект по услугам населению;
ПРООН - Программа ООН по развитию;
ПИН - потребители инъекционных наркотиков;
ЛЖВ - лица, живущие с ВИЧ-инфекцией;
ЛПВ - лица, пострадавшие от ВИЧ-инфекции;
ДКТ - доконсультационное тестирование;
МСМ - мужчины, имеющие половую связь с мужчинами;
CP - секс-работники;
ИППП - инфекции, передающиеся половым путем;
ЗПТМ - заместительная терапия метадоном;
УИС - уголовно-исправительная система;
ПОШ - пункт обмена шприцев;
АРВ - антиретровирусная терапия;
ДЭН - дозорный эпидемиологический надзор;
МиО - мониторинг и оценка.

Утвержден
 постановлением Правительства
 Кыргызской Республики
 от 26 октября 2011 года №680


ПЛАН
 мониторинга и оценки реализации Государственной программы по предупреждению эпидемии ВИЧ/СПИДа и ее социально-экономических последствий в Кыргызской Республике на 2011 год

┌────────────────┬────────────────┬────────────┬───────┬────────┬────────────┐
│    Стратегия   │    Индикатор   │  Исходные  │Плани- │ Перио- │ Ответствен-│
│                │                │   данные   │руемый │дичность│ные за сбор │
│                │                │ (2006 год) │резуль-│  сбора │ информации │
│                │                │            │  тат  │ данных │            │
│                │                │            │ (2011 │        │            │
│                │                │            │ год)  │        │            │
├────────────────┴────────────────┴────────────┴───────┴────────┴────────────┤
│           Компонент 1. Совершенствование государственной политики          │
│                             в области ВИЧ/СПИДа                            │
├────────────────┬────────────────┬────────────┬───────┬────────┬────────────┤
│1. Координация и│1.1. Внутренние │2224317840  │Факти- │1 раз   │Минздрав,   │
│управление      │и международные │сомов       │ческие │в 2 года│МТЗиМ, МОиН,│
│Государственной │расходы для     │            │затраты│        │Минобороны, │
│программой по   │проведения      │            │       │        │ГСИН, МВД,  │
│предупреждению  │мероприятий с   │            │       │        │МТиК,       │
│эпидемии        │ВИЧ/СПИДом с    │            │       │        │Минфин, МКИ,│
│ВИЧ/СПИД и ее   │разбивкой по    │            │       │        │МЧС, ГАФКС, │
│социально-эко-  │категориям и    │            │       │        │НСК, Госком-│
│номических      │источникам      │            │       │        │религий,    │
│последствий в   │финансирования  │            │       │        │госадминист-│
│Кыргызской      │                │            │       │        │рации       │
│Республике на   │                │            │       │        │областей,   │
│2011 год        │                │            │       │        │ОТРК, СМИ,  │
│                │                │            │       │        │международ- │
│                │                │            │       │        │ные         │
│                │                │            │       │        │организации,│
│                │                │            │       │        │доноры      │
│                ├────────────────┼────────────┼───────┼────────┼────────────┤
│                │1.2. Националь- │         0,6│   0,9 │1 раз   │Секретариат │
│                │ный             │            │       │в 2 года│СМКК        │
│                │комбинированный │            │       │        │            │
│                │индекс политики │            │       │        │            │
│                │по ВИЧ/СПИДу    │            │       │        │            │
│                ├────────────────┼────────────┼───────┼────────┼────────────┤
│                │1.3. Процент    │    10%     │   70% │1 раз   │Мэрии       │
│                │мэрий городов,  │            │       │в год   │городов,    │
│                │государственных │            │       │        │городские   │
│                │администраций   │            │       │        │управы      │
│                │районов и       │            │       │        │городов     │
│                │городских управ │            │       │        │районного   │
│                │городов         │            │       │        │значения,   │
│                │районного       │            │       │        │государст-  │
│                │подчинения,     │            │       │        │венные      │
│                │имеющих и       │            │       │        │администра- │
│                │осуществляющих  │            │       │        │ции районов,│
│                │многосектораль- │            │       │        │ОМКК, НСК   │
│                │ные планы       │            │       │        │            │
│                │реализации      │            │       │        │            │
│                │госпрограммы    │            │       │        │            │
├────────────────┼────────────────┼────────────┼───────┼────────┼────────────┤
│2. Совершенство-│2.1. Индекс     │         0,5│   0,9 │1 раз   │Секретариат │
│вание           │законодательных │            │       │в 2 года│СМКК        │
│законодательства│и нормативных   │            │       │        │            │
│Кыргызской      │правовых актов: │            │       │        │            │
│Республики в    │по защите прав  │            │       │        │            │
│области         │ЛЖВС и групп,   │            │       │        │            │
│ВИЧ/СПИДа и     │уязвимых к      │            │       │        │            │
│смежных проблем │ВИЧ/СПИД,       │            │       │        │            │
│                │равноправный    │            │       │        │            │
│                │доступ мужчин и │            │       │        │            │
│                │женщин к        │            │       │        │            │
│                │профилактике и  │            │       │        │            │
│                │уходу,          │            │       │        │            │
│                │соблюдение      │            │       │        │            │
│                │этических норм  │            │       │        │            │
│                │при             │            │       │        │            │
│                │исследованиях в │            │       │        │            │
│                │области ВИЧ/СПИД│            │       │        │            │
├────────────────┼────────────────┼────────────┼───────┼────────┼────────────┤
│3. Вовлечение   │3.1. Процент    │    10%     │   40% │1 раз   │НКО, ОМКК,  │
│населения, общин│городов         │            │       │в год   │РЦ "СПИД",  │
│и религиозных   │республиканс-   │            │       │        │Управление  │
│лидеров в       │кого/областно-  │            │       │        │конфессий,  │
│реализацию      │го/районного    │            │       │        │Госкомре-   │
│программ по     │значения и      │            │       │        │лигий,      │
│ВИЧ/СПИД        │районов, где    │            │       │        │Секретариат │
│                │проводится      │            │       │        │СМКК        │
│                │работа          │            │       │        │            │
│                │религиозных     │            │       │        │            │
│                │лидеров         │            │       │        │            │
│                │различных       │            │       │        │            │
│                │конфессий,      │            │       │        │            │
│                │официально      │            │       │        │            │
│                │зарегистрирован-│            │       │        │            │
│                │ных в Кыргызской│            │       │        │            │
│                │Республике      │            │       │        │            │
│                ├────────────────┼────────────┼───────┼────────┼────────────┤
│                │3.2. Процент    │Нет         │   30% │1 раз   │Предприя-   │
│                │крупных         │данных      │       │в год   │тия/компа-  │
│                │предприятий/ком-│            │       │        │нии, НСК    │
│                │паний,          │            │       │        │            │
│                │осуществляющих  │            │       │        │            │
│                │программы и     │            │       │        │            │
│                │политику по     │            │       │        │            │
│                │борьбе с        │            │       │        │            │
│                │ВИЧ/СПИД на     │            │       │        │            │
│                │рабочих местах  │            │       │        │            │
├────────────────┼────────────────┼────────────┼───────┼────────┼────────────┤
│4. Развитие     │4.1. Процент    │    70%     │   95% │1 раз   │НКО,        │
│программ по     │военнослужащих  │            │       │в 2 года│доноры,     │
│профилактике    │(солдат срочной │            │       │        │НСК         │
│ВИЧ/СПИД в      │службы, а также │            │       │        │            │
│силовых         │молодых офицеров│            │       │        │            │
│структурах      │и прапорщиков) в│            │       │        │            │
│                │возрасте от 17  │            │       │        │            │
│                │до 24 лет,      │            │       │        │            │
│                │которые имеют   │            │       │        │            │
│                │правильное      │            │       │        │            │
│                │представление о │            │       │        │            │
│                │способах        │            │       │        │            │
│                │профилактики и  │            │       │        │            │
│                │путях передачи  │            │       │        │            │
│                │ВИЧ/СПИДа       │            │       │        │            │
│                ├────────────────┼────────────┼───────┼────────┼────────────┤
│                │4.2. Процент    │    30%     │   60% │1 раз   │НКО,        │
│                │военнослужащих, │            │       │в 2 года│доноры,     │
│                │указавших на    │            │       │        │НСК         │
│                │использование   │            │       │        │            │
│                │средств защиты  │            │       │        │            │
│                │во время        │            │       │        │            │
│                │последнего      │            │       │        │            │
│                │полового        │            │       │        │            │
│                │контакта с      │            │       │        │            │
│                │нерегулярным    │            │       │        │            │
│                │партнером за    │            │       │        │            │
│                │последние 12    │            │       │        │            │
│                │месяцев         │            │       │        │            │
│                ├────────────────┼────────────┼───────┼────────┼────────────┤
│                │4.3. Процент    │    60%     │  100% │1 раз   │Минобороны, │
│                │крупных воинских│            │       │в год   │Минюст,     │
│                │частей, имеющих │            │       │        │МВД, НСК    │
│                │программы по    │            │       │        │            │
│                │борьбе с        │            │       │        │            │
│                │ВИЧ/СПИД по     │            │       │        │            │
│                │месту службы    │            │       │        │            │
├────────────────┼────────────────┼────────────┼───────┼────────┼────────────┤
│5. Развитие     │5.1. Индекс     │         0,6│   0,7 │1 раз   │Секретариат │
│политики в      │политики в      │            │       │в 2 года│СМКК,       │
│области         │области         │            │       │        │технический │
│информации,     │информации,     │            │       │        │сектор СМКК │
│образования и   │образования и   │            │       │        │по          │
│коммуникации    │коммуникации    │            │       │        │информации, │
│                │(совершенствова-│            │       │        │образованию │
│                │ние, просвещение│            │       │        │и           │
│                │населения,      │            │       │        │коммуникации│
│                │молодежи,       │            │       │        │            │
│                │уязвимых групп, │            │       │        │            │
│                │охрана здоровья │            │       │        │            │
│                │уязвимых групп, │            │       │        │            │
│                │мигрантов,      │            │       │        │            │
│                │профилактика    │            │       │        │            │
│                │передачи ВИЧ от │            │       │        │            │
│                │матери ребенку и│            │       │        │            │
│                │т.д.)           │            │       │        │            │
├────────────────┴────────────────┴────────────┴───────┴────────┴────────────┤
│           Компонент 2. Целевые комплексные программы для наиболее          │
│                             уязвимого населения                            │
├────────────────┬────────────────┬────────────┬───────┬────────┬────────────┤
│1. Снижение     │1.1. Процент    │Нет данных  │ > 60% │1 раз   │Школы, НСК  │
│уязвимости      │школ, в которых │            │       │в год   │            │
│молодежи        │проводилось     │            │       │        │            │
│                │просвещение по  │            │       │        │            │
│                │вопросам        │            │       │        │            │
│                │ВИЧ/СПИДа в     │            │       │        │            │
│                │течение         │            │       │        │            │
│                │последнего      │            │       │        │            │
│                │учебного года   │            │       │        │            │
│                ├────────────────┼────────────┼───────┼────────┼────────────┤
│                │1.2. Процент    │Нет данных  │ > 60% │1 раз   │НКО,        │
│                │молодых женщин и│            │       │в 2 года│международ- │
│                │мужчин в        │            │       │        │ные и       │
│                │возрасте 15-49  │            │       │        │донорские   │
│                │лет, которые    │            │       │        │организации,│
│                │правильно       │            │       │        │НСК         │
│                │указывают       │            │       │        │            │
│                │способы         │            │       │        │            │
│                │профилактики    │            │       │        │            │
│                │передачи ВИЧ    │            │       │        │            │
│                │половым путем и │            │       │        │            │
│                │в тоже время    │            │       │        │            │
│                │отвергают       │            │       │        │            │
│                │основные        │            │       │        │            │
│                │неверные        │            │       │        │            │
│                │представления о │            │       │        │            │
│                │передаче ВИЧ    │            │       │        │            │
│                ├────────────────┼────────────┼───────┼────────┼────────────┤
│                │1.3. Процент    │   31,76%   │ > 60% │1 раз   │НКО,        │
│                │молодых женщин и│            │       │в 2 года│международ- │
│                │мужчин в        │            │       │        │ные и       │
│                │возрасте 15-24  │            │       │        │донорские   │
│                │лет, которые    │            │       │        │организации,│
│                │правильно       │            │       │        │НСК         │
│                │представляют    │            │       │        │            │
│                │себе способы    │            │       │        │            │
│                │профилактики    │            │       │        │            │
│                │передачи ВИЧ и в│            │       │        │            │
│                │тоже время      │            │       │        │            │
│                │отвергают       │            │       │        │            │
│                │основные        │            │       │        │            │
│                │неверные        │            │       │        │            │
│                │представления о │            │       │        │            │
│                │передаче ВИЧ    │            │       │        │            │
│                ├────────────────┼────────────┼───────┼────────┼────────────┤
│                │1.4. Процент    │Нет данных  │ > 60% │1 раз   │НКО,        │
│                │женщин и мужчин │            │       │в 2 года│международ- │
│                │в возрасте 15-49│            │       │        │ные и       │
│                │лет, у которых  │            │       │        │донорские   │
│                │были половые    │            │       │        │организации,│
│                │контакты более  │            │       │        │НСК         │
│                │чем с одним     │            │       │        │            │
│                │партнером за    │            │       │        │            │
│                │последние 12    │            │       │        │            │
│                │месяцев и       │            │       │        │            │
│                │которые указали │            │       │        │            │
│                │на использование│            │       │        │            │
│                │презерватива во │            │       │        │            │
│                │время последнего│            │       │        │            │
│                │полового        │            │       │        │            │
│                │контакта        │            │       │        │            │
│                ├────────────────┼────────────┼───────┼────────┼────────────┤
│                │1.5. Процент    │   80,44%   │ > 60% │1 раз   │НКО,        │
│                │женщин и мужчин │            │       │в 2 года│международ- │
│                │в возрасте      │            │       │        │ные и       │
│                │15-24 лет, у    │            │       │        │донорские   │
│                │которых были    │            │       │        │организации,│
│                │половые контакты│            │       │        │НСК КР      │
│                │более чем с     │            │       │        │            │
│                │одним партнером │            │       │        │            │
│                │за последние 12 │            │       │        │            │
│                │месяцев и       │            │       │        │            │
│                │которые указали │            │       │        │            │
│                │на использование│            │       │        │            │
│                │презерватива во │            │       │        │            │
│                │время последнего│            │       │        │            │
│                │полового        │            │       │        │            │
│                │контакта        │            │       │        │            │
│                ├────────────────┼────────────┼───────┼────────┼────────────┤
│                │1.6. Процент    │    4,66%   │ < 5%  │1 раз   │НКО,        │
│                │молодых женщин и│            │       │в 2 года│международ- │
│                │мужчин в        │            │       │        │ные и       │
│                │возрасте 15-24  │            │       │        │донорские   │
│                │лет, у которых  │            │       │        │организации,│
│                │были половые    │            │       │        │НСК         │
│                │контакты в      │            │       │        │            │
│                │возрасте до 15  │            │       │        │            │
│                │лет             │            │       │        │            │
├────────────────┼────────────────┼────────────┼───────┼────────┼────────────┤
│2. Снижение     │2.1. Процент    │   78,8%    │ > 60% │1 раз   │НКО, РЦН,   │
│уязвимости      │ИПН, охваченных │(г.Бишкек,  │       │в год   │РЦ "СПИД"   │
│инъекционных    │программами     │г.Ош)       │       │        │            │
│потребителей    │профилактики ВИЧ│            │       │        │            │
│наркотиков      ├────────────────┼────────────┼───────┼────────┼────────────┤
│(ИПН)           │2.2. Процент    │   34,4%    │ > 60% │1 раз   │НКО, РЦН,   │
│                │ИПН, которые    │            │       │в год   │РЦ "СПИД"   │
│                │прошли          │            │       │        │            │
│                │тестирование на │            │       │        │            │
│                │ВИЧ за последние│            │       │        │            │
│                │12 месяцев и    │            │       │        │            │
│                │знают свои      │            │       │        │            │
│                │результаты      │            │       │        │            │
│                ├────────────────┼────────────┼───────┼────────┼────────────┤
│                │2.3. Процент    │    16%     │ > 60% │1 раз   │НКО, РЦН,   │
│                │ИПН, из числа   │            │       │в год   │РЦ "СПИД"   │
│                │тестированных на│            │       │        │            │
│                │ВИЧ/СПИД и      │            │       │        │            │
│                │знающих свои    │            │       │        │            │
│                │результаты,     │            │       │        │            │
│                │которые прошли  │            │       │        │            │
│                │доконсультацион-│            │       │        │            │
│                │ное (ДКТ)       │            │       │        │            │
│                │тестирование за │            │       │        │            │
│                │последние 12    │            │       │        │            │
│                │месяцев         │            │       │        │            │
│                ├────────────────┼────────────┼───────┼────────┼────────────┤
│                │2.4. Процент    │    63,6%   │ > 60% │1 раз   │НКО, РЦН,   │
│                │ИПН, которые    │            │       │в год   │РЦ "СПИД"   │
│                │правильно       │            │       │        │            │
│                │указывают       │            │       │        │            │
│                │способы         │            │       │        │            │
│                │профилактики    │            │       │        │            │
│                │передачи ВИЧ и в│            │       │        │            │
│                │тоже время      │            │       │        │            │
│                │отвергают       │            │       │        │            │
│                │основные        │            │       │        │            │
│                │неверные        │            │       │        │            │
│                │представления о │            │       │        │            │
│                │передаче ВИЧ    │            │       │        │            │
│                ├────────────────┼────────────┼───────┼────────┼────────────┤
│                │2.5. Процент    │    10,7%   │ > 60% │1 раз   │НКО, РЦН,   │
│                │инъекционных    │            │       │в год   │РЦ "СПИД"   │
│                │потребителей    │            │       │        │            │
│                │наркотиков,     │            │       │        │            │
│                │указавших на    │            │       │        │            │
│                │использование   │            │       │        │            │
│                │презерватива    │            │       │        │            │
│                │во время        │            │       │        │            │
│                │последнего      │            │       │        │            │
│                │полового        │            │       │        │            │
│                │контакта        │            │       │        │            │
│                ├────────────────┼────────────┼───────┼────────┼────────────┤
│                │2.6. Процент    │    77%     │   70% │1 раз   │НКО, РЦН,   │
│                │ИПН, указавших  │            │       │в год   │РЦ "СПИД"   │
│                │на использование│            │       │        │            │
│                │стерильных      │            │       │        │            │
│                │инъекционных    │            │       │        │            │
│                │инструментариев │            │       │        │            │
│                │во время        │            │       │        │            │
│                │последнего      │            │       │        │            │
│                │употребления    │            │       │        │            │
│                │инъекционных    │            │       │        │            │
│                │наркотиков      │            │       │        │            │
│                ├────────────────┼────────────┼───────┼────────┼────────────┤
│                │2.7. Процент    │    7,4%    │< 10,0%│1 раз   │НКО, РЦН,   │
│                │ВИЧ-инфицирован-│            │       │в год   │РЦ "СПИД"   │
│                │ных инъекционных│            │       │        │            │
│                │потребителей    │            │       │        │            │
│                │наркотиков      │            │       │        │            │
├────────────────┼────────────────┼────────────┼───────┼────────┼────────────┤
│3. Снижение     │3.1. Процент    │    21%     │ > 30% │1 раз   │НКО, ГСИН,  │
│уязвимости к    │заключенных,    │            │       │в год   │РЦ "СПИД"   │
│ВИЧ-инфекции    │которые прошли  │            │       │        │            │
│заключенных и   │тестирование на │            │       │        │            │
│персонала       │ВИЧ за последние│            │       │        │            │
│пенитенциарных  │12 месяцев и    │            │       │        │            │
│учреждений      │знают свои      │            │       │        │            │
│                │результаты      │            │       │        │            │
│                ├────────────────┼────────────┼───────┼────────┼────────────┤
│                │3.2. Процент    │    17%     │ > 30% │1 раз   │НКО, ГСИН,  │
│                │заключенных из  │            │       │в год   │РЦ "СПИД"   │
│                │числа           │            │       │        │            │
│                │тестированных на│            │       │        │            │
│                │ВИЧ и знающих   │            │       │        │            │
│                │свои результаты,│            │       │        │            │
│                │которые прошли  │            │       │        │            │
│                │ДКТ за последние│            │       │        │            │
│                │12 месяцев      │            │       │        │            │
│                ├────────────────┼────────────┼───────┼────────┼────────────┤
│                │3.3. Процент    │    8%      │  30%  │1 раз   │НКО, ГСИН,  │
│                │заключенных,    │            │       │в год   │РЦ "СПИД"   │
│                │которые         │            │       │        │            │
│                │правильно       │            │       │        │            │
│                │указывают       │            │       │        │            │
│                │способы         │            │       │        │            │
│                │профилактики    │            │       │        │            │
│                │передачи ВИЧ и в│            │       │        │            │
│                │тоже время      │            │       │        │            │
│                │отвергают       │            │       │        │            │
│                │основные        │            │       │        │            │
│                │неверные        │            │       │        │            │
│                │представления о │            │       │        │            │
│                │передаче ВИЧ    │            │       │        │            │
│                ├────────────────┼────────────┼───────┼────────┼────────────┤
│                │3.4. Процент    │    3,5%    │  < 5% │1 раз   │НКО, ГСИН,  │
│                │ВИЧ-инфицирован-│            │       │в год   │РЦ "СПИД"   │
│                │ных заключенных │            │       │        │            │
├────────────────┼────────────────┼────────────┼───────┼────────┼────────────┤
│4. Снижение     │4.1. Процент CP,│    88,7%   │ > 70% │1 раз   │НКО, РЦ     │
│уязвимости к ВИЧ│которые охвачены│            │       │в год   │"СПИД"      │
│секс-работников │программами     │            │       │        │            │
│(CP) и их       │профилактики ВИЧ│            │       │        │            │
│клиентов        ├────────────────┼────────────┼───────┼────────┼────────────┤
│                │4.2. Процент CP,│    52,8%   │ > 60% │1 раз   │НКО, РЦ     │
│                │которые прошли  │            │       │в год   │"СПИД"      │
│                │тестирование на │            │       │        │            │
│                │ВИЧ за последние│            │       │        │            │
│                │12 месяцев и    │            │       │        │            │
│                │знают свои      │            │       │        │            │
│                │результаты      │            │       │        │            │
│                ├────────────────┼────────────┼───────┼────────┼────────────┤
│                │4.3. Процент CP,│    47%     │ > 60% │1 раз   │НКО, РЦ     │
│                │из числа        │            │       │в год   │"СПИД"      │
│                │тестированных на│            │       │        │            │
│                │ВИЧ и знающих   │            │       │        │            │
│                │свои результаты,│            │       │        │            │
│                │которые прошли  │            │       │        │            │
│                │ДКТ за последние│            │       │        │            │
│                │12 месяцев      │            │       │        │            │
│                ├────────────────┼────────────┼───────┼────────┼────────────┤
│                │4.4. Процент CP,│    35,5%   │ > 60% │1 раз   │НКО, РЦ     │
│                │которые         │            │       │в год   │"СПИД"      │
│                │правильно       │            │       │        │            │
│                │представляют    │            │       │        │            │
│                │себе способы    │            │       │        │            │
│                │профилактики    │            │       │        │            │
│                │передачи ВИЧ    │            │       │        │            │
│                │половым путем и │            │       │        │            │
│                │знают, как ВИЧ  │            │       │        │            │
│                │не передается   │            │       │        │            │
│                ├────────────────┼────────────┼───────┼────────┼────────────┤
│                │4.5. Процент CP,│    83%     │ > 80% │1 раз   │НКО, РЦ     │
│                │указавших на    │            │       │в год   │"СПИД"      │
│                │использование   │            │       │        │            │
│                │презерватива во │            │       │        │            │
│                │время контактов │            │       │        │            │
│                │с последним     │            │       │        │            │
│                │клиентом        │            │       │        │            │
│                ├────────────────┼────────────┼───────┼────────┼────────────┤
│                │4.6. Процент    │    1,4%    │  < 5% │1 раз   │НКО, РЦ     │
│                │ВИЧ-инфицирован-│            │       │в год   │"СПИД"      │
│                │ных CP          │            │       │        │            │
├────────────────┼────────────────┼────────────┼───────┼────────┼────────────┤
│5. Снижение     │5.1. Процент    │    77%     │ > 60% │1 раз   │НКО, РЦ     │
│уязвимости      │МСМ, которые    │            │       │в год   │"СПИД"      │
│мужчин, имеющих │охвачены        │            │       │        │            │
│секс с мужчинами│программами     │            │       │        │            │
│(МСМ)           │профилактики ВИЧ│            │       │        │            │
│                ├────────────────┼────────────┼───────┼────────┼────────────┤
│                │5.2. Процент    │    70%     │ > 60% │1 раз   │НКО, РЦ     │
│                │МСМ, которые    │            │       │в год   │"СПИД"      │
│                │прошли          │            │       │        │            │
│                │тестирование на │            │       │        │            │
│                │ВИЧ за последние│            │       │        │            │
│                │12 месяцев и    │            │       │        │            │
│                │знают свои      │            │       │        │            │
│                │результаты      │            │       │        │            │
│                ├────────────────┼────────────┼───────┼────────┼────────────┤
│                │5.3. Процент МСМ│    43%     │  80%  │1 раз   │НКО, РЦ     │
│                │из числа        │            │       │в год   │"СПИД"      │
│                │тестированных на│            │       │        │            │
│                │ВИЧ и знающих   │            │       │        │            │
│                │свои результаты,│            │       │        │            │
│                │которые прошли  │            │       │        │            │
│                │ДКТ за последние│            │       │        │            │
│                │12 месяцев      │            │       │        │            │
│                ├────────────────┼────────────┼───────┼────────┼────────────┤
│                │5.4. Процент    │    89%     │ > 60% │1 раз   │НКО, РЦ     │
│                │МСМ, которые    │            │       │в год   │"СПИД"      │
│                │правильно       │            │       │        │            │
│                │представляют    │            │       │        │            │
│                │себе способы    │            │       │        │            │
│                │профилактики    │            │       │        │            │
│                │передачи ВИЧ и  │            │       │        │            │
│                │знают, как ВИЧ  │            │       │        │            │
│                │не передается   │            │       │        │            │
│                ├────────────────┼────────────┼───────┼────────┼────────────┤
│                │5.5. Процент    │    81%     │ > 80% │1 раз   │НКО, РЦ     │
│                │МСМ, указавших  │            │       │в год   │"СПИД"      │
│                │на использование│            │       │        │            │
│                │презерватива во │            │       │        │            │
│                │время последнего│            │       │        │            │
│                │анального секса │            │       │        │            │
│                │с партнером-муж-│            │       │        │            │
│                │чиной           │            │       │        │            │
│                ├────────────────┼────────────┼───────┼────────┼────────────┤
│                │5.6. Процент    │     4%     │  < 5% │1 раз   │НКО, РЦ     │
│                │ВИЧ-инфицирован-│            │       │в год   │"СПИД"      │
│                │ных МСМ         │            │       │        │            │
├────────────────┼────────────────┼────────────┼───────┼────────┼────────────┤
│6. Снижение     │6.1. Количество │Нет данных  │   5   │1 раз   │МТЗиМ, НСК  │
│уязвимости      │программ/проек- │            │       │в год   │            │
│мобильных групп │тов по          │            │       │        │            │
│населения       │профилактике ВИЧ│            │       │        │            │
│                │среди мобильных │            │       │        │            │
│                │групп населения │            │       │        │            │
├────────────────┼────────────────┼────────────┼───────┼────────┼────────────┤
│7. Развитие     │7.1. Процент    │    7,7%    │  40%  │1 раз   │НКО,        │
│активности      │ЛЖВ/ЛПВ,        │            │       │в год   │международ- │
│людей, живущих  │участвующих в   │            │       │        │ные и       │
│с ВИЧ и СПИДом  │реализации      │            │       │        │донорские   │
│(ЛЖВ), и людей, │профилактических│            │       │        │организации,│
│пострадавших    │программ в      │            │       │        │ОМКК, РЦ    │
│от ВИЧ и СПИДа  │области         │            │       │        │"СПИД", СМКК│
│(ЛПВ)           │ВИЧ/СПИДа       │            │       │        │            │
│                ├────────────────┼────────────┼───────┼────────┼────────────┤
│                │7.2. Количество │Нет данных  │Абсо-  │1 раз   │НКО,        │
│                │групп           │            │лютное │в год   │международ- │
│                │взаимопомощи    │            │число  │        │ные         │
│                │ЛЖВС            │            │       │        │донорские   │
│                │                │            │       │        │организации,│
│                │                │            │       │        │ОМКК,       │
│                │                │            │       │        │РЦ"СПИД",   │
│                │                │            │       │        │СМКК        │
├────────────────┴────────────────┴────────────┴───────┴────────┴────────────┤
│     Компонент 3. Обеспечение безопасного и доступного сервиса населению    │
│                   в условиях увеличения случаев ВИЧ/СПИДа                  │
├────────────────┬────────────────┬────────────┬───────┬────────┬────────────┤
│1. Обеспечение  │1.1. Процент    │    88,1%   │ 100%  │1 раз   │Минздрав    │
│безопасности    │единиц донорской│            │       │в год   │            │
│медицинских     │крови,          │            │       │        │            │
│процедур        │проверенной на  │            │       │        │            │
│                │ВИЧ/СПИД с      │            │       │        │            │
│                │обеспечением    │            │       │        │            │
│                │качества        │            │       │        │            │
│                │лабораторной    │            │       │        │            │
│                │диагностики     │            │       │        │            │
│                ├────────────────┼────────────┼───────┼────────┼────────────┤
│                │1.2. Число      │     0      │   0   │1 раз   │Минздрав    │
│                │случаев внутри  │            │       │в год   │            │
│                │больничного     │            │       │        │            │
│                │инфицирования   │            │       │        │            │
├────────────────┼────────────────┼────────────┼───────┼────────┼────────────┤
│2. Совершенство-│2.1. Процент    │    13%     │  80%  │1 раз   │Минздрав    │
│вание           │беременных      │            │       │в год   │            │
│психосоциального│женщин,         │            │       │        │            │
│консультирования│получивших      │            │       │        │            │
│и тестирования  │психосоциальное │            │       │        │            │
│на ВИЧ/СПИД     │консультирование│            │       │        │            │
│                │и прошедших     │            │       │        │            │
│                │тестирование на │            │       │        │            │
│                │ВИЧ-инфекцию    │            │       │        │            │
├────────────────┼────────────────┼────────────┼───────┼────────┼────────────┤
│3. Профилактика │3.1. Процент    │    5,3%    │  85%  │1 раз   │РЦ "СПИД"   │
│ВИЧ-инфекции у  │ВИЧ-инфицирован-│            │       │в год   │            │
│детей грудного  │ных беременных  │            │       │        │            │
│возраста        │женщин,         │            │       │        │            │
│                │получающих      │            │       │        │            │
│                │антиретровирус- │            │       │        │            │
│                │ные препараты   │            │       │        │            │
│                │для снижения    │            │       │        │            │
│                │риска передачи  │            │       │        │            │
│                │ВИЧ от матери   │            │       │        │            │
│                │ребенку         │            │       │        │            │
│                ├────────────────┼────────────┼───────┼────────┼────────────┤
│                │3.2. Процент    │Нет данных  │ < 2%  │1 раз   │РЦ "СПИД"   │
│                │ВИЧ-инфицирован-│            │       │в год   │            │
│                │ных детей,      │            │       │        │            │
│                │рожденных       │            │       │        │            │
│                │ВИЧ-инфицирован-│            │       │        │            │
│                │ными женщинами  │            │       │        │            │
├────────────────┼────────────────┼────────────┼───────┼────────┼────────────┤
│4. Обеспечение  │4.1. Процент    │    22,9%   │  60%  │1 раз   │РЦ "СПИД"   │
│медицинской     │взрослых и детей│            │       │в год   │            │
│помощи лицам,   │с продвинутой   │            │       │        │            │
│живущим с       │стадией         │            │       │        │            │
│ВИЧ/СПИДом      │ВИЧ-инфекции,   │            │       │        │            │
│                │получающих      │            │       │        │            │
│                │антиретровирус- │            │       │        │            │
│                │ную терапию     │            │       │        │            │
│                │(АРВТ)          │            │       │        │            │
│                ├────────────────┼────────────┼───────┼────────┼────────────┤
│                │4.2. Процент    │    67,6%   │ > 80% │1 раз   │РЦ "СПИД"   │
│                │ВИЧ-инфицирован-│            │       │в год   │            │
│                │ных взрослых и  │            │       │        │            │
│                │детей, которые  │            │       │        │            │
│                │по имеющейся    │            │       │        │            │
│                │информации      │            │       │        │            │
│                │продолжают      │            │       │        │            │
│                │получать        │            │       │        │            │
│                │антиретровирус- │            │       │        │            │
│                │ное лечение     │            │       │        │            │
│                │спустя 12       │            │       │        │            │
│                │месяцев после   │            │       │        │            │
│                │его начала      │            │       │        │            │
│                ├────────────────┼────────────┼───────┼────────┼────────────┤
│                │4.3. Процент    │Нет данных  │ > 60% │1 раз   │РЦ "СПИД"   │
│                │ЛЖВ/ЛПВ,        │            │       │в год   │            │
│                │охваченных      │            │       │        │            │
│                │паллиативной    │            │       │        │            │
│                │помощью и уходом│            │       │        │            │
├────────────────┼────────────────┼────────────┼───────┼────────┼────────────┤
│5. Обеспечение  │5.1. Процент    │    29%     │  80%  │1 раз   │Минздрав    │
│медицинской     │мужчин и женщин │            │       │в год   │            │
│помощью при     │с инфекциями,   │            │       │        │            │
│ИППП            │передающимися   │            │       │        │            │
│                │половым путем, в│            │       │        │            │
│                │учреждениях     │            │       │        │            │
│                │системы         │            │       │        │            │
│                │здравоохранения,│            │       │        │            │
│                │получивших      │            │       │        │            │
│                │необходимые     │            │       │        │            │
│                │услуги по       │            │       │        │            │
│                │диагностике,    │            │       │        │            │
│                │лечению и       │            │       │        │            │
│                │консультированию│            │       │        │            │
├────────────────┼────────────────┼────────────┼───────┼────────┼────────────┤
│6. Социальная   │6.1. Процент    │Нет данных  │  80%  │1 раз   │МТЗиМ, МСЗН,│
│поддержка ЛЖВ,  │ЛЖВ, имеющих    │            │       │в год   │НСК, местные│
│ЛПВ             │право на        │            │       │        │государст-  │
│                │социальную      │            │       │        │венные      │
│                │поддержку и     │            │       │        │администра- │
│                │получающих ее в │            │       │        │ции, органы │
│                │течение         │            │       │        │местного    │
│                │отчетного года  │            │       │        │самоуправле-│
│                │                │            │       │        │ния, НПО    │
│                ├────────────────┼────────────┼───────┼────────┼────────────┤
│                │6.2. Процент    │Нет данных  │  80%  │1 раз   │ГАФКС,      │
│                │сирот и уязвимых│            │       │в год   │МТЗиМ, МСЗН,│
│                │детей в возрасте│            │       │        │НСК         │
│                │от 0-17 лет, чьи│            │       │        │            │
│                │домохозяйства   │            │       │        │            │
│                │получали        │            │       │        │            │
│                │бесплатную      │            │       │        │            │
│                │базовую внешнюю │            │       │        │            │
│                │помощь по уходу │            │       │        │            │
│                │за ребенком     │            │       │        │            │
└────────────────┴────────────────┴────────────┴───────┴────────┴────────────┘
Список сокращений:
Минздрав - Министерство здравоохранения Кыргызской Республи-
ки;
РЦ СПИД - Республиканский центр "СПИД" при Министерстве
здравоохранения Кыргызской Республики;
РЦН - Республиканский центр наркологии при Министерстве
здравоохранения Кыргызской Республики;
МТЗиМ - Министерство труда, занятости и миграции Кыргызс-
кой Республики;
МОиН - Министерство образования и науки Кыргызской Рес-
публики;
Минобороны - Министерство обороны Кыргызской Республики;
ГСИН - Государственная служба исполнения наказаний при
Правительстве Кыргызской Республики;
МТиК - Министерство транспорта и коммуникаций Кыргызской
Республики;
Минфин - Министерство финансов Кыргызской Республики;
МСЗН - Министерство Кыргызской Республики по социальной
защите населения;
МВД - Министерство внутренних дел Кыргызской Республики;
Минюст - Министерство юстиции Кыргызской Республики;
МКИ - Министерство культуры и информации Кыргызской Рес-
публики;
МЧС - Министерство чрезвычайных ситуаций Кыргызской Рес-
публики;
ГАФКС - Государственное агентство физической культуры и
спорта при Правительстве Кыргызской Республики;
НСК - Национальный статистический комитет Кыргызской
Республики;
Госкомрелигий - Государственная комиссия по делам религий при Пра-
вительстве Кыргызской Республики;
ОТРК - Общественная телерадиовещательная корпорация Кыр-
гызской Республики;
СМИ - средства массовой информации;
СМКК - Страновой многосекторальный координационный коми-
тет по социально значимым и особо опасным инфекци-
онным заболеваниям при Правительстве Кыргызской
Республики;
ОМКК - областной многосекторальный координационный коми-
тет по социально значимым и особо опасным инфекци-
онным заболеваниям;
НКО - некоммерческие организации;
ИПН - инъекционные потребители наркотиков;
ЛЖВ - лица, живущие с ВИЧ-инфекцией;
ЛПВ - лица, пострадавшие от ВИЧ-инфекции;
ДКТ - доконсультационное тестирование;
МСМ - мужчины, имеющие половую связь с мужчинами;
CP - секс-работники;
ИППП - инфекции, передающиеся половым путем;
АРВТ - антиретровирусная терапия.
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