УТРАТИЛО СИЛУ

в соответствии с постановлением Кабинета Министров КР

от 14 января 2022 года N 9

ПРАВИТЕЛЬСТВО КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 2 июля 2003 года № 403

О плане мероприятий по совершенствованию системы

государственных закупок в Кыргызской Республике

В целях усовершенствования законодательства в области государственных закупок, усиления институционального потенциала и совершенствования процедур и методов государственных закупок Правительство Кыргызской Республики постановляет:

1. Утвердить прилагаемый план мероприятий по совершенствованию системы государственных закупок в Кыргызской Республике, подготовленный в соответствии с Отчетом Всемирного банка по оценке закупок в Кыргызской Республике от 24 декабря 2002 года.

2. Государственной комиссии при Правительстве Кыргызской Республики по государственным закупкам и материальным резервам совместно с заинтересованными министерствами и ведомствами обеспечить своевременное выполнение плана мероприятий по совершенствованию системы государственных закупок в Кыргызской Республике.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на управление экономики, инвестиций и государственной собственности Аппарата Премьер-министра Кыргызской Республики.

Премьер-министр:	Н.Танаев

Утвержден постановлением Правительства Кыргызской Республики от 2 июля 2003 года № 403

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

по совершенствованию системы государственных

закупок в Кыргызской Республике

┌───┬───────────────────┬──────────────┬──────────────────┬───────────┐

│ № │   Наименование    │    Форма     │   Исполнитель    │   Срок    │

│   │   мероприятия     │  реализации  │                  │исполнения │

├───┴───────────────────┴──────────────┴──────────────────┴───────────┤

│                 1. Законопроектные мероприятия                      │

├───┬───────────────────┬──────────────┬──────────────────┬───────────┤

│1.1│Обеспечение        │Постановление │Государственная   │Июль       │

│   │своевременного     │Правительства │комиссия при      │2003 года  │

│   │представления      │Кыргызской    │Правительстве     │           │

│   │закупающими        │Республики "О │Кыргызской        │           │

│   │организациями      │проекте Закона│Республики по     │           │

│   │планов закупок и   │Кыргызской    │государственным   │           │

│   │регулярного        │Республики "О │закупкам и        │           │

│   │обновления этих    │внесении      │материальным      │           │

│   │планов             │изменений и   │резервам,         │           │

│   │                   │дополнений в  │Министерство      │           │

│   │                   │Закон         │юстиции Кыргызской│           │

│   │                   │Кыргызской    │Республики,       │           │

│   │                   │Республики "О │Аппарат           │           │

│   │                   │государствен- │Премьер-министра  │           │

│   │                   │ных закупках  │Кыргызской        │           │

│   │                   │товаров, работ│Республики        │           │

│   │                   │и услуг"      │                  │           │

├───┼───────────────────┼──────────────┼──────────────────┼───────────┤

│1.2│Распространение    │Постановление │Государственная   │Июль       │

│   │действия Закона    │Правительства │комиссия при      │2003 года  │

│   │Кыргызской         │Кыргызской    │Правительстве     │           │

│   │Республики "О      │Республики "О │Кыргызской        │           │

│   │государственных    │проекте Закона│Республики по     │           │

│   │закупках товаров,  │Кыргызской    │государственным   │           │

│   │работ и услуг" на  │Республики "О │закупкам и        │           │

│   │все предприятия,   │внесении      │материальным      │           │

│   │государственная    │изменений и   │резервам,         │           │

│   │доля в уставном    │дополнений в  │Министерство      │           │

│   │капитале которых   │Закон         │юстиции Кыргызской│           │

│   │составляет не менее│Кыргызской    │Республики,       │           │

│   │50 процентов       │Республики "О │Государственный   │           │

│   │                   │государствен- │комитет Кыргызской│           │

│   │                   │ных закупках  │Республики по     │           │

│   │                   │товаров, работ│управлению        │           │

│   │                   │и услуг"      │государственным   │           │

│   │                   │              │имуществом и      │           │

│   │                   │              │привлечению прямых│           │

│   │                   │              │инвестиций,       │           │

│   │                   │              │Аппарат           │           │

│   │                   │              │Премьер-министра  │           │

│   │                   │              │Кыргызской        │           │

│   │                   │              │Республики        │           │

├───┼───────────────────┼──────────────┼──────────────────┼───────────┤

│1.3│Устранение         │Постановление │Государственная   │Июль       │

│   │ограничений на     │Правительства │комиссия при      │2003 года  │

│   │участие в торгах   │Кыргызской    │Правительстве     │           │

│   │на основании       │Республики "О │Кыргызской        │           │

│   │государственной    │проекте Закона│Республики по     │           │

│   │принадлежности     │Кыргызской    │государственным   │           │

│   │                   │Республики "О │закупкам и        │           │

│   │                   │внесении      │материальным      │           │

│   │                   │изменений и   │резервам,         │           │

│   │                   │дополнений в  │Министерство      │           │

│   │                   │Закон         │юстиции Кыргызской│           │

│   │                   │Кыргызской    │Республики,       │           │

│   │                   │Республики "О │министерства и    │           │

│   │                   │государствен- │ведомства, Аппарат│           │

│   │                   │ных закупках  │Премьер-министра  │           │

│   │                   │товаров, работ│Кыргызской        │           │

│   │                   │и услуг"      │Республики        │           │

├───┼───────────────────┼──────────────┼──────────────────┼───────────┤

│1.4│Регламентирование  │Постановление │Государственная   │Июль       │

│   │процедур отбора    │Правительства │комиссия при      │2003 года  │

│   │консультантов      │Кыргызской    │Правительстве     │           │

│   │                   │Республики "О │Кыргызской        │           │

│   │                   │проекте Закона│Республики по     │           │

│   │                   │Кыргызской    │государственным   │           │

│   │                   │Республики "О │закупкам и        │           │

│   │                   │внесении      │материальным      │           │

│   │                   │изменений и   │резервам,         │           │

│   │                   │дополнений в  │Министерство      │           │

│   │                   │Закон         │юстиции Кыргызской│           │

│   │                   │Кыргызской    │Республики,       │           │

│   │                   │Республики "О │Аппарат           │           │

│   │                   │государствен- │Премьер-министра  │           │

│   │                   │ных закупках  │Кыргызской        │           │

│   │                   │товаров, работ│Республики        │           │

│   │                   │и услуг"      │                  │           │

├───┼───────────────────┼──────────────┼──────────────────┼───────────┤

│1.5│Прекращение        │Постановление │Государственная   │Июль       │

│   │практики           │Правительства │комиссия при      │2003 года  │

│   │финансирования     │Кыргызской    │Правительстве     │           │

│   │Государственной    │Республики "О │Кыргызской        │           │

│   │комиссии при       │проекте Закона│Республики по     │           │

│   │Правительстве      │Кыргызской    │государственным   │           │

│   │Кыргызской         │Республики "О │закупкам и        │           │

│   │Республики по      │внесении      │материальным      │           │

│   │государственным    │изменений и   │резервам,         │           │

│   │закупкам и         │дополнений в  │Министерство      │           │

│   │материальным       │Закон         │юстиции Кыргызской│           │

│   │резервам за счет   │Кыргызской    │Республики,       │           │

│   │одного процента    │Республики "О │Министерство      │           │

│   │от суммы средств,  │государствен- │финансов          │           │

│   │сэкономленной в    │ных закупках  │Кыргызской        │           │

│   │результате         │товаров, работ│Республики,       │           │

│   │проведения торгов. │и услуг"      │Аппарат           │           │

│   │Переход на         │              │Премьер-министра  │           │

│   │бюджетное          │              │Кыргызской        │           │

│   │финансирование     │              │Республики        │           │

│   │расходов           │              │                  │           │

│   │Государственной    │              │                  │           │

│   │комиссии при       │              │                  │           │

│   │Правительстве      │              │                  │           │

│   │Кыргызской         │              │                  │           │

│   │Республики по      │              │                  │           │

│   │государственным    │              │                  │           │

│   │закупкам и         │              │                  │           │

│   │материальным       │              │                  │           │

│   │резервам           │              │                  │           │

├───┴───────────────────┴──────────────┴──────────────────┴───────────┤

│              2. Разработка нормативных правовых актов               │

├───┬───────────────────┬──────────────┬──────────────────┬───────────┤

│2.1│Приведение         │Постановление │Государственная   │Июль       │

│   │постановления      │Правительства │комиссия при      │2003 года  │

│   │Правительства      │Кыргызской    │Правительстве     │           │

│   │Кыргызской         │Республики "О │Кыргызской        │           │

│   │Республики от      │внесении      │Республики по     │           │

│   │18 июля 2002 года  │изменений и   │государственным   │           │

│   │№ 486 "О создании  │дополнений в  │закупкам и        │           │

│   │Правительственной  │постановление │материальным      │           │

│   │тендерной комиссии"│Правительства │резервам, Аппарат │           │

│   │в соответствие с   │Кыргызской    │Премьер-министра  │           │

│   │действующим        │Республики от │Кыргызской        │           │

│   │законодательством  │18 июля 2002  │Республики        │           │

│   │в области          │года № 486 "О │                  │           │

│   │государственных    │создании      │                  │           │

│   │закупок            │Правительст-  │                  │           │

│   │                   │венной        │                  │           │

│   │                   │тендерной     │                  │           │

│   │                   │комиссии"     │                  │           │

├───┼───────────────────┼──────────────┼──────────────────┼───────────┤

│2.2│Проведение торгов  │Постановление │Государственная   │Октябрь    │

│   │только после       │Правительства │комиссия при      │2003 года  │

│   │получения из       │Кыргызской    │Правительстве     │           │

│   │Министерства       │Республики "О │Кыргызской        │           │

│   │финансов Кыргызской│своевременном │Республики по     │           │

│   │Республики         │финансировании│государственным   │           │

│   │подтверждения о    │закупающих    │закупкам и        │           │

│   │наличии достаточных│организаций по│материальным      │           │

│   │средств для        │результатам   │резервам,         │           │

│   │своевременного     │проведенных   │Министерство      │           │

│   │осуществления      │тендеров"     │финансов          │           │

│   │выплат по          │              │Кыргызской        │           │

│   │контракту.         │              │Республики,       │           │

│   │Ликвидация практики│              │министерства и    │           │

│   │проведения         │              │ведомства         │           │

│   │взаимозачетов в    │              │                  │           │

│   │системе платежей   │              │                  │           │

├───┼───────────────────┼──────────────┼──────────────────┼───────────┤

│2.3│Создание           │Распоряжение  │Государственная   │Июль       │

│   │Консультативного   │Премьер-минис-│комиссия при      │2003 года  │

│   │комитета по        │тра Кыргызской│Правительстве     │           │

│   │закупкам           │Республики об │Кыргызской        │           │

│   │                   │утверждении   │Республики по     │           │

│   │                   │состава       │государственным   │           │

│   │                   │Консультатив- │закупкам и        │           │

│   │                   │ного комитета │материальным      │           │

│   │                   │по закупкам   │резервам, Аппарат │           │

│   │                   │              │Премьер-министра  │           │

│   │                   │              │Кыргызской        │           │

│   │                   │              │Республики        │           │

├───┼───────────────────┼──────────────┼──────────────────┼───────────┤

│2.4│Ограничение функций│Нормативный   │Государственная   │Август     │

│   │Государственной    │правовой акт  │комиссия при      │2003 года  │

│   │комиссии при       │              │Правительстве     │           │

│   │Правительстве      │              │Кыргызской        │           │

│   │Кыргызской         │              │Республики по     │           │

│   │Республики по      │              │государственным   │           │

│   │государственным    │              │закупкам и        │           │

│   │закупкам и         │              │материальным      │           │

│   │материальным       │              │резервам,         │           │

│   │резервам по        │              │Министерство      │           │

│   │рассмотрению       │              │юстиции Кыргызской│           │

│   │закупочной         │              │Республики        │           │

│   │документации при   │              │                  │           │

│   │проведении         │              │                  │           │

│   │мониторинга и      │              │                  │           │

│   │оценки             │              │                  │           │

├───┼───────────────────┼──────────────┼──────────────────┼───────────┤

│2.5│Содействие в       │Приказ Госу-  │Государственная   │В течение  │

│   │разрешении споров  │дарственной   │комиссия при      │месяца     │

│   │по контрактам в    │комиссии при  │Правительстве     │после      │

│   │третейском         │Правительстве │Кыргызской        │принятия   │

│   │арбитраже          │Кыргызской    │Республики по     │Закона     │

│   │                   │Республики по │государственным   │Кыргызской │

│   │                   │государствен- │закупкам и        │Республики │

│   │                   │ным закупкам и│материальным      │"О внесении│

│   │                   │материальным  │резервам,         │изменений и│

│   │                   │резервам о    │Министерство      │дополнений │

│   │                   │внесении      │юстиции Кыргызской│в Закон    │

│   │                   │изменений и   │Республики,       │Кыргызской │

│   │                   │дополнений в  │министерства и    │Республики │

│   │                   │форму договора│ведомства, Счетная│"О государ-│

│   │                   │и стандартные │палата Кыргызской │ственных   │

│   │                   │тендерные     │Республики (по    │закупках   │

│   │                   │документы     │согласованию)     │товаров,   │

│   │                   │              │                  │работ и    │

│   │                   │              │                  │услуг"     │

├───┼───────────────────┼──────────────┼──────────────────┼───────────┤

│2.6│Разработка         │Приказ Госу-  │Государственная   │Сентябрь   │

│   │стратегии обучения │дарственной   │комиссия при      │2003 года  │

│   │и подготовка       │комиссии при  │Правительстве     │           │

│   │учебных планов и   │Правительстве │Кыргызской        │           │

│   │программ,          │Кыргызской    │Республики по     │           │

│   │регулярное         │Республики по │государственным   │           │

│   │проведение         │государствен- │закупкам и        │           │

│   │обучающих программ,│ным закупкам и│материальным      │           │

│   │включая семинары   │материальным  │резервам          │           │

│   │для поставщиков и  │резервам:     │                  │           │

│   │подрядчиков по     │- о стратегии │                  │           │

│   │составлению четких │развития      │                  │           │

│   │технических        │обучающих     │                  │           │

│   │спецификаций.      │программ      │                  │           │

│   │Укрепление учебного│Регионального │                  │           │

│   │центра и внедрение │учебного      │                  │           │

│   │программы          │центра;       │                  │           │

│   │профессиональной   │- об          │                  │           │

│   │сертификации       │аттестационных│                  │           │

│   │специалистов по    │программах и  │                  │           │

│   │закупкам.          │учебных       │                  │           │

│   │Обучение           │программах по │                  │           │

│   │сотрудников Счетной│составлению   │                  │           │

│   │палаты Кыргызской  │технических   │                  │           │

│   │Республики по      │спецификаций; │                  │           │

│   │вопросам закупок   │- о графике   │                  │           │

│   │                   │обучения      │                  │           │

│   │                   │сотрудников   │                  │           │

│   │                   │Счетной палаты│                  │           │

│   │                   │Кыргызской    │                  │           │

│   │                   │Республики.   │                  │           │

│   │                   │Постоянное    │                  │           │

│   │                   │обучение      │                  │           │

│   │                   │подрядчиков,  │                  │           │

│   │                   │проведение    │                  │           │

│   │                   │семинаров для │                  │           │

│   │                   │поставщиков и │                  │           │

│   │                   │подрядчиков   │                  │           │

├───┼───────────────────┼──────────────┼──────────────────┼───────────┤

│2.7│Подготовка         │Приказ Госу-  │Государственная   │В течение  │

│   │положений по       │дарственной   │комиссия при      │месяца     │

│   │применению Закона  │комиссии при  │Правительстве     │после      │

│   │Кыргызской         │Правительстве │Кыргызской        │принятия   │

│   │Республики "О      │Кыргызской    │Республики по     │Закона     │

│   │государственных    │Республики по │государственным   │Кыргызской │

│   │закупках товаров,  │государствен- │закупкам и        │Республики │

│   │работ и услуг" в   │ным закупкам и│материальным      │"О внесении│

│   │целях отображения  │материальным  │резервам,         │изменений и│

│   │рекомендаций,      │резервам об   │Министерство      │дополнений │

│   │представленных в   │утверждении   │юстиции Кыргызской│в Закон    │

│   │Отчете Всемирного  │руководства по│Республики        │Кыргызской │

│   │банка по оценке    │применению    │                  │Республики │

│   │закупок в          │Закона        │                  │"О государ-│

│   │Кыргызской         │Кыргызской    │                  │ственных   │

│   │Республике         │Республики "О │                  │закупках   │

│   │                   │государствен- │                  │товаров,   │

│   │                   │ных закупках  │                  │работ и    │

│   │                   │товаров, работ│                  │услуг"     │

│   │                   │и услуг"      │                  │           │

├───┼───────────────────┼──────────────┼──────────────────┼───────────┤

│2.8│Регламентация      │Приказ Госу-  │Государственная   │Октябрь    │

│   │порядка продления  │дарственной   │комиссия при      │2003 года  │

│   │крайнего срока     │комиссии при  │Правительстве     │           │

│   │подачи/вскрытия    │Правительстве │Кыргызской        │           │

│   │тендерных заявок   │Кыргызской    │Республики по     │           │

│   │                   │Республики по │государственным   │           │

│   │                   │государствен- │закупкам и        │           │

│   │                   │ным закупкам и│материальным      │           │

│   │                   │материальным  │резервам,         │           │

│   │                   │резервам о    │Министерство      │           │

│   │                   │порядке       │юстиции Кыргызской│           │

│   │                   │продления     │Республики        │           │

│   │                   │крайнего срока│                  │           │

│   │                   │подачи/вскры- │                  │           │

│   │                   │тия тендерных │                  │           │

│   │                   │заявок        │                  │           │

├───┴───────────────────┴──────────────┴──────────────────┴───────────┤

│                     3. Практические мероприятия                     │

├───┬───────────────────┬──────────────┬──────────────────┬───────────┤

│3.1│Возобновление      │Регулярный    │Государственная   │Постоянно  │

│   │опубликования      │выпуск        │комиссия при      │           │

│   │Бюллетеня          │Бюллетеня го- │Правительстве     │           │

│   │государственных    │сударственных │Кыргызской        │           │

│   │закупок            │закупок       │Республики по     │           │

│   │                   │              │государственным   │           │

│   │                   │              │закупкам и        │           │

│   │                   │              │материальным      │           │

│   │                   │              │резервам          │           │

├───┼───────────────────┼──────────────┼──────────────────┼───────────┤

│3.2│Координирование    │Постоянное    │Государственная   │Постоянно  │

│   │действий           │взаимодействие│комиссия при      │           │

│   │Государственной    │с             │Правительстве     │           │

│   │комиссии при       │Администрацией│Кыргызской        │           │

│   │Правительстве      │Президента    │Республики по     │           │

│   │Кыргызской         │Кыргызской    │государственным   │           │

│   │Республики по      │Республики по │закупкам и        │           │

│   │государственным    │вопросам      │материальным      │           │

│   │закупкам и         │проектирования│резервам,         │           │

│   │материальным       │и внедрения   │Администрация     │           │

│   │резервам с         │электронной   │Президента        │           │

│   │Администрацией     │системы       │Кыргызской        │           │

│   │Президента         │закупок       │Республики (по    │           │

│   │Кыргызской         │              │согласованию)     │           │

│   │Республики в       │              │                  │           │

│   │проектировании и   │              │                  │           │

│   │внедрении          │              │                  │           │

│   │электронной системы│              │                  │           │

│   │закупок            │              │                  │           │

├───┼───────────────────┼──────────────┼──────────────────┼───────────┤

│3.3│Создание           │Компьютеризо- │Государственная   │Ноябрь     │

│   │электронной системы│ванная система│комиссия при      │2003 года  │

│   │сбора и хранения   │сбора и       │Правительстве     │           │

│   │данных по закупкам │хранения      │Кыргызской        │           │

│   │                   │данных по     │Республики по     │           │

│   │                   │закупкам      │государственным   │           │

│   │                   │              │закупкам и        │           │

│   │                   │              │материальным      │           │

│   │                   │              │резервам          │           │

└───┴───────────────────┴──────────────┴──────────────────┴───────────┘