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УТРАТИЛО СИЛУ
 в соответствии с постановлением Правительства КР от 27 мая 2019 года № 231

ПРАВИТЕЛЬСТВО КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 2 июня 2014 года № 293
О Программе по развитию орехоплодных культур в Кыргызской Республике до 2025 года
В целях сохранения, восстановления и повышения продуктивности орехоплодных культур лесного фонда Кыргызской Республики и выполнения Плана действий по реализации Приоритетов сохранения биологического разнообразия Кыргызской Республики на 2014-2020 годы, утвержденного постановлением Правительства Кыргызской Республики от 17 марта 2014 года № 131, руководствуясь статьями 10 и 17 конституционного Закона Кыргызской Республики "О Правительстве Кыргызской Республики", Правительство Кыргызской Республики
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемые:
- Программу по развитию орехоплодных культур в Кыргызской Республике до 2025 года (далее - Программа);
- План мероприятий по реализации Программы по развитию орехоплодных культур в Кыргызской Республике до 2025 года (далее - План мероприятий).
2. Национальной академии наук Кыргызской Республики, местным государственным администрациям, при участии органов местного самоуправления:
- принять необходимые меры по выполнению в полном объеме и в установленные сроки Плана мероприятий;
- ежегодно, до 1 февраля года, следующего за отчетным, представлять информацию о ходе выполнения Плана мероприятий Государственному агентству охраны окружающей среды и лесного хозяйства при Правительстве Кыргызской Республики.
3. Государственному агентству охраны окружающей среды и лесного хозяйства при Правительстве Кыргызской Республики:
- осуществлять координацию и мониторинг реализации Плана мероприятий;
- ежегодно, до 25 февраля года, следующего за отчетным, представлять сводную информацию в Аппарат Правительства Кыргызской Республики.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на отдел агропромышленного комплекса и экологии Аппарата Правительства Кыргызской Республики.

Премьер-министр	Дж.К. Оторбаев

Утвержден постановлением Правительства
 Кыргызской Республики
 от 2 июня 2014 года № 293

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
 по реализации Программы по развитию орехоплодных культур в Кыргызской Республике до 2025 года

	№
	Мероприятия
	Ожидаемый результат
	Сроки реализации
	Ответственные за выполнение
	Партнеры
	Бюджет, млн. сомов

	
	
	
	
	
	
	Всего
	В том числе:

	
	
	
	
	
	
	
	Республиканский бюджет
	В т.ч. средства лесхозов и айыл окмоту
	Доноры
	Трудоучастие лесопользователей, фермеров, частных лиц и др.

	1
	Создание плантации ореха грецкого
	3600 га
	2014-2025 гг.
	ГАООСЛХ, МГА
	Лесные хозяйства, АО, ЧС
	173,9
	93,9
	66,6
	50,0
	30,0

	2
	Облагораживание загущенных культур ореха, фисташки и миндаля
	15350 га
	2014-2025 гг.
	ГАООСЛХ, МГА
	Лесные хозяйств, АО, ЧС
	246,6
	96,6
	63,0
	120,0
	30,0

	3
	Создание плантации фисташки
	1800 га
	2014-2025 гг.
	ГАООСЛХ, МГА
	Лесные хозяйства, АО, ЧС
	56,4
	21,0
	18,0
	26,4
	9,0

	4
	Создание плантации миндаля
	2400 га
	2014-2025 гг.
	ГАООСЛХ, МГА
	Лесные хозяйства, АО, ЧС
	122,2
	39,8
	33,8
	70,4
	12,0

	5
	Выращивание качественных и сортовых саженцев орехоплодных культур
	996,0 тыс. шт.
	2014-2025 гг.
	ГАООСЛХ, МГА
	Лесные хозяйства, АО, ЧС
	255,4
	135,4
	109,6
	91,7
	28,3

	6
	Борьба против вредителей и болезней ореха грецкого, фисташки и миндаля
	77500 га
	2014-2025 гг.
	ГАООСЛХ, МГА
	Лесные хозяйства, станция защиты леса, АО, ЧС
	230,0
	81,0
	38,0
	105,0
	44,0

	7
	Выращивание посадочного материала с закрытой корневой системой в специализированных питомниках
	717,0 тыс. шт.
	2014-2025 гг.
	ГАООСЛХ, МГА
	Лесные хозяйства, станция защиты леса, АО, ЧС
	385,0
	205,0
	110,0
	155,0
	25,0

	8
	Создание цехов по переработке продукции орехоплодных культур
	5 цехов
	2020-2025 гг.
	ГАООСЛХ, МГА
	Лесные хозяйства, АО, ЧС
	5,0
	
	
	5,0
	

	9
	Научное обеспечение
	Разработаны научные рекомендации
	2014-2025 гг.
	ГАООСЛХ, НАН
	Институт леса НАН
	6,0
	
	
	6,0
	

	10
	Повышение кадрового потенциала (проведение обучения и тренингов)
	Высококвалифицированный кадровый потенциал
	2014-2025 гг.
	ГАООСЛХ, НАН, МГА
	Институт леса НАН, АО
	19,5
	10,3
	3,8
	9,2
	

	11
	Мониторинг и оценка Программы
	Результаты оценок
	2014-2025 гг.
	ГАООСЛХ, НАН, МГА
	Лесные хозяйства, институт леса НАН, АО
	8,6
	3,9
	2,1
	4,7
	

	12
	Разработка нормативных правовых актов
	Разработаны нормативные правовые акты
	2014-2025 гг.
	ГАООСЛХ
	Лесные хозяйства, АО
	6,0
	3,0
	
	3,0
	

	13
	Повышение материально-технической базы
	Созданы 4 специализированных питомника
	2014-2025 гг.
	ГАООСЛХ, МГА
	Лесные хозяйства, АО, ЧС
	326,0
	107,0
	87,0
	191,0
	28,0

	14
	Информационное обеспечение
	Соответствующие стороны информированы
	2014-2025 гг.
	ГАООСЛХ, МГА
	Лесные хозяйства, АО, ЧС
	15,4
	6,6
	1,4
	8,8
	

	
	Итого
	
	
	
	
	1856,0
	803,5
	533,3
	846,2
	206,3



Основные понятия и сокращения
В Программе используются следующие основные понятия и сокращения:
- орехоплодовые леса - массивы естественных насаждений, плодовых, ягодных, орехоплодных и неплодовых и кустарниковых пород;
- орехоплодные культуры - дающие съедобные плоды - орехи. К ним относятся орех грецкий, фисташка, миндаль и др.;
- ГАООСЛХ - Государственное агентство охраны окружающей среды и лесного хозяйства при Правительстве Кыргызской Республики, государственный орган исполнительной власти по реализации политики и регулированию отношений в сфере охраны окружающей среды, обеспечения экологической безопасности и природопользования;
- ГЛФ - государственный лесной фонд;
- лесистость - процент лесопокрытой площади от общей площади страны или определенной территории, состоящей из древесных и кустарниковых пород;
- лесные культуры - искусственно созданные лесные насаждения;
- плантация - искусственно созданное или сформированное насаждение с целью получения определенных сортиментов или плодов;
- облагораживание дикорастущих пород - процесс создания избранной дикорастущей породе благоприятных для ее существования условий, улучшение качества плодов орехоплодных культур путем прививок и ухода за кроной;
- реконструкция насаждений - улучшение малоценных и низкопродуктивных лесных насаждений путем создания лесных культур и формировки с применением обрезки, прививки и других методов;
- НАН - Национальная академия наук Кыргызской Республики;
- МГА - местные государственные администрации;
- АО - айыл окмоту;
- ЧС - частный сектор.
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