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УТРАТИЛО СИЛУ
 в соответствии с постановлением Правительства КР от 31 июля 2019 года № 384

Утвержден постановлением Правительства
Кыргызской Республики
от 31 июля 2014 года № 427
План мероприятий
по реализации Программы по предупреждению восстановления местной передачи малярии в Кыргызской Республике на 2014-2018 годы

	№
 п/п
	Мероприятия
	Исполнители
	Сроки реализации
	Ожидаемый результат
	Источник финансирования, бюджет (в сомах)

	

	1.
	Переориентация системы эпидемиологического надзора и ее внедрение
	Минздрав
	2014 год
	Внедрена система эпидемиологического надзора по предупреждению восстановления местной передачи малярии
	Бюджет Минздрава, 200000

	2.
	Совершенствование системы учета и регистрации случаев заболевания малярией путем поддержания существующей компьютерной программы «КСИЗ» (компьютерное слежение за инфекционными заболеваниями)
	Минздрав, МВД, Минобороны, частные организации здравоохранения (по согласованию)
	2015 год
	Усовершенствована существующая компьютерная программа КСИЗ (компьютерное слежение за инфекционными заболеваниями)
	Бюджеты Минздрава и других заинтересованных государственных органов, 50000

	3.
	Ведение Национального регистра малярийных случаев
	Минздрав
	Постоянно
	Поддерживается база данных по регистрации малярийных случаев
	Бюджет Минздрава, 50000

	4.
	Обеспечение своевременной лабораторной диагностики и лабораторного контроля
	Минздрав, МВД, Минобороны, частные организации здравоохранения (по согласованию)
	Постоянно
	Обеспечен переконтроль 10 % всех мазков крови и 100 % всех положительных мазков крови на всех этапах лабораторной диагностики, внедрение ПЦР диагностики
	Бюджет Минздрава и ГФСТМ (по согласованию), 600000

	5.
	Создание неснижаемого запаса лекарственных препаратов
	Минздрав, ГФСТМ (по согласованию)
	2015 год
	Создан неснижаемый запас на 15 завозных случаев малярии
	ГФСТМ (по согласованию), 300000

	

	6.
	Полное эпидемиологическое расследование каждого случая малярии и осуществление необходимых противомалярийных мероприятий
	Минздрав
	Постоянно
	100 % расследование выявленных случаев
	Бюджет Минздрава, 50000

	7.
	Открытие профилактических кабинетов для оказания консультации среди людей в группах риска
	Минздрав
	2014 год
	Созданы и работают профилактические кабинеты при Департаменте профилактики заболеваний и государственного санитарно-эпидемиологичес-кого надзора, а также при территориальных центрах профилактики заболеваний и государственного санитарно-эпидемиологичес-кого надзора
	Не требуется

	

	8.
	Постоянное наблюдение и мониторинг переносчиков малярии
	Минздрав
	Постоянно
	Осуществляется фенологическое наблюдение за переносчиком, метео- наблюдение, а также регулирование площадей рисосеяний
	Бюджет Минздрава, 150000

	9.
	Гидротехнические мероприятия, направленные на стойкое оздоровление местности и рациональное планирование гидротехнических и мелиоративных проектов.
Гамбузирование рисовых плантаций. Проведение внутридомовой обработки.
Обеспечение пологами декретированного контингента (беременных женщин и детей младшего возраста) в эпидемиологических очагах малярии
	Минздрав, Минсельхоз, мэрии гг. Бишкек и Ош (по согласованию), органы местного самоуправления (по согласованию)
	Ежегодно
	Представлены отчеты по улучшению гидротехнических и мелиоративных мероприятий
	Бюджет Минздрава, гранты, 1000000

	10.
	Проведение профилактических мероприятий по малярии среди туристов и других категорий граждан (студенты, военнослужащие, водители международных грузоперевозок, летчики, мигранты и сезонные рабочие), направляющихся в эндемичные по малярии страны или прибывающих оттуда
	Минздрав, Минмолодежи ГАМСУМО, Минсельхоз, Погранслужба, мэрии гг. Бишкек и Ош (по согласованию)
	Постоянно
	Предупреждение новых случае завоза малярии в Кыргызскую Республику
	Бюджет Минздрава, других заинтересованных государственных органов, 150000

	11.
	Создание неснижаемого запаса инсектицидов, автомаксов и других средств для борьбы с переносчиками малярии
	Минздрав
	2014 год
	Обработаны очаги завозных случаев малярии
	Бюджет Минздрава и ГФСТМ (по согласованию), 1026000

	

	12.
	Внедрение учебных программ в системы дипломного и последипломного образования
	Минздрав, Минобразования
	2015 год
	Разработанные модули внедрены в систему подготовки специалистов
	Не требуется

	5. Расширение межсекторальных согласованных действий и повышение уровня социальной мобилизации

	13.
	Совершенствование межсекторального управления программой
	Минздрав, МВД, Минобороны, Минмолодежи, Минкультуры, Минобразования, Минсельхоз, ГАМСУМО, Погранслужба, мэрии гг. Бишкек и Ош (по согласованию), органы местного самоуправления
(по согласованию)
	Постоянно
	Обсуждены вопросы по малярии на заседаниях Странового координационного комитета по борьбе с ВИЧ/СПИДом, туберкулезом и малярией при Правительстве Кыргызской Республики
	Не требуется

	14.
	Разработка ведомственных планов для реализации программных задач
	Минздрав, МВД, Минобороны, Минмолодежи, Минкультуры, Минобразования, Минсельхоз, ГАМСУМО, Погранслужба, мэрии гг. Бишкек и Ош (по согласованию), органы местного самоуправления
(по согласованию)
	2014 год
	Разработаны ведомственные планы
	Не требуется

	15.
	Рассмотрение на заседании Странового координационного комитета по борьбе с ВИЧ/СПИДом, туберкулезом и малярией при Правительстве Кыргызской Республики вопроса по обеспечению рационального использования ресурсов государственных органов, местного самоуправления и гражданского общества
	Минздрав
	2015 год
2018 год
	Рассмотрен вопрос на заседании Странового координационного комитета по борьбе с ВИЧ/СПИДом, туберкулезом и малярией при Правительстве Кыргызской Республики
	Не требуется

	16.
	Повышение уровня осведомленности населения и его участия в профилактике малярии
	Минздрав, Минобразования, Минкультуры
	Постоянно
	Изданы брошюры, постеры, проведены акции на телевидении и радио, видеоролики
	Бюджет Минздрава, 200000

	

	17.
	Разработка и внедрение совместных планов действий в целях синхронизации противомалярийных мероприятий в приграничных зонах
	Территориальные Центры профилактики заболеваний и государственного санитарно-эпидемиологического надзора, граничащие с Узбекистаном, Таджикистаном, Казахстаном
	2015 год
	Утверждены совместные планы мероприятий
	Бюджет Минздрава, 20000

	18.
	Осуществление мониторинга противомалярийных мероприятий в постэлиминационном периоде, оценки их результатов, проведение научно-практических исследований в области малярии
	Минздрав и международные организации (по согласованию)
	Ежегодно
	Ежегодно будут представляться отчеты исследовательских групп Минздрава и некоммерческих организаций
	Бюджет Минздрава и донорских организаций (по согласованию), 500000



Список сокращений:

Минздрав - Министерство здравоохранения Кыргызской Республики
МВД - Министерство внутренних дел Кыргызской Республики
Минобороны - Министерство обороны Кыргызской Республики
ГФСТМ - Глобальный фонд для борьбы со СПИДом, туберкулезом и малярией
Минсельхоз - Министерство сельского хозяйства и мелиорации Кыргызской Республики
Минмолодежи - Министерство труда, миграции и молодежи Кыргызской Республики
Погранслужба - Государственная пограничная служба Кыргызской Республики
Минобразования - Министерство образования и науки Кыргызской Республики
Минкультуры - Министерство культуры, информации и туризма Кыргызской Республики
ГАМСУМО - Государственное агентство по делам местного самоуправления и межэтнических отношений при Правительстве Кыргызской Республики
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