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УТРАТИЛО СИЛУ
 в соответствии с постановлением Правительства КР от 31 июля 2019 года № 384

ПРАВИТЕЛЬСТВО КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 23 апреля 2015 года № 255
Об утверждении Программы комплексного мониторинга и прогнозирования опасных природных процессов с учетом применения геоинформационных технологий и дистанционного зондирования на 2015-2017 годы
В целях реализации Программы по переходу Кыргызской Республики к устойчивому развитию на 2013-2017 годы, утвержденной постановлением Жогорку Кенеша Кыргызской Республики от 18 декабря 2013 года № 3694-V, в соответствии со статьями 10 и 17 конституционного Закона Кыргызской Республики "О Правительстве Кыргызской Республики" Правительство Кыргызской Республики
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить:
- Программу комплексного мониторинга и прогнозирования опасных природных процессов с учетом применения геоинформационных технологий и дистанционного зондирования на 2015-2017 годы согласно приложению 1;
- План мероприятий по реализации Программы комплексного мониторинга и прогнозирования опасных природных процессов с учетом применения геоинформационных технологий и дистанционного зондирования на 2015-2017 годы (далее - План мероприятий) согласно приложению 2.
2. Определить Министерство чрезвычайных ситуаций Кыргызской Республики ответственным исполнителем Программы комплексного мониторинга и прогнозирования опасных природных процессов с учетом применения геоинформационных технологий и дистанционного зондирования на 2015-2017 годы.
3. Министерству чрезвычайных ситуаций Кыргызской Республики по итогам полугодий, до девятого числа месяца, следующего за отчетным периодом, представлять в Аппарат Правительства Кыргызской Республики информацию об исполнении Плана мероприятий.
4. Настоящее постановление вступает в силу по истечении десяти дней со дня официального опубликования.

Премьер-министр	Дж.К.Оторбаев

Приложение 2
ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
 по реализации Программы комплексного мониторинга и прогнозирования опасных природных процессов с учетом применения геоинформационных технологий и дистанционного зондирования на 2015-2017 годы
	№
	Задачи
	Мероприятия
	Исполнители
	Ожидаемый результат
	Источник финансирования
	Сроки

	Приоритет 1. Создание комплексной сети наблюдений за опасными природными процессами

	1
	Совершенствование нормативных правовых актов в области мониторинга и прогнозирования опасных природных процессов
	Разработка и внесение на рассмотрение Правительства Кыргызской Республики проекта постановления об утверждении Положения о комплексном мониторинге и прогнозировании опасных природных процессов
	МЧС, профильные организации, международные организации (по согласованию)
	Принятие постановления об утверждении Положения о комплексном мониторинге и прогнозировании опасных природных процессов
	Бюджетное финансирование, донорские средства, ПРООН
	2015-2016 годы

	2
	Создать механизмы сбора и обработки данных мониторинга и прогнозирования опасных природных процессов, проведения анализа и оценки рисков, координации работы учреждений и организаций различного уровня по мониторингу и прогнозированию опасных природных процессов
	Разработка и внесение на рассмотрение Правительства Кыргызской Республики проекта постановления Правительства Кыргызской Республики об утверждении Порядка обмена, сбора и обработки данных мониторинга и прогнозирования опасных природных процессов
	МЧС, профильные организации, международные организации (по согласованию)
	Принятие постановления об утверждении Порядка обмена, сбора и обработки данных мониторинга
	Бюджетное финансирование, донорские средства, ПРООН
	2015-2016 годы

	
	
	Разработка и внесение на рассмотрение Правительства Кыргызской Республики проекта постановления Правительства Кыргызской Республики об утверждении Порядка проведения оценки рисков бедствий
	МЧС, профильные организации, международные организации (по согласованию)
	Принятие постановления об утверждении методики оценки рисков бедствий
	Бюджетное финансирование, донорские средства, ПРООН
	2015-2016 годы

	Приоритет 2. Создание информационно-коммуникационных сетей в составе единой информационно-управляющей системы

	3
	Разработать технико-экономическое обоснование развития сети наблюдений и информационно-коммуникационной сети единой системы мониторинга и прогнозирования опасных природных процессов
	Разработка технико-экономического обоснования развития сети наблюдений за опасными природными процессами с применением геоинформационных технологий и дистанционного зондирования
	МЧС, профильные организации, международные организации (по согласованию)
	Определение затрат на применение дистанционного зондирования, геоинформационных систем
	Бюджетное финансирование, донорские средства, ПРООН
	2015-2017 годы

	
	
	Разработка технико-экономического обоснования по созданию единой информационно-коммуникационной сети
	МЧС, профильные организации, международные организации (по согласованию)
	Определение затрат на создание единой информационно-коммуникационной сети системы мониторинга
	Бюджетное финансирование, донорские средства, ПРООН
	2015-2017 годы

	Приоритет 3. Формирование базы данных

	4
	Обеспечить реализацию практических и научно-исследовательских работ по мониторингу и прогнозированию опасных природных процессов
	Выполнение научно-исследовательских и изыскательских работ на отдельных участках
	МЧС, профильные организации
	Составление отчета по результатам исследований на наиболее опасных участках, на основе которых формируется база данных
	Бюджетное финансирование, донорские средства
	2015-2017 годы

	5
	Формирование фонда аэрокосмических снимков
	Выполнение начального этапа формирования базы данных, определение участников, источников данных, информационный обмен
	МЧС, ЦАИИЗ (по согласованию), институты НАН
	Создание условий для формирования фонда аэрокосмических снимков
	Бюджетное финансирование, донорские средства
	2016 год

	6
	Работа по расширению базы данных веб-сайта Geonode
	Продолжение работ по программе Geonode
	МЧС, ЦАИИЗ (по согласованию), министерства и ведомства, местные госадминистрации
	Создание комплексной базы данных по различным направлениям в области Гражданской защиты
	Бюджетное финансирование, донорские средства
	2015-2017 годы

	7
	Подготовка и привлечение специалистов для работы в области использования геоинформационных систем и дистанционного зондирования для мониторинга и прогнозирования опасных природных процессов
	Определение потребности в специалистах, подготовка кадров (обучение в вузах, на курсах повышения квалификации, стажировка за рубежом)
	МЧС, МОН, ГАООСЛСХ, профильные организации
	Подготовка специалистов в области использования геоинформационных систем и дистанционного зондирования
	Бюджетное финансирование, донорские средства
	2015-2017 годы



МВК по ГЗ	Межведомственная комиссия по Гражданской защите Кыргызской Республики;
МЧС	Министерство чрезвычайных ситуаций Кыргызской Республики;
ЦАИИЗ	Центрально-Азиатский институт прикладных исследований Земли;
НАН	Национальная академия наук Кыргызской Республики;
МОН	Министерство образования и науки Кыргызской Республики;
ГАООСЛХ	Государственное агентство охраны окружающей среды и лесного хозяйства при Правительстве Кыргызской Республики;
НИИ	научно-исследовательский институт;
Geonode	платформа данных о рисках бедствий в Кыргызской Республике;
ПРООН	Программа развития Организации Объединенных Наций;
ТЭО	технико-экономическое обоснование;
вуз	высшее учебное заведение.
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