УТРАТИЛО СИЛУ
 в соответствии с постановлением Правительства КР от 26 апреля 2016 года № 215

ПРАВИТЕЛЬСТВО КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 25 мая 2015 года № 319

О подготовке отраслей экономики и населения Кыргызской Республики к осенне-зимнему периоду 2015/2016 года

(В редакции постановления правительства КР от 3 августа 2015 года № 552, 12 октября 2015 года № 704, 14 марта 2016 года № 124)

В целях обеспечения отраслей экономики и населения электрической, тепловой энергией и топливными ресурсами, своевременной подготовки министерств, государственного комитета, административных ведомств и регионов республики к прохождению осенне-зимнего периода 2015/2016 года, в соответствии со статьями 10 и 17 конституционного Закона Кыргызской Республики "О Правительстве Кыргызской Республики" Правительство Кыргызской Республики

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить План мероприятий по подготовке отраслей экономики и населения Кыргызской Республики к осенне-зимнему периоду 2015/2016 года (далее - План) согласно приложению 1 к настоящему постановлению.

2. Министерствам, административным ведомствам, государственным предприятиям "Кыргызкомур" и "Кыргызжилкоммунсоюз" при Министерстве энергетики и промышленности Кыргызской Республики, аппаратам полномочных представителей Правительства Кыргызской Республики в областях, местным государственным администрациям и по согласованию: органам местного самоуправления, коммунальному предприятию "Бишкектеплоэнерго" мэрии города Бишкек, открытым акционерным обществам "Электрические станции", "Национальная электрическая сеть Кыргызстана", "Северэлектро", "Ошэлектро", "Востокэлектро", "Жалалабатэлектро", "Кыргызнефтегаз", "Бишкектеплосеть", обществу с ограниченной ответственностью "Газпром Кыргызстан" и муниципальному предприятию "Теплоснабжение" города Ош:

- обеспечить выполнение Плана, лимитов потребления электрической энергии и мощности, графиков и заданий согласно приложениям 1-21 к настоящему постановлению;

- в срок до 15 августа 2015 года провести конкурсы с целью определения поставщиков топлива для бюджетных организаций, заключить с ними договоры. Конкурсным комиссиям министерств и административных ведомств, государственному предприятию "Кыргызжилкоммунсоюз" при Министерстве энергетики и промышленности Кыргызской Республики, по согласованию: открытому акционерному обществу "Электрические станции", коммунальному предприятию "Бишкектеплоэнерго" при мэрии города Бишкек, муниципальному предприятию "Теплоснабжение" города Ош при проведении конкурсов на поставку местного угля для бюджетных организаций и ТЭЦ города Бишкек, в качестве временной меры на период подготовки к осенне-зимнему периоду 2015/2016 года, допускать к участию в конкурсах угольные предприятия Кыргызской Республики, несмотря на наличие у них задолженности перед бюджетом и Социальным фондом Кыргызской Республики.

- в срок до 10 августа 2015 года создать рабочие комиссии по проверке готовности отопительных котельных и предприятий топливно-энергетического комплекса к работе в предстоящий осенне-зимний период с участием представителей Государственной инспекции по экологической и технической безопасности при Правительстве Кыргызской Республики;

- ежемесячно представлять информацию об исполнении настоящего постановления в Министерство энергетики и промышленности Кыргызской Республики по состоянию на 1 число, не позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным периодом, включая информацию о проведении тендеров на поставку угля, о выполнении плановых заданий по заготовке топлива, создании топливных баз и пунктов реализации угля, с указанием цен на уголь.

(В редакции постановления правительства КР от 3 августа 2015 года № 552)

3. Министерствам, административным ведомствам, государственному предприятию "Кыргызжилкоммунсоюз" при Министерстве энергетики и промышленности Кыргызской Республики, аппаратам полномочных представителей Правительства Кыргызской Республики в областях, местным государственным администрациям и по согласованию: органам местного самоуправления, коммунальному предприятию "Бишкектеплоэнерго" мэрии города Бишкек и муниципальному предприятию "Теплоснабжение" города Ош в срок до 1 июля 2015 года разработать планы мероприятий поэтапного перевода отопительных котельных, использующих электроэнергию для выработки тепловой энергии, на твердое топливо в пределах средств, предусмотренных в соответствующих бюджетах на 2015-2017 годы, и представить в Министерство энергетики и промышленности Кыргызской Республики и Министерство финансов Кыргызской Республики.

(В редакции постановления правительства КР от 3 августа 2015 года № 552)

4. Государственному агентству антимонопольного регулирования при Правительстве Кыргызской Республики:

- в срок до 1 сентября 2015 года утвердить цены на уголь угледобывающих предприятий Кыргызской Республики, включенных в перечень предприятий-монополистов, для поставки угля на внутренний рынок республики и населению согласно расчетам, представленным угледобывающими предприятиями;

- в срок до 1 октября 2015 года определить цены на перевозку угля автотранспортными средствами по маршруту разрез "Кара-Кече" - железнодорожная станция Балыкчы и рекомендовать их для использования.

(В редакции постановления правительства КР от 3 августа 2015 года № 552)

5. Министерству финансов Кыргызской Республики:

- осуществлять ежемесячное выделение средств, финансируемым из республиканского бюджета, на оплату за электрическую, тепловую энергию и природный газ в объеме, предусмотренном Законом Кыргызской Республики "О республиканском бюджете Кыргызской Республики на 2015 год и прогнозе на 2016-2017 годы";

- обеспечить своевременное поквартальное выделение компенсационных средств жителям высокогорных районов за 2015 год в пределах средств, предусмотренных Законом Кыргызской Республики "О республиканском бюджете Кыргызской Республики на 2015 год и прогнозе на 2016-2017 годы";

- обеспечить своевременное выделение 20-процентной предоплаты на приобретение топлива, после представления, финансируемыми из республиканского бюджета, заключенных и надлежащим образом оформленных договоров на поставку угля и топочного мазута, в срок не позднее 30 дней со дня их представления, и обеспечить полное и своевременное финансирование расходов за поставленную продукцию;

- предусмотреть выделение дополнительных средств государственному предприятию "Кыргызжилкоммунсоюз" при Министерстве энергетики и промышленности Кыргызской Республики в размере 500,0 млн. сомов на погашение задолженности перед поставщиками топлива и субсидирование тепловой энергии;

- совместно с Министерством энергетики и промышленности Кыргызской Республики в срок до 1 июля 2015 года проработать и внести в Аппарат Правительства Кыргызской Республики предложения по решению следующих вопросов:

выделение бюджетной ссуды открытому акционерному обществу "Электрические станции" в размере до 5,4 млрд. сомов на заготовку топливных ресурсов для тепловых станций;

выделение бюджетной ссуды открытому акционерному обществу "Электрические станции" в размере до 3,1 млрд. сомов для осуществления импорта электрической энергии в целях обеспечения необходимого объема воды в Токтогульском водохранилище;

реструктуризация задолженности открытого акционерного общества "Электрические станции" по ранее полученным бюджетным ссудам и кредитам;

финансирование мероприятий по реализации Плана поэтапного перевода отопительных котельных, использующих электроэнергию для выработки тепловой энергии, на твердое топливо;

начисление и погашение ранее начисленной пени бюджетным организациям, финансируемым из республиканского бюджета, за несвоевременную оплату за потребленные электрическую, тепловую энергию и природный газ.

(В редакции постановления правительства КР от 3 августа 2015 года № 552)

6. Министерствам, административным ведомствам, аппаратам полномочных представителей Правительства Кыргызской Республики в областях, местным государственным администрациям, по согласованию: мэриям городов Бишкек и Ош:

- в срок до 1 сентября 2015 года погасить задолженность бюджетных потребителей перед предприятиями топливно-энергетического комплекса за электрическую, тепловую энергию, природный газ, уголь и топочный мазут;

- обеспечить в полном объеме своевременную оплату за потребленные электрическую, тепловую энергию, природный газ, уголь и топочный мазут;

- оказывать содействие энергетическим компаниям в своевременной вырубке поросли деревьев в охранных зонах воздушных и кабельных линий электропередачи;

- довести до каждой организации, финансируемой из республиканского и местного бюджетов, лимиты потребления электрической энергии и мощности с возложением персональной ответственности на полномочных представителей Правительства Кыргызской Республики в областях, глав местных государственных администраций, глав айыл окмоту, руководителей открытых акционерных обществ "Северэлектро", "Ошэлектро", "Востокэлектро", "Жалалабатэлектро" и "Национальная электрическая сеть Кыргызстана" за выполнение установленных величин потребления электрической энергии и мощности.

7. Государственной инспекции по экологической и технической безопасности при Правительстве Кыргызской Республики совместно с Министерством финансов Кыргызской Республики на постоянной основе осуществлять контроль за соблюдением лимитов потребления электрической энергии бюджетными потребителями, утвержденных постановлением Правительства Кыргызской Республики "Об утверждении лимита потребления электрической, тепловой энергии, природного газа, воды и отвода стоков для бюджетных организаций Кыргызской Республики на 2015 год" от 2 марта 2015 года № 87, на основании ежемесячной информации электроснабжающих организаций.

8. Государственной таможенной службе при Правительстве Кыргызской Республики и Государственной пограничной службе Кыргызской Республики, при необходимости проведения планового или аварийного ремонта линии электропередачи и объектов магистральных газопроводов республики, проходящих по территории сопредельных государств (Республика Казахстан, Республика Таджикистан и Республика Узбекистан), оказывать содействие в пропуске через государственную границу ремонтно-технического персонала, технологического оборудования и приспособлений.

9. Государственной таможенной службе при Правительстве Кыргызской Республики, Государственной налоговой службе при Правительстве Кыргызской Республики, Министерству финансов Кыргызской Республики обеспечить открытому акционерному обществу "Электрические станции" своевременное возмещение суммы превышения по налогу на добавленную стоимость при погашении налога на добавленную стоимость на импорт электрической энергии.

10. Фонду по управлению государственным имуществом при Правительстве Кыргызской Республики, Государственной налоговой службе при Правительстве Кыргызской Республики, Социальному фонду Кыргызской Республики, Государственной таможенной службе при Правительстве Кыргызской Республики и Фонду государственных материальных резервов при Правительстве Кыргызской Республики на время подготовки и прохождения осенне-зимнего периода не принимать мер по закрытию расчетных счетов открытых акционерных обществ "Электрические станции", "Национальная электрическая сеть Кыргызстана", "Северэлектро", "Востокэлектро", "Ошэлектро", "Жалалабатэлектро", "Чакан ГЭС", "Бишкектеплосеть", "Кыргызнефтегаз", общества с ограниченной ответственностью "Газпром Кыргызстан", коммунального предприятия "Бишкектеплоэнерго" мэрии города Бишкек, муниципального предприятия "Теплоснабжение" мэрии города Ош, государственных предприятий "Кыргызжилкоммунсоюз" и "Кыргызкомур" при Министерстве энергетики и промышленности Кыргызской Республики и угледобывающих предприятий, задействованных в заготовке топлива.

11. Министерству энергетики и промышленности Кыргызской Республики:

- осуществлять координацию и мониторинг выполнения Плана, лимитов потребления электрической энергии и мощности, графиков и заданий согласно приложениям 1-21 к настоящему постановлению;

- принять меры по обеспечению выполнения открытыми акционерными обществами "Электрические станции", "Национальная электрическая сеть Кыргызстана", "Кыргызнефтегаз", "Северэлектро", "Востокэлектро", "Ошэлектро", "Жалалабатэлектро" и "Бишкектеплосеть", обществом с ограниченной ответственностью "Газпром Кыргызстан", государственными предприятиями "Кыргызкомур" и "Кыргызжилкоммунсоюз" при Министерстве энергетики и промышленности Кыргызской Республики Плана, лимитов потребления электрической энергии и мощности, графиков и заданий согласно приложениям 1-21 к настоящему постановлению;

- совместно с мэриями городов Бишкек и Ош, открытыми акционерными обществами "Электрические станции", "Национальная электрическая сеть Кыргызстана", "Северэлектро", "Востокэлектро", "Ошэлектро" и "Жалалабатэлектро" принять меры по обеспечению надежного электроснабжения всех потребителей республики;

- совместно с Фондом по управлению государственным имуществом при Правительстве Кыргызской Республики и государственным предприятием "Бишкекский штамповочный завод" до 30 октября 2015 года ввести в работу подстанцию ПС 110 кВ "Завод имени Ленина" и перераспределить нагрузки открытого акционерного общества "Северэлектро" на данную подстанцию.

12. Государственному агентству по регулированию топливно-энергетического комплекса при Правительстве Кыргызской Республики в целях своевременной разработки планов и проведения тендеров на поставку продукции и выполнения работ обеспечить своевременное установление тарифов на поставку и передачу электроэнергии и утверждение затрат энергетическим предприятиям для осуществления производственной деятельности.

13. Государственному предприятию "Кыргызкомур" при Министерстве энергетики и промышленности Кыргызской Республики:

- обеспечить в полном объеме своевременное исполнение утвержденных настоящим постановлением графиков поставки местного угля для топливных баз и пунктов реализации угля для населения республики;

- совместно с угледобывающими предприятиями обеспечить поставку угля надлежащего качества в сроки в соответствии с договорами, заключенными с открытым акционерным обществом "Электрические станции", государственным предприятием "Кыргызжилкоммунсоюз" при Министерстве энергетики и промышленности Кыргызской Республики, коммунальным предприятием "Бишкектеплоэнерго" мэрии города Бишкек и бюджетными организациями.

14. Рекомендовать открытому акционерному обществу "Электрические станции":

- обеспечить режим использования водных ресурсов Токтогульского водохранилища в течение 2015 года и 1-го квартала 2016 года на основе ежемесячных водно-энергетических расчетов с учетом гидрологических прогнозов и ожидаемого объема электропотребления;

- совместно с открытым акционерным обществом "Национальная электрическая сеть Кыргызстана" обеспечить импорт электроэнергии в соответствии с объемами, определенными договорами;

- предусмотреть в осенне-зимний период 2015/2016 года увеличение активной мощности ТЭЦ города Бишкек до 360 МВт и реактивной мощности - до 420 МВАр;

- обеспечить ежемесячную оплату за поставленные уголь и топочный мазут согласно заключенным договорам;

- в срок до 1 августа 2015 года погасить задолженность перед угледобывающими предприятиями Кыргызской Республики за уголь, поставленный в осенне-зимний период 2014/2015 года;

- рассмотреть возможность обеспечения поставок 50 тыс. тонн угля с Таш-Кумырского месторождения на ТЭЦ города Бишкек в соответствии с законодательством Кыргызской Республики о государственных закупках.

(В редакции постановления Правительства КР от 14 марта 2016 года № 124)

15. Государственному предприятию "Кыргызжилкоммунсоюз" при Министерстве энергетики и промышленности Кыргызской Республики:

- обеспечить ежемесячную оплату за поставленные уголь и топочный мазут согласно заключенным договорам;

- в срок до 1 августа 2015 года принять меры по погашению задолженности перед угледобывающими предприятиями Кыргызской Республики за уголь, поставленный в осенне-зимний период 2015/2016 года.

16. Рекомендовать открытым акционерным обществам "Национальная электрическая сеть Кыргызстана", "Северэлектро", "Востокэлектро", "Ошэлектро", "Жалалабатэлектро", "Бишкектеплосеть" и обществу с ограниченной ответственностью "Газпром Кыргызстан":

- отключать в установленном порядке потребителей, имеющих дебиторскую задолженность за электрическую, тепловую энергию и природный газ, и бюджетные организации, допускающие перерасход установленного лимита потребления тепловой и электрической энергии, за исключением объектов здравоохранения, Государственной пограничной службы Кыргызской Республики и учреждений и объектов Государственной службы исполнения наказаний при Правительстве Кыргызской Республики;

- не допускать превышения лимитов потребления электрической энергии и мощности согласно приложениям 2-11 к настоящему постановлению;

- не отключать от электроснабжения технологические объекты муниципального предприятия "Теплоснабжение" мэрии города Ош, государственного предприятия "Кыргызжилкоммунсоюз" при Министерстве энергетики и промышленности Кыргызской Республики и коммунального предприятия "Бишкектеплоэнерго" мэрии города Бишкек в период ремонта котельного оборудования и прохождения осенне-зимнего периода 2015/2016 года с соблюдением взаимных гарантийных и иных обязательств.

17. Рекомендовать обществу с ограниченной ответственностью "Газпром Кыргызстан":

- заключить с поставщиками соответствующие контракты на поставку природного газа и обеспечить бесперебойную поставку природного газа для потребителей Кыргызской Республики в осенне-зимний период 2015/2016 года;

- обеспечить выполнение Генеральной схемы газоснабжения и газификации Кыргызской Республики до 2030 года и Инвестиционной программы на 2015-2017 годы;

- ускорить работу по газификации многоквартирных жилых домов высотой более 10 этажей.

18. Рекомендовать открытым акционерным обществам "Северэлектро", "Востокэлектро", "Ошэлектро" и "Жалалабатэлектро" совместно с местными государственными администрациями разработать графики местной разгрузки для их применения в случаях перебора лимита потребления электроэнергии и мощности, перегруза основного оборудования, дефицита мощности и электроэнергии и представить их открытому акционерному обществу "Национальная электрическая сеть Кыргызстана".

19. Министерствам, административным ведомствам, аппаратам полномочных представителей Правительства Кыргызской Республики в областях, местным государственным администрациям и органам местного самоуправления (по согласованию) оказывать максимальное содействие обществу с ограниченной ответственностью "Газпром Кыргызстан" в реализации Генеральной схемы газоснабжения и газификации Кыргызской Республики до 2030 года и Инвестиционной программы на 2015-2017 годы.

20. Государственному агентству архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства при Правительстве Кыргызской Республики в срок до 1 июля 2015 года внести предложения в Министерство энергетики и промышленности Кыргызской Республики по совершенствованию нормативно-технической базы, регламентирующей газовую отрасль республики.

21. Рекомендовать мэрии города Бишкек обеспечить до 1 апреля 2016 года ежемесячное перечисление денежных средств в счет текущих платежей потребителей электрической и тепловой энергии, финансируемых из местного бюджета, на расчетные счета открытого акционерного общества "Электрические станции" для целевого финансирования ремонтно-восстановительных работ на ТЭЦ города Бишкек и оплаты за поставленный кыргызский уголь на ТЭЦ города Бишкек.

22. Признать утратившими силу:

- абзац третий пункта 2, пункты 3-16 постановления Правительства Кыргызской Республики "О подготовке отраслей экономики и населения Кыргызской Республики к осенне-зимнему периоду 2014/2015 года" от 8 мая 2014 года № 250;

- постановление Правительства Кыргызской Республики "О внесении изменений и дополнений в постановление Правительства Кыргызской Республики "О подготовке отраслей экономики и населения Кыргызской Республики к осенне-зимнему периоду 2014/2015 года" от 8 мая 2014 года № 250" от 4 сентября 2014 года № 525;

- пункты 1 и 4 постановления Правительства Кыргызской Республики "О внесении изменений в постановление Правительства Кыргызской Республики "О подготовке отраслей экономики и населения Кыргызской Республики к осенне-зимнему периоду 2014/2015 года" от 8 мая 2014 года № 250" от 14 ноября 2014 года № 649.

23. Настоящее постановление вступает в силу по истечении десяти дней со дня официального опубликования.

24. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на отдел топливно-энергетического комплекса, промышленности и недропользования Аппарата Правительства Кыргызской Республики.

Премьер-министр	Т.А. Сариев

Приложение 1

ПЛАН
 мероприятий по подготовке отраслей экономики и населения Кыргызской Республики к осенне-зимнему периоду 2015/2016 года

| № | Наименование мероприятий | Срок исполнения | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Создать в областях, городах Бишкек и Ош постоянно действующие штабы по подготовке к осенне-зимнему периоду для ежемесячного рассмотрения хода подготовки к отопительному сезону, в первую очередь, вопросов: - о подготовке котельных теплоснабжающих предприятий, ведомственных и промышленных котельных, связанных с теплоснабжением населения; - о качестве подготовки социальных объектов к отопительному периоду; - о качестве подготовки жилого фонда к отопительному периоду; - об обеспеченности топливом социальных объектов, населения и своевременном выделении средств льготной категории граждан | До 1 июня 2015 года | Министерства, административные ведомства, аппараты полномочных представителей Правительства Кыргызской Республики в областях (далее - аппараты полномочных представителей ПКР), по согласованию: мэрии городов Бишкек и Ош, предприятия топливно-энергетического комплекса (далее - предприятия ТЭК) |
| 2 | Инициировать проведение совещания руководителей и экспертов водохозяйственных и энергетических отраслей Кыргызской Республики, Республики Казахстан, Республики Таджикистан и Республики Узбекистан по взаимоотношениям в водно-энергетической сфере | До 1 июня 2015 года | Минэнергопром, Департамент водного хозяйства и мелиорации при МСХМ, по согласованию: ОАО "Электрические станции", ОАО "НЭС Кыргызстана" |
| 3 | Выполнять расчеты водно-энергетических режимов использования воды Токтогульского водохранилища на период 2015 года и I квартал 2016 года на основе прогноза и ожидаемого объема электропотребления | Ежемесячно | ОАО "Электрические станции" (по согласованию) |
| 4 | Производить корректировку планового потребления электроэнергии в разрезе областей и распределительных электрокомпаний (при уточнении прогнозных данных уровня воды в Токтогульском водохранилище по фактическому притоку воды на 1 июля 2015 года) | По мере необходимости | Минэнергопром, ОАО "НЭС Кыргызстана" (по согласованию) |
| 5 | Не допускать превышения установленного лимита потребления электрической и тепловой энергии | Постоянно | Министерства, административные ведомства, аппараты полномочных представителей ПКР, местные государственные администрации, по согласованию: мэрии городов Бишкек и Ош |
| 6 | Обеспечить ежесуточное представление ОАО "НЭС Кыргызстана" почасовых суточных графиков потребления электрической энергии и мощности на основании заданий согласно приложениям 2-11 к настоящему постановлению и заключенных контрактов, а также выполнение команд Центральной диспетчерской службы ОАО "НЭС Кыргызстана", соблюдение диспетчерской дисциплины по выполнению суточных графиков нагрузок | Постоянно | ОАО "Северэлектро", ОАО "Востокэлектро", ОАО "Ошэлектро", ОАО "Жалалабатэлектро" (по согласованию) |
| 7 | Обеспечить устойчивую параллельную работу энергосистемы республики в составе Объединенной энергетической системы Центральной Азии и взаимодействие с энергосистемами Центрально-Азиатских государств и Координационно-диспетчерским центром "Энергия" | Постоянно | Минэнергопром, ОАО "НЭС Кыргызстана" (по согласованию) |
| 8 | Заключить контракты на передачу электрической энергии с распределительными электрокомпаниями, крупными промышленными предприятиями и другими лицензиатами, установив разрешенную к потреблению мощность по каждому присоединению, подключенному к подстанциям ОАО "НЭС Кыргызстана" | До 30 октября 2015 года | ОАО "НЭС Кыргызстана", ОАО "Северэлектро", ОАО "Востокэлектро", ОАО "Ошэлектро", ОАО "Жалалабатэлектро" крупные промышленные предприятия, оптовые покупатели-перепродавцы (по согласованию) |
| 9 | Разработать и внести на рассмотрение в Министерство энергетики и промышленности Кыргызской Республики Порядок планирования лицензиатами объемов суточного потребления электрической энергии и мощности | В установленный срок | ОАО "НЭС Кыргызстана" (по согласованию) |
| 10 | Заключить договоры с АО "KEGOC" на передачу электроэнергии с юга на север Кыргызской Республики по маршруту Кыргызстан - Казахстан - Кыргызстан через сети АО "KEGOC" на осенне-зимний период 2015/2016 года | До 30 октября 2015 года | ОАО "НЭС Кыргызстана" (по согласованию) |
| 11 | Подготовить к работе в осенне-зимний период генерирующее оборудование на электростанциях и несение установленных мощностей ТЭЦ города Бишкек согласно приложениям 15 и 16 к настоящему постановлению | Согласно графику ремонтов | ОАО "Электрические станции" (по согласованию) |
| 12 | Совместно с ОАО "Бишкектеплосеть" согласовать температурный график работы теплосети и обеспечивать его безусловное выполнение | До 1 октября 2015 года | ОАО "Электрические станции" (по согласованию) |
| 13 | Обеспечить представление ОАО "НЭС Кыргызстана" часовых суточных графиков потребления электрической энергии и мощности на основании заданий согласно приложениям 2-11 к настоящему постановлению и заключенных контрактов; - не допускать превышения разрешенной суточными графиками величины передаваемой ОАО "НЭС Кыргызстана" электрической энергии и мощности; | Постоянно | ОАО "Северэлектро", ОАО "Востокэлектро", ОАО "Ошэлектро", ОАО "Жалалабатэлектро", лицензиаты на передачу и поставку электрической энергии (по согласованию) |
|  | - разработать, согласовать, утвердить, довести до потребителей и соблюдать графики ограничения местной разгрузки; - отключать от подстанции линии электропередачи, на которых допускается превышение потребления электрической энергии и мощности, в объемах, задаваемых ОАО "НЭС Кыргызстана", для предотвращения возникновения аварийной ситуации в энергосистеме или для разгрузки перегружаемых линий и трансформаторов | По мере необходимости |  |
| 14 | Обеспечить выполнение работ по капитальному ремонту, повышению надежности энергоснабжения и созданию аварийного запаса материально-технических ресурсов | В соответствии с графиком | Предприятия ТЭК (по согласованию) |
| 15 | На основе базы данных соответствующих служб энергокомпаний определить и утвердить перечень электрических промышленных котельных, электрических котлов бытовых потребителей, работа которых разрешается в отопительный период 2015/2016 года, с указанием разрешенной мощности электрических котлов, режима их работы и лимита потребления электроэнергии | До 1 сентября 2015 года | Минэнергопром, по согласованию: ОАО "Электрические станции", ОАО "НЭС Кыргызстана", ОАО "Северэлектро", ОАО "Востокэлектро", ОАО "Ошэлектро", ОАО "Жалалабатэлектро" |
| 16 | Разработать графики работы электрокотлов, используемых для отопления и горячего водоснабжения, кроме электрокотельных, снабжающих теплом многоквартирные жилые дома, с обязательным их отключением в часы максимальных нагрузок энергосистемы, довести до структурных подразделений и обеспечить контроль за их соблюдением | До 15 сентября 2015 года | Министерства, административные ведомства, местные государственные администрации, Госпогранслужба, по согласованию: органы местного самоуправления, ОАО "Северэлектро", ОАО "Востокэлектро", ОАО "Ошэлектро", ОАО "Жалалабатэлектро" |
| 17 | Производить отключение и аннулировать технические условия у потребителей, имеющих трехфазный ввод, при нарушении установленного режима потребления электроэнергии и самовольном подключении электрического отопительного оборудования | Постоянно | ОАО "Северэлектро", ОАО "Востокэлектро", ОАО "Ошэлектро", ОАО "Жалалабатэлектро" (по согласованию) |
| 18 | Продолжить работу в регионах по поэтапному переводу источников теплоснабжения, использующих электроэнергию и природный газ для выработки тепловой энергии, на твердое топливо, | Постоянно | Министерства, административные ведомства, Госпогранслужба, ГП "Кыргызжилкоммунсоюз", местные государственные администрации, по согласованию: мэрии городов Бишкек и Ош, КП "Бишкектеплоэнерго" |
|  | разработать программу и график поэтапного перевода вышеуказанных источников теплоснабжения с указанием размера денежных средств с представлением информации в Минэнергопром и Минфин | До 1 августа 2015 года |  |
| 19 | Подготовить промышленные, отопительные и ведомственные котельные к работе в осенне-зимний период 2015/2016 года | До 1 октября 2015 года | Министерства, административные ведомства, Госпогранслужба, ГП "Кыргызжилкоммунсоюз", местные государственные администрации, по согласованию: мэрии городов Бишкек и Ош, КП "Бишкектеплоэнерго" |
| 20 | Обеспечить распределение электрической энергии и мощности организациям в пределах величины выделенного лимита потребления электроэнергии и мощности, установленных приложениями 2-11 к настоящему постановлению | Постоянно | Министерства, административные ведомства, аппараты полномочных представителей ПКР, по согласованию: предприятия ТЭК, ОАО "Северэлектро", ОАО "Ошэлектро", ОАО "Востокэлектро", ОАО "Жалалабатэлектро", мэрии городов Бишкек и Ош |
| 21 | Осуществлять в полном объеме и в приоритетном порядке оплату за потребленную бюджетными организациями электрическую, тепловую энергию и природный газ | Постоянно | Министерства, административные ведомства, местные государственные администрации |
| 22 | Не допускать подачу электрической, тепловой энергии и природного газа потребителям при наличии дебиторской задолженности | Постоянно | Предприятия ТЭК (по согласованию) |
| 23 | Организовать и обеспечить поставку угля для населения на стационарные топливные базы и пункты реализации согласно заключенным договорам и создать дополнительные топливные базы в населенных пунктах, не охваченных в осенне-зимний период 2014/2015 года | С 1 августа 2015 года по 1 марта 2016 года | Местные государственные администрации, ГП "Кыргызкомур", по согласованию: органы местного самоуправления, угледобывающие предприятия |
| 24 | Обеспечить координацию и контроль за поставками кыргызских углей на топливные базы и пункты по реализации твердого топлива населению и бюджетным организациям. Представлять соответствующую информацию в Минэнергопром | Постоянно, начиная с 1 августа 2015 года - еженедельно | Министерства, административные ведомства, аппараты полномочных представителей ПКР, ГП "Кыргызкомур", по согласованию: мэрии городов Бишкек и Ош и угледобывающие предприятия |
| 25 | Обеспечить авиационной техникой для облета и доставки оборудования и специалистов при выявлении и ликвидации аварийных отключений линий электропередачи, находящихся в условиях, недоступных для использования другой техники | По мере необходимости | МЧС, по согласованию: ОАО "НЭС Кыргызстана", ОАО "Северэлектро", ОАО "Ошэлектро", ОАО "Востокэлектро", ОАО "Жалалабатэлектро" |
| 26 | Обеспечить своевременное финансирование бюджетных потребителей, финансируемых из республиканского бюджета, для осуществления ОсОО "Газпром Кыргызстан" предварительной оплаты за природный газ согласно условиям контракта | Ежемесячно, до 10 числа месяца, следующего за отчетным периодом | Минфин, аппараты полномочных представителей ПКР, министерства и административные ведомства, по согласованию: мэрии городов Бишкек и Ош, предприятия ТЭК |
| 27 | При разбронировании из государственного материального резерва угля, находящегося на хранении на складе ТЭЦ города Бишкек, передавать разбронированный уголь ОАО "Электрические станции" в порядке заимствования, согласно статье 18 Закона Кыргызской Республики "О государственном материальном резерве" | По мере необходимости | ФГМР |
| 28 | Проводить разъяснительную работу среди населения через средства массовой информации о необходимости рационального и эффективного использования топлива и энергии, энергосбережения и заготовки топлива, о проводимых мероприятиях по успешному прохождению предстоящего отопительного периода | Постоянно | Министерства, аппараты полномочных представителей ПКР, по согласованию: мэрии городов Бишкек и Ош, предприятия ТЭК |

Приложение 2

ЛИМИТЫ
 потребления электрической энергии и мощности и создание необходимого запаса топлива по Джалал-Абадской области к осенне-зимнему периоду 2015/2016 года

| № п/п | Наименование мероприятий | Всего | 2015 год |  |  |  |  |  |  |  |  | 2016 год |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь | Январь | Февраль | Март |
| I | Электрическая энергия: (млн. кВт.час) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | план потребления эл. энергии по области, всего: | 2123,034 | 127,648 | 111,321 | 105,599 | 126,748 | 120,829 | 107,467 | 143,264 | 235,913 | 316,569 | 291,615 | 253,326 | 182,735 |
| 1.1.1 | в том числе: план потребления эл. энергии по РЭК | 1717,432 | 101,667 | 87,169 | 81,667 | 92,367 | 88,038 | 82,001 | 113,077 | 199,254 | 268,651 | 242,171 | 211,917 | 149,453 |
| 1.1.2 | план потребления электрической энергии по КПП | 91,771 | 6,862 | 6,749 | 6,649 | 6,730 | 6,752 | 6,538 | 7,311 | 8,586 | 9,436 | 9,391 | 8,530 | 8,237 |
| 1.1.3 | потери ОАО "НЭС Кыргызстана" | 254,302 | 14,647 | 12,868 | 12,749 | 23,084 | 21,462 | 14,484 | 17,986 | 22,842 | 32,683 | 34,193 | 27,532 | 19,772 |
| 1.1.4 | хознужды ОАО "НЭС Кыргызстана" | 0,219 | 0,008 | 0,013 | 0,037 | 0,021 | 0,029 | 0,021 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,018 | 0,019 | 0,017 |
| 1.1.5 | нужды ОАО "Электрические станции" | 59,310 | 4,464 | 4,522 | 4,497 | 4,546 | 4,548 | 4,423 | 4,878 | 5,219 | 5,787 | 5,842 | 5,328 | 5,256 |
| 1.2 | предельная величина мощности по области (МВт) |  | 235 | 205 | 200 | 218 | 208 | 203 | 253 | 391 | 459 | 465 | 459 | 328 |
| 1 2.1 | предельная величина мощности по РЭК (МВт) |  | 202 | 175 | 169 | 185 | 177 | 170 | 217 | 346 | 401 | 406 | 406 | 287 |
| 1.2.2 | предельная величина мощности по КПП (МВт) |  | 14 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 12 | 13 | 14 | 14 | 15 | 14 |
| 1.2.3 | потери ОАО "НЭС Кыргызстана" (МВт) |  | 20 | 17 | 18 | 20 | 18 | 20 | 24 | 32 | 44 | 45 | 38 | 27 |
| II | Подготовка котельных: (шт.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | план подготовки котельных по области, всего: | 978 |  | 15 | 172 | 251 | 247 | 190 | 103 |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 | промышленных, связанных с теплоснабжением населения | 5 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |
| 2.1.2 | по учреждениям Минздрава | 301 |  | 15 | 69 | 88 | 82 | 47 |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.3 | по учреждениям МОН: | 646 |  |  | 102 | 156 | 155 | 131 | 102 |  |  |  |  |  |
|  | - республиканский бюджет | 417 |  |  | 59 | 100 | 100 | 90 | 68 |  |  |  |  |  |
|  | - местный бюджет | 229 |  |  | 43 | 56 | 55 | 41 | 34 |  |  |  |  |  |
| 2.1.4 | по объектам ГП "Кыргызжилкоммунсоюз" | 26 |  |  |  | 6 | 9 | 11 |  |  |  |  |  |  |
| III | Поставка и создание запасов топлива: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | для населения: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - уголь (тыс.т) | 178,700 |  |  |  | 2,500 | 36,000 | 47,800 | 50,600 | 29,900 | 11,900 |  |  |  |
| 3.2 | по учреждениям Минздрава, республиканский бюджет: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - уголь (тыс.т) | 0,325 |  |  |  |  | 0,052 | 0,062 | 0,081 | 0,079 | 0,052 |  |  |  |
| 3.3 | по учреждениям ФОМС, республиканский бюджет: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - уголь (тыс.т) | 2,1535 |  |  | 0,361 | 0,470 | 0,653 | 0,515 | 0,0770 | 0,0780 |  |  |  |  |
| 3.4 | по учреждениям МОН, республиканский бюджет: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - уголь (тыс.т) | 10,000 |  |  |  |  | 2,000 | 3,000 | 4,000 | 1,000 |  |  |  |  |
| 3.5 | по учреждениям образования, местный бюджет: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - уголь (тыс.т) | 1,600 |  |  |  |  | 0,400 | 0,400 | 0,600 | 0,200 |  |  |  |  |
| 3.6 | по учреждениям МЧС, республиканский бюджет: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - уголь (тыс.т) | 0,283 |  |  |  |  |  |  |  | 0,0283 | 0,0850 | 0,0850 | 0,0567 | 0,0283 |
| 3.7 | по учреждениям МВД, республиканский бюджет: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - уголь (тыс.т) | 0,548 |  |  |  | 0,109 | 0,109 | 0,109 | 0,109 | 0,050 | 0,032 | 0,030 |  |  |
| 3.8 | по частям ГПС, республиканский бюджет: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - уголь (тыс.т) | 0,520 |  |  |  | 0,173 | 0,173 | 0,173 |  |  |  |  |  |  |
| 3.9 | по учреждениям Минобороны, республиканский бюджет: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - уголь (тыс.т) | 1,459 |  |  |  |  |  |  |  | 0,233 | 0,321 | 0,365 | 0,321 | 0,219 |
| 3.10 | по учреждениям ГСИН, республиканский бюджет: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - уголь (тыс.т) | 0,103 |  |  |  |  |  |  | 0,103 |  |  |  |  |  |
| 3.11 | по учреждениям Минсоцразвития, республиканский бюджет: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - уголь (тыс.т) | 0,0435 |  |  |  |  |  |  | 0,0020 | 0,0075 | 0,0090 | 0,0105 | 0,0095 | 0,0050 |
| 3.12 | по учреждениям Агентства ПТО при МТММ, республиканский бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - уголь (тыс.т) | 0,193 |  |  |  |  |  | 0,193 |  |  |  |  |  |  |
| 3.13 | по объектам ГП "Кыргызжилкоммунсоюз", республиканский бюджет: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - мазут (тыс.т) | 3,318 |  |  |  | 0,387 | 0,387 | 0,387 | 0,387 | 0,387 | 0,387 | 0,498 | 0,498 |  |
|  | - уголь (тыс.т) | 0,164 |  |  |  | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,025 | 0,025 |  |
| 3.14 | по объектам ГП "Кыргызжилкоммунсоюз", местный бюджет: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - мазут (тыс.т) | 0,850 |  |  |  | 0,099 | 0,099 | 0,099 | 0,099 | 0,099 | 0,099 | 0,128 | 0,128 |  |
|  | - уголь (тыс.т) | 0,772 |  |  |  | 0,090 | 0,090 | 0,090 | 0,090 | 0,090 | 0,090 | 0,116 | 0,116 |  |

Приложение 3

ЛИМИТЫ
 потребления электрической энергии и мощности и создание необходимого запаса топлива по Ошской области к осенне-зимнему периоду 2015/2016 года

| № п/п | Наименование мероприятий | Всего | 2015 год |  |  |  |  |  |  |  |  | 2016 год |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь | Январь | Февраль | Март |
| I | Электрическая энергия: (млн. кВт.час) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | план потребления эл. энергии по области, всего: | 1092,435 | 79,622 | 55,823 | 52,563 | 53,939 | 53,390 | 51,590 | 73,676 | 115,899 | 139,881 | 158,802 | 135,098 | 122,152 |
| 1.1.1 | в том числе: план потребления эл. энергии по РЭК | 1016,584 | 73,826 | 50,762 | 47,482 | 48,717 | 48,400 | 46,506 | 66,725 | 107,837 | 130,759 | 151,253 | 128,701 | 115,616 |
| 1.1.2 | план потребления электрической энергии по КПП | 37,042 | 3,326 | 3,496 | 3,496 | 3,406 | 3,406 | 3,448 | 4,090 | 3,545 | 3,475 | 1,480 | 1,332 | 2,542 |
| 1.1.3 | потери ОАО "НЭС Кыргызстана" | 38,737 | 2,467 | 1,563 | 1,548 | 1,810 | 1,575 | 1,634 | 2,858 | 4,515 | 5,644 | 6,066 | 5,063 | 3,993 |
| 1.1.4 | хознужды ОАО "НЭС Кыргызстана" | 0,072 | 0,003 | 0,002 | 0,037 | 0,006 | 0,009 | 0,002 | 0,003 | 0,002 | 0,003 | 0,003 | 0,002 | 0,002 |
| 1.2 | предельная величина мощности по области (МВт) |  | 156 | 111 | 107 | 106 | 106 | 105 | 139 | 200 | 211 | 211 | 215 | 204 |
| 1.2.1 | предельная величина мощности по РЭК (МВт) |  | 146 | 102 | 98 | 98 | 97 | 96 | 128 | 187 | 195 | 200 | 205 | 194 |
| 1.2.2 | предельная величина мощности по КПП (МВт) |  | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 2 | 2 | 4 |
| 1.2.3 | потери ОАО "НЭС Кыргызстана" (МВт) |  | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 6 | 8 | 8 | 7 | 6 |
| II | Подготовка котельных: (шт.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | план подготовки котельных по области, всего: | 411 |  |  |  | 54 | 158 | 147 | 52 |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 | промышленных, связанных с теплоснабжением населения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.2 | по учреждениям Минздрава | 181 |  |  |  | 45 | 110 | 26 |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.3 | по учреждениям МОН: | 223 |  |  |  | 7 | 46 | 118 | 52 |  |  |  |  |  |
|  | - республиканский бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - местный бюджет | 223 |  |  |  | 7 | 45 | 118 | 52 |  |  |  |  |  |
| 2.1.4 | по объектам ГП "Кыргызжилкоммунсоюз" | 7 |  |  |  | 2 | 2 | 3 |  |  |  |  |  |  |
| III | Поставка и создание запасов топлива: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | для населения: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - уголь (тыс.т) | 132,518 |  |  |  | 12,518 | 24,000 | 24,000 | 24,000 | 24,000 | 24,000 |  |  |  |
| 3.2 | по учреждениям Минздрава, республиканский бюджет: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - уголь (тыс.т) | 0,206 |  |  |  |  | 0,033 | 0,039 | 0,051 | 0,050 | 0,033 |  |  |  |
| 3.3 | по учреждениям ФОМС, республиканский бюджет: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - уголь (тыс.т) | 4,480 |  |  |  |  | 0,668 | 2,303 | 1,509 |  |  |  |  |  |
| 3.4 | по учреждениям МОН, республиканский бюджет: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - уголь (тыс.т) | 0,636 |  |  |  |  |  | 0,100 | 0,100 | 0,200 | 0,236 |  |  |  |
| 3.5 | по учреждениям образования, местный бюджет: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - уголь (тыс.т) | 21,471 |  |  |  |  | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 6,471 |  |  |  |  |
| 3.6 | по учреждениям культуры, местный бюджет: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - уголь (тыс.т) | 0,314 |  |  |  |  | 0,100 | 0,100 | 0,114 |  |  |  |  |  |
| 3.7 | по учреждениям МЧС, республиканский бюджет: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - уголь (тыс.т) | 0,227 |  |  |  |  |  |  |  | 0,0227 | 0,0681 | 0,0681 | 0,0454 | 0,0227 |
| 3.8 | по учреждениям МВД, республиканский бюджет: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - уголь (тыс.т) | 0,470 |  |  |  | 0,094 | 0,094 | 0,094 | 0,094 | 0,040 | 0,027 | 0,027 |  |  |
| 3.9 | по учреждениям Минобороны, республиканский бюджет: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - уголь (тыс.т) | 0,948 |  |  |  |  |  |  |  | 0,152 | 0,209 | 0,237 | 0,209 | 0,142 |
| 3.10 | по частям ГПС, республиканский бюджет: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - уголь (тыс.т) | 0,806 |  |  |  | 0,268 | 0,269 | 0,269 |  |  |  |  |  |  |
| 3.11 | по учреждениям ГСИН, республиканский бюджет: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - уголь (тыс.т) | 0,010 |  |  |  |  |  |  | 0,010 |  |  |  |  |  |
| 3.12 | по учреждениям Агентства ПТО при МТММ, республиканский бюджет: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - уголь (тыс.т) | 0,689 |  |  |  |  |  | 0,689 |  |  |  |  |  |  |
| 3.13 | по учреждениям Минсоцразвития, республиканский бюджет: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - уголь (тыс.т) | 0,0382 | 0,0006 |  |  |  |  | 0,0010 | 0,0019 | 0,0045 | 0,0083 | 0,0083 | 0,0082 | 0,0053 |
| 3.14 | по объектам ГП "Кыргызжилкоммунсоюз", республиканский бюджет: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - уголь (тыс.т) | 1,500 |  |  |  | 0,175 | 0,175 | 0,175 | 0,175 | 0,175 | 0,175 | 0,225 | 0,225 |  |
| 3.15 | по объектам ГП "Кыргызжилкоммунсоюз", местный бюджет: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - уголь (тыс.т) | 1,550 |  |  |  | 0,181 | 0,181 | 0,181 | 0,181 | 0,181 | 0,181 | 0,233 | 0,233 |  |

Приложение 4

ЛИМИТЫ
 потребления электрической энергии и мощности и создание необходимого запаса топлива по городу Ош к осенне-зимнему периоду 2015/2016 года

| № п/п | Наименование мероприятий | Всего | 2015 год |  |  |  |  |  |  |  |  | 2016 год |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь | Январь | Февраль | Март |
| I | Электрическая энергия: (млн. кВт.час) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | план потребления эл. энергии по городу, всего: | 904,215 | 64,521 | 45,442 | 42,695 | 43,627 | 43,080 | 41,449 | 59,262 | 97,146 | 117,488 | 133,113 | 113,896 | 102,486 |
| 1.1.1 | в том числе: план потребления эл. энергии по РЭК | 818,227 | 59,421 | 40,857 | 38,217 | 39,211 | 38,957 | 37,432 | 53,706 | 86,796 | 105,244 | 121,740 | 103,588 | 93,058 |
| 1.1.2 | план потребления электрической энергии по КПП | 31,310 | 2,686 | 2,805 | 2,754 | 2,478 | 2,378 | 2,231 | 2,720 | 2,947 | 3,103 | 2,435 | 2,404 | 2,369 |
| 1.1.3 | потери ОАО "НЭС Кыргызстана" | 31,245 | 1,986 | 1,258 | 1,244 | 1,448 | 1,257 | 1,297 | 2,277 | 3,638 | 4,556 | 4,932 | 4,127 | 3,225 |
| 1.1.4 | хознужды ОАО "НЭС Кыргызстана" | 0,016 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,004 | 0,003 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
| 1.1.4 | нужды ОАО "Электрические станции" | 23,433 | 0,428 | 0,522 | 0,480 | 0,490 | 0,488 | 0,489 | 0,559 | 3,765 | 4,585 | 4,016 | 3,777 | 3,834 |
| 1.2 | предельная величина мощности по городу (МВт) |  | 126 | 89 | 87 | 85 | 85 | 84 | 111 | 162 | 168 | 173 | 176 | 165 |
| 1.2.1 | предельная величина мощности по РЭК (МВт) |  | 118 | 82 | 79 | 79 | 78 | 78 | 103 | 151 | 157 | 162 | 165 | 156 |
| 1.2.2 | предельная величина мощности по КПП (МВт) |  | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 6 | 5 | 4 | 4 | 4 |
| 1.2.3 | потери ОАО "НЭС Кыргызстана" (МВт) |  | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 6 | 5 |
| II | Подготовка котельных: (шт.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | план подготовки котельных по городу, всего: | 61 |  | 5 | 5 | 10 | 15 | 15 | 11 |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 | промышленных, связанных с теплоснабжением населения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.2 | по учреждениям Минздрава |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.3 | по учреждениям МОН: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - республиканский бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.4 | по объектам ГП "Кыргызжилкоммунсоюз" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.5 | По объектам Ошского МП "Теплоснабжение" мэрии города Ош | 61 |  | 5 | 5 | 10 | 15 | 15 | 11 |  |  |  |  |  |
| Ill | Поставка и создание запасов топлива: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | для населения: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - уголь (тыс.т) | 16,500 |  |  |  |  | 1,100 | 1,000 | 4,200 | 6,400 | 3,500 | 0,300 |  |  |
| 3.2 | по учреждениям МОН, республиканский бюджет: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - уголь (тыс.т) | 0,080 |  |  |  |  | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,020 | 0,030 |  |  |  |
| 3.3 | по учреждениям образования, местный бюджет: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - уголь (тыс.т) | 0,280 |  |  |  |  | 0,080 | 0,100 | 0,100 |  |  |  |  |  |
| 3.4 | по учреждениям МЧС, республиканский бюджет: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - уголь (тыс.т) | 0,030 |  |  |  |  |  |  |  | 0,0030 | 0,0090 | 0,0090 | 0,0060 | 0,0030 |
| 3.5 | по учреждениям Минобороны, республиканский бюджет: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - уголь (тыс.т) | 1,330 |  |  |  |  |  |  |  | 0,213 | 0,293 | 0,333 | 0,293 | 0,200 |
| 3.6 | по учреждениям МВД, республиканский бюджет: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - уголь (тыс.т) | 0,140 |  |  |  |  | 0,028 | 0,028 | 0,028 | 0,028 | 0,014 | 0,014 |  |  |
| 3.7 | по частям ГПС, республиканский бюджет: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - уголь (тыс.т) | 0,025 |  |  |  |  | 0,012 | 0,013 |  |  |  |  |  |  |
|  | - мазут (тыс.т) | 0,600 |  |  |  |  | 0,200 | 0,200 | 0,200 |  |  |  |  |  |
| 3.8 | по ТЭЦ города Ош: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - мазут (тыс.т) | 12,000 |  | 1,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 1,000 |  |  |  |  |
| 3.9 | по объектам Ошского МП "Теплоснабжение" мэрии города Ош |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - мазут (тыс.т) | 1,000 |  |  |  | 0,300 | 0,300 | 0,300 | 0,100 |  |  |  |  |  |
|  | - уголь (тыс.т) | 9,000 |  |  |  |  | 0,500 | 1,500 | 2,500 | 2,500 | 1,500 | 0,500 |  |  |

Приложение 5

ЛИМИТЫ
 потребления электрической энергии и мощности и создание необходимого запаса топлива по Баткенской области к осенне-зимнему периоду 2015/2016 года

| № п/п | Наименование мероприятий | Всего | 2015 год |  |  |  |  |  |  |  |  | 2016 год |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь | Январь | Февраль | Март |
| I | Электрическая энергия: (млн. кВт.час) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | план потребления эл. энергии по области, всего: | 838,568 | 57,989 | 52,621 | 47,997 | 51,657 | 48,576 | 49,796 | 59,174 | 85,035 | 98,838 | 113,068 | 93,407 | 80,411 |
| 1.1.1 | в том числе: план потребления эл. энергии по РЭК | 644,662 | 46,816 | 32,191 | 30,110 | 30,893 | 30,693 | 29,492 | 42,314 | 68,384 | 82,920 | 95,916 | 81,615 | 73,318 |
| 1.1.2 | план потребления электрической энергии по КПП | 164,432 | 9,376 | 18,956 | 16,473 | 19,030 | 16,449 | 18,727 | 14,564 | 13,338 | 11,930 | 12,833 | 8,291 | 4,465 |
| 1.1.3 | потери ОАО "НЭС Кыргызстана" | 29,474 | 1,797 | 1,474 | 1,414 | 1,734 | 1,434 | 1,577 | 2,296 | 3,313 | 3,988 | 4,319 | 3,501 | 2,628 |
| 1.1.4 | хознужды ОАО "НЭС Кыргызстана" | 0,038 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,007 | 0,008 | 0,003 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,003 | 0,002 | 0,002 |
| 1.2 | предельная величина мощности по области (МВт) |  | 113 | 103 | 97 | 101 | 95 | 100 | 112 | 140 | 147 | 152 | 150 | 136 |
| 1.2.1 | предельная величина мощности по РЭК (МВт) |  | 93 | 65 | 62 | 62 | 62 | 61 | 81 | 112 | 124 | 129 | 130 | 123 |
| 1.2.2 | предельная величина мощности по КПП (МВт) |  | 19 | 36 | 33 | 37 | 32 | 37 | 28 | 23 | 18 | 17 | 15 | 9 |
| 1.2.3 | потери ОАО "НЭС Кыргызстана" (МВт) |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 5 | 5 | 6 | 5 | 4 |
| II | Подготовка котельных: (шт.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | план подготовки котельных по области, всего: | 115 |  |  | 12 | 44 | 44 | 15 |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 | промышленных, связанных с теплоснабжением населения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.2 | по учреждениям Минздрава | 24 |  |  | 2 | 7 | 10 | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.3 | по учреждениям МОН: | 91 |  |  | 10 | 37 | 34 | 10 |  |  |  |  |  |  |
|  | - республиканский бюджет | 3 |  |  |  | 1 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - местный бюджет | 88 |  |  | 10 | 36 | 32 | 10 |  |  |  |  |  |  |
| III | Поставка и создание запасов топлива: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | для населения: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - уголь (тыс.т) | 65,678 |  | 0,350 | 0,900 | 4,400 | 4,000 | 7,550 | 20,100 | 15,900 | 7,575 | 3,200 | 1,400 | 0,303 |
| 3.2 | по учреждениям Минздрава, республиканский бюджет: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - уголь (тыс.т) | 0,073 |  |  |  |  | 0,012 | 0,014 | 0,018 | 0,018 | 0,012 |  |  |  |
| 3.3 | по учреждениям ФОМС, республиканский бюджет: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - уголь (тыс.т) | 1,638 |  |  |  | 0,546 | 0,546 | 0,546 |  |  |  |  |  |  |
| 3.4 | по учреждениям МОН, республиканский бюджет: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - уголь (тыс.т) | 0,432 |  |  |  |  | 0,099 | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,033 |  |  |  |
| 3.5 | по учреждениям образования, местный бюджет: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - уголь (тыс.т) | 11,018 |  |  |  |  | 0,500 | 2,570 | 3,520 | 2,770 | 1,578 | 0,080 |  |  |
| 3.6 | по учреждениям МЧС, республиканский бюджет: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - уголь (тыс.т) | 0,171 |  |  |  |  |  |  |  | 0,0171 | 0,0513 | 0,0513 | 0,0342 | 0,0171 |
| 3.7 | по учреждениям МВД, республиканский бюджет: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - уголь (тыс.т) | 0,310 |  |  |  | 0,062 | 0,062 | 0,062 | 0,062 | 0,030 | 0,016 | 0,016 |  |  |
| 3.8 | по учреждениям ГСИН, республиканский бюджет: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - уголь (тыс.т) | 0,008 |  |  |  |  |  |  | 0,008 |  |  |  |  |  |
| 3.9 | по учреждениям Минобороны, республиканский бюджет: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - уголь (тыс.т) | 0,449 |  |  |  |  |  |  |  | 0,072 | 0,099 | 0,112 | 0,099 | 0,067 |
| 3.10 | по частям ГПС, республиканский бюджет: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - уголь (тыс.т) | 1,369 |  |  |  | 0,456 | 0,456 | 0,456 |  |  |  |  |  |  |
| 3.11 | по учреждениям Минсоцразвития, республиканский бюджет: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - уголь (тыс.т) | 0,3364 | 0,0020 | 0,0020 | 0,0020 | 0,0020 | 0,0025 | 0,0063 | 0,0271 | 0,0475 | 0,0725 | 0,0725 | 0,0725 | 0,0275 |
| 3.12 | по учреждениям Агентства ПТО при МТММ, республиканский бюджет: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - уголь (тыс.т) | 0,615 |  |  |  |  |  | 0,615 |  |  |  |  |  |  |

Приложение 6

ЛИМИТЫ
 потребления электрической энергии и мощности и создание необходимого запаса топлива по Чуйской области к осенне-зимнему периоду 2015/2016 года

| № п/п | Наименование мероприятий | Всего | 2015 год |  |  |  |  |  |  |  |  | 2016 год |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь | Январь | Февраль | Март |
| I | Электрическая энергия: (млн. кВт.час) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | план потребления эл. энергии по области, всего: | 3378,590 | 297,154 | 186,484 | 175,734 | 178,866 | 177,656 | 179,293 | 304,105 | 338,098 | 411,897 | 419,412 | 376,044 | 333,847 |
| 1.1.1 | в том числе: план потребления эл. энергии по РЭК | 2437,320 | 222,841 | 126,278 | 116,810 | 117,250 | 118,000 | 120,315 | 218,217 | 240,595 | 304,545 | 322,534 | 284,855 | 245,080 |
| 1.1.2 | план потребления электрической энергии по КПП | 529,840 | 44,336 | 43,365 | 43,266 | 41,568 | 41,902 | 41,057 | 51,569 | 51,581 | 49,973 | 38,884 | 38,206 | 44,133 |
| 1.1.3 | потери ОАО "НЭС Кыргызстана" | 410,096 | 29,838 | 16,766 | 15,536 | 19,928 | 17,629 | 17,831 | 34,213 | 45,823 | 57,258 | 57,863 | 52,867 | 44,544 |
| 1.1.4 | хознужды ОАО "НЭС Кыргызстана" | 1,334 | 0,139 | 0,075 | 0,122 | 0,120 | 0,125 | 0,090 | 0,106 | 0,099 | 0,121 | 0,131 | 0,116 | 0,090 |
| 1.2 | предельная величина мощности по области (МВт) |  | 560 | 338 | 329 | 318 | 323 | 332 | 483 | 551 | 582 | 582 | 582 | 551 |
| 1.2.1 | предельная величина мощности по РЭК (МВт) |  | 442 | 242 | 232 | 225 | 227 | 239 | 367 | 418 | 450 | 445 | 451 | 412 |
| 1.2.2 | предельная величина мощности по КПП (МВт) |  | 77 | 73 | 75 | 70 | 70 | 71 | 73 | 80 | 67 | 68 | 65 | 85 |
| 1.2.3 | потери ОАО "НЭС Кыргызстана" (МВт) |  | 41 | 23 | 22 | 23 | 26 | 22 | 43 | 54 | 65 | 70 | 67 | 54 |
| II | Подготовка котельных: (шт.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | план подготовки котельных по области, всего: | 200 |  |  | 2 | 60 | 69 | 69 |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 | промышленных, связанных с теплоснабжением населения | 2 |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.2 | по учреждениям Минздрава | 11 |  |  | 2 | 3 | 4 | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.3 | по учреждениям МОН: | 146 |  |  |  | 45 | 52 | 49 |  |  |  |  |  |  |
|  | - республиканский бюджет | 5 |  |  |  |  | 2 | 3 |  |  |  |  |  |  |
|  | - местный бюджет | 141 |  |  |  | 45 | 50 | 46 |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.4 | по объектам ГП "Кыргызжилкоммунсоюз" | 41 |  |  |  | 12 | 13 | 16 |  |  |  |  |  |  |
| III | Поставка и создание запасов топлива: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | для населения: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - уголь (тыс.т) | 318,970 | 6,000 | 4,400 | 3,000 | 4,200 | 5,000 | 68,100 | 6,000 | 17,300 | 30,000 | 90,000 | 80,000 | 4,970 |
| 3.2 | по учреждениям Минздрава, республиканский бюджет: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - уголь (тыс.т) | 0,359 |  |  |  |  | 0,058 | 0,068 | 0,089 | 0,087 | 0,057 |  |  |  |
| 3.3 | по учреждениям ФОМС, республиканский бюджет: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - уголь (тыс.т) | 2,151 |  |  |  | 0,663 | 0,930 | 0,559 |  |  |  |  |  |  |
| 3.4 | по учреждениям МОН, республиканский бюджет: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - уголь (тыс.т) | 2,848 |  |  |  |  | 0,460 | 0,460 | 0,450 | 0,650 | 0,828 |  |  |  |
| 3.5 | по учреждениям образования, местный бюджет: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - уголь (тыс.т) | 16,500 |  |  |  |  | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 4,500 |  |  |  |
| 3.6 | по учреждениям культуры, местный бюджет: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - уголь (тыс.т) | 0,105 |  |  |  |  |  | 0,035 | 0,035 | 0,035 |  |  |  |  |
| 3.7 | по учреждениям МЧС, республиканский бюджет: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - уголь (тыс.т) | 0,3650 |  |  |  |  |  |  |  | 0,0365 | 0,1095 | 0,1095 | 0,0730 | 0,0365 |
| 3.8 | по учреждениям МВД, республиканский бюджет: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - уголь (тыс.т) | 0,300 |  |  |  |  | 0,075 | 0,075 | 0,075 | 0,035 | 0,020 | 0,020 |  |  |
| 3.9 | по учреждениям Минобороны, республиканский бюджет: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - уголь (тыс.т) | 1,754 |  |  |  |  |  |  |  | 0,281 | 0,386 | 0,439 | 0,386 | 0,263 |
| 3.10 | по частям ГПС, республиканский бюджет: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - уголь (тыс.т) | 0,555 |  |  |  | 0,185 | 0,185 | 0,185 |  |  |  |  |  |  |
| 3.11 | по учреждениям Агентства ПТО при МТММ, республиканский бюджет: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - уголь (тыс.т) | 0,100 |  |  |  |  |  | 0,100 |  |  |  |  |  |  |
| 3.12 | по учреждениям ГСИН, республиканский бюджет: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - уголь (тыс.т) | 3,220 |  |  |  |  | 0,820 | 1,500 | 0,900 |  |  |  |  |  |
| 3.13 | по учреждениям Минсоцразвития, республиканский бюджет: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - уголь (тыс.т) | 1,4532 | 0,0007 | 0,0005 | 0,0005 | 0,0005 | 0,0005 | 0,0005 | 0,0107 | 0,2783 | 0,3158 | 0,3317 | 0,3095 | 0,2041 |
| 3.14 | по объектам ГП "Кыргызжилкоммунсоюз", республиканский бюджет. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - мазут (тыс.т) | 12,360 |  |  |  | 1,442 | 1,442 | 1,442 | 1,442 | 1,442 | 1,442 | 1,854 | 1,854 |  |
|  | - уголь (тыс.т) | 29,922 |  |  |  | 3,491 | 3,491 | 3,491 | 3,491 | 3,491 | 3,491 | 4,488 | 4,488 |  |
| 3.15 | по объектам ГП "Кыргызжилкоммунсоюз", местный бюджет. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - мазут (тыс.т) | 1,956 |  |  |  | 0,228 | 0,228 | 0,228 | 0,228 | 0,228 | 0,228 | 0,293 | 0,293 |  |
|  | - уголь (тыс.т) | 9,754 |  |  |  | 1,138 | 1,138 | 1,138 | 1,138 | 1,138 | 1,138 | 1,463 | 1,463 |  |

Приложение 7

ЛИМИТЫ
 потребления электрической энергии и мощности и создание необходимого запаса топлива по Таласской области к осенне-зимнему периоду 2015/2016 года

| № п/п | Наименование мероприятий | Всего | 2015 год |  |  |  |  |  |  |  |  | 2016 год |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь | Январь | Февраль | Март |
| I | Электрическая энергия: (млн. кВт.час) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | план потребления эл. энергии по области, всего: | 465,035 | 39,374 | 20,358 | 18,469 | 18,450 | 18,499 | 20,124 | 35,956 | 48,171 | 64,724 | 66,293 | 64,917 | 49,702 |
| 1.1.1 | в том числе: план потребления эл. энергии по РЭК | 437,791 | 36,800 | 18,500 | 16,800 | 16,800 | 16,800 | 18,300 | 33,800 | 45,800 | 61,400 | 63,273 | 62,000 | 47,518 |
| 1.1.2 | план потребления электрической энергии по КПП | 2,224 | 0,002 | 0,502 | 0,502 | 0,302 | 0,302 | 0,352 | 0,252 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 |
| 1.1.3 | потери ОАО "НЭС Кыргызстана" | 23,850 | 2,544 | 1,332 | 1,146 | 1,324 | 1,372 | 1,448 | 1,869 | 2,224 | 3,113 | 2,785 | 2,706 | 1,989 |
| 1.1.4 | хознужды ОАО "НЭС Кыргызстана" | 1,170 | 0,028 | 0,024 | 0,021 | 0,024 | 0,025 | 0,024 | 0,035 | 0,145 | 0,209 | 0,233 | 0,209 | 0,193 |
| 1.2 | предельная величина мощности по области (МВт) |  | 77 | 39 | 36 | 35 | 35 | 39 | 68 | 83 | 99 | 99 | 100 | 94 |
| 1.2.1 | предельная величина мощности по РЭК (МВт) |  | 73 | 36 | 33 | 32 | 32 | 36 | 65 | 80 | 95 | 95 | 95 | 91 |
| 1.2.2 | предельная величина мощности по КПП (МВт) |  | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2.3 | потери ОАО "НЭС Кыргызстана" (МВт) |  | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 |
| II | Подготовка котельных: (шт.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | план подготовки котельных по области, всего: | 198 |  |  | 15 | 58 | 81 | 44 |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 | промышленных, связанных с теплоснабжением населения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.2 | По учреждениям Минздрава | 194 |  |  | 15 | 57 | 80 | 42 |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.3 | По учреждениям МОН |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - республиканский бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.4 | по объектам ГП "Кыргызжилкоммунсоюз" | 4 |  |  |  | 1 | 1 | 2 |  |  |  |  |  |  |
| III | Поставка и создание запасов топлива: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | для населения: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - уголь (тыс.т) | 45,503 |  |  |  |  |  |  | 2,700 | 6,500 | 9,800 | 12,830 | 10,250 | 3,423 |
| 3.2 | по учреждениям Минздрава, республиканский бюджет: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - уголь (тыс.т) | 0,139 |  |  |  |  | 0,022 | 0,026 | 0,034 | 0,034 | 0,022 |  |  |  |
| 3.3 | по учреждениям ФОМС, республиканский бюджет: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - уголь (тыс.т) | 1,466 |  |  |  | 0,276 | 0,474 | 0,439 | 0,277 |  |  |  |  |  |
| 3.4 | по учреждениям МОН, республиканский бюджет: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - уголь (тыс.т) | 1,690 |  |  |  |  |  |  | 0,338 | 0,338 | 0338 | 0,338 | 0,338 |  |
| 3.5 | по учреждениям образования, местный бюджет: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - уголь (тыс.т) | 3,048 |  |  |  |  |  |  | 0,035 | 0,035 | 0,035 | 0,035 | 0,035 |  |
| 3.6 | по учреждениям МЧС, республиканский бюджет: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - уголь (тыс.т) | 0,088 |  |  |  |  |  |  |  | 0,0088 | 0,0264 | 0,0264 | 0,0176 | 0,0088 |
| 3.7 | по учреждениям МВД, республиканский бюджет: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - уголь (тыс.т) | 0,200 |  |  |  | 0,040 | 0,040 | 0,040 | 0,040 | 0,020 | 0,010 | 0,010 |  |  |
| 3.8 | по частям ГПС, республиканский бюджет: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - уголь (тыс.т) | 0,360 |  |  |  | 0,120 | 0,120 | 0,120 |  |  |  |  |  |  |
| 3.9 | по учреждениям Минобороны, республиканский бюджет: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - уголь (тыс.т) | 0,145 |  |  |  |  |  |  |  | 0,023 | 0,032 | 0,036 | 0,032 | 0,022 |
| 3.10 | по учреждениям ГСИН, республиканский бюджет: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - уголь (тыс.т) | 0,022 |  |  |  |  |  | 0,022 |  |  |  |  |  |  |
| 3.11 | по учреждениям Минсоцразвития, республиканский бюджет: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - уголь (тыс.т) | 0,0360 | 0,0020 | 0,0020 | 0,0020 | 0,0020 | 0,0020 | 0,0020 | 0,0020 | 0,0038 | 0,0045 | 0,0055 | 0,0053 | 0,0029 |
| 3.12 | по учреждениям Агентства ПТО при МТММ, республиканский бюджет: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - уголь (тыс.т) | 0,120 |  |  |  |  |  | 0,120 |  |  |  |  |  |  |
| 3.13 | по объектам ГП "Кыргызжилкоммунсоюз", республиканский бюджет: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - мазут (тыс.т) | 1,500 |  |  |  | 0,175 | 0,175 | 0,175 | 0,175 | 0,175 | 0,175 | 0,225 | 0,225 |  |
|  | - уголь (тыс.т) | 1,700 |  |  |  | 0,200 | 0,200 | 0,200 | 0,200 | 0,200 | 0,200 | 0,250 | 0,250 |  |

Приложение 8

ЛИМИТЫ
 потребления электрической энергии и мощности и создание необходимого запаса топлива по городу Бишкек к осенне-зимнему периоду 2015/2016 года

| № п/п | Наименование мероприятий | Всего | 2015 год |  |  |  |  |  |  |  |  | 2016 год |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь | Январь | Февраль | Март |
| I | Электрическая энергия: (млн. кВт.час) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | план потребления эл. энергии по городу, всего: | 3313,616 | 273,186 | 181,451 | 180,735 | 182,491 | 184,428 | 184,946 | 272,773 | 329,355 | 405,450 | 434,847 | 371,367 | 312,587 |
| 1.1.1 | в том числе: план потребления эл. энергии по РЭК | 2596,868 | 220,500 | 144,800 | 143,900 | 144,000 | 145,200 | 143,600 | 214,800 | 254,700 | 314,200 | 345,634 | 288,132 | 237,402 |
| 1.1.2 | план потребления электрической энергии по КПП | 371,635 | 26,684 | 24,055 | 23,322 | 22,945 | 23,708 | 25,331 | 31,626 | 36,801 | 42,836 | 41,114 | 38,985 | 34,228 |
| 1.1.3 | потери ОАО "НЭС Кыргызстана" | 73,061 | 3,255 | 2,303 | 1,930 | 3,441 | 3,615 | 3,844 | 5,361 | 8,736 | 13,416 | 10,800 | 9,860 | 6,500 |
| 1.1.4 | хознужды ОАО "НЭС Кыргызстана" | 1,469 | 0,058 | 0,035 | 0,031 | 0,035 | 0,030 | 0,035 | 0,050 | 0,220 | 0,250 | 0,300 | 0,255 | 0,170 |
| 1.1.5 | нужды ОАО "Электрические станции" | 270,583 | 22,689 | 10,258 | 11,552 | 12,070 | 11,875 | 12,136 | 20,936 | 28,898 | 34,748 | 36,999 | 34,135 | 34,287 |
| 1.2 | предельная величина мощности по городу (МВт) |  | 515 | 340 | 335 | 326 | 329 | 340 | 480 | 581 | 738 | 750 | 750 | 539 |
| 1.2.1 | предельная величина мощности по РЭК (МВт) |  | 457 | 290 | 286 | 276 | 279 | 285 | 412 | 505 | 648 | 658 | 659 | 456 |
| 1.2.2 | предельная величина мощности по КПП (МВт) |  | 53 | 46 | 46 | 44 | 46 | 50 | 61 | 64 | 72 | 69 | 70 | 66 |
| 1.2.3 | потери ОАО "НЭС Кыргызстана" (МВт) |  | 5 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 7 | 12 | 18 | 23 | 21 | 17 |
| II | Подготовка котельных: (шт.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | план подготовки котельных по городу, всего: | 59 |  | 14 | 17 | 11 | 14 | 1 | 2 |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 | промышленных, связанных с теплоснабжением населения | 2 |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |
| 2.1.2 | по учреждениям Минздрава |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.3 | по учреждениям МОН |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - республиканский бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.4 | по объектам КП "Бишкектеплоэнерго" | 57 |  | 14 | 17 | 11 | 14 | 1 |  |  |  |  |  |  |
| III | Поставка и создание запасов топлива: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | для населения: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - уголь (тыс.т) | 172,700 |  |  |  | 12,000 | 19,300 | 26,500 | 33,000 | 41,200 | 40,700 |  |  |  |
| 3.2.1 | по учреждениям здравоохранения, местный бюджет: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - уголь (тыс.т) | 0,167 |  |  |  |  |  |  | 0,167 |  |  |  |  |  |
| 3.4 | по учреждениям образования, местный бюджет: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - уголь (тыс.т) | 0,071 |  |  |  |  |  |  | 0,071 |  |  |  |  |  |
| 3.5 | по учреждениям МЧС, республиканский бюджет: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - уголь (тыс.т) | 0,137 |  |  |  |  |  |  |  | 0,0137 | 0,0411 | 0,0411 | 0,0274 | 0,0137 |
| 3.6 | по учреждениям МВД, республиканский бюджет: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - уголь (тыс.т) | 0,359 |  |  |  |  | 0,092 | 0,092 | 0,092 | 0,041 | 0,021 | 0,021 |  |  |
| 3.7 | по учреждениям Минобороны, республиканский бюджет: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - уголь (тыс.т) | 2,139 |  |  |  |  |  |  |  | 0,342 | 0,471 | 0,535 | 0,471 | 0,321 |
| 3.8 | по частям ГПС, республиканский бюджет: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - уголь (тыс.т) | 0,048 |  |  |  |  | 0,024 | 0,024 |  |  |  |  |  |  |
| 3.9 | по учреждениям ГСИН, республиканский бюджет: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - уголь (тыс.т) | 0,271 |  |  |  |  | 0,271 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.10 | по объектам КП "Бишкектеплоэнерго", местный бюджет: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - уголь (тыс.т) | 15,400 |  |  |  |  | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 1,400 |
| 3.11 | на ТЭЦ города Бишкек: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - мазут (тыс.т) | 4,000 |  |  | 1,500 | 1,000 | 1.000 | 0,500 |  |  |  |  |  |  |
|  | - уголь (тыс.т) | 1444,000 |  | 30,000 | 103,000 | 152,000 | 152,000 | 135,000 | 150,000 | 150,000 | 147,000 | 145,000 | 145,000 | 135,000 |

Приложение 9

ЛИМИТЫ
 потребления электрической энергии и мощности и создание необходимого запаса топлива по Нарынской области к осенне-зимнему периоду 2015/2016 года

| № п/п | Наименование мероприятий | Всего | 2015 год |  |  |  |  |  |  |  |  | 2016 год |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь | Январь | Февраль | Март |
| I | Электрическая энергия: (млн. кВт.час) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | план потребления эл. энергии по области, всего: | 705,220 | 47,690 | 41,091 | 36,168 | 36,479 | 33,499 | 25,394 | 40,096 | 74,744 | 92,913 | 101,598 | 92,418 | 83,129 |
| 1.1.1 | в том числе: план потребления эл. энергии по РЭК | 627,100 | 42,200 | 36,000 | 31,300 | 31,100 | 28,300 | 20,600 | 34,200 | 67,800 | 84,600 | 92,500 | 83,500 | 75,000 |
| 1.1.2 | план потребления электрической энергии по КПП | 44,574 | 3,145 | 3,285 | 3,285 | 3,555 | 3,555 | 3,505 | 3,984 | 4,024 | 4,124 | 4,204 | 4,054 | 3,854 |
| 1.1.3 | потери ОАО "НЭС Кыргызстана" | 31,649 | 2,194 | 1,674 | 1,457 | 1,693 | 1,510 | 1,153 | 1,770 | 2,739 | 3,975 | 4,686 | 4,681 | 4,116 |
| 1.1.4 | хознужды ОАО "НЭС Кыргызстана" | 0,298 | 0,024 | 0,015 | 0,015 | 0,014 | 0,017 | 0,015 | 0,025 | 0,033 | 0,042 | 0,035 | 0,033 | 0,030 |
| 1.1.5 | нужды ОАО "Электрические станции" | 1,599 | 0,127 | 0,117 | 0,111 | 0,117 | 0,117 | 0,121 | 0,117 | 0,148 | 0,172 | 0,173 | 0,150 | 0,129 |
| 1.2 | предельная величина мощности по области (МВт) |  | 93 | 77 | 71 | 69 | 63 | 50 | 75 | 147 | 140 | 140 | 140 | 125 |
| 1.2.1 | предельная величина мощности по РЭК (МВт) |  | 84 | 69 | 62 | 60 | 54 | 41 | 66 | 135 | 127 | 126 | 124 | 112 |
| 1.2.2 | предельная величина мощности по КПП (МВт) |  | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 6 | 7 | 6 |
| 1.2.3 | потери ОАО "НЭС Кыргызстана" (МВт) |  | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 5 | 8 | 8 | 7 |
| II | Подготовка котельных: (шт.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | план подготовки котельных по области, всего: | 359 |  |  | 48 | 109 | 126 | 76 |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 | промышленных, связанных с теплоснабжением населения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.2 | по учреждениям Минздрава | 170 |  |  | 14 | 49 | 70 | 37 |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.3 | по учреждениям МОН: | 165 |  |  | 34 | 55 | 47 | 29 |  |  |  |  |  |  |
|  | - республиканский бюджет | 4 |  |  | 1 | 1 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - местный бюджет | 161 |  |  | 33 | 54 | 45 | 29 |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.4 | по объектам ГП "Кыргызжилкоммунсоюз" | 24 |  |  |  | 5 | 9 | 10 |  |  |  |  |  |  |
| III | Поставка и создание запасов топлива: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | для населения: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - уголь (тыс.т) | 22,750 |  |  |  |  | 2,000 | 6,000 | 6,000 | 6,000 | 2,750 |  |  |  |
| 3.2 | по учреждениям Минздрава, республиканский бюджет: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - уголь (тыс.т) | 0,123 |  |  |  |  | 0,020 | 0,023 | 0,031 | 0,030 | 0,020 |  |  |  |
| 3.3 | по учреждениям ФОМС, республиканский бюджет: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - уголь (тыс.т) | 1,241 |  |  |  | 0,145 | 0,400 | 0,594 | 0,102 |  |  |  |  |  |
| 3.4 | по учреждениям МОН, республиканский бюджет: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - уголь (тыс.т) | 0,147 |  |  |  |  | 0,009 | 0,009 | 0,050 | 0,050 | 0,029 |  |  |  |
| 3.5 | по учреждениям образования, местный бюджет: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - уголь (тыс.т) | 13,302 |  |  |  | 0,200 | 2,591 | 3,791 | 2,750 | 2,450 | 1,520 |  |  |  |
| 3.6 | по учреждениям культуры, местный бюджет: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - уголь (тыс.т) | 0,528 |  |  |  |  | 0,170 | 0,188 | 0,170 |  |  |  |  |  |
| 3.7 | по учреждениям МЧС, республиканский бюджет: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - уголь (тыс.т) | 0,164 |  |  |  |  |  |  |  | 0,0164 | 0,0492 | 0,0492 | 0,0328 | 0,0164 |
| 3.8 | по учреждениям МВД, республиканский бюджет: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - уголь (тыс.т) | 0,500 |  |  |  | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,050 | 0,025 | 0,025 |  |  |
| 3.9 | по частям ГПС, республиканский бюджет: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - уголь (тыс.т) | 3,307 |  |  |  | 0,661 | 0,661 | 0,661 | 0,661 | 0,661 |  |  |  |  |
| 3.10 | по учреждениям Минобороны, республиканский бюджет: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - уголь (тыс.т) | 0,156 |  |  |  |  |  |  |  | 0,025 | 0,034 | 0,039 | 0,034 | 0,023 |
| 3.11 | по учреждениям ГСИН, республиканский бюджет: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - уголь (тыс.т) | 0,100 |  |  |  |  |  | 0,100 |  |  |  |  |  |  |
| 3.12 | по учреждениям Агентства ПТО при МТММ, республиканский бюджет: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - уголь (тыс.т) | 0,528 |  |  |  |  |  | 0,528 |  |  |  |  |  |  |
| 3.13 | по учреждениям Минсоцразвития, республиканский бюджет: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - уголь (тыс.т) | 0,0690 |  |  |  |  |  |  | 0,0014 | 0,0124 | 0,0150 | 0,0151 | 0,0141 | 0,0110 |
| 3.14 | по объектам ГП "Кыргызжилкоммунсоюз", местный бюджет: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - уголь (тыс.т) | 1,071 |  |  |  | 0,125 | 0,125 | 0,125 | 0,125 | 0,125 | 0,125 | 0,161 | 0,161 |  |
| 3.15 | по объектам ГП "Кыргызжилкоммунсоюз", местный бюджет: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - уголь (тыс.т) | 1,540 |  |  |  | 0,180 | 0,180 | 0,180 | 0,180 | 0,180 | 0,180 | 0,231 | 0,231 |  |

Приложение 10

ЛИМИТЫ
 потребления электрической энергии и мощности и создание необходимого запаса топлива по Иссык-Кульской области к осенне-зимнему периоду 2015/2016 года

| № п/п | Наименование мероприятий | Всего | 2015 год |  |  |  |  |  |  |  |  | 2016 год |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь | Январь | Февраль | Март |
| I | Электрическая энергия: (млн. кВт.час) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | план потребления эл. энергии по области, всего: | 1495,952 | 109,050 | 82,605 | 78,431 | 86,922 | 85,508 | 76,344 | 95,204 | 155,381 | 181,827 | 199,964 | 177,573 | 167,142 |
| 1.1.1 | в том числе: план потребления эл. энергии по РЭК | 1053,800 | 76,800 | 50,200 | 48,100 | 52,700 | 53,900 | 45,300 | 60,800 | 116,200 | 137,200 | 149,900 | 138,500 | 124,200 |
| 1.1.2 | план потребления электрической энергии по КПП | 36,868 | 1,822 | 1,769 | 1,938 | 2,991 | 2,977 | 1,717 | 2,512 | 3,792 | 5,073 | 4,543 | 3,983 | 3,751 |
| 1.1.2.1 | план потребления э/энергии Кумтор ОК | 287,900 | 23,000 | 24,400 | 24,000 | 26,000 | 23,700 | 25,300 | 25,200 | 24,400 | 25,500 | 25,200 | 16,700 | 24,500 |
| 1.1.3 | потери ОАО "НЭС Кыргызстана" | 116,414 | 7,364 | 6,202 | 4,368 | 5,209 | 4,909 | 3,981 | 6,630 | 10,875 | 13,896 | 20,161 | 18,245 | 14,573 |
| 1.1.4 | хознужды ОАО "НЭС Кыргызстана" | 0,970 | 0,064 | 0,034 | 0,025 | 0,022 | 0,022 | 0,046 | 0,062 | 0,114 | 0,158 | 0,160 | 0,145 | 0,118 |
| 1.2 | предельная величина мощности по области (МВт) |  | 204 | 145 | 144 | 153 | 152 | 137 | 168 | 260 | 270 | 270 | 270 | 256 |
| 1.2.1 | предельная величина мощности по РЭК (МВт) |  | 152 | 96 | 95 | 101 | 103 | 90 | 117 | 202 | 203 | 199 | 204 | 196 |
| 1.2.2 | предельная величина мощности по КПП (МВт) |  | 4 | 3 | 4 | 6 | 6 | 3 | 5 | 7 | 10 | 6 | 7 | 6 |
| 1.2.2.1 | предельная величина мощности по Кумтору (МВт) |  | 38 | 38 | 39 | 39 | 35 | 38 | 38 | 36 | 38 | 38 | 34 | 37 |
| 1.2.4 | потери ОАО "НЭС Кыргызстана" (МВт) |  | 10 | 8 | 6 | 7 | 7 | 6 | 9 | 15 | 19 | 27 | 24 | 17 |
| II | Подготовка котельных: (шт.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | план подготовки котельных по области, всего: | 737 |  |  | 55 | 213 | 302 | 167 |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 | промышленных, связанных с теплоснабжением населения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.2 | по учреждениям Минздрава | 706 |  |  | 55 | 205 | 291 | 155 |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.3 | по учреждениям МОН: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - республиканский бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.4 | по объектам ГП "Кыргызжилкоммунсоюз" | 31 |  |  |  | 8 | 11 | 12 |  |  |  |  |  |  |
| III | Поставка и создание запасов топлива: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | для населения: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - уголь (тыс.т) | 84,060 |  |  | 0,550 | 2,525 | 7,255 | 9,875 | 14,002 | 16,526 | 15,933 | 10,490 | 6,504 | 0,400 |
| 3.2 | по учреждениям Минздрава, республиканский бюджет: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - уголь (тыс.т) | 0,167 |  |  |  |  | 0,027 | 0,032 | 0,041 | 0,041 | 0,027 |  |  |  |
| 3.3 | по учреждениям ФОМС, республиканский бюджет: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - уголь (тыс.т) | 0,851 |  |  | 0,112 | 0,183 | 0,217 | 0,203 | 0,137 |  |  |  |  |  |
| 3.4 | по учреждениям МОН, республиканский бюджет: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - уголь (тыс.т) | 0,075 |  |  |  |  | 0,025 | 0,020 | 0,010 | 0,010 | 0,010 |  |  |  |
| 3.5 | по учреждениям образования, местный бюджет: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - уголь (тыс.т) | 5,522 |  |  |  |  | 0,260 | 1,646 | 2,173 | 0,982 | 0,452 | 0,010 |  |  |
| 3.6 | по учреждениям МЧС, республиканский бюджет: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - уголь (тыс.т) | 0,149 |  |  |  |  |  |  |  | 0,0149 | 0,0448 | 0,0448 | 0,0299 | 0,0149 |
| 3.7 | по учреждениям МВД, республиканский бюджет: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - уголь (тыс.т) | 0,700 |  |  |  |  | 0,175 | 0,175 | 0,175 | 0,075 | 0,050 | 0,050 |  |  |
| 3.8 | по учреждениям Минобороны, республиканский бюджет: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - уголь (тыс.т) | 0,888 |  |  |  |  |  |  |  | 0,142 | 0,195 | 0,222 | 0,195 | 0,133 |
| 3.9 | по частям ГПС, республиканский бюджет: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - уголь (тыс.т) | 0,323 |  |  |  | 0,108 | 0,108 | 0,108 |  |  |  |  |  |  |
| 3.10 | по учреждениям ГСИН, республиканский бюджет: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - уголь (тыс.т) | 0,181 |  |  |  |  |  | 0,150 | 0,031 |  |  |  |  |  |
| 3.11 | по учреждениям Минсоцразвития, республиканский бюджет: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - уголь (тыс.т) | 0,019 | 0,0004 |  |  |  |  |  | 0,0018 | 0,0024 | 0,0041 | 0,0043 | 0,0044 | 0,0016 |
| 3.12 | по учреждениям Агентства ПТО при МТММ, республиканский бюджет. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - уголь (тыс.т) | 0,210 |  |  |  |  |  | 0,210 |  |  |  |  |  |  |
| 3.13 | по объектам ГП "Кыргызжилкоммунсоюз", республиканский бюджет: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - мазут (тыс.т) | 2,460 |  |  |  | 0,287 | 0,287 | 0,287 | 0,287 | 0,287 | 0,287 | 0,369 | 0,369 |  |
|  | - уголь (тыс.т) | 22300 |  |  |  | 2,602 | 2,602 | 2,602 | 2,602 | 2,602 | 2,602 | 3,345 | 3,345 |  |
| 3.14 | по объектам ГП "Кыргызжилкоммунсоюз", местный бюджет: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - мазут (тыс.т) | 0,070 |  |  |  | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,011 | 0,011 |  |
|  | - уголь (тыс.т) | 5,200 |  |  |  | 0,723 | 0,723 | 0,723 | 0,723 | 0,723 | 0,723 | 0,930 | 0,930 |  |

Приложение 11

ЛИМИТЫ
 потребления электрической энергии и мощности и создание необходимого запаса топлива по Кыргызской Республике к осенне-зимнему периоду 2015/2016 года

| № п/п | Наименование мероприятий | Всего | 2015 год |  |  |  |  |  |  |  |  | 2016 год |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь | Январь | Февраль | Март |
| I | Электрическая энергия: (млн. кВт.час) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | план потребления эл. энергии по республике, всего: | 14316,719 | 1096,239 | 777,199 | 738,393 | 779,189 | 765,476 | 736,408 | 1083,513 | 1479,744 | 1829,589 | 1918,726 | 1678,049 | 1434,194 |
| 1.1.1 | в том числе: план потребления эл. энергии по РЭК | 11349,784 | 880,871 | 586,757 | 554,386 | 573,038 | 568,288 | 543,546 | 837,639 | 1187,366 | 1489,519 | 1584,921 | 1382,808 | 1160,645 |
| 1.1.2 | план потребления электрической энергии по КПП | 1309,696 | 98,239 | 104,982 | 101,685 | 103,005 | 101,429 | 102,906 | 118,628 | 124,616 | 129,952 | 114,886 | 105,787 | 103,581 |
| 1.1.2.1 | план потребления э/энергии Кумтор ОК | 287,900 | 23,000 | 24,400 | 24,000 | 26,000 | 23,700 | 25,300 | 25,200 | 24,400 | 25,500 | 25,200 | 16,700 | 24,500 |
| 1.1.3 | потери ОАО "НЭС Кыргызстана" | 1008,829 | 66,094 | 45,440 | 41,391 | 59,670 | 54,763 | 47,249 | 75,260 | 104,705 | 138,529 | 145,806 | 128,582 | 101,340 |
| 1.1.4 | хознужды ОАО "НЭС Кыргызстана" | 5,585 | 0,327 | 0,201 | 0,291 | 0,253 | 0,268 | 0,238 | 0,296 | 0,627 | 0,797 | 0,883 | 0,782 | 0,622 |
| 1.1.5 | нужды ОАО "Электрические станции" | 354,925 | 27,708 | 15,419 | 16,640 | 17,223 | 17,028 | 17,169 | 26,490 | 38,030 | 45,292 | 47,030 | 43,390 | 43,506 |
| 1.2 | предельная величина мощности по республике с учетом транзитных потерь ОАО "НЭС Кыргызстана" (МВт) |  | 2097 | 1460 | 1420 | 1427 | 1411 | 1402 | 1908 | 2556 | 2872 | 2900 | 2900 | 2438 |
| 1.2.1 | предельная величина мощности по РЭК (МВт) |  | 1767 | 1157 | 1118 | 1118 | 1109 | 1096 | 1556 | 2134 | 2401 | 2420 | 2441 | 2028 |
| 1.2.2 | предельная величина мощности по КПП (МВт) |  | 184 | 191 | 191 | 188 | 185 | 194 | 198 | 207 | 201 | 186 | 186 | 193 |
| 1.2.2.1 | предельная величина мощности по Кумтору (МВт) |  | 38 | 38 | 39 | 39 | 35 | 38 | 38 | 36 | 38 | 38 | 34 | 37 |
| 1.2.3 | потери ОАО "НЭС Кыргызстана" (МВт) |  | 91 | 61 | 59 | 65 | 66 | 63 | 98 | 136 | 174 | 198 | 181 | 140 |
| 1.2.4 | транзитные потери ОАО "НЭС Кыргызстана", МВт |  | 17 | 13 | 13 | 16 | 16 | 11 | 18 | 42 | 58 | 58 | 58 | 40 |
| II | Подготовка котельных: (шт.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | подготовка котельных по республике, всего: | 3118 |  | 34 | 326 | 810 | 1056 | 714 | 168 |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 | промышленных, связанных с теплоснабжением населения | 9 |  |  | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 |  |  |  |  |  |
| 2.1.2 | по учреждениям Минздрава | 1587 |  | 15 | 157 | 454 | 647 | 314 |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.3 | по учреждениям МОН: | 1271 |  |  | 146 | 300 | 334 | 337 | 154 |  |  |  |  |  |
|  | - республиканский бюджет | 429 |  |  | 60 | 102 | 106 | 93 | 68 |  |  |  |  |  |
|  | - местный бюджет | 841 |  |  | 86 | 198 | 227 | 244 | 86 |  |  |  |  |  |
| 2.1.4 | по объектам ГП "Кыргызжилкоммунсоюз" | 133 |  |  |  | 34 | 45 | 54 |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.5 | по объектам КП "Бишкектеплоэнерго" | 57 |  | 14 | 17 | 11 | 14 | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.6 | по объектам Ошского МП "Теплоснабжение" мэрии города Ош | 61 |  | 5 | 5 | 10 | 15 | 15 | 11 |  |  |  |  |  |
| III | Поставка и создание запасов топлива: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | для населения: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - уголь (тыс.т) | 1037,379 | 6,000 | 4,750 | 4,450 | 38,143 | 98,655 | 190,825 | 160,602 | 163,726 | 146,158 | 116,820 | 98,154 | 9,096 |
| 3.2 | по учреждениям Минздрава, республиканский бюджет: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - уголь (тыс.т) | 1,392 |  |  |  |  | 0,223 | 0,264 | 0,345 | 0,338 | 0,221 |  |  |  |
| 3.2.1 | по учреждениям ФОМС, республиканский бюджет: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - уголь (тыс.т) | 13,981 |  |  | 0,473 | 2,283 | 3,887 | 5,158 | 2,102 | 0,078 |  |  |  |  |
| 3.3 | по учреждениям МОН, республиканский бюджет: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - уголь (тыс.т) | 15,908 |  |  |  |  | 2,603 | 3,699 | 5,058 | 2,368 | 1,504 | 0,338 | 0,338 |  |
| 3.4 | по учреждениям образования, местный бюджет: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - уголь (тыс.т) | 73,940 |  |  |  | 0,200 | 12,831 | 17,507 | 18,249 | 16,908 | 8,085 | 0,125 | 0,035 |  |
| 3.5 | по учреждениям культуры, местный бюджет: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - уголь (тыс.т) | 0,947 |  |  |  |  | 0,270 | 0,323 | 0,319 | 0,035 |  |  |  |  |
| 3.6 | по учреждениям МЧС, республиканский бюджет: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - уголь (тыс.т) | 1,6150 |  |  |  |  |  |  |  | 0,1615 | 0,4844 | 0,4844 | 0,3229 | 0,1615 |
| 3.7 | по учреждениям МВД, республиканский бюджет: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - уголь (тыс.т) | 3,527 |  |  |  | 0,405 | 0,775 | 0,775 | 0,775 | 0,369 | 0,215 | 0,213 |  |  |
| 3.8 | по учреждениям Минобороны, республиканский бюджет. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - уголь (тыс.т) | 9,268 |  |  |  |  |  |  |  | 1,483 | 2,039 | 2,317 | 2,039 | 1,390 |
| 3.9 | по частям ГПС, республиканский бюджет: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - уголь (тыс.т) | 7,313 |  |  |  | 1,972 | 2,009 | 2,010 | 0,661 | 0,661 |  |  |  |  |
|  | - мазут (тыс.т) | 0,600 |  |  |  |  | 0,200 | 0,200 | 0,200 |  |  |  |  |  |
| 3.10 | по учреждениям ГСИН, республиканский бюджет: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - уголь (тыс.т) | 3,915 |  |  |  |  | 1,091 | 1,772 | 1,052 |  |  |  |  |  |
| 3.11 | по учреждениям Минсоцразвития, республиканский бюджет: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - уголь (тыс.т) | 1,9953 | 0,0057 | 0,0045 | 0,0045 | 0,0045 | 0,0050 | 0,0098 | 0,0468 | 0,3564 | 0,4292 | 0,4479 | 0,4236 | 0,2574 |
| 3.12 | по учреждениям Агентства ПТО при МТММ, республиканский бюджет: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - уголь (тыс.т) | 2,455 |  |  |  |  |  | 2,455 |  |  |  |  |  |  |
| 3.13 | по объектам ГП "Кыргызжилкоммунсоюз", республиканский бюджет: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - мазут (тыс.т) | 19,638 |  |  |  | 2,291 | 2,291 | 2,291 | 2,291 | 2,291 | 2,291 | 2,946 | 2,946 |  |
|  | - уголь (тыс.т) | 56,658 |  |  |  | 6,612 | 6,612 | 6,612 | 6,612 | 6,612 | 6,612 | 8,494 | 8,494 |  |
| 3.14 | по объектам ГП "Кыргызжилкоммунсоюз", местный бюджет: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - мазут (тыс.т) | 2,874 |  |  |  | 0,335 | 0,335 | 0,335 | 0,335 | 0,335 | 0,335 | 0,432 | 0,432 |  |
|  | - уголь (тыс.т) | 19,816 |  |  |  | 2,312 | 2,312 | 2,312 | 2,312 | 2,312 | 2,312 | 2,973 | 2,973 |  |
| 3.15 | по объектам КП "Бишкектеплоэнерго", местный бюджет: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - уголь (тыс.т) | 15,4 |  |  |  |  | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 1,4 |
| 3.16 | на ТЭЦ города Бишкек: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - мазут (тыс.т) | 4,000 |  |  | 1,500 | 1,000 | 1,000 | 0,500 |  |  |  |  |  |  |
|  | - уголь (тыс.т) | 1444,000 |  | 30,000 | 103,000 | 152,000 | 152,000 | 135,000 | 150,000 | 150,000 | 147,000 | 145,000 | 145,000 | 135,000 |
| 3.17 | на ТЭЦ города Ош: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - мазут (тыс.т.) | 12,000 |  | 1,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 1,000 |  |  |  |  |
| 3.18 | по объектам Ошского МП "Теплоснабжение" мэрии города Ош |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - мазут (тыс.т) | 1,000 |  |  |  | 0,300 | 0,300 | 0,300 | 0,100 |  |  |  |  |  |
|  | - уголь (тыс.т) | 9,000 |  |  |  |  | 0,500 | 1,500 | 2,500 | 2,500 | 1,500 | 0,500 |  |  |

Приложение 12

ЗАДАНИЕ
 Министерству энергетики и промышленности Кыргызской Республики, ГП "Кыргызкомур", ОсОО "Газпром Кыргызстан", ОАО "Кыргызнефтегаз", ОАО "Электрические станции" на поставку угля, природного газа и мазута на тепловые электростанции ОАО "Электрические станции" для подготовки к осенне-зимнему сезону 2015/2016 года

(уголь, мазут - тыс.т, газ - млн. м3)

|  | Остаток на 01.04.2015 г. | Необходимо поставить в I-IV кв. 2015 г. и в I кв. 2016 г. | График поставки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2015 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2016 год |  |  |  |  |
|  |  |  | апрель | май | июнь | II кв. | июль | август | сентябрь | III кв. | октябрь | ноябрь | декабрь | IV кв. | январь | февраль | март | I кв. |  |
| ОАО "Электрические станции" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Уголь, всего |  | 1444,0 | 0 | 30 | 103 | 133 | 152 | 152 | 135 | 439 | 150 | 150 | 147 | 447 | 145 | 145 | 135 | 425 |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| импортный, в том числе: |  | 944,0 | 0 | 0 | 73 | 73 | 117 | 117 | 95 | 329 | 95 | 95 | 92 | 282 | 90 | 90 | 80 | 260 | ОАО "ЭС" |
| марки Д, ДГ, Г |  | 900,0 | 0 | 0 | 73 | 73 | 95 | 95 | 95 | 285 | 95 | 95 | 92 | 282 | 90 | 90 | 80 | 260 |  |
| каменный |  | 44,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 22 | 0 | 44 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | ОАО "ЭС" |
| кыргызский |  | 500,0 | 0 | 30 | 30 | 60 | 35 | 35 | 40 | 110 | 55 | 55 | 55 | 165 | 55 | 55 | 55 | 165 | ГП "Кыргызкомур", угледобывающие предприятия |
| Мазут, всего |  | 16,0 | 0,0 | 1,0 | 3,5 | 4,5 | 3,0 | 3,0 | 2,5 | 8,5 | 2,0 | 1,0 | 0,0 | 3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| мазут кыргызский (марки М-100) |  | 12,0 | 0,0 | 1,0 | 2,0 | 3,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 6,0 | 2,0 | 1,0 | 0,0 | 3,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| импортный (марки М-100, ТКМ-16) |  | 4,0 | 0 | 0 | 1,5 | 1,5 | 1 | 1 | 0,5 | 2,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ОАО "ЭС" |
| Газ |  | 70,6 | 8,78 | 0,05 | 0,04 | 8,866 | 0,04 | 0,05 | 0,06 | 0,154 | 4,90 | 11,13 | 11,65 | 27,68 | 11,00 | 11,45 | 11,40 | 33,85 | ОАО "ЭС", ОсОО "ГК" |
| ТЭЦ г.Бишкек |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Уголь, всего |  | 1444,0 | 0 | 30 | 103 | 133 | 152 | 152 | 135 | 439 | 150 | 150 | 147 | 447 | 145 | 145 | 135 | 425 |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| импортный |  | 944,0 | 0 | 0 | 73 | 73 | 117 | 117 | 95 | 329 | 95 | 95 | 92 | 282 | 90 | 90 | 80 | 260 | ОАО "ЭС" |
| марки Д, ДГ, Г |  | 900,0 | 0 | 0 | 73 | 73 | 95 | 95 | 95 | 285 | 95 | 95 | 92 | 282 | 90 | 90 | 80 | 260 |  |
| каменный |  | 44,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 22 | 0 | 44 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | ОАО "ЭС" |
| кыргызский |  | 500,0 | 0 | 30 | 30 | 60 | 35 | 35 | 40 | 110 | 55 | 55 | 55 | 165 | 55 | 55 | 55 | 165 | ГП "Кыргызкомур", угледобывающие предприятия |
| Мазут, всего |  | 4,0 | 0 | 0 | 1,5 | 1,5 | 1 | 1 | 0,5 | 2,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| импортный (марки М-100, ТКМ-16) |  | 4,0 | 0 | 0 | 1,5 | 1,5 | 1 | 1 | 0,5 | 2,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ОАО "ЭС" |
| Газ |  | 57,8 | 8,78 | 0,00 | 0,00 | 8,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,84 | 8,78 | 9,00 | 22,62 | 9,00 | 8,35 | 9,00 | 26,35 | ОАО "ЭС", ОсОО "ГК" |
| ТЭЦ Ош |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| мазут кыргызский (марки М-100) |  | 12,0 | 0,0 | 1,0 | 2,0 | 3,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 6,0 | 2,0 | 1,0 | 0,0 | 3,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ОАО "КНГ" |
| Газ |  | 12,8 | 0 | 0,051 | 0,035 | 0,086 | 0,043 | 0,051 | 0,060 | 0,154 | 0,060 | 2,350 | 2,650 | 5,060 | 2,000 | 3,100 | 2,400 | 7,500 | ОАО "ЭС", ОсОО "ГК" |

Примечание: МЭП - Министерство энергетики и промышленности Кыргызской Республики, ОАО "ЭС" - открытое акционерное общество "Электрические станции", ОсОО "ГК" - общество с ограниченной ответственностью "Газпром Кыргызстан", ОАО "КНГ" - открытое акционерное общество "Кыргызнефтегаз", ГП "Кыргызкомур" - государственное предприятие "Кыргызкомур" при Министерстве энергетики и промышленности Кыргызской Республики.

Приложение 13

Приложение 13

ЗАДАНИЕ
 ОАО "Кыргызнефтегаз" на поставку природного газа и мазута в осенне-зимний период 2015/2016 года

(В редакции постановления Правительства КР от 12 октября 2015 года № 704)

(мазут - тыс.т, газ - млн. м3)

| Наименование | Необходимо поставить во II-IV кв. 2015 г. и I кв. 2016 г. Всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2015 год |  |  |  |  |  |  |  |  | 2016 год |  |  |
|  |  | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь | Январь | Февраль | Март |
| Поставка топливных ресурсов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| природный газ, всего: в том числе: | 23,13 | 1,9 | 1,4 | 1,4 | 1,5 | 1,6 | 1,8 | 2,23 | 2,3 | 2,5 | 2,3 | 2,1 | 2,1 |
| - для населения | 7,12 | 0,3 | 0,25 | 0,22 | 0,2 | 0,25 | 0,25 | 0,35 | 0,8 | 1,2 | 1,5 | 1,0 | 0,8 |
| мазут, всего: в том числе: | 36,113 | 0 | 1,0 | 2,0 | 4,926 | 5,126 | 5,126 | 4,926 | 3,626 | 2,626 | 3,377 | 3,377 |  |
| - для ТЭЦ гор. Ош, всего: | 12,0 | 0 | 1,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - от ОАО "Кыргызнефтегаз" | 12,0 | 0,0 | 1,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - мазут импортный | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - для Ошского МП "Теплоснабжение" | 1,0 |  |  |  | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,1 |  |  |  |  |  |
| - для частей Государственной пограничной службы | 0,6 |  |  |  |  | 0,2 | 0,2 | 0,2 |  |  |  |  |  |
| - для ГП "Кыргызжилкоммунсоюз", всего: | 22,513 |  |  |  | 2,626 | 2,626 | 2,626 | 2,626 | 2,626 | 2,626 | 3,377 | 3377 |  |
| в том числе: - ОАО "Кыргызнефтегаз"; | 15,000 |  |  |  | 1,050 | 1,250 | 1,250 | 2,250 | 2,250 | 2,250 | 2,350 | 2,350 |  |
| - мазут импортный | 7,513 |  |  |  | 1,576 | 1,376 | 1,376 | 0,377 | 0377 | 0,377 | 1,027 | 1,027 |  |

Приложение 14

ГРАФИК
 накопления воды и выработки электроэнергии электростанциями ОАО "Электрические станции", передачи электроэнергии по электрическим сетям ОАО "НЭСК" и отпуска электроэнергии в распредэлектрокомпании ОАО "Северэлектро", ОАО "Востокэлектро", ОАО "Ошэлектро", ОАО "Жалалабатэлектро"

(млн. кВтч)

|  | 2015 год |  |  |  |  |  | 2015 год Всего: | 2016 год I кв. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | I кв. | II кв. | 6 мес. | III кв. | 9 мес. | IV кв. |  |  |
| Объем воды в Токтогульском водохранилище, при среднемноголетней приточности воды (млрд. м3) | 6,41 | 9,82 | 9,82 | 12,42 | 12,42 | 10,38 | 10,38 | 7,14 |
| Уровень воды в верхнем бьефе Токтогульского водохранилища (м) | 842,50 | 860,45 | 860,45 | 872,30 | 872,30 | 863,05 | 863,05 | 847,07 |
| Выработка электроэнергии, всего: | 4328,8 | 2257,8 | 6586,6 | 2362,1 | 8948,7 | 3986,4 | 12935,1 | 4651,1 |
| ГЭС | 3561,3 | 1866,9 | 5428,2 | 2163,4 | 7591,6 | 3347,8 | 10939,3 | 3873,5 |
| ТЭЦ | 767,5 | 391,0 | 1158,4 | 198,7 | 1357,1 | 638,6 | 1995,7 | 777,6 |
| Поступление электроэнергии в сети ОАО "НЭС Кыргызстана" | 4505,5 | 2557,4 | 7062,9 | 2628,2 | 9691,1 | 4270,7 | 13961,8 | 4906,8 |
| в том числе: импорт электроэнергии | 362,1 | 407,0 | 769,12 | 365,0 | 1134,1 | 450,0 | 1584,1 | 450,0 |
| экспорт электроэнергии | 0,03 | 0,15 | 0,18 | 400,18 | 400,36 | 0,08 | 400,44 | 0,05 |
| передача электроэнергии КПП | 306,6 | 363,7 | 670,3 | 371,0 | 1041,3 | 434,5 | 1475,8 | 377,5 |
| передача электроэнергии РЭК | 3892,0 | 1978,2 | 5870,2 | 1641,0 | 7511,2 | 3455,7 | 10966,9 | 4063,3 |
| Отпуск электроэнергии от ОАО "Электрические станции" в сети РЭК, всего: | 3953,5 | 2022,0 | 5975,5 | 1684,9 | 7660,4 | 3514,5 | 11174,9 | 4128,4 |
| в том числе: ОАО "Северэлектро" | 1974,0 | 1047,2 | 3021,2 | 840,3 | 3861,5 | 1688,1 | 5549,5 | 1896,4 |
| ОАО "Востокэлектро" | 586,9 | 284,6 | 871,5 | 231,9 | 1103,4 | 500,8 | 1604,2 | 663,6 |
| ОАО "Ошэлектро" | 836,2 | 419,7 | 1255,9 | 350,3 | 1606,2 | 744,7 | 2350,9 | 964,8 |
| ОАО "Жалалабатэлектро" | 556,4 | 270,5 | 826,9 | 262,4 | 1089,3 | 581,0 | 1670,3 | 603,5 |

Приложение 15

ЗАДАНИЕ
 ОАО "Электрические станции" на выработку электроэнергии и мощности на ТЭЦ города Бишкек на 2015 год и I квартал 2016 года

| Показатели | Ед. изм. | 2015 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2016 год |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | I кв. | Апрель | Май | Июнь | II кв. | Июль | Август | Сентябрь | III кв. | Октябрь | Ноябрь | Декабрь | IV кв. | 2015 год | Январь | Февраль | Март | I кв. |
| Выработка электроэнергии | млн. кВтч | 767,5 | 259,2 | 67,0 | 64,8 | 391,0 | 67,0 | 67,0 | 64,8 | 198,8 | 154,8 | 216,0 | 267,8 | 638,6 | 1995,85 | 267,8 | 241,9 | 267,8 | 777,5 |
| Среднесуточная мощность | МВт |  | 360 | 90 | 90 |  | 90 | 90 | 90 |  | 208 | 300 | 360 |  |  | 360 | 360 | 360 |  |

на выработку электроэнергии и мощности на ТЭЦ города Ош на 2014 год и I квартал 2015 года

| Показатели | Ед. изм. | 2015 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2016 год |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | I кв. | Апрель | Май | Июнь | II кв. | Июль | Август | Сентябрь | III кв. | Октябрь | Ноябрь | Декабрь | IV кв. | год | Январь | Февраль | Март | I кв. |
| Выработка электроэнергии | млн. кВтч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Среднесуточная мощность | МВт |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |

Приложение 16

ЗАДАНИЕ
 ОАО "Электрические станции", ОАО "НЭС Кыргызстана", распределительным электрокомпаниям и ОАО "Бишкектеплосеть" по подготовке ТЭЦ и ГЭС, электро- и тепловых сетей к эксплуатации в осенне-зимний период 2015/2016 года

| №п/п | Наименование оборудования | Ед. изм. | 2015 год |  |  |  |  | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал |  |
| 1 | ОАО "Электрические станции", ремонт: |  |  |  |  |  |  | ОАО "Электрические станции" |
| 1.1 | Энергетические котлы | шт./т пара/ч | 5/940 | - | 2/440 | 2/280 | 1/220 |  |
| 1.2 | Турбины | шт./МВт | - | - | - | - | - |  |
| 1.3 | Турбогенераторы | шт./МВт | - | - | - | - | - |  |
| 1.4 | Гидроагрегаты | шт./МВт | 6/1195 | - | 4/695 | 2/500 | - |  |
| 2 | ОАО "НЭС Кыргызстана", ремонт: |  |  |  |  |  |  | ОАО "НЭС Кыргызстана" |
| 2.1 | ЛЭП 110 кВ и выше | км | 610,29 | 7,1 | 333,74 | 211,27 | 58,18 |  |
| 2.2 | Трансформаторы 110 кВ и выше | шт./МВА | 2/135 | - | - | 2/292 | - |  |
| 2.3 | Средства на ремонт | млн. сом | 3,616 | 0,0547 | 1,633 | 1,673 | 0,256 |  |
| 3 | ОАО "Северэлектро", ремонт: |  |  |  |  |  |  | ОАО "Северэлектро" |
| 3.1 | ПС 35 кВ | шт. | 43 | 2 | 17 | 22 | 2 |  |
| 3.2 | КТП 10/6/0,4 кВ | шт. | 1530 | 216 | 518 | 516 | 280 |  |
| 3.3 | ЛЭП 6-10-0,4 кВ | км | 2440 | 338,66 | 864,18 | 869,39 | 367,72 |  |
| 3.4 | ВЛ-35 кВ | км | 225,7 | 2,3 | 48,26 | 136,54 | 38,57 |  |
| 3.5 | Средства на ремонт | млн. сом | 210,23 | 36,76 | 60,91 | 63,32 | 49,24 |  |
| 4 | ОАО "Востокэлектро", ремонт: |  |  |  |  |  |  | ОАО "Востокэлектро" |
| 4.1 | ПС-35/6/10 кВ | шт./МВА | 24 | 2 | 12 | 9 | 1 |  |
| 4.2 | КТП 10/6/0,4 кВ | шт./МВА | 767 | 140 | 237 | 239 | 151 |  |
| 4.3 | ЛЭП 6-10-0,4 кВ | км | 1261,1 | 220,0 | 398,5 | 397,6 | 245,0 |  |
| 4.4 | ВЛ-35 кВ | км | 76,2 | 0,0 | 45,8 | 30,3 | 0,0 |  |
| 4.5 | Средства на ремонт | млн. сом | 37,0 | 4,7 | 11,4 | 12,8 | 8,0 |  |
| 5 | ОАО "Ошэлектро", ремонт: |  |  |  |  |  |  | ОАО "Ошэлектро" |
| 5.1 | ПС-35 кВ | шт. | 16,0 | 3 | 6 | 7 | 0 |  |
| 5.2 | КТП 10/6/0,4 кВ | шт. | 861,0 | 89 | 363 | 324 | 85 |  |
| 5.3 | ЛЭП 6-10-0,4 кВ | км | 2650,6 | 229,01 | 1238,14 | 1053,38 | 130,02 |  |
| 5.4 | ВЛ-35 кВ | км | 79,8 | 2,495 | 12,19 | 39 | 26,16 |  |
| 5.5 | Средства на ремонт | млн. сом | 131,2 | 38,231 | 31,618 | 27,951 | 33,388 |  |
| 6 | ОАО "Жалалабатэлектро", ремонт: |  |  |  |  |  |  | ОАО "Жалалабатэлектро" |
| 6.1 | ПС 35 кВ | шт./МВА | 54 | 9 | 16 | 18 | 11 |  |
| 6.2 | КТП 10/6/0,4 кВ | шт./МВА | 1651 | 442 | 438 | 420 | 351 |  |
| 6.3 | ЛЭП 6-10-0,4 кВ | км | 4147,7 | 953,4 | 1146,7 | 1168,1 | 879,6 |  |
| 6.4 | ВЛ-35 кВ | км | 214,1 | 43,7 | 60,7 | 64,7 | 45,0 |  |
| 6.5 | Средства на ремонт | млн. сом | 105,7 | 24,1 | 29,0 | 29,7 | 22,9 |  |
| 7 | ОАО "Бишкектеплосеть" |  |  |  |  |  |  | ОАО "Бишкектеплосеть" |
| 7.1 | Ремонт тепловых сетей в т.ч.: | м | 5600 | 1200 | 2000 | 1500 | 900 |  |
| 7.1.1 | - магистральных | м | 150 | 0 | 0 | 150 | 0 |  |
| 7.1.2 | - распределительных | м | 5450 | 1200 | 2000 | 1350 | 900 |  |
| 7.2 | Средства на ремонт | млн. сом | 95,44 | 12,5 | 35,61 | 32,63 | 14,7 |  |

Приложение 17

ЗАДАНИЕ
 ОАО "Северэлектро", ОАО "Востокэлектро", ОАО "Жалалабатэлектро", ОАО "Ошэлектро" по строительству и реконструкции ВЛ 0,4-10 кВ, ТП 10/0,4 кВ в 2015 году

(В редакции постановления Правительства КР от 12 октября 2015 года № 704)

| № п/п | Наименование области | Ед. изм. | 2015 год |  |  |  |  | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего | I кв. | II кв. | III кв. | IV кв. |  |
|  | ОАО "Северэлектро" |  |  |  |  |  |  | ОАО "Северэлектро" |
| 1 | ВЛ 10-0,4 кВ | км | 81,32 | 9,94 | 28,89 | 21,48 | 21,01 |  |
| 2 | ВЛ 0,4 кВ СИП | км | 100,00 | 25 | 25 | 25 | 25 |  |
| 3 | КЛ 10-0,4 кВ | км | 43,00 | 10,05 | 11,4 | 11,45 | 10,1 |  |
| 4 | Установка доп. КТП 6-10/0,4 кВ | шт. | 57 | 12 | 18 | 15 | 12 |  |
| 5 | Вынос приборов учета | шт. | 57400 | 11223 | 13786 | 13696 | 18695 |  |
| 6 | Капитальные вложения | млн. сом. | 608,21 | 95,12 | 131,20 | 184,38 | 197,51 |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | город Бишкек |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | ВЛ 10-0,4 кВ | км | 1,00 | 0,00 | 0,30 | 0,30 | 0,40 |  |
| 1.2 | ВЛ 0,4 кВ СИП | км | 100,00 | 25,00 | 25,00 | 25,00 | 25,00 |  |
| 1.3 | КЛ 10-0,4 кВ | км | 42,00 | 10,05 | 10,95 | 10,95 | 10,05 |  |
| 1.4 | Установка доп. КТП 6-10/0,4 кВ | шт. | 16 | 5 | 5 | 3 | 3 |  |
| 1.5 | Вынос приборов учета | шт. | 45000 | 8866 | 8866 | 11134 | 16134 |  |
| 1.6 | Капитальные вложения | млн. сом. | 321,10 | 53,65 | 54,45 | 100,00 | 113,00 |  |
| 2 | Чуйская область |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | ВЛ 10-0,4 кВ | км | 60,92 | 5,64 | 23,49 | 15,98 | 15,81 |  |
| 2.2 | КЛ 10-0,4 кВ | км | 1,00 | 0,00 | 0,45 | 0,50 | 0,05 |  |
| 2.3 | Установка доп. КТП 6-10/0,4 кВ | шт. | 25 | 4 | 8 | 8 | 5 |  |
| 2.4 | Вынос приборов учета | шт. | 7400 | 1107 | 3670 | 1312 | 1311 |  |
| 2.5 | Капитальные вложения | млн. сом. | 246,51 | 33,11 | 65,80 | 73,59 | 74,00 |  |
| 3 | Таласская область |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | ВЛ 10-0,4 кВ | км | 19,40 | 4,30 | 5,10 | 5,20 | 4,80 |  |
| 3.2 | Установка доп. КТП 6-10/0,4 кВ | шт. | 16 | 3 | 5 | 4 | 4 |  |
| 3.3 | Вынос приборов учета | шт. | 5000 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 |  |
| 3.4 | Капитальные вложения | млн. сом. | 40,60 | 8,36 | 10,95 | 10,79 | 10,51 |  |
|  | ОАО "Востокэлектро" |  |  |  |  |  |  | ОАО "Востокэлектро" |
| 1 | ВЛ 10-0,4 кВ строительство | км | 26,05 | 2,2 | 6,25 | 10,1 | 7,5 |  |
| 2 | ВЛ 10-0,4 кВ реконструкция | км | 22 | 3,84 | 4,65 | 7,85 | 5,66 |  |
| 3 | Установка доп. КТП 6-10/0,4 кВ | шт. | 13 | 4 | 4 | 4 | 1 |  |
| 4 | Замена трансформаторов 6-10/0,4 кВ | шт. | 16 | 2 | 5 | 6 | 3 |  |
| 5 | Вынос приборов учета | шт. | 15000 | 1000 | 3600 | 5800 | 4600 |  |
| 6 | Капитальные вложения | млн. сом. | 85,12 | 11,79 | 22,35 | 30,7 | 20,276 |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Иссык-Кульская область |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | ВЛ 10-0,4 кВ строительство | км | 13,70 | 1,25 | 4,4 | 5 | 3,05 |  |
| 4.2 | ВЛ 10-0,4 кВ реконструкция | км | 13,80 | 2,94 | 2,3 | 5,4 | 3,16 |  |
| 4.3 | Установка доп. КТП 6-10/0,4 кВ | шт. | 7 | 3 | 2 | 2 | 0 |  |
| 4.4 | Замена трансформаторов 6-10/0,4 кВ | шт. | 9 | 1 | 3 | 3 | 2 |  |
| 4.5 | Вынос приборов учета | шт. | 9000 | 500 | 2100 | 3400 | 3000 |  |
| 4.6 | Капитальные вложения | млн. сом. | 54,33 | 5,7 | 13,4 | 19,1 | 16,13 |  |
| 5 | Нарынская область |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | ВЛ 10-0,4 кВ строительство | км | 12,35 | 0,95 | 1,85 | 5,1 | 4,45 |  |
| 5.2 | ВЛ-10-0,4 кВ реконструкция | км | 8,20 | 0,9 | 2,35 | 2,45 | 2,5 |  |
| 5.3 | Установка доп. КТП 6-10/0,4 кВ | шт. | 6 | 1 | 2 | 2 | 1 |  |
| 5.4 | Замена трансформаторов 6-10/0,4 кВ | шт. | 7 | 1 | 2 | 3 | 1 |  |
| 5.5 | Вынос приборов учета | шт. | 6000 | 500 | 1500 | 2400 | 1600 |  |
| 5.6 | Капитальные вложения | млн. сом. | 30,79 | 6,09 | 8,95 | 11,6 | 4,146 |  |
|  | ОАО "Ошэлектро" |  |  |  |  |  |  | ОАО "Ошэлектро" |
| 1 | Строительство ВЛ-10-0,4 кВ | км | 35,94 | 6,58 | 8,23 | 10,21 | 10,92 |  |
| 2 | Реконструкция ВЛ-10-0,4 кВ | км | 28,49 | 6,02 | 6,95 | 7,22 | 8,30 |  |
| 3 | Строительство КЛ-10-0,4 кВ | км | 5,01 | 0,80 | 0,96 | 1,35 | 1,90 |  |
| 4 | Реконструкция КЛ-6-10-0,4 кВ | км | 7,96 | 1,34 | 1,94 | 2,19 | 2,49 |  |
| 5 | Установка доп. КТП 6-10/0,4 кВ | шт. | 65 | 13 | 16 | 16 | 20 |  |
| 6 | Замена силовых трансформаторов на действующих ТП | шт. | 55 | 11 | 12 | 15 | 17 |  |
| 7 | Вынос приборов учета | шт. | 12000 | 2667 | 2857 | 3048 | 3428 |  |
| 8 | Замена опор на ВЛ-35 кВ "Пахтачи - Тоо-Моюн" | км | 9,57 | 0 | 3,19 | 3,19 | 3,19 |  |
| 9 | Реконструкция ПС "Ош 2" (замена КРУН-10 кВ) | шт. | 15 | 0 | 0 | 8 | 7 |  |
| 10 | Реконструкция ЗРУ-6 кВ на ПС "Ош 4" | шт. | 15 | 0 | 0 | 8 | 7 |  |
| 11 | Замена ПСН-35 кВ на ПС "Терек-Суу" | шт. | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |  |
| 12 | Капитальные вложения | млн. сом. | 158,9 | 22,9 | 41,95 | 46,1 | 47,84 |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | город Ош |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Строительство ВЛ-10-0,4 кВ | км | 7,09 | 1,36 | 1,65 | 1,96 | 2,11 |  |
| 6.2 | Реконструкция ВЛ-10-0,4 кВ | км | 5,51 | 1,2 | 1,47 | 1,32 | 1,53 |  |
| 6.3 | Строительство КЛ-10-0,4 кВ | км | 5,01 | 0,80 | 0,96 | 1,35 | 1,90 |  |
| 6.4 | Реконструкция КЛ-6-10-0,4 кВ | км | 7,96 | 1,34 | 1,94 | 2,19 | 2,49 |  |
| 6.5 | Реконструкция ПС"Ош 2" (замена КРУН-10 кВ) | шт. | 15 | 0 | 0 | 8 | 7 |  |
| 6.6 | Реконструкция ЗРУ-6 кВ на ПС "Ош 4" | шт. | 15 | 0 | 0 | 8 | 7 |  |
| 6.7 | Вынос приборов учета | шт. | 4000 | 762 | 952 | 1143 | 1143 |  |
| 6.8 | Установка доп. КТП 6-10/0,4 кВ | шт. | 10 | 2 | 3 | 3 | 2 |  |
| 6.9 | Замена силовых трансформаторов на действующих ТП | шт. | 20 | 4 | 4 | 6 | 6 |  |
| 6.10 | Капитальные вложения | млн. сом. | 70,98 | 6,07 | 21,28 | 22,84 | 20,79 |  |
| 7 | Ошская область |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 | Строительство ВЛ-10-0,4 кВ | км | 19,06 | 3,6 | 4,28 | 5,73 | 5,45 |  |
| 7.2 | Реконструкция BЛ-10-0,4 кВ | км | 13,49 | 3,15 | 3,24 | 3,5 | 3,6 |  |
| 7.3 | Установка доп. КТП 6-10/0,4 кВ | шт. | 35 | 7 | 8 | 8 | 12 |  |
| 7.4 | Замена силовых трансформаторов на действующих ТП | шт. | 20 | 4 | 4 | 5 | 7 |  |
| 7.5 | Замена опор на ВЛ-35 кВ "Пахтачи - Тоо-Моюн" | км | 9,57 | 0 | 3,19 | 3,19 | 3,19 |  |
| 7.6 | Замена ПСН-35 кВ на ПС "Терек-Суу" | шт. | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |  |
| 7.7 | Вынос приборов учета | шт. | 5000 | 1143 | 1143 | 1143 | 1571 |  |
| 7.8 | Капитальные вложения | млн. сом. | 47,6 | 9,02 | 11 | 12,86 | 14,72 |  |
| 8 | Баткенская область |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1 | Строительство ВЛ-10-0,4 кВ | км | 9,79 | 1,61 | 2,29 | 2,53 | 3,35 |  |
| 8.2 | Реконструкция ВЛ-10-0,4 кВ | км | 9,49 | 1,67 | 2,25 | 2,4 | 3,17 |  |
| 8.3 | Установка доп. КТП 6-10/0,4 кВ | шт. | 20 | 4 | 5 | 5 | 6 |  |
| 8.4 | Замена силовых трансформаторов на действующих ТП | шт. | 15 | 3 | 4 | 4 | 4 |  |
| 8.5 | Вынос приборов учета | шт. | 3000 | 762 | 762 | 762 | 714 |  |
| 8.6 | Капитальные вложения | млн. сом. | 40,21 | 7,81 | 9,68 | 10,4 | 12,32 |  |
|  | ОАО "Жалалабатэлектро" |  |  |  |  |  |  | ОАО "Жалалабатэлектро" |
| 9 | Джалал-Абадская область |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ | км | 10,00 | 0,00 | 3,00 | 3,50 | 3,50 |  |
| 9.2 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ | км | 15,00 | 0,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 |  |
| 9.3 | Строительство ВЛ-10 кВ | км | 5,00 | 0,00 | 1,50 | 1,50 | 2,00 |  |
| 9.4 | Строительство ВЛ-0,4 кВ | км | 5,00 | 0,00 | 1,50 | 1,50 | 2,00 |  |
| 9.5 | Замена трансформаторов | шт. | 15 | 5 | 1 | 3 | 6 |  |
| 9.6 | Установка доп. КТП 6-10/0,4 кВ | шт. | 10 | 5 | 0 | 2 | 3 |  |
| 9.7 | Установка приборов учета | шт. | 8000 | 2000 | 1000 | 2000 | 3000 |  |
| 9.8 | Строительство ВЛ-35 кВ "Шекафтар-Ажек" | км | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 2,50 | 2,50 |  |
| 9.9 | Строительство административного корпуса Аксыйского РЭС | м2 | 25 | 0 | 0 | 12 | 13 |  |
| 9.10 | Строительство механического цеха при базе ПВТ | м2 | 114 | 0 | 0 | 50 | 64 |  |
| 9.11 | Установка GSM счетчиков на ПС-35/6-10 кВ | шт. | 300 | 0 | 0 | 135 | 165 |  |
| 9.12 | Внедрение АСКУЭ | шт. | 2010 | 370 | 400 | 1000 | 240 |  |
| 9.13 | Капитальные вложения | млн. сом. | 70,71 | 9,43 | 8,36 | 28,94 | 23,98 |  |

Приложение 18

ЗАДАНИЕ
 ОсОО "Газпром Кыргызстан" по поставке природного газа населению в осенне-зимний период 2015/2016 года

|  | Необходимо поставить во II-IV кв. 2015 г. и I кв. 2016 г. | График поставки (природный газ, млн. м3) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | II квартал 2015 года | III квартал 2015 года | в т.ч. сентябрь | IV квартал 2015 года |  |  | I квартал 2016 года |  |  |
|  |  |  |  |  | Октябрь | Ноябрь | Декабрь | Январь | Февраль | Март |
|  | план | план | план | план | план | план | и дан | план | план | план |
| Природный газ, в том числе: | 272,3 | 39,7 | 39,7 | 13,8 | 12,8 | 23,2 | 46,7 | 46,9 | 37,0 | 26,3 |
| на севере | 236,8 | 34,8 | 35,2 | 12,2 | 10,2 | 20,2 | 41,7 | 40,2 | 31,9 | 22,6 |
| на юге | 35,5 | 4,9 | 4,5 | 1,6 | 2,6 | 3,0 | 5,0 | 6,7 | 5,1 | 3,7 |
| для населения: | 64,9 | 10,0 | 9,1 | 3,2 | 3,3 | 7,1 | 9,6 | 10,6 | 9,7 | 5,5 |
| на севере | 52,0 | 7,2 | 6,5 | 2,4 | 2,4 | 6,0 | 8,0 | 9,3 | 8,3 | 4,3 |
| на юге | 12,9 | 2,8 | 2,6 | 0,8 | 0,9 | 1,1 | 1,6 | 1,3 | 1,4 | 1,2 |

Приложение 19

ЗАДАНИЕ
 ОсОО "Газпром Кыргызстан" по поставке природного газа ГП "Кыргызжилкоммунсоюз" в осенне-зимний период 2015/2016 года, в том числе для населения

|  | План поставки во II-IV кв. 2015 года и I кв. 2016 года | График поставки (природный газ, млн. м3) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | II квартал 2015 года | III квартал 2015 года | В том числе сентябрь | IV квартал 2015 года |  |  | I квартал 2016 года |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Октябрь | Ноябрь | Декабрь | Январь | Февраль | Март |  |
|  | Всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | план | план | план | план | план | план | план | план | план | план |  |
| Природный газ всего: в том числе: | 33,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 2,3 | 8,3 | 8,3 | 8,3 | 5,0 |  |
| - на севере, | 26,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,5 | 1,7 | 6,8 | 6,6 | 6,3 | 4,1 |  |
| - на юге | 7,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,5 | 0,6 | 1,5 | 1,7 | 2,0 | 0,9 |  |
| в том числе для населения, всего: в том числе: | 28,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,5 | 4,8 | 5,5 | 6,3 | 6,1 | 4,3 |  |
| - на севере, | 23,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,2 | 3,8 | 4,5 | 5,3 | 5,1 | 3,8 |  |
| - на юге | 4,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,3 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0,5 |  |

Приложение 20

ЗАДАНИЕ
 ОсОО "Газпром Кыргызстан" по производственно-техническим мероприятиям по подготовке к осенне-зимнему периоду 2015/2016 года

| №п/п | План мероприятий, наименование вида работ | Ед. изм. | Общий объем работ | 2015 год |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | I кв. | II кв. | III кв. | IV кв. |
| 1 | Бишкекгаз |  |  |  |  |  |  |
|  | Замена аварийных и малонадежных участков газопроводов | п.м. тыс. сом. | 4100,0 37291,0 |  | 2050,0 18645,5 | 2050,0 18645,5 |  |
|  | Текущий ремонт ГРП, ШГРП | ед. тыс. сом. | 346 по факту |  | 120 | 120 | 106 |
|  | Поверка бытовых счетчиков газа согласно плану-графику | ед. тыс. сом. | 4000 784,0 |  | 1650 323,4 | 1650 323,4 | 700 137,2 |
| 2 | Чуйгаз |  |  |  |  |  |  |
|  | Текущий ремонт ГРП, ШГРП | ед. тыс. сом. | 127 по факту |  | 46 | 46 | 35 |
|  | Поверка бытовых счетчиков газа согласно плану-графику | ед. тыс. сом. | 2326 455,9 | 518 101,5 | 606 118,7 | 684 134,1 | 518 101,5 |
|  | Замена газопровода | п.м. тыс. сом. | 1500 2866,7 |  | 750 1433,35 | 750 1433,35 |  |
| 3 | Ошгаз |  |  |  |  |  |  |
|  | Замена аварийных и малонадежных участков газопроводов | п.м. тыс. сом. | 1250,0 4900,0 |  | 625 2450 | 625 2450 |  |
|  | Текущий ремонт ГРП, ШГРП | ед. тыс. сом. | 585 по факту |  | 210 | 210 | 165 |
|  | Восстановление объектов газификации | п.м. тыс. сом. | 2000,0 1045,9 |  | 1000 522,95 | 1000 522,95 |  |
| 4 | Жалалабатгаз |  |  |  |  |  |  |
|  | Текущий ремонт ГРП, ШГРП | ед. тыс. сом. | 132 по факту | - | 47 | 47 | 38 |
|  | Поверка бытовых счетчиков газа согласно плану-графику | ед. тыс. сом. | 2500 490,0 | 550 107,8 | 720 141,1 | 730 143,0 | 500 98,0 |
| 5 | Баткенгаз |  |  |  |  |  |  |
|  | Текущий ремонт ГРП, ШГРП | ед. тыс. сом. | 83 по факту | - | 30 | 30 | 23 |
|  | Поверка бытовых счетчиков газа согласно плану-графику | ед. тыс. сом. | 700 137,2 | - - | 300 58,8 | 300 58,8 | 100 19,6 |
| 6 | Югтрансгаз |  |  |  |  |  |  |
|  | Замена аварийных и малонадежных участков газопроводов | п.м. тыс. сом. | 1500,0 7950,0 |  |  |  | 1500,0 7950,0 |
|  | Текущий ремонт ГРС, ГРП | ед. тыс. сом. | 12 по факту | - | 5 | 5 | 2 |
| 7 | Севертрансгаз |  |  |  |  |  |  |
|  | Замена участка магистрального газопровода | п.м. тыс. сом. | 5600,0 |  |  | 2800 | 2800 |
|  | Текущий ремонт ГРС, ГРП | ед. тыс. сом. | 15 по факту |  |  |  |  |
| 8 | Итого по ОсОО "Газпром Кыргызстан", в том числе: | тыс. сом. | 120280,7 | 209,3 | 24428,9 | 55646,1 | 39996,4 |
|  | Замена аварийных и малонадежных участков газопроводов | п.м. тыс. сом. | 15950 116453,6 |  | 4425 23051,8 | 7225 54251,8 | 4300 39150,0 |
|  | Техническое обслуживание, текущий ремонт, настройка оборудования ГРС (АГРС) | ед. тыс. сом. | 27 по факту | - | 11 | 11 | 5 |
|  | Текущий ремонт ГРП, ШГРП | ед. тыс. сом. | 1273 по факту | - | 453 | 453 | 367 |
|  | Поверка бытовых счетчиков газа согласно плану-графику | ед. тыс. сом. | 19526 3827,1 | 1068 209,3 | 7026 1377,1 | 7114 1394,3 | 4318 846,4 |

Примечание: ГРП - газорегуляторный пункт;

ШГРП - шкафной газорегуляторный пункт;

ГРС - газорегуляторная станция;

АГРС - автоматическая газорегуляторная станция.

Приложение 21

ЗАДАНИЕ
 ГП "Кыргызжилкоммунсоюз" и КП "Бишкектеплоэнерго" и Ошскому МП "Теплоснабжение" по подготовке отопительных котельных к осенне-зимнему периоду 2015/2016 года

| Наименование области | Всего котельных | В том числе работающих на: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | газе | мазуте, солярке | угле | электроэнергии |
| КП "Бишкектеплоэнерго" мэрии города Бишкек | 57 | 24 | - | 21 | 12 |
| ГП "Кыргызжилкоммунсоюз" в том числе: | 133 | 29 | 22 | 50 | 32 |
| Таласская область | 4 |  | 1 | 3 |  |
| Чуйская область | 41 | 13 | 15 | 10 | 3 |
| Джалал-Абадская область | 26 | 16 | 3 | 4 | 3 |
| Нарынская область | 24 | - | - | 5 | 19 |
| Иссык-Кульская область | 31 | - | 3 | 21 | 7 |
| Ошская область | 7 | - | - | 7 | - |
| Ошское МП "Теплоснабжение" мэрии города Ош | 61 | 1 котельная в резерве | 1 котельная в резерве | 43 | 18 |
| Всего по республике: | 251 | 54 | 23 | 114 | 62 |