УТРАТИЛО СИЛУ
 в соответствии с постановлением Правительства КР от 9 марта 2020 года № 138

ПРАВИТЕЛЬСТВО КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 23 июня 2015 года № 396

О Штабе по адаптации и оперативному реагированию на риски, связанные с присоединением Кыргызской Республики к Евразийскому экономическому союзу

(В редакции постановления Правительства КР от 16 ноября 2015 года № 772)

Принимая во внимание новые условия, возникающие для Кыргызской Республики в связи со вступлением в силу Договора о присоединении Кыргызской Республики к Договору о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года, учитывая необходимость сопровождения процесса адаптации Кыргызской Республики к условиям интеграции со странами - членами Евразийского экономического союза и оперативного решения вопросов, связанных с деятельностью в условиях Евразийского экономического союза, в соответствии со статьями 10 и 17 конституционного Закона Кыргызской Республики "О Правительстве Кыргызской Республики" Правительство Кыргызской Республики

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Образовать Штаб по адаптации и оперативному реагированию на риски, связанные с присоединением Кыргызской Республики к Евразийскому экономическому союзу (далее - Штаб), в составе согласно приложению 1.

2. Утвердить:

- Положение о Штабе согласно приложению 2;

- План мер по адаптации Кыргызской Республики к условиям Евразийского экономического союза (далее - План мер) согласно приложению 3.

3. Руководителям министерств и ведомств, входящим в состав Штаба:

- определить заместителей руководителей и структурные подразделения, ответственных за исполнение настоящего постановления;

- организовать телефоны "горячей линии" по вопросам, связанным с адаптацией Кыргызской Республики к условиям интеграции со странами - членами Евразийского экономического союза.

4. Министерствам и ведомствам, задействованным в Плане мер:

- возложить на соответствующее структурное подразделение задачи по адаптации и оперативному реагированию на риски, связанные с присоединением Кыргызской Республики к Евразийскому экономическому союзу;

- под руководством Министерства экономики Кыргызской Республики в трехмесячный срок создать информационно-справочный портал для разъяснения общественности вопросов, касающихся новых правил и положений в условиях Евразийского экономического союза.

5. Министерствам и ведомствам, аппаратам полномочных представителей Правительства Кыргызской Республики в областях и органам местного самоуправления (по согласованию):

- принять конкретные меры по выполнению Плана мер в установленные сроки;

- ежемесячно не позднее 15 числа месяца, следующего за отчетным периодом, представлять для обобщения в Министерство экономики Кыргызской Республики информацию о выполнении Плана мер.

6. Министерству экономики Кыргызской Республики ежемесячно не позднее 25 числа месяца, следующего за отчетным периодом, представлять в Аппарат Правительства Кыргызской Республики обобщенную информацию о ходе выполнения Плана мер.

7. Признать утратившим силу постановление Правительства Кыргызской Республики "О Межведомственной комиссии при Правительстве Кыргызской Республики по переговорам о присоединении Кыргызской Республики к Таможенному союзу Республики Беларусь, Республики Казахстан и Российской Федерации и Единому экономическому пространству" от 11 апреля 2011 года № 150.

8. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на представителя Кыргызской Республики в Евразийском экономическом союзе.

9. Настоящее постановление вступает в силу по истечении семи дней со дня официального опубликования.

Премьер-министр	Т.А. Сариев

Приложение 1

СОСТАВ
 Штаба по адаптации и оперативному реагированию на риски, связанные с присоединением Кыргызской Республики к Евразийскому экономическому союзу

Премьер-министр Кыргызской Республики, руководитель Штаба;

вице-премьер-министр Кыргызской Республики, заместитель руководителя Штаба;

министр экономики Кыргызской Республики, руководитель рабочего органа Штаба;

представитель Кыргызской Республики в Евразийском экономическом союзе, руководитель секретариата Штаба;

министр иностранных дел Кыргызской Республики;

министр юстиции Кыргызской Республики;

министр транспорта и коммуникаций Кыргызской Республики;

министр энергетики и промышленности Кыргызской Республики;

министр труда, миграции и молодежи Кыргызской Республики;

министр сельского хозяйства и мелиорации Кыргызской Республики;

министр здравоохранения Кыргызской Республики;

министр финансов Кыргызской Республики;

председатель Государственной таможенной службы при Правительстве Кыргызской Республики;

председатель Государственной налоговой службы при Правительстве Кыргызской Республики;

председатель Государственной инспекции по ветеринарной и фитосанитарной безопасности при Правительстве Кыргызской Республики.

Приложение 2

Утверждено
 постановлением Правительства Кыргызской Республики от 23 июня 2015 года № 396

ПОЛОЖЕНИЕ
 о Штабе по адаптации и оперативному реагированию на риски, связанные с присоединением Кыргызской Республики к Евразийскому экономическому союзу

1. Общие положения

1. Настоящее Положение определяет порядок деятельности Штаба по адаптации и оперативному реагированию на риски, связанные с присоединением Кыргызской Республики к Евразийскому экономическому союзу (далее - Штаб).

Штаб является координационным органом, ответственным за сопровождение процесса адаптации Кыргызской Республики к условиям Евразийского экономического союза, включая оперативное решение вопросов, связанных со смягчением последствий присоединения Кыргызской Республики к Евразийскому экономическому союзу, и осуществляющим координацию деятельности министерств, государственного комитета, административных ведомств, местных государственных администраций и органов местного самоуправления по данному вопросу.

2. Штаб в своей деятельности руководствуется Конституцией Кыргызской Республики, законами Кыргызской Республики, иными нормативными правовыми актами Кыргызской Республики и настоящим Положением.

3. Штаб осуществляет свою деятельность в конкретных сферах, непосредственно связанных с направлениями деятельности департаментов Евразийской экономической комиссии, во взаимодействии с государственными органами, органами местного самоуправления, общественными объединениями, научными и иными организациями, предприятиями, учреждениями, а также с соответствующими государственными структурами, организациями и объединениями государств - членов Евразийского экономического союза.

2. Задачи и функции Штаба

4. Задачами Штаба являются:

- выработка и согласование решений по адаптации Кыргызской Республики к условиям интеграции с государствами - членами Евразийского экономического союза, включая оперативное решение вопросов, связанных со смягчением последствий присоединения Кыргызской Республики к Евразийскому экономическому союзу;

- выработка рекомендаций по внесению изменений и дополнений в нормативные правовые акты Кыргызской Республики, с учетом интеграции Кыргызской Республики в Евразийский экономический союз;

- координация деятельности министерств, государственного комитета, административных ведомств, местных государственных администраций и органов местного самоуправления по вопросам взаимодействия с Евразийской экономической комиссией.

5. Штаб осуществляет следующие функции:

- систематическое и оперативное взаимодействие по соответствующим вопросам с департаментами Евразийской экономической комиссии с обработкой информации и выработкой предложений по позициям Кыргызской Республики;

- разработка проектов решений и внедрение новых механизмов государственного регулирования для адаптации Кыргызской Республики к новым условиям в рамках Евразийского экономического союза;

- разработка в оперативном порядке краткосрочных мер реагирования для смягчения ожидаемых потерь Кыргызской Республики в адаптационный период в условиях Евразийского экономического союза.

3. Организация работы Штаба

6. Общую координацию деятельности Штаба осуществляет Премьер-министр Кыргызской Республики, включая продвижение решений по защите экономических интересов на уровне Евразийского межправительственного совета.

7. Рабочим органом Штаба по оперативному реагированию на риски, процедурным и интеграционным вопросам взаимодействия с Евразийской экономической комиссией в условиях Евразийского экономического союза является Министерство экономики Кыргызской Республики.

8. Секретариатом Штаба является представитель Кыргызской Республики в Евразийском экономическом союзе.

9. Члены Штаба вносят предложения по вопросам, требующим оперативного решения, через секретариат Штаба.

10. Контроль за качеством и своевременным решением поставленных Штабом задач возлагается на курирующего вице-премьер-министра Кыргызской Республики.

11. Секретариат Штаба:

- осуществляет общее руководство по координации вопросов согласования проектов решений и мер оперативного реагирования на риски, связанные с присоединением Кыргызской Республики к Евразийскому экономическому союзу, и внесение их Премьер-министру Кыргызской Республики для принятия соответствующих решений;

- осуществляет процедурное обеспечение работы Штаба с Евразийской экономической комиссией в рамках присоединения Кыргызской Республики к Евразийскому экономическому союзу;

- обеспечивает на регулярной основе проведение рабочих совещаний по согласованию проектов решений и разработанных мер оперативного реагирования на уровне секретариата Штаба (не реже одного раза в неделю);

- осуществляет координацию деятельности министерств и ведомств по вопросам, связанным с присоединением Кыргызской Республики к Евразийскому экономическому союзу.

12. Рабочий орган Штаба:

- планирует и организует работу Штаба;

- организует информационно-аналитическое, организационно-методическое и документационное обеспечение деятельности Штаба;

- организует подготовку проектов решений/документов по процедурным вопросам с Евразийской экономической комиссией;

- регулярно вносит на рассмотрение секретариата Штаба вопрос о текущем статусе технической готовности и аккредитации лабораторий;

- обеспечивает постоянный мониторинг и оценку состояния потребительского рынка с выработкой мер оперативного реагирования для внесения их в секретариат Штаба для принятия решений;

- организует, при необходимости, рабочие совещания с участием руководителей министерств, административных ведомств, иных государственных органов для решения в оперативном порядке вопросов, связанных с присоединением Кыргызской Республики к Евразийскому экономическому союзу;

- оказывает консультативную помощь и представляет информацию государственным служащим, представителям бизнеса и всем заинтересованным сторонам об изменениях условий в рамках Евразийского экономического союза, по следующим направлениям:

внедрение новых методик и методологий анализа, оценок, прогноза в деятельность министерств и ведомств с учетом присоединения Кыргызской Республики к Евразийскому экономическому союзу;

разработка отраслевых проектов планов и решений по наращиванию потенциала с учетом новых возможностей Евразийского экономического союза;

работа над привлечением реальных источников финансирования в целевые проекты, ориентированные на экспорт продукции на рынок Евразийского экономического союза;

работа по переходу на технические регламенты Евразийского экономического союза;

- осуществляет иные полномочия, отнесенные к компетенции рабочего органа.

4. Полномочия Штаба

13. Штаб в рамках возложенных на него задач и функций имеет право:

- запрашивать и получать от статистических органов, министерств и ведомств, органов местного управления Кыргызской Республики необходимые статистические данные, информационные и аналитические материалы для решения вопросов, входящих в компетенцию секретариата и рабочего органа Штаба;

- привлекать международных и национальных экспертов для поддержки работы специализированных подразделений, созданных в министерствах и ведомствах;

- привлекать, при необходимости, сотрудников министерств, административных ведомств, иных государственных органов Кыргызской Республики для участия в подготовке вопросов, подлежащих рассмотрению Штабом;

- взаимодействовать в установленном порядке с Евразийской экономической комиссией;

- проводить совещания, конференции и иные мероприятия по вопросам Евразийского экономического союза.

Приложение 3

ПЛАН МЕР
 по адаптации Кыргызской Республики к условиям Евразийского экономического союза

| № | Задачи | Меры | Ожидаемый результат | Сроки реализации | Ответственные исполнители |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Организация, логистика и информирование |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Провести широкую кампанию по информированию субъектов внешнеэкономической деятельности об изменениях в связи с присоединением Кыргызской Республики к Евразийскому экономическому союзу и оказать им консультационную помощь | 1. Разработать информационно-коммуникационный план на 2015-2016 годы по изменениям условий торговли в рамках Евразийского экономического союза и приступить к его реализации. | Информированность агентов внешнеторговой деятельности | Август 2015 года | МЭ, члены Штаба |  |
|  |  | 2. В оперативном порядке: |  |  |  |  |
|  |  | - провести цикл телепередач с участием руководителей министерств и ведомств согласно утвержденному графику; |  | Июнь 2015 года |  |  |
|  |  | - выпустить информационные буклеты большим тиражом для распространения в регионах; |  | Июнь 2015 года |  |  |
|  |  | - провести семинары-совещания во всех регионах согласно утвержденному графику; |  | Июнь-июль 2015 года |  |  |
|  |  | - открыть на сайтах министерств и ведомств информационную страницу о соответствующих изменениях в связи с присоединением Кыргызской Республики к Евразийскому экономическому союзу. |  | Июнь 2015 года |  |  |
|  |  | 3. Создать на базе общественных приемных министерств и ведомств постоянно действующие консультационные службы по соответствующим изменениям в рамках Евразийского экономического союза |  | Июнь 2015 года |  |  |
| 2 | Запустить работу постоянно действующей консультационной службы при Министерстве экономики Кыргызской Республики (рабочий орган Штаба) для разъяснения новых правил таможенного и налогового администрирования в условиях Евразийского экономического союза государственным органам, участникам внешнеэкономической деятельности и предпринимателям | 1. Сформировать и утвердить состав консультационной службы из представителей межведомственной рабочей группы по вопросам Евразийского экономического союза (с привлечением национальных консультантов). 2. Согласовать и утвердить тематический перечень и график работы консультационной службы (на базе общественной приемной Министерства экономики Кыргызской Республики). 3. В графике работы консультационной службы обозначить часы приема руководителей Министерства экономики Кыргызской Республики. 4. Опубликовать информацию о запуске работы консультационной службы в СМИ и на сайте Министерства экономики Кыргызской Республики | Информированность заинтересованных групп госорганов, бизнеса | Июль 2015 года | МЭ, члены Штаба |  |
| 3 | Создать постоянно действующую систему повышения квалификации сотрудников уполномоченных органов Кыргызской Республики в области технического регулирования, специалистов лабораторий на базе Евразийской экономической комиссии, а также на базе обучающих центров государств - членов Евразийского экономического союза | 1. Изучить опыт Евразийской экономической комиссии, обучающих центров государств - членов Евразийского экономического союза. 2. Подготовить проект соглашения с одним или несколькими государствами - членами Евразийского экономического союза (с лучшим опытом) о стажировке специалистов Кыргызской Республики по вопросам технического регулирования и подготовки специалистов лабораторий для работы в новых условиях Евразийского экономического союза. 3. Разработать и утвердить требования к специалистам, прошедшим обучение, в части передачи знаний и сохранения преемственности | Повышение квалификации сотрудников уполномоченных органов в области технического регулирования, специалистов лабораторий для выполнения требований | Постоянно | МЭ, МСХМ, М3, ГИВФБ, ГИЭТБ, ГТС |  |
| 4 | Внедрить постоянный механизм информирования заинтересованных групп гражданского сектора об изменениях состояния экономики, бюджета, качества жизни в условиях интеграции Кыргызской Республики в Евразийский экономический союз | 1. Провести выборочные исследования состояния экономики, местных бюджетов, качества жизни и доходов населения во всех регионах: - на момент открытия границ; - спустя полгода/год после фактического действия условий Евразийского экономического союза. | Обеспечение информационной доступности по изменениям в условиях ЕАЭС для заинтересованных групп гражданского сектора | Ноябрь 2015 года, май 2016 года | МЭ, члены Штаба |  |
|  |  | 2. Опубликовать результаты исследований в СМИ и на сайте Министерства экономики Кыргызской Республики, а также распространить в виде информационных буклетов в регионах Кыргызской Республики |  | Апрель 2016 года |  |  |
|  |  | 3. Включить в график работы консультационной службы Министерства экономики Кыргызской Республики регулярные информационные мероприятия и проводить их не реже одного раза в квартал с заинтересованными группами гражданского сектора (НПО, НКО) |  | Ежеквартально, начиная с июня 2016 года |  |  |
| 5 | Провести в полном объеме испытания и исследования продукции на соответствие требованиям документов Евразийского экономического союза (в области обращения пищевой продукции, подконтрольной Министерству здравоохранения Кыргызской Республики) | 1. Обеспечить своевременную установку нового оборудования для объектов технического регулирования в соответствии с требованиями Евразийского экономического союза (на поэтапной основе, в увязке с финансированием). | Обеспечение выдачи результатов испытаний, признаваемых в странах ЕАЭС. | Июнь-декабрь 2015 года | М3 |  |
|  |  | 2. Провести целевые информационно-образовательные мероприятия по внедрению методик для выполнения требований технических регламентов Евразийского экономического союза | Повышение потенциала специалистов в области технического регулирования в условиях ЕАЭС | Июнь-август 2015 года |  |  |
| 6 | Привести в соответствие с требованиями Евразийского экономического союза испытательные лаборатории, включая реконструкцию двух лабораторий Министерства здравоохранения Кыргызской Республики | 1. По результатам инвентаризации состояния лабораторной базы Комиссией Евразийской экономической комиссии: - провести ускоренную реконструкцию и оснащение новым оборудованием большей части лабораторий; - консультационной службе Министерства экономики Кыргызской Республики проинформировать участников внешнеэкономической деятельности о реестре аккредитованных лабораторий в Кыргызской Республике. 2. Провести реконструкцию и капитальный ремонт двух лабораторий (ДПЗ ГСЭН, Кара-Суйский ЦПЗ ГСЭН) | Приведение испытательных лабораторий в соответствие с требованиями ЕАЭС | 2015-2016 годы | МЗ, МЭ |  |
| 7 | Привести в соответствие с требованиями Евразийского экономического союза таможенную инфраструктуру пунктов пропуска Кыргызской Республики на таможенной границе Евразийского экономического союза | Обустройство и материально-техническое оснащение: | Соответствие таможенной инфраструктуры на пунктах пропуска требованиям ЕАЭС | В течение 6 месяцев с даты отмены таможенного контроля товаров и транспортных средств, перемещаемых через кыргызско-казахстанский участок госграницы | ГТС, ГПС, ГИВФБ, М3, МТК, МФ |  |
|  |  | - автомобильных пунктов пропуска "Достук", "Кызыл-Кия", "Кайрагач", "Кызыл-Бель" |  |  |  |  |
|  |  | Обустройство всех пунктов пропуска Кыргызской Республики на таможенной границе Евразийского экономического союза |  | Не позднее, чем по истечении 24 месяцев с даты вступления в силу Договора о присоединении КР к ЕАЭС |  |  |
| Экономический рост и инфляция |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Начать процесс модернизации экономики Кыргызской Республики, адаптированной к рынку | Разработать и утвердить поэтапный план модернизации экономики Кыргызской Республики, адаптированной к рынку Евразийского экономического союза на период 2015-2020 гг. | Устойчивость роста экономики в условиях ЕАЭС | II квартал 2016 года | МЭ, министерства и ведомства |  |
| 9 | (Утратил силу в соответствии с постановлением Правительства КР от 16 ноября 2015 года № 772) |  |  |  |  |  |
| 10 | Не допустить резкий и необоснованный рост цен на социально-значимые товары и услуги | Создать межведомственную координационную группу по оперативному реагированию на резкий и необоснованный рост цен на социально-значимые товары и услуги | Создание механизма реагирования на резкий и необоснованный рост цен на социально-значимые товары и услуги | Октябрь-ноябрь 2015 года | МЭ, НБКР (по согласованию), МФ, МСХМ, ГНС, ГТС, ГААР, НСК (по согласованию), МСР, ФГМР |  |
|  |  | Осуществлять регулярный мониторинг уровня оптовых и розничных цен на социально-значимые товары и услуги. | Оценка волатильности потребительских цен для принятия оперативных мер реагирования | В течение 2015 года | МЭ, НСК (по согласованию), МСХМ |  |
|  |  | Принять превентивные меры по сдерживанию цен на социально значимые товары: - на ярмарках предоставлять торговые места для непосредственных поставщиков и производителей и т.д. в соответствии с постановлением Правительства Кыргызской Республики от 22.04.2009 г. № 242; - вводить жесткие меры антимонопольного регулирования в случае резкого роста цен на группу товаров продовольственной безопасности, включая рынок хлебопродуктов | Сглаживание резких колебаний потребительских цен | В моменты инфляционных всплесков | Аппарат полномочных представителей Правительства КР в областях, местные госадминистрации, мэрии городов Бишкек и Ош (по согласованию) |  |
| Реальная экономика |  |  |  |  |  |  |
| Промышленность |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Сохранить патентную систему для предпринимателей швейной отрасли | Разработать проект нормативного правового акта по введению моратория на сохранение патента и увеличение его базовой ставки для предпринимателей швейной отрасли | Увеличение экспорта швейных изделий | Август 2015 года | МЭ |  |
| Сельское хозяйство |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Привести в соответствие с новым Законом Кыргызской Республики "О ветеринарии" распределение функций между Министерством сельского хозяйства и мелиорации Кыргызской Республики и Государственной инспекцией по ветеринарной и фитосанитарной безопасности при Правительстве Кыргызской Республики | Внести проект решения Правительства Кыргызской Республики по разделению функций политики и контрольно-надзорных между государственными органами | Приведение в соответствие с Законом КР "О ветеринарии" | Август 2015 года | МСХМ, ГИВФБ |  |
| 13 | Внедрить передовые технологии возделывания сельскохозяйственных культур с целью повышения урожайности и валовых сборов растениеводческой сельхозпродукции для увеличения объемов экспорта сельхозпродукции | 1. Расширить посевные площади посевов: а) томата, лука, чеснока и перца - не менее чем на 5% к уровню 2014 года; б) картофеля - до 81,0 тыс. га; в) кормовых культур - на 10,0 тыс. га | Повышение урожайности и валового сбора продукции растениеводства. Повышение экспортных возможностей | Июль 2015 года | МСХМ |  |
|  |  | 2. Провести республиканский семинар фермеров в Араванском районе Ошской области по прогрессивному способу выращивания черешни и ранних овощных культур | Приобретение навыков по выращиванию сельскохозяйственных культур | Июль 2015 года | МСХМ |  |
|  |  | 3. Увеличение количества теплиц в республике не менее чем на 150 единиц, включая не менее 10 новых теплиц площадью более 0,5 га, с целью обеспечения жителей республики овощной продукцией в зимне-весенний период | Увеличение количества теплиц с 350 до 500 единиц в 2015 году | Октябрь 2015 года | МСХМ |  |
| 14 | Широкое внедрение капельного орошения сельскохозяйственных культур с целью экономии поливной воды и обеспечения своевременных и качественных поливов для повышения урожайности продукции в условиях Евразийского экономического союза | Подготовить информационные материалы по капельному орошению | Издание буклетов, брошюр, листовок, статей и организация передач в СМИ. Практическое ознакомление крестьян и фермеров с работой систем капельного орошения на конкретных сельхозкультурах | Октябрь 2015 года | МСХМ |  |
|  |  | Провести учебные тренинги во всех областях республики по капельному орошению для крестьян и фермеров |  |  | МСХМ |  |
|  |  | Создать демонстрационные участки и провести Дни поля по внедрению капельного орошения: - в Баткенской области - для садов и теплиц; - в Джалал-Абадской области - для теплиц и овощных культур, хлопчатника; - в Ошской области - для садов, овощных культур и хлопчатника; - в Иссык-Кульской области - для садов и ягодников; - в Нарынской области - для теплиц и подсобных хозяйств; - в Таласской области - для фасоли и садов; - в Чуйской области - для садов, кукурузы, сахарной свеклы, подсолнечника и болгарского перца |  |  | МСХМ |  |
| 15 | Обеспечение сельхозпроизводителей минеральными удобрениями отечественного производства и средствами защиты урожая от вредителей | Запустить не менее одного проекта государственно-частного партнерства в каждом регионе по производству органоминеральных удобрений | Выпуск 100 тыс. литров органоминеральных удобрений. Повышение урожайности сельхозкультур | Декабрь 2015 года | МСХМ |  |
| 16 | Обеспечить рост производства основных видов продукции животноводства в условиях Евразийского экономического союза | Обеспечить рост поголовья и продуктивности не менее чем на 1,6% сельскохозяйственных животных (средний удой на 1 корову, средний настриг на 1 овцу, средняя яйценоскость на 1 курицу-несушку) | Увеличение производства продукции животноводства на 1,6% | Октябрь 2015 года | МСХМ |  |
|  |  | Разработать проект Концепции развития тонкорунного овцеводства в Кыргызской Республике | Принятие рамочного документа по долгосрочной политике развития тонкорунного овцеводства в КР в условиях ЕАЭС | Октябрь 2015 года | МСХМ |  |
| 17 | Обеспечить выдачу сертификатов соответствия согласно действующим стандартам на территории Евразийского экономического союза | Провести аккредитацию лабораторий контроля качества ветеринарных лекарственных средств | Подготовка документации по международному стандарту ИСО МЭК 17025 и 17065 | Октябрь 2015 года | МСХМ |  |
|  |  | Провести аккредитацию органа по сертификации ветеринарных лекарственных средств |  |  |  |  |
| 18 | Обеспечить улучшение племенных качеств сельскохозяйственных животных в условиях Евразийского экономического союза | Создать 470 пунктов искусственного осеменения и провести осеменение до 90,0 тыс. голов крупного рогатого скота в год | Охват всех айылных аймаков пунктами искусственного осеменения и обеспечение качественным семенем разных пород | Декабрь 2015 года | МСХМ |  |
|  |  | Провести обучение техников осеменаторов прогрессивным технологиям искусственного осеменения сельскохозяйственных животных | Повышение квалификации работников в области искусственного осеменения животных | Декабрь 2015 года | МСХМ |  |
|  |  | Разработать и внести на утверждение Правительства Кыргызской Республики проект Плана развития ветеринарной службы Кыргызской Республики на период до 2017 года | Реализация Плана | Октябрь 2015 года | МСХМ |  |
| 19 | Обеспечить реализацию Закона Кыргызской Республики "Об идентификации животных" | Разработать, утвердить и приступить к реализации Плана по идентификации животных | Создание условий для улучшения эпизоотического благополучия животноводства | Октябрь 2015 года |  |  |
|  |  | Внедрить технические условия, соответствующие международным стандартам |  |  | МСХМ |  |
|  |  | Регистрация всех животноводческих объектов и реализация системы идентификации и отслеживания животных |  |  |  |  |
| 20 | Обеспечить увеличение показателей производства, переработки и экспорта в сельском хозяйстве | Внести на рассмотрение Правительства Кыргызской Республики проект Концепции по развитию торгово-логистических центров в Кыргызской Республике | Утвержденный рамочный документ по политике развития торгово-логистических центров | Август 2015 года | МСХМ |  |
|  |  | Создать два современных сельскохозяйственных "пилотных" кооператива на основе реорганизации неэффективных сельскохозяйственных кооперативов | Продвижение рыночных принципов производства и торговли в аграрном секторе в условиях ЕАЭС | Декабрь 2015 года | МСХМ |  |
| Бизнес и предпринимательство |  |  |  |  |  |  |
| 21 | Защитить предпринимателей от антиконкурентных действий | Проводить постоянный мониторинг и оценку действий участников трансграничных рынков с выработкой рекомендаций по устранению антиконкурентных проявлений (в случае необходимости, в соответствии с Договором) | Недопущение вытеснения с рынка отечественных производителей, создание благоприятной конкурентной среды | Постоянно | ГААР, ГНС, МЭ |  |
|  |  | Участвовать в расследованиях Евразийской экономической комиссии на трансграничных рынках |  | По мере необходимости | ГААР |  |
| 22 | Поэтапно ввести в действие технические регламенты Евразийского экономического союза на территории Кыргызской Республики в соответствии с Планом по вводу в действие технических регламентов Евразийского экономического союза на территории Кыргызской Республики | Обеспечить своевременную реализацию Плана по вводу в действие технических регламентов Евразийского экономического союза на территории Кыргызской Республики | Снятие технических барьеров во взаимной торговле с государствами-членами ЕАЭС | Декабрь 2015 года | МЭ |  |
| 23 | Провести разъяснительную работу для бизнес-сообщества по применению технических регламентов для продукции легкой промышленности, пищевой продукции, а также по вопросам внедрения системы ХАССП | 1. Включить вопросы применения технических регламентов Евразийского экономического союза в тематический перечень работы консультационной службы Министерства экономики Кыргызской Республики. 2. Провести целевые семинары-совещания в регионах республики по вопросам техрегламентов. 3. Разметить и на постоянной основе обновлять информацию по вопросам техрегламентов Евразийского экономического союза на сайтах министерств и ведомств - членов Штаба | Информированность бизнес-сообщества | Постоянно | МЭ, МСХ, М3, МЭП, ГИВФБ, ГИЭТБ, ГТС |  |
| Инвестиционный климат |  |  |  |  |  |  |
| 24 | Разработать и утвердить Реестр специальных преференций для инвесторов в агропромышленном секторе | 1. Провести анализ и оценку потребности в инвестиционных ресурсах агропромышленного сектора. 2. Разработать и утвердить перечень инвестиционных стимулов для потенциальных инвесторов в агропромышленный комплекс | Результаты проведенного анализа и утвержденный перечень (реестр) инвестиционных стимулов | МЭ, АПИ при МЭ |  |  |
| 25 | Создать и расширить базу данных инвестиционных проектов в Кыргызстане (по источникам, объемам, направлениям инвестирования и текущему статусу) | Обеспечить укрепление постоянно действующей системы предоставления инвестиционных предложений потенциальным инвесторам на встречах и форумах, международным организациям, в том числе IFC, ADB, а также Российско-Кыргызскому Фонду развития | Расширение базы данных | Постоянно | АПИ при МЭ |  |
| 26 | Внедрить механизм по оперативному реагированию на жалобы инвесторов и разрешению конфликтов на базе Агентства по продвижению инвестиций при Министерстве экономики Кыргызской Республики | Разработать и утвердить положение по оперативному реагированию на жалобы инвесторов и разрешению конфликтов | Внедрение механизма реагирования на жалобы инвесторов. Оказание поддержки инвесторам на постоянной основе | Ноябрь 2016 года | АПИ при МЭ |  |
| 27 | Разработать качественные бизнес-проекты для привлечения инвестиций | Разработать стандартную форму бизнес-проектов и инвестиционных предложений | Оптимизация процесса сбора качественных инвестиционных проектов в приоритетных отраслях | Постоянно | АПИ при МЭ |  |
| 28 | Внедрить механизм местных закупок товаров и услуг в рамках деятельности инвесторов | Разработать проект нормативного правового акта об условиях закупки местных товаров и услуг, включая требования к их качеству | Внедрение процедуры закупки местных товаров и услуг в практику деятельности инвесторов | Ноябрь 2016 года | АПИ при МЭ |  |
| Внешняя торговля |  |  |  |  |  |  |
| 29 | Улучшить администрирование косвенных налогов налоговыми органами при импорте в условиях Евразийского экономического союза | В оперативном порядке осуществить комплекс специальных мер для руководителей и специалистов Государственной налоговой службы при Правительстве Кыргызской Республики, включая обучение, техническое оснащение, внедрение новых процедур администрирования в условиях Евразийского экономического союза | Повышение собираемости налоговых платежей | Август 2015 года | ГНС |  |
| 30 | Обеспечить формирование статистической базы данных по внешней торговле | Проработать вопрос привлечения ресурсов технической помощи АБР на формирование обновленной базы данных по внешней торговле в условиях Евразийского экономического союза | Улучшение статистического учета объемов внесшей торговли | Август 2015 года | НСК (по согласованию), ГТС |  |
| 31 | Подготовить и представить в Евразийскую экономическую комиссию предложения по формированию индивидуального национального перечня ограничений, изъятий, дополнительных требований и условий, предусмотренных пунктами 15-17, 23, 26, 28, 31, 33 и 35 приложения № 16 к Договору о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года | Сформировать индивидуальный национальный перечень ограничений, изъятий, дополнительных требований и условий, предусмотренных пунктами 15-17, 23, 26, 28, 31, 33 и 35 приложения № 16 к Договору о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года. Проводить переговоры с государствами-членами Евразийского экономического союза | Решения ВЕЭС | Декабрь 2015 года | МЭ |  |
| 32 | Подготовить и представить в Евразийскую экономическую комиссию предложения по перечню секторов услуг, в которых функционируют правила единого рынка услуг, предусмотренные пунктом 40 приложения № 16 к Договору о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года | Проводить консультации с экспертами министерств и ведомств и по итогам их определить перечень секторов услуг, в которых функционируют правила единого рынка услуг, предусмотренные пунктом 40 приложения № 16 к Договору о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года | Решение ВЕЭС | Декабрь 2015 года | МЭ |  |
| 33 | Подготовить и представить в Евразийскую экономическую комиссию предложения по перечню секторов (подсекторов) услуг, по которым формирование единого рынка услуг будет осуществлено в течение переходного периода | Подготовить и представить в Евразийскую экономическую комиссию предложения по перечню секторов (подсекторов) услуг, по которым формирование единого рынка услуг будет осуществлено в течение переходного периода | Решение ВЕЭС | Декабрь 2015 года | МЭ |  |
| 34 | Провести переговоры со странами-членами ВТО по изменению тарифных обязательств Кыргызской Республики перед ВТО | По мере поступления запроса проводить переговоры со странами-членами ВТО, обладающими первоначальными правами переговоров, и другими заинтересованными членами ВТО по изменению тарифных обязательств Кыргызской Республики и достижению взаимно устраивающих уровней ставок пошлин по итогам переговоров | Приведение в соответствие обязательств КР перед ВТО с учетом обязательств в рамках ЕАЭС | 2015-2017 годы, по мере поступления запросов от стран-членов ВТО | МЭ |  |
| Внутренняя торговля |  |  |  |  |  |  |
| 35 | Содействовать формированию общественного мнения о приоритетном приобретении товаров отечественных товаропроизводителей в торговых сетях, крупных магазинах и торговых точках | Организовать широкую пиар-кампанию "Made in KG" в средствах массовой информации | Увеличение продажи отечественных товаров | 2015-2016 годы | МЭ |  |
| 36 | Принять меры по поддержке отечественных производителей | Разработать проект постановления Правительства Кыргызской Республики по определению уполномоченного органа, ответственного за соблюдение нормы статьи 29 Закона Кыргызской Республики "О государственном языке Кыргызской Республики" об обязательном наличии информации на этикетках, маркировке на государственном языке | Увеличение продажи отечественных товаров | Ноябрь 2015 года | МЭ, ГААР |  |
| Экспорт продукции сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности |  |  |  |  |  |  |
| 37 | Внедрить механизмы информирования о производстве экологической продукции | Разработать проекты по брендингу кыргызских продуктов аграрного сектора на рынках государств-членов Евразийского экономического союза |  | Октябрь 2015 года | МСХМ, МКИТ |  |
|  |  | Разработать проекты по брендингу кыргызских продуктов швейной промышленности на рынках государств-членов Евразийского экономического союза |  | Октябрь 2015 года | МЭП, МКИТ |  |
| Экспорт промышленных товаров и реэкспортная деятельность |  |  |  |  |  |  |
| 38 | Рассмотреть возможность предоставления налоговых стимулов для промышленных предприятий, ориентированных на экспорт продукции в государства-члены Евразийского экономического союза, с определением альтернативных источников доходной части бюджета | Сформировать перечень промышленных предприятий, осуществляющих поставку продукции на рынок государств-членов Евразийского экономического союза | Создание благоприятных условий для выпуска промышленной продукции на рынок государств-членов ЕАЭС, а также для привлечения иностранных инвестиций | До 10 декабря 2015 года | МЭП, МЭ, ГНС, ГТС |  |
| 39 | (Утратил силу в соответствии с постановлением Правительства КР от 16 ноября 2015 года № 772) |  |  |  |  |  |
| 40 | В рамках Плана Правительства Кыргызской Республики по развитию экспорта на 2015-2017 годы, предусмотреть создание в республике индустриальных парков (как минимум двух - в северном и южном регионах) для развития экспортного потенциала | Внести проект Закона Кыргызской Республики "Об индустриальных парках" | Создание нормативной базы индустриальных парков для развития экспортного потенциала | Ноябрь 2015 года | МЭ, МЭП |  |
|  |  | Создать индустриальные парки для развития экспортного потенциала (как минимум двух - в северном и южном регионах) | Создание двух индустриальных парков | III квартал 2016 года | МЭ, МЭП |  |
| Рынок труда |  |  |  |  |  |  |
| 41 | Проработать вопросы переподготовки кадров в соответствии с изменениями структуры экономики | Совместно с заинтересованными ассоциациями работников (легпром, рынки, строительство), трудовых мигрантов и работодателей определить направления переподготовки для высвобождающихся работников. | Повышение возможностей для трудоустройства работников и безработных | I квартал 2016 года | МТММ, АПТО |  |
|  |  | Разработать и внедрить в профессиональных лицеях краткосрочные программы (или тренинги на местах) переподготовки для высвобождающихся работников. |  | I-II кварталы 2016 года | МТММ, АПТО |  |
|  |  | Включить в учебную программу профессиональных лицеев требования Евразийского экономического союза к продукции сельского хозяйства, промтоварам, швейным изделиям |  | 2015 год | МТММ, АПТО |  |
| 42 | Оказывать поддержку местным инициативам по созданию рабочих мест | Совместно с полномочными представителями Правительства Кыргызской Республики и органами местного самоуправления определить набор приоритетных инвестпроектов (социальных, инфраструктурных, ориентированных на экспорт), источники финансирования, технического и методического сопровождения | Создание рабочих мест в регионах и снижение уровня безработицы | Ноябрь 2015 года | ПП ПКР, ОМСУ, МЭ |  |
|  |  | Разработать брошюру по инвестиционным и правовым вопросам для трудовых мигрантов в Российской Федерации и распространить через органы местно самоуправления, интернет |  | Август 2015 года | МТММ |  |
| 43 | Создать механизм оперативного зеркального учета миграционных потоков | Наладить процесс обмена информацией (ежеквартально) по миграционным потокам на основе договора Евразийского экономического союза по обмену информацией | Оперативные достоверные данные по миграционным потокам | Март-апрель 2015 года | МТММ |  |
| 44 | Оказывать содействие трудовым мигрантам в улучшении правового статуса | Провести переговоры по амнистии мигрантов из "черного списка" Федеральной миграционной службы Российской Федерации |  | Февраль-март 2015 года | МТММ |  |
| Социальный сектор |  |  |  |  |  |  |
| 45 | Осуществлять стимулирование бенефициаров по выходу из трудной жизненной ситуации | Разработать механизм предоставления пособий малообеспеченным семьям, имеющим детей, с учетом социального контракта | Повышение уровня самообеспечения малообеспеченных семей, имеющих трудовой потенциал | Январь-февраль 2016 года | МСР, МТММ, МФ, ГАМСУМО |  |
|  |  | Разработать и внести на утверждение проект постановления Правительства Кыргызской Республики, предусматривающий повышение размера гарантированного минимального дохода не менее чем на 10% | Сохранение покупательской способности малообеспеченных семей | Июль 2015 года | МСР |  |
|  |  | Обеспечить сохранение количества категорий денежных компенсаций взамен льгот (условия Финансового соглашения между Кыргызской Республикой и Европейским союзом по сохранению количества категорий денежных компенсаций взамен льгот) | Отсутствие увеличения количества категорий денежных компенсаций, сокращение общего количества получателей денежных компенсаций взамен льгот | 2015-2016 годы | МСР, МФ |  |
| 46 | Содействовать закреплению квалифицированных кадров в регионах | Разработать и внести проект решения Правительства Кыргызской Республики по механизмам повышения заработной платы работников системы образования | Увеличение заработной платы работников системы образования | Сентябрь 2015 года | МФ, МОН |  |
| 47 | Проработать вопросы гармонизации национальных дипломов и свидетельств/сертификатов с международными требованиями | Разработать национальные квалификационные рамки для сопоставления квалификаций стран Евразийского экономического союза и Центральноазиатского региона | Возможность для граждан Кыргызской Республики получать сертификацию и иметь признание своей квалификации на региональном и глобальном рынках труда | Декабрь 2015 года | МОН |  |
| 48 | Принять меры по развитию накопительного компонента пенсионной системы | Разработать и внести проект решения Правительства Кыргызской Республики по диверсификации инвестиционного портфеля пенсионных накоплений | Утвержденный Правительством КР список разрешенных активов для инвестирования средств Соцфонда КР | Декабрь 2015 года | Госфиннадзор, СФ |  |
| 49 | (Утратил силу в соответствии с постановлением Правительства КР от 16 ноября 2015 года № 772) |  |  |  |  |  |
| Снижение рисков выпадения доходной части государственного бюджета |  |  |  |  |  |  |
| 50 | Не допустить выпадения по налогам от физических лиц, малого бизнеса, осуществляющих импорт из государств-членов Евразийского экономического союза без декларирования и представления отчетов в Государственную налоговую службу при Правительстве Кыргызской Республики. Оценочная сумма риска 750,0-1000,0 млн. сом | Разработать проекты нормативных правовых актов о внесении изменений в налоговое законодательство Кыргызской Республики, предусматривающие невозможность осуществления физическими лицами экспортно-импортных операций в коммерческих целях на основе добровольного патента | Налоговый режим на основе добровольного патента (статья 353 НК КР) | До 10 декабря 2015 года | МЭ, ГНС, ГТС |  |
| 51 | Не допустить уменьшения налогооблагаемой базы за счет чрезмерного количества налоговых льгот | Провести анализ и инвентаризацию существующих налоговых льгот и освобождений на предмет их сокращения с целью выравнивания налоговой нагрузки и внести предложения. Разработать проект нормативного правового акта по сокращению налоговых льгот и выравниванию налоговой нагрузки | Сокращение налоговых льгот и выравнивание налоговой нагрузки | До 10 декабря 2015 года | МЭ, МФ, ГНС, ГТС, другие госорганы |  |
| 52 | Обеспечить неснижаемый уровень объемов торговли с государствами-членами Евразийского экономического союза. Проработать вопрос снижения налоговой базы для исчисления налогов в связи с отсрочкой до 50 дней сроков уплаты налогов, а также пересмотром стоимости объекта обложения по товарам, ввозимым из государств-членов Евразийского экономического союза. Оценочная сумма риска 2000,0 млн. сомов | Обеспечить дополнительные поступления в государственный бюджет за счет изыскания дополнительных источников доходов | Практические действия | По срокам Плана мероприятий | МЭ, МФ, ФГИ, ГНС, ГТС, ГАГМР, заинтересованные госорганы |  |
|  |  | Оптимизировать расходную часть государственного бюджета | Практические действия | 2015 год | МФ, заинтересованные госорганы |  |
|  |  | Изыскать дополнительные резервы налоговых платежей за счет взыскания, возмещения дополнительно начисленных налогов | Практические действия | 20 J 5 год | ГНС, ГСБЭП, ГКНБ, МВД, Судебный департамент (по согласованию) |  |
| 53 | Снизить риски недекларирования налоговых обязательств хозяйствующими субъектами, осуществляющими ввоз товаров и продукции из государств-членов Евразийского экономического союза на автотранспортных средствах, железнодорожном и воздушном транспорте | Разработать проект решения Правительства Кыргызской Республики о механизме учета перемещения товаров автомобильным, железнодорожным и воздушным транспортом из государств-членов Евразийского экономического союза | Принятие постановления Правительства КР | До 1 октября 2015 года | МЭ, ГНС, ГП "НК "КТЖ", МТК, ГПС |  |
|  |  | Реализовывать меры по передаче информации, сведений по ввозу товаров и продукции из государств-членов Евразийского экономического союза пограничной службой Кыргызской Республики | Принятие Регламента взаимодействия между ГПС и ГНС | До 1 июля 2015 года | ГПС, ГНС, ГП "НК "КТЖ", МТК |  |
|  |  | Осуществлять совместные контрольные мероприятия по ввозимым товарам и продукции из государств-членов Евразийского экономического союза | План совместных мероприятий | До 1 июля 2015 года | ГНС, ГП "НК "КТЖ", МТК, ГПС |  |
|  |  | Разработать регламент взаимодействия Государственной налоговой службы при Правительстве Кыргызской Республики с Государственным предприятием "Национальная компания Кыргыз темир жолу" при Министерстве транспорта и коммуникаций Кыргызской Республики, в части передачи информации по ввозу товаров и продукции из государств-членов Евразийского экономического союза, а также с ОАО "Международный аэропорт "Манас" Бишкек и Ош (либо уполномоченное учреждение), по передаче информации о ввозе товаров и продукции из государств-членов Евразийского экономического союза воздушными судами | Регламент взаимодействия | До 1 июля 2015 года | ГНС, ГП "НК "КТЖ", ГПС |  |
|  |  | Организовать передачу сведений по ввозу товаров и продукции из государств-членов Евразийского экономического союза | Практические действия | 2015 год | ГНС, ГП "НК "КТЖ", ГПС ОАО "МАМ" (и/или уполномоченное учреждение) |  |
| 54 | Предотвратить недопоступление налоговых платежей из-за неуплаты продекларированных, но не уплаченных налогов (НДС, акциз) на ввезенные товары и продукцию из государств-членов Евразийского экономического союза | Внести предложения по передаче информации налоговой службе министерствами и ведомствами, осуществляющими учет и контроль по ввозу товаров и продукции из государств-членов Евразийского экономического союза | Предложения | До 15 октября 2015 года | ГНС, соответствующие министерства и ведомства |  |
|  |  | Составить отдельный План действий по усилению контроля правоохранительными органами за ввозом товаров и продукции из государств-членов Евразийского экономического союза | План действий | До 15 октября 2015 года | МЭ, ГНС, соответствующие правоохранительные органы |  |
|  |  | Обучить сотрудников налоговой службы нормам, требованиям и процедурам налогового контроля в рамках Евразийского экономического союза | Практические действия | Июнь-август 2015 года | ГНС |  |
| 55 | Не допустить сокращения реального объема, стоимости товаров и продукции, ввозимой из государств-членов Евразийского экономического союза. Оценочная сумма риска 800,0 млн. сомов | Разработать План мероприятий по активизации рейдового налогового контроля: - соблюдение налогового законодательства импортерами, осуществляющими ввоз товаров и продукции из государств-членов Евразийского экономического союза; - применение ККМ | Практические действия | 2015 год | ГНС |  |
|  |  | Принять дополнительные меры по факторам риска, в части проведения камеральных, выездных налоговых проверок на предмет полноты и правильности уплаты косвенных налогов по ввозимым товарам и продукции из государств-членов Евразийского экономического союза | Практические действия | 2015 год | ГНС |  |
|  |  | Совершенствовать информационные системы. Обеспечить разработку и доработку программной части, ее внедрение, обслуживание и сопровождение | Практические действия | Июнь 2015 года | МЭ, ГНС |  |
|  |  | Обеспечить учет импортеров через обязательное формирование, базы данных по основным импортерам, с указанием дислокации | Практические действия | Август 2015 года | ГТС, ГНС |  |
|  |  | Обеспечить учет складов импортеров через обязательное составление дислокации и постоянный учет складов импортеров | Практические действия | Июль-август 2015 года | ГНС, ГТС |  |
|  |  | Обеспечить дальнейшее совершенствование информационной системы и механизма обмена данными между налоговыми органами государств-членов Евразийского экономического союза | Практические действия | Август-декабрь 2015 года | ГНС |  |
| 56 | Обеспечить информированность налогоплательщиков, населения о нормах, требованиях и преимуществах при осуществлении внешнеторговой деятельности между государствами-членами Евразийского экономического союза | Провести разъяснительную работу с налогоплательщиками о принципах, порядке учета операций, начислении и уплате налогов при ввозе товаров и продукции из государств-членов Евразийского экономического союза путем: | Разъяснительная работа |  | МЭ, ГНС, ГТС |  |
|  |  | - проведения кустовых семинаров для налогоплательщиков; |  | Май-июль 2015 года |  |  |
|  |  | - освещения в СМИ и на сайте Министерства экономики Кыргызской Республики |  | 2015 год |  |  |
| 57 | Повысить регистрационный порог по НДС | Увеличить регистрационный порог по НДС с 4,0 млн. сомов до 6,0 млн. сомов | Внесение изменений в НК КР | До 10 декабря 2015 года | МЭ, ГНС, ГТС |  |
| 58 | Отменить налог с продаж в Кыргызской Республике. Оценочная сумма риска 1500,0 млн. сомов | Рассмотреть вопрос об отмене налога с продаж для плательщиков НДС - участников внешнеэкономической деятельности, осуществляющих экспорт товаров, работ и услуг | Внесение изменений в НК КР | До 10 декабря 2015 года | МЭ, ГНС, ГТС |  |
| 59 | Рассмотреть возможные изменения налогового и таможенного законодательства Евразийского экономического союза | Рассмотреть возможность снижения ставки налога на добавленную стоимость до 10% | Внесение изменений в НК КР. Анализ и мониторинг налогового и таможенного законодательства ЕАЭС | Постоянно | МЭ, ГНС, ГТС |  |
|  |  | Проводить постоянный анализ налогового и таможенного законодательства Евразийского экономического союза |  |  |  |  |
| 60 | Обеспечить соответствие требований к организации транспортирования тяжеловесных грузов по дорогам общего пользования | Изучить и внести предложения по пересмотру весогабаритных параметров грузовых автомашин | Разработка проекта НПА и его принятие | Постоянно | МТК |  |
| 61 | Не допустить снижения, поступления налогов и таможенных платежей | Улучшить администрирование налогов и таможенных платежей | Практические действия | Постоянно | ГНС, ГТС |  |
|  | Всего предварительная оценочная сумма риска 5300,0 млн. сомов |  |  |  |  |  |

Список сокращений

АБР	Азиатский банк развития

ADB	Азиатский Банк Развития (Asian Development Bank ADB)

АПК	агропромышленный комплекс

АПИ при МЭ	Агентство по продвижению инвестиций при Министерстве экономики Кыргызской Республики

АПТО	Агентство профессионально-технического образования при Министерстве труда, миграции и молодежи Кыргызской Республики

ВЕЭС	Высший Евразийский экономический совет

ВТО	Всемирная торговая организация

ГААР	Государственное агентство антимонопольного регулирования при Правительстве Кыргызской Республики

ГАГМР	Государственное агентство по геологии и минеральным ресурсам при Правительстве Кыргызской Республики

ГАМСУМО	Государственное агентство по делам местного самоуправления и межэтнических отношений при Правительстве Кыргызской Республики

ГИВФБ	Государственная инспекция по ветеринарной и фитосанитарной безопасности при Правительстве Кыргызской Республики

ГИЭТБ	Государственная инспекция по экологической и технической безопасности при Правительстве Кыргызской Республики

ГНС	Государственная налоговая служба при Правительстве Кыргызской Республики

Госфиннадзор	Государственная служба регулирования и надзора за финансовым рынком при Правительстве Кыргызской Республики

ГП "НК КТЖ"	Государственное предприятие "Национальная компания Кыргыз темир жолу" при Министерстве транспорта и коммуникаций Кыргызской Республики

ГПС	Государственная пограничная служба Кыргызской Республики

ГСБЭП	Государственная служба по борьбе с экономическими преступлениями при Правительстве Кыргызской Республики (финансовая полиция)

ГТС	Государственная таможенная служба при Правительстве Кыргызской Республики

ДПЗ ГСЭН	Департамент профилактики заболеваний и государственного санитарно-эпидемиологического надзора Министерства здравоохранения Кыргызской Республики

ЕАЭС	Евразийский экономический союз

ЕС	Европейский союз

ИСО	Международная организация по стандартизации

ККМ	контрольно-кассовые машины

МСУ	местное самоуправление

МВД	Министерство внутренних дел Кыргызской Республики

М3	Министерство здравоохранения Кыргызской Республики

МИД	Министерство иностранных дел Кыргызской Республики

МКИТ	Министерство культуры, информации и туризма Кыргызской Республики

МОН	Министерство образования и науки Кыргызской Республики

МСР	Министерство социального развития Кыргызской Республики

МСХМ	Министерство сельского хозяйства и мелиорации Кыргызской Республики

МТК	Министерство транспорта и коммуникаций Кыргызской Республики

МТММ	Министерство труда, миграции и молодежи Кыргызской Республики

МФ	Министерство финансов Кыргызской Республики

МЭ	Министерство экономики Кыргызской Республики

МЭК	Международная электротехническая комиссия

МЭП	Министерство энергетики и промышленности Кыргызской Республики

IFC	Международная финансовая корпорация (International Finance Corporation IFC)

НБ КР	Национальный банк Кыргызской Республики

НДС	налог на добавленную стоимость

НКО	некоммерческая организация

НПО	неправительственная организация

НПА	нормативный правовой акт

НСК	Национальный статистический комитет Кыргызской Республики

ПП ПКР	полномочные представители Правительства Кыргызской Республики в областях

СМИ	средства массовой информации

СФ	Социальный фонд Кыргызской Республики

ФГМР	Фонд государственных материальных резервов при Правительстве Кыргызской Республики

ФМС	Федеральная миграционная служба Российской Федерации

ФУГИ	Фонд по управлению государственным имуществом при Правительстве Кыргызской Республики

ХАССП	Анализ рисков и критические контрольные точки (англ. Hazard Analysis and Critical Control Points HACCP)

ЦПЗ ГСЭН	Центр профилактики заболеваний и государственного санитарно-эпидемиологического надзора Министерства здравоохранения Кыргызской Республики