УТРАТИЛО СИЛУ
 в соответствии с постановлением Правительства КР от 10 октября 2017 года № 657

ПРАВИТЕЛЬСТВО КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 12 октября 2015 года № 704

О ходе подготовки отраслей экономики и населения Кыргызской Республики к осенне-зимнему периоду 2015/2016 года

(В редакции постановления Правительства КР от 26 апреля 2016 года № 215)

Правительство Кыргызской Республики отмечает, что министерствами, административными ведомствами, аппаратами полномочных представителей Правительства Кыргызской Республики в областях, мэриями городов Бишкек и Ош и предприятиями топливно-энергетического комплекса республики проведена определенная работа по подготовке к осенне-зимнему периоду 2015/2016 года.

В результате принятых мер Правительством  Кыргызской Республики, по состоянию на 15 сентября 2015 года, объем воды в Токтогульском водохранилище составил 12,79 млрд м3, что на 0,84 млрд м3 больше, чем на эту же дату 2014 года, и на 0,37 млрд м3  больше запланированного объема на 1 октября 2015 года, утвержденного постановлением Правительства Кыргызской Республики «О подготовке отраслей экономики и населения Кыргызской Республики к осенне-зимнему периоду 2015/2016 года» от 25 мая 2015 года № 319.

Кроме того, проводится работа по высвобождению мощности электрической энергии путем перевода электрокотельных на альтернативные виды топлива, а также достигнута договоренность об импорте электрической энергии из Республики Казахстан и Республики Таджикистан.

Вместе с тем министерствами, административными ведомствами, аппаратами полномочных представителей Правительства Кыргызской Республики в областях,  мэриями городов Бишкек и Ош и предприятиями топливно-энергетического комплекса республики не на должном уровне выполняются задания по обеспечению установленного лимита потребления электрической энергии, программы по поэтапному переводу электрокотельных на альтернативные виды топлива и мероприятий по энергосбережению. Отмечается отставание от графика заготовки топлива. По состоянию на 15 сентября 2015 года, по республике для населения заготовлено всего 60 процентов топлива и  бюджетными учреждениями – 47, 2 процента от текущего плана.

В целях обеспечения надлежащей подготовки отраслей экономики и населения Кыргызской Республики к осенне-зимнему периоду 2015/2016 года, а также принимая во внимание ситуацию с накоплением воды в Токтогульском водохранилище, в соответствии со  статьями 10 и 17 конституционного Закона Кыргызской Республики «О Правительстве Кыргызской Республики» Правительство Кыргызской Республики

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. (Утратил силу в соответствии с постановлением Правительства КР от 26 апреля 2016 года № 215)

2. (Утратил силу в соответствии с постановлением Правительства КР от 26 апреля 2016 года № 215)

3. (Утратил силу в соответствии с постановлением Правительства КР от 26 апреля 2016 года № 215)

4. (Утратил силу в соответствии с постановлением Правительства КР от 26 апреля 2016 года № 215)

5. Рекомендовать открытым акционерным обществам «Национальная электрическая сеть Кыргызстана», «Северэлектро», «Востокэлектро», «Ошэлектро», «Жалалабатэлектро» и оптовым покупателям-продавцам электроэнергии приостановить выдачу абонентам технических условий на подключение к электроотоплению и электрообогреву до принятия соответствующего решения  Правительства Кыргызской Республики.

6. Признать утратившим силу  абзац второй пункта 3 постановления Правительства Кыргызской Республики «О принятии мер по снижению потребления электроэнергии в часы утреннего и вечернего максимума нагрузок энергосистемы Кыргызской Республики» от 30 декабря  2011 года № 763.

7. (Утратил силу в соответствии с постановлением Правительства КР от 26 апреля 2016 года № 215)

8. Настоящее постановление вступает в силу по истечении десяти дней со дня официального опубликования.

9. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на отдел промышленности, топливно-энергетического комплекса и недропользования Аппарата Правительства Кыргызской Республики.

Премьер-министр	Т.А. Сариев

Приложение 1

«Приложение 13

Задание

ОАО «Кыргызнефтегаз» на поставку природного газа и мазута

в осенне-зимний период 2015/2016 года

(мазут - тыс. т, газ -  млн м³)

| Наименование | Необходимо поставить во II-IV кв. 2015 г. и I кв. 2016 г. Всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2015 год |  |  |  |  |  |  |  |  | 2016 год |  |  |
|  |  | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь | Январь | Февраль | Март |
| Поставка топливных ресурсов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| природный газ, всего: в том числе: | 23,13 | 1,9 | 1,4 | 1,4 | 1,5 | 1,6 | 1,8 | 2,23 | 2,3 | 2,5 | 2,3 | 2,1 | 2,1 |
| - для населения | 7,12 | 0,3 | 0,25 | 0,22 | 0,2 | 0,25 | 0,25 | 0,35 | 0,8 | 1,2 | 1,5 | 1,0 | 0,8 |
| мазут, всего: в том числе: | 36,113 | 0 | 1,0 | 2,0 | 4,926 | 5,126 | 5,126 | 4,926 | 3,626 | 2,626 | 3,377 | 3,377 |  |
| - для ТЭЦ гор. Ош, всего: | 12,0 | 0 | 1,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| в том числе: -от ОАО «Кыргызнефтегаз» -мазут импортный | 12,0 0,0 | 0,0 0,0 | 1,0 0,0 | 2,0 0,0 | 2,0 0,0 | 2,0 0,0 | 2,0 0,0 | 2,0 0,0 | 1,0 0,0 | 0,0 0,0 | 0,0 0,0 | 0,0 0,0 | 0,0 0,0 |
| - для Ошского МП «Теплоснабжение» | 1,0 |  |  |  | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,1 |  |  |  |  |  |
| - для частей Государственной пограничной службы | 0,6 |  |  |  |  | 0,2 | 0,2 | 0,2 |  |  |  |  |  |
| - для ГП «Кыргызжилкоммунсоюз», всего: | 22,513 |  |  |  | 2,626 | 2,626 | 2,626 | 2,626 | 2,626 | 2,626 | 3,377 | 3,377 |  |
| в том числе: - ОАО «Кыргызнефтегаз»; | 15,000 |  |  |  | 1,050 | 1,250 | 1,250 | 2,250 | 2,250 | 2,250 | 2,350 | 2,350 |  |
| - мазут импортный | 7,513 |  |  |  | 1,576 | 1,376 | 1,376 | 0,377 | 0,377 | 0,377 | 1,027 | 1,027 |  |

».

Приложение 2

«Приложение 17

Задание

ОАО «Северэлектро», ОАО «Востокэлектро», ОАО «Ошэлектро», ОАО «Жалалабатэлектро» по строительству и реконструкции

ВЛ 0,4 - 10 кВ, ТП 10/0,4 кВ в 2015 году

| № п/п | Наименование области | Ед. изм. | 2015 год |  |  |  |  | Ответ- ствен- ные |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего | I кв. | II кв. | III кв. | IY кв. |  |
|  | ОАО «Северэлектро» |  |  |  |  |  |  | ОАО «Северэлектро» |
| 1. | ВЛ 10-0,4 кВ | км | 81,32 | 9,94 | 28,89 | 21,48 | 21,01 |  |
| 2. | ВЛ 0,4 кВ СИП | км | 100,00 | 25 | 25 | 25 | 25 |  |
| 3. | КЛ 10-0,4 кВ | км | 43,00 | 10,05 | 11,4 | 11,45 | 10,1 |  |
| 4. | Установка доп. КТП 6-10/0,4 кВ | шт. | 57 | 12 | 18 | 15 | 12 |  |
| 5. | Вынос приборов учета | шт. | 57400 | 11223 | 13786 | 13696 | 18695 |  |
| 6. | Капитальные вложения | млн сом. | 608,21 | 95,12 | 131,20 | 184,38 | 197,51 |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | город Бишкек |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | ВЛ 10-0,4 кВ | км | 1,00 | 0,00 | 0,30 | 0,30 | 0,40 |  |
| 1.2. | ВЛ 0,4 кВ СИП | км | 100,00 | 25,00 | 25,00 | 25,00 | 25,00 |  |
| 1.3. | КЛ 10-0,4 кВ | км | 42,00 | 10,05 | 10,95 | 10,95 | 10,05 |  |
| 1.4. | Установка доп. КТП 6-10/0,4 кВ | шт. | 16 | 5 | 5 | 3 | 3 |  |
| 1.5. | Вынос приборов учета | шт. | 45000 | 8866 | 8866 | 11134 | 16134 |  |
| 1.6. | Капитальные вложения | млн сом. | 321,10 | 53,65 | 54,45 | 100,00 | 113,00 |  |
| 2. | Чуйская область |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | ВЛ 10-0,4 кВ | км | 60,92 | 5,64 | 23,49 | 15,98 | 15,81 |  |
| 2.2. | КЛ 10-0,4 кВ | км | 1,00 | 0,00 | 0,45 | 0,50 | 0,05 |  |
| 2.3. | Установка доп. КТП 6-10/0,4 кВ | шт. | 25 | 4 | 8 | 8 | 5 |  |
| 2.4. | Вынос приборов учета | шт. | 7400 | 1107 | 3670 | 1312 | 1311 |  |
| 2.5. | Капитальные вложения | млн сом. | 246,51 | 33,11 | 65,80 | 73,59 | 74,00 |  |
| 3. | Таласская область |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | ВЛ 10-0,4 кВ | км | 19,40 | 4,30 | 5,10 | 5,20 | 4,80 |  |
| 3.2. | Установка доп. КТП 6-10/0,4 кВ | шт. | 16 | 3 | 5 | 4 | 4 |  |
| 3.3. | Вынос приборов учета | шт. | 5000 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 |  |
| 3.4. | Капитальные вложения | млн сом. | 40,60 | 8,36 | 10,95 | 10,79 | 10,51 |  |
|  | ОАО «Востокэлектро» |  |  |  |  |  |  | ОАО «Востокэлектро» |
| 1. | ВЛ 10-0,4 кВ строительство | км | 26,05 | 2,2 | 6,25 | 10,1 | 7,5 |  |
| 2. | ВЛ 10-0,4 кВ реконструкция | км | 22 | 3,84 | 4,65 | 7,85 | 5,66 |  |
| 3. | Установка доп. КТП 6-10/0,4 кВ | шт. | 13 | 4 | 4 | 4 | 1 |  |
| 4. | Замена трансформаторов 6-10/0,4 кВ | шт. | 16 | 2 | 5 | 6 | 3 |  |
| 5. | Вынос приборов учета | шт. | 15000 | 1000 | 3600 | 5800 | 4600 |  |
| 6. | Капитальные вложения | млн сом. | 85,12 | 11,79 | 22,35 | 30,7 | 20,276 |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Иссык-Кульская область |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | ВЛ 10-0,4 кВ строительство | км | 13,70 | 1,25 | 4,4 | 5 | 3,05 |  |
| 4.2. | ВЛ 10-0,4 кВ реконструкция | км | 13,80 | 2,94 | 2,3 | 5,4 | 3,16 |  |
| 4.3. | Установка доп. КТП 6-10/0,4 кВ | шт. | 7 | 3 | 2 | 2 | 0 |  |
| 4.4. | Замена трансформаторов 6-10/0,4 кВ | шт. | 9 | 1 | 3 | 3 | 2 |  |
| 4.5. | Вынос приборов учета | шт. | 9000 | 500 | 2100 | 3400 | 3000 |  |
| 4.6. | Капитальные вложения | млн сом. | 54,33 | 5,7 | 13,4 | 19,1 | 16,13 |  |
| 5. | Нарынская область |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. | ВЛ 10-0,4 кВ строительство | км | 12,35 | 0,95 | 1,85 | 5,1 | 4,45 |  |
| 5.2. | ВЛ-10-0,4 кВ реконструкция | км | 8,20 | 0,9 | 2,35 | 2,45 | 2,5 |  |
| 5.3. | Установка доп. КТП 6-10/0,4 кВ | шт. | 6 | 1 | 2 | 2 | 1 |  |
| 5.4. | Замена трансформаторов 6-10/0,4 кВ | шт. | 7 | 1 | 2 | 3 | 1 |  |
| 5.5. | Вынос приборов учета | шт. | 6000 | 500 | 1500 | 2400 | 1600 |  |
| 5.6. | Капитальные вложения | млн сом. | 30,79 | 6,09 | 8,95 | 11,6 | 4,146 |  |
|  | ОАО «Ошэлектро» |  |  |  |  |  |  | ОАО «Ошэлектро» |
| 1. | Строительство ВЛ-10-0,4 кВ | км | 35,94 | 6,58 | 8,23 | 10,21 | 10,92 |  |
| 2. | Реконструкция ВЛ-10-0,4 кВ | км | 28,49 | 6,02 | 6,95 | 7,22 | 8,30 |  |
| 3. | Строительство КЛ-10-0,4 кВ | км | 5,01 | 0,80 | 0,96 | 1,35 | 1,90 |  |
| 4. | Реконструкция КЛ-6-10-0,4 кВ | км | 7,96 | 1,34 | 1,94 | 2,19 | 2,49 |  |
| 5. | Установка доп. КТП 6-10/0,4 кВ | шт. | 65 | 13 | 16 | 16 | 20 |  |
| 6. | Замена силовых трансформаторов на действующих ТП | шт. | 55 | 11 | 12 | 15 | 17 |  |
| 7. | Вынос приборов учета | шт. | 12000 | 2667 | 2857 | 3048 | 3428 |  |
| 8. | Замена опор на ВЛ-35 кВ «Пахтачи – Тоо-Моюн» | км | 9,57 | 0 | 3,19 | 3,19 | 3,19 |  |
| 9. | Реконструкция ПС «Ош 2» (замена КРУН-10 кВ) | шт. | 15 | 0 | 0 | 8 | 7 |  |
| 10. | Реконструкция ЗРУ-6 кВ на ПС «Ош 4» | шт. | 15 | 0 | 0 | 8 | 7 |  |
| 11. | Замена ПСН-35 кВ на ПС «Терек-Суу» | шт. | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |  |
| 12. | Капитальные вложения | млн сом. | 158,9 | 22,9 | 41,95 | 46,1 | 47,84 |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | город Ош |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1. | Строительство ВЛ-10-0,4 кВ | км | 7,09 | 1,36 | 1,65 | 1,96 | 2,11 |  |
| 6.2. | Реконструкция ВЛ-10-0,4 кВ | км | 5,51 | 1,2 | 1,47 | 1,32 | 1,53 |  |
| 6.3. | Строительство КЛ-10-0,4 кВ | км | 5,01 | 0,80 | 0,96 | 1,35 | 1,90 |  |
| 6.4. | Реконструкция КЛ-6-10-0,4 кВ | км | 7,96 | 1,34 | 1,94 | 2,19 | 2,49 |  |
| 6.5. | Реконструкция ПС «Ош 2» (замена КРУН-10 кВ) | шт. | 15 | 0 | 0 | 8 | 7 |  |
| 6.6. | Реконструкция ЗРУ-6 кВ на ПС «Ош 4» | шт. | 15 | 0 | 0 | 8 | 7 |  |
| 6.7. | Вынос приборов учета | шт. | 4000 | 762 | 952 | 1143 | 1143 |  |
| 6.8. | Установка доп. КТП 6-10/0,4 кВ | шт. | 10 | 2 | 3 | 3 | 2 |  |
| 6.9. | Замена силовых трансформаторов на действующих ТП | шт. | 20 | 4 | 4 | 6 | 6 |  |
| 6.10. | Капитальные вложения | млн сом. | 70,98 | 6,07 | 21,28 | 22,84 | 20,79 |  |
| 7. | Ошская область |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1. | Строительство ВЛ-10-0,4 кВ | км | 19,06 | 3,6 | 4,28 | 5,73 | 5,45 |  |
| 7.2. | Реконструкция ВЛ-10-0,4 кВ | км | 13,49 | 3,15 | 3,24 | 3,5 | 3,6 |  |
| 7.3. | Установка доп. КТП 6-10/0,4 кВ | шт. | 35 | 7 | 8 | 8 | 12 |  |
| 7.4. | Замена силовых трансформаторов на действующих ТП | шт. | 20 | 4 | 4 | 5 | 7 |  |
| 7.5. | Замена опор на ВЛ-35 кВ «Пахтачи – Тоо-Моюн» | км | 9,57 | 0 | 3,19 | 3,19 | 3,19 |  |
| 7.6. | Замена ПСН-35 кВ на ПС «Терек-Суу» | шт. | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |  |
| 7.7. | Вынос приборов учета | шт. | 5000 | 1143 | 1143 | 1143 | 1571 |  |
| 7.8. | Капитальные вложения | млн сом. | 47,6 | 9,02 | 11 | 12,86 | 14,72 |  |
| 8. | Баткенская область |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1. | Строительство ВЛ-10-0,4 кВ | км | 9,79 | 1,61 | 2,29 | 2,53 | 3,35 |  |
| 8.2. | Реконструкция ВЛ-10-0,4 кВ | км | 9,49 | 1,67 | 2,25 | 2,4 | 3,17 |  |
| 8.3. | Установка доп. КТП 6-10/0,4 кВ | шт. | 20 | 4 | 5 | 5 | 6 |  |
| 8.4. | Замена силовых трансформаторов на действующих ТП | шт. | 15 | 3 | 4 | 4 | 4 |  |
| 8.5. | Вынос приборов учета | шт. | 3000 | 762 | 762 | 762 | 714 |  |
| 8.6. | Капитальные вложения | млн сом. | 40,21 | 7,81 | 9,68 | 10,4 | 12,32 |  |
|  | ОАО «Жалалабатэлектро» |  |  |  |  |  |  | ОАО «Жалалабатэлектро» |
| 9. | Джалал-Абадская область |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.1. | Реконструкция ВЛ-10 кВ | км | 10,00 | 0,00 | 3,00 | 3,50 | 3,50 |  |
| 9.2. | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ | км | 15,00 | 0,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 |  |
| 9.3. | Строительство ВЛ-10 кВ | км | 5,00 | 0,00 | 1,50 | 1,50 | 2,00 |  |
| 9.4. | Строительство ВЛ-0,4 кВ | км | 5,00 | 0,00 | 1,50 | 1,50 | 2,00 |  |
| 9.5. | Замена трансформаторов | шт. | 15 | 5 | 1 | 3 | 6 |  |
| 9.6. | Установка доп. КТП 6-10/0,4 кВ | шт. | 10 | 5 | 0 | 2 | 3 |  |
| 9.7. | Установка приборов учета | шт. | 8000 | 2000 | 1000 | 2000 | 3000 |  |
| 9.8. | Строительство ВЛ-35 кВ «Шекафтар-Ажек» | км | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 2,50 | 2,50 |  |
| 9.9. | Строительство административного корпуса Аксыйского РЭС | м² | 25 | 0 | 0 | 12 | 13 |  |
| 9.10. | Строительство механического цеха при базе ПВТ | м² | 114 | 0 | 0 | 50 | 64 |  |
| 9.11. | Установка GSM счетчиков на ПС-35/6-10кВ | шт. | 300 | 0 | 0 | 135 | 165 |  |
| 9.12. | Внедрение АСКУЭ | шт. | 2010 | 370 | 400 | 1000 | 240 |  |
| 9.13. | Капитальные вложения | млн сом. | 70,71 | 9,43 | 8,36 | 28,94 | 23,98 |  |

».