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УТРАТИЛО СИЛУ
 в соответствии с постановлением Правительства КР от 30 января 2017 года № 53

ПРАВИТЕЛЬСТВО КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 12 июля 2016 года № 383
Об утверждении Антикризисного плана действий Правительства Кыргызской Республики на 2016 год
В целях стабилизации социально-экономической ситуации в Кыргызской Республике, создания благоприятных условий для развития предпринимательской деятельности, сокращения расходов республиканского бюджета и сохранения социальных обязательств государства перед населением, реализации Программы Правительства Кыргызской Республики "Доверие и единство", утвержденной постановлением Жогорку Кенеша Кыргызской Республики от 13 апреля 2016 года № 438-VI, в соответствии со статьями 10 и 17 конституционного Закона Кыргызской Республики "О Правительстве Кыргызской Республики" Правительство Кыргызской Республики
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Антикризисный план действий Правительства Кыргызской Республики на 2016 год (далее - Антикризисный план) согласно приложению.
2. Государственным органам исполнительной власти Кыргызской Республики и органам местного самоуправления (по согласованию):
- принять исчерпывающие меры по выполнению Антикризисного плана в установленные сроки;
- ежемесячно, не позднее 5 числа месяца, следующего за отчетным периодом, представлять для обобщения информацию о выполнении Антикризисного плана в Министерство экономики Кыргызской Республики.
3. Министерству экономики Кыргызской Республики ежемесячно, не позднее 15 числа месяца, следующего за отчетным периодом, представлять в Аппарат Правительства Кыргызской Республики обобщенную информацию о ходе выполнения Антикризисного плана.
4. Установить персональную ответственность руководителей государственных органов исполнительной власти Кыргызской Республики, полномочных представителей Правительства Кыргызской Республики в областях и глав органов местного самоуправления за качественное и своевременное выполнение Антикризисного плана.
5. Настоящее постановление вступает в силу по истечении десяти дней со дня официального опубликования.
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на соответствующие отделы Аппарата Правительства Кыргызской Республики.

Премьер-министр 	С.Жээнбеков

Приложение
АНТИКРИЗИСНЫЙ ПЛАН
 действий Правительства Кыргызской Республики на 2016 год
	№
	Задачи/меры
	Индикатор/ожидаемый результат
	Вес
	Сроки реализации
	Ответственные
	Источники финансирования

	1. Макроэкономическая стабильность

	1
	Внести проект антикризисного бюджета, предусматривающий сокращение бюджетных расходов и компенсационные меры по возможным рискам выпадения доходной части бюджета
	Постановление Правительства КР по бюджету
	10%
	01.10.2016
	МФ, МЭ, ГНС, ГТС
	В рамках средств, предусмотренных в республиканском бюджете

	2
	Ввести в эксплуатацию 96 объектов строительства, завершенных в 2015 году
	Введено в эксплуатацию 96 объектов строительства
	11%
	01.12.2016
	ГИЭТБ, ГААСЖКХ
	В рамках средств, предусмотренных в республиканском бюджете

	3
	Ввести мораторий на 1 год на строительство новых социальных объектов при формировании титульного листа на 2017 год
	Постановление Правительства КР
	11%
	25.11.2016
	ГААСЖКХ, МФ
	В рамках средств, предусмотренных в республиканском бюджете

	
	
	Эффективное распределение средств на завершение строительства приоритетных социальных объектов
	12%
	31.12.2016
	
	

	4
	Проработать вопрос с Республикой Казахстан по применению уполномоченными органами Республики Казахстан унифицированного тарифа по видам сообщений (экспортный, импортный, внутриреспубликанский) на перевозку нефтепродуктов железнодорожным транспортом в Кыргызскую Республику из Российской Федерации транзитом через Республику Казахстан
	Подписано Соглашение. Снижение цен на ввозимые ГСМ на 40-50 долл. США за тонну
	11%
	20.12.2016
	МТД, ГП "НК "КТЖ", Ассоциация нефтетрейдеров (по согласованию)
	В рамках средств, предусмотренных в республиканском бюджете

	5
	Разработать порядок определения и применения минимального уровня контрольных цен на товары, импортируемые на территорию Кыргызской Республики
	Сокращение выпадения доходов в бюджет, оценочно на 600 млн. сомов
	11%
	30.09.2016
	МЭ, ГНС, НСК (по согласованию)
	В рамках средств, предусмотренных в республиканском бюджете

	6
	Пересмотреть систему налогообложения экспорта всех видов руд путем их перевода из поставок с нулевой ставкой в освобожденные поставки по НДС
	Постановление Правительства КР
	11%
	01.12.2016
	МЭ, МФ, ГНС
	В рамках средств, предусмотренных в республиканском бюджете

	7
	Внедрить механизм надзора и выявления товаров, завозимых из Республики Казахстан, входящих в Перечень изъятий в рамках вхождения Республики Казахстан в ВТО
	Постановление Правительства КР о порядке учета товаров, перемещаемых через Государственную границу КР
	11%
	01.10.2016
	МЭ, ГНС, ГИВФБ
	В рамках средств, предусмотренных в республиканском бюджете

	8
	Обеспечение контроля на границах с Республикой Таджикистан и Республикой Узбекистан за соблюдением санитарных, фитосанитарных, ветеринарных требований ЕАЭС
	Снижение объема ввозимых в КР товаров, не отвечающих санитарным, фитосанитарным, ветеринарным требованиям ЕАЭС
	12%
	В течение года
	ГИВФБ
	В рамках средств, предусмотренных в республиканском бюджете

	
	
	
	100%
	
	
	

	2. Поддержка бизнеса

	9
	Упростить процедуры и сократить сроки подключения объектов к инженерным сетям
	Постановление Правительства КР
	7%
	20.10.2016
	ГААСЖКХ, ГКПЭН, энергокомпании (по согласованию), ОМСУ (по согласованию)
	В рамках средств, предусмотренных в республиканском бюджете

	
	
	Сокращение сроков подключения объектов к инженерным сетям на 2 дня
	10%
	25.12.2016
	
	

	10
	Получение республикой статуса страны-партнера ЮНИДО с целью привлечения ресурсов для реализации программы индустриализации
	Соглашение между Кыргызской Республикой и ЮНИДО
	6%
	01.10.2016
	ГКПЭН
	В рамках средств, предусмотренных в республиканском бюджете

	11
	Организовать широкую пиар-кампанию "Сделано в Кыргызстане" с использованием средств массовой информации
	Увеличение розничного товарооборота на 7%
	4%
	Ежеквартально
	МЭ, МКИТ, Ассоциация рынков и предприятий торговли (по согласованию), ОМСУ (по согласованию)
	В рамках средств, предусмотренных в республиканском бюджете

	12
	Провести ярмарки отечественных производителей в каждой области
	Запланированы мероприятия, выделены средства для проведения ярмарок в каждой области
	4%
	2 раза в год
	ПППКР в областях, бизнес-ассоциации (по согласованию)
	В рамках местного бюджета и донорские средства

	13
	Субсидировать расходы коммерческих банков и специализированных финансово-кредитных учреждений за размещение кредитов по льготным процентным ставкам по Проекту "Финансирование сельского хозяйства - 3", вторая фаза, в сумме 133,5 млн. сомов, по Проекту "Финансирование сельского хозяйства - 4", первая фаза, в сумме 483,6 млн. сомов
	Выделение финансовых ресурсов в сумме 617,1 млн. сомов
	10%
	В течение года
	МФ, МСХМ, коммерческие банки (по согласованию)
	В рамках средств, предусмотренных в республиканском бюджете

	14
	Провести работу с коммерческими банками, осуществляющими реализацию Проекта "Финансирование сельского хозяйства - 4" с целью увеличения кредитования производств по переработке сельскохозяйственной продукции
	Количество проведенных с коммерческими банками консультаций и совместно принятые меры по увеличению кредитования сектора по переработке сельскохозяйственной продукции
	7%
	В течение года
	МСХМ, коммерческие банки (по согласованию)
	В рамках средств, предусмотренных в республиканском бюджете

	
	
	Увеличение доступа к кредитованию
	9%
	
	
	

	15
	Обеспечить выдачу сельскохозяйственной техники в лизинг сельхозпроизводителям, а также в целях создания центров агротехнического обслуживания и поддержания сельскохозяйственной техники
	Выдача в лизинг 250 единиц техники
	9%
	В течение года
	МСХМ, ОАО "Айыл Банк" (по согласованию)
	Инвестиционные кредиты ЕАБР, Турецкой Республики, гранты КНР и Японии

	16
	Разработать механизм капитализации государственного гарантийного фонда
	Распоряжение Правительства КР
	7%
	01.08.2016
	МЭ, МФ
	В рамках средств, предусмотренных в республиканском бюджете

	17
	Создать единый информационный центр по поддержке предпринимателей
	Создан единый информационный центр
	4%
	25.07.2016
	МЭ, ГНС, ГТС, ГИВФБ, ТПП (по согласованию)
	В рамках средств, предусмотренных в республиканском бюджете

	18
	Внести предложение по проекту Концепции государственного сайта "Сделано в Кыргызской Республике" с возможностью обратной связи в режиме онлайн
	Проект Концепции государственного сайта "Сделано в Кыргызской Республике"
	4%
	25.09.2016
	МЭ
	В рамках средств, предусмотренных в республиканском бюджете

	19
	Внедрить механизм применения контрольно-кассовых машин с функцией передачи данных в режиме онлайн
	Число контрольно-кассовых машин с функцией передачи данных в режиме онлайн доведено до 15% от общего числа зарегистрированных контрольно-кассовых машин
	9%
	20.12.2016
	ГНС, МЭ
	В рамках средств, предусмотренных в республиканском бюджете

	20
	Продолжить совместные рейдовые проверки субъектов, осуществляющих обменные операции с иностранной валютой без соответствующей лицензии Национального банка Кыргызской Республики, с применением мер воздействия за безлицензионную деятельность
	Количество проверок и меры принятые по итогам проверок
	10%
	В течение года
	НБ (по согласованию), ГНС, ГСБЭП
	В рамках бюджета НБ и республиканского бюджета

	
	
	
	100%
	
	
	

	3. Поддержка экспорта

	21
	Создать единый институт по привлечению инвестиций и продвижению экспорта
	Создан единый институт по привлечению инвестиций и продвижению экспорта
	6%
	10.09.2016
	МЭ
	В рамках средств, предусмотренных в республиканском бюджете

	
	
	Рост инвестиций, привлеченный АПИ на 5% по сравнению с прошлым годом
	7%
	25.12.2016
	
	

	22
	Внедрить механизмы предоставления льготных кредитов для обновления основных фондов, модернизации и технологического переоснащения оборудования для экспортоориентированных предприятий
	Увеличение объема кредитования экспортоориентированных предприятий
	7%
	25.12.2016
	МЭ, РКФР (по согласованию), МСХППМ
	Привлеченные средства

	23
	Провести реконструкцию и капитальный ремонт 9 отделов Республиканского центра ветеринарной диагностики и экспертизы и 6 отделов Ошского зонального центра ветеринарной диагностики и экспертизы
	Введение в эксплуатацию 9 отделов Республиканского центра ветеринарной диагностики и экспертизы и 6 отделов Ошского зонального центра ветеринарной диагностики и экспертизы
	7%
	01.12.2016
	ГИВФБ
	В рамках средств, предусмотренных в республиканском бюджете, грантовая помощь РФ и РК

	24
	Строительство 4-х региональных ветеринарных лабораторий
	Введение в эксплуатацию 4 региональных ветлабораторий
	8%
	01.12.2016
	ГИВФБ, МСХППМ
	В рамках средств, предусмотренных в республиканском бюджете, грантовая помощь РФ и РК

	25
	Создать две региональные карантинные фитосанитарные лаборатории для сертификации продукции сельского хозяйства (в Таласской и Иссык-Кульской областях)
	Ввести в эксплуатацию лаборатории
	8%
	01.12.2016
	ГИВФБ, МСХППМ
	В рамках средств, предусмотренных в республиканском бюджете, грантовая помощь РФ и РК

	26
	Принять меры по обеспечению признания эквивалентности системы ветеринарного контроля республики системам стран-членов ЕАЭС
	Решение ЕЭК о соответствии системы ветеринарного контроля системам стран-членов ЕАЭС
	7%
	01.08.2016
	ГИВФБ, МСХППМ
	В рамках средств, предусмотренных в республиканском бюджете

	27
	Обеспечить снятие ветеринарного контроля на кыргызско-казахстанском участке границы
	Решение ЕЭК о снятии ограничений на кыргызско-казахстанском участке границы
	10%
	01.08.2016
	ГИВФБ, МСХППМ
	В рамках средств, предусмотренных в республиканском бюджете

	28
	Внедрить систему "зеленого коридора" для упрощения прохождения сельскохозяйственной продукции из/в Кыргызской Республики в третьи страны
	Сокращение времени на проведение процедур прохождения таможенного контроля сельхозпродукции через Государственную границу КР до 30 минут
	9%
	01.08.2016
	ГТС
	В рамках средств, предусмотренных в республиканском бюджете

	29
	Провести информационные и практические мероприятия по проработке вопросов участия кыргызских предпринимателей в тендерах в сфере государственных закупок в странах-членах ЕАЭС
	Поведение 2-х мероприятий
	9%
	20.09.2016
	МЭ, МФ, ГП "ЦЕО"
	В рамках средств, предусмотренных в республиканском бюджете

	30
	Расширить перечень предприятий животноводческой отрасли для включения в единый реестр ЕАЭС и оказание содействия экспортерам-переработчикам, включенным в реестр РФ по поиску покупателей
	Включение в реестр 5-7 предприятий животноводческой отрасли
	9%
	15.12.2016
	МСХППМ, ГИВФБ
	В рамках средств, предусмотренных в республиканском бюджете

	31
	Определить земельные участки на территории гг. Бишкек и Ош, центров областного и районного значения для размещения инвестиционных производственных объектов
	Решение местных кенешей
	10%
	15.08.2016
	Мэрии гг. Бишкек и Ош (по согласованию), ПП ПКР в областях
	В рамках муниципального и республиканского бюджетов

	32
	Провести переговоры с третьими странами о продвижении на экспорт органической сельскохозяйственной продукции
	Подписание соответствующего соглашения
	11%
	15.10.2016
	МСХППМ, МИД, ГИВФБ
	В рамках средств, предусмотренных в республиканском бюджете

	
	
	
	100%
	
	
	

	4. Поддержка сельского хозяйства

	33
	Создать систему стимулирования сельскохозяйственной кооперации через льготное кредитование в рамках реализации проектов "Финансирование сельского хозяйства" коллективных и крестьянских хозяйств площадью земельных наделов не менее 100 га
	Количество проведенных с коммерческими банками консультаций и совместно принятые меры по увеличению кредитования коллективных и крестьянских хозяйств площадью земельных наделов не менее 100 га
	16%
	В течение года
	МСХППМ, МФ
	В рамках средств, предусмотренных в республиканском бюджете

	
	
	Увеличение объема льготного кредитования
	20%
	В течение года
	
	

	34
	Создать организации по оказанию механизированных агротехнических услуг (машинно-тракторных станций) в регионах Кыргызской Республики
	Создано 7 МТС
	20%
	25.08.2016
	ППКР в областях, МСХППМ, ОМСУ (по согласованию)
	За счет внутренних и внешних инвестиций

	35
	Расширить зону аккредитации ветеринарных диагностических лабораторий
	Лаборатории имеют возможность проводить широкий спектр испытаний, согласно международным стандартам
	22%
	01.12.2016
	ГИВФБ
	В рамках средств, предусмотренных в республиканском бюджете и гранта РФ

	36
	Запустить проект по идентификации крупного рогатого скота в пилотных районах республики
	Количество идентифицированных животных в 3-х пилотных районах
	22%
	01.08.2016
	ГИВФБ
	В рамках средств, предусмотренных в республиканском бюджете

	
	
	
	100%
	
	
	

	5. Поддержка деятельности промышленных предприятий

	37
	Продолжить реализацию проекта "Модернизация ТЭЦ г.Бишкек"
	Введение в эксплуатацию:
- главного корпуса турбинного цеха;
- котла;
- системы топливоподачи для новых блоков;
- системы золошлакоудаления;
- строительство ОРУ 110 кВ
	14%
	20.12.2016
	ГКПЭН, ОАО "Электрические станции" (по согласованию)
	Экспортно-импортный банк КНР

	38
	Проработать вопросы реконструкции ТЭЦ г.Ош с переводом на использование твердого топлива (уголь) и передаче ее на баланс мэрии г.Ош
	Повышение эффективности ТЭЦ г.Ош
	14%
	20.12.2016
	ГКПЭН, ФУГИ, МФ, ОАО "НЭХК" (по согласованию), ОАО "Электрические станции" (по согласованию), мэрия г.Ош (по согласованию)
	Привлеченные средства

	39
	Обеспечить запуск завода по производству металлургического кремния в гор. Таш-Кумыр (ОсОО "Кварц")
	Ввод в действие завода
	14%
	15.12.2016
	ГКПЭН, МИД, ПП ПКР в области, ОМСУ (по согласованию)
	За счет иностранных инвестиций

	40
	Обеспечить промышленную эксплуатацию Токмокского нефтеперерабатывающего завода
	Содействие вводу в промышленную эксплуатацию
	15%
	10.12.2016
	ГКПЭН, МИД, ПППКР в Чуйской области, ОМСУ (по согласованию)
	За счет иностранных инвестиций

	41
	Обеспечить промышленную эксплуатацию Кара-Балтинского нефтеперерабатывающего завода
	Содействие в обеспечении сырьем - сырой нефтью, доведения производственной мощности до 500 тыс. т
	14%
	10.12.2016
	ГКПЭН, МИД, ПППКР в Чуйской области, ОМСУ (по согласованию)
	За счет иностранных инвестиций

	42
	Ускорить разработку месторождения Джеруй
	Согласование технического проекта разработки месторождения Джеруй, экологической экспертизы, экспертизы технического проекта
	14%
	01.11.2016
	ГКПЭН, ГАООСЛХ, ГААСЖКХ, ОМСУ (по согласованию)
	За счет иностранных инвестиций

	43
	Обеспечить запуск горно-обогатительного комбината для промышленной эксплуатации месторождения Иштамберды
	Запуск горно-обогатительного комбината
	15%
	10.12.2016
	ГКПЭН, ОМСУ (по согласованию)
	За счет иностранных инвестиций

	
	
	
	100%
	
	
	

	6. Меры социальной поддержки

	44
	Ввести краткосрочные курсы обучения и переобучения на базе ПТО в рамках соответствующих программ содействия занятости
	Количество безработных, направленных на обучение (не менее 8000 чел.)
	14%
	25.12.2016
	МОН, МТСР, МФ
	В рамках средств, предусмотренных в республиканском бюджете

	
	
	Доля трудоустроенных безработных после обучения (не менее 50%)
	14%
	25.12.2016
	МТСР
	В рамках средств, предусмотренных в республиканском бюджете

	45
	Увеличить размер гарантированного минимального дохода
	Увеличение размера гарантированного минимального дохода не менее чем на 10% по отношению к предыдущему году
	14%
	01.12.2016
	МТСР
	В рамках средств, предусмотренных в республиканском бюджете

	46
	Увеличить размер ежемесячного пособия малообеспеченным семьям, имеющим детей
	Увеличение размера ЕПМС не менее чем на 10% по отношению к предыдущему году
	14%
	01.12.2016
	МТСР
	В рамках средств, предусмотренных в республиканском бюджете

	47
	Обеспечить малообеспеченные семьи с низким статусом продовольственной безопасности дополнительной продуктовой помощью (мука, растительное масло) с учетом участия в общественно полезных работах
	Получение продуктовой помощи не менее 15,0 тыс. малообеспеченных семей с учетом участия в общественно полезных работах
	14%
	01.12.2016
	МТСР
	За счет средств ВПП ООН

	48
	Повысить размер страховой части пенсии на 10% с 1 октября 2016 года
	Повышение размера страховой части пенсии на 10% с 1 октября 2016 года
	15%
	01.10.2016
	СФ
	В рамках бюджета СФ

	49
	Осуществить подготовку кадров для поддержки развития предпринимательского сектора в соответствии с заявками работодателей (целевой набор)
	Не менее 1000 учащихся начального профессионального образования пройдут подготовку в течение 2016-2017 учебного года
	15%
	В течение учебного года
	МОН
	В рамках средств, предусмотренных в республиканском бюджете, за счет средств проекта АБР

	
	
	
	100%
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