УТРАТИЛО СИЛУ
 в соответствии с постановлением Правительства КР от 30 января 2017 года № 53

ПРАВИТЕЛЬСТВО КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 24 августа 2016 года № 456

Об утверждении Плана действий Правительства Кыргызской Республики по реализации Программы Правительства Кыргызской Республики «Доверие и единство» на 2016 год

В целях реализации Программы Правительства Кыргызской Республики «Доверие и единство», утвержденной постановлением Жогорку Кенеша Кыргызской Республики от 13 апреля 2016 года № 438-VI, в соответствии со статьями 10 и 17 конституционного Закона Кыргызской Республики «О Правительстве Кыргызской Республики» Правительство Кыргызской Республики

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить План действий Правительства Кыргызской Республики по реализации Программы Правительства Кыргызской Республики «Доверие и единство» на 2016 год (далее – План) согласно приложению.

2. Государственным органам исполнительной власти Кыргызской Республики и органам местного самоуправления (по согласованию):

- принять исчерпывающие меры по выполнению Плана в установленные сроки;

- ежемесячно, не позднее 5 числа месяца, следующего за отчетным периодом, представлять для обобщения информацию о выполнении Плана в Министерство экономики Кыргызской Республики.

3. Министерству экономики Кыргызской Республики ежеквартально, не позднее 15 числа месяца, следующего за отчетным периодом, представлять в Аппарат Правительства Кыргызской Республики обобщенную информацию о ходе выполнения Плана.

4. Установить персональную ответственность руководителей государственных органов исполнительной власти Кыргызской Республики и глав органов местного самоуправления за качественное и своевременное выполнение Плана.

5. Признать утратившими силу:

- постановление Правительства Кыргызской Республики «Об утверждении Плана действий Правительства Кыргызской Республики по реализации Программы Правительства Кыргызской Республики «Стабильность, доверие и новые возможности» на 2016 год» от 29 января 2016 года № 41;

- постановление Правительства Кыргызской Республики «О внесении дополнений в постановление Правительства Кыргызской Республики «Об утверждении Плана действий Правительства Кыргызской Республики по реализации Программы Правительства Кыргызской Республики «Стабильность, доверие и новые возможности» на 2016 год» от 29 января 2016 года № 41» от 11 марта 2016 года № 119.

6. Настоящее постановление вступает в силу по истечении десяти дней со дня официального опубликования.

7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на соответствующие отделы Аппарата Правительства Кыргызской Республики.

Премьер-министр	С.Ш.Жээнбеков

Приложение

План

действий Правительства Кыргызской Республики по реализации Программы Правительства

Кыргызской Республики «Доверие и единство» на 2016 год

| 1.Открытость и действенность исполнительной власти |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1. | Внести предложения по улучшению механизма взаимодействия государственных органов и институтов гражданского общества в Кыргызской Республике, обеспечению прозрачности процесса принятия решений, снижению уровня коррупции | Подготовка аналитической записки по повышению уровня индекса доверия населения к органам исполнительной власти | 3,4 % | 20.12.2016 | НИСИ | Бюджет НИСИ |
| 1.2. | Делегировать ряд нормотворческих полномочий Правительства Кыргызской Республики отдельным государственным органам исполнительной власти | Принятие распоряжения Правительства КР. Повышение оперативности принятия государственных решений в экономике и социальной сфере; повышение самостоятельности и ответственности руководителей государственных органов за принимаемые государственные решения | 3,4 % | 20.12.2016 | АПКР, МЮ, министерства и ведомства | В рамках средств, предусмотренных в республиканском бюджете |
| 1.3. | Провести инвентаризацию действующих стратегических программных документов Правительства Кыргызской Республики | Сокращение количества стратегических программных документов, носящих декларативный характер и содержащих формальные меры | 3,4 % | 20.11.2016 | МЭ, министерства и ведомства | В рамках средств, предусмотренных в республиканском бюджете |
| 1.4. | Ускорить процесс разработки и утверждения стандартов и административных регламентов государственных услуг | Принятие постановления Правительства КР. Стандартизация и регламентирование сроков и процедур предоставления государственных услуг | 3,4 % | 20.12.2016 | Министерства и ведомства | В рамках средств, предусмотренных в республиканском бюджете |
| 1.5. | Создать государственный портал электронных государственных услуг | Предоставление десяти видов приоритетных государственных услуг в электронном формате. Повышение доступности государственных услуг | 3,4 % | 15.12.2016 | ГКИТС, министерства и ведомства | В рамках средств, предусмотренных в республиканском бюджете |
| 1.6. | Повысить качество муниципальных услуг и расширить их доступность через открытие центров предоставления услуг (ЦПУ) | Утверждение стандартов муниципальных услуг, входящих в Базовый реестр муниципальных услуг | 3,4 % | 10.12.2016 | ГАМСУМО |  |
|  |  | Открытие центров предоставления услуг (5 ЦПУ) |  | 20.12.2016 | ГАМСУМО, ОМСУ (по согласованию) | В рамках средств местных бюджетов и международных организаций |
| 1.7. | Создать Единую систему понятий и категорий в области электронного управления | Одобрение проекта Закона Кыргызской Республики «Об электронном управлении» | 3,4 % | 30.11.2016 | ГКИТС | В рамках средств, предусмотренных в республиканском бюджете |
| 1.8. | Внедрить принцип «единого окна» при предоставлении до 10 видов государственных услуг | Достижение прозрачности и упрощения процедур оказания услуг населению, синхронизация работы разных ведомств, снижение временных и финансовых затрат граждан при получении десяти государственных услуг | 3,4 % | 15.10.2016 | ГКИТС | В рамках средств, предусмотренных в республиканском бюджете |
| 1.9. | Внедрить «электронное правительство» и принцип «единого окна» при оказании государственных услуг гражданам, с интеграцией таких инициатив государственных органов, как «Безопасный город», «Единая информационная система здравоохранения», «Единая база лекарств и медицинских препаратов», «Единая образовательная информационная система», «Автоматизированная система учета и регистрации актов гражданского состояния», «Корпоративная информационная система социальной помощи» и др. в общую систему «электронного правительства» | Запуск в трех областях многофункциональных центров обслуживания населения | 3,4 % | 20.11.2016 | ГКИТС, министерства и ведомства | В рамках средств, предусмотренных в республиканском бюджете и средства международных организаций |
| 1.10. | Внедрить принцип «единого окна» при проведении экспертиз промышленной, экологической безопасности, в области использования и охраны недр и предоставлении прав пользования недрами | Принятие постановления Правительства КР о создании «единого окна» для устранения излишних административных барьеров для инвесторов | 3,4 % | 20.12.2016 | ГКПЭН | В рамках средств, предусмотренных в республиканском бюджете |
| 1.11. | Разместить в пяти городах-точках роста центры обслуживания населения (ЦОН) | Открытие и функционирование 5 ЦОН | 3,4 % | 20.12.2016 | ГРС, МФ, МЮ, ФУГИ, мэрии городов (по согласованию) | В рамках средств, предусмотренных в республиканском бюджете |
| 1.12. | Дополнить автоматизированную информационную систему «Записи актов гражданского состояния» модулем персонификации документов государственного значения | Автоматизация процесса персонификации документов государственного значения органов ЗАГС до 70 % | 3,4 % | 10.12.2016 | ГРС, МЮ, ГКНБ | В рамках средств, предусмотренных в республиканском бюджете, и средства международных организаций |
| 1.13. | Разработать механизм карьерного продвижения по службе государственных гражданских служащих на основе оценки результатов их деятельности | Принятие постановления Правительства КР | 3,4 % | 20.12.2016 | ГКС (по согласованию), АПКР | В рамках средств, предусмотренных в республиканском бюджете |
| 1.14. | Разработать барьеры для партийного невмешательства в сферу продвижения государственных гражданских служащих органов исполнительной власти | Принятие постановления Правительства КР | 3,4 % | 20.12.2016 | ГКС (по согласованию), АПКР | В рамках средств, предусмотренных в республиканском бюджете |
| 1.15. | Провести системное и целевое обучение государственных гражданских и муниципальных служащих | Ежегодно в рамках Госзаказа обучить до 4000 государственных гражданских и муниципальных служащих исходя из потребностей государственных органов и органов местного самоуправления, в соответствии с Законом КР «О государственной гражданской службе и муниципальной службе» | 3,4 % | 31.10.2016 | ГКС (по согласованию), АГУП (по согласованию) | В рамках средств, предусмотренных в республиканском бюджете |
| 1.16. | Обеспечить выдачу ипотечных кредитов в рамках программы «Доступное жилье 2015-2020» | Выдача 300 кредитов для улучшения жилищных условий работников социальной и бюджетной сфер | 3,4 % | В течение года | ГИК (по согласованию), МФ, СФ | В рамках средств, предусмотренных в республиканском бюджете |
| 1.17. | Внедрить практику осуществления регулярного мониторинга реализации антикоррупционных мер на государственном и ведомственном уровнях | Опубликование 4-х ежеквартальных сводных отчетов, обсуждение результатов мониторинга на заседаниях Правительства КР по итогам каждого полугодия | 3,4 % | В соответ-ствии с календар-ными планами | АПКР, госорганы, ОМСУ (по согласованию), НПО (по согласованию), общественные советы госорганов (по согласованию) | В рамках средств, предусмотренных в республиканском бюджете |
| 1.18. | Осуществлять меры по устранению коллизий, пробелов и коррупционных норм в законодательстве | Принятие постановления Правительства КР по совершенствованию законодательной базы КР с проведением ее инвентаризации | 3,4 % | 01.12.2016 | МЮ | В рамках средств, предусмотренных в республиканском бюджете |
| 1.19. | Создать центры оказания гарантированной государством юридической помощи | Открытие пяти центров для оказания гарантированной государством юридической помощи | 3,4 % | 25.11.2016 | МЮ | За счет средств международных организаций |
| 1.20. | Проводить обучающие семинары, «круглые столы», тренинги для уполномоченных лиц государственных органов, ответственных за реализацию антикоррупционной политики по разработке и реализации антикоррупционных ведомственных программ, статс-секретарей государственных органов, представителей институтов гражданского общества, членов общественных советов государственных органов, ОМСУ | Издание учебно-методической литературы и пособий по антикоррупционному образованию, просвещению и пропаганде; определение целевых групп, способных влиять на снижение уровня коррупционных проявлений, проведение 5-7 обучающих и тематических мероприятий по антикоррупционной тематике | 3,4 % | 20.12.2016 | АПКР, МЮ, ГКС (по согласованию), госорганы | За счет средств ПРООН, ОБСЕ, Совет Европы и др. |
| 1.21. | Создать в центральных аппаратах государственных органов электронные базы данных о персонале, размерах заработной платы, декларировании доходов и имущества | Создание электронных баз данных во всех государственных органах. Контроль доходов и расходов государственных служащих | 3,4 % | 20.12.2016 | ГКИТС, ГКС (по согласованию), министерства и ведомства | В рамках средств, предусмотренных в республиканском бюджете |
| 1.22. | Обеспечить активное взаимодействие государственных органов, неправительственных организаций и бизнес-сообщества в сфере противодействия коррупции | Повышение уровня вовлеченности неправительственных организаций и бизнес-сообщества в сфере противодействия коррупции | 3,4 % | Постоянно | АПКР, госорганы, ОМСУ (по согласованию), НПО (по согласованию), бизнес-ассоциации (по согласованию), общественные советы (по согласованию) | За счет средств ПРООН, ОБСЕ, Совет Европы |
| 1.23. | Запустить антикоррупционный сайт Правительства Кыргызской Республики | Улучшение показателей «Индекса восприятия коррупции» | 3,4 % | 01.11.2016 | АПКР, ГКИТС | За счет средств ПРООН |
| 1.24. | Создать новые площадки для проведения эффективного диалога государственных органов с бизнес-сообществом по вопросу повышения его информированности о рисках коррупции | Улучшение показателей «Индекса восприятия коррупции» | 3,4 % | 20.12.2016 | АПКР, ГКИТС | В рамках средств, предусмотренных в республиканском бюджете |
| 1.25. | Утвердить механизмы участия бизнес-сообществ в разработке государственной политики, затрагивающей интересы частного сектора | Принятие решения Правительства КР | 3,4 % | 25.09.2016 25.12.2016 | МЭ, госорганы, ОМСУ (по согласованию), НПО (по согласованию), общественные советы (по согласованию) | За счет средств ПРООН, ОБСЕ, Совет Европы |
|  |  | Повышение уровня вовлеченности бизнес-сообществ в разработку государственной политики, затрагивающей интересы частного сектора |  |  |  |  |
| 1.26. | Проводить антикоррупционные информационные кампании | Проведение 2 тематических конкурсов, создание 1 видеоролика, 2-х плакатов | 3,4 % | Постоянно | Госорганы, ОМСУ (по согласованию), НПО (по согласованию) | За счет средств ПРООН, ОБСЕ, Совет Европы |
| 1.27. | Проводить активную и эффективную внешнюю политику, направленную на создание благоприятных внешнеполитических условий для стабильного развития Кыргызстана | Увеличение количества организованных внешнеполитических и внешнеэкономических мероприятий | 3,4 % | 20.12.2016 | МИД | В рамках средств, предусмотренных в республиканском бюджете |
|  |  | Увеличение количества подписанных международных документов |  |  |  |  |
|  |  | Обеспечение дипломатической защиты суверенитета, территориальной целостности Кыргызской Республики - продолжение работы по юридическому оформлению Государственной границы КР |  |  |  |  |
| 1.28. | Обеспечить консульскую защиту прав и интересов физических и юридических лиц Кыргызской Республики | Увеличение количества подписанных международных документов по защите прав и интересов физических и юридических лиц за рубежом | 4,8 % | 20.12.2016 | МИД | В рамках средств, предусмотренных в республиканском бюджете |
|  |  | Увеличение количества оказанных консульских услуг |  |  |  |  |
|  |  | Увеличение количества мероприятий, проведенных для защиты прав и интересов кыргызских мигрантов за рубежом |  |  |  |  |
|  |  |  | 100 % |  |  |  |
| 2.Обеспечение макроэкономической стабильности и рост экономики |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.Макроэкономическая стабильность |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1. | Провести не менее 10 открытых аукционов на местах расположения объектов недропользования с привлечением местных жителей | Проведение 8-10 открытых аукционов для пополнения республиканского и местного бюджетов | 2,8 % | 20.12.2016 | ГКПЭН, МКИТ, ПППКР в областях, ОМСУ (по согласованию) | За счет средств ГКПЭН |
| 2.1.2. | Подписать Соглашение о Подпрограмме 2 Второй Программы улучшения инвестиционного климата (ПУИК) и внести проект Закона Кыргызской Республики о ратификации Соглашения в Жогорку Кенеш Кыргызской Республики | Подписание и ратификация Соглашения. | 2,8 % | 30.10.2016 | МЭ, МФ, НБ (по согласованию), МЗ, МТД | В рамках средств, предусмотренных в республиканском бюджете |
| 2.1.3. | Подписать Соглашение «Операции в поддержку программ развития Всемирного банка (ОППР)» и внести проект Закона Кыргызской Республики о ратификации Соглашения в Жогорку Кенеш Кыргызской Республики | Подписание и ратификация Соглашения. | 2,8 % | 30.09.2016 | МФ, МЭ, ГНС, ГАРТЭК, МТД, ГКИТС | За счет средств ВБ |
| 2.1.4. | Обеспечить дополнительные поступления средств от приватизации: ·49 % государственного пакета акций ОАО «Эйр «Кыргызстан»; ·100 % государственного пакета акций ЗАО «Альфа Телеком» | Поступление средств от приватизации | 2,8 % | 20.12.2016 | ФУГИ | Внебюджетные средства |
| 2.1.5. | Разработать проект Стратегии развития управления государственными финансами в Кыргызской Республике на 2017-2025 годы | Принятие постановления Правительства КР по развитию управления государственными финансами | 2,8 % | 05.10.2016 | МФ | В рамках средств, предусмотренных в республиканском бюджете |
| 2.1.6. | Внести проект Закона Кыргызской Республики о внесении изменений в Налоговый кодекс Кыргызской Республики в части повышения ставок на отдельные виды имущества | Принятие постановления Правительства КР об одобрении проекта Закона Кыргызской Республики | 2,8 % | 01.09.2016 | МЭ, ГНС | В рамках средств, предусмотренных в республиканском бюджете |
| 2.1.7. | Завершить работу по созданию программного обеспечения посредством модификации программного обеспечения функционал веб-сайта «Государственные закупки» | Создание сайта | 2,8 % | 15.12.2016 | МФ | В рамках средств, предусмотренных в республиканском бюджете, средства доноров |
| 2.1.8. | Провести «круглые столы» с участием бизнес-ассоциаций и предприятий занимающихся экспортными и/или импортными операциями, по вопросу о переходе на расчеты в национальной валюте и/или валюте стран-контрагентов | Проведение 2-х «круглых столов» | 2,8 % | Ежеквар-тально | МЭ, НБ (по согласованию) | В рамках средств, предусмотренных в республиканском бюджете, бюджет НБ |
| 2.1.9. | Осуществлять регулярный мониторинг уровня оптовых и розничных цен на социально значимые товары и услуги, конъюнктуры мировых и внутренних рынков продовольственных товаров | Ежемесячное осуществление мониторинга уровня цен | 2,8 % | Ежемесячно | МЭ, ГААР, Нацстатком (по согласованию), НБ (по согласованию), МСХППМ, ПП ПКР в областях, мэрии городов Бишкек и Ош (по согласованию) | В рамках средств, предусмотренных в республиканском бюджете |
| 2.1.10. | Организовать закупку зерна продовольственной пшеницы урожая 2016 года, в том числе у отечественных производителей | Пополнение запасов зерна продовольственной пшеницы не менее чем на 20 тыс. тонн | 2,8 % | 31.12.2016 | ФГМР | За счет средств ФГМР |
| 2.1.11. | Провести оценку товарных запасов продуктов питания и ГСМ (продовольственная пшеница, мясо, масло, сахар и др.) и, при необходимости, проводить товарные интервенции | Проведение оценки | 2,8 % | 20.12.2016 | МСХППМ, ФГМР | В рамках средств, предусмотренных в республиканском бюджете |
| 2.1.12. | Рассмотреть возможность внедрения законодательного регулирования системы трансфертного ценообразования | Принятие постановления Правительства КР | 2,8 % | 01.12.2016 | МЭ, МФ, ГНС | В рамках средств, предусмотренных в республиканском бюджете |
| 2.1.13. | Создать реестр юридических лиц, занимающихся импортно-экспортными операциями | Создание реестра | 2,8 % | 30.09.2016 | ГП ЦЕО, МЭ, ГТС, ГНС | В рамках средств, предусмотренных в республиканском бюджете |
| 2.1.14. | Усилить контроль за нелегальным ввозом товаров и повысить уровень администрирования доходов | Увеличение поступлений косвенных налогов во II полугодии 2016 года не менее чем на 10 % к уровню I полугодия 2016 года | 2,8 % | 25.12.2016 | МЭ, ГНС, ГТС, ГСБЭП | В рамках средств, предусмотренных в республиканском бюджете |
| 2.1.15. | Расширить Перечень изъятий из Единого таможенного тарифа ЕАЭС для Кыргызской Республики по приоритетным секторам | Предоставление льгот по ставкам ввозных таможенных пошлин для чувствительных товаров | 2,8 % | 30.10.2016 | МЭ | В рамках средств, предусмотренных в республиканском бюджете |
| 2.1.16. | Внедрить критерии рисков для рейдового налогового контроля | Внедрение до 13 критериев рисков для рейдового налогового контроля | 2,8 % | 30.11.2016 | МЭ, ГНС | В рамках средств, предусмотренных в республиканском бюджете |
| 2.1.17. | Упорядочить предоставление налоговых льгот | Разработка методики учета налоговых преференций | 2,8 % | 01.09.2016 | МЭ, МФ, ГНС | В рамках средств, предусмотренных в республиканском бюджете |
| 2.1.18. | Обеспечить информационное взаимодействие баз данных налоговой службы, таможенной службы и Социального фонда с целью обмена данными и сокращения количества предоставляемых бизнесом отчетов и справок | Уменьшение 1 административной процедуры для предпринимателей по администрированию страховых взносов | 2,8 % | 20.12.2016 | ГНС, ГТС, Соцфонд | В рамках средств, предусмотренных в республиканском бюджете |
| 2.1.19. | Разработать механизм и четкий алгоритм выдачи электронных лицензий и разрешений (за исключением лицензий ФКУ и обменных бюро) | Снижение уровня административной коррупции, возникающей при приеме документов для получения лицензий, сокращение затрат на получение лицензий и разрешений, упрощение процедур лицензирования для предпринимателей, ведущих хозяйственную деятельность в регионах страны | 2,8 % | 20.10.2016 | МЭ | В рамках средств, предусмотренных в республиканском бюджете |
| 2.1.20. | Запустить пилотный проект выдачи электронных лицензий и разрешений (за исключением лицензий ФКУ и обменных бюро) | Апробирование механизма выдачи электронных лицензий и разрешений | 2,8 % | 20.12.2016 | МЭ | В рамках средств, предусмотренных в республиканском бюджете |
| 2.1.21. | Провести оценку текущей ситуации в экономике и перспектив развития бизнеса в Кыргызской Республике | Сравнение уверенности бизнеса и потребителей: измерение индекса делового доверия (BCI) и потребительской уверенности (CCI) | 2,8 % | 01.10.2016 | НИСИ | Бюджет НИСИ |
| 2.1.22. | Разработать план поэтапного внедрения международных стандартов подсчета запасов полезных ископаемых в Кыргызстане | Признание международных стандартов отчетности по запасам месторождений и классификации запасов системы CRIRSCO | 2,8 % | 10.12.2016 | ГКПЭН | В рамках средств, предусмотренных в республиканском бюджете |
| 2.1.23. | Утвердить Правила охраны и использования недр при разработке месторождений полезных ископаемых Кыргызской Республики | Утверждение единых правил по рациональному использованию минеральных ресурсов | 2,8 % | 01.10.2016 | ГКПЭН | В рамках средств, предусмотренных в республиканском бюджете |
| 2.1.24. | Разработать формат электронной отчетности недропользователей | Определение видов, порядка подготовки и сдачи отчетности и планов работ в сфере недропользования; утверждение форм отчетности Внедрение электронной отчетности | 2,8 % | 10.12.2016 | ГКПЭН | В рамках средств, предусмотренных в республиканском бюджете |
| 2.1.25. | Сократить количество государственных контролирующих органов | Сокращение числа государственных контролирующих органов (на 1 единицу) | 2,8 % | 20.11.2016 | МЭ | В рамках средств, предусмотренных в республиканском бюджете |
| 2.1.26. | Определить единый государственный орган по согласованию проверок правоохранительных и фискальных органов | Сокращение количества необоснованных проверок со стороны правоохранительных и фискальных органов | 2,8 % | 20.09.2016 | МЭ, Генпрокуратура (по согласованию) | В рамках средств, предусмотренных в республиканском бюджете |
| 2.1.27. | Сократить административные процедуры, регулирующие предпринимательскую деятельность | Сокращение (до 30 %) числа административных процедур | 2,8 % | 20.12.2016 | МЭ, министерства и ведомства | В рамках средств, предусмотренных в республиканском бюджете |
| 2.1.28. | Устранить положения нормативных правовых актов, создающие необоснованные, искусственные преграды и устанавливающие излишние требования для бизнеса с применением «принципа гильотины» | Внесение изменений в решения Правительства КР либо их отмена (100 НПА) | 2,8 % | 20.12.2016 | МЭ | В рамках средств, предусмотренных в республиканском бюджете |
| 2.1.29. | Осуществлять сбор авторского вознаграждения с пользователей объектов авторского права и смежных прав | Повышение объема сбора авторского вознаграждения на 3 % от фактического значения за 2015 год | 2,8 % | В течение года | Кыргызпатент | В рамках бюджета Кыргызпатента |
| 2.1.30. | Разработать проект Государственной программы развития интеллектуальной собственности в Кыргызской Республике на 2017-2022 годы | Утверждение Государственной программы развития интеллектуальной собственности в Кыргызской Республики на 2017-2022 годы | 2,8 % | 01.12.2016 | Кыргызпатент | В рамках бюджета Кыргызпатента |
| 2.1.31. | Разработать новую среднесрочную Стратегию управления государственным долгом Кыргызской Республики с учетом изменения макроэкономической ситуации | Принятие постановления Правительства КР Государственный долг к ВВП, %. Государственный внешний долг Кыргызской Республики к ВВП, %. Обслуживание государственного внешнего долга Кыргызской Республики к доходам республиканского бюджета, %. Обслуживание государственного внешнего долга Кыргызской Республики к экспорту товаров и услуг | 2,8 % | 22.08.2016 | МФ | В рамках средств, предусмотренных в республиканском бюджете |
| 2.1.32. | Разработать план по увеличению дополнительных энергетических мощностей в целях развития бизнеса | Выработка дополнительных энергетических мощностей | 4,8 % | 15.09.2016 | «НЭХК» (по согласованию) | Средства ОАО «НЭХК» |
|  |  |  | 100 % |  |  |  |
| 2.2.Повышение инвестиционной привлекательности страны |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.1. | Повысить размер гарантийной суммы для депозитов | Установление гарантийной суммы для депозитов до 200 тыс. сомов | 1,4 % | 10.09.2016 | АЗД (по согласованию), | Собственные средства фонда защиты депозитов |
| 2.2.2. | Создать фонд подготовки проектов при Агентстве по продвижению инвестиций | Содействие в подготовке качественных проектов для привлечения инвестиций | 1,4 % | 15.11.2016 | МЭ, МФ, ФУГИ | Средства РКФР |
| 2.2.3. | Привлечь международную компанию по созданию и продвижению бренда Кыргызстана | Создание промопродукции об инвестиционных возможностях, продукции и услугах Кыргызстана | 1,4 % | 20.10.2016 | МЭ | Донорские средства |
| 2.2.4. | Определить приоритеты инвестиционной политики в области привлечения прямых инвестиций в развитие экономики | Принятие Среднесрочной программы привлечения прямых инвестиций | 1,4 % | 25.11.2016 | МЭ | В рамках средств, предусмотренных в республиканском бюджете |
| 2.2.5. | Разработать проекты НПА, предусматривающие выпуск и обращение облигаций с залоговым обеспечением | Увеличение количества финансовых инструментов на рынке ценных бумаг | 1,4 % | 20.09.2016 | Госфиннадзор | В рамках средств, предусмотренных в республиканском бюджете |
| 2.2.6. | Создать государственную лотерейную компанию и запустить лотереи в поддержку развития спорта и культуры | Принятие постановления Правительства КР «О создании государственной лотерейной компании» | 1,4 % | 05.09.2016 | Госфиннадзор, ФУГИ, ГАМФКС, МКИТ | В рамках средств, предусмотренных в республиканском бюджете |
| 2.2.7. | Телефонизировать 40 населенных пунктов Кыргызской Республики | Обеспечение связью 40 населенных пунктов, не имеющих доступа к услугам сотовой связи. Сокращение количества нетелефонизированных населенных пунктов | 1,4 % | 15.12.2016 | ГКИТС, операторы связи (по согласованию) | За счет средств операторов связи |
| 2.2.8. | Внести предложения по освобождению от налогообложения операций по увеличению размера уставного капитала акционерного общества за счет средств нераспределенной прибыли | Создание четкой, транспарентной и предсказуемой нормативно-правовой базы по налогообложению. Улучшение инвестиционного климата, увеличение собственных капиталов банков с иностранным участием | 1,4 % | 10.12.2016 | МЭ, ГНС | В рамках средств, предусмотренных в республиканском бюджете |
| 2.2.9. | Внедрить метод представления налоговой отчетности по принципу «единого окна» | Открытие «единого окна» не менее чем в 1 территориальном УГНС | 1,4 % | 20.11.2016 | ГНС | В рамках средств, предусмотренных в республиканском бюджете |
| 2.2.10. | Разработать стимулирующие меры по увеличению роста количества предпринимателей-членов в отраслевых ассоциаций и Торгово-промышленной палаты Кыргызской Республики | Усиление роли ассоциаций и Торгово-промышленной палаты Кыргызской Республики в продвижении и защите интересов бизнеса | 1,4 % | 10.09.2016 | ТПП (по согласованию) | В рамках бюджета ТПП |
| 2.2.11. | Выработать инструменты для обеспечения использования единой электронной цифровой подписи (ЭЦП) для субъектов предпринимательской деятельности | Упрощение процедуры сдачи отчетности, увеличение доли электронных отчетов к общему объему отчетов, % | 1,4 % | 01.10.2016 | ГКИТС, Соцфонд, ГНС | В рамках средств, предусмотренных в республиканском бюджете |
| 2.2.12. | Провести конкурс на «Лучший инновационный проект – 2016» | Отбор не менее 3-х инновационных проектов и содействие их продвижению | 1,4 % | 01.11.2016 | Кыргызпатент | За счет средств Кыргызпатента |
| 2.2.13. | Содействовать реализации 3-х инновационных проектов по итогам конкурса на «Лучший инновационный проект – 2016» | Содействие созданию опытных образцов и поиску инвестиционной поддержки для их внедрения в производство 3-х инновационных проектов | 1,4 % | 01.12.2016 | Кыргызпатент | За счет средств Кыргызпатент |
| 2.2.14. | Запустить проекты ГЧП в сфере здравоохранения: «Установка компьютерных томографов в учреждениях здравоохранения» и «Организация гемодиализных отделений и централизованной лаборатории» | Проведение закупки консультационных и транзакционных услуг, разработка ТЭО проекта ГЧП | 1,4 % | 15.12.2016 | МЗ | За счет средств Фонда финансирования подготовки проектов ГЧП и Немецкого банка развития |
| 2.2.15. | Подготовить новые категории специалистов инженерных и управленческих профессий | Направление на обучение за рубеж не менее 200 граждан Кыргызской Республики (ближнее и дальнее зарубежье) | 1,4 % | 20.12.2016 | МОН | В рамках средств принимающей стороны в рамках межправительст-венных и межведомствен-ных соглашений |
|  |  | Выделение на подготовку кадров по инженерным направлениям не менее 1000 бюджетных мест в ведущих вузах Кыргызстана и не менее 90 бюджетных мест на подготовку кадров в сфере управления | 1,4 % | 15.09.2016 | МОН | В рамках средств, предусмотренных в республиканском бюджете |
| 2.2.16. | Внедрить новую систему финансирования под залог складских расписок | Повышение доступа к финансированию производителей продукции сельского хозяйства | 1,4 % | 20.12.2016 | МЭ | В рамках средств, предусмотренных в республиканском бюджете |
| 2.2.17. | Внести на рассмотрение Коллегии ЕАЭС проект Соглашения о взаимном допуске (аккредитации) брокеров и дилеров государств-членов ЕАЭС на национальные фондовые биржи | Создание условий для допуска брокеров и дилеров на фондовые рынки стран-членов ЕАЭС | 1,4 % | 15.12.2016 | Госфиннадзор | В рамках средств, предусмотренных в республиканском бюджете |
| 2.2.18. | Внести изменения в законодательство о рынке ценных бумаг, предусматривающие регулирование выпуска и обращения исламских ценных бумаг (сукук) | Расширение круга финансовых инструментов на фондовом рынке, создание условий для внедрения на рынке исламских ценных бумаг (сукук) | 1,4 % | 15.12.2016 | Госфиннадзор | В рамках средств, предусмотренных в республиканском бюджете |
| Наращивание объемов государственных инвестиций в социальную и производственную инфраструктуру |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.19. | Продолжить строительство альтернативной дороги Север-Юг, Фаза I, км 183-195 (с.Кызыл-Жылдыз – с.Арал), км 291-433 (с.Казарман – г.Джалал-Абад) | Реабилитация 30 км автодороги | 1,4 % | 10.12.2016 | МТД | За счет средств Эксимбанка КНР |
| 2.2.20. | Завершить земляные работы на участке Арал-Казарман 195-291 км на 30 %, искусственные сооружения и дренажные работы – на 20 % | Завершение возведения земляного полотна протяженностью 30 км | 1,4 % | 10.12.2016 | МТД | За счет средств Эксимбанка КНР |
| 2.2.21. | Завершить работу по детальному дизайну и тендерным документам участков Балыкчи-Кызыл-Жылдыз км 0-43 и км 64-159 | Подписание Соглашения о финансировании с АБР | 1,4 % | 10.12.2016 | МТД | За счет средств АБР |
| 2.2.22. | Завершить 1 фазу реабилитации «Иссык-Кульского транспортного кольца» с 46,5 по 78 км и с 81,1 км по 83,64 км. | Реабилитация 34,04 км автодороги | 1,4 % | 10.12.2016 | МТД, МФ | В рамках средств, предусмотренных в республиканском бюджете |
| 2.2.23. | Завершить тендер по отбору подрядчика по проекту реабилитации автодороги Бишкек – Ош, Фаза 4, участок Бишкек – Кара-Балта и начать мобилизацию персонала и техники | Завершение тендерных процедур и обеспечение мобилизации подрядчика | 1,4 % | 10.12.2016 | МТД | За счет средств АБР |
| 2.2.24. | Продолжить строительные работы на участке км 75-105 автодороги Тараз – Талас – Суусамыр | Реабилитация 10 км автодороги | 1,4 % | 10.12.2016 | МТД | За счет средств ИБР, Саудовского фонда развития |
| 2.2.25. | Завершить строительные работы на участке км 272-365 автодороги Бишкек – Нарын – Торугарт | Реабилитация 49 км автодороги | 1,4% | 10.12.2016 | МТД | За счет средств Арабской координационной группы |
| 2.2.26. | Завершить реабилитацию участков автодороги Ош – Баткен – Исфана - участки: км 220-232, км 248-360 | Реабилитация 37 км автодороги | 1,4 % | 10.12.2016 | МТД | За счет средств Эксим банка КНР |
| 2.2.27. | Провести процедуру ратификации Соглашения о финансировании реабилитации участка км 28-75км автодороги Ош – Баткен – Исфана. Завершить отбор консультанта | Проведение процедуры ратификации Соглашения о финансировании данного участка | 1,4 % | 10.12.2016 | МТД | За счет средств JICA |
| 2.2.28. | Завершить на участке Исфана-Кайрагач (36км), земляные работы – на 60 %, дренажные работы – на 40 %, мосты – на 60 %, дорожную одежду – на 13 %. – и завершить на участке Баткен – Торткуль, Баткен – Кызылбель (20 км), земляные работы – на 100 %, дренажные работы – на 60 %, мосты – на 80 %, дорожную одежду – на 50 % | Реабилитация 10 км автодороги | 1,4 % | 10.12.2016 | МТД | За счет средств ВБ |
| 2.2.29. | Завершить тендер по отбору консультанта, подготовить тендерные документы и объявить конкурс по отбору подрядчика по проекту реабилитации автодороги Бишкек – Ош, Фаза 4, участок Маданият – Джалал-Абад | Проведение тендерных процедур, обеспечение начала работ | 1,4 % | 10.12.2016 | МТД | За счет средств АБР |
| 2.2.30. | Произвести капитальный ремонт не менее 130 км автодорог с укладкой асфальтобетонного покрытия | Устройство асфальтобетонного покрытия - 130 км | 1,4 % | 20.10.2016 | МТД | В рамках средств, предусмотренных в республиканском бюджете |
| 2.2.31. | Восстановить слой износа автодорог путем устройства шероховатой поверхностной обработки на протяжении 190 км | Шероховатая поверхностная обработка - 190 км | 1,4 % | 20.10.2016 | МТД | В рамках средств, предусмотренных в республиканском бюджете |
| 2.2.32. | Устройство черного гравийного покрытия | Черное гравийное покрытие - 30 км | 1,4 % | 20.10.2016 | МТД | В рамках средств, предусмотренных в республиканском бюджете |
| 2.2.33. | Устройство гравийного покрытия | Гравийное покрытие - 120 км | 1,4 % | 10.11.2016 | МТД | В рамках средств, предусмотренных в республиканском бюджете |
| 2.2.34. | Обеспечить строительство 4-х мостов | Завершение строительства 4-х мостов | 1,4 % | 10.11.2016 | МТД | В рамках средств, предусмотренных в республиканском бюджете |
| 2.2.35. | Модернизировать аэронавигационное оборудование ГП «Кыргызаэронавигация» | Установка доплеровских азимутально-дальномерных радиомаяков DVOR/DME в аэропортах «Ош» и «Иссык-Куль» | 1,4 % | 10.12.2016 | МТД, ГП «Кыргызаэронавигация» | За счет гранта JICA и заемных финансовых средств, собственные средства ГП «Кыргызаэронавигация» |
|  |  | Частичная замена оборудования метеобеспечения | 1,4 % | 10.12.2016 | МТД, ГП «Кыргызаэронавигация» | За счет заемных финансовых средств и собственных средств ГП «Кыргызаэронавигация» |
| 2.2.36. | Завершить второй этап реконструкции искусственной взлетно-посадочной полосы в Международном аэропорту «Ош» | Усиление существующего искусственного покрытия, РД-С-16949 м2 | 1,4 % | 10.12.2016 | МТД, ОАО МАМ (по согласованию) | За счет средств ОАО «МАМ» |
| 2.2.37. | Создать единую волоконно-оптическую линию связи (ВОЛС), объединяющую 68 государственных органов для межведомственного электронного взаимодействия | Объединение 68 госорганов в ВОЛС | 1,4 % | 10.12.2016 | ГКИТС, ОАО «Кыргызтеле-ком» (по согласованию), ГП «Правительст-венная связь», ГУ «Транском» | За счет финансовых средств, распределяемых в рамках вступления КР в ЕАЭС |
| 2.2.38. | Обеспечить 100 % сбор платежей за потребленную электроэнергию по всем категориям потребителей | Сбор платежей | 1,4 % | 20.12.2016 | ГКПЭН, ОАО «НЭХК» (по согласованию), распределитель-ные энергокомпании (по согласованию) | В рамках средств, предусмотренных в республиканском бюджете |
| 2.2.39. | Снизить дебиторскую задолженность топливно-энергетических компаний на 5 % | Повышение эффективности управления топливно-энергетическими компаниями | 1,4 % | 20.12.2016 | ГКПЭН, ОАО «НЭХК» (по согласованию), предприятия ТЭК согласованию) | Собственные средства ОАО «НЭХК», предприятий ТЭК |
| 2.2.40. | Сократить потери электроэнергии на 1 % в распределительных энергетических компаниях по сравнению с 2015 годом | Повышение эффективности управления энергетическими компаниями | 1,4 % | 20.12.2016 | ГКПЭН, ОАО «НЭХК» (по согласованию), распределитель-ные энерго-компании (по согласованию) | В рамках средств, предусмотренных в республиканском бюджете |
| 2.2.41. | Обеспечить установку приборов АСКУЭ для небытовых потребителей в объеме 12-15 % от количества небытовых абонентов обслуживаемых регионов | Снижение коммерческих потерь | 1,4 % | 10.12.2016 | ГКПЭН, ОАО «НЭХК» (по согласованию), энергокомпании (по согласованию) | Собственные средства распредкомпаний и донорские средства, средства небытовых потребителей |
| 2.2.42. | Определить нормативы (через обследование состояния энергооборудования) и утвердить нормативные технологические потери электроэнергии в электрических сетях | Утверждение нормативных технологических потерь электроэнергии в электрических сетях | 1,4 % | 20.12.2016 | ГКПЭН, ОАО «НЭХК» (по согласованию), энергокомпании (по согласованию) | В рамках средств, предусмотренных в республиканском бюджете |
| 2.2.43. | Разработать проект методики определения себестоимости продукции (работ, услуг) и формирования тарифов на электроэнергию | Утверждение экономически обоснованной методики | 1,4 % | 01.10.2016 | ГАРТЭК | В рамках средств, предусмотренных в республиканском бюджете |
| 2.2.44. | Разработать проект методики определения себестоимости продукции (работ, услуг) и формирования тарифов на газ | Утверждение экономически обоснованной методики | 1,4 % | 10.12.2016 | ГАРТЭК | В рамках средств, предусмотренных в республиканском бюджете |
| 2.2.45. | Провести анализ о возможности установки солнечных коллекторов (устройство для сбора тепловой энергии солнца) на котельных образовательных организаций, органов здравоохранения и социальных стационарных учреждений республики для догрева воды системы отопления и для бытовых нужд (+20-45 градусов) | Предложения по экономии бюджетных средств, направляемых на оплату топливных ресурсов (электрическая энергия, уголь) школами, больницами и социальными стационарными учреждениями | 1,4 % | 01.11.2016 | ГКПЭН, МОН, МТСР, МЗ, МФ, ОАО «НЭХК» (по согласованию), ГП «Кыргызжил-коммунсоюз», КП «Бишкектепло-энерго» (по согласованию) | В рамках средств, предусмотренных в республиканском бюджете |
| 2.2.46. | Произвести отбор в каждом районе республики по одной среднестатистической школе, больнице и социально стационарному учреждению, произвести расчеты финансовых затрат на приобретение и дальнейшее обслуживание солнечных коллекторов | Высвобождение энергетических мощностей для других целей | 1,4 % | 01.12.2016 | ГКПЭН, МОН, МТСР, МЗ, МФ, ОАО «НЭХК» (по согласованию), ГП «Кыргызжил-коммунсоюз», КП «Бишкек-теплоэнерго» (по согласованию) | В рамках средств, предусмотренных в республиканском бюджете |
| 2.2.47. | Привлечь инвестиции для реализации проекта строительства Камбаратинской ГЭС-1 | Проведение переговоров с потенциальными инвесторами | 1,4 % | 20.12.2016 | ГКПЭН, МЭ, ОАО «НЭХК» (по согласованию), ОАО «Электрические станции» (по согласованию) | За счет привлеченных средств |
| 2.2.48. | Заключить Соглашение о финансировании проекта по вводу в эксплуатацию 2-го гидроагрегата Камбаратинской ГЭС-2 | Создание условий для начала реализации проекта 2 гидроагрегата Камбаратинской ГЭС-2 | 1,4 % | 10.12.2016 | ГКПЭН, МЭ, ОАО «НЭХК» (по согласованию), ОАО «Электрические станции» (по согласованию) | За счет средств ЕАБР |
| 2.2.49. | Привлечь инвестиции для реализации проекта строительства Верхне-Нарынского каскада ГЭС | Создание условий для увеличения выработки электрической энергии | 1,4 % | 20.12.2016 | ГКПЭН, МЭ, ОАО «НЭХК» (по согласованию), ОАО «Электрические станции» (по согласованию) | За счет привлеченных средств |
| 2.2.50. | Провести конкурс на строительство Кара-Кечинской тепловой электростанции | Привлечение инвесторов на строительство ТЭС | 1,4 % | 30.10.2016 | ГКПЭН, МЭ, МТД, ОАО «НЭХК» (по согласованию) | За счет привлеченных средств |
| 2.2.51. | Объявить и начать тендерный процесс по выбору генерального подрядчика по реализации проекта «Реабилитация Токтогульской ГЭС Фаза 2» | Повышение надежности работы энергооборудования и увеличение генерирующей мощности ГЭС | 1,4 % | 20.12.2016 | ГКПЭН, ОАО «НЭХК» (по согласованию), ОАО «Электрические станции» (по согласованию) | За счет средств АБР, ЕАБР |
| 2.2.52. | Объявить и начать тендерный процесс по выбору генерального подрядчика по реализации проекта «Улучшение электроснабжения Аркинского массива Баткенской области» | Повышение качества электроснабжения | 1,4 % | 30.11.2016 | ГКПЭН, ОАО «НЭХК» (по согласованию), ОАО «НЭСК» (по согласованию) | За счет средств ИБР |
| 2.2.53. | Провести внутригосударственные процедуры по ратификации Соглашения по проекту передачи электроэнергии «CASA-1000». Начало реализации проекта «CASA-1000» | Увеличение объема экспорта электроэнергии | 1,4 % | 01.10.2016 | ГКПЭН, ОАО «НЭХК» (по согласованию), ОАО «Электрические станции» (по согласованию), ОАО «НЭСК» (по согласованию) | За счет средств Международной ассоциации развития (МАР), Европейского инвестиционногобанка (ЕИБ), ИБР, Правительства США (Трастовый фонд) |
| 2.2.54. | Усилить контроль за проведение своевременной и качественной диагностики технологического оборудования энергокомпаний | Снижение количества аварий | 1,4 % | Постоянно | ГКПЭН, ГИЭТБ, ОАО «НЭХК» (по согласованию), энергокомпании (по согласованию) | Средства энергокомпаний |
| 2.2.55. | Утвердить Положение о проведении конкурсов на строительство малых ГЭС | Привлечение инвестиций для развития малой гидроэнергетики | 1,4 % | 01.09.2016 | ГКПЭН, МЭ | В рамках средств, предусмотренных в республиканском бюджете |
| 2.2.56. | Утвердить базовый проект по проекту строительства газопровода «Кыргызстан-Китай» | Увеличение объема поступлений природного газа на территорию КР | 1,4 % | 01.09.2016 | ГКПЭН | За счет средств Правительства КНР |
| 2.2.57. | Начать строительство линейной части газопровода «Кыргызстан-Китай» | Повышение транзитного потенциала | 1,4% | 20.12.2016 | ГКПЭН | За счет иностранных инвестиций |
| 2.2.58. | Обеспечить реализацию актуализированной Поэтапной программы геологического изучения недр на лицензионных нефтегазоперспективных участках Кугарт и Восточное Майлису IV | Обеспечение в полном объеме природным газом потребителей | 1,4 % | 20.12.2016 | ГКПЭН, ОАО «Газпром» (по согласованию), ОсОО «Газпром Кыргызстан» (по согласованию) | За счет инвестиций ОАО «Газпром» |
| 2.2.59. | Разработать механизмы внедрения политики «Открытого неба» с пятой и шестой степенью «свободы воздуха» в одностороннем порядке для определенных стран | Увеличение числа авиаперевозчиков и пассажиропотока | 1,4 % | 10.12.2016 | МТД, МЭ | В рамках средств, предусмотренных в республиканском бюджете |
| 2.2.60. | Привлечь крупного грузового (карго) авиаперевозчика в ОАО «Международный аэропорт «Манас» | Увеличение транзитных грузоперевозок | 1,4 % | 30.11.2016 | МТД, ОАО «МАМ» (по согласованию) | В рамках средств, предусмотренных в республиканском бюджете |
| 2.2.61. | Автоматизировать систему весогабаритного контроля на постах «Сосновка» и «Кемин» Чуйской области | Создание системы обеспечения сохранности и увеличения срока службы автомобильных дорог, осуществления контроля за соблюдением правил перевозки крупногабаритных грузов | 1,4 % | 01.10.2016 | МТД | В рамках средств, предусмотренных в республиканском бюджете |
| 2.2.62. | Провести не менее 7 открытых конкурсов на разработку месторождений общегосударственного значения: - Кара-Кече (разработка месторождения, строительство ТЭС и разработка ТЭО ж/д Балыкчы-Кочкор-Кара-Кече); - Кутессай-II (редкоземельные элементы) и Калесай (бериллий); - Сулюкта, поле № 11 (уголь); - Туюк-Каргаша (каменный уголь); - Акарт (белый мрамор); - Аксай (известняк); - Тегене (угольный участок «Тегене-Шахтный») | Пополнение республиканского и местного бюджетов. Решение социальных вопросов, создание новых предприятий | 1,4 % | 20.11.2016 | ГКПЭН, МКИТ, ПП ПКР в областях, ОМСУ (по согласованию) | За счет средств ГКПЭН |
| 2.2.63. | Увеличить добычу угля до 1900 тыс. тонн, в том числе на севере республики – 1007 тыс. тонн, на юге – 893 тыс. тонн | Развитие угледобывающей отрасли республики | 1,4 % | 20.12.2016 | ГКПЭН, ГП «Кыргызкомур» | За счет собственных средств |
| 2.2.64. | Обеспечить запуск на полную производственную мощность горно-обогатительной фабрики на медно-золотом месторождении Бозымчак | Наличие пакета разрешительных документов | 1,4 % | 10.12.2016 | ГКПЭН, ГИЭТБ, ПППКР в Джалал-Абадской области, ОМСУ (по согласованию) | За счет иностранных инвестиций |
| 2.2.65. | Обеспечить запуск горно-обогатительного комбината ОсОО «Кайди» в Ошской области | Наличие пакета разрешительных документов | 1,4 % | 10.12.2016 | ГКПЭН, ПППКР в Ошской области, ОМСУ (по согласованию) | За счет иностранных инвестиций |
| 2.2.66. | Обеспечить содействие бесперебойной промышленной эксплуатации золотоизвлекательной фабрики на золоторудном месторождении Талды-булак Левобережный и беспрепятственной реализации продукции | Наличие пакета разрешительных документов | 1,4 % | 10.12.2016 | ГКПЭН, ГИЭТБ, ОАО «Кыргызалтын» (по согласованию), ПППКР в Чуйской области, ОМСУ (по согласованию) | За счет иностранных инвестиций |
| 2.2.67. | Обеспечить поставку природного газа в объеме 357 млн куб. м | Надежное обеспечение потребителей республики природным газом | 1,4 % | 20.12.2016 | ГКПЭН, ОсОО «Газпром Кыргызстан» (по согласованию) | За счет средств ОсОО «Газпром Кыргызстан» |
| 2.2.68. | Разработать и утвердить план-график развития сетей 4G операторов связи Кыргызской Республики | Расширение территории охвата услугами связи 4G. Внедрение услуги связи 4G в городах Бишкек и Ош согласно графику | 1,4 % | 20.10.2016 | ГКИТС | За счет средств операторов связи |
| 2.2.69. | Провести процедуру международной координации (согласования) с приграничными государствами и регистрации в международном справочном регистре частот Международного союза электросвязи не менее 50 частотных присвоений на право эксплуатации цифровых телевизионных передатчиков на территории Кыргызской Республики | Закрепление за Кыргызской Республикой 50 частот в международном справочном регистре частот Международного союза электросвязи. Обеспечение своевременного перехода на цифровое телевизионное вещание в Кыргызской Республике | 1,4 % | 10.11.2016 | ГКИТС | За счет средств ГКИТС |
| 2.2.70. | Завершить техническую модернизацию областных телеканалов, вошедших в социальный пакет | Подключение к цифровому вещанию 8 областных телеканалов | 3,4 % | 20.12.2016 | МКИТ, ГКИТС | В рамках средств, предусмотренных в республиканском бюджете |
|  |  |  | 100 % |  |  |  |
| 2.3.Рост и поддержка экспорта |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.1. | Внести проект Закона Кыргызской Республики «О ратификации Протокола о внесении изменений в Марракешское соглашение об учреждении Всемирной торговой организации от 27 ноября 2014 года» | Упрощение процедур торговли | 4,7 % | 01.12.2016 | МЭ, министерства и ведомства | В рамках средств, предусмотренных в республиканском бюджете |
| 2.3.2. | Подготовить проект плана либерализации по секторам (подсекторам) услуг, по которым осуществляется формирование единого рынка услуг в рамках ЕАЭС | Утверждение плана либерализации Высшим Евразийским экономическим советом | 4,7 % | 15.10.2016 | МЭ, министерства и ведомства | В рамках средств, предусмотренных в республиканском бюджете |
| 2.3.3. | Внести на рассмотрение Коллегии ЕЭК проект Соглашения об аудиторской деятельности | Создание единого рынка аудиторских услуг в ЕЭК | 4,7 % | 20.12.2016 | Госфиннадзор, ЕЭК (по согласованию) | В рамках средств, предусмотренных в республиканском бюджете |
| 2.3.4. | Внедрить информационные системы по отслеживанию ветеринарных и фитосанитарных сертификатов | Разработка совместно с Российской компанией «Сигма» и внедрение автоматизированной информационной системы аналогичной АИФ «Аргус» и «Меркурий» РФ | 4,7 % | 30.12.2016 | ГИВФБ | В рамках средств, предусмотренных в республиканском бюджете |
| 2.3.5. | Усилить информационную кампанию по вопросам стандартизации и сертификации экспортируемой продукции | Повышение информированности экспортеров об условиях вывоза продукции на внешние рынки | 4,7 % | 31.09.2016 | МЭ, ГИФВБ, ТПП (по согласованию) | В рамках средств, предусмотренных в республиканском бюджете |
| 2.3.6. | Внедрить инструмент страхования экспорта продукции сельскохозяйственных производителей и переработчиков | НПА, предусматривающий внедрение инструмента страхования экспорта продукции сельскохозяйственных производителей и переработчиков | 4,7 % | 20.12.2016 | Госфиннадзор | В рамках средств, предусмотренных в республиканском бюджете |
| 2.3.7. | Создание условий для экспортеров алкогольной продукции в страны ЕАЭС и Социалистическую Республику Вьетнам | Продвижение кыргызских товаров и услуг на рынки государств-членов ЕАЭС и других стран | 4,7 % | 20.12.2016 | МЭ, МСХППМ, ГНС | В рамках средств, предусмотренных в республиканском бюджете |
| 2.3.8. | Провести исследование внешних рынков для последующего сбыта сельскохозяйственной продукции по видам (фасоль, свекла, картофель и др.) | Предложения по выходу на новые рынки сбыта сельхозпродукции | 4,7 % | 30.09.2016 | МСХППМ | В рамках средств, предусмотренных в республиканском бюджете |
| 2.3.9. | Внести проект Программы развития пищевой и перерабатывающей промышленности на 2016-2017 годы | Определение мер по поддержке пищевой и перерабатывающей промышленности | 4,7 % | 01.09.2016 | МСХППМ, МЭ | В рамках средств, предусмотренных в республиканском бюджете |
| 2.3.10. | Внести проект Программы индустриализации Кыргызской Республики на 2017-2020 годы | Создание условий для устойчивого развития промышленности | 4,7 % | 01.10.2016 | ГКПЭН, МСХППМ, МЭ | В рамках средств, предусмотренных в республиканском бюджете |
| 2.3.11. | Запустить проект «Технополис для текстильно-швейного производства» | Создать промышленную зону текстильно-швейного производства | 4,7 % | 20.10.2016 | ГКПЭН | В рамках средств, предусмотренных в республиканском бюджете |
| 2.3.12. | Подготовить проект Мастер- плана по усилению контроля качества и безопасности молока и молочных продуктов в Кыргызской Республике | Обеспечение контроля качества и безопасности молока и молочных продуктов | 4,7 % | 30.09.2016 | МЭ, МСХППМ, МЗ | В рамках проекта JICA |
| 2.3.13. | Обеспечить своевременное возмещение сумм превышения НДС по экспортным поставкам | Выплата задолженности по возмещению НДС в пределах 850 млн сомов | 4,7 % | В течение года | МФ, ГНС, МЭ | В рамках средств, предусмотренных в республиканском бюджете |
| 2.3.14. | Упростить процедуры таможенных операций для добросовестных участников ВЭД путем внедрения программного обеспечения системы управления рисками и порядка категорирования участников ВЭД | Стимулирование добросовестных участников ВЭД путем предоставления возможности проведения таможенных операций за 1 рабочий день, следующий за днем регистрации таможенной декларации | 4,7 % | 01.12.2016 | ГТС | В рамках средств, предусмотренных в республиканском бюджете |
| 2.3.15. | Актуализировать перечень товаров (оборудования), ввозимых в качестве основных средств (в части детализации кодов ТНВЭД до 10 знаков) | Внесение изменений в часть 2 статьи 259 Налогового кодекса КР, в части детализации кодов ТНВЭД до 10 знаков | 4,7 % | 01.12.2016 | МЭ, ГНС, ГТС | В рамках средств, предусмотренных в республиканском бюджете |
| 2.3.16. | Внести изменения и дополнения в План Правительства Кыргызской Республики по развитию экспорта на 2015-2017 годы, с учетом мер по созданию возможностей по использованию ВСП+ для роста экспорта продукции в страны Европейского союза | Актуализация мер поддержки и развития экспорта, доступ к рынкам для товаров Кыргызской Республики | 9,4 % | 01.09.2016 | МЭ, ТПП (по согласованию), министерства и ведомства | В рамках средств, предусмотренных в республиканском бюджете |
| 2.3.17. | Провести информационные и практические мероприятия по разъяснению производителям требований к поставляемым на рынок ЕС товарам | Создание условий для увеличения объемов экспорта отечественной продукции на рынок ЕС | 4,7 % | 31.12.2016 г | МЭ, МСХППМ, ГП «ЦЕО» | В рамках средств, предусмотренных в республиканском бюджете, средства партнеров по развитию (ПРООН, Совет Европы, GIZ) |
| 2.3.18. | Разработать и запустить Программу развития туризма | Создание благоприятных условий для развития отечественной туристической индустрии и увеличение притока туристов | 4,7 % | 30.08.2016 | МКИТ | В рамках средств, предусмотренных в республиканском бюджете и донорской помощи |
| 2.3.19. | Открыть туристские информационные центры | Предоставление качественных услуг и информации туристам во время их пребывания в КР | 4,7 % | 30.08.2016 | МКИТ | В рамках средств, предусмотренных в республиканском бюджете и донорской помощи |
| 2.3.20. | Создать единый туристический портал и обеспечить его функционирование | Увеличение туристского потока, создание привлекательного туристического имиджа страны | 6,0 % | 10.12. 2016 | МКИТ | В рамках средств, предусмотренных в республиканском бюджете |
|  |  |  | 100 % |  |  |  |
| 2.4.Рост кредитования экономики |  |  |  |  |  |  |
| 2.4.1. | Повысить уровень проникновения банковских и платежных услуг в регионы Кыргызской Республики | Увеличение количества банкоматов и POS-терминалов в регионах Кыргызской Республики до 750 банкоматов и 2 500 POS-терминалов | 11 % | 20.12.2016 | НБ (по согласованию), ОЮЛ «Союз банков Кыргызстана» и коммерческие банки (по согласованию) | В рамках бюджетов коммерческих банков |
| 2.4.2. | Обеспечить дальнейший рост показателей уровня финансового посредничества банковского сектора | Активы банковской системы к ВВП. Кредиты банковской системы к ВВП. Депозиты банковской системы к ВВП | 11 % | 20.12.2016 | НБ (по согласованию), коммерческие банки (по согласованию) | В рамках бюджетов НБ и коммерческих банков |
| 2.4.3. | Внести законопроект, предусматривающий включение в Гражданский кодекс Кыргызской Республики норм, обязывающих юридических лиц и индивидуальных предпринимателей осуществлять расчеты в безналичной форме, и установление пороговой суммы, свыше которой платежи и расчеты между юридическими и физическими лицами должны осуществляться в безналичной форме | Создание правовой базы для увеличения доли безналичных платежей, сокращения объемов неофициальной экономики и устранения условий недобросовестной конкуренции | 11 % | 20.12.2016 | МЭ, НБ (по согласованию) | В рамках средств, предусмотренных в республиканском бюджете |
| 2.4.4. | Разработать и внедрить меры по обеспечению оплаты в безналичной форме сделок по купле-продаже недвижимого и движимого имущества в национальной валюте | Увеличение платежей в безналичной форме и повышение прозрачности осуществляемых сделок для последующего налогового контроля и пополнения государственного бюджета. Поэтапное снижение объема сделок по купле-продаже недвижимого и движимого имущества в иностранной валюте | 11 % | 10.12.2016 | ГРС, НБ (по согласованию), коммерческие банки (по согласованию) | В рамках средств, предусмотренных в республиканском бюджете |
| 2.4.5. | Осуществить закупку физического монетарного золота на внутреннем рынке Кыргызстана в национальной валюте в целях пополнения международных резервов Национального банка Кыргызской Республики | Ежегодное приобретение необходимого объема отечественного монетарного золота в соответствии с ежегодно утверждаемым планом Национального банка КР | 11 % | 10.11.2016 | НБ, ОАО «Кыргызалтын» (по согласованию) | В рамках бюджета НБ |
| 2.4.6. | Создать законодательную базу для выпуска ипотечных ценных бумаг | Выход на рынок ипотечных ценных бумаг | 11 % | 20.09.2016 | Госфиннадзор | В рамках средств, предусмотренных в республиканском бюджете |
| 2.4.7. | Создать законодательную базу, регулирующую выпуск и обращение производных ценных бумаг (фьючерсов) | Регулирование выпуска и обращения производных ценных бумаг | 11 % | 30.10.2016 | Госфиннадзор | В рамках средств, предусмотренных в республиканском бюджете |
| 2.4.8. | Оказать финансовую помощь безработным гражданам для организации индивидуальной предпринимательской деятельности | Количество безработных граждан, получивших микрокредиты | 11 % | 01.12.2016 | МТСР, ОАО «Айыл банк» (по согласованию), ОАО «РСК банк» (по согласованию), МФО (по согласованию) | Привлеченные средства, в рамках средств, предусмотренных в республиканском бюджете |
| 2.4.9. | Обеспечить защиту прав потребителей услуг финансово-кредитных учреждений | Своевременное рассмотрение обращений потребителей финансовых услуг, устранение нарушений, восстановление прав потребителей; дальнейшее совершенствование нормативной правовой базы в целях усиления защиты прав потребителей финансовых услуг и укрепления доверия потребителей к финансово-кредитным учреждениям | 12 % | На постоянной основе | НБ, ГААР, МЭ, финансово-кредитные учреждения (по согласованию) | В рамках средств, предусмотренных в республиканском бюджете, средств НБ, участников финансового рынка и гранты донорских организаций |
|  |  |  | 100 % |  |  |  |
| 2.5.Справедливая конкуренция |  |  |  |  |  |  |
| 2.5.1. | Рассмотреть вопрос о создании акционерного общества «Кыргызгеология» на базе всех государственных предприятий Государственного комитета промышленности, энергетики и недропользования Кыргызской Республики | Оптимизация и сокращение количества государственных предприятий | 12,5 % | 01.11.2016 | ФУГИ, ГКПЭН | В рамках средств, предусмотренных в республиканском бюджете |
| 2.5.2. | Оптимизировать количество государственных предприятий, в том числе путем акционирования и ликвидации неэффективных государственных предприятий | Составить перечень 100 неэффективных или нефункционирующих государственных предприятий, подлежащих преобразованию или ликвидации | 12,5 % | 30.11.2016 | ФУГИ, ГНС, Соцфонд, Нацстатком (по согласованию) | В рамках средств, предусмотренных в республиканском бюджете |
| 2.5.3. | Внести проект Программы развития конкуренции и совершенствования антимонопольного регулирования в Кыргызской Республике | Определение приоритетов и направлений для проведения эффективной антимонопольной (конкурентной) политики | 12,5 % | 01.12.2016 | МЭ, ГААР | В рамках средств, предусмотренных в республиканском бюджете |
| 2.5.4. | Разработать методику проведения учета и инвентаризации государственного имущества | Определение правил проведения учета и инвентаризации государственного имущества | 12,5 % | 15.12.2016 | МЭ, ФУГИ, госорганы | В рамках средств, предусмотренных в республиканском бюджете, гранты донорских организаций |
| 2.5.5. | Обеспечить функционирование межведомственной автоматизированной информационной системы «Единый реестр государственного имущества» | Создание программного обеспечения согласно техническому заданию, закуп и установка программно-технических средств и оборудования согласно спецификации | 12,5 % | 25.12.2016 | ФУГИ, МЭ, госорганы | В рамках средств, предусмотренных в республиканском бюджете, гранты донорских организаций |
| 2.5.6. | Поэтапное внедрение системы менеджмента качества на основе международных стандартов ISO 9000 и оптимизации управления бизнес-процессами в ГП «Кыргыз почтасы» | Создание руководства по качеству документированных процедур для бизнес-процессов предприятия | 12,5 % | 20.12.2016 | ГКИТС, ГП «Кыргыз почтасы» | За счет средств ГП «Кыргыз почтасы» |
| 2.5.7. | Подготовка тендерных документаций и проведение тендера для создания центра обработки данных | Оптимизация логистики и автоматизация бизнес-процессов предприятия | 12,5 % | 10.12.2016 | ГКИТС, ГП «Кыргыз почтасы» | За счет кредитных и грантовых средств МАР |
|  | Обеспечить 10 почтовых филиалов ГП «Кыргыз почтасы» инкассаторскими автомобилями |  |  |  |  |  |
| 2.5.8. | Реализовать пилотный проект «Гибридная почта» в 5-м мкр города Бишкек | Повышение эффективности доставки населению счетов коммунальных предприятий за предоставленные услуги | 12,5 % | 01.11.2016 | ГКИТС, ГП «Кыргыз почтасы», Мэрия г. Бишкек, ГРС, ОАО «Северэлектро», ОАО «Бишкек теплосеть», КП «Бишкектепло-энерго», МП «Тазалык», МП «Бишкекгор-лифт», Производствен-но-зксплуата-ционное управление (ПЭУ) «Бишкекводо-канал», ОсОО «Газпром Кыргызстан» ( по согласованию) | Собственные средства ГП «Кыргызпочтасы», мэрии г.Бишкек, ГРС и коммунальных предприятий |
|  |  |  | 100 % |  |  |  |
| 3.Развитие села, малых городов и рынка труда |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.Развитие села и малых городов |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1. | Отобрать на основе системы критериев 16-18 городов - точек регионального развития | Определение городов - точек развития | 4,1 % | 15.09.2016 | МЭ | В рамках средств, предусмотренных в республиканском бюджете |
| 3.1.2. | Подготовить бизнес-планы, включающие финансовую и маркетинговую модели развития городов | Детализированный план действий, система оценки рисков | 4,1 % | 15.10.2016 | Отобранные города | В рамках средств, предусмотренных в республиканском бюджете |
| 3.1.3. | Создать Координационный совет по привлечению инвестиций и поддержке предпринимателей в каждой области | Привлечение и продвижение инвестиций | 4,1 % | 10.11.2016 | ПП ПКР в областях, ОМСУ (по согласованию) | В рамках местного бюджета |
| 3.1.4. | Обеспечить создание двух логистических центров международного уровня: на юге страны («Южный»), на севере страны («Северный») | Создание логистических центров на юге и на севере страны | 4,1 % | 01.12.2016 | МСХППМ, МЭ, ПП ПКР в областях, РКФР (по согласованию), ОАО «Айыл Банк» (по согласованию), ОАО «РСК Банк» (по согласованию) | За счет частных инвестиций и средств РКФР, ОАО «Айыл Банк», ОАО «РСК Банк» |
| 3.1.5. | Разработать стандарты нового поколения для 10-11 классов по естественно-научным направлениям (с последующим пилотированием в 30 инновационных школах в 2017 году) | Изучение приоритетных школьных предметов на компетентном уровне | 4,1 % | 20.12.2016 | МОН | За счет средств проекта АБР |
| 3.1.6. | Разработка проектно-сметной документации для оснащения естественно-научных лабораторий и классов информационно-коммуникационным оборудованием и ориентации школ на инклюзивное образование (для проведения последующего ремонта в 30 инновационных школах в 2017 году) | Формирование основы для развития инновационных образовательных центров | 4,1 % | 20.12.2016 | МОН | За счет средств проекта АБР |
| 3.1.7. | Стимулировать и оказать поддержку внедрению технологии капельного орошения и увеличить площадь охвата на 350 га | Расширение площади применения технологии системы капельного орошения до 1000 га, выдача кредитов | 4,1 % | 01.12.2016 | МСХППМ, РГА, ОМСУ (по согласованию) | За счет средств РКФР, частные инвестиции |
| 3.1.8. | Обеспечить строительство и запуск 260 новых теплиц в регионах республики | Увеличение количества разных типов теплиц до 1000 единиц | 4,1 % | 01.12.2016 | МСХППМ, РГА, ОМСУ (по согласованию) | За счет средств РКФР, частные инвестиции |
| 3.1.9. | Решить вопрос строительства двух экспортоориентированных теплиц: на юге и на севере страны | Выделение земельного участка. Заключение договора с инвестором | 4,1 % | 10.11.2016 | МСХППМ, РГА, ОМСУ (по согласованию) | За счет частных иностранных инвестиций |
| 3.1.10. | Обеспечить строительство 10 современных предприятий по организованному убою скота и первичной переработке мяса | Принятие решений Правительства Кыргызской Республики о финансировании строительства убойных цехов, соответствующим техническим регламентам ЕАЭС | 4,1 % | 10.12.2016 | МСХППМ, МЭ, МФ, РКФР (по согласованию), ОАО «Айыл Банк» (по согласованию), «РСК Банк» (по согласованию) | За счет средств РКФР, частные инвестиции |
| 3.1.11. | Провести в 31 пилотном айылном аймаке искусственное осеменение маточного поголовья крупного рогатого скота | Развитие племенного дела в регионах | 4,1 % | 10.09.2016 | МСХППМ | В рамках средств, предусмотренных в республиканском бюджете |
| 3.1.12. | Изыскать источники финансирования для запуска специализированной лаборатории по определению генномодифицированных семян растениеводческих культур | Открытие финансирования для строительства лаборатории, закупки оборудования и обучения персонала | 4,1 % | В течение года | МСХППМ, МЭ, РКФР (по согласованию), ОАО «Айыл Банк» (по согласованию), «РСК Банк» (по согласованию) | В рамках средств, предусмотренных в республиканском бюджете, средства РКФР |
| 3.1.13. | Внести предложения по стимулирующим мерам для кооперации фермерских хозяйств | Возможность формирования однотипной продукции в больших объемах | 4,1 % | 15.09.2016 | МСХППМ, МЭ, ОМСУ (по согласованию), ГАМСУМО | В рамках средств, предусмотренных в республиканском бюджете |
| 3.1.14. | Разработать проект Программы Правительства КР по восстановлению и реконструкции объектов ирригации и дренажных систем | Определение приоритетов и задач в сфере ирригации и мелиорации | 4,1 % | 01.10.2016 | МСХППМ, ДВХМ, МФ | В рамках средств, предусмотренных в республиканском бюджете, средства ВБ |
| 3.1.15. | Провести реконструкцию и ввести в эксплуатацию новые орошаемые земли в Кадамжайском, Лейлекском, Баткенском районах Баткенской области, Чон-Алайском районе Ошской области, Ак-Талинском, Нарынском районах Нарынской области, Кара-Бууринском районе Таласской области | Введение в эксплуатацию в 2016 году 420 га новых орошаемых земель | 4,1 % | 15.11.2016 | МСХППМ, ДВХМ, МФ | В рамках средств, предусмотренных в республиканском бюджете, средства ВБ |
| 3.1.16. | Провести обследование 93 водохранилищ, бассейнов суточного и декадного регулирования и разработать план по их восстановлению | Восстановление водохранилищ, бассейнов суточного и декадного регулирования | 4,1 % | 15.10.2016 | МСХППМ, ДВХМ | В рамках средств, предусмотренных в республиканском бюджете |
| 3.1.17. | Увеличить доступ жителей 16 сел к безопасной питьевой воде | Строительство и реабилитация систем питьевого водоснабжения сел республики | 4,1 % | 20.12.2016 | ГААСЖКХ, МФ | В рамках средств, предусмотренных в республиканском бюджете, средства международных финансовых институтов |
| 3.1.18. | Привлечь дополнительные инвестиции в реализацию проектов в сфере улучшения доступа населения к чистой питьевой воде | Привлечение дополнительного финансирования проектов по обеспечению сел чистой питьевой водой | 4,1 % | 15.10.2016 | ГААСЖКХ, МФ | В рамках средств, предусмотренных в республиканском бюджете |
| 3.1.19. | Обеспечить оптимальное водопользование в период полива | Экономное использование водных ресурсов | 4,1 % | 01.10.2016 | МСХППМ, ОМСУ (по согласованию) | В рамках средств, предусмотренных в республиканском бюджете |
| 3.1.20. | Провести анализ и подготовить предложения по административно-территориальной реформе в Кыргызской Республике | Внесение предложений по укрупнению айылных аймаков | 4,1 % | 20.12.2016 | Координацион-ный совет по реализации АТР (по согласованию), ГАМСУМО, ПП ПКР в областях, ОМСУ (по согласованию) | В рамках местных бюджетов |
| 3.1.21. | Обеспечить выполнение социальных и экономических проектов в приграничных районах республики в целях минимизации уровня миграции местного населения | Строительство дорог, мостов, школ и иной инфраструктуры | 4,1 % | 20.12.2016 | ПП ПКР в областях | В рамках местных бюджетов |
| 3.1.22. | Внести предложения о внесении изменений в Государственную программу по обеспечению безопасности и социально-экономическому развитию отдельных приграничных территорий Кыргызской Республики, имеющих особый статус | Принятие постановления Правительства КР | 4,1 % | 20.10.2016 | ГАМСУМО | В рамках средств, предусмотренных в республиканском бюджете |
| 3.1.23. | Обеспечить предупреждение и предотвращение межэтнических конфликтов | Проведение мероприятий, направленных на предотвращение межэтнических конфликтов | 5,7 % | В течение года | ГАМСУМО, ОМСУ (по согласованию) | В рамках средств, предусмотренных в республиканском бюджете, местные бюджеты, средства доноров |
|  |  |  | 100 % |  |  |  |
| 3.2.Развитие рынка труда и регулирование трудовой миграции |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.1. | Включить в планы развития организаций образования мероприятия профориентационного характера | Проведение часов профориентационной направленности (часов/мероприятий) | 9 % | 01.12.2016 | МОН | В рамках средств, предусмотренных в республиканском бюджете |
| 3.2.2. | Повысить уровень профессиональной компетентности работников общеобразовательных организаций | Обучение 9000 педагогов и административных работников школ | 9 % | 20.12.2016 | МОН | В рамках средств, предусмотренных в республиканском бюджете |
| 3.2.3. | Разработать баланс трудовых ресурсов в разрезе регионов республики | Наличие показателей, отражающих численность и состав трудовых ресурсов, занятость по регионам | 9 % | 01.09.2016 | Нацстатком (по согласованию), МТСР, министерства и ведомства | В рамках средств, предусмотренных в республиканском бюджете |
| 3.2.4. | Внедрить механизм вовлечения работодателей в процесс подготовки работников (разработка учебных программ, участие работодателей в процесс подготовки и т.д.) | Учебные программы, реализуемые совместно с работодателями | 9 % | 01.10.2016 | МОН, Ассоциации работодателей (по согласованию) | В рамках средств, предусмотренных в республиканском бюджете, внебюджетные средства |
| 3.2.5. | Технологически переоснастить ведущие учреждения, занимающиеся профессиональной подготовкой специалистов по приоритетным направлениям экономики и в соответствии со стандартами качества начального среднего профессионального образования | Соответствие требованиям рынка труда | 9 % | 15.12.2016 | МОН | За счет средств проекта АБР |
| 3.2.6. | Разработать и внедрить специальные программы обучения для внешних мигрантов согласно установленным требованиям принимающей страны | Наличие специальной программы | 9 % | 01.12.2016 | ГСМ, МОН | В рамках средств, предусмотренных в республиканском бюджете |
| 3.2.7. | Улучшить систему сбора и обмена миграционными данными | Создание миграционного профиля: индикаторы процессов миграции, рекомендации по управлению миграционными процессами и минимизации рисков для мигрантов | 9 % | 01.09.2016 | НИСИ | Бюджет НИСИ |
| 3.2.8. | Провести широкую информационную работу через средства массовой информации о правилах перемещения и трудоустройства в государствах-членах Евразийского экономического союза и выводе граждан из списка лиц, въезд которым на территорию Российской Федерации временно запрещен | Увеличение числа граждан Кыргызской Республики, легально осуществляющих трудовую деятельность в государствах-членах ЕАЭС, а также выведенных из списка лиц, въезд которым на территорию Российской Федерации временно запрещен | 9 % | Постоянно | ГСМ | В рамках средств, предусмотренных в республиканском бюджете |
| 3.2.9. | Внедрить модель прогнозирования потребности в трудовых ресурсах | Прогнозные значения потребности в трудовых ресурсах | 9 % | 30.12.2016 | МЭ, ГСМ | В рамках средств, предусмотренных в республиканском бюджете |
| 3.2.10. | Внести законопроект, предусматривающий возможность привлечения в один хозяйствующий субъект не более 20 процентов иностранных граждан | Повышение уровня занятости местного населения | 9 % | 10.10.2016 | ГСМ | В рамках средств, предусмотренных в республиканском бюджете |
| 3.2.11. | Провести независимые исследования по изучению эффективности социальных отчислений, как с точки зрения бизнеса, так и устойчивости пенсионного обеспечения | Отчет с конкретными предложениями по повышению эффективности социальных отчислений | 12 % | 01.12.2016 | НИСИ, Соцфонд, Секретариат по развитию бизнеса и инвестициям (по согласованию) | За счет донорских/ грантовых средств |
|  |  |  | 100 % |  |  |  |
| 4.Личность и гражданин как основа будущего |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Развивать социальные услуги для детей и семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, на местном уровне | Количество центров для детей и семей, находящихся в трудной жизненной ситуации (не менее 5) | 3,8 % | 20.12.2016 | МТСР, ПП ПКР в областях, РГА, ОМСУ (по согласованию), НКО (по согласованию) | В рамках средств, предусмотренных в республиканском бюджете, местные бюджеты, внебюджетные средства |
| 4.2. | Разработка государственной программы по укреплению института семьи, поддержке материнства и детства | Принятие постановления Правительства КР | 3,8% | 01.12.2016 | МТСР, МОН, МЗ, МКИТ, Соцфонд | В рамках средств, предусмотренных в республиканском бюджете, привлеченные средства |
| 4.3. | Утвердить дорожную карту по оптимизации системы оказания противотуберкулезной помощи | Оптимизация системы оказания противотуберкулезной помощи | 3,8 % | 15.11.2016 | МЗ | Бюджет МЗ |
| 4.4. | Внедрить в систему электронного правительства Единую информационную систему здравоохранения, Единую базу лекарств и медицинских препаратов | Концепция «Электронное здравоохранение» | 3,8 % | 10.09.2016 | МЗ | Бюджет МЗ |
| 4.5. | Улучшить показатели здоровья и снижение показателей смертности: 1) туберкулез; 2) охрана здоровья матери и ребенка; 3) сердечно-сосудистые заболевания; 4) ВИЧ | 1) снижение показателя заболеваемости до 92 на 100,0 тыс. населения; снижение показателя смертности до 8 на 100,0 тыс. населения; 2) снижение показателя материнской смертности до 46,6 на 100,0 тыс. живорожденных детей; снижение показателя младенческой смертности до 19,0 на 1000 родившихся детей; снижение показателя детской смертности (до 5 лет) до 19,5 на 1000 родившихся детей; 3) снижение показателя смертности от сердечно-сосудистых заболеваний среди населения с 30-39/40-59 лет до 47,4 лет на 100 000 населения; 4) снижение показателя распространенности ВИЧ-инфекции до 64,9 на 100,0 тысяч населения | 3,8 % | 20.12.2016 | МЗ | Бюджет МЗ |
| 4.6. | Создать отделения однодневного пребывания детей в стационаре для оптимизации предоставления медицинских услуг | Оптимизация предоставления медицинских услуг для детей/количество открытых отделений однодневного пребывания детей в 5 детских стационарных организациях республики (НЦОМиД, Республиканская инфекционная больница, Детская больница скорой медицинской помощи г.Бишкек, Ошская межобластная детская больница, детская больница Кара-Суйского района) | 3,8 % | 10.12.2016 | ФОМС | В рамках средств, предусмотренных в республиканском бюджете, средства ОМС |
| 4.7. | Улучшить экономическую доступность лекарственных средств для незастрахованных женщин по обязательному медицинскому страхованию в период беременности и послеродовой период | Увеличение до 5 % количества выданных бесплатных полисов обязательного медицинского страхования женщинам в период беременности и послеродовой период | 3,8 % | 15.12.2016 | ФОМС | Средства ОМС |
| 4.8. | Пересмотреть перечень лекарственных средств, возмещаемых по дополнительной программе ОМС и Программе государственных гарантий на амбулаторном уровне, в условиях повышения цен на лекарственные препараты | Оптимизация перечня лекарственных средств, возмещаемых по дополнительной программе ОМС | 3,8 % | 05.09.2016 | МЗ, ФОМС, МФ | В рамках средств, предусмотренных в республиканском бюджете |
| 4.9. | Стимулировать организации здравоохранения к улучшению качества предоставления медицинских услуг населению | Увеличение размера стимулирующих выплат для организаций здравоохранения, предоставляющих: - стационарную помощь в размере 18 % от общего объема средств консолидированного бюджета Единого плательщика; - для стационаров ЦОВП – до 25 % | 3,8 % | 10.12.2016 | ФОМС | За счет грантовых средств проекта ВБ «Финансирова-ние, основанное на результатах» |
| 4.10. | Разработать критерии и стандарты аккредитации организаций здравоохранения | Повышение качества предоставления медицинских услуг | 3,8 % | 25.10.2016 | МЗ | В рамках средств, предусмотренных в республиканском бюджете |
| 4.11. | Разработать механизмы аккредитации организаций образования | Повышение качества обучения учащихся и студентов организаций профессионального образования всех уровней | 3,8 % | 20.10.2016 | МОН | В рамках средств, предусмотренных в республиканском бюджете |
| 4.12. | Обеспечить готовность к школе каждого ребенка от 5,5 до 7 лет за счет внедрения предшкольной подготовки во всех регионах страны | Предшкольная подготовка 100000 детей | 3,8 % | 15.10.2016 | МОН | В рамках средств, предусмотренных в республиканском бюджете |
| 4.13. | Систематически и комплексно контролировать детей школьного возраста и обеспечить им доступ к услугам образования | Проведение учета детей школьного возраста. Возвращение в школу 50 % детей, не посещающих школу | 3,8 % | 01.10.2016 | МГА, ОМСУ (по согласованию), МТСР, МОН | В рамках средств, предусмотренных в республиканском бюджете |
| 4.14. | Внедрить электронную систему учета школьников и программное обеспечение для учета успеваемости школьников в пилотных школах | Эффективное распределение ресурсов и учет учащихся в общеобразовательных организациях | 3,8 % | 01.09.2016 | МОН | В рамках средств, предусмотренных в республиканском бюджете |
| 4.15. | Подключить общеобразовательные организации Кыргызской Республики к высокоскоростной сети Интернет | 700 школ имеют доступ к высокоскоростной сети Интернет | 3,8 % | 01.10.2016 | МОН, ГКИТС ОАО «Кыр-гызтелеком» (по согласованию) | В рамках средств, предусмотренных в республиканском бюджете |
| 4.16. | Внедрить принципы подушевого финансирования в системе высшего профессионального образования | Внедрение в вузах республики финансирования по числу грантообладателей и размеру государственного образовательного гранта | 3,8 % | 20.12.2016 | МОН | В рамках средств, предусмотренных в республиканском бюджете |
| 4.17. | Синхронизация реформирования системы финансирования с системой управления образованием | Открытие в не менее чем 10 общеобразовательных организациях самостоятельных бухгалтерий и счетов | 3,8 % | 15.12.2016 | МОН, МФ | В рамках средств, предусмотренных в республиканском бюджете |
|  |  | Самостоятельный выбор поставщиков товаров и услуг в не менее 20 государственных и муниципальных дошкольных и общеобразовательных организациях, обслуживаемых централизованной бухгалтерией | 3,8 % | 15.12.2016 | МОН, МФ | В рамках средств, предусмотренных в республиканском бюджете (средства на обучение специалистов, ответственных за закупку) |
| 4.18. | Усилить ответственность школ за включение учащихся в систему образования | Совершенствование механизма нормативного финансирования общеобразовательных организаций | 3,8 % | 20.12.2016 | МОН | В рамках средств, предусмотренных в республиканском бюджете |
| 4.19. | Внедрить программы многоязычного образования на различных этапах развития подрастающего поколения | Внедрение проекта многоязычного образования в пилотном режиме в учебных заведениях (не менее 5 ДОО и не менее 40 школ) | 3,8 % | 25.12.2016 | МОН, Международные партнеры по развитию (по согласованию) | В рамках средств, предусмотренных в республиканском бюджете, средства международных партнеров по развитию |
| 4.20. | Создать инклюзивную образовательную среду для детей с ограниченными возможностями здоровья | Увеличение количества школ, в которых организовано обучение детей с ограниченными возможностями здоровья | 3,8 % | 20.12.2016 | МОН | В рамках средств, предусмотренных в республиканском бюджете, донорские средства |
| 4.21. | Обеспечить полноценный доступ слабовидящих и невидящих детей к образованию | Обеспечение УМК учебных заведений для слабовидящих и невидящих школьников | 3,8 % | 01.11.2016 | МОН | В рамках средств, предусмотренных в республиканском бюджете |
| 4.22. | Обеспечить подготовку и участие кыргызских спортсменов в XXXI летних Олимпийских играх в городе Рио-де-Жанейро (Бразилия) | Занятие призовых мест на XXXI летних Олимпийских играх в городе Рио-де-Жанейро (Бразилия) | 3,8 % | 30.10.2016 | ГАМФКС | В рамках средств, предусмотренных в республиканском бюджете и средства НОК |
| 4.23. | Обеспечить подготовку и участие кыргызских спортсменов в II Всемирных Играх кочевников в Кыргызстане | Занятие первого общекомандного места | 3,8 % | 30.10.2016 | ГАМФКС | В рамках средств, предусмотренных в республиканском бюджете |
| 4.24. | Провести мероприятия в связи с 1000-летием Жусупа Баласагына с участием стран-членов ТЮРКСОЙ, в рамках которого создать два музейных комплекса по истории тюркских каганатов на базе Республиканского архитектурно-археологического музея-комплекса «Башня Бурана» и Узгенского историко-археологического комплекса и создание туристических зон | Проведение 3-х мероприятий международного уровня, более 15 мероприятий республиканского уровня | 3,8 % | 01.12.2016 | МКИТ, МОН, НАН КР (по согласованию), КНУ имени Жусупа Баласагына (по согласованию), Фонд «Мурас» (по согласованию) | В рамках средств, предусмотренных в республиканском бюджете |
| 4.25. | Возвести мемориал, посвященный памяти жертв 1916 года, в Мемориальном комплексе «Ата-Бейит» | Проведение мероприятий, посвященных памяти жертв 1916 года | 3,8 % | 01.09.2016 | МКИТ, ГААСЖКХ, МФ | В рамках средств, предусмотренных в республиканском бюджете |
| 4.26. | Провести реконструкцию ипподрома в с.Бактуу-Долоноту в Иссык-Кульской области | Введение в эксплуатацию первого в республике ипподрома международного стандарта | 5,0 % | 15.08.2016 | ГААСЖКХ, МФ, ГАМФКС | В рамках республиканского бюджета, за счет привлеченных средств |
|  |  |  | 100% |  |  |  |
| 5. Общественная безопасность |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. | Осуществить строительство, реконструкцию, обустройство и развитие объектов пограничной службы, а также их техническое оснащение | Строительство пограничных застав для повышения качества охраны государственной границы | 4,5 % | 20.12.2016 | ГПС | В рамках средств, предусмотренных в республиканском бюджете |
| 5.2. | Пресечь каналы въезда/выезда в (из) Кыргызскую(ой) Республику(и) членов террористических, религиозно-экстремистских организаций | Предотвращение террористических и религиозно-экстремистских угроз | 4,5 % | В течение года | ГКНБ, ГПС, МВД | В рамках средств, предусмотренных в республиканском бюджете |
| 5.3. | Внести законопроект о борьбе с отмыванием доходов и противодействии финансированию террористической или экстремистской деятельности, с учетом рекомендаций МВФ и других доноров | Приведение законодательства по противодействию легализации (отмыванию) преступных доходов и финансированию террористической или экстремистской деятельности в соответствие с международными стандартами | 4,5 % | 15.09.16 | ГСФР | В рамках средств, предусмотренных в республиканском бюджете |
| 5.4. | Внести предложения о создании службы криминальной милиции и службы общественной безопасности | Улучшение оперативного реагирования на правонарушения и преступления. Эффективное осуществление предупреждения и раскрытия преступлений и правонарушений | 4,5 % | 15.12.2016 | МВД | В рамках средств, предусмотренных в республиканском бюджете |
| 5.5. | Внести предложения по децентрализации территориальных подразделений органов внутренних дел и их усилению | Улучшение функций контроля и анализа деятельности органов внутренних дел. Оптимизация нагрузки сотрудников территориальных органов внутренних дел и повышение качества их деятельности | 4,5 % | 30.11.2016 | МВД | В рамках средств, предусмотренных в республиканском бюджете |
| 5.6. | Образовать патрульную милицию, поэтапно | Создание достаточного количества мобильных групп, обеспечивающих общественный порядок и безопасность дорожного движения, оснащенных специальным оборудованием и портативными видеорегистраторами | 4,5 % | 15.12.2016 | МВД | В рамках средств, предусмотренных в республиканском бюджете |
| 5.7. | Запустить автоматизированную систему контроля и регулирования дорожного движения | Снижение количества ДТП со смертельным исходом и травматизмом | 4,5 % | 15.09.2016 | МВД | В рамках средств, предусмотренных в республиканском бюджете |
|  |  | Сумма штрафов за нарушения ПДД | 4,5 % | 15.12.2016 |  |  |
| 5.8. | Закупить необходимое количество автотранспортных средств, специального оборудования, портативных видеорегистраторов | Подготовка необходимой материально-технической базы для работы Патрульной милиции | 4,5 % | 10.12.2016 | МВД | В рамках средств, предусмотренных в республиканском бюджете |
| 5.9. | Обеспечить эффективное противодействие преступности, надлежащее обеспечение общественного правопорядка | Увеличение количества раскрытых тяжких и особо тяжких преступлений | 4,5 % | 10.11.2016 | МВД | В рамках средств, предусмотренных в республиканском бюджете |
|  |  | Снижение количества преступлений, совершенных в общественных местах | 4,5 % | 15.12.2016 |  |  |
| 5.10. | Провести анализ по совершенствованию системы правоохранительных органов в части определения единых органов, которые будут заниматься выявлением и расследованием экономических преступлений, должностных преступлений и преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков | Исключение дублирования функций правоохранительных органов. Внесение соответствующих предложений в АПКР | 4,5 % | 15.12.2016 | ГСБЭП, МВД, ГКНБ, Генпрокуратура (по согласованию), Совет обороны (по согласованию) | В рамках средств, предусмотренных в республиканском бюджете |
| 5.11. | Приступить к реализации проекта «Электронный КУП» | Снижение количества фактов укрытия заявлений | 4,5 % | 15.12.2016 | МВД, ГКНБ, ГСБЭП, ГСИН, ГТС, Генпрокуратура (по согласованию), Верховный суд (по согласованию), ГРС | В рамках средств, предусмотренных в республиканском бюджете |
| 5.12. | Внедрить процедуры отбора отдельных категорий сотрудников органов внутренних дел на конкурсной основе | Увеличение перечня должностей органов внутренних дел. Улучшение качественного кадрового состава органов внутренних дел | 4,5 % | 15.12.2016 | МВД | В рамках средств, предусмотренных в республиканском бюджете |
| 5.13. | Пересмотреть процесс подготовки работников системы органов внутренних дел исходя из новых функциональных задач различных подразделений милиции | Доработанная программа обучения в Академии МВД. Рассмотрение вопроса об образовании Академии правоохранительных органов | 4,5 % | 15.12.2016 | МВД | В рамках средств, предусмотренных в республиканском бюджете |
| 5.14. | Пресекать преступную деятельность организованных преступных групп и лиц, причастных к незаконному обороту наркотиков, в том числе транснационального характера | Изъятие «тяжелых» наркотиков, выявление разобщенных преступных наркогрупп, каналов наркотрафика | 4,5 % | 10.12.2016 | МВД, ГКНБ, ГСИН | В рамках средств, предусмотренных в республиканском бюджете |
| 5.15. | Провести оперативно-розыскные мероприятия по выявлению и пресечению деятельности членов террористических, религиозно-экстремистских организаций | Пресечение террористических актов и изъятие запрещенных предметов | 4,5 % | В течение года | ГКНБ, МВД, ГСИН | В рамках средств, предусмотренных в республиканском бюджете |
| 5.16. | Провести профилактические мероприятия среди верующей части населения, студенческой молодежи и учащихся путем проведения разъяснительных бесед, лекций и демонстраций специальных репортажей | Снижение уровня угроз и рисков массового распространения террористической и религиозно-экстремистской идеологии | 4,5 % | 10.12.2016 | ГКНБ, МВД, ГКДР (по согласованию) | В рамках средств, предусмотренных в республиканском бюджете |
| 5.17. | Продолжить проведение специальных мероприятий «Условный террорист», «Учебный нарушитель» с участием государственных органов и субъектов антитеррористической деятельности | Увеличение количества граждан, вовлеченных в профилактические мероприятия | 4,5 % | 20.12.2016 | ГКНБ, ГСФР, субъекты антитеррористи-ческой деятельности (по согласованию) | В рамках средств, предусмотренных в республиканском бюджете |
| 5.18. | Провести международную встречу экспертов по вопросу повышения антитеррористической защищенности стратегически важных объектов в Кыргызстане | Изучение передового опыта зарубежных стран по комплексному наращиванию антитеррористического потенциала страны, его распространение и использование в стране | 4,5 % | 20.12.2016 | ГКНБ, ГСФР, субъекты антитеррористи-ческой деятельности (по согласованию) | В рамках средств, предусмотренных в республиканском бюджете |
| 5.19. | Провести антитеррористическую паспортизацию в государственных органах, с первоочередным применением в отношении учебных заведений и стратегических объектов | Обеспечение безопасности от террористических угроз | 4,5 % | 30.12.2016 | ГКНБ, министерства и ведомства | В рамках средств, предусмотренных в республиканском бюджете |
| 5.20. | Установить системы подавления сигналов сотовой связи в отдельных исправительных учреждениях | Пресечение незаконного пользования сотовой связью лиц, находящихся в исправительных учреждениях. Установить оборудование подавления сигналов сотовой связи в 5 исправительных учреждениях ГСИН | 4,5 % | 10.09.2016 | ГСИН | В рамках средств, предусмотренных в республиканском бюджете |
| 5.21. | Создать одну исправительную колонию особого режима для содержания осужденных к пожизненному лишению свободы | Отдельное содержание осужденных на пожизненное лишение свободы. Строительство одной исправительной колонии особого режима | 4,5 % | 10.12.2016 | ГСИН | В рамках средств, предусмотренных в республиканском бюджете |
| 5.22. | Обеспечить раздельное содержание осужденных за религиозно – экстремистскую и террористическую деятельность от основной массы осужденных | Отдельное содержание осужденных за религиозный экстремизм и терроризм. Строительство на базе учреждений № 27, 16 и 47 трех локальных участков | 5,5 % | 10.12.2016 | ГСИН | В рамках средств, предусмотренных в республиканском бюджете |
|  |  |  | 100 % |  |  |  |
| 6. Сохранение окружающей среды |  |  |  |  |  |  |
| 6.1. | Внести проект Закона Кыргызской Республики «Об экологической оценке» | Создание нормативной правовой базы, направленной на предотвращение, и/или смягчение негативных экологических последствий, возникающих в результате реализации документов государственного планирования и намечаемой деятельности | 5 % | 10.10.2016 | ГАООСЛХ | В рамках средств, предусмотренных в республиканском бюджете |
| 6.2. | Разработать методику определения платы за пользование поверхностными водами как за природный ресурс | Создание нормативной правовой базы по установлению платы за воду | 5 % | 20.11.2016 | ГАООСЛХ | В рамках средств, предусмотренных в республиканском бюджете |
| 6.3. | Разработать методику определения экологического ущерба, нанесенного ледникам | Создание нормативной правовой базы по определению экологического ущерба, нанесенного ледникам | 5 % | 25.11.2016 | ГАООСЛХ | В рамках средств, предусмотренных в республиканском бюджете |
| 6.4. | Разработать методику расчета предельно допустимого сброса загрязняющих веществ в окружающую среду | Установление норматива предельно допустимого сброса загрязняющих веществ | 5 % | 01.09.2016 | ГАООСЛХ | В рамках средств, предусмотренных в республиканском бюджете |
| 6.5. | Внести проект комплекса мероприятий по обеспечению экологической безопасности на 2016-2020 годы | Утверждение мероприятий по обеспечению экологической безопасности на 2016-2020 годы | 5 % | 30.08.2016 | ГАООСЛХ | В рамках средств, предусмотренных в республиканском бюджете |
| 6.6. | Внести проект Концепции низкоуглеродного развития в целях смягчения антропогенного влияния на окружающую среду | Принятие мер для предотвращения и смягчения последствий изменения климата | 5 % | 30.11.2016 | ГАООСЛХ | За счет средств ПРООН, в рамках средств, предусмотренных в республиканском бюджете |
| 6.7. | Увеличить площади лесов на всей территории страны | Посадка лесных культур на территории государственного лесного фонда на площади 1100 га. Обеспечение посадочным материалом быстрорастущих пород в процессе социального лесоразведения в количестве 2 млн штук | 5 % | 30.10.2016 | ГАООСЛХ, ОМСУ (по согласованию) | В рамках средств, предусмотренных в республиканском бюджете |
| 6.8. | Увеличить ассортимент пород, внедрить новые технологии (капельное орошение, закрытая корневая система и др.) | Создание питомников в регионах республики с использованием новых передовых технологий по выращиванию посадочного материала | 5 % | 30.11.2016 | ГАООСЛХ | В рамках средств, предусмотренных в республиканском бюджете |
| 6.9. | Обеспечить условия для оптимизации системы сбора и вывоза твердых бытовых отходов | Проведение акции «Очистка ледника Ак-Сай» от бытового мусора на принципах ГЧП на моренах и открытых частях ледника Ак-Сай. Проведение общереспубликанской акции «марш парков» по очистке парковых зон республики от мусора и проведению работ по благоустройству территорий | 5 % | 30.08.2016 01.09.2016 | ГАООСЛХ, НКО (по согласованию) | В рамках средств, предусмотренных в республиканском бюджете |
| 6.10. | Определить места складирования и хранения (захоронение) автотранспортных средств и других товаров, имеющих повышенный радиационный фон | Размещение в санитарно-защитной зоне автотранспортных средств, имеющих повышенный радиационный фон | 5 % | 01.12.2016 | ГТС | В рамках средств, предусмотренных в республиканском бюджете |
| 6.11. | Разработать Единые правила безопасности работ по ликвидации и консервации горного имущества | Создание правовой базы регулирования деятельности горнодобывающих компаний с целью обеспечения промышленной и экологической безопасности | 5 % | 01.11.2016 | ГКПЭН, ГИЭТБ, ГАООСЛХ | В рамках средств, предусмотренных в республиканском бюджете |
| 6.12. | Разработать Положение о фонде рекультивации земельного участка и объекта недр | Создание правовой базы регулирования деятельности горнодобывающих компаний, кредитно-финансовых учреждений в целях гарантированного восстановления продуктивности и народнохозяйственного значения нарушенных земель | 5 % | 01.09.2016 | ГКПЭН, ГИЭТБ, ГАООСЛХ | В рамках средств, предусмотренных в республиканском бюджете |
| 6.13. | Закупить фотоловушки для конроля за численностью и плотностью популяции снежного барса в Кыргызстане на ключевых территориях | Установление численности и плотности популяции снежных барсов | 5 % | 30.11.2016 | ГАООСЛХ, Секретариат по снежному барсу (по согласованию) | За счет средств донорских организаций |
| 6.14. | Организовать и провести в 2017 году Глобальный саммит по сохранению снежного барса с участием глав государств ареала обитания снежного барса | Создание оргкомитета по проведению Глобального саммита по сохранению снежного барса и наличие межведомственного плана | 5 % | 20.12.2016 | ГАООСЛХ, Секретариат по снежному барсу (по согласованию) | За счет средств донорских организаций, средства Секретариата по снежному барсу |
| 6.15. | Разработать государственные преференции и механизмы финансовой поддержки проектов в сфере развития возобновляемых источников электроэнергии | Привлечение инвестиций в сферу возобновляемых источников энергии | 5 % | 01.09.2016 | ГКПЭН | В рамках средств, предусмотренных в республиканском бюджете |
| 6.16. | Устранить коллизии в законодательстве Кыргызской Республики в сфере возобновляемых источников энергии | Внесение изменений в Закон КР «О возобновляемых источниках энергии» | 5 % | 01.09.2016 | ГАРТЭК | В рамках средств, предусмотренных в республиканском бюджете |
| Создание государственной системы комплексного мониторинга и прогнозирования опасных природных процессов |  |  |  |  |  |  |
| 6.17. | Разработать технико-экономическое обоснование создания Единой системы комплексного мониторинга и прогнозирования чрезвычайных ситуаций с внедрением в Единую информационно-управляющую систему | Тэо-1 Внесение ТЭО на рассмотрение Научно-технического совета при Межведомственной комиссии по Гражданской защите Кыргызской Республики | 5 % | 15.12.2016 | МЧС, ПРООН (по согласованию) | В рамках средств, предусмотренных в республиканском бюджете, средства ПРООН |
| 6.18. | Утвердить Положение о системе комплексного мониторинга и прогнозирования опасных природных процессов | Принятие постановления Правительства КР. Создание механизма мониторинга и прогнозирования опасных природных процессов | 5 % | 10.12.2016 | МЧС | В рамках средств, предусмотренных в республиканском бюджете |
| 6.19. | Провести обучение населения с охватом наиболее уязвимых городов и айылных аймаков в области гражданской защиты | Обучение 11500 человек. Повышение уровня информированности населения уязвимых городов и айылных аймаков в области гражданской защиты | 5 % | 15.12.2016 | МЧС | В рамках средств, предусмотренных в республиканском бюджете |
| 6.20. | Обеспечить показ социальных роликов о рисках стихийных бедствий телерадиовещательными компаниями и информирование населения через средства массовой информации | 120 показов социальных роликов. Повышение информированности населения о способах и методах защиты в чрезвычайных ситуациях | 5 % | 15.12.2016 | МЧС, МКИТ | В рамках средств, предусмотренных в республиканском бюджете |
|  |  |  | 100 % |  |  |  |

Список сокращений:

АПКР – Аппарат Правительства Кыргызской  Республики

МИД –  Министерство иностранных дел Кыргызской Республики

МВД –  Министерство внутренних дел Кыргызской Республики

МЮ –  Министерство юстиции Кыргызской Республики

МФ –  Министерство финансов Кыргызской Республики

МЭ –  Министерство экономики Кыргызской Республики

МСХППМ –  Министерство сельского хозяйства, пищевой промышленности и мелиорации Кыргызской Республики

МТД –  Министерство транспорта и дорог Кыргызской Республики

МЧС –  Министерство чрезвычайных ситуаций Кыргызской Республики

МОН –  Министерство образования и науки Кыргызской Республики

МЗ –  Министерство здравоохранения Кыргызской Республики

МКИТ–  Министерство культуры, информации и туризма Кыргызской Республики

МТСР –  Министерство труда и социального развития Кыргызской Республики

ГКНБ –  Государственный комитет национальной безопасности Кыргызской Республики

ГКПЭН –  Государственный комитет промышленности, энергетики и недропользования Кыргызской Республики

ГКИТС –  Государственный комитет информационных технологий и связи Кыргызской Республики

ГАООСЛХ –  Государственное агентство охраны окружающей среды и лесного хозяйства при Правительстве Кыргызской

Республики

ГАМФКС –  Государственное агентство по делам молодежи, физической культуры и спорта при Правительстве Кыргызской Республики

ГААСЖКХ –  Государственное агентство архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства при Правительстве Кыргызской Республики

ГААР –  Государственное агентство антимонопольного регулирования при Правительстве Кыргызской Республики

ГАМСУМО –  Государственное агентство по делам местного самоуправления и межэтнических отношений при Правительстве Кыргызской Республики

ГАРТЭК –  Государственное агентство по регулированию топливно-энергетического комплекса при Правительстве Кыргызской Республики

ГСИН –  Государственная служба исполнения наказаний при Правительстве Кыргызской Республики

ГНС –  Государственная налоговая служба при Правительстве Кыргызской Республики

ГТС –  Государственная таможенная служба при Правительстве Кыргызской Республики

Госфиннадзор –  Государственная служба регулирования и надзора за финансовым рынком при Правительстве Кыргызской Республики

ГРС –  Государственная регистрационная служба при Правительстве Кыргызской

ГСБЭП –  Государственная служба по борьбе с экономическими преступлениями при Правительстве Кыргызской Республики

ГСФР –  Государственная служба финансовой разведки при Правительстве Кыргызской Республики

Кыргызпатент –  Государственная служба интеллектуальной собственности и инноваций при Правительстве Кыргызской Республики

ГСКН –  Государственная служба по контролю наркотиков при Правительстве Кыргызской Республики

ГСМ –  Государственная служба миграции при Правительстве Кыргызской Республики

ФГМР –  Фонд государственных материальных резервов при Правительстве Кыргызской Республики

Республики

ФОМС –  Фонд обязательного медицинского страхования при Правительстве Кыргызской Республики

ФУГИ –  Фонд по управлению государственным имуществом при Правительстве Кыргызской Республики

ГИВФБ –  Государственная инспекция по ветеринарной и фитосанитарной безопасности при Правительстве Кыргызской Республики

ГИЭТБ –  Государственная инспекция по экологической и технической безопасности при Правительстве Кыргызской Республики

ГПС –  Государственная пограничная служба Кыргызской Республики

Соцфонд –  Социальный фонд Кыргызской Республики

НИСИ –  Национальный институт стратегических исследований Кыргызской Республики

Генпрокуратура - Генеральная прокуратура Кыргызской Республики

ГКС –  Государственная кадровая служба Кыргызской Республики

Нацстатком –  Национальный статистический комитет Кыргызской Республики

НБ - Национальный банк Кыргызской Республики

НЭХК – Национальная энергетическая холдинговая компания

НЭСК – Национальная электрическая сеть Кыргызстана

ОАО «МАМ» –  «Международный аэропорт Манас»

ГИК –  «Государственная ипотечная компания»

ТПП –  Торгово-промышленная палата Кыргызской Республики

АПИ – Агентство по продвижению инвестиций при министерстве экономики Кыргызской Республики

ГП «ЦЕЭ» –  Государственное предприятие «Центр единого окна»

ДВХМ – Департамент водного хозяйства и мелиорации при Министерстве сельского хозяйства, пищевой промышленности и мелиорации Кыргызской Республики

ГКДР – Государственная комиссия по делам религий Кыргызской Республики

НАН –  Национальная академия наук Кыргызской Республики

АГУП – Академия Государственного управления при Президенте Кыргызской Республики

КНУ – Кыргызский национальный университет имени Жусупа Баласагына

ПРООН – Программа Развития ООН

ОБСЕ –  Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе

ВБ –  Всемирный банк

ИБР – Исламский банк развития

АБР – Азиатский банк развития

ЕАБР – Евразийский банк развития

РКФР – Российско- Кыргызский фонд развития

ЕЭК – Евразийская экономическая комиссия

НКО – Некоммерческие организации

ФКУ – Финансово кредитные учреждения

МФО – Международные финансовые организации

НПО – Неправительственные организации

РГА –  Районная государственная администрация

МГА –  Местная государственная администрция

ОМСУ – Органы местного самоуправления

АЗД –  Агентство по защите депозитовКыргызской Республики

МАР – Международная  ассоциация развития