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ПРАВИТЕЛЬСТВО КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 22 сентября 2017 года № 602
Об утверждении Плана мероприятий Правительства Кыргызской Республики на 100 дней по реализации Программы Правительства Кыргызской Республики "Жаны доорго кырк кадам"
В целях реализации Программы Правительства Кыргызской Республики "Жаны доорго кырк кадам", утвержденной постановлением Жогорку Кенеша Кыргызской Республики от 25 августа 2017 года № 1836-V, в соответствии со статьями 10 и 17 конституционного Закона Кыргызской Республики "О Правительстве Кыргызской Республики" Правительство Кыргызской Республики
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить План мероприятий Правительства Кыргызской Республики на 100 дней по реализации Программы Правительства Кыргызской Республики "Жаны доорго кырк кадам" (далее - План) согласно приложению.
2. Государственным органам исполнительной власти Кыргызской Республики и органам местного самоуправления (по согласованию):
- принять исчерпывающие меры по выполнению Плана в установленные сроки;
- ежемесячно, 1 и 15 числа, представлять для обобщения информацию о выполнении Плана в Министерство экономики Кыргызской Республики, копию - в профильные отделы Аппарата Правительства Кыргызской Республики.
3. Министерству экономики Кыргызской Республики ежемесячно, 5 и 20 числа, представлять в Аппарат Правительства Кыргызской Республики обобщенную информацию о ходе выполнения Плана.
4. Установить персональную ответственность руководителей государственных органов исполнительной власти Кыргызской Республики и глав органов местного самоуправления за качественное и своевременное выполнение Плана.
5. Признать утратившим силу постановление Правительства Кыргызской Республики "Об утверждении Плана действий Правительства Кыргызской Республики по реализации Программы Правительства Кыргызской Республики "Доверие и единство" на 2017 год от 30 января 2017 года № 53.
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на соответствующие отделы Аппарата Правительства Кыргызской Республики.

Премьер-министр Кыргызской Республики	С.Исаков

Приложение
ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
 Правительства Кыргызской Республики на 100 дней по реализации Программы Правительства Кыргызской Республики "Жаны доорго кырк кадам"
	№
	Меры
	Индикатор/ожидаемый результат
	Вес
	Группа
	Сроки реализации
	Ответственные органы
	Источники финансирования

	1. Снижение уровня безработицы и создание новых рабочих мест

	1
	Оказать содействие в запуске проекта по выпуску батарей компанией "TMAI"
	Завершение установки оборудования для 1-го цеха
	37,5%
	3
	15.12.2017
	ГАПИЭ, СЭЗ "Бишкек"
	В рамках республиканского бюджета

	2
	Оказать содействие в запуске сельскохозяйственного проекта "Искра-Азия"
	Начало строительства мясного цеха и холодильных хранилищ
	37,5%
	3
	15.12.2017
	ГАПИЭ, МСХППМ, ГААСЖКХ, ПП ПКР в Чуйской области
	В рамках республиканского бюджета

	3
	Оказать содействие в трудоустройстве безработных граждан путем организации ярмарок вакансий, профессионального обучения
	Количество трудоустроенных граждан (не менее 15 тыс.чел.).
Количество трудоустроенных ЛОВЗ на квотированные рабочие места (не менее 60 чел.).
Количество граждан, охваченных активными мерами, в том числе ЛОВЗ (не менее 9 тыс.чел.).
Количество граждан, направленных на работу при содействии ярмарок вакансий (не менее 2 тыс. чел.)
	25,0%
	2
	20.12.2017
	МТСР, ПП ПКР в областях, МГА, ОМСУ (по согласованию)
	В рамках республиканского бюджета

	
	
	
	100%
	8
	
	
	

	2. Обеспечение экономического благосостояния и большей самостоятельности бизнеса

	4
	Разработать проект Программы развития экспорта на 2018-2022 годы
	Внесение на рассмотрение Правительства Кыргызской Республики проекта Программы
	7,3%
	3
	20.12.2017
	МЭ, ГАПИЭ, МСХППМ, ГКПЭН
	В рамках республиканского бюджета

	5
	Разработать предложения по переходу с января 2019 года на новую систему регистрированных экспортеров (REX) (подтверждение страны происхождения товара) при экспорте в страны Европейского союза в рамках ВСП+
	Внесение в Аппарат Правительства Кыргызской Республики проекта Плана мероприятий по переходу с января 2019 года на систему регистрированных экспортеров при подтверждении страны происхождения товара в статусе ВСП+
	4,9%
	2
	15.12.2017
	МЭ, ГТС, ТПП (по согласованию)
	В рамках республиканского бюджета

	6
	Разработать электронный торговый портал (export.gov.kg) для продвижения отечественной продукции и привлечения зарубежных покупателей
	Запуск торгового портала для отечественных производителей, экспортеров и зарубежных покупателей;
запуск электронной торговой площадки для реализации продукции отечественных производителей
	7,3%
	3
	15.12.2017
	ГАПИЭ
	За счет средств проекта ПРООН "Содействие торговле".
В рамках республиканского бюджета

	7
	Провести информационную кампанию "Караван экспорта" во всех регионах страны
	1. Выезд во все области страны с готовыми решениями, необходимой информацией по вопросам экспорта в страны ЕС, ЕАЭС.
2. Проведение двух ознакомительных туров на предприятия, внедрившие систему контроля качества и безопасности пищевой продукции.
3. Создание Портфеля услуг Государственного агентства по продвижению инвестиций и экспорта при Министерстве экономики Кыргызской Республики на основе выявленных потребностей бизнеса.
4. Общее количество участников бизнеса не менее 150 компаний
	4,9%
	2
	15.12.2017
	МЭ КР, ГАПИЭ
	Проект ПРООН "Содействие торговле", в рамках республиканского бюджета

	8
	Пересмотреть статус и функции Государственного агентства по продвижению инвестиций и экспорта при Министерстве экономики Кыргызской Республики
	Принятие постановления Правительства Кыргызской Республики.
Повышение роли государственного органа по привлечению инвестиций
	2,4%
	1
	01.11.2017
	МЭ
	В рамках республиканского бюджета

	9
	Внедрить автоматизированный механизм обратной связи с предпринимателями во всех государственных контролирующих органах посредством портала "proverka.kg"
	Улучшение взаимодействия государственных контролирующих органов с бизнес-сообществом
	4,9%
	2
	15.12.2017
	МЭ
	В рамках республиканского бюджета

	10
	Сократить контрабанду товаров и масштабы уклонения от уплаты таможенных платежей, нарушений таможенных правил
	Внесение изменений в Кодекс Кыргызской Республики об административной ответственности, предусматривающих увеличение размеров штрафов за нарушение таможенных правил гражданами, должностными и юридическими лицами
	2,4%
	1
	15.12.2017
	МЭ, ГТС
	В рамках республиканского бюджета

	11
	Создать информационное мобильное приложение для инвесторов
	Запуск информационного мобильного приложения
	2,4%
	1
	15.12.2017
	МЭ
	В рамках республиканского бюджета

	12
	Разработать план мероприятий по улучшению позиции Кыргызской Республики в рейтинге Doing Business на 2018 год и принять меры по его реализации
	Принятие мер по улучшению показателей в рейтинге Doing Business в 2018 году на 10 позиций
	4,9%
	2
	15.12.2017
	МЭ, министерства и ведомства
	В рамках республиканского бюджета

	13
	Определить порядок предоставления в аренду неиспользуемых земельных участков несельскохозяйственного назначения, находящихся в государственной собственности
	Внесение на рассмотрение Правительства Кыргызской Республики проекта постановления Правительства Кыргызской Республики "Об утверждении Положения о порядке предоставления в аренду земельных участков, находящихся в государственной собственности"
	2,4%
	1
	15.12.2017
	МЭ, МСХППМ, ГРС
	В рамках республиканского бюджета

	14
	Провести реформирование системы управления государственными компаниями путем создания холдингов
	Внесение на рассмотрение Правительства Кыргызской Республики:
- проекта Закона Кыргызской Республики "О национальных холдинговых компаниях в Кыргызской Республике";
- проекта Закона Кыргызской Республики "О внесении изменений в Закон Кыргызской Республики "О приватизации госсобственности";
- предложений о пересмотре системы отбора государственных представителей в органы управления государственных компаний, направленных на установление соответствующих жестких критериев и требований
	2,4%
	1
	15.12.2017
	МЭ, ФУГИ, министерства и ведомства
	В рамках республиканского бюджета

	15
	Расширить перечень категорий граждан для получения ипотечных кредитов
	Запуск направления "Доступная ипотека" для всех категорий граждан
	4,9%
	2
	20.12.2017
	ОАО "ГИК" (по согласованию)
	В рамках республиканского бюджета, бюджета ОАО "ГИК"

	16
	Внедрить на финансовом рынке Кыргызской Республики ипотечные ценные бумаги
	Выпуск ипотечных ценных бумаг на сумму 200 млн. сомов
	7,3%
	3
	20.12.2017
	ОАО "ГИК" (по согласованию), Госфиннадзор
	В рамках республиканского бюджета и бюджета ОАО "ГИК"

	17
	Реализовать механизм контрактных жилищных сбережений
	Внесение на рассмотрение Правительства Кыргызской Республики проекта решения Правительства Кыргызской Республики
	4,9%
	2
	20.12.2017
	ФУГИ, ОАО "ГИК" (по согласованию), МЭ, НБКР (по согласованию)
	В рамках республиканского бюджета

	18
	Увеличить ставки налога на доход от реализации концентрата золота и золота в руде
	Одобрение и внесение в Жогорку Кенеш Кыргызской Республики проекта Закона Кыргызской Республики "О внесении изменений и дополнений в Налоговый кодекс Кыргызской Республики"
	4,9%
	2
	10.12.2017
	ГКПЭН, МЭ
	В рамках республиканского бюджета

	19
	Регламентировать процедуру получения права пользования земельными участками под освоение месторождений полезных ископаемых
	Принятие постановления Правительства Кыргызской Республики об утверждении Положения о порядке предоставления земельных участков под недропользование
	2,4%
	1
	15.12.2017
	ГКПЭН
	В рамках республиканского бюджета

	20
	Провести конкурсы и аукционы на право пользования участками недр
	Конкурсы на право разработки:
- месторождений редкоземельных металлов Кутессай-2 и Калесай;
- месторождения каменного угля Тегене;
- месторождения гипса Наукатское.
Аукционы на право:
разработки:
- месторождения известняка-ракушечника Сары-Таш;
- месторождения базальта Сулутерекское (участок Юго-Западный);
геологоразведки:
- месторождения россыпного золота Мало Нарынское;
- месторождения золота Первенец;
- месторождения золота Малаташ;
- месторождения базальта Сулутерекское (участок Северо-Восточный);
- площади россыпного золота Уланская;
- Сарыджазской площади уранового месторождения;
- Ысыкатинской площади, золото;
- Пытан-Донгурминской площади, золото
	7,3%
	3
	25.12.2017
	ГКПЭН
	В рамках республиканского бюджета

	21
	Осуществить закуп зерна продовольственной пшеницы
	Пополнение запаса зерна продовольственной пшеницы в государственном резерве до 15000 тонн
	4,9%
	2
	10.12.2017
	ФГМР
	В рамках республиканского бюджета

	22
	Продлить мораторий на увеличение штатной численности государственных органов на 2018-2019 годы, финансируемых за счет средств республиканского бюджета
	Внесение изменений в постановление Правительства Кыргызской Республики "О введении моратория на увеличение штатной численности государственных органов" от 25 июля 2016 года № 414
	2,4%
	1
	15.12.2017
	АПКР, МФ
	В рамках республиканского бюджета

	23
	Создать единую правовую базу для систематизации перечня неналоговых доходов, а также правил их введения и уплаты в бюджет
	Внесение на рассмотрение Правительства Кыргызской Республики проекта Кодекса о неналоговых доходах Кыргызской Республики
	2,4%
	1
	31.10.2017
	МФ
	В рамках республиканского бюджета

	24
	Создать благоприятную законодательную основу для развития туризма с учетом современных тенденций и инноваций в отрасли
	Одобрение и внесение в Жогорку Кенеш Кыргызской Республики проекта новой редакции Закона Кыргызской Республики "О туризме"
	4,9%
	2
	15.11.2017
	МКИТ
	Внебюджетные средства

	25
	Оптимизировать механизм управления сферой туризма
	Внесение на рассмотрение Правительства Кыргызской Республики проекта постановления Правительства Кыргызской Республики о создании самостоятельного государственного органа по развитию туризма с представительствами в регионах
	2,4%
	1
	10.11.2017
	МКИТ
	Внебюджетные средства

	26
	Разработать проект Маркетинговой стратегии по продвижению туристского потенциала Кыргызской Республики и создание бренд-платформы страны
	Внесение на рассмотрение Правительства Кыргызской Республики проекта решения Правительства Кыргызской Республики об одобрении Маркетинговой стратегии по продвижению туристского потенциала Кыргызской Республики и бренд-платформы страны
	2,4%
	1
	10.11.2017
	МКИТ
	Внебюджетные средства

	27
	Провести работу по оптимизации и совершенствованию методики расчета минимального уровня контрольных цен на товары, ввозимые из стран-членов ЕАЭС
	Внесение на рассмотрение Правительства Кыргызской Республики проекта постановления Правительства Кыргызской Республики об установлении минимального уровня контрольных цен на товары, ввозимые из стран-членов ЕАЭС
	2,4%
	1
	20.12.2017
	ГААР, МЭ
	В рамках республиканского бюджета

	
	
	
	100%
	41
	
	
	

	3. Максимальное исключение любых прямых контактов между гражданами, бизнесом и государством

	28
	Передать на аутсорсинг профессиональным сообществам часть функций органов налоговой службы
	Внесение на общественное обсуждение проекта постановления Правительства Кыргызской Республики "О проекте Закона Кыргызской Республики "О внесении изменений и дополнений в Налоговый кодекс Кыргызской Республики" по передаче на аутсорсинг следующих функций:
1) досудебное (апелляционное) рассмотрение жалоб налогоплательщиков по результатам налогового контроля независимому экспертному сообществу, аккредитованному Государственной налоговой службой при Правительстве Кыргызской Республики;
2) проведение плановых налоговых проверок аудиторскими компаниями, аккредитованными Государственной налоговой службой при Правительстве Кыргызской Республики (на добровольной основе по выбору налогоплательщика)
	7,7%
	3
	15.12.2017
	МЭ, ГНС
	В рамках республиканского бюджета

	29
	Определить правовые и экономические стимулы для объединения бизнес-ассоциаций в более крупные союзы
	Внесение в Аппарат Правительства Кыргызской Республики предложений по усилению потенциала бизнес-ассоциаций и укрупнению представительных органов субъектов предпринимательства
	5,1%
	2
	20.12.2017
	МЭ
	В рамках республиканского бюджета

	30
	Провести анализ функций и полномочий государственных органов и определить возможность передачи норм государственного регулирования на саморегулирование
	Внесение в Аппарат Правительства Кыргызской Республики предложений по возможным вариантам передачи части функций и полномочий государственных органов на аутсорсинг бизнесу
	5,1%
	2
	20.12.2017
	МЭ
	В рамках республиканского бюджета

	31
	Сократить временные издержки для участников внешнеэкономической деятельности при таможенном оформлении товаров и транспортных средств, перемещаемых через Государственную границу Кыргызской Республики
	Утверждение Регламента взаимодействия государственных органов на границе и оптимизация соответствующих процедур на пунктах пропуска
	5,1%
	2
	15.12.2017
	ГТС, ГПС, МЭ, МЗ, МСХППМ, МТД, ГИВФБ
	В рамках республиканского бюджета

	32
	Оптимизировать административные регламенты и стандарты государственных и муниципальных услуг
	Принятие постановлений Правительства Кыргызской Республики "О порядке разработки, оптимизации и утверждения административных регламентов государственных и муниципальных услуг" и "О Типовом стандарте государственных и муниципальных услуг" в целях сокращения сроков предоставления услуг, а также документов, требуемых у заявителя и используемых при исполнении государственных и муниципальных услуг, повышения качества и описания рабочих процессов, процедур и условий оказания государственных и муниципальных услуг, с использованием информационно-коммуникационных технологий
	2,6%
	1
	20.12.2017
	МЭ, министерства и ведомства
	В рамках республиканского бюджета

	33
	Завершить государственными органами ввод итогов инвентаризации государственного имущества в Межведомственную автоматизированную информационную систему "Единый реестр государственного имущества Кыргызской Республики"
	Функционирование единого реестра государственного имущества
	7,7%
	3
	25.12.2017
	ФУГИ, ГКИТС, ГУ "Транском", госорганы
	В рамках республиканского бюджета

	34
	Создать условия для поэтапного перехода к предоставлению отчетности в электронном формате в Государственную службу регулирования и надзора за финансовым рынком при Правительстве Кыргызской Республики с целью сокращения издержек субъектов предпринимательства
	Внесение на рассмотрение Правительства Кыргызской Республики проекта постановления Правительства Кыргызской Республики, предусматривающего возможность предоставления регулируемыми субъектами электронной отчетности
	2,6%
	1
	10.12.2017
	Госфиннадзор
	В рамках республиканского бюджета

	35
	Интегрировать информационные системы Государственной таможенной службы при Правительстве Кыргызской Республики с системами коммерческих банков
	Оперативное получение информации о поступлении таможенных платежей путем подтверждения уплаты таможенных платежей коммерческими банками в электронном виде в режиме онлайн
	7,7%
	3
	01.12.2017
	ГТС, ОАО "РСК-Банк" (по согласованию)
	В рамках республиканского бюджета

	36
	Интегрировать АИС "Адресный регистр" с другими информационными системами
	Адаптация информационных систем
	7,7%
	3
	20.12.2017
	ГРС
	В рамках республиканского бюджета

	37
	Внедрить автоматизированную систему "Стимгранты" для обеспечения прозрачности при подаче, регистрации, приеме, отборе и реализации проектов, финансируемых за счет стимулирующих грантов
	Функционирование системы стимулирующих грантов в режиме онлайн (https://stimgrant.okmot.kg)
	7,7%
	3
	01.12.2017
	МФ
	В рамках республиканского бюджета

	38
	Создать электронную торговую площадку для проведения в пилотном режиме электронного аукциона по продаже и аренде государственного и муниципального имущества
	Внедрение механизма электронной торговой площадки по продаже и аренде государственного и муниципального имущества
	7,7%
	3
	15.12.2017
	ГКИТС, ГАМСУМО, ФУГИ, ГААР
	В рамках республиканского бюджета

	39
	Запустить информационную систему управления образованием (ИСУО), включающую лицензионные и аккредитационные показатели
	Начало работы ИСУО, обеспечение автоматизации процесса обмена данными между управленческими уровнями
	7,7%
	3
	15.12.2017
	МОН
	В рамках республиканского бюджета, средства доноров (ЕС, АБР)

	40
	Запустить систему "Электронная виза Кыргызской Республики" для всех категорий виз
	Выдача виз Кыргызской Республики по системе "Электронная виза Кыргызской Республики" для всех категорий виз
	7,7%
	3
	01.12.2017
	МИД, ГКНБ
	В рамках республиканского бюджета

	41
	Упростить и ускорить процедуру обслуживания потребителей электроэнергии
	Открытие центров обслуживания потребителей электроэнергии в городах Бишкек, Ош, Каракол и Джалал-Абад
	5,1%
	2
	10.11.2017
	ОАО "НЭХК" (по согласованию), распределительные энергокомпании (по согласованию)
	За счет средств энергокомпаний

	42
	Внедрить систему электронной подачи заявок на регистрацию объектов интеллектуальной собственности
	Совершенствование правовой охраны объектов интеллектуальной собственности и традиционных знаний
	2,6%
	1
	20.12.2017
	Кыргызпатент
	В рамках республиканского бюджета

	43
	Внедрить информационную систему по отслеживанию ветеринарных сертификатов
	Проведение совместно с российской компанией "Сигма" опытно-промышленной эксплуатации автоматизированной информационной системы по отслеживанию ветеринарных сертификатов
	5,1%
	2
	10.11.2017
	ГИВФБ
	В рамках финансовых средств технической помощи РФ, в рамках республиканского бюджета

	44
	Создать Единый информационный расчетный центр по начислению, сбору, обработке и учету всех коммунальных услуг
	Улучшение сферы обслуживания населения и сокращение расходов на содержание абонентских служб поставщиков коммунальных услуг
	5,1%
	2
	20.12.2017
	Мэрия г.Бишкек (по согласованию)
	Местный бюджет

	
	
	
	100%
	39
	
	
	

	4. Построение современной и доступной инфраструктуры, включая транспортную, социальную, ирригационную и цифровую

	45
	Провести работу по привлечению грантовой помощи Китайской Народной Республики для реализации проекта "Развитие улично-дорожной сети г.Бишкек" (2-фаза)
	Подписание Соглашения между Правительством Кыргызской Республики и Правительством Китайской Народной Республики о реализации проекта "Развитие улично-дорожной сети г.Бишкек" (2-фаза)
	3,4%
	2
	15.12.2017
	МЭ, мэрия г.Бишкек (по согласованию)
	В рамках республиканского бюджета

	46
	Регламентировать вопросы технологического присоединения к электрическим сетям
	Разработка проекта Правил технологического присоединения генерирующих источников, электрических сетей электрораспределительных организаций и электроустановок потребителей к Национальной электрической сети
	1,7%
	1
	10.12.2017
	ГКПЭН
	В рамках республиканского бюджета

	47
	Продолжить работу по повышению надежности энергосистемы в рамках проекта "Реабилитация сектора энергетики"
	Завершение работ по замене электромеханического оборудования гидроагрегата № 2 на Токтогульской ГЭС
	3,4%
	2
	20.12.2017
	ОАО "НЭХК" (по согласованию), ОАО "Электрические станции" (по согласованию)
	За счет средств АБР

	48
	Провести тендер по отбору подрядчика на замену 2-х агрегатов по проекту "Реабилитация Токтогульской ГЭС. Фаза 2"
	Завершение процедуры оценки поступивших предложений
	1,7%
	1
	15.12.2017
	ОАО "НЭХК" (по согласованию), ОАО "Электрические станции" (по согласованию)
	За счет средств АБР, ЕАБР

	49
	Провести тендер по отбору подрядчика на строительство линий электропередачи 500 кВ на территории Кыргызской Республики и ячейки на подстанции 500 кВ "Датка" в рамках проекта "CASA-1000" (125 км)
	Завершение процедуры оценки поступивших предложений
	3,4%
	2
	15.12.2017
	ОАО "НЭХК" (по согласованию), ОАО "НЭСК" (по согласованию), ОАО "Электрические станции" (по согласованию)
	За счет средств ИБР

	50
	Обеспечить углем потребителей республики
	Добыча угля в объеме 1900 тыс. тонн
	5,1%
	3
	15.12.2017
	ГКПЭН, ГП "Кыргызкомур", угледобывающие предприятия (по согласованию), ПП ПКР в областях
	Собственные средства предприятий

	51
	Газифицировать жилые массивы Колмо, Кок-Жар и Ала-Тоо в г.Бишкек, а также с.Ленинское Чуйской области
	Получение доступа к газоснабжению более 5700 домовладений
	5,1%
	3
	15.12.2017
	ОсОО "Газпром Кыргызстан" (по согласованию), мэрия г.Бишкек (по согласованию), ПП ПКР в Чуйской области, ГКПЭН
	Средства ОсОО "Газпром Кыргызстан"

	52
	Обеспечить полный сбор текущих платежей за потребленную электроэнергию по всем категориям потребителей
	Сбор платежей на уровне не менее 100%
	3,4%
	2
	20.12.2017
	ОАО "НЭХК" (по согласованию), распределительные энергокомпании (по согласованию)
	В рамках средств, предусмотренных в республиканском бюджете, средства энергокомпаний

	53
	Сократить потери электроэнергии в распределительных энергетических компаниях
	Обеспечение по итогам 2017 года снижения потерь электроэнергии в сети распределительных энергокомпаний до уровня 12,5%
	3,4%
	2
	20.12.2017
	ОАО "НЭХК" (по согласованию), распределительные энергокомпании (по согласованию)
	В рамках средств, предусмотренных в республиканском бюджете, средства энергокомпаний

	54
	Снизить дебиторскую задолженность распределительных энергетических компаний на 30%, без учета задолженности бюджетных потребителей
	Повышение эффективности управления распределительными энергетическими компаниями
	3,4%
	2
	20.12.2017
	ОАО "НЭХК", (по согласованию), распределительные энергокомпании (по согласованию)
	В рамках средств, предусмотренных в республиканском бюджете

	55
	Запустить проект "Технополис для текстильно-швейного производства" в городе Бишкек
	Принятие решения Правительства Кыргызской Республики о предоставлении во временное пользование земельного участка на территории г.Бишкек для реализации проекта "Технополис"
	1,7%
	1
	15.11.2017
	ГКПЭН, ФУГИ, ГП "БШЗ", ОАО "БМЗ" (по согласованию)
	В рамках республиканского бюджета

	56
	Повысить пропускную способность пунктов пропуска на границе Кыргызской Республики с Республикой Казахстан
	Строительство контрольно-пропускного пункта Чалдовар-Автодорожный на границе Кыргызской Республики с Республикой Казахстан
	5,1%
	3
	20.12.2017
	ГААСЖКХ, МФ, ГПС, МТД
	В рамках республиканского бюджета

	57
	Уменьшить количество объектов незавершенного строительства
	Завершение строительства объектов социально-культурного назначения, финансируемого из республиканского бюджета по статье "Капитальные вложения" на 2017 год (90 вводных объектов)
	3,4%
	2
	20.12.2017
	ГААСЖКХ
	В рамках республиканского бюджета

	58
	Завершить строительство двух надземных пешеходных перехода по ул.Мамбетова - ул.Шабдан-Батыра в районе ТЦ "Мадина", по ул.Шабдан-Батыра между ул.М.Джалиля и пр.Жибек-Жолу (ТРК "Аламедин")
	Ввод в эксплуатацию 2-х надземных пешеходных перехода
	3,4%
	2
	20.12.2017
	Мэрия г.Бишкек (по согласованию)
	Местный бюджет

	59
	Повысить доступ населения к питьевой воде
	Обеспечение жителей 10 сел республики безопасной питьевой водой
	5,1%
	3
	20.12.2017
	ГААСЖКХ
	В рамках республиканского бюджета

	60
	Продолжить реконструкцию автодороги Тараз-Талас-Суусамыр, Фаза III, с 75 по 105 км
	Завершение строительных работ, в том числе по устройству асфальтобетонного покрытия, дорожному обустройству (автобусные остановки, дорожные знаки, дорожные разметки, тротуары, освещение) и др.
Начало начисления гарантийного периода ответственности за дефекты
	3,4%
	2
	10.12.2017
	МТД
	За счет привлеченных средств, средства ИБР

	61
	Произвести реконструкцию автодороги Ош-Баткен-Исфана, с 75 по 108 км
	Завершение мобилизации Подрядчика и начало строительных работ.
Завершение земляных работ в объеме 15000 м3 и устройство 10 водопропускных труб
	1,7%
	1
	10.12.2017
	МТД
	За счет привлеченных средств, средства ИБР

	62
	Завершить укладку нижнего слоя 20 км и 15 км асфальта по реабилитации участков дорожного коридора Ош-Баткен-Исфана-КПП Кайрагач:
1. Исфана-КПП Кайрагач - 36,08 км;
2. Баткен-Торткуль - 14,30 км, Баткен-КПП Кызыл-Бель/Гулистон - 6,11 км
	Завершение укладки 20 км нижнего слоя асфальтобетона - по лоту 2 (Баткен-Торткуль, Баткен-Кызыл-Бель/Гулистон) и 15 км - по лоту 1 (Исфана-Кайрагач)
	3,4%
	2
	30.11.2017
	МТД
	За счет привлеченных средств, средства ВБ

	63
	Продолжить строительство альтернативной автомобильной дороги Север-Юг, фаза 1, протяженностью 154 км: участок с.Кызыл-Жылдыз - с.Арал (со 183 по 195 км), с. Казарман - г.Джалал-Абад (с 291 по 433 км), включая тоннель через перевал Кок-Арт длиной 3,8 км
	Завершение работы по проходке и выемке тоннеля:
- с южного портала завершено - 40 м (всего выполнено 358 м), штольня - 40 м (всего выполнено 348 м);
- с северного портала - 130 м (всего выполнено 667 м), штольня - 200 м (всего выполнено 1066 м)
	3,4%
	2
	01.12.2017
	МТД
	За счет привлеченных средств, средства АБР

	64
	Продолжить строительство альтернативной автомобильной дороги Север-Юг, фаза 2: участок с.Арал - с.Казарман (со 195 по 291 км), протяженностью 96 км
	Строительство 2-х эстакадных мостов:
- по первому - залито 6 свай из 72 проектных;
- по второму - залито 6 свай из 36 проектных, устроено 6 опор средней высотой 25 м
	1,7%
	1
	01.12.2017
	МТД
	За счет привлеченных средств, средства АБР

	65
	Продолжить реализацию проекта по усовершенствованию транспортного коридора ЦАРЭС 3 автодороги Бишкек-Ош, Фаза 4 (участок Бишкек - Кара-Балта), протяженностью 45,5 км
	Завершение земляных работ, перенос опор линий электропередачи (ЛЭП) и устройств новых водопропускных труб в 20 местах на участке с 45,6 по 51,6 км.
Продолжение земляных работ, перенос опор ЛЭП и устройств водопропускных труб на участке с 54,2 по 59,2 км
	3,4%
	2
	01.12.2017
	МТД
	За счет привлеченных средств, средства АБР

	66
	Модернизировать весовое оборудование в пунктах весогабаритного контроля
	Внедрение электронного весогабаритного контроля через центральный сервер на 12 пунктах весогабаритного контроля
	3,4%
	2
	01.12.2017
	МТД
	В рамках средств республиканского бюджета

	67
	Создать условия для бесперебойной и слаженной перевозки грузов железнодорожным транспортом
	Увеличение парка грузовых вагонов Кыргызской железной дороги на 150 единиц
	3,4%
	2
	20.12.2017
	ГП "НК "КТЖ", МТД
	За счет средств ГП "НК "КТЖ"

	68
	Завершить процедуры по ратификации Соглашения о выделении гранта для разработки ТЭО аэропортов в с.Тамчи и г.Каракол
	Ратификация Письма-соглашения между Кыргызской Республикой и Всемирным банком о выделении гранта для разработки ТЭО для аэропорта "Иссык- Куль" в с.Тамчи и аэропорта в г.Каракол, одобренного Трастовым фондом по развитию потенциала в регионе Европы и Центральной Азии (ECAPDEV), в рамках ПУДПС ЦА-3
	2,7%
	2
	30.11.2017
	МТД, ГРИП ВБ
	За счет привлеченных средств, средства ВБ

	69
	Модернизировать аэронавигационные и метеорологические средства в международном аэропорту "Ош"
	Замена моноимпульсного вторичного радиолокатора (МВРЛ Аврора).
Замена старой системы голосовой связи советского производства на новую современную систему коммутации речевой связи (Rud and Swartch)
	5,1%
	3
	10.10.2017
	ГП "КАН"
	В рамках средств ГП "КАН"

	70
	Завершить ремонтно-восстановительные и защитные работы на 13 государственных водохозяйственных объектах
	Обеспечение бесперебойной подачи поливной воды в вегетационный период 2018 года на 13 государственных водохозяйственных объектах (Баткенская область - 2, Ошская область - 3, Джалал-Абадская область - 1, Таласская область - 2, Чуйская область - 2, Нарынская область - 1, Иссык-Кульская область - 2)
	5,1%
	3
	05.12.2017
	МСХППМ, МФ
	В рамках республиканского бюджета

	71
	Завершить строительство внутрихозяйственного канала "Шалта" на территории Гавриловского айылного аймака Сокулукского района Чуйской области и ремонтно-восстановительные работы на внутрихозяйственном бассейне суточного регулирования в Ильичевском айылном аймаке Кеминского района Чуйской области
	Повышение водообеспеченности 450 га орошаемых земель на территории Гавриловского айылного аймака Сокулукского района и 502 га орошаемых земель на территории Ильичевского айылного аймака Кеминского района Чуйской области
	5,1%
	3
	05.12.2017
	МСХППМ, МФ
	В рамках республиканского бюджета

	72
	Завершить строительство канала Каракыштак-Боз в Кадамжайском районе Баткенской области
	Введение 325 га новых орошаемых земель и повышение водообеспеченности 500 га земель
	5,1%
	3
	20.12.2017
	МСХППМ, МФ
	В рамках республиканского бюджета

	
	
	
	100%
	59
	
	
	

	5. Развитие регионов и решение социально-экономических проблем на местах

	73
	Разработать концепцию индустриально-торгово-логистического хаба в Ат-Башинском районе Нарынской области
	Внесение на рассмотрение Правительства Кыргызской Республики комплекса мер для решения задач по реализации проекта строительства хаба
	15,4%
	2
	01.12.2017
	МЭ, СЭЗ "Нарын" (по согласованию)
	В рамках республиканского бюджета

	74
	Улучшить условия доступа экспортоориентированных производителей сельскохозяйственной продукции на внешние рынки путем строительства соответствующих лабораторий
	Завершение капитального ремонта:
- здания Жайылского межрайонного центра ветеринарной диагностики и экспертизы Чуйской области;
- здания Чуйского межрайонного центра ветеринарной диагностики и экспертизы Чуйской области;
- здания Алайского районного центра ветеринарной диагностики и экспертизы Ошской области;
- здания Кара-Кульджинского районного центра ветеринарной диагностики и экспертизы Ошской области;
- здания Ноокатского районного центра ветеринарной диагностики и экспертизы Ошской области
	23,1%
	3
	15.12.2017
	МФ, ГААСЖКХ, ГИВФБ
	В рамках республиканского бюджета

	75
	Разработать программы социально-экономического развития 3-х городов в рамках реализации первого этапа Концепции региональной политики Кыргызской Республики на 2018-2022 годы
	Разработка программ социально-экономического развития на принципах бизнес-планирования
	15,4%
	2
	15.12.2017
	Мэрии городов (по согласованию), ПП ПКР в областях, МЭ
	В рамках городских бюджетов

	76
	Завершить строительство жилого дома для сотрудников Министерства чрезвычайных ситуаций Кыргызской Республики в г.Нарын
	Введение в эксплуатацию 24-квартирного жилого дома
	15,4%
	2
	20.12.2017
	МЧС
	В рамках республиканского бюджета

	77
	Закупить 50 новых троллейбусов и осуществить их выпуск на линию (в рамках проекта "Развитие общественного транспорта мэрии г.Бишкек", финансируемого ЕБРР)
	Увеличение доли пассажирских перевозок на городских маршрутах, осуществляемых комфортабельными автобусами и троллейбусами большой и средней вместимости
	15,4%
	2
	20.12.2017
	Мэрия г.Бишкек (по согласованию)
	Кредитные и грантовые средства ЕБРР

	78
	Провести восстановительный ремонт и выпустить на линию не менее 20 автобусов муниципального предприятия "Бишкекское пассажирское автотранспортное предприятие" (МП "БПАТП")
	
	15,4%
	2
	20.12.2017
	Мэрия г.Бишкек (по согласованию)
	Местный бюджет и средства от хозрасчетной деятельности МП "БПАТП"

	
	
	
	100%
	13
	
	
	

	6. Обеспечение безопасности и комфорта в городах и населенных пунктах

	79
	Разработать и реализовать комплекс мероприятий по предупреждению и выявлению деятельности террористических и религиозно-экстремистских организаций
	Выявление лиц, принимавших и принимающих участие в деятельности незаконных вооруженных формирований за рубежом, профилактическая работа с гражданами из группы риска
	11,1%
	2
	10.12.2017
	ГКНБ, ГПС, МВД, ГСФР
	В рамках республиканского бюджета

	80
	Разработать проект Правил пожарной безопасности в Кыргызской Республике
	Принятие постановления Правительства Кыргызской Республики "Об утверждении Правил пожарной безопасности в Кыргызской Республике"
	5,6%
	1
	01.12.2017
	МЧС
	В рамках республиканского бюджета

	81
	Разработать проект Положения о государственном пожарном надзоре в Кыргызской Республике
	Внесение на рассмотрение Правительства Кыргызской Республики проекта постановления Правительства Кыргызской Республики
	5,6%
	1
	20.12.2017
	МЧС, ГИЭТБ
	В рамках республиканского бюджета

	82
	Завершить строительство депо пожарно-спасательной части № 27 в г.Кант Чуйской области
	Введение в эксплуатацию здания депо (на три выезда)
	11,1%
	2
	20.11.2017
	МЧС
	В рамках республиканского бюджета

	83
	Провести профилактические мероприятия на участках, подверженных чрезвычайным происшествиям природного характера
	Ввод в эксплуатацию 390 объектов
	11,1%
	2
	05.12.2017
	МЧС, ОМСУ (по согласованию)
	В рамках республиканского бюджета

	84
	Произвести капитальный ремонт и строительство защитных сооружений на потенциально-опасных участках
	Ввод в эксплуатацию 85 защитных сооружений
	5,6%
	1
	05.12.2017
	МЧС
	В рамках республиканского бюджета

	85
	Обеспечить очистку дна озера Иссык-Куль (северное побережье)
	Улучшение экологической и социальной среды в регионе, снижение нагрузки на экосистему озера Иссык-Куль
	11,1%
	2
	20.10.2017
	ГАООСЛХ
	В рамках республиканского бюджета

	86
	Увеличить площади лесов на всей территории страны
	Посадка лесных культур на территории государственного лесного фонда на площади 1100 га.
Выращивание посадочного материала лесных пород для лесоразведения в количестве 500 тыс. штук
	5,6%
	1
	30.10.2017
	ГАООСЛХ
	В рамках республиканского бюджета

	87
	Разработать проект Порядка пользования и распоряжения государственным лесным фондом
	Принятие постановления Правительства Кыргызской Республики
	5,6%
	1
	10.12.2017
	ГАООСЛХ
	В рамках республиканского бюджета, привлеченные средства

	88
	Создать Государственный комплексный заказник "Ак-Суу" в Московском районе Чуйской области
	Принятие постановления Правительства Кыргызской Республики "О Государственном комплексном заказнике "Ак-Суу".
Сохранение и увеличение численности диких животных, в том числе видов, занесенных в Красную книгу Кыргызской Республики
	11,1%
	2
	10.12.2017
	ГАООСЛХ
	В рамках республиканского бюджета

	89
	Организовать совместную охраняемую зону с введением запрета охоты на территории охотничьего угодья "Шамшы" в Чуйском районе Чуйской области
	Сохранение и увеличение численности диких животных, в том числе видов, занесенных в Красную книгу Кыргызской Республики
	5,6%
	1
	15.12.2017
	ГАООСЛХ
	В рамках республиканского бюджета, донорские средства

	90
	Разработать проект Порядка взаимодействия между соответствующими министерствами и ведомствами, местными органами власти в сфере обеспечения радиационной безопасности
	Пересмотр вертикали государственного управления и регулирования в сфере обеспечения радиационной безопасности, с указанием роли и обязанностей каждого государственного органа
	5,6%
	1
	20.12.2017
	ГАООСЛХ, МЗ, ГИЭТБ, МЭ, МЧС, ГТС, ГПС
	В рамках республиканского бюджета

	91
	Определить критерии идентификации жертв торговли людьми и координирующий государственный орган по вопросам предупреждения и борьбы с торговлей людьми
	Внесение изменений в Закон Кыргызской Республики "О предупреждении и борьбе с торговлей людьми"
	5,6%
	1
	20.12.2017
	ГСМ, МВД
	В рамках республиканского бюджета

	
	
	
	100%
	18
	
	
	

	7. Искоренение коррупции и внедрение современных цифровых технологий

	92
	Организовать систему оперативного реагирования на обращения граждан для оказания своевременной и качественной медицинской помощи
	Открытие колл-центра
	37,5%
	3
	01.12.2017
	ФОМС
	Средства ОМС

	93
	Устранить противоречия и проблемы в правоприменительной практике нормотворческой деятельности государственных органов и органов местного самоуправления.
Оптимизировать законопроектную деятельность Правительства Кыргызской Республики
	Внесение на рассмотрение Правительства Кыргызской Республики новой редакции проекта Закона Кыргызской Республики "О нормативных правовых актах Кыргызской Республики"
	12,5%
	1
	01.11.2017
	МЮ
	В рамках республиканского бюджета

	94
	Внедрить цифровой формат предоставления разрешений на работу для иностранных граждан, осуществляющих трудовую деятельность на территории Кыргызской Республики
	Получение иностранными гражданами государственных услуг в цифровом формате
	37,5%
	3
	20.12.2017
	ГСМ
	В рамках республиканского бюджета

	95
	Подготовить перечень нормотворческих полномочий Правительства Кыргызской Республики в социальной и экономической сферах, целесообразных для делегирования органам исполнительной власти
	Внесение в Аппарат Правительства Кыргызской Республики аналитической записки
	12,5%
	1
	10.12.2017
	МЮ, МЭ, МФ, МТСР, СФ, министерства и ведомства
	В рамках республиканского бюджета

	
	
	
	100%
	8
	
	
	

	8. Обеспечение социальной защищенности и достойного уровня жизни

	96
	Принять меры по устройству детей, оставшихся без попечения родителей, в приемные (фостерные) семьи
	Определение не менее 15 детей, оставшихся без попечения родителей, в приемные (фостерные) семьи
	7,5%
	3
	25.12.2017
	МТСР
	В рамках республиканского бюджета

	97
	Провести аккредитацию организаций, осуществляющих деятельность по уходу за детьми, находящимися в трудной жизненной ситуации
	Количество аккредитованных организаций (не менее 3).
Улучшение качества услуг, предоставляемых детям в трудной жизненной ситуации
	5,0%
	1
	25.12.2017
	МТСР
	В рамках республиканского бюджета

	98
	Принять меры по возврату детей - граждан Кыргызской Республики, оставшихся без попечения родителей на территории других государств
	Обеспечение прав и интересов детей - граждан Кыргызской Республики, оставшихся без попечения родителей на территории других государств. Количество фактически возвращенных детей
	7,5%
	3
	25.12.2017
	МТСР
	В рамках республиканского бюджета

	99
	Обеспечить малообеспеченные семьи с низким статусом продовольственной безопасности дополнительной продуктовой помощью (мука, растительное масло), с учетом участия в общественно-полезных работах
	Количество малообеспеченных семей, получивших продуктовую помощь в обмен за участие в общественно-полезных работах (не менее 20,0 тыс. семей)
	7,5%
	3
	20.12.2017
	МТСР
	В рамках республиканского бюджета, внебюджетные средства

	100
	Создать правовую основу для выплаты государственных пособий: при рождении ребенка (суюнчу), детям до 3 лет, семьям, имеющих 3 и более детей в возрасте от 3 до 16 лет, а также ежемесячных социальных пособий нетрудоспособным гражданам, не имеющим права на пенсионное обеспечение
	Внесение на рассмотрение Правительства Кыргызской Республики проекта постановления Правительства Кыргызской Республики о мерах по реализации Закона Кыргызской Республики "О государственных пособиях в Кыргызской Республике"
	5,0%
	2
	01.11.2017
	МТСР
	В рамках республиканского бюджета

	101
	Упростить процедуру назначения денежных компенсаций взамен льгот
	Внесение на рассмотрение Правительства Кыргызской Республики проекта постановления Правительства Кыргызской Республики об утверждении Положения о порядке назначения ежемесячных денежных компенсаций взамен льгот
	2,5%
	1
	01.10.2017
	МТСР
	В рамках республиканского бюджета

	102
	Повысить размер пособия по беременности и родам
	Принятие постановления Правительства Кыргызской Республики, предусматривающего повышение размера пособия
	5,0%
	2
	15.10.2017
	МТСР
	В рамках республиканского бюджета

	103
	Внести на рассмотрение Правительства Кыргызской Республики проект Государственной программы по профилактике ВИЧ-инфекции на 2017-2021 годы
	Утверждение Государственной программы
	2,5%
	1
	20.11.2017
	МЗ
	В рамках республиканского бюджета

	104
	Оснастить областные родильные отделения, перинатальные центры в городах Бишкек и Ош, а также клинические родильные дома № 1 и № 2 г.Бишкек аппаратами искусственной вентиляции легких для новорожденных детей и взрослых
	Оснащение оборудованием
	7,5%
	3
	15.12.2017
	МЗ
	В рамках республиканского бюджета, привлеченные средства

	105
	Оснастить отделения реанимации областных больниц, детских городских и территориальных больниц прикроватными мониторами и дефибрилляторами
	Оснащение оборудованием
	7,5%
	3
	15.12.2017
	МЗ
	В рамках республиканского бюджета, привлеченные средства

	106
	Оснастить диагностическим оборудованием (8 рентгеновских аппаратов для ЦСМ Чуйской области и г.Бишкек)
	Оснащение оборудованием
	7,5%
	3
	15.12.2017
	МЗ
	В рамках республиканского бюджета, привлеченные средства

	107
	Расширить охват государственным социальным страхованием сотрудников дипломатической службы и работников загранучреждений Кыргызской Республики, командированных в длительные заграничные командировки
	Принятие постановления Правительства Кыргызской Республики "О внесении изменений в постановление Правительства Кыргызской Республики "Об утверждении Инструкции о порядке начисления и уплаты страховых взносов по государственному социальному страхованию" от 22 мая 2013 года № 278"
	2,5%
	1
	20.12.2017
	СФ
	В рамках бюджета Социального фонда

	108
	Улучшить показатели качества оказания медицинских услуг гражданам республики на первичном уровне
	Внедрение новой модели оплаты труда и стимулирования медицинских работников за улучшение качества оказания услуг в пилотных организациях здравоохранения Иссык-Кульской области, работающих в системе Единого плательщика
	2,5%
	1
	10.11.2017
	ФОМС
	В рамках республиканского бюджета, средства ОМС

	109
	Пересмотреть нормативы подушевого финансирования организаций здравоохранения первичной медико-санитарной помощи
	Увеличение объема финансирования организаций здравоохранения первичного уровня (ГСВ/ЦСМ) для повышения качества медицинских услуг, оказываемых населению
	2,5%
	1
	25.12.2017
	ФОМС
	Средства ОМС

	110
	Ввести информационную систему по анализу и оценке видов госпитализации в республике
	Получение достоверных данных об объемах оказания медицинских услуг и структуре госпитализации
	5,0%
	2
	15.12.2017
	ФОМС
	Средства ОМС

	111
	Принять меры по повышению массовости занятий физической культурой и спортом, оздоровлению населения
	Утверждение Программы Правительства Кыргызской Республики "Спортивный Кыргызстан на 2018-2022 годы"
	2,5%
	1
	20.10.2017
	ГАМФКС
	В рамках республиканского бюджета

	112
	Оснастить школы республики комплектами телевизионного оборудования для использования телевидения в учебных целях
	Закупка и поставка 4236 комплектов телевизионного оборудования в школы
	7,5%
	3
	20.11.2017
	МОН, МФ
	В рамках республиканского бюджета

	113
	Оснастить школы компьютерами
	Закупка и поставка 650 компьютеров в школы
	7,5%
	3
	20.12.2017
	МОН, МФ
	В рамках республиканского бюджета

	114
	Создать систему аккредитации образовательных организаций и программ
	Внести соответствующие изменения в постановление Правительства Кыргызской Республики "Об утверждении Порядка аккредитации образовательных организаций, реализующих программы основного и/или среднего общего образования, и Минимальных требований, предъявляемых к аккредитуемым образовательным организациям, реализующим программы основного и/или среднего общего образования" от 16 июня 2017 года № 381, в части школьного образования, начального профессионального образования и среднего профессионального образования
	2,5%
	1
	30.11.2017
	МОН
	В рамках республиканского бюджета

	115
	Адаптировать принципы нормативного бюджетного финансирования сферы образования (на подушевой основе) для детских садов и профессиональных лицеев
	Внедрение нормативного бюджетного финансирования (на подушевой основе) в пилотных образовательных организациях дошкольного образования и начального профессионального образования
	5,0%
	2
	15.12.2017
	МОН, МФ, донорские агентства (по согласованию)
	В рамках республиканского бюджета, донорские средства
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Список сокращений:
АБР	Азиатский банк развития
АИС	автоматизированная информационная система
ВБ	Всемирный банк
ВПП	взлетно-посадочная полоса
ВСП+	Всеобщая система преференций Европейского союза
ГААР	Государственное агентство антимонопольного регулирования при Правительстве Кыргызской Республики
ГААСЖКХ	Государственное агентство архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства при Правительстве Кыргызской Республики
ГАМСУМО	Государственное агентство по делам местного самоуправления и межэтнических отношений при Правительстве Кыргызской Республики
ГАМФКС	Государственное агентство по делам молодежи, физической культуры и спорта при Правительстве Кыргызской Республики
ГАООСЛХ	Государственное агентство охраны окружающей среды и лесного хозяйства при Правительстве Кыргызской Республики
ГАПИЭ	Государственное агентство по продвижению инвестиций и экспорта при Министерстве экономики Кыргызской Республики
Генпрокуратура	Генеральная прокуратура Кыргызской Республики
ГИВФБ	Государственная инспекция по ветеринарной и фитосанитарной безопасности при Правительстве Кыргызской Республики
ГИЭТБ	Государственная инспекция по экологической и технической безопасности при Правительстве Кыргызской Республики
ГКИТС	Государственный комитет информационных технологий и связи Кыргызской Республики
ГКНБ	Государственный комитет национальной безопасности Кыргызской Республики
ГКПЭН	Государственный комитет промышленности, энергетики и недропользования Кыргызской Республики
ГКС	Государственная кадровая служба Кыргызской Республики
ГНС	Государственная налоговая служба при Правительстве Кыргызской Республики
Госфиннадзор	Государственная служба регулирования и надзора за финансовым рынком при Правительстве Кыргызской Республики
ГП	государственное предприятие
ГП "БШЗ"	государственное предприятие "Бишкекский штамповочный завод"
ГП "КАН"	государственное предприятие "Кыргызаэронавигация" при Министерстве транспорта и дорог Кыргызской Республики
ГП "НК "КТЖ"	государственное предприятие "Национальная компания "Кыргыз темир жолу" при Министерстве транспорта и дорог Кыргызской Республики
ГРС	Государственная регистрационная служба при Правительстве Кыргызской Республики
ГСБЭП	Государственная служба по борьбе с экономическими преступлениями при Правительстве Кыргызской Республики
ГСВ	группы семейных врачей
ГСМ	Государственная служба миграции при Правительстве Кыргызской Республики
ГСФР	Государственная служба финансовой разведки при Правительстве Кыргызской Республики
ГТС	Государственная таможенная служба при Правительстве Кыргызской Республики
ГУ "Транском"	государственное учреждение "Транском" при Министерстве транспорта и дорог Кыргызской Республики
ГЧП	государственно-частное партнерство
ГЭС	гидроэлектростанция
ЕАБР	Евразийский банк развития
ЕАЭС	Евразийский экономический союз
ЕБРР	Европейский банк реконструкции и развития
ЕС	Европейский союз
ЗАО	закрытое акционерное общество
ИБР	Исламский банк развития
ИСО	Международная организация по стандартизации (англ. International Organization for Standardization, ISO)
КПП	контрольно-пропускной пункт
ЛОВЗ	лица с ограниченными возможностями здоровья
МВД	Министерство внутренних дел Кыргызской Республики
МГА	местные государственные администрации
МЗ	Министерство здравоохранения Кыргызской Республики
МИД	Министерство иностранных дел Кыргызской Республики
МКИТ	Министерство культуры, информации и туризма Кыргызской Республики
МОН	Министерство образования и науки Кыргызской Республики
МСХППМ	Министерство сельского хозяйства, пищевой промышленности и мелиорации Кыргызской Республики
МТД	Министерство транспорта и дорог Кыргызской Республики
МФ	Министерство финансов Кыргызской Республики
МЭ	Министерство экономики Кыргызской Республики
МЭК	Международная электротехническая комиссия
МЮ	Министерство юстиции Кыргызской Республики
НИСИ	Национальный институт стратегических исследований Кыргызской Республики
НКГЯ	Национальная комиссия по государственному языку при Президенте Кыргызской Республики
НКО	некоммерческая организация
НСК	Национальный статистический комитет Кыргызской Республики
ОАО	открытое акционерное общество
ОАО "БМЗ"	открытое акционерное общество "Бишкекский машиностроительный завод"
ОАО "ГИК"	открытое акционерное общество "Государственная ипотечная компания"
ОАО "НЭСК"	открытое акционерное общество "Национальная электрическая сеть Кыргызстана"
ОАО "НЭХК"	открытое акционерное общество "Национальная энергетическая холдинговая компания"
ОМСУ	органы местного самоуправления
ОсОО	общество с ограниченной ответственностью
ПП ПКР	полномочные представители Правительства Кыргызской Республики в областях
ПРООН	Программа развития Организации Объединенных Наций
СНГ	Содружество Независимых Государств
СФ	Социальный фонд Кыргызской Республики
СФР	Саудовский фонд развития
СЭЗ	свободная экономическая зона
ТПП	Торгово-промышленная палата Кыргызской Республики
ТЭО	технико-экономическое обоснование
ФАО	Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН (англ. Food and Agriculture Organization, FAO)
ФГМР	Фонд государственных материальных резервов при Правительстве Кыргызской Республики
ФОМС	Фонд обязательного медицинского страхования при Правительстве Кыргызской Республики
ФУГИ	Фонд по управлению государственным имуществом при Правительстве Кыргызской Республики
ХАСПП	Hazard Analysis and Critical Control Point (анализ рисков и определение критических контрольных точек)
ЦАРЭС	Центральноазиатское региональное экономическое сотрудничество
ЦСМ	центры семейной медицины
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